2024 | 4 | VER190101510137 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:1707874.91}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC MARIA DE LA TORRE - 18798 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE | 18798 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3257.0, meta_modificada:828.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:37, direccion:EJIDO MARÍA DE LA TORRE, 93640 MARÍA DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOC MARIA DE LA TORRE, lon:-96.99583856, lat:20.12851725}} | 2019-07-22 | 2019-11-22 | 1707874.91 | 1707874.91 | 1707874.91 | 1707874.91 | 1707874.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM-DF/2019301020020, contratista:MARCO ANTONIO MORALES PADILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1497997.96, importe_modificado:1707874.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:828.09}} | {1510137/proyecto_INICIO, 1510137/proyecto_FIN, 1510137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER190101509322 | Proyecto de inversión | 1030163.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030163.15, modificado:1030163.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALVARADO ENTRE VERACRUZ Y XALAPA COL CHAPULTEPEC - 17318 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE | 17318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ALVARADO COLONIA CHAPULTEPEC, 93603 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD EN CALLE ALVARADO COLONIA CHAPULTEPEC CP. 93603 MARTÍNE, lon:-97.05681693, lat:20.07806414}} | 2019-05-20 | 2019-08-12 | 1030163.15 | 1030163.15 | 1030163.15 | 1030163.15 | 1030163.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM-DF/2019301020047, contratista:BRICIO GONZALEZ MOGUEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1025183.72, importe_modificado:1025183.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.0}} | {1509322/proyecto_INICIO, 1509322/proyecto_PROCESO, 1509322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER180401433661 | Proyecto de inversión | 969000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969000.0, modificado:969000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR INGENIO CENTRAL PROGRESO ENTRE CALLE A LOPEZ MATEOS Y CALLE INGEN - 334722 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 97 | Lerdo de Tejada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LERDO DE TEJADA | 334722 | S | 500 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:ANDADOR INGENIO CENTRAL PROCESO CIUDAD LERDO DE TEJADA CENTRO, 95280 LERDO DE TEJADA, LERDO DE TEJADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE INGENIO SAN CRISTOBAL, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, lon:-95.51870769, lat:18.62213479}} | 2018-12-12 | 2018-12-28 | 969000 | 969000 | 969000 | 969000 | 969000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF 2018/2018300970022, contratista:GATSE CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE LERDO DE TEJADA, monto:967500.0, importe_modificado:967500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {1433661/proyecto_INICIO, 1433661/proyecto_PROCESO, 1433661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER180401452746 | Proyecto de inversión | 527764.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527764.14, modificado:527764.14}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOC BALSAS DE AGUA - 385580 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE | 385580 | S | 50 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 - 2+000.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA BALSAS DE AGUA (POZOS DE ORO), 93638 EL COYOL, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO A PAPANTLA, lon:-97.1232749, lat:20.22892624}} | 2018-06-23 | 2018-07-23 | 527764.14 | 527764.14 | 527764.14 | 527764.14 | 527764.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018301020064, contratista:ALEJANDRO EDMUNDO HERNANDEZ SOLER, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:527764.14, importe_modificado:527764.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2090.0}} | {1452746/proyecto_INICIO, 1452746/proyecto_FIN, 1452746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER180401452567 | Proyecto de inversión | 934853.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934853.23, modificado:934853.23}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE EMILIO BENAVIDES BELLO ENTRE CALLES CANAL Y LOS ALMENDROS COL LAS MARGARITAS - 385431 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE | 385431 | S | 83 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.9, meta_modificada:304.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:COLONIA LAS MARGARITAS, 93613 INDEPENDENCIA, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA COLONIA LAS MARGARITAS CADA UNO DE LOS PUNTOS CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.04189334, lat:20.0556246}} | 2018-10-31 | 2018-12-15 | 934853.23 | 934853.23 | 934853.23 | 934853.23 | 934853.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018301020094, contratista:RAMON BATAZAR ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:934853.23, importe_modificado:934853.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.4}} | {1452567/proyecto_INICIO, 1452567/proyecto_PROCESO, 1452567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER180401452768 | Proyecto de inversión | 507451.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507451.94, modificado:507451.94}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE MARTINEZ DE LA TORRE Y BLVR M - 385594 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE | 385594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V. BONFIL, 93608 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE MARTINEZ DE LA TORRE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE MA, lon:-97.06805121, lat:20.07850509}} | 2018-08-15 | 2018-10-30 | 507451.94 | 507451.94 | 507451.94 | 507451.94 | 507451.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018301020073, contratista:JAVIER MORALES CERVANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:507451.94, importe_modificado:507451.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {1452768/proyecto_PROCESO, 1452768/proyecto_FIN, 1452768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER180401459599 | Proyecto de inversión | 4491393.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4491393.86, modificado:4776851.02}} | REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL DE LA CALLE SOTO Y GAMA ENTRE CALLES MANUEL M DIEGUEZ Y TERMINACION DE CALLE DE LAS COLONIAS PRIMERO DE MAYO - 404225 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE | 404225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE SOTO Y GAMA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 93605 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MANUEL M DIEGUEZ Y , CALLE SOTO Y GAMA ENTRE MANUEL M DIEGUEZ Y TERMINACION DE CALLE, lon:-97.03433279, lat:20.07665319}} | 2018-08-11 | 2018-12-14 | 4776851.02 | 4776851.02 | 4776851.02 | 4776851.02 | 4776851.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018301020012, contratista:GLORIA GUADALUPE VILLALOBOS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:4491393.86, importe_modificado:4491393.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:823.0}} | {1459599/proyecto_PROCESO, 1459599/proyecto_INICIO, 1459599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER180401499444 | Proyecto de inversión | 673073.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673073.99, modificado:673073.99}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR,PRIM, JOSE VASCONCELOS, CLAVE, 30EPR3991J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3991J | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.75, meta_modificada:707.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:71, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO12,PIEDRAS NEGRAS,TLALIXCOYAN,VERACRUZ, lon:-96.17082, lat:18.76753}} | 2018-11-08 | 2019-02-05 | 673073.99 | 673073.99 | 673073.99 | 673073.99 | 673073.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.75}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER190201557096 | Proyecto de inversión | 1182015.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182015.96, modificado:1182015.96}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROL ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CELERINO NAVARRO ENTRE CALLES EST - 116699 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 116699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PROL. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CELERINO NAVARRO CIUDAD MARTÍNEZ DE LA TORRE CENTRO, 93600 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ESTEBAN BACO Y CALLE SOTO, CALLE GAMA CALLES PROL, lon:-97.03505726, lat:20.07705122}} | 2019-05-14 | 2019-08-30 | 1182015.96 | 1182015.96 | 1182015.96 | 1182015.96 | 1182015.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM-DF/2019301020048, contratista:ISAAC GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1182015.96, importe_modificado:1243980.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {1557096/proyecto_PROCESO, 1557096/proyecto_INICIO, 1557096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER190401697738 | Proyecto de inversión | 428576.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428576.84, modificado:428576.84}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PASOS PEATONALES, Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA AV. 5 DE FEBRERO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y BLVD. RAFAEL MTZ. DE LA TORRE, COL. EJIDAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2019301020301 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:5 de Febrero 806, Centro, 93600 Centro, Ver., México, lon:-97.05065846, lat:20.06819598}} | 2019-11-07 | 2020-01-15 | 428576.84 | 428576.84 | 428576.84 | 428576.84 | 428576.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/F.E.F.M.P.H.T./2019301020301, contratista:VERONICA GRAJALES GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE, monto:428576.84, importe_modificado:428576.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1697738/proyecto_INICIO, 1697738/proyecto_PROCESO, 1697738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER200101704037 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:1479292.33}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL "LAS TEMBLADERAS" EN LA CARRETERA MARTÍNEZ - LAS CAÑADAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 2020301020239 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Ver., México, lon:-97.07556009, lat:20.08497401}} | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1479292.33 | 1479292.33 | 1479292.33 | 1479292.33 | 1479292.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FORTAMUNDF/2020301020236, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN SALUD, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1479292.33, importe_modificado:1479292.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1704037/proyecto_INICIO, 1704037/proyecto_PROCESO, 1704037/proyecto_INICIO, 1704037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER200301793906 | Proyecto de inversión | 449404.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449404.62, modificado:449404.62}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMÁN VALDÉS CLAVE 30DTV0306H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082020000300 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:MIGUEL ALEMAN VALDES, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91633, lon:-96.780565, lat:19.444878}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 449404.62 | 449404.62 | 449404.62 | 449404.62 | 449404.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER200301777471 | Proyecto de inversión | 1814791.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814791.2, modificado:1302786.58}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MIGUEL ALEMÁN VALDÉS Y 2 DE FEBRERO, COL. LUIS DONALDO COLOSIO - 135798 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE | 135798 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.25, meta_modificada:552.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 93608 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDES Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE 10 DE MAYO EL TRAMO DONDE SE REHA, lon:-97.07827428, lat:20.07101793}} | 2020-07-27 | 2020-10-09 | 1302786.58 | 1302786.58 | 1302786.58 | 1302786.58 | 1302786.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/2020301020039-2, contratista:ISAAC GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1814791.2, importe_modificado:1302786.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.15}} | {1777471/proyecto_INICIO, 1777471/proyecto_PROCESO, 1777471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER200401878992 | Proyecto de inversión | 807684.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:807684.8, modificado:807684.8}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO SUMIDERO CLAVE 30ETH0177J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0177J | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.96, meta_modificada:471.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:AVENIDA FERROCARRIL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-97.02717, lat:18.90482}} | 2020-10-26 | 2021-01-23 | 807684.8 | 807684.8 | 807684.8 | 807684.8 | 807684.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.96}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER210201943453 | Proyecto de inversión | 572434.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:572434.67, modificado:572434.67}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR5234N DE LA LOCALIDAD PLATON SANCHEZ MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR5234N | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.86, meta_modificada:492.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:GONZALEZ ORTEGA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 92142, lon:-98.383386, lat:21.269923}} | 2021-04-26 | 2021-08-23 | 572434.67 | 572434.67 | 572434.67 | 572434.67 | 572434.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.86}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER210201943316 | Proyecto de inversión | 673067.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673067.96, modificado:673067.96}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0437Z DE LA LOCALIDAD VERACRUZ MUNICIPIO DE VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETV0437Za | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.54, meta_modificada:212.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTORCHA AREA DE EQUIPAMIENTO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91855, lon:-96.195523, lat:19.193711}} | 2020-12-14 | 2021-03-13 | 673067.96 | 673067.96 | 673067.96 | 673067.96 | 673067.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.54}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER210302003522 | Proyecto de inversión | 912803.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:912803.13, modificado:912803.13}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO RANCHO ALEGRE CLAVE 30ETH0665Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETH0665Z | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.92, meta_modificada:39.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-97.63889, lat:20.20722}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 912803.13 | 912803.13 | 912803.13 | 912803.13 | 912803.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.92}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER210302003523 | Proyecto de inversión | 912760.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:912760.26, modificado:912760.26}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DTV1089Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV1089Q | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.6, meta_modificada:392.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:ENRIQUE C REBSAMEN, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93080, lon:-97.63889, lat:20.20722}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 912760.26 | 912760.26 | 912760.26 | 912760.26 | 912760.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER210302003539 | Proyecto de inversión | 6174283.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6174283.96, modificado:6174283.96}} | TERMINACION DE EDIFICIO H, MODULO DE ESCALERAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JUAN DE RODRIGUEZ CLARA CLAVE 30EIT0019T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EIT0019Ta | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.57, meta_modificada:1515.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95670, lon:-95.39958, lat:18.00831}} | 2021-06-21 | 2021-10-18 | 6174283.96 | 6174283.96 | 6174283.96 | 6174283.96 | 6174283.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.57}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER210402057120 | Proyecto de inversión | 14970419.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.497041942E7, modificado:1.497041942E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U3C Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA CLAVE 30EIT0002T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2.08202E+12 | N | 0 | 0 | 2801 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CARRETERA A LOMA DEL COJOLITE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-96.84473, lat:19.95096}} | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 14970419.42 | 14970419.42 | 14970419.42 | 14970419.42 | 14970419.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER210402056746 | Proyecto de inversión | 1311167.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1311167.64, modificado:1311167.64}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0658L | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DPR0658Lb | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.55, meta_modificada:507.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:54, direccion:JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95625, lon:-95.43626, lat:17.64174}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 1311167.64 | 1311167.64 | 1311167.64 | 1311167.64 | 1311167.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.55}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER220102064541 | Proyecto de inversión | 288071.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288071.21, modificado:288071.21}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CLAVE 30DTV0724T, EN LA LOCALIDAD BOCA DEL RIO, MUNICIPIO DE BOCA DEL RIO, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DTV0724Ta | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.75, meta_modificada:1253.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 8 ESQUINA AVENIDA JALISCO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94298, lon:-96.113081, lat:19.12602}} | 2021-10-11 | 2022-01-08 | 288071.21 | 288071.21 | 288071.21 | 288071.21 | 288071.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.75}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER220102064544 | Proyecto de inversión | 382865.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:382865.89, modificado:382865.89}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL COETZALA, CLAVE 30ETC0032T, EN LA LOCALIDAD COETZALA, MUNICIPIO DE COETZALA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30ETC0032Ta | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1905.18, meta_modificada:1905.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94890, lon:-96.9167, lat:18.7856}} | 2021-10-11 | 2022-01-08 | 382865.89 | 382865.89 | 382865.89 | 382865.89 | 382865.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1905.18}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER220102064579 | Proyecto de inversión | 288434 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288434.0, modificado:288434.0}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA GUILLERMO PRIETO, CLAVE 30DES0060Z, EN LA LOCALIDAD ZEMPOALA, MUNICIPIO DE URSULO GALVAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30DES0060Za | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.85, meta_modificada:43.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:20, direccion:CARMEN VIVEROS CRUZ, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91669, lon:-96.402174, lat:19.444654}} | 2022-01-03 | 2022-04-02 | 288434 | 288434 | 288434 | 288434 | 288434 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.85}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER220202089179 | Proyecto de inversión | 192281.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:192281.6, modificado:192281.6}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, EN PRIM LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30EPR3245E EN LA LOCALIDAD EL TESORO, MUNICIPIO DE ISLA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 30EPR3245Ea | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.16, meta_modificada:175.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:97, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-95.428466, lat:18.20975}} | 2022-03-14 | 2022-06-11 | 192281.6 | 192281.6 | 192281.6 | 192281.6 | 192281.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.16}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230102211161 | Proyecto de inversión | 9456721.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9456721.38, modificado:9456721.38}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD REGIONAL UPN 304 ORIZABA, CON CLAVE 30DUP0005Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | 2.08E+12 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS, NUM. O COL. LAZARO CARDENAS C.P. 94733, lon:-97.1215, lat:18.83412}} | 2022-11-14 | 2023-05-12 | 9456721.38 | 9456721.38 | 9456721.38 | 9456721.38 | 9456721.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230202221405 | Acción | 586697.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586697.38, modificado:586697.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 57910 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 57910 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.459513, lat:21.230556}} | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 586697.38 | 586697.38 | 586697.38 | 586697.38 | 586697.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/CHI/2023300560021/FAISMUN, A.D.-001, contratista:LUCIA FABIOLA FOGLIA BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:586697.38, importe_modificado:586697.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2221405/proyecto_INICIO, 2221405/proyecto_FIN, 2221405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230202228435 | Proyecto de inversión | 1275347.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275347.99, modificado:1262661.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO CICLOPEO EN LA CONGREGACIÓN DE SIETE PALMAS - 111400 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 111400 | S | 329 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA CONGREGACIÓN DE SIETE PALMAS - CENTRO DE CONGREGACIÓN DE SIETE PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA 7 PALMAS, 92270 SIETE PALMAS, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDO, lon:-98.02176347, lat:21.19365054}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 1262661.52 | 1262661.52 | 1262661.52 | 1262661.52 | 1262661.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-IXCA-2023300780216, contratista:ANGELA YADIRA HERNANDEZ MARIN, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:1262661.52, importe_modificado:1262661.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {2228435/proyecto_PROCESO, 2228435/proyecto_FIN, 2228435/proyecto_INICIO, 2228435/proyecto_FIN, 2228435/proyecto_INICIO, 2228435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230202233530 | Proyecto de inversión | 7345469.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7345469.24, modificado:7345469.24}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO PENSIONES (SEGUNDA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 02492023000041 | N | 0 | 0 | 3668 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Coatzacoalcos, municipio de Coatzacoalcos, Ver., lon:-94.48325, lat:18.15}} | 2023-06-12 | 2023-12-08 | 7345469.24 | 7345469.24 | 7345469.24 | 7345469.24 | 7345469.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROMARITIMAS-2023-F15-INV, contratista:JUAN MANUEL MENDOZA BLANCO, convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:7345469.24, importe_modificado:7345469.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:865.0}} | {2233530/proyecto_INICIO, 2233530/proyecto_PROCESO, 2233530/proyecto_INICIO, 2233530/proyecto_PROCESO, 2233530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230302250162 | Proyecto de inversión | 2614190.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614190.5, modificado:2614190.5}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA RANCHO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO. - 164295 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 164295 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SAN ISIDRO, 94430 SAN ISIDRO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA CARRETERA A LA PERLA, LA OBRA SE ENCUENTRA DE CAMINO A LA CARRETERA A L, lon:-97.12812033, lat:18.89435573}} | 2023-05-19 | 2023-06-14 | 2614190.5 | 2614190.5 | 2614190.5 | 2614190.5 | 2614190.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023300810005, contratista:C. MIGUEL ANGEL NOLASCO VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER, monto:2614190.5, importe_modificado:2614190.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2250162/proyecto_INICIO, 2250162/proyecto_PROCESO, 2250162/proyecto_INICIO, 2250162/proyecto_PROCESO, 2250162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230302268344 | Proyecto de inversión | 3134912.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3134912.94, modificado:3134912.94}} | SEGUNDA ETAPA REHABILITACIÓN DE RED MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 84, CON CLAVE 30DTA0084B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082023000011 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL ALEMAN, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95347, lon:-95.75255, lat:18.37248}} | 2023-09-04 | 2023-12-31 | 3134912.94 | 3134912.94 | 3134912.94 | 3134912.94 | 3134912.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230302268345 | Proyecto de inversión | 5816.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5816.58, modificado:5816.58}} | SEGUNDA ETAPA REHABILITACIÓN DE RED MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 84, CON CLAVE 30DTA0084B | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082023090011 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL ALEMAN, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95347, lon:-95.75255, lat:18.37248}} | 2023-09-04 | 2023-12-31 | 5816.58 | 5816.58 | 5816.58 | 5816.58 | 5816.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230302268381 | Proyecto de inversión | 2229467.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229467.8, modificado:1335148.07}} | POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ÁULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CON CLAVE 30EPR2640Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082023000158 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:5, direccion:BENITO JUAREZ, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91340, lon:-97.213376, lat:19.677054}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 1335148.07 | 1335148.07 | 1335148.07 | 1335148.07 | 1335148.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230302269973 | Proyecto de inversión | 287940.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:287940.84, modificado:287940.84}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE DIRECCION EN PRIMARIA CONSTITUCION MEXICANA CON CLAVE 30DPR5247R EN LA LOCALIDAD POZA RICA DE HIDALGO, MPIO. DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | 30DPR5247Ra | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.27, meta_modificada:215.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:BUGAMBILIA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93220, lon:-97.434112, lat:20.576055}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 287940.84 | 287940.84 | 287940.84 | 287940.84 | 287940.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.27}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230302269974 | Proyecto de inversión | 384563.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384563.44, modificado:384563.44}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE DIRECCION EN PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 4 CON CLAVE 30DPR2258C EN LA LOCALIDAD POZA RICA DE HIDALGO, MPIO. DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | 30DPR2258Ca | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.22, meta_modificada:311.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO DE LA LLAVE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93327, lon:-97.474046, lat:20.538786}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 384563.44 | 384563.44 | 384563.44 | 384563.44 | 384563.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.22}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230302266887 | Proyecto de inversión | 52732571.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.273257196E7, modificado:5.273257196E7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (CUARTA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812023000023 | N | 0 | 0 | 6020 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:437.1, meta_modificada:437.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, lon:-96.9268859, lat:19.5673661}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 52732571.96 | 52732571.96 | 52732571.96 | 52732571.96 | 52732571.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-040/2023-DGCOP, contratista:NECFTALÍ GÓMEZ SALDAÑA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5.273257196E7, importe_modificado:5.273257196E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:437.1}} | {2266887/proyecto_INICIO, 2266887/proyecto_PROCESO, 2266887/proyecto_INICIO, 2266887/proyecto_PROCESO, 2266887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230402334261 | Proyecto de inversión | 24991172.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.499117215E7, modificado:2.499117215E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 02492023000046 | N | 0 | 0 | 7898 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Altotonga, Altotonga, Ver., lon:-97.248558, lat:19.768877}} | 2023-12-18 | 2024-03-31 | 24991172.15 | 24991172.15 | 24991172.15 | 24991172.15 | 24991172.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2023-F09-LP, contratista:CATOCH CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:2.499117215E7, importe_modificado:2.499117215E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9000.0}} | {2334261/proyecto_INICIO, 2334261/proyecto_PROCESO, 2334261/proyecto_INICIO, 2334261/proyecto_PROCESO, 2334261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230402334035 | Proyecto de inversión | 14851243.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.485124335E7, modificado:1.485124335E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LECHERÍA EN EL KM 0+400, DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ÁNGEL R. CABADA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842023000096 | N | 0 | 0 | 13225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ANGEL R. CABADA , VER, lon:-95.4519971, lat:18.5939001}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 14851243.35 | 14851243.35 | 14851243.35 | 14851243.35 | 14851243.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-059/2023-DGCCYCE, contratista:AMOSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.485124335E7, importe_modificado:1.485124335E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}} | {2334035/proyecto_INICIO, 2334035/proyecto_PROCESO, 2334035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230402334082 | Proyecto de inversión | 9373859.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9373859.86, modificado:9373859.86}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL PUEBLITO (GARBANZAL) - LA CONCEPCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 1+850 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842023000059 | N | 0 | 0 | 9214 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.85, meta_modificada:1.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:JILOTEPEC, VER, lon:-96.9093527, lat:19.5974217}} | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 9373859.86 | 9373859.86 | 9373859.86 | 9373859.86 | 9373859.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-077/2023-DGCCYCE, contratista:E&P EDIFICACIONES Y PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9373859.86, importe_modificado:9373859.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.85}} | {2334082/proyecto_INICIO, 2334082/proyecto_PROCESO, 2334082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230402335458 | Proyecto de inversión | 422558.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422558.95, modificado:422558.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CON CLAVE 30DPR2526H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082023000345 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:65, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-96.943043, lat:18.962684}} | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 422558.96 | 422558.96 | 422558.96 | 422558.96 | 422558.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230402335505 | Proyecto de inversión | 3447455.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3447455.65, modificado:2382383.47}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO U2C Y MÓDULO DE ESCALERAS, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM. 153, CON CLAVE 30DST0153G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082023000205 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CARRETERA ORIZABA ZONGOLICA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94480, lon:-97.068073, lat:18.723653}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 2382383.47 | 2382383.47 | 2382383.47 | 2382383.47 | 2382383.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230402335510 | Proyecto de inversión | 2998138.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998138.71, modificado:2998138.71}} | POR SUSTITUCIÓN, PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MINERVA, CON CLAVE 30DPR1286S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082023000005 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:23, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 92884, lon:-97.36266, lat:20.940999}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 2998138.71 | 2998138.71 | 2998138.71 | 2998138.71 | 2998138.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102350662 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (BACHEO), EN TRAMOS AISLADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 116 | Oluta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oluta | 2024301160117 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO, lon:-94.897098, lat:17.928327}} | 2024-02-27 | 2024-03-28 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOV/OP/FORTAMUN-DF/2024/0119, contratista:CAREY GETSEMANI REYES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE OLUTA VER, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {2350662/proyecto_PROCESO, 2350662/proyecto_INICIO, 2350662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102350665 | Proyecto de inversión | 572763.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572763.45, modificado:572763.45}} | EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DE LA COLONIA AMPLIACION RAFAEL HERNANDEZ OCHOA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, lon:-97.033056, lat:20.07075}} | 2024-04-01 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2350665/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102349687 | Proyecto de inversión | 134079.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:83, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134079.25, modificado:134079.25}} | Rehabilitación de la plazoleta del Baluarte de Santiago, Centro Histórico, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Veracruz | MVER-2024-RM-0601 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:BALUARTE DE SANTIAGO, CENTRO HISTORICO , lon:-96.133294, lat:19.19841004}} | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 134079.25 | 134079.25 | 134079.25 | 134079.25 | 134079.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVER-2024-RM-0601, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR USUMACINTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, monto:134079.24, importe_modificado:134079.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2349687/proyecto_INICIO, 2349687/proyecto_FIN, 2349687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Existe una diferencia de $0.01 entre el Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto en lo que corresponde al Devengado, Ejercido y Pagado, conciliar cifras con la Tesorería del Ayuntamiento. Falta poner la evidencia documental (Liga documento de evidencia) de la entrega recepción de la obra., trimestre:4.0, usuario:arturodiazzav, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240102349873 | Proyecto de inversión | 144460.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144460.59, modificado:144460.59}} | REMEDIACION DEL TIRADERO EN EL MUNICIPIO DE ALTO LUCERO, VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente | 02482023000041 | N | 0 | 0 | 28183 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:2.46, meta_modificada:2.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALTO LUCERO, lon:-96.483, lat:19.777806}} | 2023-12-19 | 2024-03-17 | 144460.59 | 144460.59 | 144460.59 | 144460.59 | 144460.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/HIDROMARITIMAS/02482023000041, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES RESIDENCIALES S.A. DE C.V., convocante:PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, monto:2.150037428E7, importe_modificado:2.150037428E7}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:2.46}} | {2349873/proyecto_INICIO, 2349873/proyecto_PROCESO, 2349873/proyecto_FIN, 2349873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102349792 | Proyecto de inversión | 265418.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265418.51, modificado:265418.51}} | Trabajos complementarios de la Rehabilitación con concreto hidráulico de la Avenida Rio Texolo entre Dr. Víctor Sánchez Tapia y Río Soteapan, Fracc. Torrentes, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Veracruz | MVER-2024-RM-0502 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Quetzalpan 8, 91808 Los Torrentes, Ver., lon:-96.20781187, lat:19.20072568}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 265418.51 | 265418.51 | 265418.51 | 265418.51 | 265418.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVER-2024-RM-0502, contratista:CONSTRUSERVICIOS NAVGORD, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, monto:265418.51, importe_modificado:265418.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2349792/proyecto_INICIO, 2349792/proyecto_FIN, 2349792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102350741 | Proyecto de inversión | 1990560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:18, modalidad:R, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990560.0, modificado:1990560.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN OFICINAS DE PROTECCION CIVIL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre |  | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PROTECCION CIVIL, lon:-97.08657381, lat:20.0595526}} | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 1990560 | 1990560 | 1990560 | 1990560 | 1990560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FOTEASE/2023301020357, contratista:RAYMUNDO TEJEDA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1988885.53, importe_modificado:1988885.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:104.0}} | {2350741/proyecto_INICIO, 2350741/proyecto_PROCESO, 2350741/proyecto_INICIO, 2350741/proyecto_FIN, 2350741/proyecto_PROCESO, 2350741/proyecto_FIN, 2350741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102350729 | Proyecto de inversión | 3942840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:18, modalidad:R, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3942840.0, modificado:3942840.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre |  | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-97.05426058, lat:20.0610655}} | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 3942840 | 3942840 | 3942840 | 3942840 | 3942840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FOTEASE/2024301020353, contratista:RAYMUNDO TEJEDA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:3940958.19, importe_modificado:3940958.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}} | {2350729/proyecto_INICIO, 2350729/proyecto_PROCESO, 2350729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102351228 | Proyecto de inversión | 49071257 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.9071257E7, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE EN COL. BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tezonapa | 2024301730223 | S | 2987 | 2666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Boulevard Benito Juárez entre calle Belisario Domínguez y 16 de Septiembre, lon:-96.69024642, lat:18.60922372}} | 2024-05-01 | 2024-08-06 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN DF 2024301730223, contratista:Erasto Vian Elizalde, convocante:MUNICIPIO DE TEZONAPA VER, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2351228/proyecto_PROCESO, 2351228/proyecto_INICIO, 2351228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102351238 | Proyecto de inversión | 49071257 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.9071257E7, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PALMAR SEGUNDA ETAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tezonapa | 2024301730224 | S | 591 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:26, direccion:Calle Miguel Hidalgo entre callle Primero de Mayo y calle sin nombre, lon:-96.77859542, lat:18.51573289}} | 2024-05-06 | 2024-08-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN DF 2024301730224, contratista:Sebastian Gerardo Malagon Rosiles, convocante:MUNICIPIO DE TEZONAPA VER, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2351238/proyecto_PROCESO, 2351238/proyecto_INICIO, 2351238/proyecto_FIN, 2351238/proyecto_PROCESO, 2351238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102351358 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2395848.47}} | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tezonapa | 2024301730229 | S | 500 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:19, direccion:Avenida Benito Juarez entre calle Nicolas Bravo y Calle Ignacio Allende, lon:-96.725676, lat:18.48754137}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 2395848.47 | 2395848.47 | 2395848.47 | 2395848.47 | 2395848.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN DF 2024301730229, contratista:Santiago Arturo Juarez Marin, convocante:MUNICIPIO DE TEZONAPA VER, monto:1997900.0, importe_modificado:2395848.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2351358/proyecto_INICIO, 2351358/proyecto_PROCESO, 2351358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102349658 | Proyecto de inversión | 610537 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610537.0, modificado:610537.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN PONIENTE 5 (TERCERA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 90 | Jamapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jamapa | 2024300900201 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CARRETERA JAMAPA-LA JAVILLA , lon:-96.246246, lat:19.038225}} | 2024-11-01 | 2024-12-21 | 610537 | 610537 | 610537 | 610537 | 610537 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEFMPHT/IR/2024-30-090-0201, contratista:ASESORES, CONSTRUCTORES Y AUDITORES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VERACRUZ, monto:610537.0, importe_modificado:610537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2349658/proyecto_FIN, 2349658/proyecto_INICIO, 2349658/proyecto_PROCESO, 2349658/proyecto_FIN, 2349658/proyecto_INICIO, 2349658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102351244 | Proyecto de inversión | 1886000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886000.0, modificado:1886000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO SOBRE LA RIVERA DEL RIO, EN LA LOCALIDAD DE JALCOMULCO (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 88 | Jalcomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalcomulco | 2024300880106 | N | 0 | 0 | 5054 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:RIVERA DEL RIO DE LA ANTUGÜA, lon:-96.762604, lat:19.330307}} | 2024-03-11 | 2024-06-07 | 1886000 | 1886000 | 1886000 | 1886000 | 1886000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MJV/FORTAMUNDF/2024/30/088/0106, contratista:FRANCISCO EDUARDO OBCEJO PORTILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALCOMULCO VER., monto:1886000.0, importe_modificado:188600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2351244/proyecto_INICIO, 2351244/proyecto_FIN, 2351244/proyecto_PROCESO, 2351244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102349742 | Proyecto de inversión | 21434305 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1434305E7, modificado:2.406703899E7}} | Rehabilitación de Boulevard Azteca de la Carretera Federal Xalapa-Veracruz a Boulevard Palma Real, Tejeria, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Veracruz | MVER-2024-RM-0402 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Hacienda Sotavento, 91699 Hacienda Sotavento, Ver., lon:-96.22059412, lat:19.16753395}} | 2024-02-15 | 2024-10-11 | 24067038.99 | 24067038.99 | 24067038.99 | 24067038.99 | 24067038.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVER-2024-RM-0402, contratista:GABSEL S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, monto:2.088470818E7, importe_modificado:2.406703899E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2349742/proyecto_INICIO, 2349742/proyecto_PROCESO, 2349742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102349751 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2024300800005 AMPLIACIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATLAN DEL CAFÉ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 80 | Ixhuatlán del Café | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán del Café |  | N | 0 | 0 | 24228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9879.0, meta_modificada:9879.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DE CALLE FILANTROPIA, lon:-96.985289, lat:19.047902}, geo2: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DE CALLE FILANTROPIA, lon:-96.98579, lat:19.048219}, geo3: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DE CALLE FILANTROPIA, lon:-96.986025, lat:19.047465}, geo4: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DE CALLE FILANTROPIA, lon:-96.985593, lat:19.047215}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FORTAMUN-DF/2024/080/0005, contratista:JORGE EMMANUEL GARCIA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL CAFE, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9879.0}} | {2349751/proyecto_INICIO, 2349751/proyecto_FIN, 2349751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102351335 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TILICA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tezonapa | 2024301730226 | S | 197 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:44, direccion:Carretera principal de Tilica , lon:-96.82538856, lat:18.55004112}} | 2024-05-06 | 2024-08-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN DF 2024301730226, contratista:JESUS YAMIR NAJERA LARA, convocante:MUNICIPIO DE TEZONAPA VER, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2351335/proyecto_INICIO, 2351335/proyecto_PROCESO, 2351335/proyecto_INICIO, 2351335/proyecto_PROCESO, 2351335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102348857 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:5919811.5}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 58 | Chicontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicontepec | 2024300580013 | N | 0 | 0 | 4823 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:9800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:En la avenida principal iniciando en frende al palacio municipal con direccion al hospital rural no. 61 IMSS bienestar, con un desarrollo de 900 metros lineales, lon:-98.174465, lat:20.972544}} | 2024-04-08 | 2024-12-31 | 5919811.5 | 5919811.5 | 5919811.5 | 5919811.5 | 5919811.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI-FORTAMUN-DF-2024-30-058-OP-0013, contratista:BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, monto:3989900.88, importe_modificado:3989900.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9800.0}} | {2348857/proyecto_INICIO, 2348857/proyecto_PROCESO, 2348857/proyecto_INICIO, 2348857/proyecto_PROCESO, 2348857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102349783 | Proyecto de inversión | 853655 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853655.0, modificado:1024386.0}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA VIOLETAS DE LA COLONIA VICENTE LOPEZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 16 | La Antigua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Antigua |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PRIVADA VIOLETAS SIN NUMERO, lon:-96.364055, lat:19.362364}} | 2024-06-03 | 2024-09-16 | 1024386 | 1024386 | 1024386 | 1024386 | 1024386 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FORTAMUN-IR-2024300160122, contratista:CONSTRUCTORA RODAY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, monto:852267.29, importe_modificado:852267.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2349783/proyecto_INICIO, 2349783/proyecto_PROCESO, 2349783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102349793 | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:666873.2}} | REHABILITACION AULA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 16 | La Antigua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de La Antigua |  | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AV. JOSE CARDEL ESQ. BENITO JUAREZ, lon:-96.377003, lat:19.372634}} | 2024-07-15 | 2024-09-16 | 666873.2 | 666873.2 | 666873.2 | 666873.2 | 666873.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FORTAMUN-IR-2024300160124, contratista:TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION LOPEZ Y RAMIREZ S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, monto:533498.56, importe_modificado:533498.56}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2349793/proyecto_INICIO, 2349793/proyecto_PROCESO, 2349793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102350680 | Proyecto de inversión | 3561019 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3561019.0, modificado:3561019.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, BARDA PERIMETRAL, ANDADORES, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL PANTEON MUNICIPAL ANTIGUO Y NUEVO, EN EL BARRIO TERCERO DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 2024300480108 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2044.0, meta_modificada:2044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PANTEON MUNICIPAL ANTIGUO Y NUEVO, EN EL BARRIO TERCERO DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER., lon:-94.651276, lat:17.995528}} | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 3561019 | 3561019 | 3561019 | 3561019 | 3561019 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2044.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102350704 | Proyecto de inversión | 1937757.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937757.15, modificado:2197270.31}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chiconquiaco | 2024300570112 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:carretera naolinco misantla, lon:-96.826691, lat:19.733482}} | 2024-08-07 | 2024-10-02 | 2197270.31 | 2197270.31 | 2197270.31 | 2197270.31 | 2197270.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24 CH-OOP-FORTAMUN-IR-0112/02, contratista:LUIS ALFREDO GÓMEZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:2197270.31, importe_modificado:2197270.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2350704/proyecto_INICIO, 2350704/proyecto_PROCESO, 2350704/proyecto_FIN, 2350704/proyecto_INICIO, 2350704/proyecto_PROCESO, 2350704/proyecto_FIN, 2350704/proyecto_INICIO, 2350704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102350736 | Proyecto de inversión | 133980 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:18, modalidad:R, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133980.0, modificado:133980.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL PANTEON MUNICIPAL 1 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre |  | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PANTEON MUNICIPAL 1, lon:-97.06098132, lat:20.06627157}} | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 133980 | 133980 | 133980 | 133980 | 133980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FOTEASE/2024301020355, contratista:JESÚS ANTONIO LORMENDEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:133880.7, importe_modificado:133880.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2350736/proyecto_INICIO, 2350736/proyecto_PROCESO, 2350736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102350738 | Proyecto de inversión | 842160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:18, modalidad:R, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842160.0, modificado:842160.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL PARQUE ECOLOGICO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre |  | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PARQUE ECOLOGICO, lon:-97.08090293, lat:20.05644218}} | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 842160 | 842160 | 842160 | 842160 | 842160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FOTEASE/2024301020356, contratista:JESÚS ANTONIO LORMENDEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:841575.89, importe_modificado:841575.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2350738/proyecto_INICIO, 2350738/proyecto_FIN, 2350738/proyecto_PROCESO, 2350738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102351437 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1250000.0}} | construccion de salon de usos multiples | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 2024300270012 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:281, direccion:calle principal, frente al campo de futbol, lon:-98.196377, lat:20.756291}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-fortamundf-i3p-2024300270012, contratista:VIANA GUADALUPE TOLENTINO MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2351437/proyecto_INICIO, 2351437/proyecto_PROCESO, 2351437/proyecto_FIN, 2351437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102351468 | Adquisición | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:233430.2}} | Bienes informáticos | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 116 | Oluta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Oluta | 2024301160112 | N | 0 | 0 | 15570 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:hidalgo s/n, centro, lon:-94.8995635, lat:17.9281921}} | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 233430.2 | 233430.2 | 233430.2 | 233430.2 | 233430.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}} | {2351468/proyecto_PROCESO, 2351468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102348345 | Proyecto de inversión | 14683187.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.468318742E7, modificado:1.468318742E7}} | MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE LA RAYA Y SANTOS DEGOLLADO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812023091097 | N | 0 | 0 | 6225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8561.74, meta_modificada:8561.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAMERINO Z. MENDOZA, lon:-97.184774, lat:18.8053628}} | 2023-12-18 | 2024-05-25 | 14683187.42 | 14683187.42 | 14683187.42 | 14683187.42 | 14683187.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-067/2023-DGCOP, contratista:GRUPO HIGASA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.104754098E7, importe_modificado:2.104754098E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8561.74}} | {2348345/proyecto_INICIO, 2348345/proyecto_PROCESO, 2348345/proyecto_INICIO, 2348345/proyecto_PROCESO, 2348345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102350200 | Proyecto de inversión | 1360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360000.0, modificado:1573070.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE MIXQUIAPAN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 2024300860122 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:15, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO LOC. MIXQUIAPAN, lon:-97.271049, lat:19.707472}} | 2024-03-08 | 2024-05-11 | 1573070 | 1573070 | 1573070 | 1573070 | 1573070 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/08, contratista:MIGUEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1344789.35, importe_modificado:1573070.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1203.0}} | {2350200/proyecto_INICIO, 2350200/proyecto_PROCESO, 2350200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102345513 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2425105.55}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO SOTEAPAN A SANTA MARTHA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. PRIMERA ETAPA - 25652 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 25652 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.54, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARTHA - camino a soteapan MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 540 PUEBLO SANTA MARTHA, 95900 SANTA MARTHA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-94.89042381, lat:18.33703661}} | 2024-05-09 | 2024-08-16 | 2425105.55 | 2425105.55 | 2425105.55 | 2425105.55 | 2425105.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0040/24, contratista:JOSE CARLOS MARTINEZ CLIMACO, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}} | {2345513/proyecto_INICIO, 2345513/proyecto_PROCESO, 2345513/proyecto_INICIO, 2345513/proyecto_PROCESO, 2345513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102345540 | Proyecto de inversión | 851077.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851077.5, modificado:2867000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA MANZANA TRES, EN EL MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 25793 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 25793 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE ADOLOFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CUIT, CALLE ALLENDE LOS BAÑOS A REALIZAR ESTÁN UBICADOS ALREDEDOR DE LA MANZANA 3 DEL MUNI, lon:-94.87177056, lat:18.23122572}} | 2024-05-18 | 2024-07-11 | 2867000 | 2867000 | 2867000 | 2867000 | 2867000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0046/24, contratista:GUILLERMO MENDOZA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:2867000.0, importe_modificado:2867000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2345540/proyecto_INICIO, 2345540/proyecto_PROCESO, 2345540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102344859 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA FLORIDA, CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. SEGUNDA ETAPA - 21005 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 21005 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA FLORIDA, 95925 LA FLORIDA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HERNANDEZ Y CARRETERA SOTEAPAN A ACAYUCAN, SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA, lon:-94.88012068, lat:18.09932212}} | 2024-04-17 | 2024-06-10 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0019/24, contratista:JORGE GUADALUPE CARMONA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2656.0}} | {2344859/proyecto_INICIO, 2344859/proyecto_PROCESO, 2344859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102344600 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:539500.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TICONCA - 19350 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 20 | Atlahuilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlahuilco | 19350 | S | 177 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:19, direccion:AMPLIACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE TICONCA PUEBLO TICONCA, 94837 TICONCA, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO TICONCA Y CAMINO TICONCA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAMOS POR LA, lon:-97.123583, lat:18.694985}} | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 539500 | 539500 | 539500 | 539500 | 539500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP/2024/30/020/0015, contratista:CONCEPCION CASTRO FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAHUILCO, VER, monto:539500.0, importe_modificado:539500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2344600/proyecto_INICIO, 2344600/proyecto_PROCESO, 2344600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102344617 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LOA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 19492 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 20 | Atlahuilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlahuilco | 19492 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:AMPLIACION MANTENIMIETO DE RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS PUEBLO LOS PINOS, 94830 LOS PINOS, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AMPLIACION LOCALIDAD DE LOS PINOS Y AMPLIACION LOCALIDAD DE LOS PINOS, PA, lon:-97.10374, lat:18.696637}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP/2024/30/020/0016, contratista:ISMAEL FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAHUILCO, VER, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2344617/proyecto_INICIO, 2344617/proyecto_FIN, 2344617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102343160 | Proyecto de inversión | 1701822.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1701822.1, modificado:1698475.67}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS ADAN CASTELAN, ALBERTO, EL MANGO, ELECTRICISTAS, INDEPENDENCIA, LAS TRUCHAS, LOS HIGOS, SOLIDARIDAD, PLINVER, SANTANDER - 8338 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 8338 | S | 750 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE TORREON COLONIA INDEPENDENCIA, 93994 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA PANUCO-TEMPOAL Y CALLE NICOLASITA, SE LOCALIZA EN LA CALLE TORREON ENTRE LA CARRETERA PANUCO TEMPOAL Y LA CALLE NICOLAS, lon:-98.18810086, lat:22.04475568}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 1698475.67 | 1698475.67 | 1698475.67 | 1698475.67 | 1698475.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230305, contratista:ANTOSMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:1698475.67, importe_modificado:1698475.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:279.0}} | {2343160/proyecto_PROCESO, 2343160/proyecto_INICIO, 2343160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102343894 | Acción | 3823366.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3823366.62, modificado:3823366.62}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 14782 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 14782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.245526, lat:19.766149}} | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 3823366.62 | 3823366.62 | 3823366.62 | 3823366.62 | 3823366.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0052, contratista:Edgar Manuel Honorio Lara, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:3823366.62, importe_modificado:3823366.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2343894/proyecto_INICIO, 2343894/proyecto_PROCESO, 2343894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102345145 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3731602.75}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E. C. OCOTAL CHICO A SOTEAPAN A OCOTAL GRANDE, CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL GRANDE, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 23377 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 23377 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2590.0, meta_modificada:2526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE OCOTAL CHICO - OCOTAL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 590 PUEBLO OCOTAL GRANDE, 95920 OCOTAL GRANDE, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS SALIDAS DE LAS LOCAL, lon:-94.83323526, lat:18.28103173}} | 2024-04-28 | 2024-07-29 | 3731602.75 | 3731602.75 | 3731602.75 | 3731602.75 | 3731602.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0029/24, contratista:RAMON TIRADO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:3550000.0, importe_modificado:3550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2526.0}} | {2345145/proyecto_INICIO, 2345145/proyecto_PROCESO, 2345145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102348333 | Proyecto de inversión | 5819361.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5819361.03, modificado:5819361.03}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y FRANCISCO RAYÓN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812023000101 | N | 0 | 0 | 2280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2717.81, meta_modificada:2717.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMARÓN DE TEJEDA VER, lon:-96.6336277, lat:19.0223512}} | 2023-12-22 | 2024-07-11 | 5819361.03 | 5819361.03 | 5819361.03 | 5819361.03 | 5819361.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-070/2023-DGCOP, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MARIDI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5819361.03, importe_modificado:5819361.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2717.81}} | {2348333/proyecto_INICIO, 2348333/proyecto_PROCESO, 2348333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102345710 | Proyecto de inversión | 458380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458380.0, modificado:595000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA MANZANA CUATRO, EN EL MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 26770 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 26770 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE DIVINA MORALES PUEBLO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LOS BAÑOS SE LOCALIZAN DE MANERA DISPERSA EN EL ÁREA COMPREN, lon:-94.87210892, lat:18.23332252}} | 2024-05-22 | 2024-06-27 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/DIRE/FAISMUN/0048/24, contratista:GUILLERMO MENDOZA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:595000.0, importe_modificado:595000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2345710/proyecto_INICIO, 2345710/proyecto_PROCESO, 2345710/proyecto_INICIO, 2345710/proyecto_PROCESO, 2345710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102345717 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y CAMINO A LA VIRGEN DE LA LOCALIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. SEGUNDA ETAPA - 26791 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 26791 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA Y LIBERTAD - CAMINO A LA VIRGEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO TIERRA Y LIBERTAD, 95900 TIERRA Y LIBERTAD, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, C, lon:-94.81121469, lat:18.06806946}} | 2024-05-25 | 2024-08-27 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0054/24, contratista:RAMON TIRADO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2345717/proyecto_PROCESO, 2345717/proyecto_INICIO, 2345717/proyecto_PROCESO, 2345717/proyecto_INICIO, 2345717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240102345731 | Acción | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26827 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 26827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.872756, lat:18.229509}} | 2024-02-12 | 2024-12-29 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0037/24, contratista:DULCE MARÍA CASTILLO SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:3250000.0, importe_modificado:3250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2345731/proyecto_INICIO, 2345731/proyecto_PROCESO, 2345731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202363730 | Proyecto de inversión | 5387377.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5387377.78, modificado:5387377.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL 3ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MORENO - 54657 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 54657 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2680.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FRANCISCO J. MORENO, 95816 FRANCISCO J. MORENO, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , TOMA REVOLUCIÓN Y 5 DE MAYO HACIA AV. AEROPUERTO.4 MIN 1.1 KMGIRA LEVEMENTE A LA IZQUIERDA , lon:-95.280891, lat:18.388666}} | 2024-04-18 | 2024-08-15 | 5387377.78 | 5387377.78 | 5387377.78 | 5387377.78 | 5387377.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0069, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL MANGUITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:5387377.78, importe_modificado:5387377.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2680.5}} | {2363730/proyecto_INICIO, 2363730/proyecto_PROCESO, 2363730/proyecto_INICIO, 2363730/proyecto_PROCESO, 2363730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353300 | Proyecto de inversión | 1872021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1872021.36, modificado:1872021.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL LUCIO EN EL MUNICIPIO DE RAFAEL LUCIO - 62952 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 62952 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.1, meta_modificada:195.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO RAFAEL LUCIO, 91315 RAFAEL LUCIO, RAFAEL LUCIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE ADALBERTO TEJEDA, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO CALLE DERECHA A, lon:-96.98696, lat:19.59416}} | 2024-04-25 | 2024-08-09 | 1872021.36 | 1872021.36 | 1872021.36 | 1872021.36 | 1872021.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-31/2024, contratista:RUBÉN GARCÍA VILLA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4368049.84, importe_modificado:4368049.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.6}} | {2353300/proyecto_INICIO, 2353300/proyecto_PROCESO, 2353300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | VER240202365169 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 58947 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 152 | Tampico Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tampico Alto | 58947 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS COLONIA TAMPICO ALTO CENTRO, 92050 TAMPICO ALTO, TAMPICO ALTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RASTRO Y CALLE PALMAS, CALLE FRAY BARTOLOME DIVERSOS POZOS EN LA COLONIA MIRAMAR COLONIA CENTRO EL RASTRO COL, lon:-97.80151148, lat:22.11269861}} | 2024-03-08 | 2024-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-DOP-2024301520014, contratista:SEBASTIAN DEL ANGEL ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2365169/proyecto_INICIO, 2365169/proyecto_PROCESO, 2365169/proyecto_INICIO, 2365169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361497 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116000.0, modificado:124376.31}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CUMBRE DE SAN ANDRES - 47024 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 140 | San Andrés Tenejapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tenejapan | 47024 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:61.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:4, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 150D TRAMO ORIZBA - ZONGOLICA KILÓMETRO 8 + 200 PUEBLO LA CUMBRE DE SAN ANDRÉS, 94850 LA CUMBRE DE SAN ANDRÉS, SAN ANDRÉS TENEJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 2, lon:-97.08315054, lat:18.77888452}} | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 124376.31 | 124376.31 | 124376.31 | 124376.31 | 124376.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/OP/FAISMUN/2024-30-140-00024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TENEJAPAN VER, monto:124376.31, importe_modificado:124376.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.8}} | {2361497/proyecto_INICIO, 2361497/proyecto_FIN, 2361497/proyecto_INICIO, 2361497/proyecto_PROCESO, 2361497/proyecto_FIN, 2361497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202362465 | Proyecto de inversión | 2746867.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2746867.92, modificado:2746867.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITLA - 50201 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 50201 | S | 71 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - LIMONTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 PUEBLO LIMONTITLA, 92635 LIMONTITLA, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.235309, lat:20.73653942}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 2746867.92 | 2746867.92 | 2746867.92 | 2746867.92 | 2746867.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0022, contratista:JOSE ALBERTO SANCHEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:2746867.92, importe_modificado:2746867.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2362465/proyecto_PROCESO, 2362465/proyecto_INICIO, 2362465/proyecto_PROCESO, 2362465/proyecto_INICIO, 2362465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202363752 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2480000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO Y NICOLAS BRAVO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE - 56706 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 43 | Comapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comapa | 56706 | S | 434 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO BOCA DEL MONTE, 94210 BOCA DEL MONTE, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA JOSE VASCONCELOS ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESTA LOCALIDA, lon:-96.83412621, lat:19.15628108}} | 2024-07-08 | 2024-08-26 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2024300430012/FAISMUN, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCIM SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COMAPA, VER, monto:2480000.0, importe_modificado:2480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2363752/proyecto_INICIO, 2363752/proyecto_PROCESO, 2363752/proyecto_FIN, 2363752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202360343 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN ENTRONQUE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO POZA RICA VERACRUZ Y ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 42334 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papantla | 42334 | S | 27726 | 27726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.28, meta_modificada:2.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A GUTIERREZ ZAMORA CIUDAD PAPANTLA CENTRO, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA POZA RICA VERACRUZ, A UN LADO DEL LA EMBOTELLADORA DE LA , lon:-97.30293085, lat:20.45035799}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1028-IR, contratista:DRAF 19 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:7000000.0, importe_modificado:7000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.28}} | {2360343/proyecto_PROCESO, 2360343/proyecto_INICIO, 2360343/proyecto_PROCESO, 2360343/proyecto_INICIO, 2360343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361778 | Proyecto de inversión | 663860 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663860.0, modificado:663860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN CEBADILLA 301210035 5 DORMITORIOS - 48054 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 48054 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO A ESTACION CEBADILLA PUEBLO ESTACION CEBADILLA, 92080 ESTACIÓN CEBADILLA, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CE, lon:-98.03459162, lat:21.88718196}} | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 663860 | 663860 | 663860 | 663860 | 663860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210047, contratista:CESAR SANCHEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:663860.0, importe_modificado:663860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2361778/proyecto_INICIO, 2361778/proyecto_PROCESO, 2361778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361799 | Proyecto de inversión | 3395402.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3395402.22, modificado:3395402.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MARTA SAHAGUN, JUAN OSORIO, EMILIO AZCARRAGA, EN LA COLONIA HABITAT - 48120 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 48120 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1798.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:348, direccion:CIRCUITO MARTA SAHAGUN-JUAN OSORIO-EMILIO AZCARRAGA CIUDAD HABITAT, 95795 COLONIA HABITAT, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PRINCIPAL DE PROVIVA SA, lon:-95.21901814, lat:18.41563937}} | 2024-04-16 | 2024-07-15 | 3395402.22 | 3395402.22 | 3395402.22 | 3395402.22 | 3395402.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0087, contratista:INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3395402.22, importe_modificado:3395402.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1798.5}} | {2361799/proyecto_INICIO, 2361799/proyecto_PROCESO, 2361799/proyecto_INICIO, 2361799/proyecto_PROCESO, 2361799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353010 | Proyecto de inversión | 1317988.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1317988.55, modificado:1317988.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES ZAPOTES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 48820 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 48820 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.4, meta_modificada:131.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 3 ZAPOTES, 95839 TRES ZAPOTES, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MERCEDES ROQUET Y CALLE ELADIO DOMINGUEZ CONTRERAS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EL CENTROIDE SE ENCUENTRA , lon:-95.433287, lat:18.470017}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 1317988.55 | 1317988.55 | 1317988.55 | 1317988.55 | 1317988.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-14/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5271952.53, importe_modificado:5271952.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.4}} | {2353010/proyecto_PROCESO, 2353010/proyecto_INICIO, 2353010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353016 | Proyecto de inversión | 395396.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:395396.4, modificado:395396.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES ZAPOTES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 48916 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 48916 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:35.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:81, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA 3 ZAPOTES, 95839 TRES ZAPOTES, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE ALDAMA, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE DE, lon:-95.43902, lat:18.468193}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 395396.4 | 395396.4 | 395396.4 | 395396.4 | 395396.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-14/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5271952.53, importe_modificado:5271952.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.42}} | {2353016/proyecto_INICIO, 2353016/proyecto_PROCESO, 2353016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353907 | Proyecto de inversión | 499517.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:499517.82, modificado:499517.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC - 83042 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 83042 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO NUEVO, 94135 RANCHO NUEVO, ALPATLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CON CODIGO POSTAL 94135 A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE, lon:-97.1444, lat:19.1059}} | 2024-05-24 | 2024-09-15 | 499517.82 | 499517.82 | 499517.82 | 499517.82 | 499517.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-03/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AREMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5585234.86, importe_modificado:5585234.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2353907/proyecto_INICIO, 2353907/proyecto_PROCESO, 2353907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | VER240202353908 | Proyecto de inversión | 499517.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:499517.82, modificado:499517.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLAMAMATLA EN EL MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC - 83060 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 83060 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CALLE EXCOLA-COSCOMATEPEC COLONIA TLAMAMATLA, 94133 TLAMAMATLA, ALPATLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE NUEVO XICOLA-ATEOPA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE EXCOLACOSCOMATEPEC CALLE POSTERIOR, lon:-97.0711, lat:19.1098}} | 2024-05-24 | 2024-09-15 | 499517.82 | 499517.82 | 499517.82 | 499517.82 | 499517.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-03/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AREMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5585234.86, importe_modificado:5585234.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2353908/proyecto_INICIO, 2353908/proyecto_PROCESO, 2353908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353909 | Proyecto de inversión | 499517.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:499517.82, modificado:499517.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO EN EL MUNICIPIO DE CALCAHUALCO - 83082 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 83082 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ATOTONILCO, 94127 ATOTONILCO, CALCAHUALCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE IZQUIERDA SIN NOMBRE CON CODI, lon:-97.1909, lat:19.14855}} | 2024-05-24 | 2024-09-15 | 499517.82 | 499517.82 | 499517.82 | 499517.82 | 499517.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-03/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AREMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5585234.86, importe_modificado:5585234.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2353909/proyecto_INICIO, 2353909/proyecto_PROCESO, 2353909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202364095 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1935312.39}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR0572F UBICADA EN CALLE CUAUHTEMOC, LOCALIDAD LA REFORMA PASO DEL CORREO, MUNICIPIO DE PAPANTLA VERACRUZ. - 55654 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Papantla | 55654 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:92, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO LA REFORMA PASO DEL CORREO, 93538 LA REFORMA PASO DEL CORREO, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SERAFIN OLARTE POR LA TELESECUNDARIA DE LA , lon:-97.237028, lat:20.304636}} | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 1935312.39 | 1935312.39 | 1935312.39 | 1935312.39 | 1935312.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1055-IR, contratista:CARLOS MANUEL FRANCISCO BASILIO, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:1935312.39, importe_modificado:1935312.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2364095/proyecto_PROCESO, 2364095/proyecto_INICIO, 2364095/proyecto_PROCESO, 2364095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352625 | Proyecto de inversión | 259701.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:259701.26, modificado:259701.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHINAMPA DE GOROSTIZA EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA - 35552 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 35552 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE NUMERO 10 PUEBLO CHINAMPA DE GOROSTIZA, 92420 CHINAMPA DE GOROSTIZA, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LOPEZ PORTILLO, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NUMERO, lon:-97.735265, lat:21.363632}} | 2024-04-25 | 2024-08-08 | 259701.26 | 259701.26 | 259701.26 | 259701.26 | 259701.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-04/2024, contratista:JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6492531.5, importe_modificado:6492531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2352625/proyecto_INICIO, 2352625/proyecto_PROCESO, 2352625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352632 | Proyecto de inversión | 779103.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:779103.78, modificado:779103.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPOPOTE EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA - 35795 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 35795 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.84, meta_modificada:78.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHAPOPOTE, 92420 LAS VEGAS, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CON CODIGO POSTAL 92420 A UNA DISTANCIA APROXIMADA , lon:-97.67654587, lat:21.39277634}} | 2024-04-25 | 2024-08-08 | 779103.78 | 779103.78 | 779103.78 | 779103.78 | 779103.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-04/2024, contratista:JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6492531.5, importe_modificado:6492531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.24}} | {2352632/proyecto_INICIO, 2352632/proyecto_PROCESO, 2352632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352635 | Proyecto de inversión | 249808.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249808.18, modificado:249808.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE. - 35934 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 35934 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:CALLE JOSE MARIA LUIS MORA COLONIA INDEPENDENCIA, 93610 INDEPENDENCIA, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GUILLERMO PRIETO EL CENTROIDE SE ENCU, lon:-97.052072, lat:20.051373}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2352635/proyecto_PROCESO, 2352635/proyecto_INICIO, 2352635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352845 | Proyecto de inversión | 85894.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:85894.5, modificado:85894.5}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE JOACHIN EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA. - 42068 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 42068 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:42, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JOACHIN, 95200 JOACHÍN, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LOPEZ ARIAS, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ CALLE DERECHA MATAMOROS C, lon:-96.23624, lat:18.636203}} | 2024-04-25 | 2024-07-09 | 85894.5 | 85894.5 | 85894.5 | 85894.5 | 85894.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-11/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1288417.58, importe_modificado:1288417.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352845/proyecto_PROCESO, 2352845/proyecto_INICIO, 2352845/proyecto_PROCESO, 2352845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352846 | Proyecto de inversión | 624520.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:624520.47, modificado:624520.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION EN EL MUNICIPIO DE TENOCHTITLÁN. - 42198 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 42198 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.7, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA UNION, 93780 LA UNIÓN, TENOCHTITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE UBICACIÓN DE DEL CENTROIDEEL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBI, lon:-96.913803, lat:19.787183}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 624520.47 | 624520.47 | 624520.47 | 624520.47 | 624520.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.2}} | {2352846/proyecto_PROCESO, 2352846/proyecto_INICIO, 2352846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352854 | Proyecto de inversión | 1498849.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1498849.11, modificado:1498849.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TONALMIL EN EL MUNICIPIO DE TENOCHTITLÁN. - 42345 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 42345 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.68, meta_modificada:156.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA TONALMIL, 93780 TONALMIL, TENOCHTITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE IZQUIERDA SIN CALLE CALLE DERECHA SIN CALLE CALLE POSTE, lon:-96.927058, lat:19.794043}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 1498849.11 | 1498849.11 | 1498849.11 | 1498849.11 | 1498849.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.48}} | {2352854/proyecto_INICIO, 2352854/proyecto_PROCESO, 2352854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361815 | Proyecto de inversión | 608284.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:608284.26, modificado:602987.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA, EN CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ENTRADA A ESCUELA BACHILLERES OFICIAL PAPANTECA, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 50135 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 50135 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO CIUDAD PAPANTLA CENTRO, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO BARRAGAN Y CALLEJON CENTENARIO, CALLE MOCTEZUMA POR LA ESCUELA DE BACHILLERES PAPANTECA, lon:-97.32236866, lat:20.44421155}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 602987.72 | 602987.72 | 602987.72 | 602987.72 | 602987.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1007-IR, contratista:LEOPOLDO DE LA CRUZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:3761328.68, importe_modificado:3761328.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2361815/proyecto_INICIO, 2361815/proyecto_FIN, 2361815/proyecto_PROCESO, 2361815/proyecto_FIN, 2361815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361814 | Proyecto de inversión | 8400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8400000.0, modificado:8388284.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA, EN CAMINO RURAL, TRAMO ENTRONQUE A PRIMERO DE MAYO ENTRONQUE CUYUXQUIHUI CADENAMIENTO 750 AL 1750, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 48174 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papantla | 48174 | S | 252 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO PRIMERO DE MAYO - CUYUXQUIHUI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 750 PUEBLO PRIMERO DE MAYO, 93538 PRIMERO DE MAYO, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CONCLUYE EN EL ACCESO A LA CALLE LOS PINOS QUE, lon:-97.27548535, lat:20.29928075}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 8388284.52 | 8388284.52 | 8388284.52 | 8388284.52 | 8388284.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1074-IR, contratista:PREMEZCLADOS MOCTEZUMA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:8388284.52, importe_modificado:8388284.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2361814/proyecto_INICIO, 2361814/proyecto_PROCESO, 2361814/proyecto_FIN, 2361814/proyecto_PROCESO, 2361814/proyecto_FIN, 2361814/proyecto_INICIO, 2361814/proyecto_PROCESO, 2361814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353925 | Proyecto de inversión | 22466718.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.246671854E7, modificado:2.246671854E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XIQUILA, MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA. - 87035 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 87035 | S | 469 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:12, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO XIQUILA, 94777 XIQUILA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BRECHA NIGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LA CALLE 5 MAYO Y CALL, lon:-97.19574434, lat:18.70976311}} | 2024-05-27 | 2024-12-27 | 22466718.54 | 22466718.54 | 22466718.54 | 22466718.54 | 22466718.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2024-E02-LP, contratista:WALTER PAZOS VÁSQUEZ, convocante:Comisión del Agua del Estado de Veracruz, monto:2.246671854E7, importe_modificado:2.246671854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:176.0}} | {2353925/proyecto_PROCESO, 2353925/proyecto_INICIO, 2353925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353934 | Proyecto de inversión | 13387489.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.338748914E7, modificado:1.338748914E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLALCHICHILCO, MUNICIPIO DE TEHUIPANGO - 88293 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 88293 | S | 292 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEHUIPANGO - TLALCHICHILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO TLALCHICHILCO, 95030 TLALCHICHILCO, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA UBICA EN EL CAMINO DE TERRACERIA DE TE, lon:-97.04773742, lat:18.54098782}} | 2024-05-29 | 2024-12-27 | 13387489.14 | 13387489.14 | 13387489.14 | 13387489.14 | 13387489.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2024-E06-LP, contratista:ZL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Comisión del Agua del Estado de Veracruz, monto:2.73788306E7, importe_modificado:2.73788306E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}} | {2353934/proyecto_INICIO, 2353934/proyecto_PROCESO, 2353934/proyecto_INICIO, 2353934/proyecto_PROCESO, 2353934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353935 | Proyecto de inversión | 11460916.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.146091652E7, modificado:1.146091652E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XOPILAPA, MUNICIPIO DE TEHUIPANGO - 88552 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 88552 | S | 246 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEHUIPANGO - XOPILAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO XOPILAPA, 95036 XOPILAPA, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA TRAMO TEHUIPA, lon:-97.07964215, lat:18.50177092}} | 2024-05-29 | 2024-12-27 | 11460916.52 | 11460916.52 | 11460916.52 | 11460916.52 | 11460916.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2024-E08-INV, contratista:OXBUS & ASOCIADOS ASESORÍAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión del Agua del Estado de Veracruz, monto:1.146091652E7, importe_modificado:1.146091652E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2353935/proyecto_INICIO, 2353935/proyecto_FIN, 2353935/proyecto_PROCESO, 2353935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202363409 | Proyecto de inversión | 1912257.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1912257.39, modificado:1912138.39}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA GENERAL PAPANTLA NUMERO UNO, CLAVE 30DES0047E, UBICADA EN CALLE MONTE ALBAN, BARRIO DE SAN JUAN, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 53350 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Papantla | 53350 | S | 299 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN COLONIA ANAHUAC, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SOBRERETE Y CALLE MONTE DE SION, CALLE XALAPA UBICANDOSE EN EL BARRIO DE SAN JUAN, lon:-97.32874, lat:20.453977}} | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 1912138.39 | 1912138.39 | 1912138.39 | 1912138.39 | 1912138.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1056-IR, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:1912138.39, importe_modificado:1912138.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:466.0}} | {2363409/proyecto_INICIO, 2363409/proyecto_PROCESO, 2363409/proyecto_FIN, 2363409/proyecto_PROCESO, 2363409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354518 | Proyecto de inversión | 13436230.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.343623029E7, modificado:1.343623029E7}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO LOS PINOS A TAMBOLA, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 270 EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE ATLAHUILCO - 143265 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 143265 | S | 1566 | 1443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.27, meta_modificada:1.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO LOS PINOS - TAMBOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 270 PUEBLO , 94830 LOS PINOS, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE VA A CONSTRUIR INICIA A LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.10220964, lat:18.69337037}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 13436230.29 | 13436230.29 | 13436230.29 | 13436230.29 | 13436230.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-029/2024-DGCCYCE, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CATOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.343623029E7, importe_modificado:1.343623029E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.27}} | {2354518/proyecto_INICIO, 2354518/proyecto_PROCESO, 2354518/proyecto_INICIO, 2354518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202364859 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE BRECHA HUASTECA Y BOULEVAR LA RIBERA, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER. - 60462 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 152 | Tampico Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tampico Alto | 60462 | S | 358 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:29, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA RIBERA, 92043 LA RIBERA, TAMPICO ALTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BRECHA HUASTECA Y BOULEVARD LA RIBERA, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE BRECHA HUASTECA Y BOULEVARD LA RIBERA EMPEZANDO LA, lon:-97.7807598, lat:22.10489022}} | 2024-03-08 | 2024-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-DOP-2024301520017, contratista:SEBASTIAN DEL ANGEL ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {2364859/proyecto_INICIO, 2364859/proyecto_PROCESO, 2364859/proyecto_INICIO, 2364859/proyecto_PROCESO, 2364859/proyecto_INICIO, 2364859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352637 | Proyecto de inversión | 124904.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124904.09, modificado:124904.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE. - 36272 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 36272 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA INDEPENDENCIA, 93610 INDEPENDENCIA, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL CAÑERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE PEDRO M ANAYA UBICACIÓN DE DEL CENTROIDEEL CENTROIDE , lon:-97.048636, lat:20.051058}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2352637/proyecto_INICIO, 2352637/proyecto_PROCESO, 2352637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352638 | Proyecto de inversión | 1996020.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1996020.06, modificado:1996020.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALCOMULCO EN EL MUNICIPIO DE JALCOMULCO - 36384 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 36384 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.24, meta_modificada:208.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JALCOMULCO, 94000 JALCOMULCO, JALCOMULCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE URSULO GALVAN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REVOLUCION EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA CALLE, lon:-96.761263, lat:19.332611}} | 2024-04-25 | 2024-08-09 | 1996020.06 | 1996020.06 | 1996020.06 | 1996020.06 | 1996020.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-23/2024, contratista:RICARDO CÁRDENAS PESTAÑA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4990050.14, importe_modificado:4990050.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.64}} | {2352638/proyecto_INICIO, 2352638/proyecto_PROCESO, 2352638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352653 | Proyecto de inversión | 249808.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249808.18, modificado:249808.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE. - 36843 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 36843 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL HERRERA BELTRAN COLONIA MARTÍNEZ DE LA TORRE CENTRO, 93600 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE SANTA ANA, CALLE 10 DE MAYO EL CENTROIDE SE ENC, lon:-97.080117, lat:20.074307}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2352653/proyecto_PROCESO, 2352653/proyecto_INICIO, 2352653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352915 | Proyecto de inversión | 259922.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:259922.12, modificado:259922.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO LUJAN ADAME DOS PASOS EN EL MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO - 44952 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 44952 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA FRANCISCO LUJÁN ADAME (DOS PASOS), 92943 FRANCISCO LUJÁN ADAME (DOS PASOS), CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TEAYO-METLALTOYUCA EL CENTROIDE S, lon:-97.748287, lat:20.699632}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 259922.12 | 259922.12 | 259922.12 | 259922.12 | 259922.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-12/2024, contratista:GOMVER, GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3898831.83, importe_modificado:3898831.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.28}} | {2352915/proyecto_INICIO, 2352915/proyecto_PROCESO, 2352915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352947 | Proyecto de inversión | 263597.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:263597.6, modificado:263597.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ÁNGEL R. CABADA EN EL MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA - 46615 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 46615 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SIETE COLONIA ÁNGEL R. CABADA CENTRO, 95840 ÁNGEL R. CABADA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIMON GAMBOA ROMERO, CALLE SEIS EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CAL, lon:-95.45786, lat:18.597289}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 263597.6 | 263597.6 | 263597.6 | 263597.6 | 263597.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-14/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5271952.53, importe_modificado:5271952.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.28}} | {2352947/proyecto_INICIO, 2352947/proyecto_PROCESO, 2352947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361872 | Proyecto de inversión | 917214.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917214.84, modificado:917214.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA - 50265 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 50265 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - AGUA HEDEONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 500 PUEBLO AGUA HEDIONDA, 92637 AGUA HEDIONDA, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA M, lon:-98.25080903, lat:20.68906798}} | 2024-04-22 | 2024-07-16 | 917214.84 | 917214.84 | 917214.84 | 917214.84 | 917214.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0009, contratista:JEYSSER PERIAÑEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:917214.84, importe_modificado:917214.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2361872/proyecto_INICIO, 2361872/proyecto_PROCESO, 2361872/proyecto_INICIO, 2361872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353941 | Proyecto de inversión | 8748545.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8748545.59, modificado:8748545.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL PESCADOR EL MORAL, MUNICIPIO DE PAJAPAN - 88959 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 88959 | S | 103 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:31, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO JICACAL, 95965 EL PESCADOR (EL MORAL), PAJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRAN, lon:-94.66649543, lat:18.17418218}} | 2024-05-29 | 2024-12-27 | 8748545.59 | 8748545.59 | 8748545.59 | 8748545.59 | 8748545.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2024-E12-INV, contratista:TRANSPAIS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:Comisión del Agua del Estado de Veracruz, monto:8748545.59, importe_modificado:8748545.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2353941/proyecto_INICIO, 2353941/proyecto_PROCESO, 2353941/proyecto_INICIO, 2353941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353950 | Proyecto de inversión | 395520.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:395520.03, modificado:395520.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE CARRILLO PUERTO - 91910 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 91910 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LAGUNA, 94988 LA LAGUNA, CARRILLO PUERTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE DERECHA SIN NOMBRE CON CODIGO , lon:-96.49538, lat:18.83196}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 395520.03 | 395520.03 | 395520.03 | 395520.03 | 395520.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {2353950/proyecto_INICIO, 2353950/proyecto_PROCESO, 2353950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353953 | Proyecto de inversión | 791040.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:791040.04, modificado:791040.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS AMEYALES EN EL MUNICIPIO DE CARRILLO PUERTO - 92198 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 92198 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.84, meta_modificada:78.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS AMEYALES, 94985 LOS AMEYALES, CARRILLO PUERTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CON CODIGO POSTAL 94985 A UNA DISTANCIA APROXIMA, lon:-96.54086, lat:18.83259}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 791040.04 | 791040.04 | 791040.04 | 791040.04 | 791040.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.24}} | {2353953/proyecto_INICIO, 2353953/proyecto_PROCESO, 2353953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353954 | Proyecto de inversión | 791040.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:791040.04, modificado:791040.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA RAJADA EN EL MUNICIPIO DE CARRILLO PUERTO - 92243 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 92243 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.84, meta_modificada:78.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA RAJADA, 94980 PIEDRA RAJADA, CARRILLO PUERTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CON CODIGO POSTAL 94980 A UNA DISTANCIA APROXIMAD, lon:-96.48788, lat:18.82621}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 791040.04 | 791040.04 | 791040.04 | 791040.04 | 791040.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.24}} | {2353954/proyecto_INICIO, 2353954/proyecto_PROCESO, 2353954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | VER240202353955 | Proyecto de inversión | 131840.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131840.01, modificado:131840.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA - 92274 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 92274 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN CARREON COLONIA TIERRA BLANCA CENTRO, 95100 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN L, lon:-96.36449, lat:18.45097}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2353955/proyecto_INICIO, 2353955/proyecto_FIN, 2353955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353957 | Proyecto de inversión | 131840.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131840.01, modificado:131840.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA - 92726 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 92726 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA TIERRA BLANCA CENTRO, 95100 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE UNION Y CALLE CHURUBUSCO, CALLE CAÑERA AGUSTIN LARA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SAN L, lon:-96.368324, lat:18.437763}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2353957/proyecto_INICIO, 2353957/proyecto_PROCESO, 2353957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352670 | Proyecto de inversión | 124904.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124904.09, modificado:124904.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE. - 37383 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 37383 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE BUCARELI COLONIA MARTÍNEZ DE LA TORRE CENTRO, 93600 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AVENIDA RODRIGUEZ CANO Y CALLE 20 DE NOVIEMRE, CALLE LICENCIADO RAFAEL HERNANDEZ OC, lon:-97.063921, lat:20.065346}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2352670/proyecto_INICIO, 2352670/proyecto_PROCESO, 2352670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352679 | Proyecto de inversión | 2619776.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2619776.32, modificado:2619776.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLALTETELA EN EL MUNICIPIO DE TLALTETELA. - 37484 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 37484 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.94, meta_modificada:273.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR O. CAMPO PUEBLO TLALTETELA, 94020 TLALTETELA, TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE URSULO GALVAN EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MELCHOR , lon:-96.903444, lat:19.31316}} | 2024-04-25 | 2024-08-09 | 2619776.32 | 2619776.32 | 2619776.32 | 2619776.32 | 2619776.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-23/2024, contratista:RICARDO CÁRDENAS PESTAÑA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4990050.14, importe_modificado:4990050.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.84}} | {2352679/proyecto_INICIO, 2352679/proyecto_PROCESO, 2352679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361945 | Proyecto de inversión | 2882875.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2882875.56, modificado:2882875.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS 2DA. ETAPA - 50431 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 50431 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1589.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:73, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO RÍO DE TUXTLA, 95824 RÍO DE TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 24 DE FEBRERO, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL SUROESTE TOM, lon:-95.318015, lat:18.281144}} | 2024-04-17 | 2024-07-30 | 2882875.56 | 2882875.56 | 2882875.56 | 2882875.56 | 2882875.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0080, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ DE VERACRUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2882875.56, importe_modificado:2882875.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1589.9}} | {2361945/proyecto_INICIO, 2361945/proyecto_PROCESO, 2361945/proyecto_INICIO, 2361945/proyecto_PROCESO, 2361945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202364162 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4499999.99}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO 2A. ETAPA EN CARRETERA INSURGENTES SOCIALISTAS JOLOAPAN,TRAMO KM 5060 AL KM 6357.61 MUNICIPIO DE PAPANTLA VERACRUZ. - 55858 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papantla | 55858 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO INSURGENTES SOCIALISTAS - JOLOAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 060 PUEBLO JOLOAPAN, 93548 INSURGENTES SOCIALISTAS, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MODESTO REYES MARTINEZ Y , EL LUGAR DE L, lon:-97.26581, lat:20.194213}} | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 4499999.99 | 4499999.99 | 4499999.99 | 4499999.99 | 4499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1068-IR, contratista:MERIBO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:4499999.99, importe_modificado:4499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2364162/proyecto_INICIO, 2364162/proyecto_FIN, 2364162/proyecto_PROCESO, 2364162/proyecto_FIN, 2364162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202364911 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO PUNTA DE BUSTOS CLAVE EN PUNTA DE BUSTOS MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER. - 58025 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 152 | Tampico Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tampico Alto | 58025 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:75, direccion:CALLE BRECHA HUASTECA EJIDO PUNTA DE BUSTOS, 92043 PUNTA DE BUSTOS, TAMPICO ALTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BRECHA HUASTECA Y , TELEBACHILLERATO PUNTA DE BUSTOS UBICADO SOBRE BRECHA HUASTECA EN PUNTA DE BUSTO, lon:-97.75615578, lat:21.99411723}} | 2024-03-08 | 2024-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-DOP-2024301520011, contratista:GIOVANNY INES MAR GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2364911/proyecto_PROCESO, 2364911/proyecto_INICIO, 2364911/proyecto_PROCESO, 2364911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361574 | Proyecto de inversión | 663860 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663860.0, modificado:663860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LOS PIÑONES 301210361 5 DORMITORIOS - 49576 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 49576 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:46, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO LOS PIÑONES, 92080 LOS PIÑONES, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y CALLE CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-97.96040162, lat:21.81296902}} | 2024-07-01 | 2024-09-02 | 663860 | 663860 | 663860 | 663860 | 663860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210062, contratista:CESAR SANCHEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:663860.0, importe_modificado:663860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2361574/proyecto_PROCESO, 2361574/proyecto_INICIO, 2361574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361586 | Proyecto de inversión | 592832.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592832.34, modificado:753257.3}} | CONSTRUCCÍON DE COMEDORES ESCOLARES EN ESCUELA PRIMARIA TRATADOS DE LA MARTINICA CLAVE 30DPR4934Z - 47209 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 55 | Chalma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chalma | 47209 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:20, direccion:CALLE ORQUIDEAS INTERIOR SN PUEBLO EL PINTOR, 92185 EL PINTOR, CHALMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ORQUIDEA Y , ESTA UBICADA TOMANDO LA CALLE ORQUIDEA QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA TORITILLERIA, lon:-98.41410873, lat:21.15710485}} | 2024-05-01 | 2024-08-15 | 753257.3 | 753257.3 | 753257.3 | 753257.3 | 753257.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-2024-30-055-OP-0004, contratista:MARIO FLORES TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHALMA, monto:753257.3, importe_modificado:753257.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:134.0}} | {2361586/proyecto_INICIO, 2361586/proyecto_PROCESO, 2361586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361994 | Proyecto de inversión | 3368413.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3368413.19, modificado:2918848.46}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO 2A. ETAPA, EN CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ENTRADA A ESCUELA BACHILLERES OFICIAL PAPANTECA, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ - 50620 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papantla | 50620 | S | 29697 | 25755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA PAPANTLA CENTRO, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON CENTENARIO, CALLE MOCTEZUMA POR LA ESCUELA DE BACHILLERES PAPANTECA, lon:-97.32229999, lat:20.44415124}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 2918848.46 | 2918848.46 | 2918848.46 | 2918848.46 | 2918848.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1007-IR, contratista:LEOPOLDO DE LA CRUZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:3761328.68, importe_modificado:3761328.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1680.0}} | {2361994/proyecto_FIN, 2361994/proyecto_INICIO, 2361994/proyecto_PROCESO, 2361994/proyecto_FIN, 2361994/proyecto_INICIO, 2361994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202356181 | Proyecto de inversión | 4434056.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4434056.77, modificado:3954472.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCION, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES FRANCISCO LEON DE LA BARCA Y CERRADA FRANCISCO CARVAJAL ENTRE CALLE JOSE MARIA IGLESIAS Y CALLE MIGUEL ALEMAN, COL. LIBERTAD, POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 9625 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 9625 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.9, meta_modificada:1440.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARCA INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 93280 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE MARIA IGLESIAS Y CALLE CERRADA FRANCISCO CARVAJAL, LA CALLE FRAN, lon:-97.41947424, lat:20.52173894}} | 2024-04-29 | 2024-12-31 | 3954472.61 | 3954472.61 | 3954472.61 | 3954472.61 | 3954472.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0016, contratista:CONSTRUCTORA PEREZ MARTINEZ DEL PUERTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:3809173.09, importe_modificado:3809173.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.9}} | {2356181/proyecto_INICIO, 2356181/proyecto_PROCESO, 2356181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202402524 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:847129.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TLAQUEXTLA PEMUXTITLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 58 | Chicontepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicontepec | 2024300580024 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:256, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TLAQUEXTLA PEMUXTITLA, CHICONTEPEC, VER., lon:-98.154908, lat:20.90736}} | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 847129.44 | 847129.44 | 847129.44 | 847129.44 | 847129.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI-FORTAMUN-DF-2024-30-058-OP-0024, contratista:DESIDEIRO HERNANDEZ CATARINA, convocante:MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, monto:696908.62, importe_modificado:696908.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2402524/proyecto_PROCESO, 2402524/proyecto_INICIO, 2402524/proyecto_PROCESO, 2402524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202363808 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR TENIENTE CORONEL SIMON TIBURCIO CCT 30ADG0020X, DE LA LOCALIDAD TENIENTE CORONEL SIMON TIBURCIO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 54891 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Papantla | 54891 | S | 81 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:341, direccion:CALLE TENIENTE CORONEL SIMON TIBURCIO PUEBLO TENIENTE CORONEL SIMÓN TIBURCIO, 93520 TENIENTE CORONEL SIMÓN TIBURCIO, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA NOS DIRIGIMOS , lon:-97.303573, lat:20.574171}} | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1049-AD, contratista:RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}} | {2363808/proyecto_INICIO, 2363808/proyecto_FIN, 2363808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202364931 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MATUTINA ALFONSO ARROYO FLORES C.C.T. 30DPR0885G, UBICADA EN LA COLONIA GUADALUPE, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 58057 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Papantla | 58057 | S | 117 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CAMELIAS COLONIA GUADALUPE, 93484 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MARGARITA, CALLE ORQUIDEA A DOS CUADRAS DE LA DELEGACION DE TRANSPORTE ESTATAL DE PAPANTLA, lon:-97.332983, lat:20.435669}} | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1048-IR, contratista:ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2364931/proyecto_PROCESO, 2364931/proyecto_FIN, 2364931/proyecto_INICIO, 2364931/proyecto_FIN, 2364931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353746 | Proyecto de inversión | 1620987.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1620987.37, modificado:1620987.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JILOTEPEC - 78128 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 78128 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.82, meta_modificada:169.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO JILOTEPEC, 91380 JILOTEPEC, JILOTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , PRIVADA VICENTE GUERRERO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO CA, lon:-96.950007, lat:19.606276}} | 2024-05-01 | 2024-08-09 | 1620987.37 | 1620987.37 | 1620987.37 | 1620987.37 | 1620987.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-29/2024, contratista:GRUPO OVANDO CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA TRANSPORTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4987653.39, importe_modificado:4987653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.52}} | {2353746/proyecto_INICIO, 2353746/proyecto_FIN, 2353746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | VER240202353758 | Proyecto de inversión | 124691.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124691.33, modificado:124691.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE JILOTEPEC - 78285 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 78285 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LA CONCEPCIÓN, 91382 LA CONCEPCIÓN, JILOTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE SARABIA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN CALLE DEREC, lon:-96.90971046, lat:19.60674625}} | 2024-05-01 | 2024-08-09 | 124691.33 | 124691.33 | 124691.33 | 124691.33 | 124691.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-29/2024, contratista:GRUPO OVANDO CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA TRANSPORTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4987653.39, importe_modificado:4987653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2353758/proyecto_INICIO, 2353758/proyecto_PROCESO, 2353758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202356709 | Proyecto de inversión | 1334263.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1334263.25, modificado:1334263.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO LOS PESCADOS CLAVE 30ETH0192B DE LA LOCALIDAD DE LOS PESCADOS, MUNICIPIO DE PEROTE, VER. - 22916 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Perote | 22916 | S | 837 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.35, meta_modificada:532.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:13, direccion:CALLE GENERAL MANUEL RINCON PUEBLO LOS PESCADOS, 91288 LOS PESCADOS, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EL TELEBACHILLERATO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GENERAL MANUEL R, lon:-97.15162007, lat:19.55937887}} | 2024-04-02 | 2024-06-01 | 1334263.25 | 1334263.25 | 1334263.25 | 1334263.25 | 1334263.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/53, contratista:PEDRO ROSAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1334263.25, importe_modificado:1334263.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.35}} | {2356709/proyecto_INICIO, 2356709/proyecto_FIN, 2356709/proyecto_PROCESO, 2356709/proyecto_FIN, 2356709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361614 | Proyecto de inversión | 531088 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531088.0, modificado:531088.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD POTRERILLOS 301210070 4 DORMITORIOS - 49667 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 49667 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:70, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO POTRERILLOS, 92080 POTRERILLOS, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-97.80094344, lat:21.73370677}} | 2024-07-01 | 2024-09-02 | 531088 | 531088 | 531088 | 531088 | 531088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0066, contratista:JESUS ZAMORA GUITIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:531088.0, importe_modificado:531088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2361614/proyecto_INICIO, 2361614/proyecto_FIN, 2361614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202400755 | Proyecto de inversión | 1856071.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:530306.11, modificado:530306.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325765.28, modificado:1325765.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 250 KG/CM2 EN CALLE LOS ÁNGELES ENTRE LAS CALLES ALDO VERJEL Y FERNANDO LÓPEZ ARIAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 114 | Nautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nautla | 2024301140403 | S | 77 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.87, meta_modificada:1533.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Los Angeles, Colonia Cuatro Caminos, Nautla, Veracruz, lon:-96.762228, lat:20.199368}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 1856071.39 | 1856071.39 | 1856071.39 | 1856071.39 | 1856071.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C14-CAPUFE/MUNICIPIO/2024301140403-01, contratista:C. RAMON MARTÍNEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAUTLA, monto:1856071.39, importe_modificado:1856071.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.87}} | {2400755/proyecto_INICIO, 2400755/proyecto_PROCESO, 2400755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:¿PROGRAMA QUE DERIVA DEL 9°A DE LA LCF CAPUFE 2024", trimestre:4.0, usuario:nanciacallejash, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:¿PROGRAMA QUE DERIVA DEL 9°A DE LA LCF CAPUFE 2024", trimestre:4.0, usuario:nanciacallejash, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:¿PROGRAMA QUE DERIVA DEL 9°A DE LA LCF CAPUFE 2024", trimestre:4.0, usuario:nanciacallejash, fecha:2025-01-13}, obs4: {observación:¿PROGRAMA QUE DERIVA DEL 9°A DE LA LCF CAPUFE 2024", trimestre:4.0, usuario:nanciacallejash, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202363816 | Proyecto de inversión | 1896432.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1896432.86, modificado:1888150.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCOCATL - 54906 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 58 | Chicontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicontepec | 54906 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.05, meta_modificada:316.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO TECOMATE - XOCOCATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 PUEBLO XOCOCÁTL, 92722 XOCÓCATL, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EN EL CAMINO RURAL DE TECOMATE A XOCOCATL A UNA DISTANCIA DE 5.9 SE, lon:-97.98222582, lat:20.97332944}} | 2024-04-29 | 2024-08-26 | 1888150.74 | 1888150.74 | 1888150.74 | 1888150.74 | 1888150.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI-FAISMUN-2024-30-058-OP-0143, contratista:ABASTECEDORA Y COMERZIALIZADORA TANTOYUCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, monto:1888150.74, importe_modificado:1888150.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.05}} | {2363816/proyecto_INICIO, 2363816/proyecto_PROCESO, 2363816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202364593 | Proyecto de inversión | 318542.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318542.25, modificado:328942.71}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA PITAHAYA - 59211 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 43 | Comapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comapa | 59211 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:48, direccion:COLONIA LA PITAHAYA, 94210 LA PITAHAYA, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA A SOLEDAD DE DOBLADO Y CAMINO PRINCIPAL, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESTA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CERRETERA QUE CONDUCE A S, lon:-96.78025682, lat:19.15116754}} | 2024-06-27 | 2024-07-31 | 328942.71 | 328942.71 | 328942.71 | 328942.71 | 328942.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/2024300430022/FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES ISIANA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COMAPA, VER, monto:328942.71, importe_modificado:328942.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2364593/proyecto_INICIO, 2364593/proyecto_FIN, 2364593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202364959 | Proyecto de inversión | 436044.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436044.19, modificado:478334.11}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR - 60800 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 43 | Comapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comapa | 60800 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:58, direccion:COLONIA MONTE DE ORO, 94210 EL PLATANAR, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESTA LOCALIDAD A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.79553633, lat:19.11518567}} | 2024-06-10 | 2024-08-06 | 478334.11 | 478334.11 | 478334.11 | 478334.11 | 478334.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/2024300430025/FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES ISIANA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COMAPA, VER, monto:478334.11, importe_modificado:478334.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2364959/proyecto_INICIO, 2364959/proyecto_FIN, 2364959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353764 | Proyecto de inversión | 748148.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:748148.01, modificado:748148.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE JILOTEPEC - 78347 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 78347 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.84, meta_modificada:78.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA CONCEPCIÓN, 91382 LA CONCEPCIÓN, JILOTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CAMINO PANTEON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 20 DE NOVI, lon:-96.899879, lat:19.608167}} | 2024-05-01 | 2024-08-09 | 748148.01 | 748148.01 | 748148.01 | 748148.01 | 748148.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-29/2024, contratista:GRUPO OVANDO CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA TRANSPORTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4987653.39, importe_modificado:4987653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.24}} | {2353764/proyecto_INICIO, 2353764/proyecto_PROCESO, 2353764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | VER240202363847 | Proyecto de inversión | 2509275.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2509275.56, modificado:2499364.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECERCA VIEJA - 54967 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 58 | Chicontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicontepec | 54967 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:421.4, meta_modificada:421.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO XOCOCATL - MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO TECERCA VIEJA, 92722 TECERCA VIEJA, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EN EL CAMINO RURAL DEL TRAMO XOCOCATL A MIRADOR EN EL KILO, lon:-97.96254714, lat:20.98311545}} | 2024-04-19 | 2024-08-16 | 2499364.18 | 2499364.18 | 2499364.18 | 2499364.18 | 2499364.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI-FAISMUN-2024-30-058-OP-0145, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, monto:2499364.18, importe_modificado:2499364.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:421.4}} | {2363847/proyecto_PROCESO, 2363847/proyecto_INICIO, 2363847/proyecto_PROCESO, 2363847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202364247 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RURAL JOLOAPAN VISTA HERMOSA DE JUAREZ CAD 0000 AL 0950 DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA,VER - 56230 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papantla | 56230 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO JOLOAPAN - VISTA HERMOSA DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 950 PUEBLO VISTA HERMOSA DE JUÁREZ, 93548 JOLOAPAN, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-97.278244, lat:20.237262}} | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1078-IR, contratista:MERIBO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2364247/proyecto_INICIO, 2364247/proyecto_FIN, 2364247/proyecto_PROCESO, 2364247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202364249 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1264079.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS ASILADOS, LA MONERA EL BORDO DEL KM 0 MAS 800 AL KM. 0 MAS 900 Y DEL KM. 1 MAS 000 AL KM. 1 MAS 150 EN LA LOC. LA MONERA. - 56231 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 156 | Tatatila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tatatila | 56231 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0+800 - 1+150.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO LA MONERA, 00000 LA MONERA, TATATILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA DESVIACION HACIA EL BORDO CON DIRECCION A LA LOCALIDAD, lon:-97.0360674, lat:19.73234809}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 1264079.41 | 1264079.41 | 1264079.41 | 1264079.41 | 1264079.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-2024301560011, contratista:GABRIEL HERNQANDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TATATILA VER, monto:1264079.41, importe_modificado:1264079.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2364249/proyecto_PROCESO, 2364249/proyecto_INICIO, 2364249/proyecto_FIN, 2364249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353841 | Proyecto de inversión | 13991341.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.399134146E7, modificado:1.399134146E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHICHILCO, MUNICIPIO DE TEHUIPANGO. - 79545 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 79545 | S | 207 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEHUIPANGO - TLACHICHILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO TLALCHICHILCO, 95030 TLALCHICHILCO, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA UBICA EN EL CAMINO DE TERRACERIA DE TEH, lon:-97.04776346, lat:18.54096493}} | 2024-05-20 | 2024-12-28 | 13991341.46 | 13991341.46 | 13991341.46 | 13991341.46 | 13991341.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2024-E06-LP, contratista:ZL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Comisión del Agua del Estado de Veracruz, monto:2.73788306E7, importe_modificado:2.73788306E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2353841/proyecto_INICIO, 2353841/proyecto_PROCESO, 2353841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202360695 | Proyecto de inversión | 5039506.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5039506.39, modificado:5104967.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XOCÓCATL - 43987 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 58 | Chicontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicontepec | 43987 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.98, meta_modificada:390.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XOCOCATL, 92722 XOCÓCATL, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE XOCACATL LA OBRA CONSTA DE 42 SANITARIOS CON BIODIGESTOR QUE SE UBICAN EN LAS DIFERENTES VIVIENDA DE , lon:-97.98197906, lat:20.97327935}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 5104967.61 | 5104967.61 | 5104967.61 | 5104967.61 | 5104967.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI-FAISMUN-2024-30-058-OP-0115, contratista:BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, monto:5027482.48, importe_modificado:2027482.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.98}} | {2360695/proyecto_PROCESO, 2360695/proyecto_INICIO, 2360695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202360706 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255000.0, modificado:255000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOEN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE SAN ANDRES - 46545 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 140 | San Andrés Tenejapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tenejapan | 46545 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA DE LA CUMBRE DE SAN ANDRES - ENCINO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR SN PUEBLO LA CUMBRE DE SAN ANDRÉS, 94850 LA CUMBRE DE SAN ANDRÉS, SAN ANDRÉS TENEJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE , lon:-97.08258861, lat:18.77693807}} | 2024-10-08 | 2024-11-29 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/OP/FAISMUN/2024-30-140-0015, contratista:RAFAEL ANDRADE CARRERA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TENAJAPAN, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2360706/proyecto_INICIO, 2360706/proyecto_PROCESO, 2360706/proyecto_FIN, 2360706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202362119 | Proyecto de inversión | 165320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165320.0, modificado:192718.4}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAS ANIMAS - 48991 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 195 | Xoxocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xoxocotla | 48991 | S | 1396 | 1394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO XOXOCOTLA - XOXOCOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 92 + 92 EJIDO XOXOCOTLA, 94820 XOXOCOTLA, XOXOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO LATERAL XOXOCOTLA, lon:-97.15211983, lat:18.64812561}} | 2024-03-25 | 2024-05-15 | 192718.4 | 192718.4 | 192718.4 | 192718.4 | 192718.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-30-195-0015, contratista:JUAN ROMERO ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE XOXOCOTLA VER, monto:192718.4, importe_modificado:192718.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {2362119/proyecto_INICIO, 2362119/proyecto_FIN, 2362119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202401512 | Proyecto de inversión | 1305305.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305305.36, modificado:1305305.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CAJON EL SUMIDO ENTRE MACAYAL - ARROYO DE LA PALMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN,VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 70 | Hidalgotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgotitlán | HIDRO-200 | N | 0 | 0 | 6545 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:23, direccion:CAMINO MACAYAL HACIA ARROYO DE LA PALMA , lon:-94.655333, lat:17.645}} | 2024-05-20 | 2024-07-18 | 1305305.36 | 1305305.36 | 1305305.36 | 1305305.36 | 1305305.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHV/OP/FEFMPHT/2024/0200, contratista:JOSE ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGOTITLAN, VER, monto:1305305.36, importe_modificado:1305305.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2401512/proyecto_INICIO, 2401512/proyecto_PROCESO, 2401512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202363881 | Proyecto de inversión | 1912257.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1912257.39, modificado:1768552.12}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA, TELEBACHILLERATO CARRIZAL CLAVE 30ETH0244R, DE LA LOCALIDAD CARRIZAL, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 55049 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Papantla | 55049 | S | 1042 | 975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:19, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO CARRIZAL, 93520 CARRIZAL, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, A UN LADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.25650433, lat:20.59915346}} | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 1768552.12 | 1768552.12 | 1768552.12 | 1768552.12 | 1768552.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1051-IR, contratista:LEONEL FRANCISCO LUIS, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:1768552.12, importe_modificado:1768552.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:381.0}} | {2363881/proyecto_INICIO, 2363881/proyecto_PROCESO, 2363881/proyecto_FIN, 2363881/proyecto_PROCESO, 2363881/proyecto_FIN, 2363881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202364629 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LLANO DE BUSTOS, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO - 57231 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 152 | Tampico Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tampico Alto | 57231 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.94, meta_modificada:234.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:2, direccion:EJIDO LLANO DE BUSTOS, 92043 LLANO DE BUSTOS, TAMPICO ALTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL LLANO DE BUSTOS Y CALLE IGLESIA, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA A UN COSTADO DE IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.7718673, lat:21.93326436}} | 2024-03-08 | 2024-12-31 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-DOP-2024301520002, contratista:ANDRES CASTILLO MORGADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.94}} | {2364629/proyecto_PROCESO, 2364629/proyecto_INICIO, 2364629/proyecto_PROCESO, 2364629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353851 | Proyecto de inversión | 40471594.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.047159461E7, modificado:4.047159461E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LA LOCALIDAD DE XOPILAPA, MUNICIPIO DE TEHUIPANGO. - 79712 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 79712 | S | 732 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEHUIPANGO - XOPILAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO XOPILAPA, 95036 XOPILAPA, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA TRAMO TEHUIPA, lon:-97.08083573, lat:18.50296894}} | 2024-05-20 | 2024-12-28 | 40471594.61 | 40471594.61 | 40471594.61 | 40471594.61 | 40471594.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2024-E03-LP, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ARA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión del Agua del Estado de Veracruz, monto:4.047159461E7, importe_modificado:4.047159461E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:245.0}} | {2353851/proyecto_PROCESO, 2353851/proyecto_INICIO, 2353851/proyecto_PROCESO, 2353851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202364642 | Proyecto de inversión | 1360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360000.0, modificado:1360000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA MARIA MONTESORI CLAVE, EN ESTACION CARBONO, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO - 57246 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 152 | Tampico Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tampico Alto | 57246 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.9, meta_modificada:274.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A ESCUELAS EJIDO ESTACIÓN CARBONO, 92049 ESTACIÓN CARBONO, TAMPICO ALTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO VIA CORTA Y , CALLE ACCESO A DIVERSAS ESCUELA ENFRENTE SE ENCUENTRA EL TELEBACHILLERA, lon:-97.9735061, lat:22.01281375}} | 2024-03-08 | 2024-12-31 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-DOP-2024301520003, contratista:ANDRES CASTILLO MORGADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, monto:1360000.0, importe_modificado:1360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.9}} | {2364642/proyecto_INICIO, 2364642/proyecto_FIN, 2364642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202364655 | Proyecto de inversión | 559606.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559606.9, modificado:624335.84}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE XONOTLA - 59497 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 43 | Comapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comapa | 59497 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion:COLONIA XONOTLA, 94200 XONOTLA, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESTA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO A 50 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-96.900051, lat:19.17182987}} | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 624335.84 | 624335.84 | 624335.84 | 624335.84 | 624335.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/2024300430024/FAISMUN, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL GRISAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMAPA, VER, monto:624335.84, importe_modificado:624335.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2364655/proyecto_INICIO, 2364655/proyecto_FIN, 2364655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361212 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRONQUE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO POZA RICA VERACRUZ Y ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 45883 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papantla | 45883 | S | 27726 | 27726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:120, direccion:CALLE SALIDA A GUTIERREZ ZAMORA CIUDAD PAPANTLA CENTRO, 93400 VENUSTIANO CARRANZA, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA VERACRUZ POZA RICA Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.29993107, lat:20.45064549}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1038-IR, contratista:ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2361212/proyecto_INICIO, 2361212/proyecto_PROCESO, 2361212/proyecto_FIN, 2361212/proyecto_PROCESO, 2361212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202362236 | Proyecto de inversión | 2886294 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2886294.0, modificado:2886294.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 49618 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 49618 | S | 296 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:989.0, meta_modificada:989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL ALLENDE - SAN MIGUEL DE ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 106 EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 96980 SAN MIGUEL DE ALLENDE, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CERRO DE NANCHITAL, lon:-93.93165361, lat:17.50922989}} | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2886294 | 2886294 | 2886294 | 2886294 | 2886294 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LIR/0076/2024, contratista:C. EDER ELI ROMERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:2886294.0, importe_modificado:2886294.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:989.0}} | {2362236/proyecto_PROCESO, 2362236/proyecto_INICIO, 2362236/proyecto_PROCESO, 2362236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353158 | Proyecto de inversión | 1185971.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1185971.82, modificado:1185971.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TATAHUICAPAN EN EL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ - 54892 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 54892 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.26, meta_modificada:115.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA TATAHUICAPAN CENTRO, 95950 TATAHUICAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EL CENTROIDE, lon:-94.76221, lat:18.24752}} | 2024-04-25 | 2024-07-09 | 1185971.82 | 1185971.82 | 1185971.82 | 1185971.82 | 1185971.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-17/2024, contratista:GRUPO CORPORATIVO IMPACTO INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3953239.43, importe_modificado:3953239.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.26}} | {2353158/proyecto_INICIO, 2353158/proyecto_PROCESO, 2353158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353160 | Proyecto de inversión | 395323.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:395323.94, modificado:395323.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TATAHUICAPAN EN EL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ - 54917 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 54917 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA TATAHUICAPAN CENTRO, 95950 TATAHUICAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA U, lon:-94.75843, lat:18.25096}} | 2024-04-25 | 2024-07-09 | 395323.94 | 395323.94 | 395323.94 | 395323.94 | 395323.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-17/2024, contratista:GRUPO CORPORATIVO IMPACTO INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3953239.43, importe_modificado:3953239.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.42}} | {2353160/proyecto_PROCESO, 2353160/proyecto_INICIO, 2353160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202365064 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMPO DE LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 61048 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papantla | 61048 | S | 374 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:40, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 93533 FRANCISCO SARABIA, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PRINCIPAL, EN LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, lon:-97.51103, lat:20.35858}} | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1041-IR, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE JAYSAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3000.0}} | {2365064/proyecto_INICIO, 2365064/proyecto_PROCESO, 2365064/proyecto_INICIO, 2365064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202365071 | Proyecto de inversión | 2349681.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349681.89, modificado:2349681.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA COLONIA RANCHOAPAN EN SAN ANDRES TUXTLA. - 61073 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 61073 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1294.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD RANCHOAPAN, 95797 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LUCAS BALDERAS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MILITAR TOMA REVOLUCIÓN Y 5 DE MAYO HACIA AV. AEROPUERTO, lon:-95.21801892, lat:18.4246877}} | 2024-04-23 | 2024-08-20 | 2349681.89 | 2349681.89 | 2349681.89 | 2349681.89 | 2349681.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0086, contratista:ROGELIO RODRIGUEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2349681.89, importe_modificado:2349681.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1294.99}} | {2365071/proyecto_INICIO, 2365071/proyecto_PROCESO, 2365071/proyecto_INICIO, 2365071/proyecto_PROCESO, 2365071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202360123 | Proyecto de inversión | 545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545000.0, modificado:822461.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE TLILCALCO - 41471 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 195 | Xoxocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xoxocotla | 41471 | S | 318 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TLILCALCO - TLILCALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 8 EJIDO TLICALCO, 94825 TLILCALCO, XOXOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO LATERAL HACIA TLILCALCO, lon:-97.14554226, lat:18.6381853}} | 2024-08-12 | 2024-09-30 | 822461.25 | 822461.25 | 822461.25 | 822461.25 | 822461.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-30-195-0023, contratista:OMAR HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE XOXOCOTLA VER, monto:822461.25, importe_modificado:822461.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2360123/proyecto_PROCESO, 2360123/proyecto_INICIO, 2360123/proyecto_PROCESO, 2360123/proyecto_FIN, 2360123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202362296 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1299999.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LAS LOCALIDADES LA COLMENA EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 51631 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papantla | 51631 | S | 143 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2013.0, meta_modificada:2013.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:263, direccion:CAMINO TRAMO LA COLMENA - EL ORTIGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 013 PUEBLO LA COLMENA (LA LOMA), 93535 EL ORTIGAL, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , UBICANDOSE EN LA COMUNIDAD DE LA COLMENA FRENTE A LA, lon:-97.302, lat:20.325787}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1060-AD, contratista:ARELI GUADALUPE PEREZ DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:1299999.99, importe_modificado:1299999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2013.0}} | {2362296/proyecto_INICIO, 2362296/proyecto_PROCESO, 2362296/proyecto_FIN, 2362296/proyecto_INICIO, 2362296/proyecto_PROCESO, 2362296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353173 | Proyecto de inversión | 263549.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:263549.3, modificado:263549.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TATAHUICAPAN EN EL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ - 55714 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 55714 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE ACOSTA LAGUNES COLONIA TATAHUICAPAN CENTRO, 95950 TATAHUICAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EL PORVENIR EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE A, lon:-94.76514, lat:18.24106}} | 2024-04-25 | 2024-07-09 | 263549.3 | 263549.3 | 263549.3 | 263549.3 | 263549.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-17/2024, contratista:GRUPO CORPORATIVO IMPACTO INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3953239.43, importe_modificado:3953239.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.28}} | {2353173/proyecto_INICIO, 2353173/proyecto_FIN, 2353173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353180 | Proyecto de inversión | 1429450.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1429450.26, modificado:1429450.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POBLADO TIERRA Y LIBERTAD PASO PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS - 56455 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 56455 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.54, meta_modificada:143.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:62, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA POBLADO TIERRA Y LIBERTAD (PASO PIEDRA), 92083 POBLADO TIERRA Y LIBERTAD (PASO PIEDRA), OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IDOLOS, CALLE MARCO A, lon:-98.065543, lat:21.854616}} | 2024-04-22 | 2024-08-29 | 1429450.26 | 1429450.26 | 1429450.26 | 1429450.26 | 1429450.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-21/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TEOCSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6497501.16, importe_modificado:6497501.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.44}} | {2353180/proyecto_INICIO, 2353180/proyecto_PROCESO, 2353180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353182 | Proyecto de inversión | 649750.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:649750.12, modificado:649750.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA EN EL MUNICIPIO DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS - 56512 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 56512 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.7, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:53, direccion:CALLE ARTURO M COLONIA LA MINA, 92092 LA MINA, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE A, lon:-97.824768, lat:21.830766}} | 2024-04-22 | 2024-08-29 | 649750.12 | 649750.12 | 649750.12 | 649750.12 | 649750.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-21/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TEOCSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6497501.16, importe_modificado:6497501.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.2}} | {2353182/proyecto_INICIO, 2353182/proyecto_FIN, 2353182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353184 | Proyecto de inversión | 909650.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:909650.16, modificado:909650.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE CHONTLA - 56614 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 56614 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.98, meta_modificada:91.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO, 92206 SAN FRANCISCO, CHONTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ CALL, lon:-97.953205, lat:21.288132}} | 2024-04-22 | 2024-08-29 | 909650.16 | 909650.16 | 909650.16 | 909650.16 | 909650.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-21/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TEOCSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6497501.16, importe_modificado:6497501.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.28}} | {2353184/proyecto_INICIO, 2353184/proyecto_PROCESO, 2353184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353187 | Proyecto de inversión | 1039600.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1039600.19, modificado:1039600.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANCOLOL EL MUNICIPIO DE CHONTLA - 56792 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 56792 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.12, meta_modificada:104.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TANCOLOL, 92206 TANCOLOL, CHONTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL C, lon:-97.959725, lat:21.307524}} | 2024-04-22 | 2024-08-29 | 1039600.19 | 1039600.19 | 1039600.19 | 1039600.19 | 1039600.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-21/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TEOCSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6497501.16, importe_modificado:6497501.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.32}} | {2353187/proyecto_INICIO, 2353187/proyecto_PROCESO, 2353187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353188 | Proyecto de inversión | 513831.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:513831.81, modificado:513831.81}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TANCOCHIN EN EL MUNICIPIO DE TAMIAHUA - 56921 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 56921 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA TANCOCHÍN, 92582 TANCOCHÍN, TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE DERECHA SIN NOM, lon:-97.537905, lat:21.393701}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 513831.81 | 513831.81 | 513831.81 | 513831.81 | 513831.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-22/2024, contratista:SOLUCIONES SUSTENTABLES GALA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2397881.77, importe_modificado:2397881.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2353188/proyecto_INICIO, 2353188/proyecto_PROCESO, 2353188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202360154 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920000.0, modificado:1055555.57}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE RIO SAN SIMON DE SECCION TERCERA DE LA LOCALIDAD DE XOXOCOTLA - 41592 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 195 | Xoxocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xoxocotla | 41592 | S | 1396 | 1394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO XOXOCOTLA - XOXOCOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 12 EJIDO XOXOCOTLA, 94820 XOXOCOTLA, XOXOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO LATERAL XOXOCOTLA, lon:-97.152034, lat:18.64771492}} | 2024-07-15 | 2024-09-19 | 1055555.57 | 1055555.57 | 1055555.57 | 1055555.57 | 1055555.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-30-195-0024, contratista:OMAR HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE XOXOCOTLA VER, monto:1055555.57, importe_modificado:1055555.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2360154/proyecto_INICIO, 2360154/proyecto_PROCESO, 2360154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361376 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCIION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEOPANCAHUALCO. - 46631 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 140 | San Andrés Tenejapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tenejapan | 46631 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TEOPANCAHAULCO - IXCOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO TEOPANCAHUALCO, 94850 TEOPANCAHUALCO, SAN ANDRÉS TENEJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CONGR, lon:-97.09264648, lat:18.75156004}} | 2024-10-08 | 2024-11-29 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/OP/FAISMUN/2024-30-140-0015, contratista:RAFAEL ANDRADE CARRERA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TENAJAPAN, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2361376/proyecto_INICIO, 2361376/proyecto_PROCESO, 2361376/proyecto_INICIO, 2361376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202401750 | Proyecto de inversión | 3202174.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3202174.95, modificado:3202174.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 10 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ACCESO AL PANTEÓN DEL 0+000.00 AL 0+280.00, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEXAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 2024300450306 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2031.74, meta_modificada:2031.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:35, direccion:AV. 10 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ACCESO AL PANTEÓN, lon:-96.12775, lat:18.171933}} | 2024-10-08 | 2024-11-30 | 3202174.95 | 3202174.95 | 3202174.95 | 3202174.95 | 3202174.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450306, contratista:HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO, convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:3202174.95, importe_modificado:3202174.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2031.74}} | {2401750/proyecto_INICIO, 2401750/proyecto_PROCESO, 2401750/proyecto_FIN, 2401750/proyecto_INICIO, 2401750/proyecto_PROCESO, 2401750/proyecto_FIN, 2401750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Programa que deriva del 9A de la LCF; CAPUFE 2024, trimestre:4.0, usuario:dianalherrerar, fecha:2025-01-10}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361425 | Proyecto de inversión | 398316 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398316.0, modificado:398316.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA FRONTERA 301210063 3 DORMITORIOS - 48831 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 48831 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO LA FRONTERA, 92080 LA FRONTERA, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-97.83926194, lat:21.82067039}} | 2024-07-01 | 2024-09-02 | 398316 | 398316 | 398316 | 398316 | 398316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210055, contratista:NORVER CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:398316.0, importe_modificado:398316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2361425/proyecto_INICIO, 2361425/proyecto_PROCESO, 2361425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202362389 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE ZACATECAS, COL. MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 49956 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 49956 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA MIGUEL HIDALGO, 93430 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE ZACATECAS, CALLE VERACRUZ POR LA TELESECUNDARIA SERAFIN OLARTE, lon:-97.340186, lat:20.451822}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1008-IR, contratista:ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2362389/proyecto_INICIO, 2362389/proyecto_PROCESO, 2362389/proyecto_INICIO, 2362389/proyecto_FIN, 2362389/proyecto_PROCESO, 2362389/proyecto_FIN, 2362389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202360245 | Proyecto de inversión | 371534.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371534.07, modificado:368696.19}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA.ETAPA EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COL.JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA VERACRUZ. - 44706 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 44706 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, 93420 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CALLE AGUSTIN YAÑEZ A UN LADO DEL PRE, lon:-97.3363893, lat:20.4355484}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 368696.19 | 368696.19 | 368696.19 | 368696.19 | 368696.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1003-IR, contratista:MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:8486486.52, importe_modificado:8486486.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2360245/proyecto_INICIO, 2360245/proyecto_PROCESO, 2360245/proyecto_FIN, 2360245/proyecto_INICIO, 2360245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202360255 | Proyecto de inversión | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5600000.0, modificado:5600000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO 2DA ETAPA, UBICADO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 41939 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papantla | 41939 | S | 29697 | 25755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA CIUDAD PAPANTLA CENTRO, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA PARTE POSTERIOR A LA ESCUELA DONATO MARQUEZ EN EL, lon:-97.32410608, lat:20.44613664}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1084-IR, contratista:DRAF 19 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:5600000.0, importe_modificado:5600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2360255/proyecto_FIN, 2360255/proyecto_INICIO, 2360255/proyecto_PROCESO, 2360255/proyecto_INICIO, 2360255/proyecto_PROCESO, 2360255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361446 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETLACALA - 46909 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 140 | San Andrés Tenejapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tenejapan | 46909 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LAS GUAYABAS - PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO PETLACALA, 94850 PETLACALA, SAN ANDRÉS TENEJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIADAD DE PETLACALA, , lon:-97.08956069, lat:18.77545275}} | 2024-10-08 | 2024-11-29 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/OP/FAISMUN/2024-30-140-0015, contratista:RAFAEL ANDRADE CARRERA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TENAJAPAN, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2361446/proyecto_INICIO, 2361446/proyecto_PROCESO, 2361446/proyecto_FIN, 2361446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361454 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800000.0, modificado:4269950.0}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MULTIPLE DE LAS LOCALIDADES EL MIRADOR EL COYOLITO EL MORAN EN LA LOCALIDAD EL COYOLITO - 46922 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 161 | Tempoal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tempoal | 46922 | S | 147 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:550, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL COYOLITO, 92077 EL COYOLITO, TEMPOAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL COYOLITO Y CALLE PRINCIPAL EL MIRADOR, CALLE PRINCIPAL EL MORAN SALIENDO DE TEMPOAL HACIA EL PUENTE TANC, lon:-98.47901295, lat:21.45987133}} | 2024-04-15 | 2024-09-15 | 4269950 | 4269950 | 4269950 | 4269950 | 4269950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-I3P-FAISMUN-2024301610004, contratista:KARLA GISELLE GONZALEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEMPOAL VERACRUZ, monto:3799827.5, importe_modificado:3799827.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8500.0}} | {2361454/proyecto_INICIO, 2361454/proyecto_PROCESO, 2361454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361461 | Proyecto de inversión | 663860 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663860.0, modificado:663860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA LLAVE 301210326 5 DORMITORIOS - 48932 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 48932 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:326, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO LA LLAVE, 92080 LA LLAVE, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.87397754, lat:21.88438671}} | 2024-07-01 | 2024-09-02 | 663860 | 663860 | 663860 | 663860 | 663860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210057, contratista:NORVER CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:663860.0, importe_modificado:663860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2361461/proyecto_INICIO, 2361461/proyecto_PROCESO, 2361461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361486 | Proyecto de inversión | 1525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1525000.0, modificado:1525000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO ACUAPA A LA ERMITA - 46991 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 140 | San Andrés Tenejapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tenejapan | 46991 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:310.1, meta_modificada:310.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 150D - QUIÑIATLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 156 PUEBLO QUIÑIATLA, 94850 QUIÑIATLA, SAN ANDRÉS TENEJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE ACU, lon:-97.08366222, lat:18.78277737}} | 2024-08-12 | 2024-10-31 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/OP/FAISMUN/2024-30-140-0023, contratista:RIGOBERTO RODOLFO ALELUYA HERNANDEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TENAJAPAN, monto:1525000.0, importe_modificado:1525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:310.1}} | {2361486/proyecto_INICIO, 2361486/proyecto_PROCESO, 2361486/proyecto_INICIO, 2361486/proyecto_FIN, 2361486/proyecto_PROCESO, 2361486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202362273 | Proyecto de inversión | 3477469.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3477469.31, modificado:3477469.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE EL NACAXTLE - 51586 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 51586 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1389.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:55, direccion:CALLE SONORA PUEBLO EL NACAXTLE, 95815 EL NACAXTLE, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , TOMA REVOLUCIÓN Y 5 DE MAYO HACIA AV. AEROPUERTO.GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A AV. AEROPUERTOC, lon:-95.323473, lat:18.359662}} | 2024-04-17 | 2024-07-30 | 3477469.31 | 3477469.31 | 3477469.31 | 3477469.31 | 3477469.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0102, contratista:CASILCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3477469.31, importe_modificado:3477469.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1389.5}} | {2362273/proyecto_PROCESO, 2362273/proyecto_INICIO, 2362273/proyecto_PROCESO, 2362273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202362278 | Proyecto de inversión | 606678.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606678.25, modificado:239492.5}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA, EN CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ENTRADA A ESCUELA BACHILLERES OFICIAL PAPANTECA, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ - 49709 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 49709 | S | 97 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO CIUDAD PAPANTLA CENTRO, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON CENTENARIO, CALLE MOCTEZUMA POR LA ESCUELA DE BACHILLERES PAPANTECA, lon:-97.32240942, lat:20.4442397}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 239492.5 | 239492.5 | 239492.5 | 239492.5 | 239492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1007-IR, contratista:LEOPOLDO DE LA CRUZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:3761328.68, importe_modificado:3761328.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2362278/proyecto_INICIO, 2362278/proyecto_FIN, 2362278/proyecto_PROCESO, 2362278/proyecto_FIN, 2362278/proyecto_INICIO, 2362278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202357025 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE BUGAMBILIAS FRENTE DONDE SE CONSTRUIRÁ LA CLÍNICA DEL ESTADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 33167 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 33167 | S | 3090 | 2790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE LAS BUGAMBILIAS PUEBLO ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES, 92630 ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, EL PRO, lon:-98.3426601, lat:20.76360209}} | 2024-04-10 | 2024-06-08 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0032, contratista:JULIO ALBERTO CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:400.0}} | {2357025/proyecto_INICIO, 2357025/proyecto_PROCESO, 2357025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361595 | Proyecto de inversión | 601381.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601381.62, modificado:601381.62}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CUAUHTEMOC - 47215 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 55 | Chalma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalma | 47215 | S | 667 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:23, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO COYUTLA, 92170 SAN PEDRO COYUTLA, CHALMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LUIS FUENTES GONZALES Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CAL, lon:-98.43040447, lat:21.22429625}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 601381.62 | 601381.62 | 601381.62 | 601381.62 | 601381.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-2024-30-055-OP-0005, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESOAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALMA, monto:601381.62, importe_modificado:601381.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2361595/proyecto_PROCESO, 2361595/proyecto_FIN, 2361595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361605 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONATRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TENEJAPAN - 47235 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 140 | San Andrés Tenejapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tenejapan | 47235 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES TENEJAPAN - QUIÑIATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO SAN ANDRES TENEJAPA, 94850 SAN ANDRÉS TENEJAPAN, SAN ANDRÉS TENEJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBAR SE LOCALIZA A , lon:-97.09103264, lat:18.78827547}} | 2024-10-08 | 2024-11-29 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/OP/FAISMUN/2024-30-140-0015, contratista:RAFAEL ANDRADE CARRERA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TENAJAPAN, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2361605/proyecto_INICIO, 2361605/proyecto_FIN, 2361605/proyecto_PROCESO, 2361605/proyecto_FIN, 2361605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353487 | Proyecto de inversión | 499545.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:499545.04, modificado:499545.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA EN EL MUNICIPIO DE ALTOTONGA - 68861 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 68861 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA EL PARAISO COLONIA ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOS LIRIOS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BARRANCA EL PARAISO, lon:-97.240935, lat:19.767186}} | 2024-04-30 | 2024-08-18 | 499545.04 | 499545.04 | 499545.04 | 499545.04 | 499545.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-05/2024, contratista:ALFREDO BÁEZ LOAIZA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6244312.99, importe_modificado:6244312.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2353487/proyecto_INICIO, 2353487/proyecto_PROCESO, 2353487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353490 | Proyecto de inversión | 1054558.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1054558.16, modificado:1054558.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NIGROMANTE EN EL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE - 68915 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 68915 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.12, meta_modificada:105.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:49, direccion:CALLE TORIBIO DE BENAVENTE PUEBLO EL NIGROMANTE, 95607 EL NIGROMANTE, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TORIBIO DE BENAVENTE Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE OCTAVIO PAZ EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO E, lon:-95.748213, lat:17.755836}} | 2024-05-22 | 2024-08-29 | 1054558.16 | 1054558.16 | 1054558.16 | 1054558.16 | 1054558.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-28/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARANET, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5272790.82, importe_modificado:5272790.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.12}} | {2353490/proyecto_INICIO, 2353490/proyecto_PROCESO, 2353490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353493 | Proyecto de inversión | 1054558.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1054558.16, modificado:1054558.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NIGROMANTE EN EL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE - 69045 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69045 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.12, meta_modificada:105.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:49, direccion:PRIVADA OTHON PUEBLO EL NIGROMANTE, 95607 EL NIGROMANTE, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRIVADA OTHON CALLE DERECHA IGNACIO RAMIREZ, lon:-95.760664, lat:17.770164}} | 2024-05-22 | 2024-08-29 | 1054558.16 | 1054558.16 | 1054558.16 | 1054558.16 | 1054558.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-28/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARANET, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5272790.82, importe_modificado:5272790.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.12}} | {2353493/proyecto_INICIO, 2353493/proyecto_PROCESO, 2353493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353926 | Proyecto de inversión | 10697851.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.069785124E7, modificado:1.069785124E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ACUAPA, MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA - 87057 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 87057 | S | 190 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOLEDAD ATZOMPA - ACUAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO ACUAPA, 94777 ACUAPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ACUAPA TRAMO DE SOL, lon:-97.17879986, lat:18.69979731}} | 2024-05-27 | 2024-12-27 | 10697851.24 | 10697851.24 | 10697851.24 | 10697851.24 | 10697851.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2024-E13-INV, contratista:HUGO ALEXIS MONTES MENDOZA, convocante:Comisión del Agua del Estado de Veracruz, monto:1.468934678E7, importe_modificado:1.468934678E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2353926/proyecto_INICIO, 2353926/proyecto_PROCESO, 2353926/proyecto_INICIO, 2353926/proyecto_PROCESO, 2353926/proyecto_INICIO, 2353926/proyecto_PROCESO, 2353926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353929 | Proyecto de inversión | 2772450.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2772450.37, modificado:2772450.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEOTLALCO, MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA - 87332 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 87332 | S | 159 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOLEDAD ATZOMPA - TEOTLALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO TEOTLALCO, 94777 TEOTLALCO, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DE TEOTLALCO, lon:-97.16368024, lat:18.70985363}} | 2024-05-29 | 2024-12-27 | 2772450.37 | 2772450.37 | 2772450.37 | 2772450.37 | 2772450.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2024-E05-LP, contratista:YESENIA CASTAÑEDA GONZÁLEZ, convocante:Comisión del Agua del Estado de Veracruz, monto:1.676192095E7, importe_modificado:1.676192095E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2353929/proyecto_INICIO, 2353929/proyecto_PROCESO, 2353929/proyecto_INICIO, 2353929/proyecto_PROCESO, 2353929/proyecto_INICIO, 2353929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359590 | Proyecto de inversión | 836429.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836429.8, modificado:836429.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALESREHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD SAN JAVIER A LA LOCALIDAD LA MINA - 39449 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 39449 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO SAN JAVIER, 92080 SAN JAVIER, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-97.85337761, lat:21.87673488}} | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 836429.8 | 836429.8 | 836429.8 | 836429.8 | 836429.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210029, contratista:NORVER CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:836429.8, importe_modificado:836429.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2359590/proyecto_PROCESO, 2359590/proyecto_INICIO, 2359590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202400791 | Proyecto de inversión | 1704264.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704264.7, modificado:1704264.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUÍN TIPO HEXAGONAL DE 26 X 26 X 8 CM EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO A VEGA DE A LA TORRE Y TÉRMINO DE CALLE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 114 | Nautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nautla | 2024301140400 | S | 205 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1648.49, meta_modificada:1648.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:22, direccion:Domicilio conocido el raudal, nautla, veracruz, lon:-96.719059, lat:20.157165}} | 2024-08-20 | 2024-11-30 | 1704264.7 | 1704264.7 | 1704264.7 | 1704264.7 | 1704264.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C13-CAPUFE/ESTADO/2024301140400, contratista:C. ZURELI VILLA ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE NAUTLA, monto:1704264.7, importe_modificado:1704264.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1648.49}} | {2400791/proyecto_INICIO, 2400791/proyecto_FIN, 2400791/proyecto_PROCESO, 2400791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:¿PROGRAMA QUE DERIVA DEL 9°A DE LA LCF CAPUFE 2024", trimestre:4.0, usuario:nanciacallejash, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:¿PROGRAMA QUE DERIVA DEL 9°A DE LA LCF CAPUFE 2024", trimestre:4.0, usuario:nanciacallejash, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:¿PROGRAMA QUE DERIVA DEL 9°A DE LA LCF CAPUFE 2024", trimestre:4.0, usuario:nanciacallejash, fecha:2025-01-13}, obs4: {observación:¿PROGRAMA QUE DERIVA DEL 9°A DE LA LCF CAPUFE 2024", trimestre:4.0, usuario:nanciacallejash, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202400778 | Proyecto de inversión | 761196.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:217484.71, modificado:217484.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543711.78, modificado:543711.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUÍN TIPO HEXAGONAL DE 26 X 26 X 8 CM EN LA CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLES ANTONIO MUÑIZ Y LOS ÁNGELES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 114 | Nautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nautla | 2024301140405 | S | 140 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:calle san francisco nautla, veracruz, lon:-96.758378, lat:20.195601}} | 2024-08-01 | 2024-12-21 | 761196.49 | 761196.49 | 761196.49 | 761196.49 | 761196.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C18-CAPUFE/MUNICIPIO2024301140405-3, contratista:C. NOE MENDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAUTLA, monto:761196.49, importe_modificado:761196.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | {2400778/proyecto_INICIO, 2400778/proyecto_PROCESO, 2400778/proyecto_FIN, 2400778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:¿PROGRAMA QUE DERIVA DEL 9°A DE LA LCF CAPUFE 2024", trimestre:4.0, usuario:nanciacallejash, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:¿PROGRAMA QUE DERIVA DEL 9°A DE LA LCF CAPUFE 2024", trimestre:4.0, usuario:nanciacallejash, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:¿PROGRAMA QUE DERIVA DEL 9°A DE LA LCF CAPUFE 2024", trimestre:4.0, usuario:nanciacallejash, fecha:2025-01-13}, obs4: {observación:¿PROGRAMA QUE DERIVA DEL 9°A DE LA LCF CAPUFE 2024", trimestre:4.0, usuario:nanciacallejash, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353495 | Proyecto de inversión | 1845476.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1845476.79, modificado:1845476.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NIGROMANTE EN EL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE - 69135 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69135 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.96, meta_modificada:179.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:49, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ PUEBLO EL NIGROMANTE, 95607 EL NIGROMANTE, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y PRIVADA FRANCISCO ROJAS GONZALEZ, CALLE JUSTO SIERRA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBI, lon:-95.763653, lat:17.770479}} | 2024-05-22 | 2024-08-29 | 1845476.79 | 1845476.79 | 1845476.79 | 1845476.79 | 1845476.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-28/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARANET, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5272790.82, importe_modificado:5272790.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.96}} | {2353495/proyecto_INICIO, 2353495/proyecto_PROCESO, 2353495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353501 | Proyecto de inversión | 624431.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:624431.3, modificado:624431.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA EN EL MUNICIPIO DE ALTOTONGA - 69368 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69368 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.7, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PROLONGACION NICOLAS BRAVO Y CALLE ALCATRACES, CALLE LOS PERALES EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE GARDENIAS, lon:-97.241434, lat:19.766895}} | 2024-04-30 | 2024-08-18 | 624431.3 | 624431.3 | 624431.3 | 624431.3 | 624431.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-05/2024, contratista:ALFREDO BÁEZ LOAIZA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6244312.99, importe_modificado:6244312.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.2}} | {2353501/proyecto_INICIO, 2353501/proyecto_PROCESO, 2353501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353508 | Proyecto de inversión | 124886.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124886.26, modificado:124886.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA EN EL MUNICIPIO DE ALTOTONGA - 69482 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69482 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ENRIQUEZ BERRIOZABAL COLONIA ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUAUTEMOC PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE GEN, lon:-97.24765, lat:19.77052}} | 2024-04-30 | 2024-08-18 | 124886.26 | 124886.26 | 124886.26 | 124886.26 | 124886.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-05/2024, contratista:ALFREDO BÁEZ LOAIZA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6244312.99, importe_modificado:6244312.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2353508/proyecto_INICIO, 2353508/proyecto_PROCESO, 2353508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353509 | Proyecto de inversión | 499545.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:499545.04, modificado:499545.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL MONTE EN EL MUNICIPIO DE JALACINGO - 69512 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69512 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:18, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO ORILLA DEL MONTE, 93670 ORILLA DEL MONTE, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE, lon:-97.2959, lat:19.6635}} | 2024-04-30 | 2024-08-18 | 499545.04 | 499545.04 | 499545.04 | 499545.04 | 499545.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-05/2024, contratista:ALFREDO BÁEZ LOAIZA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6244312.99, importe_modificado:6244312.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2353509/proyecto_INICIO, 2353509/proyecto_PROCESO, 2353509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353511 | Proyecto de inversión | 1373748.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1373748.85, modificado:1373748.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JALACINGO - 69557 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69557 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.54, meta_modificada:143.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:18, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO ORILLA DEL MONTE, 93670 ORILLA DEL MONTE, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REFORMA AGRARIA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE , lon:-97.2942, lat:19.6595}} | 2024-04-30 | 2024-08-18 | 1373748.85 | 1373748.85 | 1373748.85 | 1373748.85 | 1373748.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-05/2024, contratista:ALFREDO BÁEZ LOAIZA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6244312.99, importe_modificado:6244312.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.44}} | {2353511/proyecto_INICIO, 2353511/proyecto_PROCESO, 2353511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353513 | Proyecto de inversión | 499545.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:499545.04, modificado:499545.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMILLA EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN - 69586 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69586 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:23, direccion:CALLE GRACIANO SÁNCHEZ PUEBLO LA PALMILLA, 93656 LA PALMILLA, TLAPACOYAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE JAVIER ROJO GOMEZ EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-97.144831, lat:20.016576}} | 2024-04-30 | 2024-08-18 | 499545.04 | 499545.04 | 499545.04 | 499545.04 | 499545.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-05/2024, contratista:ALFREDO BÁEZ LOAIZA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6244312.99, importe_modificado:6244312.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2353513/proyecto_INICIO, 2353513/proyecto_PROCESO, 2353513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353515 | Proyecto de inversión | 874203.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:874203.82, modificado:874203.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMILLA EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN - 69626 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 69626 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.98, meta_modificada:91.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LA PALMILLA, 93656 LA PALMILLA, TLAPACOYAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SALVARINO BARRA PEREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JAVIER ROJO GOMEZ EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN, lon:-97.145323, lat:20.020267}} | 2024-04-30 | 2024-08-18 | 874203.82 | 874203.82 | 874203.82 | 874203.82 | 874203.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-05/2024, contratista:ALFREDO BÁEZ LOAIZA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6244312.99, importe_modificado:6244312.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.28}} | {2353515/proyecto_INICIO, 2353515/proyecto_PROCESO, 2353515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202357142 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCERO CABALLETE A TENAMICOYA CON RAMPAS DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE TENAMICOYA - 33627 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 33627 | S | 180 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CABALLETE - TENAMICOYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO TENAMICOYA, 92636 TENAMICOYA, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CRUCERO CABALLETE Y TERR, lon:-98.3268104, lat:20.72157598}} | 2024-04-10 | 2024-06-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0024, contratista:JEYSSER PERIAÑEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2357142/proyecto_INICIO, 2357142/proyecto_PROCESO, 2357142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359068 | Proyecto de inversión | 3775956.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3775956.25, modificado:3775956.25}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE VEGA DE ALATORRE - 39968 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 192 | Vega de Alatorre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vega de Alatorre | 39968 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.0, meta_modificada:613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA VEGA DE ALATORRE CENTRO, 93960 VEGA DE ALATORRE, VEGA DE ALATORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, AVENIDA MAURICIO RODRIGUEZ LA OBRA SE , lon:-96.64598083, lat:20.02782964}} | 2024-04-10 | 2024-07-26 | 3775956.25 | 3775956.25 | 3775956.25 | 3775956.25 | 3775956.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-FAISMUN-2024301920004-DOP-06, contratista:CDU CONSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VEGA DE ALATORRE, monto:3775956.25, importe_modificado:3775956.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.0}} | {2359068/proyecto_INICIO, 2359068/proyecto_PROCESO, 2359068/proyecto_INICIO, 2359068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359070 | Proyecto de inversión | 234649.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234649.46, modificado:234649.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA COLONIA DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 39971 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 192 | Vega de Alatorre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vega de Alatorre | 39971 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA DEPORTIVA, 93960 VEGA DE ALATORRE, VEGA DE ALATORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PALAFOX, CALLE AGUSTIN LARA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-96.64667455, lat:20.0340814}} | 2024-09-24 | 2024-10-31 | 234649.46 | 234649.46 | 234649.46 | 234649.46 | 234649.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-FAISMUN-2024301920005-DOP-13, contratista:GABRIEL PARRAZAL HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VEGA DE ALATORRE, monto:234649.46, importe_modificado:234649.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2359070/proyecto_INICIO, 2359070/proyecto_PROCESO, 2359070/proyecto_FIN, 2359070/proyecto_PROCESO, 2359070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361694 | Proyecto de inversión | 1504306 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504306.0, modificado:1504306.0}} | REHABILITACION DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 47705 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 55 | Chalma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalma | 47705 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.24, meta_modificada:0.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NEXPANTZI - AMAXAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 240 RANCHERIA , 00000 NEXPANTZI, CHALMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO ACATZINTLA CACALACA A LA ALTU, lon:-98.41834998, lat:21.23783853}} | 2024-06-01 | 2024-09-14 | 1504306 | 1504306 | 1504306 | 1504306 | 1504306 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-2024-30-055-0008, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALMA, monto:1504306.0, importe_modificado:1504306.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.24}} | {2361694/proyecto_INICIO, 2361694/proyecto_PROCESO, 2361694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353540 | Proyecto de inversión | 624857.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:624857.77, modificado:624857.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, EL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ - 70220 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 70220 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.7, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PEROTE XALAPA PUEBLO LAS VIGAS DE RAMÍREZ, 91330 LAS VIGAS DE RAMÍREZ, LAS VIGAS DE RAMÍREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE SEGUNDA DE NIÑOS HEROES EL C, lon:-97.10227, lat:19.63393}} | 2024-04-30 | 2024-08-09 | 624857.77 | 624857.77 | 624857.77 | 624857.77 | 624857.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-30/2024, contratista:VIEDUR SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998862.14, importe_modificado:4998862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.2}} | {2353540/proyecto_PROCESO, 2353540/proyecto_INICIO, 2353540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353541 | Proyecto de inversión | 499545.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:499545.04, modificado:499545.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLAPACOYAN EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN - 70243 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 70243 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO TEXCATL COLONIA TLAPACOYAN CENTRO, 93650 TLAPACOYAN, TLAPACOYAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIANO AZUETA Y CALLE ANTONIO PLAZA, CALLE GENARO VAZQUEZ EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE , lon:-97.21169, lat:19.97309}} | 2024-04-30 | 2024-08-18 | 499545.04 | 499545.04 | 499545.04 | 499545.04 | 499545.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-05/2024, contratista:ALFREDO BÁEZ LOAIZA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6244312.99, importe_modificado:6244312.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2353541/proyecto_INICIO, 2353541/proyecto_PROCESO, 2353541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353543 | Proyecto de inversión | 124971.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124971.55, modificado:124971.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, EL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ - 70336 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 70336 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS VIGAS DE RAMIREZ, 91337 LAS VIGAS DE RAMÍREZ, LAS VIGAS DE RAMÍREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALL, lon:-97.11905, lat:19.63524}} | 2024-04-30 | 2024-08-09 | 124971.55 | 124971.55 | 124971.55 | 124971.55 | 124971.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-30/2024, contratista:VIEDUR SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998862.14, importe_modificado:4998862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2353543/proyecto_INICIO, 2353543/proyecto_PROCESO, 2353543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353546 | Proyecto de inversión | 374658.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:374658.78, modificado:374658.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLAPACOYAN EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN - 70403 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 70403 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE LOS GIRASOLES COLONIA TLAPACOYAN CENTRO, 93650 TLAPACOYAN, TLAPACOYAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALLE FRANCISCO FERRER, CALLE LAS PALMAS EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LOS , lon:-97.20128, lat:19.97365}} | 2024-04-30 | 2024-08-18 | 374658.78 | 374658.78 | 374658.78 | 374658.78 | 374658.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-05/2024, contratista:ALFREDO BÁEZ LOAIZA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6244312.99, importe_modificado:6244312.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {2353546/proyecto_INICIO, 2353546/proyecto_PROCESO, 2353546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359090 | Proyecto de inversión | 1514606.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1514606.21, modificado:2075822.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A UN COSTADO DEL CAMINO AL VADO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 AL MALECON EL VADO - 40014 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 192 | Vega de Alatorre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vega de Alatorre | 40014 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA LAS VEGAS, 93960 VEGA DE ALATORRE, VEGA DE ALATORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y , CALLE FEDERICO MISTRAL LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO VEGA DE AL, lon:-96.64259485, lat:20.03265576}} | 2024-06-04 | 2024-08-24 | 2075822.6 | 2075822.6 | 2075822.6 | 2075822.6 | 2075822.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-FAISMUN-2024301920009-DOP-19, contratista:JESUS ANTONIO LORMENDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VEGA DE ALATORRE, monto:1812574.82, importe_modificado:2075822.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2359090/proyecto_INICIO, 2359090/proyecto_FIN, 2359090/proyecto_PROCESO, 2359090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352615 | Proyecto de inversión | 519402.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:519402.52, modificado:519402.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHINAMPA DE GOROSTIZA EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA - 35457 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 35457 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ELIAS CALLES PUEBLO CHINAMPA DE GOROSTIZA, 92420 CHINAMPA DE GOROSTIZA, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ELIAS CALLES CALLE DERECHA SIN NOM, lon:-97.735428, lat:21.356376}} | 2024-04-25 | 2024-08-08 | 519402.52 | 519402.52 | 519402.52 | 519402.52 | 519402.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-04/2024, contratista:JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6492531.5, importe_modificado:6492531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2352615/proyecto_INICIO, 2352615/proyecto_PROCESO, 2352615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352647 | Proyecto de inversión | 499616.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:499616.37, modificado:499616.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE. - 36737 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 36737 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:CALLE CAÑAVERAL COLONIA INDEPENDENCIA, 93610 INDEPENDENCIA, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUAYABO Y , CALLE EMILIO BENAVIDEZ BELLO UBICACIÓN DE DEL CENTROIDEEL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-97.041719, lat:20.056676}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 499616.37 | 499616.37 | 499616.37 | 499616.37 | 499616.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2352647/proyecto_PROCESO, 2352647/proyecto_INICIO, 2352647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352685 | Proyecto de inversión | 249944.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249944.66, modificado:249944.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEOCELO EN EL MUNICIPIO DE TEOCELO - 37661 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 37661 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA PUEBLO TEOCELO, 91615 TEOCELO, TEOCELO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BARTOLOME MORALES Y CALLE PROF. RAUL MARTINEZ, CALLE LOS CEDROS EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE RAFAE, lon:-96.968012, lat:19.383227}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 249944.68 | 249944.68 | 249944.68 | 249944.68 | 249944.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-08/2024, contratista:LEONOR CUEVAS CASTAÑÓN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998893.12, importe_modificado:4998893.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2352685/proyecto_PROCESO, 2352685/proyecto_INICIO, 2352685/proyecto_PROCESO, 2352685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353878 | Proyecto de inversión | 9091322.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9091322.01, modificado:9091322.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TOTOLINGA, MUNICIPIO DE LOS REYES - 80683 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 80683 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REYES - TOTOLINGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO TOTOLINGA, 95065 TOTOLINGA, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO LOS REYES CABECERA MUNICIPAL A , lon:-97.02196061, lat:18.69612395}} | 2024-05-20 | 2024-12-28 | 9091322.01 | 9091322.01 | 9091322.01 | 9091322.01 | 9091322.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2024-E10-INV, contratista:IRVING JOSAFAT GARCÍA GARCÍA, convocante:Comisión del Agua del Estado de Veracruz, monto:1.108904783E7, importe_modificado:1.108904783E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2353878/proyecto_INICIO, 2353878/proyecto_PROCESO, 2353878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361762 | Proyecto de inversión | 8400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8400000.0, modificado:8400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 3A. ETAPA, DEL KM 1800 AL 2800 DEL CAMINO RURAL BENITO JUAREZ FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 48005 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papantla | 48005 | S | 225 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:310, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - FRANCISCO I. MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 93546 LA CATALINA, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA FRANCISCO I. MADERO Y , INICIANDO EN EL EN, lon:-97.178842, lat:20.306582}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1070-IR, contratista:PREMEZCLADOS MOCTEZUMA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:8400000.0, importe_modificado:8400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2361762/proyecto_INICIO, 2361762/proyecto_FIN, 2361762/proyecto_PROCESO, 2361762/proyecto_FIN, 2361762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352689 | Proyecto de inversión | 249808.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249808.18, modificado:249808.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE. - 37846 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 37846 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA IGUALDA COLONIA MARTÍNEZ DE LA TORRE CENTRO, 93600 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BONDAD Y CALLE LEALTAD, CALLE LIBERTAD EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN, lon:-97.059143, lat:20.081051}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2352689/proyecto_PROCESO, 2352689/proyecto_INICIO, 2352689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352690 | Proyecto de inversión | 249808.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249808.18, modificado:249808.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE. - 37890 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 37890 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA MARTÍNEZ DE LA TORRE CENTRO, 93600 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL CEDRO Y CALLE RAMON CORONA, CALLE IGNACIO ALLENDE EL CENTROIDE SE ENCUEN, lon:-97.061626, lat:20.072253}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2352690/proyecto_INICIO, 2352690/proyecto_PROCESO, 2352690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352691 | Proyecto de inversión | 124904.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124904.09, modificado:124904.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE. - 37920 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 37920 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE HILARIO SALAS COLONIA MARTÍNEZ DE LA TORRE CENTRO, 93600 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE SEVERO MALDONADO, CALLE CAROLINO ANAYA EL CENTROIDE SE EN, lon:-97.045841, lat:20.068187}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2352691/proyecto_INICIO, 2352691/proyecto_PROCESO, 2352691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352692 | Proyecto de inversión | 124904.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124904.09, modificado:124904.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE. - 37928 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 37928 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA COLONIA MARTÍNEZ DE LA TORRE CENTRO, 93600 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AVENIDA PARCIALIDAD Y CALLE AVENIDA CENTRAL, CALLE NARANJOS EL CENTROIDE SE ENC, lon:-97.061911, lat:20.078187}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2352692/proyecto_INICIO, 2352692/proyecto_PROCESO, 2352692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352695 | Proyecto de inversión | 124904.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124904.09, modificado:124904.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE. - 37958 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 37958 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO MIGUEL ALEMAN VELASCO COLONIA MARTÍNEZ DE LA TORRE CENTRO, 93600 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BOULEVARD MAGISTERIAL Y CALLE VERACRUZ, CALLE INGENIERO JES, lon:-97.070906, lat:20.077589}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2352695/proyecto_INICIO, 2352695/proyecto_PROCESO, 2352695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352697 | Proyecto de inversión | 124904.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124904.09, modificado:124904.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE. - 37972 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 37972 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MARTÍNEZ DE LA TORRE CENTRO, 93600 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VICENTE GUERRERO EL CENTROIDE SE , lon:-97.078596, lat:20.078011}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2352697/proyecto_INICIO, 2352697/proyecto_PROCESO, 2352697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352701 | Proyecto de inversión | 249944.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249944.66, modificado:249944.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEOCELO EN EL MUNICIPIO DE TEOCELO - 38202 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 38202 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE COAPEXPAN PUEBLO TEOCELO, 91615 TEOCELO, TEOCELO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE COAPEXPAN Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE COAPEXPAN CALLE DERECHA COAPEXPAN CON CODIGO POSTAL 91615, A UNA , lon:-96.983283, lat:19.388526}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 249944.68 | 249944.68 | 249944.68 | 249944.68 | 249944.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-08/2024, contratista:LEONOR CUEVAS CASTAÑÓN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998893.12, importe_modificado:4998893.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2352701/proyecto_PROCESO, 2352701/proyecto_INICIO, 2352701/proyecto_PROCESO, 2352701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352702 | Proyecto de inversión | 124904.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124904.09, modificado:124904.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MISANTLA EN EL MUNICIPIO DE MISANTLA. - 38245 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 38245 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA MISANTLA CENTRO, 93820 MISANTLA, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CARLOS CARRIZAL Y CALLE MARCELINO MENDEZ, CALLE MANUELA RIVERA VIUDA DE ZORRILLA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO E, lon:-96.84974, lat:19.939698}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2352702/proyecto_INICIO, 2352702/proyecto_PROCESO, 2352702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352704 | Proyecto de inversión | 374916.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:374916.98, modificado:374916.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LEÓN SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE XICO - 38279 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 38279 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:12, direccion:CALLE LAS HIGUERAS PUEBLO SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), 91245 SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EL CENTROIDE SE ENC, lon:-96.96278, lat:19.41985}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 374916.99 | 374916.99 | 374916.99 | 374916.99 | 374916.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-08/2024, contratista:LEONOR CUEVAS CASTAÑÓN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998893.12, importe_modificado:4998893.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {2352704/proyecto_INICIO, 2352704/proyecto_PROCESO, 2352704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352706 | Proyecto de inversión | 249808.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249808.18, modificado:249808.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MISANTLA EN EL MUNICIPIO DE MISANTLA. - 38299 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 38299 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIAS COLONIA MISANTLA CENTRO, 93820 MISANTLA, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CLAVEL EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MAGNOLIAS CALLE IZQUIER, lon:-96.864865, lat:19.918702}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | 249808.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2352706/proyecto_INICIO, 2352706/proyecto_PROCESO, 2352706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352710 | Proyecto de inversión | 124972.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124972.33, modificado:124972.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LEÓN SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE XICO - 38472 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 38472 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), 91247 SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALFARO Y , CALLE INDEPENDENCIA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE, lon:-96.96406, lat:19.42483}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 124972.35 | 124972.35 | 124972.35 | 124972.35 | 124972.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-08/2024, contratista:LEONOR CUEVAS CASTAÑÓN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998893.12, importe_modificado:4998893.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2352710/proyecto_INICIO, 2352710/proyecto_PROCESO, 2352710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202355869 | Proyecto de inversión | 3338267 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3338267.0, modificado:3338267.0}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO LA MAGDALENA EN LA LOCALIDAD DE COACOTLA MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 24696 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 24696 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO LA MAGDALENA COLONIA COACOTLA, 96349 LA MAGDALENA, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO LA MAGDALENA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO LA MAGDALENA EN LA LOCALIDAD DE COACOTLA MUNI, lon:-94.66513356, lat:17.8986437}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 3338267 | 3338267 | 3338267 | 3338267 | 3338267 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0076, contratista:MARIO EDUARDO TRINIDAD TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE,VER., monto:3338267.0, importe_modificado:3338267.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {2355869/proyecto_PROCESO, 2355869/proyecto_INICIO, 2355869/proyecto_FIN, 2355869/proyecto_INICIO, 2355869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202357826 | Proyecto de inversión | 899865.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899865.5, modificado:899865.5}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO CICLOPEO EN RODADERAS DE LA LOCALIDAD EL PARAISO SEGUNDA ETAPA - 35907 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 35907 | S | 66 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:202.5, meta_modificada:202.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+280 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 280 PUEBLO EL PARAÍSO SAN FRANCISCO, 95948 EL PARAÍSO (SAN FRANCISCO), MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO 20 DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCONT, lon:-94.90765469, lat:18.4709952}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 899865.5 | 899865.5 | 899865.5 | 899865.5 | 899865.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301040002, contratista:MARÍA FERNANDA SALAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN VER, monto:899865.5, importe_modificado:899865.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:202.5}} | {2357826/proyecto_INICIO, 2357826/proyecto_PROCESO, 2357826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352713 | Proyecto de inversión | 1374695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1374695.62, modificado:1374695.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XICO EN EL MUNICIPIO DE XICO - 38542 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 38542 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.54, meta_modificada:143.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE FEBRERO PUEBLO XICO, 91240 XICO, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TOLONTLA Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CALLE DERECHA TOLONTLA CALLE IZQUIERDA SIN CALLE CALLE POS, lon:-96.99827, lat:19.42203}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 1374695.53 | 1374695.53 | 1374695.53 | 1374695.53 | 1374695.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-08/2024, contratista:LEONOR CUEVAS CASTAÑÓN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998893.12, importe_modificado:4998893.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.44}} | {2352713/proyecto_PROCESO, 2352713/proyecto_INICIO, 2352713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202402241 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | LUMINARIAS, BALASTROS Y MATERIA ELÉCTRICO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 116 | Oluta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Oluta | 2024301160110 | N | 0 | 0 | 17027 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:0, direccion:Hidalgo Sin Numero Centro, lon:-94.8982927, lat:17.9282323}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2402241/proyecto_INICIO, 2402241/proyecto_PROCESO, 2402241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361136 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:958907.41}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.. - 45503 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 140 | San Andrés Tenejapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tenejapan | 45503 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRES TENEJAPA, 94850 SAN ANDRÉS TENEJAPAN, SAN ANDRÉS TENEJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 150D ORIZABA ZONGOLICA Y CALLE INDEPENDENCIA, CA, lon:-97.09447928, lat:18.79024086}} | 2024-07-15 | 2024-09-14 | 958907.41 | 958907.41 | 958907.41 | 958907.41 | 958907.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/OP/FAISMUN/2024-30-140-0012, contratista:MOISES LOPEZ CARRERA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TENAJAPAN, monto:958907.41, importe_modificado:958907.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2361136/proyecto_PROCESO, 2361136/proyecto_INICIO, 2361136/proyecto_PROCESO, 2361136/proyecto_FIN, 2361136/proyecto_INICIO, 2361136/proyecto_PROCESO, 2361136/proyecto_FIN, 2361136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361865 | Proyecto de inversión | 8400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8400000.0, modificado:8400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO 3A. ETAPA DEL KM 4994 AL KM 5994, TRAMO VICENTE GUERRERO CAZUELAS, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 48264 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papantla | 48264 | S | 183 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CAZUELAS - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 994 PUEBLO CAZUELAS, 93534 CAZUELAS, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.264477, lat:20.429795}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1076-IR, contratista:ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:8400000.0, importe_modificado:8400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2361865/proyecto_INICIO, 2361865/proyecto_PROCESO, 2361865/proyecto_FIN, 2361865/proyecto_PROCESO, 2361865/proyecto_FIN, 2361865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202362545 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE ZACATECAS, COL. MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 50366 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 50366 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA MIGUEL HIDALGO, 93430 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE ZACATECAS, CALLE VERACRUZ POR LA TELESECUNDARIA SERAFIN OLARTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.340186, lat:20.451822}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1008-IR, contratista:ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2362545/proyecto_INICIO, 2362545/proyecto_FIN, 2362545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202358574 | Proyecto de inversión | 797458.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797458.95, modificado:797458.95}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE PACHITLA - 38522 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 38522 | S | 124 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - PACHITLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA PACHITLA, 92638 PACHITLA, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA ZONTECOMATLAN CHICONTEPEC , lon:-98.32328968, lat:20.76509156}} | 2024-04-24 | 2024-06-23 | 797458.95 | 797458.95 | 797458.95 | 797458.95 | 797458.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0031, contratista:JEYSSER PERIAÑEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:797458.95, importe_modificado:797458.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.0}} | {2358574/proyecto_INICIO, 2358574/proyecto_PROCESO, 2358574/proyecto_INICIO, 2358574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359302 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD OTATAL A LA LOCALIDAD ALTO DEL POZO VIEJO - 38448 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 38448 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1345, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO OTATAL, 92080 OTATAL, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA, lon:-97.83174267, lat:21.55983}} | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210024, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:927000.0, importe_modificado:927000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2359302/proyecto_PROCESO, 2359302/proyecto_INICIO, 2359302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202402535 | Proyecto de inversión | 1219371.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219371.57, modificado:1314527.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y SALVADOR NOVO Y SALVADOR NOVO ENTRE VERACRUZ Y AREA VERDE DE LA COL. UNION POPULAR | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 2024301330405 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.2, meta_modificada:901.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:53, direccion:CALLE SALVADOR NOVO, COL. UNION POPULAR, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, lon:-97.83243, lat:22.198065}} | 2024-07-03 | 2024-08-15 | 1314527.53 | 1314527.53 | 1314527.53 | 1314527.53 | 1314527.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330405/HIDROMAR/0405, contratista:TECHNOLOGY APPLIED TRANSNORTH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1219371.57, importe_modificado:1219371.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.86}} | {2402535/proyecto_INICIO, 2402535/proyecto_PROCESO, 2402535/proyecto_INICIO, 2402535/proyecto_PROCESO, 2402535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359374 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES REHABILITACIÓN DE CAMINO ANTENA A LA LOCALIDAD TRES MORILLOS - 38690 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 38690 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1549, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO TRES MORILLOS, 92080 TRES MORILLOS, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD TRES MORILLOS SE ENCUENTRA A 20 KM DE, lon:-97.92124327, lat:21.93557911}} | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210026, contratista:JESUS ZAMORA GUITIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2359374/proyecto_PROCESO, 2359374/proyecto_INICIO, 2359374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361965 | Proyecto de inversión | 515184.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515184.13, modificado:515184.13}} | CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETOHIDRAULICO - 48508 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 55 | Chalma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalma | 48508 | S | 29 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:37, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 00000 APIGIA, CHALMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO A MONTE GRANDE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA PARTE DE ATRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.40608036, lat:21.26528061}} | 2024-06-17 | 2024-09-17 | 515184.13 | 515184.13 | 515184.13 | 515184.13 | 515184.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-2024-30-055-OP-0021, contratista:MARIO FLORES TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHALMA, monto:515184.13, importe_modificado:515184.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2361965/proyecto_INICIO, 2361965/proyecto_PROCESO, 2361965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352803 | Proyecto de inversión | 369387.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:369387.93, modificado:369387.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN. - 40539 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 40539 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA ACTOPAN CENTRO, 91480 ACTOPAN, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA C, lon:-96.612565, lat:19.502117}} | 2024-04-25 | 2024-06-29 | 369387.93 | 369387.93 | 369387.93 | 369387.93 | 369387.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-10/2024, contratista:ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS PIMAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2462586.23, importe_modificado:2462586.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {2352803/proyecto_INICIO, 2352803/proyecto_PROCESO, 2352803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202401720 | Proyecto de inversión | 3377185.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS MUNICIPALES, monto:964910.2, modificado:964910.2}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412275.51, modificado:2412275.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FIDEL HERRERA BELTRÁN ENTRE AV. LEONA VICARIO Y AV. MOCTEZUMA DEL 0+000.00 A 0+300.00, EN LA LOCALIDAD POBLADO DOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 2024300450301 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2128.0, meta_modificada:2128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:205, direccion:CALLE FIDEL HERRERA BELTRAN ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y AVENIDA MOCTEZUMA, lon:-96.043483, lat:18.312333}} | 2024-09-02 | 2024-10-26 | 3377185.71 | 3377185.71 | 3377185.71 | 3377185.71 | 3377185.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450310, contratista:AMADOR VERA HOMERO, convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:3377185.71, importe_modificado:3377185.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2128.0}} | {2401720/proyecto_INICIO, 2401720/proyecto_PROCESO, 2401720/proyecto_FIN, 2401720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Programa que deriva del 9A de la LCF, CAPUFE 2024, trimestre:4.0, usuario:dianalherrerar, fecha:2025-01-10}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359397 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:486000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO - 41153 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 17 | Apazapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apazapan | 41153 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO PUEBLO APAZAPAN, 91646 APAZAPAN, APAZAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LIBERTAD DOMICILIO CONOCIDO CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAL, lon:-96.72018237, lat:19.3226556}} | 2024-05-06 | 2024-07-08 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300170006, contratista:LUIS ERMENEGILDO ARENAS SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.,, monto:460000.0, importe_modificado:486000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {2359397/proyecto_PROCESO, 2359397/proyecto_INICIO, 2359397/proyecto_PROCESO, 2359397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359413 | Acción | 383427.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383427.78, modificado:383427.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 38825 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 98 | Magdalena |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 38825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.045468, lat:18.760589}} | 2024-04-08 | 2024-12-28 | 383427.78 | 383427.78 | 383427.78 | 383427.78 | 383427.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-FAISMUN-MA-2024-0001, contratista:CONCEPCION CASTRO FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA, VER., monto:383427.78, importe_modificado:383427.78}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2359413/proyecto_INICIO, 2359413/proyecto_PROCESO, 2359413/proyecto_FIN, 2359413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361239 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4800000.0, modificado:4948900.01}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MULTIPLE DE LAS LOCALIDADES DE ARROYO CANCHEY Y POTRERO BRASIL EN LA LOCALIDAD ARROYO CANCHEY - 46039 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 161 | Tempoal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tempoal | 46039 | S | 220 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:828, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CANCHEY, 92060 ARROYO CANCHEY, TEMPOAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL ARROYO CANCHEY Y CALLE PRINCIPAL POTRERO BRASIL, CAMINO ACCESO A POTRERO BRASIL SALIENDO DE TEMPOA, lon:-98.48279594, lat:21.61012884}} | 2024-05-15 | 2024-10-15 | 4948900.01 | 4948900.01 | 4948900.01 | 4948900.01 | 4948900.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-I3P-FAISMUN-2024301610003, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MACNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMPOAL VERACRUZ, monto:4799000.01, importe_modificado:4799000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}} | {2361239/proyecto_PROCESO, 2361239/proyecto_INICIO, 2361239/proyecto_PROCESO, 2361239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353966 | Proyecto de inversión | 263680.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:263680.02, modificado:263680.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA - 92934 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 92934 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA TIERRA BLANCA CENTRO, 95100 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LUIS CORRO Y CALLE CHURRUBUSCO, CALLE LAZARO CARDENAS EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA C, lon:-96.3678, lat:18.4362}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 263680.02 | 263680.02 | 263680.02 | 263680.02 | 263680.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2353966/proyecto_INICIO, 2353966/proyecto_FIN, 2353966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353967 | Proyecto de inversión | 263680.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:263680.02, modificado:263680.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES EL MUNICIPIO DE TRES VALLES - 92943 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 92943 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE RAMAL COLONIA TRES VALLES CENTRO, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE XALAPA, CALLE 5 DE MAYO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DEL RAMAL. CALLE IZQUIERDA XALAPA CALL, lon:-96.1282, lat:18.24074}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 263680.02 | 263680.02 | 263680.02 | 263680.02 | 263680.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2353967/proyecto_INICIO, 2353967/proyecto_FIN, 2353967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353968 | Proyecto de inversión | 922880.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:922880.07, modificado:922880.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES EL MUNICIPIO DE TRES VALLES - 92954 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 92954 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.98, meta_modificada:91.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TRES VALLES CENTRO, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLEJON ARROYO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-96.131703, lat:18.233019}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 922880.07 | 922880.07 | 922880.07 | 922880.07 | 922880.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.28}} | {2353968/proyecto_INICIO, 2353968/proyecto_FIN, 2353968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359437 | Proyecto de inversión | 265544 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265544.0, modificado:265544.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD CERRO ALTO 301210016 2 DORMITORIOS - 41397 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 41397 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO CERRO ALTO, 92080 CERRO ALTO, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-97.77404266, lat:21.66528434}} | 2024-06-17 | 2024-08-17 | 265544 | 265544 | 265544 | 265544 | 265544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210038, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:265544.0, importe_modificado:265544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2359437/proyecto_PROCESO, 2359437/proyecto_INICIO, 2359437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202362039 | Proyecto de inversión | 946917.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946917.87, modificado:946971.87}} | CONSTRUCCION DE CALLE OFELIO RIVERA CON CONCRETO HIDRAULICO - 48744 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 55 | Chalma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalma | 48744 | S | 917 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:20, direccion:CALLE OFELIO RIVERA INTERIOR SN PUEBLO EL PINTOR, 92185 EL PINTOR, CHALMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , ESTA UBICADA ANTES DE LA TORTILLERIA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A LA GALERA TOMAR A MAD, lon:-98.41311641, lat:21.15874955}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 946971.87 | 946971.87 | 946971.87 | 946971.87 | 946971.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-2024-30-055-OP-0025, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALMA, monto:946971.87, importe_modificado:946971.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2362039/proyecto_INICIO, 2362039/proyecto_PROCESO, 2362039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353999 | Proyecto de inversión | 131840.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131840.01, modificado:131840.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES EL MUNICIPIO DE TRES VALLES - 94906 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 94906 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE COLONIA TRES VALLES CENTRO, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE Y AVENIDA PRESIDENTES MEXICANOS, AVENIDA RICARDO FLORES MAGON EL CENTROI, lon:-96.1364, lat:18.24301}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2353999/proyecto_INICIO, 2353999/proyecto_PROCESO, 2353999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354001 | Proyecto de inversión | 131840.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131840.01, modificado:131840.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES EL MUNICIPIO DE TRES VALLES - 94943 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 94943 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TRES VALLES CENTRO, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZA, lon:-96.12494, lat:18.24457}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2354001/proyecto_INICIO, 2354001/proyecto_PROCESO, 2354001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354005 | Proyecto de inversión | 131840.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131840.01, modificado:131840.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES EL MUNICIPIO DE TRES VALLES - 95026 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 95026 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE COLONIA TRES VALLES CENTRO, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE JAZMINEZ, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA PONIE, lon:-96.142359, lat:18.241178}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2354005/proyecto_INICIO, 2354005/proyecto_FIN, 2354005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354006 | Proyecto de inversión | 131840.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131840.01, modificado:131840.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES EL MUNICIPIO DE TRES VALLES - 95074 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 95074 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TRES VALLES CENTRO, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LICENCIADO PEDRO HERRERA Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, CALLE LICENCIADO MIGUEL ALEMAN EL CENTROIDE SE ENCUEN, lon:-96.121526, lat:18.243031}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2354006/proyecto_INICIO, 2354006/proyecto_PROCESO, 2354006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202402333 | Proyecto de inversión | 2060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, modificado:2060000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 2DA ETAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 201 | Zongolica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zongolica | 2024302010332 | N | 0 | 0 | 1002 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:37, direccion:SAN SEBASTIAN, ZONGOLICA, VER, lon:-96.9411511, lat:18.7268772}} | 2024-03-21 | 2024-06-19 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZNGVER/IR-FORTAMUN-DF 2024/OP/2024302010332, contratista:GUSTAVO ROSAS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ZONGOLICA VER, monto:2060000.0, importe_modificado:2060000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2402333/proyecto_INICIO, 2402333/proyecto_PROCESO, 2402333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359512 | Proyecto de inversión | 1399023.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399023.82, modificado:1399023.82}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO CICLOPEO EN RODADERAS DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SEGUNDA ETAPA - 39216 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 39216 | S | 97 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 95948 VICENTE GUERRERO, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SERAN 3 TRAMOS A REHABILITAR DOS DE ELLA SE ENC, lon:-94.89945337, lat:18.48701706}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 1399023.82 | 1399023.82 | 1399023.82 | 1399023.82 | 1399023.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301040003, contratista:REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN VER, monto:1399023.82, importe_modificado:1399023.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:273.0}} | {2359512/proyecto_INICIO, 2359512/proyecto_PROCESO, 2359512/proyecto_INICIO, 2359512/proyecto_PROCESO, 2359512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361361 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL LA LOCACLIDAD DE ENCINO GRANDE. - 46594 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 140 | San Andrés Tenejapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tenejapan | 46594 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA CUMBRE - ENCINO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 156 PUEBLO ENCINO GRANDE, 94850 ENCINO GRANDE, SAN ANDRÉS TENEJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEENCI, lon:-97.07715056, lat:18.77697775}} | 2024-10-08 | 2024-11-29 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/OP/FAISMUN/2024-30-140-0015, contratista:RAFAEL ANDRADE CARRERA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TENAJAPAN, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2361361/proyecto_INICIO, 2361361/proyecto_PROCESO, 2361361/proyecto_FIN, 2361361/proyecto_INICIO, 2361361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361395 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255000.0, modificado:255000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA. - 46682 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 140 | San Andrés Tenejapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tenejapan | 46682 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES TENEJAPAN - TIERRA COLORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 70 PUEBLO TIERRA COLORADA, 94850 TIERRA COLORADA, SAN ANDRÉS TENEJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN T, lon:-97.08719251, lat:18.78481582}} | 2024-10-08 | 2024-11-29 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/OP/FAISMUN/2024-30-140-0015, contratista:RAFAEL ANDRADE CARRERA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TENAJAPAN, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2361395/proyecto_INICIO, 2361395/proyecto_PROCESO, 2361395/proyecto_FIN, 2361395/proyecto_INICIO, 2361395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361407 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255000.0, modificado:255000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUINIATLA. - 46754 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 140 | San Andrés Tenejapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tenejapan | 46754 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO ACUAPA - QUIÑIATLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 180 PUEBLO QUIÑIATLA, 94850 QUIÑIATLA, SAN ANDRÉS TENEJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE QUINIATLA A 180 , lon:-97.07907993, lat:18.7833626}} | 2024-10-08 | 2024-11-29 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/OP/FAISMUN/2024-30-140-0015, contratista:RAFAEL ANDRADE CARRERA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TENAJAPAN, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2361407/proyecto_FIN, 2361407/proyecto_INICIO, 2361407/proyecto_PROCESO, 2361407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202362146 | Proyecto de inversión | 512380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512380.0, modificado:523880.0}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN SECCION SEGUNDA PARTE ALTA DE XOXOCOTLA - 49087 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 195 | Xoxocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xoxocotla | 49087 | S | 1396 | 1394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO XOXOCOTLA - XOXOCOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 255 + 255 EJIDO XOXOCOTLA, 94820 XOXOCOTLA, XOXOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO LATERIAL XOXOCOTLA, lon:-97.152034, lat:18.64763766}} | 2024-03-22 | 2024-05-21 | 523880 | 523880 | 523880 | 523880 | 523880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-30-195-0016, contratista:ARMANDO CALIHUA TEMOXTLE, convocante:MUNICIPIO DE XOXOCOTLA VER, monto:523880.0, importe_modificado:523880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {2362146/proyecto_FIN, 2362146/proyecto_PROCESO, 2362146/proyecto_INICIO, 2362146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354037 | Proyecto de inversión | 14904726.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.490472612E7, modificado:1.490472612E7}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO EL CARRIL A LINDERO AGUA FRÍA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 150 EN LA LOCALIDAD DE LINDERO AGUA FRIA DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC - 99816 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 99816 | S | 3116 | 2813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.15, meta_modificada:1.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO LINDERO AGUA FRIA - EL CARRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 PUEBLO LINDERO AGUA FRÍA, 92707 LINDERO AGUA FRÍA, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE VA A CONSTRUIR INICIA, lon:-98.07408709, lat:21.07341218}} | 2024-05-27 | 2024-07-10 | 14904726.12 | 14904726.12 | 14904726.12 | 14904726.12 | 14904726.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-016/2024-DGCCYCE, contratista:ALDO EMMANUEL JERÓNIMO AZUARA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.490472612E7, importe_modificado:1.490472612E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.15}} | {2354037/proyecto_PROCESO, 2354037/proyecto_INICIO, 2354037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202357629 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN CAMINO DE LA LOCALIDAD MERCADO A LA LOCALIDAD MOSONGO - 35225 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 35225 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:353, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO EL MERCADO, 92080 EL MERCADO, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y CALLE CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.91526327, lat:21.50101498}} | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210022, contratista:JESUS ZAMORA GUITIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2357629/proyecto_INICIO, 2357629/proyecto_PROCESO, 2357629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER230302271397 | Proyecto de inversión | 15078174.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.507817423E7, modificado:1.507817423E7}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CELDA EN EL RELLENO SANITARIO DE PANUCO, VER (INCLUYE SANEAMIENTO DE CELDA EXISTENTE) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente | 01822022000009 | N | 0 | 0 | 96185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50128.0, meta_modificada:50128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:PANUCO, lon:-98.23, lat:22.08}} | 2023-05-19 | 2023-08-16 | 15078174.23 | 15078174.23 | 15078174.23 | 15078174.23 | 15078174.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LO-01-2023, contratista:ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, monto:1.507817423E7, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50128.0}} | {2271397/proyecto_INICIO, 2271397/proyecto_FIN, 2271397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359240 | Proyecto de inversión | 663860 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663860.0, modificado:663860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ALTO DEL MORALITO 301210042 5 DORMITORIOS - 40513 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 40513 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO ALTO DEL MORALITO, 92080 ALTO DEL MORALITO, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y CALLE CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUIENTRA A 10 MINUTOS DE L, lon:-97.82105535, lat:21.7060437}} | 2024-06-17 | 2024-08-17 | 663860 | 663860 | 663860 | 663860 | 663860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210034, contratista:LUIS ANTONIO CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:663860.0, importe_modificado:663860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2359240/proyecto_INICIO, 2359240/proyecto_FIN, 2359240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202360437 | Acción | 1491300.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1491300.15, modificado:1491300.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 42753 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 42753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.837643, lat:18.221457}} | 2024-04-15 | 2024-12-20 | 1491300.15 | 1491300.15 | 1491300.15 | 1491300.15 | 1491300.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0037, contratista:RAMON TIRADO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1491300.15, importe_modificado:1491300.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2360437/proyecto_PROCESO, 2360437/proyecto_INICIO, 2360437/proyecto_PROCESO, 2360437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353002 | Proyecto de inversión | 263597.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:263597.6, modificado:263597.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ÁNGEL R. CABADA EN EL MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA - 48570 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 48570 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA ÁNGEL R. CABADA CENTRO, 95840 ÁNGEL R. CABADA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE FIDEL HERRERA BELTRAN EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO E, lon:-95.444639, lat:18.588173}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 263597.6 | 263597.6 | 263597.6 | 263597.6 | 263597.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-14/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5271952.53, importe_modificado:5271952.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.28}} | {2353002/proyecto_INICIO, 2353002/proyecto_PROCESO, 2353002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353006 | Proyecto de inversión | 922591.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:922591.59, modificado:922591.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLAPACOYAN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 48684 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 48684 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.98, meta_modificada:91.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:72, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO TLAPACOYAN, 95839 TLAPACOYAN, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LEONA VICARIO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MIG, lon:-95.399681, lat:18.457226}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 922591.59 | 922591.59 | 922591.59 | 922591.59 | 922591.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-14/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5271952.53, importe_modificado:5271952.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.98}} | {2353006/proyecto_INICIO, 2353006/proyecto_PROCESO, 2353006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359280 | Proyecto de inversión | 459787.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459787.95, modificado:459787.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLA - 38353 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 38353 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - PAHUATLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA PAHUATLA, 92638 PAHUATLA, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CARRETERA ZONTECOMATLAN CHICONTEPEC EN , lon:-98.31911428, lat:20.76609821}} | 2024-04-22 | 2024-06-22 | 459787.95 | 459787.95 | 459787.95 | 459787.95 | 459787.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0008, contratista:JULIO ALBERTO CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:459787.95, importe_modificado:459787.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2359280/proyecto_INICIO, 2359280/proyecto_PROCESO, 2359280/proyecto_FIN, 2359280/proyecto_PROCESO, 2359280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359534 | Proyecto de inversión | 4639334.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4639334.37, modificado:4647455.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO TRINIDAD SANCHEZ SANTOS A LAS CUADRAS DEL KM. 1.369 AL KM 2.189 DEL MUNICIPIO DE CARRILLO PUERTO, VERACRUZ. SEGUNDA ETAPA. - 39290 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 31 | Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carrillo Puerto | 39290 | S | 318 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4920.0, meta_modificada:4920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO TRINIDAD SANCHEZ SANTOS - LAS CUADRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 369 RANCHERIA LAS CUADRAS, 94980 EL CEDRO, CARRILLO PUERTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO TRINIDAD SANCHEZ SANTOS Y CAMINO LAS CU, lon:-96.64975061, lat:18.80950608}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 4647455.76 | 4647455.76 | 4647455.76 | 4647455.76 | 4647455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCPV/FAISMUNDF/2024300310105/008, contratista:MIGUEL ANGEL VALENCIA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CARRILLO PUERTO VER, monto:4647455.76, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4920.0}} | {2359534/proyecto_INICIO, 2359534/proyecto_PROCESO, 2359534/proyecto_INICIO, 2359534/proyecto_PROCESO, 2359534/proyecto_FIN, 2359534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352108 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DEL SALON SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE CRUZ BLANCA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xico | 2024300920125 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:84, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.085516, lat:19.473231}} | 2024-06-15 | 2024-09-22 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FORTAMUNDF-2024-0125, contratista:SAMUEL FRANCISCO GONZÁLEZ VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:1401306.84, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {2352108/proyecto_PROCESO, 2352108/proyecto_INICIO, 2352108/proyecto_PROCESO, 2352108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353709 | Proyecto de inversión | 748148.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:748148.01, modificado:748148.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COACOATZINTLA EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA - 76521 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 76521 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.84, meta_modificada:78.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO COACOATZINTLA, 91370 COACOATZINTLA, COACOATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE LA GLORIA, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA C, lon:-96.9409, lat:19.6507}} | 2024-05-01 | 2024-08-09 | 748148.01 | 748148.01 | 748148.01 | 748148.01 | 748148.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-29/2024, contratista:GRUPO OVANDO CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA TRANSPORTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4987653.39, importe_modificado:4987653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.24}} | {2353709/proyecto_INICIO, 2353709/proyecto_PROCESO, 2353709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353711 | Proyecto de inversión | 623456.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:623456.67, modificado:623456.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COACOATZINTLA EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA - 76563 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 76563 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.7, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES PUEBLO COACOATZINTLA, 91370 COACOATZINTLA, COACOATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE JARDINES, CALLE MARGARITAS EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ROSALES CALLE DERECHA LI, lon:-96.93889, lat:19.65442}} | 2024-05-01 | 2024-08-09 | 623456.67 | 623456.67 | 623456.67 | 623456.67 | 623456.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-29/2024, contratista:GRUPO OVANDO CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA TRANSPORTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4987653.39, importe_modificado:4987653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.2}} | {2353711/proyecto_INICIO, 2353711/proyecto_PROCESO, 2353711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359331 | Proyecto de inversión | 958535.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:958535.05, modificado:958535.05}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC A XOXOCOTLA - 40826 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 195 | Xoxocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xoxocotla | 40826 | S | 132 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CUXTEPEC - CUXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 26 EJIDO CUXTEPEC, 94820 CUXTEPEC, XOXOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO LATERAL A CUXTEPEC, lon:-97.14103985, lat:18.64914067}} | 2024-04-22 | 2024-06-22 | 958535.05 | 958535.05 | 958535.05 | 958535.05 | 958535.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-30-195-0012, contratista:RAFAEL ANDRANDE CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE XOXOCOTLA VER, monto:958535.05, importe_modificado:958535.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2359331/proyecto_INICIO, 2359331/proyecto_PROCESO, 2359331/proyecto_FIN, 2359331/proyecto_PROCESO, 2359331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359348 | Proyecto de inversión | 786651 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786651.0, modificado:786651.0}} | CONSTRUCCION DE ALUBRADO PUBLICO OBRA CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TECUAQUE - 40882 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 195 | Xoxocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xoxocotla | 40882 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TECUAQUE - TECUAQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 20 EJIDO TECUAQUE, 94820 TECUAQUE, XOXOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO LATERAL A TECUAQUE, lon:-97.20573863, lat:18.63462056}} | 2024-09-09 | 2024-10-29 | 786651 | 786651 | 786651 | 786651 | 786651 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-30-195-0013, contratista:ISMAEL FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE XOXOCOTLA VER, monto:786651.0, importe_modificado:786651.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2359348/proyecto_INICIO, 2359348/proyecto_PROCESO, 2359348/proyecto_INICIO, 2359348/proyecto_FIN, 2359348/proyecto_PROCESO, 2359348/proyecto_FIN, 2359348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359363 | Proyecto de inversión | 153836.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153836.29, modificado:153836.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO OBRA CON PANELES SOLARES EN SECCION SEGUNDA DE XOXOCOTLA - 41007 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 195 | Xoxocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xoxocotla | 41007 | S | 1396 | 1394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO XOXOCOTLA - XOXOCOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 4 EJIDO XOXOCOTLA, 94820 XOXOCOTLA, XOXOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO LATERAL XOXOCOTLA, lon:-97.15186234, lat:18.64779625}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 153836.29 | 153836.29 | 153836.29 | 153836.29 | 153836.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-30-195-0018, contratista:ISMAEL FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE XOXOCOTLA VER, monto:153836.29, importe_modificado:153836.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {2359363/proyecto_INICIO, 2359363/proyecto_PROCESO, 2359363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353725 | Proyecto de inversión | 22971873.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.29718736E7, modificado:2.29718736E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LA LOCALIDAD DE XIQUILA, MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA. - 77913 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 77913 | S | 421 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:12, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO XIQUILA, 94777 XIQUILA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LA CALLE 5 MAYO Y CALLE 16 DE SEPT, lon:-97.19576378, lat:18.70976057}} | 2024-05-10 | 2024-12-28 | 22971873.6 | 22971873.6 | 22971873.6 | 22971873.6 | 22971873.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2024-E01-LP, contratista:YORDI ALEXIS HERNÁNDEZ BERNABÉ, convocante:Comisión del Agua del Estado de Veracruz, monto:2.29718736E7, importe_modificado:2.29718736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:190.0}} | {2353725/proyecto_PROCESO, 2353725/proyecto_INICIO, 2353725/proyecto_PROCESO, 2353725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359379 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1397782.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA, TRAMO CAD. 0000 AL 1429.53 DE LA LOCALIDAD HELADIO GARCIA VAZQUEZ, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ - 41102 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papantla | 41102 | S | 172 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.45, meta_modificada:1.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:430, direccion:CAMINO TRAMO HELADIO GARCIA VAZQUEZ - GUSTAVO DIAZ ORDAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 429 EJIDO HELADIO GARCIA VAZQUEZ, 93534 HELADIO GARCÍA VÁZQUEZ, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y C, lon:-97.16053, lat:20.487576}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 1397782.64 | 1397782.64 | 1397782.64 | 1397782.64 | 1397782.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1061-AD, contratista:ERICK RUBEN RAMIREZ SOBERANES, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.45}} | {2359379/proyecto_INICIO, 2359379/proyecto_FIN, 2359379/proyecto_PROCESO, 2359379/proyecto_FIN, 2359379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359418 | Proyecto de inversión | 1865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1865000.0, modificado:1510956.98}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE TLILCALCO A TONALIXCO - 41323 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 195 | Xoxocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xoxocotla | 41323 | S | 318 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TLILCALCO - TONALIXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 16 EJIDO TLICALCO, 94825 TLILCALCO, XOXOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO LATERAL TLILCALCO A TONALIXCO, lon:-97.14541351, lat:18.63802264}} | 2024-08-20 | 2024-10-15 | 1510956.98 | 1510956.98 | 1510956.98 | 1510956.98 | 1510956.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-30-195-0020, contratista:CRISTIAN BARRERA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE XOXOCOTLA VER, monto:1411871.72, importe_modificado:1510956.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2359418/proyecto_INICIO, 2359418/proyecto_PROCESO, 2359418/proyecto_FIN, 2359418/proyecto_INICIO, 2359418/proyecto_FIN, 2359418/proyecto_PROCESO, 2359418/proyecto_FIN, 2359418/proyecto_INICIO, 2359418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352610 | Proyecto de inversión | 519402.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:519402.52, modificado:519402.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS FLORES EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA - 35372 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 35372 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CALLE CLAVELES COLONIA LAS FLORES, 92420 COLONIA LAS FLORES, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FLOR DEL RIO Y CALLE TULIPANES, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CAL, lon:-97.694269, lat:21.362312}} | 2024-04-25 | 2024-08-08 | 519402.52 | 519402.52 | 519402.52 | 519402.52 | 519402.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-04/2024, contratista:JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6492531.5, importe_modificado:6492531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2352610/proyecto_INICIO, 2352610/proyecto_PROCESO, 2352610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352835 | Proyecto de inversión | 492517.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:492517.25, modificado:492517.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN. - 41259 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 41259 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO PUEBLO MOZOMBOA, 91481 MOZOMBOA, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE ANTONIO LOPEZ MORALES, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MAT, lon:-96.473941, lat:19.506488}} | 2024-04-25 | 2024-06-29 | 492517.25 | 492517.25 | 492517.25 | 492517.25 | 492517.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-10/2024, contratista:ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS PIMAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2462586.23, importe_modificado:2462586.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2352835/proyecto_INICIO, 2352835/proyecto_PROCESO, 2352835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359773 | Proyecto de inversión | 232327 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232327.0, modificado:232327.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENRIQUEZ DE LA COLONIA LAS VEGAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 39972 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 192 | Vega de Alatorre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vega de Alatorre | 39972 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUEZ COLONIA LAS VEGAS, 93960 VEGA DE ALATORRE, VEGA DE ALATORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE BONAPARTE EL DRENAJE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO VEGA DE ALATORRE EL , lon:-96.64251486, lat:20.03457769}} | 2024-09-24 | 2024-10-31 | 232327 | 232327 | 232327 | 232327 | 232327 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-FAISMUN-2024301920006-DOP-12, contratista:GABRIEL PARRAZAL HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VEGA DE ALATORRE, monto:232327.0, importe_modificado:232327.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2359773/proyecto_INICIO, 2359773/proyecto_PROCESO, 2359773/proyecto_FIN, 2359773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352839 | Proyecto de inversión | 123129.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123129.31, modificado:123129.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN. - 41359 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 41359 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO MOZOMBOA, 91481 MOZOMBOA, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE AV. FRANCISCO I. MADERO, CALLE JESUS GONZALEZ EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE IZ, lon:-96.485901, lat:19.502346}} | 2024-04-25 | 2024-06-29 | 123129.31 | 123129.31 | 123129.31 | 123129.31 | 123129.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-10/2024, contratista:ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS PIMAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2462586.23, importe_modificado:2462586.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2352839/proyecto_PROCESO, 2352839/proyecto_INICIO, 2352839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352849 | Proyecto de inversión | 601261.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:601261.54, modificado:601261.54}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA. - 42298 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 42298 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:353, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PASO DE LA PALMA, 95200 PASO DE LA PALMA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE DERECHA SIN NOMBRE CON CODIGO POSTAL 9, lon:-96.25461, lat:18.639403}} | 2024-04-25 | 2024-07-09 | 601261.54 | 601261.54 | 601261.54 | 601261.54 | 601261.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-11/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:1288417.58, importe_modificado:1288417.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2352849/proyecto_INICIO, 2352849/proyecto_PROCESO, 2352849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352866 | Proyecto de inversión | 124904.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124904.09, modificado:124904.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MISANTLA EN EL MUNICIPIO DE MISANTLA. - 42708 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 42708 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE LIBRA COLONIA MISANTLA CENTRO, 93820 MISANTLA, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ARIES, CALLE VIRGO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LIBRA CALLE IZQUIERDA ARIES CAL, lon:-96.86409, lat:19.91545}} | 2024-04-25 | 2024-08-23 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | 124904.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-02/2024, contratista:SEÑORIAL CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7494245.53, importe_modificado:7494245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2352866/proyecto_INICIO, 2352866/proyecto_PROCESO, 2352866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353895 | Proyecto de inversión | 499693.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:499693.26, modificado:499693.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO EN EL MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO - 82296 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 82296 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA IXHUATLANCILLO CENTRO, 94430 IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5 DE F, lon:-97.149432, lat:18.901479}} | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 499693.26 | 499693.26 | 499693.26 | 499693.26 | 499693.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-34/2024, contratista:MARTÍN LAGUNES MOLINA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3756773.6, importe_modificado:3756773.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2353895/proyecto_INICIO, 2353895/proyecto_PROCESO, 2353895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353897 | Proyecto de inversión | 249846.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249846.63, modificado:249846.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO EN EL MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO - 82384 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 82384 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE TOZANCALCO COLONIA IXHUATLANCILLO CENTRO, 94430 IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CAMINO A MARIANO ESCOBEDO, CALLE DOS CAMINOS EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE TOZANCALC, lon:-97.143201, lat:18.898547}} | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 249846.63 | 249846.63 | 249846.63 | 249846.63 | 249846.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-34/2024, contratista:MARTÍN LAGUNES MOLINA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3756773.6, importe_modificado:3756773.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2353897/proyecto_INICIO, 2353897/proyecto_PROCESO, 2353897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353899 | Proyecto de inversión | 587210.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:587210.09, modificado:587210.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO - 82426 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 82426 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE DOS CAMINOS COLONIA IXHUATLANCILLO CENTRO, 94430 IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO CAMINO A MARIANO ESCOBEDO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DOS CAMINOS CALLE, lon:-97.142262, lat:18.898075}} | 2024-05-24 | 2024-08-31 | 587210.09 | 587210.09 | 587210.09 | 587210.09 | 587210.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-34/2024, contratista:MARTÍN LAGUNES MOLINA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3756773.6, importe_modificado:3756773.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2353899/proyecto_INICIO, 2353899/proyecto_PROCESO, 2353899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | VER240202353900 | Proyecto de inversión | 167774.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:167774.3, modificado:167774.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO - 82704 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 82704 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA IXHUATLANCILLO CENTRO, 94430 IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE CALLE DERECHA, lon:-97.151696, lat:18.903798}} | 2024-05-24 | 2024-08-31 | 167774.3 | 167774.3 | 167774.3 | 167774.3 | 167774.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-34/2024, contratista:MARTÍN LAGUNES MOLINA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3756773.6, importe_modificado:3756773.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353900/proyecto_INICIO, 2353900/proyecto_PROCESO, 2353900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | VER240202353901 | Proyecto de inversión | 124923.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124923.31, modificado:124923.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO EN EL MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO - 82849 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 82849 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO COLONIA IXHUATLANCILLO CENTRO, 94430 IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CIENEGUILLA Y CAMINO A ORIZABA, CALLE SAN BENITO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SA, lon:-97.144999, lat:18.894562}} | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 124923.31 | 124923.31 | 124923.31 | 124923.31 | 124923.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-34/2024, contratista:MARTÍN LAGUNES MOLINA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3756773.6, importe_modificado:3756773.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2353901/proyecto_INICIO, 2353901/proyecto_PROCESO, 2353901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354374 | Proyecto de inversión | 9986563.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9986563.71, modificado:9986563.71}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO A ZAPALTÉCATL, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 000 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE ZONGOLICA - 126118 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 126118 | S | 4460 | 3781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - ZAPALTECATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 95000 SAN ANTONIO, ZONGOLICA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE VA A CONSTRUIR INICIA A LA SALIDA DE LA CABECERA MUNI, lon:-96.92266746, lat:18.56355683}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 9986563.71 | 9986563.71 | 9986563.71 | 9986563.71 | 9986563.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-028/2024-DGCCYCE, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA DE CÓRDOBA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9986563.71, importe_modificado:9986563.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2354374/proyecto_INICIO, 2354374/proyecto_PROCESO, 2354374/proyecto_INICIO, 2354374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353903 | Proyecto de inversión | 249846.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249846.63, modificado:249846.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO EN EL MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO - 82937 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 82937 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA IXHUATLANCILLO CENTRO, 94430 IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LOS PINOS NO CUENTA CON CALLES ALEDAÑAS CON CODIGO, lon:-97.156811, lat:18.893621}} | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 249846.63 | 249846.63 | 249846.63 | 249846.63 | 249846.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-34/2024, contratista:MARTÍN LAGUNES MOLINA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3756773.6, importe_modificado:3756773.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2353903/proyecto_INICIO, 2353903/proyecto_PROCESO, 2353903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353904 | Proyecto de inversión | 624397.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:624397.27, modificado:624397.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALULCO EN EL MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC - 82986 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 82986 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.7, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN PUEBLO AYAHUALULCO, 94135 AYAHUALULCO, ALPATLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE AV. MIGUEL ALEMAN C, lon:-97.134, lat:19.10388}} | 2024-05-24 | 2024-09-15 | 624397.27 | 624397.27 | 624397.27 | 624397.27 | 624397.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-03/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AREMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5585234.86, importe_modificado:5585234.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.2}} | {2353904/proyecto_INICIO, 2353904/proyecto_PROCESO, 2353904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353905 | Proyecto de inversión | 249758.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249758.91, modificado:249758.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC - 83024 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 83024 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA BENITO JUAREZ, 94135 COLONIA BENITO JUÁREZ, ALPATLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CON CODIGO POSTAL 94135 A UNA DISTAN, lon:-97.1266, lat:19.0943}} | 2024-05-24 | 2024-09-15 | 249758.91 | 249758.91 | 249758.91 | 249758.91 | 249758.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-03/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AREMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5585234.86, importe_modificado:5585234.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2353905/proyecto_INICIO, 2353905/proyecto_PROCESO, 2353905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353906 | Proyecto de inversión | 374638.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:374638.36, modificado:374638.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA EN EL MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC - 83033 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 83033 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NUEVA VIDA, 94138 NUEVA VIDA, ALPATLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CON CODIGO POSTAL 94138, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 62, lon:-97.1586, lat:19.0762}} | 2024-05-24 | 2024-09-15 | 374638.36 | 374638.36 | 374638.36 | 374638.36 | 374638.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-03/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AREMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5585234.86, importe_modificado:5585234.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {2353906/proyecto_INICIO, 2353906/proyecto_FIN, 2353906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | VER240202353960 | Proyecto de inversión | 395520.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:395520.03, modificado:395520.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA - 92831 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 92831 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TIERRA BLANCA CENTRO, 95100 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE AZUETA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO EL CENTROIDE SE ENCU, lon:-96.35357, lat:18.43345}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 395520.03 | 395520.03 | 395520.03 | 395520.03 | 395520.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {2353960/proyecto_INICIO, 2353960/proyecto_FIN, 2353960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353961 | Proyecto de inversión | 395520.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:395520.03, modificado:395520.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA - 92854 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 92854 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA TIERRA BLANCA CENTRO, 95100 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE ZANJA, CALLE MARGARITAS EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JAZMIN CALLE DERE, lon:-96.36608, lat:18.46353}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 395520.03 | 395520.03 | 395520.03 | 395520.03 | 395520.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {2353961/proyecto_INICIO, 2353961/proyecto_PROCESO, 2353961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353962 | Proyecto de inversión | 131840.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131840.01, modificado:131840.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA - 92874 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 92874 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA TIERRA BLANCA CENTRO, 95100 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE OBRERO MUNDIAL, CALLE AMADO NERVO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE, lon:-96.3621, lat:18.43464}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2353962/proyecto_INICIO, 2353962/proyecto_FIN, 2353962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353964 | Proyecto de inversión | 527360.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:527360.04, modificado:527360.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA - 92916 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 92916 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN LARA COLONIA TIERRA BLANCA CENTRO, 95100 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAÑERIA Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE AGUSTIN LARA CALLE DERECHA CAÑERIA CON, lon:-96.36245, lat:18.43371}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 527360.04 | 527360.04 | 527360.04 | 527360.04 | 527360.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2353964/proyecto_INICIO, 2353964/proyecto_PROCESO, 2353964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353965 | Proyecto de inversión | 131840.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131840.01, modificado:131840.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA - 92922 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 92922 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TIERRA BLANCA CENTRO, 95100 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE MANUEL MARTINEZ Y CALLE CIRCUITO RIELEROS, CALLE JULIANA CORDOBA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-96.36188, lat:18.46552}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | 131840.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ADJ-02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:7910400.56, importe_modificado:7910400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2353965/proyecto_INICIO, 2353965/proyecto_PROCESO, 2353965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353138 | Proyecto de inversión | 395323.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:395323.94, modificado:395323.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL MANGAL EN EL MUNICIPIO DE PAJAPAN - 53686 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 53686 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:10, direccion:CALLE 3 FERNANDEZ PUEBLO EL MANGAL, 95965 EL MANGAL, PAJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RIGOBERTA MENCHÚ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CAMINO AL MAGAL EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 3 FERNANDEZ , lon:-94.67133, lat:18.18516}} | 2024-04-25 | 2024-07-09 | 395323.94 | 395323.94 | 395323.94 | 395323.94 | 395323.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-17/2024, contratista:GRUPO CORPORATIVO IMPACTO INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3953239.43, importe_modificado:3953239.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.42}} | {2353138/proyecto_INICIO, 2353138/proyecto_FIN, 2353138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359511 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1398735.05}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESITA - 41659 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 195 | Xoxocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xoxocotla | 41659 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO XOXOCOTLA - LA MESITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 14 EJIDO LA MESITA, 94825 LA MESITA, XOXOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO LATERAL A LA MESITA, lon:-97.15489875, lat:18.64109988}} | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 1398735.05 | 1398735.05 | 1398735.05 | 1398735.05 | 1398735.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-30-195-0025, contratista:CRISTIAN BARRERA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE XOXOCOTLA VER, monto:1398735.05, importe_modificado:1398735.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {2359511/proyecto_FIN, 2359511/proyecto_INICIO, 2359511/proyecto_FIN, 2359511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359526 | Proyecto de inversión | 132772 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132772.0, modificado:132772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD CUCHARAS 301210026 1 DORMITORIO - 41731 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 41731 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:26, direccion:CALLE HEROES DE VERACRUZ PUEBLO CUCHARAS, 92080 CUCHARAS, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO DIAZ MIRON, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CER, lon:-97.66014352, lat:21.61546233}} | 2024-06-17 | 2024-08-17 | 132772 | 132772 | 132772 | 132772 | 132772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210040, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:132772.0, importe_modificado:132772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2359526/proyecto_INICIO, 2359526/proyecto_PROCESO, 2359526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352919 | Proyecto de inversión | 779766.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:779766.37, modificado:779766.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LIMA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO - 45037 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 45037 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.84, meta_modificada:78.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LIMA VIEJA, 92949 LIMA VIEJA, CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL HIDALGO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BENITO, lon:-97.63278, lat:20.787671}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 779766.37 | 779766.37 | 779766.37 | 779766.37 | 779766.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-12/2024, contratista:GOMVER, GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3898831.83, importe_modificado:3898831.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.84}} | {2352919/proyecto_PROCESO, 2352919/proyecto_INICIO, 2352919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352921 | Proyecto de inversión | 259922.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:259922.12, modificado:259922.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEAYO EN EL MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO - 45111 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 45111 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEAYO, 92940 TEAYO, CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE DERECHA SIN NOM, lon:-97.682408, lat:20.744445}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 259922.12 | 259922.12 | 259922.12 | 259922.12 | 259922.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-12/2024, contratista:GOMVER, GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3898831.83, importe_modificado:3898831.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.28}} | {2352921/proyecto_INICIO, 2352921/proyecto_PROCESO, 2352921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352922 | Proyecto de inversión | 779766.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:779766.37, modificado:779766.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TIHUATLAN - 45170 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 45170 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.84, meta_modificada:78.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ORIENTE, 92930 EL ORIENTE, TIHUATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE DERECHA SIN , lon:-97.507839, lat:20.745776}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 779766.37 | 779766.37 | 779766.37 | 779766.37 | 779766.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-12/2024, contratista:GOMVER, GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3898831.83, importe_modificado:3898831.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.84}} | {2352922/proyecto_INICIO, 2352922/proyecto_PROCESO, 2352922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352924 | Proyecto de inversión | 259922.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:259922.12, modificado:259922.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIHUATLÁN EN EL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN - 45315 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 45315 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE EBANO COLONIA TIHUATLÁN CENTRO, 92930 TIHUATLÁN, TIHUATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PALO DE ROSA Y CALLE JACARANDA, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE EBANO CALLE DERECHA PALO DE ROSA CALLE, lon:-97.530223, lat:20.726475}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 259922.12 | 259922.12 | 259922.12 | 259922.12 | 259922.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-12/2024, contratista:GOMVER, GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3898831.83, importe_modificado:3898831.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.28}} | {2352924/proyecto_INICIO, 2352924/proyecto_PROCESO, 2352924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354061 | Proyecto de inversión | 19952498.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.995249815E7, modificado:1.995249815E7}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO LA PEDRERA CUICUINACO A EL TECOMATE, DEL KM 4 MAS 900 AL KM 6 MAS 440 EN LA LOCALIDAD DE COAMIXTEPEC, MUNICIPIO DE CHICONTEPEC - 104718 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 104718 | S | 1358 | 1217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.54, meta_modificada:1.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LA PEDRERA - EL TECOMATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 PUEBLO , 92700 COAMIXTEPEC, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE VA A CONSTRUIR INICIA EN EL KM 4900 A UNA DISTANCI, lon:-97.97352219, lat:20.93236725}} | 2024-05-27 | 2024-08-16 | 19952498.15 | 19952498.15 | 19952498.15 | 19952498.15 | 19952498.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-020/2024-DGCCYCE, contratista:ALDO EMMANUEL JERÓNIMO AZUARA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.995249815E7, importe_modificado:1.995249815E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.54}} | {2354061/proyecto_PROCESO, 2354061/proyecto_INICIO, 2354061/proyecto_PROCESO, 2354061/proyecto_INICIO, 2354061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353148 | Proyecto de inversión | 263549.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:263549.3, modificado:263549.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAJAPAN EN EL MUNICIPIO DE PAJAPAN - 54070 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 54070 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA RANCHERIA PAJAPAN, 95960 PAJAPAN, PAJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALTEPEC Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE GABINO ALVAREZ EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BUENA VISTA CALLE DERECH, lon:-94.69747, lat:18.26686}} | 2024-04-25 | 2024-07-09 | 263549.3 | 263549.3 | 263549.3 | 263549.3 | 263549.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-17/2024, contratista:GRUPO CORPORATIVO IMPACTO INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3953239.43, importe_modificado:3953239.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.28}} | {2353148/proyecto_INICIO, 2353148/proyecto_PROCESO, 2353148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353150 | Proyecto de inversión | 131774.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131774.65, modificado:131774.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAJAPAN EN EL MUNICIPIO DE PAJAPAN - 54112 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 54112 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA PAJAPAN, 95960 PAJAPAN, PAJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PASO DE LA REFORMA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BENITO JUA, lon:-94.69257, lat:18.26358}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 131774.65 | 131774.65 | 131774.65 | 131774.65 | 131774.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-17/2024, contratista:GRUPO CORPORATIVO IMPACTO INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3953239.43, importe_modificado:3953239.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.14}} | {2353150/proyecto_INICIO, 2353150/proyecto_PROCESO, 2353150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353176 | Proyecto de inversión | 649750.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:649750.12, modificado:649750.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAJA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TAMIAHUA - 55975 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 55975 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.7, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LAJA BLANCA, 92571 LAJA BLANCA, TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE DERECHA SIN NOMBRE, CON CODIGO P, lon:-97.583748, lat:21.301674}} | 2024-04-22 | 2024-08-29 | 649750.12 | 649750.12 | 649750.12 | 649750.12 | 649750.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-21/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TEOCSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6497501.16, importe_modificado:6497501.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.2}} | {2353176/proyecto_INICIO, 2353176/proyecto_PROCESO, 2353176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353192 | Proyecto de inversión | 685109.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:685109.08, modificado:685109.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE TAMIAHUA - 57145 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 57145 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 92582 TIERRA Y LIBERTAD, TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA , lon:-97.525595, lat:21.375165}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 685109.08 | 685109.08 | 685109.08 | 685109.08 | 685109.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-22/2024, contratista:SOLUCIONES SUSTENTABLES GALA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2397881.77, importe_modificado:2397881.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2353192/proyecto_INICIO, 2353192/proyecto_PROCESO, 2353192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352930 | Proyecto de inversión | 259922.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:259922.12, modificado:259922.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIHUATLÁN EN EL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN - 45460 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 45460 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA TIHUATLÁN CENTRO, 92930 TIHUATLÁN, TIHUATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN, lon:-97.540994, lat:20.721263}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 259922.12 | 259922.12 | 259922.12 | 259922.12 | 259922.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-12/2024, contratista:GOMVER, GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3898831.83, importe_modificado:3898831.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.28}} | {2352930/proyecto_INICIO, 2352930/proyecto_PROCESO, 2352930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202401685 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4300000.0}} | Rehabilitación de Pavimentación Asfáltica de la calle 6, entre la Av. 22 y la avenida 36, Colonia Toxpan, Córdoba, Ver. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 44 | Córdoba | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Córdoba | 2024300440210 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5523.92, meta_modificada:6561.29}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:calle 6, avenida 36, Colonia Toxpan, lon:-96.928418, lat:18.90604}, geo2: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 6, avenida 22, Colonia Toxpan, lon:-96.931862, lat:18.902314}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VER-COR-OP24-036-IR, contratista:JOSE MORENO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CÓRDOBA, monto:4300000.0, importe_modificado:4300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6561.29}} | {2401685/proyecto_INICIO, 2401685/proyecto_PROCESO, 2401685/proyecto_FIN, 2401685/proyecto_PROCESO, 2401685/proyecto_INICIO, 2401685/proyecto_PROCESO, 2401685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El pago de esta obra fue de siguiente manera: FORTAMUN 2024 $4,000,000.00, Intereses generados por el Fondo $ 300,000.00, trimestre:4.0, usuario:franciscatenorioh, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352966 | Proyecto de inversión | 790792.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:790792.79, modificado:790792.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ÁNGEL R. CABADA EN EL MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA - 47283 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 47283 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.84, meta_modificada:78.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ÁNGEL R. CABADA CENTRO, 95840 ÁNGEL R. CABADA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE CONSTITUCIÓN EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-95.443016, lat:18.587808}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 790792.79 | 790792.79 | 790792.79 | 790792.79 | 790792.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-14/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5271952.53, importe_modificado:5271952.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.84}} | {2352966/proyecto_INICIO, 2352966/proyecto_PROCESO, 2352966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352969 | Proyecto de inversión | 131798.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131798.8, modificado:131798.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ÁNGEL R. CABADA EN EL MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA - 47322 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 47322 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN JACOBO TORRES COLONIA ÁNGEL R. CABADA CENTRO, 95840 ÁNGEL R. CABADA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AGUSTIN CANSECO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE 18 DE JUNIO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA, lon:-95.43501, lat:18.596213}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 131798.8 | 131798.8 | 131798.8 | 131798.8 | 131798.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-14/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5271952.53, importe_modificado:5271952.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.14}} | {2352969/proyecto_INICIO, 2352969/proyecto_FIN, 2352969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352971 | Proyecto de inversión | 263597.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:263597.6, modificado:263597.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ÁNGEL R. CABADA EN EL MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA - 47440 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 47440 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO AYALA COLONIA ÁNGEL R. CABADA CENTRO, 95840 ÁNGEL R. CABADA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ CLARA Y AVENIDA FRANCISCO Y MADERO, CALLE FRANCISCO Y MADERO EL CENTROIDE SE, lon:-95.441516, lat:18.592422}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 263597.6 | 263597.6 | 263597.6 | 263597.6 | 263597.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-14/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5271952.53, importe_modificado:5271952.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.28}} | {2352971/proyecto_INICIO, 2352971/proyecto_PROCESO, 2352971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202352974 | Proyecto de inversión | 395396.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:395396.4, modificado:395396.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ÁNGEL R. CABADA EN EL MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA - 47569 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 47569 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA ÁNGEL R. CABADA CENTRO, 95840 ÁNGEL R. CABADA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE BUGAMBILIAS, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JAZMIN CALLE DERECHA, lon:-95.451427, lat:18.599885}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 395396.4 | 395396.4 | 395396.4 | 395396.4 | 395396.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-14/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5271952.53, importe_modificado:5271952.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.42}} | {2352974/proyecto_INICIO, 2352974/proyecto_PROCESO, 2352974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354088 | Proyecto de inversión | 29998994.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.999899498E7, modificado:2.999899498E7}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 180 DE ALAZAN CANOAS A CORNIZUELOS, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 000 EN LA LOCALIDAD DE MATA DEL TIGRE, MUNICIPIO DE TANTOYUCA - 107155 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 107155 | S | 17980 | 15828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO ALAZAN CANOAS - CORNIZUELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO MATA DEL TIGRE, 92105 MATA DEL TIGRE, TANTOYUCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE VA A CONSTRUIR INICIA EN EL KM 000, lon:-98.23523501, lat:21.41241052}} | 2024-05-27 | 2024-09-08 | 29998994.98 | 29998994.98 | 29998994.98 | 29998994.98 | 29998994.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-025/2024-DGCCYCE, contratista:GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.899835478E7, importe_modificado:1.899835478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2354088/proyecto_INICIO, 2354088/proyecto_PROCESO, 2354088/proyecto_INICIO, 2354088/proyecto_PROCESO, 2354088/proyecto_INICIO, 2354088/proyecto_PROCESO, 2354088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354090 | Proyecto de inversión | 30217646.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.021764603E7, modificado:3.121764603E7}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO LOS REYES AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA Y A AMATITLA, DEL KM 0 MAS 666 AL KM 3 MAS 120 EN LA LOCALIDAD DE ICZOTITLA, MUNICIPIO DE LOS REYES - 107355 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 107355 | S | 4623 | 3944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.45, meta_modificada:2.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LOS REYES - TECNOLOGICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 454 PUEBLO ICZOTITLA, 95060 ICZOTITLA, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES KM 0000 Y SE DIRIJE HACIA EL, lon:-97.02681486, lat:18.6553997}} | 2024-05-27 | 2024-09-15 | 31217646.03 | 31217646.03 | 31217646.03 | 31217646.03 | 31217646.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-047/2024-DGCCYCE, contratista:DELARS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.980808881E7, importe_modificado:1.980808881E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.22}} | {2354090/proyecto_PROCESO, 2354090/proyecto_INICIO, 2354090/proyecto_PROCESO, 2354090/proyecto_INICIO, 2354090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La meta modificada y acumulada debe ser 2.22, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-14}, obs2: {observación:La meta modificada y acumulada debe ser 2.22, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-14}, obs3: {observación:La meta modificada y acumulada debe ser 2.22, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-14}, obs4: {observación:La meta modificada y acumulada debe ser 2.22, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-14}}
2024 | 4 | VER240202354094 | Proyecto de inversión | 9989999.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9989999.43, modificado:9989999.43}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO TEPENACAXTLA A ZAPALTECATL, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 835, INCLUYE 165 METROS DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TEPENACAXTLA, MUNICIPIO DE ZONGOLICA - 107513 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 107513 | S | 4807 | 4111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO TEPENACAXTLA - ZAPALTECATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO TEPENACAXTLA, 95006 TEPENACAXTLA, ZONGOLICA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE VA A CONSTRUIR INICIA EN EL KM 0000 JUS, lon:-96.90821773, lat:18.58736866}} | 2024-05-27 | 2024-07-17 | 9989999.43 | 9989999.43 | 9989999.43 | 9989999.43 | 9989999.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-019/2024-DGCCYCE, contratista:COMERCIALIZADORA CC&VH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9989999.43, importe_modificado:9989999.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2354094/proyecto_INICIO, 2354094/proyecto_PROCESO, 2354094/proyecto_INICIO, 2354094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354507 | Proyecto de inversión | 1035600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1035600.0, modificado:1034661.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COMAPA LOCALIDAD BOCA DEL MONTE - 142949 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Veracruzano de la Vivienda | 142949 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:47.4, meta_modificada:47.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO BOCA DEL MONTE, 94210 BOCA DEL MONTE, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO , lon:-96.83380456, lat:19.1573734}} | 2024-06-01 | 2024-12-30 | 1034661.56 | 1034661.56 | 1034661.56 | 1034661.56 | 1034661.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV005-OP005-24, contratista:J.P. ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:4138646.24, importe_modificado:4138646.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47.4}} | {2354507/proyecto_INICIO, 2354507/proyecto_PROCESO, 2354507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354509 | Proyecto de inversión | 1035600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1035600.0, modificado:1034661.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COMAPA LOCALIDAD SAN FRANCISCO NACAXTLE - 142981 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Veracruzano de la Vivienda | 142981 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:47.4, meta_modificada:47.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO SAN FRANCISCO NACAXTLE, 94200 SAN FRANCISCO NACAXTLE, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y , CALLE CONOCIDA ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE CONOCIDA A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PR, lon:-96.59276176, lat:19.11082563}} | 2024-06-01 | 2024-12-30 | 1034661.56 | 1034661.56 | 1034661.56 | 1034661.56 | 1034661.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV005-OP005-24, contratista:J.P. ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:4138646.24, importe_modificado:4138646.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47.4}} | {2354509/proyecto_INICIO, 2354509/proyecto_PROCESO, 2354509/proyecto_INICIO, 2354509/proyecto_FIN, 2354509/proyecto_PROCESO, 2354509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359766 | Proyecto de inversión | 999411.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999411.66, modificado:1189496.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA GERTRUDIS ENTRE LA CALLE CIRCUNVALACION Y GASODUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 39966 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 192 | Vega de Alatorre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vega de Alatorre | 39966 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLE SANTA GERTRUDIS COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA, 93960 VEGA DE ALATORRE, VEGA DE ALATORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE GASODUCTO, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL P, lon:-96.65501216, lat:20.02368914}} | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 1189496.72 | 1189496.72 | 1189496.72 | 1189496.72 | 1189496.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-FAISMUN-2024301920003-DOP-16, contratista:LORENA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VEGA DE ALATORRE, monto:994869.42, importe_modificado:1189496.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2359766/proyecto_INICIO, 2359766/proyecto_PROCESO, 2359766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354510 | Proyecto de inversión | 1035600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1035600.0, modificado:1034661.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COMAPA LOCALIDAD SONORA - 142984 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Veracruzano de la Vivienda | 142984 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:47.4, meta_modificada:47.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CALLE TRES PUEBLO SONORA, 94200 SONORA, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE CONOCIDA ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE TRES FRENTE A TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD SONORA EN LAS COORDENADAS , lon:-96.63603027, lat:19.11221899}} | 2024-06-01 | 2024-12-30 | 1034661.56 | 1034661.56 | 1034661.56 | 1034661.56 | 1034661.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVI-FISE-INV005-OP005-24, contratista:J.P. ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, monto:4138646.24, importe_modificado:4138646.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47.4}} | {2354510/proyecto_INICIO, 2354510/proyecto_PROCESO, 2354510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359779 | Proyecto de inversión | 827705.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827705.55, modificado:827705.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 40006 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 134 | Puente Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Puente Nacional | 40006 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON DEL CAMPO DEPORTIVO PUEBLO PUENTE NACIONAL, 91658 PUENTE NACIONAL, PUENTE NACIONAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL XALAPA - VERACRUZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE , lon:-96.48170386, lat:19.32866187}} | 2024-08-01 | 2024-09-28 | 827705.55 | 827705.55 | 827705.55 | 827705.55 | 827705.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PN/FAISMUN/IR-24/2024301340115, contratista:PAOLA GIOVANNA CARDENAS RENDON, convocante:MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, monto:827705.55, importe_modificado:827705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2359779/proyecto_INICIO, 2359779/proyecto_PROCESO, 2359779/proyecto_FIN, 2359779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202359804 | Proyecto de inversión | 2181672.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2181672.71, modificado:2319074.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA , LAZARO CARDENAS Y RAFAEL HERNANDEZ OCHOA DE LA LOCALIDAD DE EL TACAHUITE - 40035 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 192 | Vega de Alatorre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vega de Alatorre | 40035 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:72, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA TACAHUITE, 93960 EL TACAHUITE, VEGA DE ALATORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, CALLE 16 DE SEPTIMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDA, lon:-96.65989349, lat:20.02270505}} | 2024-04-10 | 2024-06-10 | 2319074.62 | 2319074.62 | 2319074.62 | 2319074.62 | 2319074.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-FAISMUN-2024301920013-DOP-08, contratista:DECKOR ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VEGA DE ALATORRE, monto:2181672.71, importe_modificado:2319074.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2359804/proyecto_INICIO, 2359804/proyecto_PROCESO, 2359804/proyecto_INICIO, 2359804/proyecto_FIN, 2359804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202360889 | Proyecto de inversión | 2894435.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2894435.85, modificado:2892788.18}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION PLUVIAL 2DA.ETAPA EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COL.JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI,CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA VERACRUZ. - 44725 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 44725 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, 93420 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CALLE AGUSTIN YAÑEZ A UN LADO DEL PRE, lon:-97.3363893, lat:20.4355484}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 2892788.18 | 2892788.18 | 2892788.18 | 2892788.18 | 2892788.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1003-IR, contratista:MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:8486486.52, importe_modificado:8486486.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2360889/proyecto_INICIO, 2360889/proyecto_PROCESO, 2360889/proyecto_FIN, 2360889/proyecto_INICIO, 2360889/proyecto_PROCESO, 2360889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353453 | Proyecto de inversión | 393351.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:393351.04, modificado:393351.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ATLALCO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ - 67900 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 67900 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATLALCO, 92660 ISLA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CAL, lon:-98.108203, lat:20.774589}} | 2024-05-24 | 2024-09-10 | 393351.05 | 393351.05 | 393351.05 | 393351.05 | 393351.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-33/2024, contratista:ABSIAIN LEMUS GARCÍA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4589095.46, importe_modificado:4589095.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.42}} | {2353453/proyecto_INICIO, 2353453/proyecto_PROCESO, 2353453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353457 | Proyecto de inversión | 262234.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:262234.03, modificado:262234.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AZOQUITIPA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ - 68064 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 68064 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO AZOQUITIPA, 92665 ISLA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO EL CRUCERO LOS NARANJOS Y CALLE CUAUHTEMOC, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ZARAGOZA CALLE DERECHA C, lon:-98.20039317, lat:20.77991284}} | 2024-05-24 | 2024-09-10 | 262234.03 | 262234.03 | 262234.03 | 262234.03 | 262234.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-33/2024, contratista:ABSIAIN LEMUS GARCÍA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4589095.46, importe_modificado:4589095.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.28}} | {2353457/proyecto_INICIO, 2353457/proyecto_PROCESO, 2353457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353462 | Proyecto de inversión | 524468.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:524468.05, modificado:524468.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLALMAYA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ - 68196 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 68196 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLALMAYA, 92660 ISLA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE , lon:-98.144011, lat:20.787221}} | 2024-05-24 | 2024-09-10 | 524468.05 | 524468.05 | 524468.05 | 524468.05 | 524468.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-33/2024, contratista:ABSIAIN LEMUS GARCÍA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4589095.46, importe_modificado:4589095.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.56}} | {2353462/proyecto_INICIO, 2353462/proyecto_PROCESO, 2353462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353472 | Proyecto de inversión | 1180053.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1180053.12, modificado:1180053.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE TEXCATEPEC - 68410 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 68410 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.26, meta_modificada:118.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA FLORIDA, 92643 ISLA, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE DERECHA SIN NOMBR, lon:-98.337382, lat:20.593652}} | 2024-05-24 | 2024-09-10 | 1180053.12 | 1180053.12 | 1180053.12 | 1180053.12 | 1180053.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-33/2024, contratista:ABSIAIN LEMUS GARCÍA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4589095.46, importe_modificado:4589095.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.26}} | {2353472/proyecto_INICIO, 2353472/proyecto_PROCESO, 2353472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353473 | Proyecto de inversión | 624431.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:624431.3, modificado:624431.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA EN EL MUNICIPIO DE ALTOTONGA - 68452 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 68452 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.7, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AZTLAN Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO , lon:-97.242543, lat:19.756346}} | 2024-04-30 | 2024-08-18 | 624431.3 | 624431.3 | 624431.3 | 624431.3 | 624431.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-05/2024, contratista:ALFREDO BÁEZ LOAIZA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6244312.99, importe_modificado:6244312.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.2}} | {2353473/proyecto_INICIO, 2353473/proyecto_PROCESO, 2353473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202360951 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435000.0, modificado:728070.22}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SOBRE CARRETERA FEDERAL. - 44846 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 140 | San Andrés Tenejapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tenejapan | 44846 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:4, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 150D TRAMO ORIZBA - ZONGOLICA KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN PUEBLO LA CUMBRE DE SAN ANDRÉS, 94850 LA CUMBRE DE SAN ANDRÉS, SAN ANDRÉS TENEJAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE ENCUENTR, lon:-97.08261278, lat:18.77688747}} | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 728070.22 | 728070.22 | 728070.22 | 728070.22 | 728070.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/OP/FAISMUN/2024-30-140-0003, contratista:OMAR HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TENEJAPAN VER, monto:728070.22, importe_modificado:728070.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}} | {2360951/proyecto_FIN, 2360951/proyecto_INICIO, 2360951/proyecto_FIN, 2360951/proyecto_PROCESO, 2360951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353474 | Proyecto de inversión | 1048936.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1048936.09, modificado:1048936.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS EN EL MUNICIPIO DE TEXCATEPEC - 68537 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 68537 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.12, meta_modificada:101.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS CANOAS, 92643 MATILLA DE CAÑA, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE P, lon:-98.34984, lat:20.59631}} | 2024-05-24 | 2024-09-10 | 1048936.09 | 1048936.09 | 1048936.09 | 1048936.09 | 1048936.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-33/2024, contratista:ABSIAIN LEMUS GARCÍA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4589095.46, importe_modificado:4589095.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.62}} | {2353474/proyecto_PROCESO, 2353474/proyecto_INICIO, 2353474/proyecto_PROCESO, 2353474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353483 | Proyecto de inversión | 1318197.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1318197.71, modificado:1318197.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NIGROMANTE EN EL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE - 68673 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 68673 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.4, meta_modificada:131.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:49, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ PUEBLO EL NIGROMANTE, 95607 EL NIGROMANTE, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CARLOS SANTIBAÑEZ Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ, CALLE NETZAHUALCOYOTL EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN, lon:-95.75515, lat:17.76313}} | 2024-05-22 | 2024-08-29 | 1318197.71 | 1318197.71 | 1318197.71 | 1318197.71 | 1318197.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-28/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARANET, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5272790.82, importe_modificado:5272790.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.4}} | {2353483/proyecto_INICIO, 2353483/proyecto_FIN, 2353483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353535 | Proyecto de inversión | 249772.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249772.52, modificado:249772.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLAPACOYAN EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN - 70001 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 70001 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA TLAPACOYAN CENTRO, 93650 TLAPACOYAN, TLAPACOYAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRIDA KAHLO Y CALLE DALIAS, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO CALLE DERECHA, lon:-97.207675, lat:19.973567}} | 2024-04-30 | 2024-08-18 | 249772.52 | 249772.52 | 249772.52 | 249772.52 | 249772.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-05/2024, contratista:ALFREDO BÁEZ LOAIZA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6244312.99, importe_modificado:6244312.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2353535/proyecto_INICIO, 2353535/proyecto_PROCESO, 2353535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354157 | Proyecto de inversión | 9817717.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9817717.73, modificado:9817717.73}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, MUNICIPIO DE LOS REYES - 111015 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 111015 | S | 146 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REYES - OCOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO OCOTEPEC, 95060 OCOTEPEC, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC DEL MUNICIPIO DE L, lon:-97.01310205, lat:18.68154925}} | 2024-06-11 | 2024-12-27 | 9817717.73 | 9817717.73 | 9817717.73 | 9817717.73 | 9817717.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2024-E16-INV, contratista:NALLELY JAIMES FLORES, convocante:Comisión del Agua del Estado de Veracruz, monto:9817717.73, importe_modificado:9817717.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2354157/proyecto_INICIO, 2354157/proyecto_PROCESO, 2354157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353564 | Proyecto de inversión | 499886.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:499886.21, modificado:499886.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE PEROTE - 70951 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 70951 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:7, direccion:CALLE AV HIDALGO PUEBLO LA GLORIA, 91290 LA GLORIA, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE AV HIDALGO CALLE IZQUIERDA GUADA, lon:-97.28497, lat:19.39377}} | 2024-04-30 | 2024-08-09 | 499886.21 | 499886.21 | 499886.21 | 499886.21 | 499886.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-30/2024, contratista:VIEDUR SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998862.14, importe_modificado:4998862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2353564/proyecto_INICIO, 2353564/proyecto_PROCESO, 2353564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353565 | Proyecto de inversión | 374914.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:374914.66, modificado:374914.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE PEROTE - 71070 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 71070 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:7, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO LA GLORIA, 91290 LA GLORIA, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GRANADITA Y CALLE ZARAGOZA, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ALVARO OBREGON CALLE DERECHA GRANADITA CALLE, lon:-97.27816, lat:19.39862}} | 2024-04-30 | 2024-08-09 | 374914.66 | 374914.66 | 374914.66 | 374914.66 | 374914.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-30/2024, contratista:VIEDUR SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998862.14, importe_modificado:4998862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {2353565/proyecto_INICIO, 2353565/proyecto_PROCESO, 2353565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353567 | Proyecto de inversión | 249943.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249943.11, modificado:249943.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEROTE EN EL MUNICIPIO DE PEROTE - 71152 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 71152 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PEROTE CENTRO, 91270 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE 18 Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VERACRUZ EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ALVARO OBREGON CALLE DER, lon:-97.23898, lat:19.54245}} | 2024-04-30 | 2024-08-09 | 249943.11 | 249943.11 | 249943.11 | 249943.11 | 249943.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-30/2024, contratista:VIEDUR SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998862.14, importe_modificado:4998862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2353567/proyecto_INICIO, 2353567/proyecto_PROCESO, 2353567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202353578 | Proyecto de inversión | 999772.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:999772.44, modificado:999772.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TENEXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE PEROTE - 71396 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 71396 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.12, meta_modificada:104.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:16, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO SAN ANTONIO TENEXTEPEC, 91285 SAN ANTONIO TENEXTEPEC, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JUAN ALVAREZ EL CENTROIDE SE ENCU, lon:-97.26226, lat:19.48559}} | 2024-04-30 | 2024-08-09 | 999772.44 | 999772.44 | 999772.44 | 999772.44 | 999772.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-30/2024, contratista:VIEDUR SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998862.14, importe_modificado:4998862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.32}} | {2353578/proyecto_INICIO, 2353578/proyecto_PROCESO, 2353578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202402376 | Proyecto de inversión | 1498276.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498276.84, modificado:1498276.84}} | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL "FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 2024301670118 | N | 0 | 0 | 14619 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.85186, lat:21.162576}} | 2024-05-10 | 2024-07-23 | 1498276.84 | 1498276.84 | 1498276.84 | 1498276.84 | 1498276.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FORTAMUNDF-I3P-2024301670118, contratista:ANGELICA CORDERO CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, monto:1498276.84, importe_modificado:1498276.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:880.0}} | {2402376/proyecto_INICIO, 2402376/proyecto_PROCESO, 2402376/proyecto_FIN, 2402376/proyecto_PROCESO, 2402376/proyecto_FIN, 2402376/proyecto_PROCESO, 2402376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354960 | Proyecto de inversión | 124971.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124971.55, modificado:124971.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TENEXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE PEROTE - 155177 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 155177 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:16, direccion:CALLE REBSAMEN PUEBLO SAN ANTONIO TENEXTEPEC, 91285 SAN ANTONIO TENEXTEPEC, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CARLOS A CARRILLO EL CENTROIDE SE ENC, lon:-97.26787, lat:19.48923}} | 2024-06-10 | 2024-09-27 | 124971.55 | 124971.55 | 124971.55 | 124971.55 | 124971.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-30/2024, contratista:VIEDUR SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998862.14, importe_modificado:4998862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2354960/proyecto_INICIO, 2354960/proyecto_PROCESO, 2354960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354961 | Proyecto de inversión | 624857.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:624857.75, modificado:624857.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TENEXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE PEROTE - 155193 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 155193 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.7, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:16, direccion:CALLE REBSAMEN PUEBLO SAN ANTONIO TENEXTEPEC, 91285 SAN ANTONIO TENEXTEPEC, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CARLOS A CARRILLO EL CENTROIDE SE ENC, lon:-97.26041, lat:19.48817}} | 2024-06-10 | 2024-09-27 | 624857.75 | 624857.75 | 624857.75 | 624857.75 | 624857.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-30/2024, contratista:VIEDUR SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998862.14, importe_modificado:4998862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.2}} | {2354961/proyecto_INICIO, 2354961/proyecto_PROCESO, 2354961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202354962 | Proyecto de inversión | 748147.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:748147.98, modificado:748147.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COACOATZINTLA EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA - 155290 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 155290 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.84, meta_modificada:78.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD PUEBLO COACOATZINTLA, 91370 COACOATZINTLA, COACOATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE LA GLORIA, CALLE 5 DE MAYO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE AVENIDA LI, lon:-96.94236734, lat:19.65051726}} | 2024-06-10 | 2024-08-09 | 748147.98 | 748147.98 | 748147.98 | 748147.98 | 748147.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-29/2024, contratista:GRUPO OVANDO CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA TRANSPORTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4987653.39, importe_modificado:4987653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.24}} | {2354962/proyecto_INICIO, 2354962/proyecto_PROCESO, 2354962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202384015 | Proyecto de inversión | 904513.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904513.71, modificado:904513.71}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y DE BIENES PUBLICOS DE LA ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TAMOS, DEL MUNICIPIO DE PANUCO VER - 120268 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 120268 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:424.23, meta_modificada:424.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:14, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA TAMOS, 92018 TAMOS, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO UIBCADO EN LA PLAZA PRICIPAL DE LA LOCALIDAD A LA VUELTA DEL CENT, lon:-97.99421664, lat:22.21970164}} | 2024-05-21 | 2024-06-29 | 904513.71 | 904513.71 | 904513.71 | 904513.71 | 904513.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230306, contratista:SEBASTIAN DEL ANGEL ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:904513.71, importe_modificado:904513.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:424.23}} | {2384015/proyecto_INICIO, 2384015/proyecto_PROCESO, 2384015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202384953 | Proyecto de inversión | 1499911.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499911.81, modificado:1499911.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA CLAVE 30EPR1888J - 123476 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 123476 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:19, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA PUEBLO CEBADILLA GRANDE, 95805 CEBADILLA GRANDE, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CATOLICA Y CALLE PROGRESO, SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAMOS HACIA LA DERECHA POR LA, lon:-95.180264, lat:18.371942}} | 2024-06-09 | 2024-09-29 | 1499911.81 | 1499911.81 | 1499911.81 | 1499911.81 | 1499911.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0040, contratista:JUAN CARLOS VASCONCELOS GIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1499911.81, importe_modificado:1499911.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}} | {2384953/proyecto_INICIO, 2384953/proyecto_PROCESO, 2384953/proyecto_INICIO, 2384953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202380402 | Proyecto de inversión | 920916.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920916.56, modificado:920916.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SANTA CECILIA - 108487 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 108487 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:RANCHERIA SANTA CECILIA, 95932 SANTA CECILIA (LA LÍNEA), MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD AL NO CONTRAR CON NOMBRES LAS CALLES SE INDICA QUE UN PAR, lon:-94.79786915, lat:18.08791973}} | 2024-06-05 | 2024-08-03 | 920916.56 | 920916.56 | 920916.56 | 920916.56 | 920916.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0012, contratista:KAREN YANETH RIQUER HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:920916.56, importe_modificado:920916.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.0}} | {2380402/proyecto_PROCESO, 2380402/proyecto_INICIO, 2380402/proyecto_PROCESO, 2380402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202374881 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4497844.6}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE SALVADOR NAVARRETE Y PONCIANO ARRIAGA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ. - 93270 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 93270 | S | 8000 | 7512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA BENITO JUÁREZ, 95693 JUAN RODRÍGUEZ CLARA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD SALVADOR NAVARRETE Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE SONORA LA OBRA CERCA DEL RECINTO FE, lon:-95.39932692, lat:18.00032775}} | 2024-05-21 | 2024-09-20 | 4497844.6 | 4497844.6 | 4497844.6 | 4497844.6 | 4497844.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0030-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ALAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:4497844.6, importe_modificado:4497844.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2374881/proyecto_INICIO, 2374881/proyecto_PROCESO, 2374881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202381959 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415000.0, modificado:415000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD EL PANATLAN - 113852 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 113852 | S | 273 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.2, meta_modificada:31.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:AVENIDA CARRETERA EL TROPICO MONTEPIO EJIDO EL PANATLÁN, 95846 EL PANATLÁN, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL PANATLAN QUE ESTA SOBRE LA , lon:-95.36405414, lat:18.65805188}} | 2024-09-02 | 2024-12-30 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150040, contratista:ARACELY HERNANDEZ QUINTO, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:415000.0, importe_modificado:415000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.2}} | {2381959/proyecto_PROCESO, 2381959/proyecto_INICIO, 2381959/proyecto_FIN, 2381959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202365221 | Proyecto de inversión | 899976.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899976.74, modificado:899976.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 61567 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 61567 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:152, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 95935 LA NUEVA ESPERANZA, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTA EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD LLEGANDO DEL CAMINO QUE VIENE DE , lon:-94.90908556, lat:18.49385969}} | 2024-04-25 | 2024-07-15 | 899976.8 | 899976.8 | 899976.8 | 899976.8 | 899976.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0001, contratista:JOCABET ELIDA ESTEVA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN VER, monto:899976.8, importe_modificado:899976.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:234.0}} | {2365221/proyecto_PROCESO, 2365221/proyecto_INICIO, 2365221/proyecto_PROCESO, 2365221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202380752 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DONATO MARQUEZ AZUARA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 109198 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papantla | 109198 | S | 379 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO DONATO MÁRQUEZ AZUARA, 93525 DONATO MÁRQUEZ AZUARA, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ENFRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA Y A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.36301132, lat:20.52573171}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1089-IR, contratista:REBECA VIRGINIA BALCAZAR RICO, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:466.0}} | {2380752/proyecto_INICIO, 2380752/proyecto_FIN, 2380752/proyecto_PROCESO, 2380752/proyecto_FIN, 2380752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202379662 | Proyecto de inversión | 270553.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270553.21, modificado:270553.21}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE JAIME NUNO, ENTRE LAS CALLES POETA JESUS DIAZ Y ANTONIO PLAZA, EN LA COLONIA VIVEROS, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 106219 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 106219 | S | 150 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA VIVEROS, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE POETA JESUS DIAZ Y CALLE ANTONIO PLAZA, CALLE NETZAHUALCOYOTL LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JAIME NUNO ENTRE LAS CALLES PO, lon:-97.23564409, lat:19.56624494}} | 2024-06-17 | 2024-08-05 | 270553.21 | 270553.21 | 270553.21 | 270553.21 | 270553.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/42, contratista:ODÍN JESÚS ORTEGA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:768517.96, importe_modificado:768517.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {2379662/proyecto_PROCESO, 2379662/proyecto_FIN, 2379662/proyecto_PROCESO, 2379662/proyecto_FIN, 2379662/proyecto_INICIO, 2379662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202387228 | Acción | 853824.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853824.57, modificado:853824.57}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 138052 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 55 | Chalma |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chalma | 138052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.397603, lat:21.208391}} | 2024-05-31 | 2024-12-31 | 853824.57 | 853824.57 | 853824.57 | 853824.57 | 853824.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA-FAISMUN-2024-30-055-0010, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALMA, monto:853824.57, importe_modificado:853824.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2387228/proyecto_INICIO, 2387228/proyecto_FIN, 2387228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202379522 | Proyecto de inversión | 682689.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682689.09, modificado:682689.09}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES LIBERTAD ENTRE 1RO DE MAYO Y PROVIDENCIA Y REVOLUCION ENTRE 1RO DE MAYO Y PROVIDENCIA - 105601 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 105601 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.42, meta_modificada:338.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO PASO DEL INGENIO, 95847 PASO DEL INGENIO, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE PROVIDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL INGENIO ENTR, lon:-95.36329278, lat:18.60135173}} | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 682689.09 | 682689.09 | 682689.09 | 682689.09 | 682689.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150036, contratista:LORENZO GABINO GARCIA GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:682689.09, importe_modificado:682689.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.42}} | {2379522/proyecto_INICIO, 2379522/proyecto_PROCESO, 2379522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202381108 | Proyecto de inversión | 3340347.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3340347.18, modificado:3340347.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES 19 DE FEBRERO Y 30 DE MAYO, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN SAN ANDRÉS TUXTLA - 111205 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 111205 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:2147.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CIRCUITO 19 DE FEBRERO Y 30 DE MAYO PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 95775 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 15 DE MAYO SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-95.222636, lat:18.432949}} | 2024-05-30 | 2024-08-28 | 3340347.18 | 3340347.18 | 3340347.18 | 3340347.18 | 3340347.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0088, contratista:EMILIO DIAZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3340347.18, importe_modificado:3340347.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2147.06}} | {2381108/proyecto_INICIO, 2381108/proyecto_PROCESO, 2381108/proyecto_INICIO, 2381108/proyecto_PROCESO, 2381108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202381131 | Proyecto de inversión | 1498008.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498008.33, modificado:1498008.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO RANCHO NUEVO CLAVE 30ETH0707I, EN LOCALIDAD RANCHO NUEVO, CAZONES DE HERRERA. - 110027 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 33 | Cazones de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cazones de Herrera | 110027 | S | 642 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO NUEVO, 92990 RANCHO NUEVO, CAZONES DE HERRERA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO SALIDA A CERRO VERDE AL COSTADO DE LA ESCUELA ALBERGUE CASA DE LA NIÑEZ INDIGENA AQUIL, lon:-97.20909636, lat:20.67514619}} | 2024-06-03 | 2024-08-11 | 1498008.33 | 1498008.33 | 1498008.33 | 1498008.33 | 1498008.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.CHV/LIR/FAISMUN/2024-0121, contratista:VIRGINIA VIVEROS VIVEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CAZONES DE HERRERA, VER., monto:1498008.33, importe_modificado:1498008.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0}} | {2381131/proyecto_INICIO, 2381131/proyecto_PROCESO, 2381131/proyecto_FIN, 2381131/proyecto_PROCESO, 2381131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202377872 | Proyecto de inversión | 963277.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963277.98, modificado:963277.98}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. INDEPENDENCIA, CALLE SANAI, CALLE BERNANRDO PAREJA Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LA MOJARRA - 102262 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 102262 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:CALLE SINAI EJIDO LA MOJARRA, 95847 LA MOJARRA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BERNARDO PAREJA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SINAI BERNADO PAREJA Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-95.31823983, lat:18.62690446}} | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 963277.98 | 963277.98 | 963277.98 | 963277.98 | 963277.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150030, contratista:MKM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:963277.98, importe_modificado:963277.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}} | {2377872/proyecto_INICIO, 2377872/proyecto_FIN, 2377872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202380794 | Proyecto de inversión | 150379.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150379.41, modificado:150379.41}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PROFESOR ANDRES ORTIZ ARCOS, ENTRE LAS CALLES DOCTOR ALFONSO PENSADO ZAYAS Y RAUL LORANCA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 109280 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 109280 | S | 150 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ANDRES ORTIZ ARCOS COLONIA FRANCISCO VILLA, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DR. ALFONSO PENSADO ZAYAS Y CALLE RAUL LORANCA, CALLE ENRIQUE VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, lon:-97.23149962, lat:19.56673852}} | 2024-07-01 | 2024-09-12 | 150379.41 | 150379.41 | 150379.41 | 150379.41 | 150379.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/39, contratista:DAVORT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:335277.47, importe_modificado:335277.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2380794/proyecto_INICIO, 2380794/proyecto_FIN, 2380794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202382768 | Proyecto de inversión | 323502.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323502.23, modificado:323502.23}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE AGUSTIN MELGAR, ENTRE LAS CALLES PONCIANO ARRIAGA Y AVENIDA GENERAL MANUEL RINCON, EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 114714 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 114714 | S | 150 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.73, meta_modificada:178.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA NIÑOS HÉROES, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE AV. GENERAL MANUEL RINCON, CALLE VICENTE SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AGUSTIN ME, lon:-97.24704202, lat:19.56497109}} | 2024-06-12 | 2024-07-27 | 323502.23 | 323502.23 | 323502.23 | 323502.23 | 323502.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/41, contratista:MARÍA ELIZABETH MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:746138.61, importe_modificado:746138.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.73}} | {2382768/proyecto_INICIO, 2382768/proyecto_PROCESO, 2382768/proyecto_FIN, 2382768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202383385 | Proyecto de inversión | 360415.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360415.89, modificado:360415.89}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y FELIPE CARRILLO PUERTO, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 116931 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 116931 | S | 150 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.5, meta_modificada:127.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VICENTE GUERRERO, 91270 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMI, lon:-97.24762335, lat:19.55678877}} | 2024-06-24 | 2024-08-02 | 360415.89 | 360415.89 | 360415.89 | 360415.89 | 360415.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/40, contratista:CONSTRUCTORA FLOYOL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:783119.32, importe_modificado:783119.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.5}} | {2383385/proyecto_PROCESO, 2383385/proyecto_FIN, 2383385/proyecto_PROCESO, 2383385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202383389 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LOMAS VERDES, EN LA LOCALIDAD DE CUATECOMACO - 117891 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 117891 | S | 288 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - CUATECOMACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PUEBLO CUATECOMACO, 92638 CUATECOMACO, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABERCARA MUCIPAL, lon:-98.27221038, lat:20.77166148}} | 2024-06-15 | 2024-08-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0027, contratista:LUIS ERMENEGILDO ARENAS SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2383389/proyecto_INICIO, 2383389/proyecto_PROCESO, 2383389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202388027 | Proyecto de inversión | 1496973.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1496973.2, modificado:1496973.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE LAS CALLES MARIA DIVINA Y TEPETATE EN LA COLONIA PETROLERA EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ - 141894 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 34 | Cerro Azul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerro Azul | 141894 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN COLONIA PETROLERA, 92516 CERRO AZUL, CERRO AZUL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIA DIVINA Y CALLE TEPETATE, CALLE AMATLAN EL PAVIMENTO DE LA CALLE PROGRESO SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA E, lon:-97.742525, lat:21.1800944}} | 2024-05-27 | 2024-08-17 | 1496973.2 | 1496973.2 | 1496973.2 | 1496973.2 | 1496973.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-DF-2024300340006-IR, contratista:LUCIA FABIOLA FOGLIA BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO AZUL, monto:1496973.2, importe_modificado:1496973.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {2388027/proyecto_INICIO, 2388027/proyecto_PROCESO, 2388027/proyecto_FIN, 2388027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR LOS AVANCES FINANCIEROS CON LOS MONTOS IGUALES AL MODIFICADO PARA QUE EL SRFT MARQUE 100% DE AVANCE, PARA VALIDARLO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:REPORTAR LOS AVANCES FINANCIEROS CON LOS MONTOS IGUALES AL MODIFICADO PARA QUE EL SRFT MARQUE 100% DE AVANCE, PARA VALIDARLO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:REPORTAR LOS AVANCES FINANCIEROS CON LOS MONTOS IGUALES AL MODIFICADO PARA QUE EL SRFT MARQUE 100% DE AVANCE, PARA VALIDARLO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:REPORTAR LOS AVANCES FINANCIEROS CON LOS MONTOS IGUALES AL MODIFICADO PARA QUE EL SRFT MARQUE 100% DE AVANCE, PARA VALIDARLO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-07}}
2024 | 4 | VER240202379059 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD EL PANATLAN SOBRE LADO DERECHO DE LA CARRETERA EL TROPICO MONTEPIO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A CALLE EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA - 104066 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 104066 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:AVENIDA CARRETERA EL TROPICO MONTEPIO EJIDO EL PANATLÁN, 95846 EL PANATLÁN, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EL TROPICO , lon:-95.36412253, lat:18.6577906}} | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150033, contratista:FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {2379059/proyecto_INICIO, 2379059/proyecto_FIN, 2379059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202379075 | Proyecto de inversión | 2389467.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2389467.15, modificado:6502410.61}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TAJIN ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE CAMILO ESPINOZA, COL. DOCTORES, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 104092 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papantla | 104092 | S | 9000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE TAJIN COLONIA DOCTORES, 93430 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE CAMILO ESPINOZA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO POR LA DELEGACION DE POLICIA ESTATAL REGION IV, lon:-97.333367, lat:20.452643}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 6502410.61 | 6502410.61 | 6502410.61 | 6502410.61 | 6502410.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1009-IR, contratista:PREMEZCLADOS MOCTEZUMA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:8728181.68, importe_modificado:8728181.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3550.0}} | {2379075/proyecto_INICIO, 2379075/proyecto_PROCESO, 2379075/proyecto_FIN, 2379075/proyecto_PROCESO, 2379075/proyecto_FIN, 2379075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202380867 | Acción | 3703752.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3703752.68, modificado:3703752.68}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 110480 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 110480 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.046421, lat:19.072898}} | 2024-05-29 | 2024-12-31 | 3703752.68 | 3703752.68 | 3703752.68 | 3703752.68 | 3703752.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470078, contratista:CARLOS MIRON CASTRO, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:3703752.68, importe_modificado:3703752.68}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2380867/proyecto_INICIO, 2380867/proyecto_PROCESO, 2380867/proyecto_INICIO, 2380867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202382824 | Proyecto de inversión | 2748316.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2748316.15, modificado:2748316.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES AGRARISTA Y SEMBRADOR, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN SAN ANDRES TUXTLA - 114820 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 114820 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1518.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CIRCUITO AGARISTA Y SEMBRADOR PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 95760 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EJIDATARIOS Y CALLE ABRIEGOS, CALLE MILPA SALIENDO FRENTE A PALACIO MUNICIPAL DE SAN A, lon:-95.201205, lat:18.443901}} | 2024-05-31 | 2024-09-24 | 2748316.15 | 2748316.15 | 2748316.15 | 2748316.15 | 2748316.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0106, contratista:CONSTRUCTORA DIEZ DE VERACRUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2748316.15, importe_modificado:2748316.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1518.79}} | {2382824/proyecto_INICIO, 2382824/proyecto_PROCESO, 2382824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202385444 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450000.0, modificado:3450000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY - 123884 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 123884 | S | 341 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - EL MAMEY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 PUEBLO EL MAMEY, 92638 EL MAMEY, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAM, lon:-98.29987112, lat:20.77018845}} | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0001, contratista:PIEDAD CRESCENCIO PRIGADAA, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:3450000.0, importe_modificado:3450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2385444/proyecto_INICIO, 2385444/proyecto_PROCESO, 2385444/proyecto_INICIO, 2385444/proyecto_FIN, 2385444/proyecto_PROCESO, 2385444/proyecto_FIN, 2385444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202387376 | Proyecto de inversión | 2125172.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2125172.8, modificado:2125172.8}} | REHABILITACION DE CAMINO CON RAMPAS DE CONRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 136419 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 55 | Chalma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalma | 136419 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.0, meta_modificada:1685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CACALACA - CARR CHALMA-CHICONAMEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 01 RANCHERIA CACALACA, 92170 CACALACA, CHALMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CACALACA-CHALMA-CHICONAMEL Y , EL PROYECTO ESTA UBICA, lon:-98.44754727, lat:21.23001413}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2125172.8 | 2125172.8 | 2125172.8 | 2125172.8 | 2125172.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-2024-30-055-0011, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALMA, monto:2125172.8, importe_modificado:2125172.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1685.0}} | {2387376/proyecto_INICIO, 2387376/proyecto_PROCESO, 2387376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202388075 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1549999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAROLINO ANAYA ESPINA BLANCA PRIMERA ETAPA - 143176 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 182 | Tlalnelhuayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlalnelhuayocan | 143176 | S | 271 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:147.5, meta_modificada:206.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:13, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA CAROLINO ANAYA (ESPINA BLANCA), 91233 CAROLINO ANAYA (ESPINA BLANCA), TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y AVENIDA VERACRUZ, CALLE PARALELA A LA CONOCIDA AVENIDA , lon:-96.96976819, lat:19.55942684}} | 2024-06-10 | 2024-07-25 | 1549999.99 | 1549999.99 | 1549999.99 | 1549999.99 | 1549999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-DOP-FAISMUNDF-2024301820024, contratista:ADDISON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VER, monto:1297364.27, importe_modificado:1549999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:206.71}} | {2388075/proyecto_INICIO, 2388075/proyecto_PROCESO, 2388075/proyecto_INICIO, 2388075/proyecto_PROCESO, 2388075/proyecto_FIN, 2388075/proyecto_PROCESO, 2388075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA MAYOR META DE LA PROGRAMADA, TRATANDOSE DE LOS MUROS DE CIMENTACIÓN/CONTENCIÓN. TAMBIEN SE LOGRÓ CONSTRUIR ESTRUCTURA Y LOSA, MUROS Y BAÑOS EN ESTA PRIMERA ETAPA., trimestre:4.0, usuario:anamhernandezro, fecha:2025-01-08}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202379865 | Proyecto de inversión | 135900.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135900.39, modificado:135900.39}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA ZAMARIA - 108171 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 108171 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:220, direccion:CALLE RIO JORDAN EJIDO LA ZAMARIA, 95847 LA ZAMARIA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LA FUENTE Y CALLE CUAHUTEMOC, SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA ZAMARIA SOBRE LA CALLE RIO JORDAN A UN COSTADO D, lon:-95.3284082, lat:18.57064487}} | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 135900.39 | 135900.39 | 135900.39 | 135900.39 | 135900.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150022, contratista:LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:135900.39, importe_modificado:135900.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2379865/proyecto_INICIO, 2379865/proyecto_PROCESO, 2379865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202381254 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN EN TELEBACHILLERATO TOTOMOXTLE, CCT 30ETH0676F, LOCALIDAD TOTOMOXTLE, MUNICIPO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 111511 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Papantla | 111511 | S | 156 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:112, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TOTOMAXTLE, 93534 TOTOMOXTLE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOS JAZMINES Y CALZADA DEL CEMENTERIO, CALLE 5 DE FEBRERO A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.25718356, lat:20.46473087}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1058-AD, contratista:ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:315.0}} | {2381254/proyecto_INICIO, 2381254/proyecto_PROCESO, 2381254/proyecto_INICIO, 2381254/proyecto_PROCESO, 2381254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202380937 | Proyecto de inversión | 629674.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629674.04, modificado:619342.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA LAS PALMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 109588 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 164 | Teocelo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teocelo | 109588 | S | 47 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:421.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LAS PALMAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BENITO JUÁREZ, 91615 TEOCELO, TEOCELO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL UNICO OXX, lon:-96.97509363, lat:19.38808785}} | 2024-06-03 | 2024-10-31 | 619342.69 | 619342.69 | 619342.69 | 619342.69 | 619342.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024301640011/2024, contratista:Supervisión y Construcción Alfa & Omega, S.A. de C.., convocante:MUNICIPIO DE TEOCELO, VER., monto:619342.69, importe_modificado:619342.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.32}} | {2380937/proyecto_INICIO, 2380937/proyecto_PROCESO, 2380937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202387447 | Proyecto de inversión | 1965784.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1965784.48, modificado:1965784.48}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 136982 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 55 | Chalma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalma | 136982 | S | 122 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL CUATEPIXTLA RANCHERIA CUATEPIXTLA, 92190 CUATEPIXTLA, CHALMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL CUATEPIXTLA Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL CUATEPIXTLA DE ACCESO A LA LOCALIDA, lon:-98.43646104, lat:21.23760627}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 1965784.48 | 1965784.48 | 1965784.48 | 1965784.48 | 1965784.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-2024-30-055-OP-0023, contratista:MIGUEL ANGEL CRUZ ESTEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALMA, monto:2179016.16, importe_modificado:2179016.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.0}} | {2387447/proyecto_INICIO, 2387447/proyecto_FIN, 2387447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202381339 | Proyecto de inversión | 1199603.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199603.61, modificado:1199603.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE XALAPA DE LA LOCALIDAD LA PERLA DEL GOLFO - 111832 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 111832 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.08, meta_modificada:752.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:CALLE XALAPA RANCHERIA LA PERLA DEL GOLFO, 95948 LA PERLA DEL GOLFO, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE NAOLINCO ESTA OBRA ESTA EN LA CALLE XALAPA COMO SE REFERENCIA , lon:-94.81623077, lat:18.52406395}} | 2024-06-05 | 2024-08-03 | 1199603.61 | 1199603.61 | 1199603.61 | 1199603.61 | 1199603.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0006, contratista:REYNA POLO TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN VER, monto:1199603.61, importe_modificado:1199603.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.08}} | {2381339/proyecto_PROCESO, 2381339/proyecto_INICIO, 2381339/proyecto_PROCESO, 2381339/proyecto_INICIO, 2381339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202376436 | Proyecto de inversión | 656148.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656148.52, modificado:656148.52}} | RAHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA EN TELEBACHILLERATO CLAVE 30ETH0111A DE LA COMUNIDAD DE TULA - 96875 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 96875 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.45, meta_modificada:114.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:24, direccion:EJIDO TULA, 95847 TULA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE OCCIDENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO VERACRUZ MINATITLAN ENTRE LA CALLE OCCIDENTAL EN EL TELEBA, lon:-95.38054843, lat:18.58975831}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 656148.52 | 656148.52 | 656148.52 | 656148.52 | 656148.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150013, contratista:EVERARDO RODRIGUEZ ARRES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:535442.68, importe_modificado:535442.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.45}} | {2376436/proyecto_PROCESO, 2376436/proyecto_FIN, 2376436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202382228 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:513500.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON FERTIVER ENTRE PROL. FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE BENITO JUAREZ - 113286 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 148 | Soledad de Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Doblado | 113286 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLEJON FERTIVER CIUDAD SOLEDAD DE DOBLADO CENTRO, 94240 SOLEDAD DE DOBLADO, SOLEDAD DE DOBLADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PROL. FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PROL BENITO JUAREZ, AVENIDA ALFONSO VELA LA OBRA S, lon:-96.42470103, lat:19.05209757}} | 2024-10-21 | 2024-11-23 | 513500 | 513500 | 513500 | 513500 | 513500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FAISMUN/2024301480013/015, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL VELA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO, VER, monto:513500.0, importe_modificado:513500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}} | {2382228/proyecto_INICIO, 2382228/proyecto_FIN, 2382228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202382923 | Proyecto de inversión | 1396144.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396144.92, modificado:1396144.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CRUCERO PARTIDERO A XILOTLA CON RAMPAS DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE XILOTLA - 115132 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 115132 | S | 146 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZONTECOMATLAN - XILOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 200 RANCHERIA XILOTLA, 92635 XILOTLA, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TO, lon:-98.25493493, lat:20.73335261}} | 2024-06-12 | 2024-08-30 | 1396144.92 | 1396144.92 | 1396144.92 | 1396144.92 | 1396144.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0025, contratista:ALBERTO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:1396144.92, importe_modificado:1396144.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2382923/proyecto_INICIO, 2382923/proyecto_PROCESO, 2382923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202385115 | Proyecto de inversión | 2194536.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2194536.03, modificado:2194536.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATENO - 124141 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 124141 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - SANTIA ATENO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SANTIAGO ATENO, 92630 SANTIAGO ATENO, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIMOS DE LA CABECERA, lon:-98.35894356, lat:20.75445234}} | 2024-06-20 | 2024-10-15 | 2194536.03 | 2194536.03 | 2194536.03 | 2194536.03 | 2194536.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0002, contratista:VIANA GUADALUPE TOLENTINO MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:2194536.03, importe_modificado:2194536.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2385115/proyecto_PROCESO, 2385115/proyecto_INICIO, 2385115/proyecto_FIN, 2385115/proyecto_PROCESO, 2385115/proyecto_FIN, 2385115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202381363 | Proyecto de inversión | 2484003.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2484003.44, modificado:2484003.44}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL A DOS CAMINOS EN COLONIA LOS CERRITOS. - 111929 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 111929 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1836.6, meta_modificada:1836.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:69, direccion:CALLE CAMINO SECUNDARIO HACIA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS CERRITOS, 94140 LOS CERRITOS, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA FEDERAL FORTÍN HUATUSCO Y , LA LOCA, lon:-97.0403362, lat:19.05855684}} | 2024-06-03 | 2024-11-07 | 2484003.44 | 2484003.44 | 2484003.44 | 2484003.44 | 2484003.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470074, contratista:MARIA DE LOS ANGELES SANTOS ALARCON, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:2484003.44, importe_modificado:2484003.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1836.6}} | {2381363/proyecto_INICIO, 2381363/proyecto_PROCESO, 2381363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202376525 | Proyecto de inversión | 1037234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1037234.52, modificado:1175829.54}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE REPOSICIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE PRIVADA DE ÁLVARO OBREGON Y SUR 35 - 97057 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 118 | Orizaba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Orizaba | 97057 | S | 99 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA RINCÓN GRANDE, 94393 ORIZABA, ORIZABA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA DE ALVARO OBREGON Y CALLE SUR 35, LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA ALVARO OBREGON EN EL TRAMO COMPRENDIDO EN, lon:-97.08219384, lat:18.83928204}} | 2024-08-05 | 2024-09-28 | 1175829.54 | 1175829.54 | 1175829.54 | 1175829.54 | 1175829.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301180037, contratista:Constructora Artecco, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIZABA, VER., monto:984016.96, importe_modificado:1175829.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.0}} | {2376525/proyecto_INICIO, 2376525/proyecto_PROCESO, 2376525/proyecto_FIN, 2376525/proyecto_PROCESO, 2376525/proyecto_FIN, 2376525/proyecto_INICIO, 2376525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202376545 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1248856.95}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN LA AV. FCO. I. MADERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y PLUTARCO ELIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES SAN MARCOS TERCERA ETAPA. - 97094 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 97094 | S | 1000 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:44, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO EJIDO LOS TIGRES, 95680 LOS TIGRES (SAN MARCOS), JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA, lon:-95.35065439, lat:17.88836838}} | 2024-05-28 | 2024-08-28 | 1248856.95 | 1248856.95 | 1248856.95 | 1248856.95 | 1248856.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0038-2024, contratista:COMERCIALIZADORA EN FERRETERIA MORALES ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:1248856.95, importe_modificado:1248856.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2376545/proyecto_INICIO, 2376545/proyecto_PROCESO, 2376545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202381049 | Acción | 891044 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891044.0, modificado:891044.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 109842 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 108 | Minatitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Minatitlán | 109842 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.548444, lat:17.990978}} | 2024-05-30 | 2024-12-31 | 891044 | 891044 | 891044 | 891044 | 891044 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-FAISMUN-INDIRECTOS-01/2024, contratista:MIRIAM ELIZABETH MONTORO REBOLLEDO, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER., monto:891044.0, importe_modificado:891044.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2381049/proyecto_INICIO, 2381049/proyecto_FIN, 2381049/proyecto_PROCESO, 2381049/proyecto_FIN, 2381049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202385530 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4200000.0, modificado:4368409.72}} | REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE COMALCUAVILT - 126371 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 43 | Comapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comapa | 126371 | S | 247 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:55, direccion:RANCHERIA COMALCUAVILT, 94216 COMALCUAVILT, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESTA LOCALIDAD A 200 METROS DEL SALON SOCIAL, lon:-96.76860368, lat:19.10966759}} | 2024-07-10 | 2024-09-10 | 4368409.72 | 4368409.72 | 4368409.72 | 4368409.72 | 4368409.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2024300430040/FAISMUN, contratista:EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE COMAPA, VER, monto:4368409.72, importe_modificado:4368409.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {2385530/proyecto_INICIO, 2385530/proyecto_FIN, 2385530/proyecto_PROCESO, 2385530/proyecto_INICIO, 2385530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202381197 | Acción | 397387.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397387.41, modificado:397387.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 111335 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 90 | Jamapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jamapa | 111335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.240591, lat:19.042026}} | 2024-05-27 | 2024-12-16 | 397387.41 | 397387.41 | 397387.41 | 397387.41 | 397387.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/IR/2024-30-090-0017, contratista:LUIS ANTONIO VAZQUEZ CASTELÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VERACRUZ, monto:397387.41, importe_modificado:397387.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2381197/proyecto_INICIO, 2381197/proyecto_PROCESO, 2381197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202401730 | Proyecto de inversión | 1305611.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:ingresos municipales, monto:373031.79, modificado:373031.79}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932579.48, modificado:932579.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ENTRE ANDADOR JULIO SOLANO Y ANDADOR JUAN AGUILAR JOACHIN EN LA COLONIA MÁRTIRES DE VERACRUZ, EN LA LOCALIDAD DE COSAMALOAPAN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 2024300450302 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.4, meta_modificada:542.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:ANDADOR JULIO SOLANO Y ANDADOR JUAN AGUILAR JOACHIN, lon:-95.784266, lat:18.36895}} | 2024-09-02 | 2024-10-26 | 1305611.27 | 1305611.27 | 1305611.27 | 1305611.27 | 1305611.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450302, contratista:VASABRU COMPANY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:1305611.27, importe_modificado:1305611.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.4}} | {2401730/proyecto_FIN, 2401730/proyecto_INICIO, 2401730/proyecto_PROCESO, 2401730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Programa que deriva del 9A de la LCF, CAPUFE 2024, trimestre:4.0, usuario:dianalherrerar, fecha:2025-01-10}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202382369 | Proyecto de inversión | 1351601.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351601.68, modificado:1351601.68}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE DEL BOSQUE ENTRE LA CALLE UXMAL Y CALLE RIVERA DE L RIO BOBOS COL LOMAS DE SANTA IRENE - 114764 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 114764 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE COLONIA LOMAS DE SANTA IRENE, 93607 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE UXMAL Y CALLE RIVERA DEL RIO BOBOS, TOMANDO COMO REFERENCIA EL LIBRAMIENTO DE MARTINE, lon:-97.079007, lat:20.056391}} | 2024-05-29 | 2024-06-18 | 1351601.68 | 1351601.68 | 1351601.68 | 1351601.68 | 1351601.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020103, contratista:ROSAURA BARROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1351601.68, importe_modificado:1351601.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {2382369/proyecto_INICIO, 2382369/proyecto_PROCESO, 2382369/proyecto_FIN, 2382369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202387630 | Proyecto de inversión | 3902547.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3902547.32, modificado:3902547.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD ABUNDIO JUAREZ LADO IZQUIERDO ENTRE CALLE EXPROPIACION Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES COLONIA DEPORTIVA EN LOCALIDAD DE CERRO AZUL , VER - 141658 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 34 | Cerro Azul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerro Azul | 141658 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BOULEVARD ABUNDIO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 92513 CERRO AZUL, CERRO AZUL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EXPROPIACION Y CAMINO CAMINO A LOCALIDAD BUENOS AIRES, CALLE HEROES DE NACOZARI LA CONSTRUCCION DE , lon:-97.736627, lat:21.190559}} | 2024-05-27 | 2024-08-17 | 3902547.32 | 3902547.32 | 3902547.32 | 3902547.32 | 3902547.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-DF-2024300340001-IR, contratista:ALFONSO SAN MARTIN SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CERRO AZUL, monto:3902547.32, importe_modificado:3902547.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} | {2387630/proyecto_INICIO, 2387630/proyecto_PROCESO, 2387630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR LOS AVANCES FINANCIEROS CON LOS MONTOS IGUALES AL MODIFICADO PARA QUE EL SRFT MARQUE 100% DE AVANCE, PARA VALIDARLO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:REPORTAR LOS AVANCES FINANCIEROS CON LOS MONTOS IGUALES AL MODIFICADO PARA QUE EL SRFT MARQUE 100% DE AVANCE, PARA VALIDARLO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:REPORTAR LOS AVANCES FINANCIEROS CON LOS MONTOS IGUALES AL MODIFICADO PARA QUE EL SRFT MARQUE 100% DE AVANCE, PARA VALIDARLO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:REPORTAR LOS AVANCES FINANCIEROS CON LOS MONTOS IGUALES AL MODIFICADO PARA QUE EL SRFT MARQUE 100% DE AVANCE, PARA VALIDARLO., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-07}}
2024 | 4 | VER240202374618 | Proyecto de inversión | 1998971.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998971.08, modificado:1998971.08}} | REHABILTACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO TLACHICHILCO JABONERA, LOCALIDAD TLACHICHILCO - 92249 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 180 | Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlachichilco | 92249 | S | 2553 | 2515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.5, meta_modificada:15.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TLACHICHILCO - LA JABONERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 PUEBLO TLACHICHILCO, 92670 TLACHICHILCO, TLACHICHILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO TLACHICHILCO-OXITEMPA Y , CAMINO TLACHICHILCHO O, lon:-98.19546486, lat:20.62452942}} | 2024-05-12 | 2024-07-15 | 1998971.08 | 1998971.08 | 1998971.08 | 1998971.08 | 1998971.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL_DOP_FAISMUN_2024301800017_IR_01_C01, contratista:DIEGO ALVARADO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, monto:1998971.08, importe_modificado:1998971.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.5}} | {2374618/proyecto_PROCESO, 2374618/proyecto_INICIO, 2374618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202374637 | Proyecto de inversión | 745564.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745564.35, modificado:748908.82}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y RODADAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CRINOLINA DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO. - 92283 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 129 | Platón Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Platón Sánchez | 92283 | S | 93 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA LA CRINOLINA, 92132 LA CRINOLINA, PLATÓN SÁNCHEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA ZACATIANGUIS - PLATÓN SÁNCHEZ Y CAMINO ALTO LEÓN - CRINOLINA, LA OBRA SE UBICA SALIEND, lon:-98.394283, lat:21.296626}} | 2024-05-27 | 2024-09-23 | 748908.82 | 748908.82 | 748908.82 | 748908.82 | 748908.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SE-IR-2024301290007, contratista:ABISIAN LEMUS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ, monto:748908.82, importe_modificado:748908.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2374637/proyecto_PROCESO, 2374637/proyecto_INICIO, 2374637/proyecto_FIN, 2374637/proyecto_PROCESO, 2374637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202379367 | Proyecto de inversión | 7735881.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7735881.75, modificado:7735881.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 5 MAS 135.00 AL 6 MAS 135.00 HACIA LA LOCALIDAD DE ZACATLA. - 105048 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 105048 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6695.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:37, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ZACATLA, 94140 ZACATLA, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ZACATLA MISMA QUE SE ENCUENTRA A 26.1 KILÓMET, lon:-97.11757603, lat:19.00342679}} | 2024-06-11 | 2024-09-03 | 7735881.75 | 7735881.75 | 7735881.75 | 7735881.75 | 7735881.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470059, contratista:DOLORES GARRIDO DELGADO, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:7735881.75, importe_modificado:7735881.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2379367/proyecto_INICIO, 2379367/proyecto_PROCESO, 2379367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202379371 | Proyecto de inversión | 374671.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374671.1, modificado:374671.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 105062 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 105062 | S | 624 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:10, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LIBERTAD, 91270 LIBERTAD, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO QUE ES LA C, lon:-97.2550153, lat:19.54747808}} | 2024-06-26 | 2024-07-22 | 374671.1 | 374671.1 | 374671.1 | 374671.1 | 374671.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/47, contratista:ODÍN JESÚS ORTEGA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:599918.96, importe_modificado:599918.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2379371/proyecto_INICIO, 2379371/proyecto_PROCESO, 2379371/proyecto_FIN, 2379371/proyecto_INICIO, 2379371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202381233 | Acción | 2220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2220000.0, modificado:2220000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 110275 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 108 | Minatitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Minatitlán | 110275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.548444, lat:17.990978}} | 2024-05-30 | 2024-12-31 | 2220000 | 2220000 | 2220000 | 2220000 | 2220000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CO-FAISMUN-INDIRECTOS-02/2024, contratista:QUALITACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER., monto:2220000.0, importe_modificado:2220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2381233/proyecto_INICIO, 2381233/proyecto_PROCESO, 2381233/proyecto_FIN, 2381233/proyecto_PROCESO, 2381233/proyecto_FIN, 2381233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202382434 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:375949.19}} | AMPLIACION DE SERVICIOS BASICOS ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 30DPR4384N DE LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES SAN MARCOS - 113984 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 113984 | S | 121 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LOS TIGRES, 95680 LOS TIGRES (SAN MARCOS), JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENIT, lon:-95.34823906, lat:17.88789649}} | 2024-06-03 | 2024-08-03 | 375949.19 | 375949.19 | 375949.19 | 375949.19 | 375949.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0048-2024, contratista:ABEL MOLINA LIMON, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:375949.19, importe_modificado:375949.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2382434/proyecto_INICIO, 2382434/proyecto_PROCESO, 2382434/proyecto_INICIO, 2382434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202383147 | Proyecto de inversión | 827688.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827688.58, modificado:827688.58}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE 5 DE MAYO Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, - 115923 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Isla | 115923 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 95645 ISLA, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REVOLUCION OBRA QUE SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES, lon:-95.53115209, lat:18.01697838}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 827688.58 | 827688.58 | 827688.58 | 827688.58 | 827688.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0037-2024, contratista:MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:827688.58, importe_modificado:827688.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2383147/proyecto_INICIO, 2383147/proyecto_PROCESO, 2383147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202374702 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR0350W OZULUAMA VER - 90773 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 90773 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE DESIDERIO PAVON CIUDAD OZULUAMA DE MASCAREÑAS, 92080 OZULUAMA DE MASCAREÑAS, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MORELOS Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE OZULUAMA AUN COST, lon:-97.8506066, lat:21.66129633}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210012, contratista:LUIS ANTONIO CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2374702/proyecto_INICIO, 2374702/proyecto_FIN, 2374702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202381512 | Proyecto de inversión | 2195926.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2195926.37, modificado:2704999.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA EN A LOCALIDAD DE TEXCALTITÁN XOTEAPAN TEXCALTITÁN - 111155 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 111155 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.04, meta_modificada:711.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:85, direccion:PUEBLO TEXCALTITÁN XOTEAPAN TEXCALTITÁN, 95800 TEXCALTITÁN XOTEAPAN (TEXCALTITÁN), SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN ANDRES POR LA CARRETERA FEDERAL 180 CON RUMBO AL M, lon:-95.253158, lat:18.447013}} | 2024-05-28 | 2024-09-17 | 2704999.57 | 2704999.57 | 2704999.57 | 2704999.57 | 2704999.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0058, contratista:TERESA DEL CARMEN SANTOS MERLIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2195926.37, importe_modificado:2195926.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.04}} | {2381512/proyecto_INICIO, 2381512/proyecto_PROCESO, 2381512/proyecto_INICIO, 2381512/proyecto_PROCESO, 2381512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202388449 | Proyecto de inversión | 1299895.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299895.42, modificado:1299895.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE MURO DE CONTECION, GUARNICIONES Y BAQNUETAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD ENCINO AMARILLO - 144126 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 144126 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.66, meta_modificada:766.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA ENCINO AMARILLO, 95947 ENCINO AMARILLO, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTA EN LA CALLA J, lon:-94.79101744, lat:18.28914588}} | 2024-06-17 | 2024-09-04 | 1299895.42 | 1299895.42 | 1299895.42 | 1299895.42 | 1299895.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0007, contratista:OLIVIA LAGUNES VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1299895.42, importe_modificado:1299895.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.66}} | {2388449/proyecto_INICIO, 2388449/proyecto_PROCESO, 2388449/proyecto_INICIO, 2388449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202374745 | Proyecto de inversión | 556156.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556156.2, modificado:556156.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SONORA - 92733 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 165 | Tepatlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco | 92733 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL Y UNICA PUEBLO EJIDO SONORA, 94190 EJIDO SONORA, TEPATLAXCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO UNICO Y PRINCIPAL Y , LAS COCINAS SE UBICARAN EN DISTINTAS CASAS A LO LARGO DE LA COMUNIDAD POR LA IGLES, lon:-96.85480809, lat:19.08123877}} | 2024-06-04 | 2024-07-31 | 556156.2 | 556156.2 | 556156.2 | 556156.2 | 556156.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/2024301650014/FAISMUN, contratista:PAOLA PATRICIA FERNANDEZ NAMORADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER., monto:556156.2, importe_modificado:556156.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2374745/proyecto_INICIO, 2374745/proyecto_PROCESO, 2374745/proyecto_INICIO, 2374745/proyecto_PROCESO, 2374745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202374786 | Proyecto de inversión | 1112312.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112312.4, modificado:1112312.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO - 92852 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 165 | Tepatlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco | 92852 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO TEPATLAXCO, 94190 TEPATLAXCO, TEPATLAXCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, AVENIDA NIÑOS HEROES LAS COCINAS ESTARAN UBICA, lon:-96.84400744, lat:19.06712987}} | 2024-08-20 | 2024-10-24 | 1112312.4 | 1112312.4 | 1112312.4 | 1112312.4 | 1112312.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2024301650018/FAISMUN, contratista:ISAI DE JESUS ACAUA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER., monto:1112312.4, importe_modificado:1112312.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2374786/proyecto_INICIO, 2374786/proyecto_PROCESO, 2374786/proyecto_FIN, 2374786/proyecto_INICIO, 2374786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202381879 | Proyecto de inversión | 161775.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161775.3, modificado:161775.3}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOCALIDAD LAGUNA COLORADA ANEXO PLAN DE LOS NARANJOS - 112133 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 112133 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:EJIDO LAGUNA COLORADA ANEXO PLAN DE LOS NARANJOS, 95848 LAGUNA COLORADA (ANEXO PLAN DE LOS NARANJOS), ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA COLORADA , lon:-95.39415646, lat:18.52062734}} | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 161775.3 | 161775.3 | 161775.3 | 161775.3 | 161775.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150023, contratista:MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:161775.3, importe_modificado:161775.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2381879/proyecto_FIN, 2381879/proyecto_INICIO, 2381879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202382578 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, INCLUYE CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD TALAXCA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 115363 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papantla | 115363 | S | 122 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:321, direccion:CAMINO TRAMO TALAXCA - DONATO MARQUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO TALAXCA, 93525 LAS LOMAS, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ENTRONQUE CON CAMINO HACIA LAS LOCALIDADES DE DONATO MARQUEZ Y T, lon:-97.340136, lat:20.522105}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1062-IR, contratista:SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA MANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2382578/proyecto_FIN, 2382578/proyecto_INICIO, 2382578/proyecto_FIN, 2382578/proyecto_PROCESO, 2382578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202383262 | Proyecto de inversión | 1809641.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1809641.12, modificado:1809641.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ZACAYAHUAL - 117391 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 117391 | S | 88 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - ZACAYAHUAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 PUEBLO ZACAYAHUAL, 92639 ZACAYAHUAL, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.25065178, lat:20.78393679}} | 2024-06-15 | 2024-08-30 | 1809641.12 | 1809641.12 | 1809641.12 | 1809641.12 | 1809641.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0026, contratista:JOSÉ LUIS GARCÍA NOCHEBUENA, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:1809641.12, importe_modificado:1809641.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2383262/proyecto_PROCESO, 2383262/proyecto_INICIO, 2383262/proyecto_PROCESO, 2383262/proyecto_FIN, 2383262/proyecto_PROCESO, 2383262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202385689 | Proyecto de inversión | 1737324.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1737324.16, modificado:1737324.16}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DE MORENO - 127185 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 174 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 127185 | S | 92 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL JUNTA DE MORENO - CAMINO BUENA VISTA EJIDO JUNTA DE MORENO, 95205 JUNTA DE MORENO, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO BUENA VISTA Y , VINIENDO DEL CAMINO PRINCIPAL DE BUENA VISTA A MANO, lon:-96.495195, lat:18.589701}} | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 1737324.16 | 1737324.16 | 1737324.16 | 1737324.16 | 1737324.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-FAISMUN-2024-DOP-2024301740038, contratista:INMOBILIARIA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CORTES AMADOR. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA VERACRUZ, monto:1737324.16, importe_modificado:1737324.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2385689/proyecto_INICIO, 2385689/proyecto_PROCESO, 2385689/proyecto_FIN, 2385689/proyecto_PROCESO, 2385689/proyecto_FIN, 2385689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202381709 | Proyecto de inversión | 917214.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917214.84, modificado:917214.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOCUATLA - 112983 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 112983 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZONTECOMATLAN - PAPALOCUATLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 800 PUEBLO PAPALOCUATLA, 92639 PAPALOCUATLA, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIMOS DE LA CABECERA, lon:-98.23055257, lat:20.76593528}} | 2024-06-10 | 2024-08-30 | 917214.84 | 917214.84 | 917214.84 | 917214.84 | 917214.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0011, contratista:VIANA GUADALUPE TOLENTINO MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:917214.84, importe_modificado:917214.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2381709/proyecto_INICIO, 2381709/proyecto_PROCESO, 2381709/proyecto_INICIO, 2381709/proyecto_PROCESO, 2381709/proyecto_INICIO, 2381709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202377696 | Proyecto de inversión | 898949.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898949.8, modificado:894362.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ENRÍQUEZ ENTRE CALLEJON ENRIQUEZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA CUES 2. - 100516 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 129 | Platón Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Platón Sánchez | 100516 | S | 72 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUEZ COLONIA LOS CUES II, 92143 PLATÓN SÁNCHEZ, PLATÓN SÁNCHEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLEJON ENRIQUEZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE MO, lon:-98.38586353, lat:21.27438329}} | 2024-05-17 | 2024-09-13 | 894362.9 | 894362.9 | 894362.9 | 894362.9 | 894362.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SE-IR-2024301290019, contratista:DISTRIBUCIONES LAS 4 HERMANAS, convocante:MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ, monto:894362.9, importe_modificado:894362.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:742.4}} | {2377696/proyecto_INICIO, 2377696/proyecto_PROCESO, 2377696/proyecto_INICIO, 2377696/proyecto_PROCESO, 2377696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202381915 | Proyecto de inversión | 1283140.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1283140.53, modificado:1283140.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POCHOCO - 113678 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 113678 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - POCHOCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 PUEBLO POCHOCO, 92639 POCHOCO, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINICPAL Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-98.24119916, lat:20.78021747}} | 2024-06-12 | 2024-09-30 | 1283140.53 | 1283140.53 | 1283140.53 | 1283140.53 | 1283140.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0015, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ODDALH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:1283140.53, importe_modificado:1283140.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2381915/proyecto_PROCESO, 2381915/proyecto_INICIO, 2381915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202383935 | Acción | 206104.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206104.69, modificado:206104.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 120072 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 74 | Huiloapan de Cuauhtémoc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc | 120072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.15592, lat:18.816577}} | 2024-07-03 | 2024-12-15 | 206104.69 | 206104.69 | 206104.69 | 206104.69 | 206104.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2024300740015, contratista:YAMIR ALDAIR MOLINA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER., monto:206104.69, importe_modificado:206104.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2383935/proyecto_INICIO, 2383935/proyecto_PROCESO, 2383935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202374849 | Proyecto de inversión | 844130.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844130.11, modificado:841077.91}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y RODADAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD JOBO NUEVO. - 91221 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 129 | Platón Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Platón Sánchez | 91221 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA JOBO NUEVO, 92130 JOBO NUEVO, PLATÓN SÁNCHEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO JOBO NUEVO - PLATÓN SÁNCHEZ Y CAMINO TECALANTLA - PLATÓN SÁNCHEZ, CAMINO AMOXOYAHUATL - JOBO NUE, lon:-98.444833, lat:21.301726}} | 2024-06-17 | 2024-10-14 | 841077.91 | 841077.91 | 841077.91 | 841077.91 | 841077.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SE-IR-2024301290003, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESTEVEZ Y ASOCIADOS HYC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ, monto:841077.91, importe_modificado:841077.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:740.0}} | {2374849/proyecto_PROCESO, 2374849/proyecto_INICIO, 2374849/proyecto_PROCESO, 2374849/proyecto_INICIO, 2374849/proyecto_PROCESO, 2374849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202380660 | Proyecto de inversión | 184898.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184898.06, modificado:184898.06}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFESOR ANDRES ORTIZ ARCOS, ENTRE LAS CALLES DOCTOR ALFONSO PENSADO ZAYAS Y RAUL LORANCA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 109937 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 109937 | S | 150 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.5, meta_modificada:66.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ANDRES ORTIZ ARCOS COLONIA FRANCISCO VILLA, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DR. ALFONSO PENSADO ZAYAS Y CALLE RAUL LORANCA, CALLE ENRIQUE VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, lon:-97.23149962, lat:19.56673852}} | 2024-07-01 | 2024-09-12 | 184898.06 | 184898.06 | 184898.06 | 184898.06 | 184898.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/39, contratista:DAVORT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:335277.47, importe_modificado:335277.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.5}} | {2380660/proyecto_INICIO, 2380660/proyecto_FIN, 2380660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202389027 | Proyecto de inversión | 3132481.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3132481.19, modificado:3132481.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FFCC 2DA. ETAPA, EN SAN ANDRES TUXTLA - 145726 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 145726 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1967.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE FFCC CIUDAD 20 DE NOVIEMBRE, 95775 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MILTEPEC, CALLE LOS TAMARINDOS SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA, lon:-95.22412564, lat:18.42980302}} | 2024-06-11 | 2024-09-18 | 3132481.19 | 3132481.19 | 3132481.19 | 3132481.19 | 3132481.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0084, contratista:ARITILLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3132481.19, importe_modificado:3132481.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1967.17}} | {2389027/proyecto_PROCESO, 2389027/proyecto_INICIO, 2389027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202389028 | Proyecto de inversión | 529272.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529272.59, modificado:529272.59}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA GRACIANO VALENZUELA CLAVE 30DPR0275F - 144872 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 211 | San Rafael | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Rafael | 144872 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.91, meta_modificada:164.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:82, direccion:CALLE A PUNTILLA ALDAMA RANCHERIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 93626 MANUEL ÁVILA CAMACHO, SAN RAFAEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO VALENZUELA EN EL CAMI, lon:-97.01310868, lat:20.21158914}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 529272.59 | 529272.59 | 529272.59 | 529272.59 | 529272.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR-FAISMUN-2024302110039, contratista:ING. ABEL JOVAN ORTEGA LANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, monto:529272.59, importe_modificado:529272.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.91}} | {2389028/proyecto_INICIO, 2389028/proyecto_PROCESO, 2389028/proyecto_INICIO, 2389028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202386548 | Proyecto de inversión | 513605.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513605.2, modificado:513605.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PALO GACHO - 129127 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 165 | Tepatlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco | 129127 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALO GACHO, 94191 PALO GACHO, TEPATLAXCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DESVIACION HACIA COLONIA AGRICOLA, LOS CUARTOS SE ENCONTRARAN UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES POR LA I, lon:-96.80908212, lat:19.02855073}} | 2024-10-10 | 2024-11-29 | 513605.2 | 513605.2 | 513605.2 | 513605.2 | 513605.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/2024301650013/FAISMUN, contratista:CONSTRUCTORA MIGCIN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER., monto:513605.2, importe_modificado:513605.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2386548/proyecto_INICIO, 2386548/proyecto_PROCESO, 2386548/proyecto_INICIO, 2386548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202382571 | Proyecto de inversión | 1740560.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1740560.12, modificado:1740560.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PARTIDERO - 114249 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 114249 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZONTECOMATLAN - EL PARTIDERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 500 PUEBLO EL PARTIDERO, 92635 EL PARTIDERO, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA , lon:-98.2773817, lat:20.72586813}} | 2024-06-11 | 2024-08-30 | 1740560.12 | 1740560.12 | 1740560.12 | 1740560.12 | 1740560.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0018, contratista:PIEDAD CRESCENCIO PRIGADAA, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:1740560.12, importe_modificado:1740560.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2382571/proyecto_INICIO, 2382571/proyecto_PROCESO, 2382571/proyecto_INICIO, 2382571/proyecto_PROCESO, 2382571/proyecto_INICIO, 2382571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202382602 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTO DE LA CALLE UNO, ENTRE LAS CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE XALAPA, COLONIA 1ERA MANZANA, DE LA LOCALIDAD CHINAMPA DE GOROSTIZA - 114326 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 114326 | S | 203 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.84, meta_modificada:795.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE UNO PUEBLO CHINAMPA DE GOROSTIZA, 92420 CHINAMPA DE GOROSTIZA, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE XALAPA, CALLE CERVANTES LA CONSTRUCCION DEL PAVIEMENTO DE LA CAL, lon:-97.72900611, lat:21.35738912}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601013_IR/05_C13, contratista:NATALI AVILA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.9}} | {2382602/proyecto_INICIO, 2382602/proyecto_PROCESO, 2382602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202380605 | Proyecto de inversión | 1414944.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414944.31, modificado:1414944.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS A CARILLO CLAVE 30ETV0118N, EN LOCALIDAD COYOL NORTE, CAZONES DE HERRERA. - 109839 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 33 | Cazones de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cazones de Herrera | 109839 | S | 215 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE SALIDA A LAS PARCELAS NORTE EJIDO COYOL NORTE, 92972 COYOL NORTE, CAZONES DE HERRERA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SALIDA A LAS PARCELAS NORTE Y CAMINO SALIDA A CHAPARRALES, CONTINUACION DE CAMINO AL RIO Y SA, lon:-97.22396836, lat:20.74194515}} | 2024-06-03 | 2024-08-12 | 1414944.31 | 1414944.31 | 1414944.31 | 1414944.31 | 1414944.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.CHV/LIR/FAISMUN/2024-0120, contratista:VIRGINIA VIVEROS VIVEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CAZONES DE HERRERA, VER., monto:1414944.31, importe_modificado:1414944.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.0}} | {2380605/proyecto_INICIO, 2380605/proyecto_PROCESO, 2380605/proyecto_FIN, 2380605/proyecto_PROCESO, 2380605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202384147 | Proyecto de inversión | 140172.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140172.14, modificado:140172.14}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRIVADA LEONA VICARIO, ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y CERRADA, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 119314 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 119314 | S | 151 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.78, meta_modificada:43.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LEONA VICARIO COLONIA VICENTE GUERRERO, 91270 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CERRADA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRIVADA LEONA VICARIO QUE ES LA CALLE E, lon:-97.24996876, lat:19.55771492}} | 2024-07-23 | 2024-08-24 | 140172.14 | 140172.14 | 140172.14 | 140172.14 | 140172.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/43, contratista:COPROEDIS S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:311119.96, importe_modificado:311119.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.78}} | {2384147/proyecto_INICIO, 2384147/proyecto_PROCESO, 2384147/proyecto_FIN, 2384147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202379032 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:1019958.34}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TAJIN ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE CAMILO ESPINOZA, COL. DOCTORES, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 103966 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 103966 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE TAJIN COLONIA DOCTORES, 93430 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE CAMILO ESPINOZA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO POR LA DELEGACIÓN DE POLICIA ESTATAL REGION IV, lon:-97.333367, lat:20.452643}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 1019958.34 | 1019958.34 | 1019958.34 | 1019958.34 | 1019958.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1009-IR, contratista:PREMEZCLADOS MOCTEZUMA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:8728181.68, importe_modificado:8728181.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {2379032/proyecto_INICIO, 2379032/proyecto_FIN, 2379032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202379904 | Proyecto de inversión | 497964.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497964.74, modificado:497964.74}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAIME NUNO, ENTRE LAS CALLES POETA JESUS DIAZ Y ANTONIO PLAZA, EN LA COLONIA VIVEROS, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 106948 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 106948 | S | 150 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA VIVEROS, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE POETA JESUS DIAZ Y CALLE ANTONIO PLAZA, CALLE NETZAHUALCOYOTL LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JAIME NUNO ENTRE LAS CALLES PO, lon:-97.23564409, lat:19.56624494}} | 2024-06-17 | 2024-08-05 | 497964.74 | 497964.74 | 497964.74 | 497964.74 | 497964.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/42, contratista:ODÍN JESÚS ORTEGA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:768517.96, importe_modificado:768517.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {2379904/proyecto_INICIO, 2379904/proyecto_PROCESO, 2379904/proyecto_FIN, 2379904/proyecto_PROCESO, 2379904/proyecto_FIN, 2379904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202380637 | Proyecto de inversión | 597025.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597025.23, modificado:746281.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN UNO EN LA AGEB 3011600010064 ENTRE LAS CALLES GROSSMAN Y LÁZARO CÁRDENAS COLONIA SANTA LUCIA, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL. - 108975 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 116 | Oluta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oluta | 108975 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON UNO COLONIA SANTA LUCÍA, 96160 OLUTA, OLUTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GROSSMAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA SANTA LUCIA EN EL CALLE UNO ENTRE LAS CALLES GROSSMAN Y, lon:-94.89056626, lat:17.92484784}} | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 746281.53 | 746281.53 | 746281.53 | 746281.53 | 746281.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOV/OP/FAISMUN/2024/0024, contratista:ELDA GRAFIRA TINOCO CABAÑAS, convocante:MUNICIPIO DE OLUTA VER, monto:597025.23, importe_modificado:746281.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2380637/proyecto_PROCESO, 2380637/proyecto_INICIO, 2380637/proyecto_PROCESO, 2380637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202375265 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:1329007.3}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 94816 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 94816 | S | 29697 | 25755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PAPANTLA CENTRO, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE PINO SUAREZ A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.32057003, lat:20.44848554}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 1329007.3 | 1329007.3 | 1329007.3 | 1329007.3 | 1329007.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1000-IR, contratista:DRAF 19 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:6179966.59, importe_modificado:6179966.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2375265/proyecto_INICIO, 2375265/proyecto_PROCESO, 2375265/proyecto_FIN, 2375265/proyecto_PROCESO, 2375265/proyecto_FIN, 2375265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202386718 | Proyecto de inversión | 1334263.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1334263.25, modificado:1334263.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE, 30DTV0211U EN LA LOCALIDAD DE LOS PESCADOS, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 130199 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Perote | 130199 | S | 67 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.35, meta_modificada:532.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:13, direccion:CALLE GRAL. MANUEL RINCON PUEBLO LOS PESCADOS, 91288 LOS PESCADOS, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30DTV0211U SE ENCUENTRA SO, lon:-97.15120936, lat:19.55936115}} | 2024-07-01 | 2024-09-13 | 1334263.25 | 1334263.25 | 1334263.25 | 1334263.25 | 1334263.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV FAISMUN2024/52, contratista:EVELIN MOTA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1334263.25, importe_modificado:1334263.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.35}} | {2386718/proyecto_PROCESO, 2386718/proyecto_FIN, 2386718/proyecto_PROCESO, 2386718/proyecto_INICIO, 2386718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202379065 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:996579.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁTICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, ENTRE LA CALLE 27 DE FEBRERO CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 155.00, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. - 104074 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 104074 | S | 82 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.05, meta_modificada:806.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO CORRAL FALSO, 91636 CORRAL FALSO, EMILIANO ZAPATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y , CARRETERA XALAPA VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LA CAL, lon:-96.75868344, lat:19.46009694}} | 2024-06-13 | 2024-08-02 | 996579.99 | 996579.99 | 996579.99 | 996579.99 | 996579.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650015, contratista:CONSORCIO CIVIL TERRESTRE GLOBAL EART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:996579.98, importe_modificado:996579.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.54}} | {2379065/proyecto_INICIO, 2379065/proyecto_PROCESO, 2379065/proyecto_INICIO, 2379065/proyecto_PROCESO, 2379065/proyecto_INICIO, 2379065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202379086 | Proyecto de inversión | 1181916.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181916.77, modificado:1181916.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA - 104135 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 104135 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:157.5, meta_modificada:157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - LA CANDELARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 PUEBLO LA CANDELARIA, 92638 LA CANDELARIA, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA , lon:-98.32681891, lat:20.766322}} | 2024-05-30 | 2024-08-15 | 1181916.77 | 1181916.77 | 1181916.77 | 1181916.77 | 1181916.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0005, contratista:LUIS ERMENEGILDO ARENAS SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:1181916.77, importe_modificado:1181916.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:157.5}} | {2379086/proyecto_INICIO, 2379086/proyecto_PROCESO, 2379086/proyecto_INICIO, 2379086/proyecto_PROCESO, 2379086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202381996 | Proyecto de inversión | 743891.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743891.62, modificado:1968010.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE MAJAHUAL - 113968 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 113968 | S | 344 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LAGUNA DE MAJAHUAL (RÍO DE CAÑAS), 95846 LAGUNA DE MAJAHUAL (RÍO DE CAÑAS), ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN PEREZ PALACIOS, CALLE PRIMERO, lon:-95.29882219, lat:18.65881871}} | 2024-09-02 | 2024-12-30 | 1968010.33 | 1968010.33 | 1968010.33 | 1968010.33 | 1968010.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150042, contratista:COMERCIALIZADORA EN FERRETERIA MORALES ROJO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:1968010.33, importe_modificado:1968010.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}} | {2381996/proyecto_INICIO, 2381996/proyecto_FIN, 2381996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202382018 | Proyecto de inversión | 823324.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823324.88, modificado:823324.88}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO EN LA CALLE FRANCISCO SOTERO SILVA DE LA COLONIA ISIQUIO TADEO - 112568 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 112568 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SIMON GAMBOA ROMERO COLONIA ISIQUIO TADEO, 95844 ÁNGEL R. CABADA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NUEVE Y BOULEVARD FRANCISCO J. MORENO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SO, lon:-95.45874516, lat:18.5991225}} | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 823324.88 | 823324.88 | 823324.88 | 823324.88 | 823324.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150028, contratista:RAMON VELASCO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:823324.88, importe_modificado:823324.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {2382018/proyecto_FIN, 2382018/proyecto_PROCESO, 2382018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202384190 | Proyecto de inversión | 170947.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170947.82, modificado:170947.82}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA LEONA VICARIO, ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y CERRADA, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 119603 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 119603 | S | 151 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.78, meta_modificada:44.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LEONA VICARIO COLONIA VICENTE GUERRERO, 91270 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CERRADA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRIVADA LEONA VICARIO QUE ES LA CALLE E, lon:-97.24996876, lat:19.55771492}} | 2024-07-23 | 2024-08-24 | 170947.82 | 170947.82 | 170947.82 | 170947.82 | 170947.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/43, contratista:COPROEDIS S.A.S, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:311119.96, importe_modificado:311119.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.78}} | {2384190/proyecto_PROCESO, 2384190/proyecto_INICIO, 2384190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202388748 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2969000.0}} | 2024300800107 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA Y ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN ZONA DE LA UNIDAD BICENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATLAN DEL CAFÉ - 145071 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 80 | Ixhuatlán del Café | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán del Café | 145071 | S | 4000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2294.0, meta_modificada:2294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE HACIA LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE PUEBLO IXHUATLAN DEL CAFÉ, 94180 IXHUATLÁN DEL CAFÉ, IXHUATLÁN DEL CAFÉ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE QUE VA HACIA LA COLO, lon:-96.99000413, lat:19.05474341}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2969000 | 2969000 | 2969000 | 2969000 | 2969000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FAISMUN/2024/080/0107, contratista:JOSE MANUEL ROSAS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL CAFE, monto:2969000.0, importe_modificado:2969000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2294.0}} | {2388748/proyecto_INICIO, 2388748/proyecto_PROCESO, 2388748/proyecto_INICIO, 2388748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202375361 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800000.0, modificado:3862698.48}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 92940 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papantla | 92940 | S | 29697 | 25755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PAPANTLA CENTRO, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE PINO SUAREZ A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.32063869, lat:20.44831665}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 3862698.48 | 3862698.48 | 3862698.48 | 3862698.48 | 3862698.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1000-IR, contratista:DRAF 19 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:6179966.59, importe_modificado:6179966.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2280.0}} | {2375361/proyecto_PROCESO, 2375361/proyecto_FIN, 2375361/proyecto_INICIO, 2375361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202387412 | Proyecto de inversión | 1711869.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1711869.28, modificado:1711869.28}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 136652 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 55 | Chalma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalma | 136652 | S | 122 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.2, meta_modificada:1145.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL AQUIXCUATITLA RANCHERIA AQUIXCUATITLA, 92190 AQUIXCUATITLA, CHALMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL AQUIXCUATITLA Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL ALBERGUE IND, lon:-98.42520556, lat:21.23822289}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 1711869.28 | 1711869.28 | 1711869.28 | 1711869.28 | 1711869.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-2024-30-055-0022, contratista:MIGUEL ANGEL CRUZ ESTEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALMA, monto:1711869.28, importe_modificado:1711869.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.2}} | {2387412/proyecto_INICIO, 2387412/proyecto_FIN, 2387412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202367426 | Proyecto de inversión | 225247.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225247.86, modificado:225247.86}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 69661 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 69661 | S | 537 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:10, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LIBERTAD, 91270 LIBERTAD, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO QUE ES LA CALLE EN QUE SE EN, lon:-97.25501458, lat:19.54747113}} | 2024-05-06 | 2024-06-01 | 225247.86 | 225247.86 | 225247.86 | 225247.86 | 225247.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/47, contratista:ODÍN JESÚS ORTEGA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:599918.96, importe_modificado:599918.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2367426/proyecto_INICIO, 2367426/proyecto_FIN, 2367426/proyecto_PROCESO, 2367426/proyecto_FIN, 2367426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202375391 | Proyecto de inversión | 341426.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341426.2, modificado:340906.1}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y RODADAS EN CALLEJÓN DOCTOR COSS ENTRE LAS CALLES PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA Y ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VELÁZQUEZ CASANOVA EN LA CONGREGACIÓN EL DUQUE. - 95120 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 129 | Platón Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Platón Sánchez | 95120 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:281.64, meta_modificada:289.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLEJON DOCTOR COSS COLONIA EL DUQUE, 92148 PLATÓN SÁNCHEZ, PLATÓN SÁNCHEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DOCTOR COSS Y PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL MERCADO MUNICIPAL SOBR, lon:-98.37478606, lat:21.26443038}} | 2024-07-15 | 2024-11-11 | 340906.1 | 340906.1 | 340906.1 | 340906.1 | 340906.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SE-AD-2024301290011, contratista:LAURA FLORES MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ, monto:340906.1, importe_modificado:340906.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:289.45}} | {2375391/proyecto_PROCESO, 2375391/proyecto_FIN, 2375391/proyecto_INICIO, 2375391/proyecto_PROCESO, 2375391/proyecto_FIN, 2375391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202388828 | Proyecto de inversión | 999889.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999889.25, modificado:999889.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD ARROYO TEXIZAPAN - 145300 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 145300 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA ARROYO TEXIZAPAN, 95947 ARROYO TEXIZAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO EN ESTA CALLE SE UBICA EL CENTRO DE SALUD Y EL, lon:-94.81776559, lat:18.27423754}} | 2024-06-17 | 2024-09-04 | 999889.25 | 999889.25 | 999889.25 | 999889.25 | 999889.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0009, contratista:GRISELDA ALICIA PRAXEDIS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:999889.25, importe_modificado:999889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {2388828/proyecto_INICIO, 2388828/proyecto_PROCESO, 2388828/proyecto_INICIO, 2388828/proyecto_PROCESO, 2388828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202379279 | Proyecto de inversión | 1535617.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1535617.93, modificado:1535617.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA VICTORIA - 104753 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 104753 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.75, meta_modificada:204.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - SANTA MARÍA LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 55 + 500 PUEBLO LA VICTORIA, 92635 SANTA MARÍA LA VICTORIA, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIM, lon:-98.28063858, lat:20.69125591}} | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 1535617.93 | 1535617.93 | 1535617.93 | 1535617.93 | 1535617.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0006, contratista:ALBERTO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:1535617.93, importe_modificado:1535617.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.75}} | {2379279/proyecto_PROCESO, 2379279/proyecto_INICIO, 2379279/proyecto_PROCESO, 2379279/proyecto_FIN, 2379279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202382207 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415000.0, modificado:415000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD LA FLORIDA TERCERA ETAPA - 113242 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 113242 | S | 355 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.2, meta_modificada:31.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LA FLORIDA, 95845 LA FLORIDA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN PEREZ PALACIOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE, lon:-95.3722486, lat:18.62808964}} | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150039, contratista:ARACELY HERNANDEZ QUINTO, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:415000.0, importe_modificado:415000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.2}} | {2382207/proyecto_INICIO, 2382207/proyecto_PROCESO, 2382207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202376376 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999999.99}} | REHABILITACION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELEBACHILLERATO MOZUTLA CLAVE 30ETH0830I, DE LA LOCALIDAD DE MOZUTLA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VER. - 96756 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Papantla | 96756 | S | 64 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:62, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MOZUTLA, 93525 MOZUTLA, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MINARDO POSADAS Y CALLE DE LA PARROQUIA, CALLE DE LA PARROQUIA A UN LADO DE LA LOCALIDAD EL PITAL, lon:-97.37345003, lat:20.58672704}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1050-AD, contratista:INDUSTRIAS DAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2376376/proyecto_INICIO, 2376376/proyecto_PROCESO, 2376376/proyecto_INICIO, 2376376/proyecto_FIN, 2376376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202376383 | Proyecto de inversión | 1480499.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480499.88, modificado:1480499.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUCIO GALLARDO PAVON CLAVE 30EPR02580 DE TECOLAPAN - 98069 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 98069 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:693.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO TECOLAPAN, 95847 TECOLAPAN, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUCIO GALLARDO , lon:-95.33858872, lat:18.57180816}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 1480499.88 | 1480499.88 | 1480499.88 | 1480499.88 | 1480499.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150017, contratista:MIDORI YOANA CARDEÑA SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:1480499.88, importe_modificado:1480499.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2376383/proyecto_FIN, 2376383/proyecto_INICIO, 2376383/proyecto_FIN, 2376383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202401779 | Proyecto de inversión | 350738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350738.4, modificado:350738.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL ALMANZA ENTRE CALLE GENOVEVO DE LA O Y CALLE JOSÉ CARDEL DEL 0+000.00 AL 0+043.00, EN LA COLONIA ADALBERTO TEJEDA, EN LA LOCALIDAD COSAMALOAPAN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 2024300450308 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ALMANZA ENTRE CALLE GENOVEVO DE LA O CALLE JOSÉ CARDEL, lon:-95.801316, lat:18.354566}} | 2024-10-26 | 2024-12-14 | 350738.4 | 350738.4 | 350738.4 | 350738.4 | 350738.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450308, contratista:BAPACON, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:350738.4, importe_modificado:350738.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2401779/proyecto_INICIO, 2401779/proyecto_PROCESO, 2401779/proyecto_FIN, 2401779/proyecto_PROCESO, 2401779/proyecto_INICIO, 2401779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Programa que deriva del 9A de la LCF; CAPUFE 2024, trimestre:4.0, usuario:dianalherrerar, fecha:2025-01-10}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202384356 | Proyecto de inversión | 400399.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400399.78, modificado:400399.78}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL Y CORREGIDORA, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 121372 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 121372 | S | 151 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA VICENTE GUERRERO, 91270 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CORREGIDORA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CAL, lon:-97.25202896, lat:19.5556715}} | 2024-06-26 | 2024-08-09 | 400399.78 | 400399.78 | 400399.78 | 400399.78 | 400399.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/48, contratista:GABRIEL PORRAS ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:400399.78, importe_modificado:400399.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2384356/proyecto_INICIO, 2384356/proyecto_PROCESO, 2384356/proyecto_INICIO, 2384356/proyecto_FIN, 2384356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202388910 | Proyecto de inversión | 1199948.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199948.72, modificado:1294906.33}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE LERDO DE TEJADA, HILARIO C. SALAS Y URSULO GALVAN DE LA LOCALIDAD EL RUBI SEGUNDA ETAPA - 145508 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 145508 | S | 73 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.3, meta_modificada:799.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:16, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA RANCHERIA EL RUBÍ, 95932 EL RUBÍ, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HILARIO C SALAS Y CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, CALLE URSULO GALVAN LA CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTRA LA ESCUELA , lon:-94.80158731, lat:18.10307679}} | 2024-06-17 | 2024-09-04 | 1294906.33 | 1294906.33 | 1294906.33 | 1294906.33 | 1294906.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0040, contratista:OLIVIA LAGUNES VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1199948.72, importe_modificado:1294906.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.3}} | {2388910/proyecto_PROCESO, 2388910/proyecto_INICIO, 2388910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202379423 | Proyecto de inversión | 2125099.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2125099.82, modificado:2125099.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÉA PINO SUÁREZ - 105159 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 105159 | S | 39 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:283.5, meta_modificada:283.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 PUEBLO PINO SUÁREZ, 92633 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIEN, lon:-98.39327579, lat:20.73942556}} | 2024-05-31 | 2024-08-31 | 2125099.82 | 2125099.82 | 2125099.82 | 2125099.82 | 2125099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0007, contratista:ALBERTO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:2125099.82, importe_modificado:2125099.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:283.5}} | {2379423/proyecto_INICIO, 2379423/proyecto_PROCESO, 2379423/proyecto_INICIO, 2379423/proyecto_PROCESO, 2379423/proyecto_INICIO, 2379423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202375619 | Proyecto de inversión | 3320883.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3320883.81, modificado:3319279.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GENERAL PATRICIO R. GALVÁN ENTRE LAS CALLES IGNACIO RAYÓN Y 18 DE MARZO, ENTRE CALLES GUERRERO Y MORELOS, Y EN LOS LIMITES DE LA COLONIA EL LLANO CON CONGREGACIÓN EL DUQUE. - 96050 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 129 | Platón Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Platón Sánchez | 96050 | S | 109 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2115.75, meta_modificada:2010.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PATRICIO R. GALVAN COLONIA EL DUQUE, 92148 PLATÓN SÁNCHEZ, PLATÓN SÁNCHEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y 18 DE MARZO Y CALLE GUERRERO Y MORELOS, LA UBICACIÓN DE DICHA OBRA SE ENCUENT, lon:-98.37345982, lat:21.2671751}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 3319279.46 | 3319279.46 | 3319279.46 | 3319279.46 | 3319279.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SE-IR-2024301290014, contratista:PATRICIO RUBEN GALVAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ, monto:3319279.46, importe_modificado:3319279.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2010.75}} | {2375619/proyecto_PROCESO, 2375619/proyecto_INICIO, 2375619/proyecto_FIN, 2375619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202377692 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:1828136.8}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 101793 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 101793 | S | 73 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TECOLAPAN, 95847 TECOLAPAN, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y BOULEVARD FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPAN, lon:-95.33786453, lat:18.57365148}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 1828136.8 | 1828136.8 | 1828136.8 | 1828136.8 | 1828136.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150027, contratista:DUSKHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:1828136.8, importe_modificado:1828136.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {2377692/proyecto_INICIO, 2377692/proyecto_FIN, 2377692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202378428 | Proyecto de inversión | 830480.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830480.1, modificado:879576.8}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE REPOSICIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES EN CALLE SUR 35 ENTRE AVENIDAS CIDOSA A ARROYO CALIENTE - 102359 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 118 | Orizaba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Orizaba | 102359 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE SUR 35 COLONIA RINCÓN GRANDE, 94393 ORIZABA, ORIZABA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA CIDOSA Y CALLE DE LA CALAVERA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SUR 35 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA CIDOSA Y, lon:-97.08053481, lat:18.84178933}} | 2024-10-07 | 2024-11-30 | 879576.8 | 879576.8 | 879576.8 | 879576.8 | 879576.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301180044, contratista:SANCOSA Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIZABA, VER., monto:773535.2, importe_modificado:879576.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.0}} | {2378428/proyecto_INICIO, 2378428/proyecto_FIN, 2378428/proyecto_PROCESO, 2378428/proyecto_FIN, 2378428/proyecto_PROCESO, 2378428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202365179 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA CON CLAVE CCT, 30DTV1347O, DE LA COLONIA UNIDAD Y TRABAJO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 61408 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Papantla | 61408 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE MUNTUNCU COLONIA UNIDAD Y TRABAJO, 93410 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PUXNUNQUIHUI Y CALLE PUZCAT, CALLE CAQUIHUIN A UN LADO DEL CAMPO TATA GRASSI, lon:-97.33335, lat:20.459339}} | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1053-IR, contratista:ELIANA BAUTISTA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2365179/proyecto_INICIO, 2365179/proyecto_PROCESO, 2365179/proyecto_FIN, 2365179/proyecto_INICIO, 2365179/proyecto_PROCESO, 2365179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202366356 | Acción | 576838.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576838.5, modificado:576838.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63667 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 114 | Nautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nautla | 63667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.774147, lat:20.209192}} | 2024-05-20 | 2024-12-31 | 576838.5 | 576838.5 | 576838.5 | 576838.5 | 576838.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C15-FAISMUN-DF2024301140015-15, contratista:C. MARÍA MONTSERRAT LOPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE NAUTLA, monto:576838.5, importe_modificado:576838.5}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2366356/proyecto_PROCESO, 2366356/proyecto_INICIO, 2366356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202369149 | Proyecto de inversión | 132799.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132799.76, modificado:132799.76}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE LAS CALLES MORELOS Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LOS MOLINOS SAN JOSE, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 73357 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 73357 | S | 2251 | 1501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LOS MOLINOS SAN JOSÉ, 91278 LOS MOLINOS (SAN JOSÉ), PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANC, lon:-97.213723, lat:19.59562451}} | 2024-05-13 | 2024-06-29 | 132799.76 | 132799.76 | 132799.76 | 132799.76 | 132799.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/68, contratista:DIONISIO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:406636.04, importe_modificado:406636.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2369149/proyecto_PROCESO, 2369149/proyecto_FIN, 2369149/proyecto_PROCESO, 2369149/proyecto_INICIO, 2369149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202369886 | Proyecto de inversión | 4085210.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4085210.74, modificado:4078410.74}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIA EL CENTRO DE TRANSFERENCIAS - 77124 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 77124 | S | 465 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA COLONIA NUEVA, 95840 ÁNGEL R. CABADA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA NUEVA CALLE NIÑOS HEROES, lon:-95.45507546, lat:18.60157486}} | 2024-05-27 | 2024-12-30 | 4078410.74 | 4078410.74 | 4078410.74 | 4078410.74 | 4078410.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150024, contratista:MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:4078410.74, importe_modificado:4078410.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2369886/proyecto_INICIO, 2369886/proyecto_FIN, 2369886/proyecto_INICIO, 2369886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202377712 | Proyecto de inversión | 732071.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732071.41, modificado:732071.41}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION. - 100548 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 100548 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:9, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 95854 LA CONCEPCIÓN, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN BASURTO, VINIIENDO DE LA CALLE PRINCIPAL UNICO ACCESO SIGUEINDO EN LIN, lon:-95.20715376, lat:18.089458}} | 2024-05-27 | 2024-06-27 | 732071.41 | 732071.41 | 732071.41 | 732071.41 | 732071.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0039/24, contratista:ROSARIO NATOLI MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:732071.41, importe_modificado:732071.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {2377712/proyecto_INICIO, 2377712/proyecto_PROCESO, 2377712/proyecto_INICIO, 2377712/proyecto_PROCESO, 2377712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202369196 | Proyecto de inversión | 399762.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399762.95, modificado:395662.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE SAN JUAN DE LOS REYES A LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 75403 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 75403 | S | 1000 | 749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA) - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO SAN JUAN DE LOS REYES LUIS VALENZUELA, 95848 SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA), ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNA, lon:-95.45581816, lat:18.51986129}} | 2024-05-06 | 2024-12-30 | 395662.08 | 395662.08 | 395662.08 | 395662.08 | 395662.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150003, contratista:DUSKHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:395662.08, importe_modificado:395662.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2369196/proyecto_INICIO, 2369196/proyecto_PROCESO, 2369196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202378481 | Proyecto de inversión | 1088471.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088471.81, modificado:1567991.2}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE REPOSICIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES EN CALLE SUR 35 ENTRE ARROYO CALIENTE Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN - 102477 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 118 | Orizaba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Orizaba | 102477 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE SUR 35 COLONIA RINCÓN GRANDE, 94393 ORIZABA, ORIZABA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DE LA CALAVERA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SUR 35 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE DE, lon:-97.08052634, lat:18.83985278}} | 2024-10-07 | 2024-11-30 | 1567991.2 | 1567991.2 | 1567991.2 | 1567991.2 | 1567991.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301180045, contratista:Ing. Mario Alberto Beltrán Muñoz, convocante:MUNICIPIO DE ORIZABA, VER., monto:1055563.53, importe_modificado:1567991.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.0}} | {2378481/proyecto_INICIO, 2378481/proyecto_PROCESO, 2378481/proyecto_INICIO, 2378481/proyecto_FIN, 2378481/proyecto_PROCESO, 2378481/proyecto_FIN, 2378481/proyecto_INICIO, 2378481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202378502 | Proyecto de inversión | 964296.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964296.1, modificado:3086992.38}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EJIDO FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 102514 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 102514 | S | 135 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO SARABIA - FRANCISCO SARABIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 15 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 96980 FRANCISCO SARABIA, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA RAUDALES OCOZOCOAUTLA Y CAMINO, lon:-93.90030973, lat:17.60216858}} | 2024-05-25 | 2024-08-10 | 3086992.38 | 3086992.38 | 3086992.38 | 3086992.38 | 3086992.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LIR/0075/2024, contratista:C. ADRIANA ROLDAN ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:2901880.1, importe_modificado:3086992.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}} | {2378502/proyecto_INICIO, 2378502/proyecto_PROCESO, 2378502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202378516 | Proyecto de inversión | 7460531.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7460531.93, modificado:7460531.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOLONTITLA. - 103868 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 103868 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6650.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CUAUTOLONTITLA, 94142 CUAUTOLONTITLA, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOLONTITLA SE ENCUENTRA A 12.7 , lon:-97.03492111, lat:19.11726415}} | 2024-06-10 | 2024-08-07 | 7460531.93 | 7460531.93 | 7460531.93 | 7460531.93 | 7460531.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470014, contratista:MARISOL HEREDIA ARZABA, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:7460531.93, importe_modificado:7460531.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2378516/proyecto_PROCESO, 2378516/proyecto_INICIO, 2378516/proyecto_PROCESO, 2378516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202367945 | Acción | 2714400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2714400.0, modificado:2714400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71311 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 159 | Tehuipango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tehuipango | 71311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.056127, lat:18.51776}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 2714400 | 2714400 | 2714400 | 2714400 | 2714400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301590001, contratista:PYMERGY SC, convocante:MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER, monto:2714400.0, importe_modificado:2714400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2367945/proyecto_INICIO, 2367945/proyecto_PROCESO, 2367945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202374804 | Proyecto de inversión | 1198435.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198435.68, modificado:1198435.68}} | REHABILTACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN JOSÉ NARANJAL A EL LINDERO XICOTENCATL - 92895 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 180 | Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlachichilco | 92895 | S | 717 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE NARANJAL - EL LINDERO XICOTENCATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA SAN JOSÉ EL NARANJAL, 92670 SAN JOSÉ NARANJAL, TLACHICHILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA SAN JOSE NARAN, lon:-98.17764187, lat:20.56189605}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 1198435.68 | 1198435.68 | 1198435.68 | 1198435.68 | 1198435.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL_DOP_FAISMUN_2024301800014_IR_03_C03, contratista:ANDRES MALDONADO YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, monto:1198435.68, importe_modificado:1198435.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2374804/proyecto_PROCESO, 2374804/proyecto_INICIO, 2374804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202374826 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 2A. ETAPA, EN CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA ARROYO DEL ARCO Y JOSE MARIA MORELOS A GENERAL LAZARO CARDENAS CAD. 0.897 AL 1.295, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 91145 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papantla | 91145 | S | 167 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE ARROYO DEL ARCO JOSE MARIA MORELOS - GENERAL LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 295 PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 93535 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE, lon:-97.39130924, lat:20.33269995}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1073-IR, contratista:MAXIMINA BLAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2400.0}} | {2374826/proyecto_INICIO, 2374826/proyecto_PROCESO, 2374826/proyecto_INICIO, 2374826/proyecto_PROCESO, 2374826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202366101 | Proyecto de inversión | 706608 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706608.0, modificado:706618.52}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN EL MALECON DE PLAYA MARACAIBO - 62696 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 114 | Nautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nautla | 62696 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:43, direccion:ANDADOR PLAYA MARACAIBO PUEBLO NAUTLA, 93800 PLAYA MARACAIBO, NAUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PLAYA MARACAIBO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE RAFAEL CORREA LA PLAYA MARACAIBO SE LOCALIZA IENDO HACIA LA PLAYA, lon:-96.76084388, lat:20.21468173}} | 2024-05-30 | 2024-07-31 | 706618.52 | 706618.52 | 706618.52 | 706618.52 | 706618.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C8-FAISMUN-DF2024301140001, contratista:C. MARÍA DEL PILAR ROMAN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE NAUTLA, monto:706618.52, importe_modificado:706618.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2366101/proyecto_INICIO, 2366101/proyecto_PROCESO, 2366101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202366872 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDROS ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE LIMON, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 65353 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papantla | 65353 | S | 139 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA EL HIGO, 93429 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIMON Y CALLE HIGUERA, CARRETERA A LA CONCHA A UN LADO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE LA COLONIA, lon:-97.31080769, lat:20.45995971}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1031-AD, contratista:ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2366872/proyecto_INICIO, 2366872/proyecto_PROCESO, 2366872/proyecto_FIN, 2366872/proyecto_INICIO, 2366872/proyecto_PROCESO, 2366872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202377895 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:999358.26}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL TRAMO DE SAN ANTONIO A CAMINO A CERTENEJAS TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100 - 101039 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 182 | Tlalnelhuayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlalnelhuayocan | 101039 | S | 92 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO POTRERO DEL BORDO - CERTENEJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO POTRERO DEL BORDO (SANTA MARÍA), 91237 POTRERO DEL BORDO (SANTA MARÍA), TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MIGUEL H, lon:-96.977019, lat:19.53611}} | 2024-09-06 | 2024-10-21 | 999358.26 | 999358.26 | 999358.26 | 999358.26 | 999358.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-DOP-FAISMUNDF-2024301820014, contratista:GAP. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VER, monto:999358.26, importe_modificado:999358.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.5}} | {2377895/proyecto_PROCESO, 2377895/proyecto_INICIO, 2377895/proyecto_PROCESO, 2377895/proyecto_FIN, 2377895/proyecto_PROCESO, 2377895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202366143 | Proyecto de inversión | 1936097.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1936097.66, modificado:1879734.28}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 62917 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papantla | 62917 | S | 143 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:156, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, 93533 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SERAFIN OLARTE, A UN LADO DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.465277, lat:20.340816}} | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 1879734.28 | 1879734.28 | 1879734.28 | 1879734.28 | 1879734.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1094-IR, contratista:INDUSTRIAS DAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:1879734.28, importe_modificado:1879734.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:466.0}} | {2366143/proyecto_INICIO, 2366143/proyecto_PROCESO, 2366143/proyecto_INICIO, 2366143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202366930 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3850000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD LAS CASITAS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 67595 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 67595 | S | 157 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:20, direccion:CALLE LAS CASITAS PUEBLO LAS CASITAS, 93520 LAS CASITAS, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LINDERO VOLADOR, lon:-97.21926188, lat:20.62301668}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1022-IR, contratista:ANGELA GARCIA OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:3850000.0, importe_modificado:3850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2366930/proyecto_INICIO, 2366930/proyecto_PROCESO, 2366930/proyecto_FIN, 2366930/proyecto_PROCESO, 2366930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202370103 | Proyecto de inversión | 2101322 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2101322.0, modificado:2085985.89}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE MATA TIGRE,MUNICIPIO DE CARRILLO PUERTO,VER. - 76304 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 31 | Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carrillo Puerto | 76304 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA CRUCETA - MATA TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA MATA TIGRE, 94980 MATA TIGRE, CARRILLO PUERTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LA CRUCETA Y CAMINO MATA TIGRE, CAMINO LOS TIGRES 1, lon:-96.54441231, lat:18.76384346}} | 2024-06-25 | 2024-08-30 | 2085985.89 | 2085985.89 | 2085985.89 | 2085985.89 | 2085985.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCPV/FAISMUNDF/2024300310108/013, contratista:ANA YANCI DEL CARMEN HERRERA VALVERDE, convocante:AYUNTAMIENTO DE CARRILLO PUERTO VER, monto:2101322.0, importe_modificado:2085985.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2370103/proyecto_INICIO, 2370103/proyecto_PROCESO, 2370103/proyecto_FIN, 2370103/proyecto_PROCESO, 2370103/proyecto_FIN, 2370103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202374900 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:549523.17}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA MEXICO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA CON CLAVE 30DPR1634I - 91399 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 91399 | S | 100 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.6, meta_modificada:129.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA MATA BEJUCO, 95695 JUAN RODRÍGUEZ CLARA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUIILERMO PRIETO Y CALLE MIGUEL . VALDEZ, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE ENCUENTRA ALOJ, lon:-95.40691094, lat:17.99017807}} | 2024-05-21 | 2024-07-22 | 549523.17 | 549523.17 | 549523.17 | 549523.17 | 549523.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0016-2024, contratista:JOSE LUIS TORREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:549523.17, importe_modificado:549523.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:129.6}} | {2374900/proyecto_PROCESO, 2374900/proyecto_INICIO, 2374900/proyecto_PROCESO, 2374900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202375907 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385000.0, modificado:440260.81}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 95049 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 95049 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PAPANTLA CENTRO, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE PINO SUAREZ A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.32060436, lat:20.44840512}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 440260.81 | 440260.81 | 440260.81 | 440260.81 | 440260.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1000-IR, contratista:DRAF 19 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:6179966.59, importe_modificado:6179966.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2375907/proyecto_INICIO, 2375907/proyecto_FIN, 2375907/proyecto_INICIO, 2375907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202365457 | Proyecto de inversión | 3551918.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3551918.4, modificado:3551918.4}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES REVOLUCION DE ARRIBA Y BELEN CHICO EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCION DE ARRIBA - 62561 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 62561 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO REVOLUCION DE ARRIBA - BELEN CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 5 PUEBLO REVOLUCIÓN, 95803 REVOLUCIÓN DE ARRIBA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-95.190126, lat:18.608295}} | 2024-04-23 | 2024-07-22 | 3551918.4 | 3551918.4 | 3551918.4 | 3551918.4 | 3551918.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0032, contratista:JEMCIRO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3551918.4, importe_modificado:3551918.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2365457/proyecto_INICIO, 2365457/proyecto_PROCESO, 2365457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202372837 | Proyecto de inversión | 1912257.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1912257.39, modificado:1912257.39}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE 30DTV0599L, UBICADA EN AV. DE LAS FLORES, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE PAPANTLA VERACRUZ. - 86405 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Papantla | 86405 | S | 65 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:44, direccion:AVENIDA DE LAS FLORES PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 93540 GUADALUPE VICTORIA, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AZARES Y , CALLE AZARES ADELANTE DEL CAMPO DEPORTIVO GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.373119, lat:20.260507}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 1912257.39 | 1912257.39 | 1912257.39 | 1912257.39 | 1912257.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1057-IR, contratista:EDUARDO TOVAR AVILA, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:1912257.39, importe_modificado:1912257.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:448.0}} | {2372837/proyecto_INICIO, 2372837/proyecto_PROCESO, 2372837/proyecto_FIN, 2372837/proyecto_INICIO, 2372837/proyecto_PROCESO, 2372837/proyecto_FIN, 2372837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202374206 | Proyecto de inversión | 1052000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052000.0, modificado:1052000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES RAMPA CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE UITZIQUIAPA - 89039 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 20 | Atlahuilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlahuilco | 89039 | S | 153 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:AMPLIACION CAMINO EN LA LOCALIDAD DE DE UITZIQUIAPA PUEBLO UITZIQUIAPA, 94833 UITZIQUIAPA, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO UITZIQUIAPA Y CAMINO UITZIQUIAPA, DEL PALACIO MUNICIPAL SE SIGUE A LA DERECHA , lon:-97.08658867, lat:18.65948942}} | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 1052000 | 1052000 | 1052000 | 1052000 | 1052000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP/2024/30/020/0013, contratista:JOSE ARMANDO SALGADO FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAHUILCO, VER, monto:1052000.0, importe_modificado:1052000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2374206/proyecto_INICIO, 2374206/proyecto_PROCESO, 2374206/proyecto_FIN, 2374206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202375022 | Proyecto de inversión | 500609.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500609.82, modificado:499711.91}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y RODADAS EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE CERRO VIEJO DE GALERA PÚBLICA A CAMINO PRINCIPAL. - 91721 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 129 | Platón Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Platón Sánchez | 91721 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA CERRO VIEJO, 92132 CERRO VIEJO, PLATÓN SÁNCHEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CERRO VIEJO . PLATÓN SÁNCHEZ Y CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATIANGUIS, CAMINO ZACATIANGUIS - TEC, lon:-98.465671, lat:21.369087}} | 2024-06-17 | 2024-10-14 | 499711.91 | 499711.91 | 499711.91 | 499711.91 | 499711.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SE-AD-2024301290005, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ, monto:499711.91, importe_modificado:499711.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2375022/proyecto_INICIO, 2375022/proyecto_PROCESO, 2375022/proyecto_FIN, 2375022/proyecto_INICIO, 2375022/proyecto_PROCESO, 2375022/proyecto_FIN, 2375022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202377261 | Acción | 1416059.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1416059.55, modificado:1416024.28}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 99238 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 99238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.442725, lat:18.595482}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 1416024.28 | 1416024.28 | 1416024.28 | 1416024.28 | 1416024.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB-001/FAISMUN/2024300150043, contratista:ISLAS Y TECNOLOGIA S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:1416024.28, importe_modificado:1416024.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2377261/proyecto_INICIO, 2377261/proyecto_PROCESO, 2377261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202368185 | Proyecto de inversión | 3000479 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000479.0, modificado:3000479.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 70112 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 70112 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.83, meta_modificada:336.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MECAYAPAN, 95930 MECAYAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN MIGUEL HIDALGO ENTRANDO P, lon:-94.83957092, lat:18.21780197}} | 2024-04-30 | 2024-07-28 | 3000479 | 3000479 | 3000479 | 3000479 | 3000479 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301040027, contratista:JOCABET ELIDA ESTEVA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN VER, monto:3000479.0, importe_modificado:3000479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.83}} | {2368185/proyecto_INICIO, 2368185/proyecto_PROCESO, 2368185/proyecto_INICIO, 2368185/proyecto_PROCESO, 2368185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202370227 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1498884.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO OBRA EN LA COLONIA LOPEZ PORTILLO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 76523 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 76523 | S | 680 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, 95840 ÁNGEL R. CABADA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA DENTRO DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA, lon:-95.44162767, lat:18.58777286}} | 2024-05-20 | 2024-12-30 | 1498884.72 | 1498884.72 | 1498884.72 | 1498884.72 | 1498884.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150019, contratista:MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:1498884.72, importe_modificado:1498884.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2370227/proyecto_PROCESO, 2370227/proyecto_INICIO, 2370227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202370249 | Proyecto de inversión | 1058478.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058478.6, modificado:1093275.61}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CANUTOS, MUNICIPIO DE CARRILLO PUERTO,VER. - 76592 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 31 | Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carrillo Puerto | 76592 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.47, meta_modificada:0.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:119, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TRINIDAD SANCHEZ SANTOS - LOS CANUTOS KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LOS CANUTOS, 94980 LOS CANUTOS, CARRILLO PUERTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA TRINIDAD SANCHEZ SANTOS Y CA, lon:-96.62923898, lat:18.81774162}} | 2024-08-01 | 2024-10-30 | 1093275.61 | 1093275.61 | 1093275.61 | 1093275.61 | 1093275.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCPV/FAISMUNDF/2024300310113/012, contratista:MAURICIO JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CARRILLO PUERTO VER, monto:1082964.77, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.47}} | {2370249/proyecto_INICIO, 2370249/proyecto_PROCESO, 2370249/proyecto_FIN, 2370249/proyecto_PROCESO, 2370249/proyecto_FIN, 2370249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202372924 | Acción | 1014512 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1014512.0, modificado:1014512.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 84907 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 31 | Carrillo Puerto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Carrillo Puerto | 84907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.57106, lat:18.799891}} | 2024-05-10 | 2024-12-31 | 1014512 | 1014512 | 1014512 | 1014512 | 1014512 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCPV/FAISMUNDF/SER/2024300310107/003, contratista:RENE GARCIA VALDES, convocante:AYUNTAMIENTO DE CARRILLO PUERTO VER, monto:1014512.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2372924/proyecto_INICIO, 2372924/proyecto_PROCESO, 2372924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202374299 | Proyecto de inversión | 505599.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505599.31, modificado:613995.05}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES RAMPA CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE QUECHULINGO - 89277 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 20 | Atlahuilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlahuilco | 89277 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:AMPLIACION CAMINO RURAL QUECHULINGO PUEBLO QUECHULINGO, 94835 QUECHULINGO, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO QUECHULINGO Y CAMINO QUECHULINGO, DEL PALACIO MUNICIPAL DE ATLAHUILCO SE SIGUE HACIA LA IZQUIE, lon:-97.13168, lat:18.666527}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 613995.05 | 613995.05 | 613995.05 | 613995.05 | 613995.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP/2024/30/020/0024, contratista:MARIA BARRADAS SALAS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAHUILCO, VER, monto:613995.05, importe_modificado:613995.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2374299/proyecto_INICIO, 2374299/proyecto_FIN, 2374299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202376085 | Proyecto de inversión | 2065569.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2065569.94, modificado:1804847.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SECCION 5X4 MTS EN LA LOCALIDAD EL HUERFANO - 95752 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiconquiaco | 95752 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:11, direccion:EJIDO EL HUÉRFANO, 93893 EL HUÉRFANO, CHICONQUIACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE ADOLFO RUIZ COARTINEZ, CALLE VICENTE GUERERO LA LOCALIDAD DE EL HUERFANO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SIERRA DE CHI, lon:-96.74589587, lat:19.74077917}} | 2024-02-09 | 2024-04-13 | 1804847.97 | 1804847.97 | 1804847.97 | 1804847.97 | 1804847.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24 CH-DOP-FAISMUN-IR-0030/05, contratista:LIC. ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:1804847.97, importe_modificado:1804847.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2376085/proyecto_PROCESO, 2376085/proyecto_INICIO, 2376085/proyecto_FIN, 2376085/proyecto_PROCESO, 2376085/proyecto_FIN, 2376085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202377326 | Acción | 1857332.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1857332.92, modificado:1857152.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 99499 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 99499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.443567, lat:20.534088}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 1857152 | 1857152 | 1857152 | 1857152 | 1857152 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0002, contratista:CARLOS ARTURO LOPEZ DROUAILLET, convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:1857152.0, importe_modificado:1857152.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2377326/proyecto_INICIO, 2377326/proyecto_PROCESO, 2377326/proyecto_INICIO, 2377326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202377369 | Proyecto de inversión | 2216924.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2216924.95, modificado:2213973.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES DR. MEDINA Y GENERAL PATRICIO R. GALVÁN, COLONIA EL MAGUEY. - 99622 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 129 | Platón Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Platón Sánchez | 99622 | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1874.8, meta_modificada:1874.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA EL MAGUEY, 92147 PLATÓN SÁNCHEZ, PLATÓN SÁNCHEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DR. MEDINA Y CALLE GENERAL PATRICIO R. GALVAN, LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA SOBRE LA , lon:-98.37088735, lat:21.26861862}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 2213973.9 | 2213973.9 | 2213973.9 | 2213973.9 | 2213973.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SE-IR-2024301290016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESTEVEZ Y ASOCIADOS HYC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ, monto:2213973.9, importe_modificado:2213973.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1874.8}} | {2377369/proyecto_INICIO, 2377369/proyecto_PROCESO, 2377369/proyecto_INICIO, 2377369/proyecto_PROCESO, 2377369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202369636 | Proyecto de inversión | 1365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365000.0, modificado:1365000.0}} | CONSTRCCION DE CAMINOS RURALES RAMPA CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TERRERO - 76614 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 20 | Atlahuilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlahuilco | 76614 | S | 357 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:39, direccion:AMPLIACION CAMINO DE LA COMUNIDAD DE TERRERO PUEBLO TERRERO, 94836 TERRERO, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO TERRERO Y CAMINO TERRERO, DEL PALACIO MUNICIPAL DE ATLAHUILCO SE SIGUE A LA DERECHA PASA POR , lon:-97.166843, lat:18.684465}} | 2024-05-31 | 2024-06-15 | 1365000 | 1365000 | 1365000 | 1365000 | 1365000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP/2024/30/020/0003, contratista:JOSE ARMANDO SALGADO FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAHUILCO, VER, monto:1365000.0, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2369636/proyecto_INICIO, 2369636/proyecto_FIN, 2369636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202378150 | Proyecto de inversión | 3020959.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3020959.02, modificado:3586850.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMO CRUZ BLANCA NUMERO UNO SALIDA A EMILIANO ZAPATA DEL KM 7150 AL 7 650 CAZONES DE HERRERA. - 102875 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 33 | Cazones de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cazones de Herrera | 102875 | S | 747 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2504.0, meta_modificada:2504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CRUZ BLANCA NO 1 - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 650 EJIDO CRUZ BLANCA NÚMERO UNO, 92975 CRUZ BLANCA NÚMERO UNO, CAZONES DE HERRERA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL DE CRUZ BLA, lon:-97.27972417, lat:20.63718089}} | 2024-06-17 | 2024-08-26 | 3586850.38 | 3586850.38 | 3586850.38 | 3586850.38 | 3586850.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.CHV/LIR/FAISMUN/2024-0113, contratista:CONSTRUCCIONES DEL TAJIN S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CAZONES DE HERRERA, VER., monto:3586850.38, importe_modificado:3586850.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2504.0}} | {2378150/proyecto_PROCESO, 2378150/proyecto_INICIO, 2378150/proyecto_PROCESO, 2378150/proyecto_INICIO, 2378150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202378164 | Proyecto de inversión | 804273.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804273.14, modificado:804273.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA, SOBRE LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA EL TROPICO, MONTEPIO - 102906 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 102906 | S | 199 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA CARRETERA EL TROPICO MONTEPIO EJIDO LA FLORIDA, 95845 LA FLORIDA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA ANA VELA, CALLE JUAN PEREZ PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDA, lon:-95.37123618, lat:18.6279133}} | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 804273.14 | 804273.14 | 804273.14 | 804273.14 | 804273.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150032, contratista:ANA RUTH SIMBRON ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:804273.14, importe_modificado:804273.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {2378164/proyecto_INICIO, 2378164/proyecto_FIN, 2378164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202376729 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:598840.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y FCO. JAVIER MINA Y PASOS PEATONALES EN CALLES, EJIDO, ARTICULO TERCERO Y CALLES SIN NOMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA. - 97650 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 97650 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:COLONIA SAN PABLO, 95695 JUAN RODRÍGUEZ CLARA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE IGNACION ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL RASTRO DE LA, lon:-95.40441153, lat:17.98572128}} | 2024-05-28 | 2024-06-28 | 598840.8 | 598840.8 | 598840.8 | 598840.8 | 598840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0046-2024, contratista:JOSE LUIS TORREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:598840.8, importe_modificado:598840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2376729/proyecto_INICIO, 2376729/proyecto_PROCESO, 2376729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202378988 | Proyecto de inversión | 1181916.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181916.77, modificado:1181916.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE - 103826 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 103826 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:157.5, meta_modificada:157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - EL PUENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 100 PUEBLO EL PUENTE, 92638 EL PUENTE, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-98.20927675, lat:20.74201446}} | 2024-06-01 | 2024-08-20 | 1181916.77 | 1181916.77 | 1181916.77 | 1181916.77 | 1181916.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0003, contratista:ROSALINO OLIVARES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:1181916.77, importe_modificado:1181916.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:157.5}} | {2378988/proyecto_INICIO, 2378988/proyecto_PROCESO, 2378988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202365810 | Proyecto de inversión | 2999487.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999487.5, modificado:3198912.02}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TIOCUAYO - 63966 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 58 | Chicontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chicontepec | 63966 | S | 54 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:8.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO AHUATENO - EL TECOMATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 500 PUEBLO TIOCUAYO, 92724 TIOCUAYO, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EN EL CAMINO DE AHUATENO A TECOMATE CON DIRECCION A TECOMATE , lon:-98.04750126, lat:20.99130237}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 3198912.02 | 3198912.02 | 3198912.02 | 3198912.02 | 3198912.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI-FAISMUN-2024-30-058-OP-0158, contratista:MINERVA FABIOLA CASTILLO TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, monto:2993964.67, importe_modificado:2993964.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.09}} | {2365810/proyecto_INICIO, 2365810/proyecto_PROCESO, 2365810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202365830 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CALLE PRINCIPAL HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 61516 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 13 | Naranjos Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naranjos-Amatlán | 61516 | S | 200 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NARANJOS - ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO ZARAGOZA, 92419 ZARAGOZA, NARANJOS AMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA FEDRAL 180 NARANJOS-TUXPAN Y CARRETERA TAMPICO-TUXPAN, CARRETE, lon:-97.71972765, lat:21.27961746}} | 2024-05-22 | 2024-08-19 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA/FAISMUN/2024300130010, contratista:RECARSA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO NARANJOS-AMATLAN, VER, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2365830/proyecto_PROCESO, 2365830/proyecto_INICIO, 2365830/proyecto_PROCESO, 2365830/proyecto_INICIO, 2365830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202366621 | Proyecto de inversión | 2204824.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2204824.69, modificado:2550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CAMINO VIEJO A LA LAGUNA ENCANTADA EN SAN ANDRES TUXTLA - 66675 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 66675 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1460.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE CANINO VIEJO A LA LAGUNA ENCANTADA CIUDAD LAGUNA ENCANTADA, 95750 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRIMITIVO R. VALENCIA Y CALLE CLAVEL, CALLE DE LAS ROSAS SALIENDO FRENTE A, lon:-95.20079391, lat:18.449742}} | 2024-04-25 | 2024-08-07 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0082, contratista:BETSYS DANIELA PULIDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2204824.69, importe_modificado:2204824.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.27}} | {2366621/proyecto_INICIO, 2366621/proyecto_PROCESO, 2366621/proyecto_INICIO, 2366621/proyecto_PROCESO, 2366621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202378075 | Proyecto de inversión | 665323.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665323.38, modificado:665315.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO OBRA EN BOULEVARD FRANCISCO VILLA DE CALLE IGNACIO ALLENDE A ENTRONQUE DE CARRETERA FEDERAL 180 PASO DEL TORO, ACAYUCAN, DE LA COMUNIDAD TECOLAPAN - 101494 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 101494 | S | 1230 | 1133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:BOULEVARD FRANCISCO VILLA EJIDO TECOLAPAN, 95847 TECOLAPAN, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA FEDERAL 180 PASO DEL TORO ACAYUCAN, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-95.33838622, lat:18.57211835}} | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 665315.55 | 665315.55 | 665315.55 | 665315.55 | 665315.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150020, contratista:JOCAVET DOLORES MENDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:665315.55, importe_modificado:665315.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2378075/proyecto_INICIO, 2378075/proyecto_PROCESO, 2378075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202374000 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:2098688.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 85 CBTA DE JUAN RODRIGUEZ CLARA CON CLAVE 30DTA0085A - 90335 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 90335 | S | 200 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:ANDADOR TECNOLOGICO COLONIA ALFONSO ROMÁN, 95697 JUAN RODRÍGUEZ CLARA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 85 CBTA D, lon:-95.39951968, lat:18.00810267}} | 2024-05-20 | 2024-08-20 | 2098688.4 | 2098688.4 | 2098688.4 | 2098688.4 | 2098688.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0012-2024, contratista:CONSTRUCCION PROYECTOS Y DESARROLLOS MA.PE.C. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:2098688.4, importe_modificado:2098688.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2374000/proyecto_INICIO, 2374000/proyecto_PROCESO, 2374000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202370399 | Proyecto de inversión | 1409250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409250.0, modificado:1409250.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES RAMPA CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CAPULTITLA EYITEPEC - 76877 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 20 | Atlahuilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlahuilco | 76877 | S | 66 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:41, direccion:AMPLIACION CAMINO LOCALIDAD CAPULTITLA EYITEPEC PUEBLO CAPULTITLA EYITEPEC, 94835 CAPULTITLA EYITEPEC, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAPULTITLA EYITEPEC Y CAMINO CAPULTITLA EYITEPEC, DEL PALACIO MUNI, lon:-97.118736, lat:18.658705}} | 2024-05-31 | 2024-06-15 | 1409250 | 1409250 | 1409250 | 1409250 | 1409250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP/2024/30/020/0004, contratista:KARLA VANESA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAHUILCO, VER, monto:1409250.0, importe_modificado:1409250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2370399/proyecto_PROCESO, 2370399/proyecto_FIN, 2370399/proyecto_INICIO, 2370399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202371214 | Acción | 1624933.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624933.38, modificado:1624933.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 81635 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 81635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.836676, lat:22.183633}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1624933.38 | 1624933.38 | 1624933.38 | 1624933.38 | 1624933.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330051/FAISMUN/0051, contratista:JULIO CESAR ARADILLAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1624933.38, importe_modificado:1624933.38}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2371214/proyecto_INICIO, 2371214/proyecto_PROCESO, 2371214/proyecto_INICIO, 2371214/proyecto_PROCESO, 2371214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202370511 | Proyecto de inversión | 539498.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539498.3, modificado:539498.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 77149 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 42 | Colipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Colipa | 77149 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO COLIPA, 93950 COLIPA, COLIPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE GALEANA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES PUNTOS DE A CAB, lon:-96.72829188, lat:19.92848265}} | 2024-05-27 | 2024-07-26 | 539498.3 | 539498.3 | 539498.3 | 539498.3 | 539498.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2024/001, contratista:DAVID ARTURO GONZALEZ FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIPA, monto:539498.3, importe_modificado:539498.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2370511/proyecto_FIN, 2370511/proyecto_INICIO, 2370511/proyecto_FIN, 2370511/proyecto_PROCESO, 2370511/proyecto_FIN, 2370511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202367207 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 66618 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 66618 | S | 153 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:207, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN ANTONIO CARRIZAL, 93520 SAN ANTONIO CARRIZAL, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PROFESOR DIOGENES R. Y CAMINO SAN ANTONIO CARRIZAL, BRECHA BENITO JUAREZ A UN LADO DE LA PRIMARIA , lon:-97.27382123, lat:20.58109532}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1005-IR, contratista:ARELI GUADALUPE PEREZ DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}} | {2367207/proyecto_INICIO, 2367207/proyecto_PROCESO, 2367207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202361511 | Proyecto de inversión | 531088 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531088.0, modificado:531088.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS 301210212 4 DORMITORIO - 49126 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 49126 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:346, direccion:CALLE CARRETERA TUXPAN TAMPICO PUEBLO LA MARAVILLAS, 92080 LAS MARAVILLAS, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7 KM DE LA C, lon:-97.83690767, lat:21.55998871}} | 2024-07-01 | 2024-09-02 | 531088 | 531088 | 531088 | 531088 | 531088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210059, contratista:NORVER CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA, monto:531088.0, importe_modificado:531088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2361511/proyecto_INICIO, 2361511/proyecto_PROCESO, 2361511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202363395 | Proyecto de inversión | 1669387.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669387.87, modificado:1764872.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CUAMIXTLA - 53322 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 58 | Chicontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicontepec | 53322 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO CHICONTEPEC - SAYOLTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO CUAMIXTLA, 92700 CUAMIXTLA, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE CHICONTEPEC A SAYOLTEPEC, lon:-98.20924141, lat:20.97638603}} | 2024-04-19 | 2024-08-16 | 1764872.59 | 1764872.59 | 1764872.59 | 1764872.59 | 1764872.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI-FAISMUN-2024-30-058-OP-0107, contratista:REGULO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, monto:1663483.18, importe_modificado:1663483.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1122.0}} | {2363395/proyecto_PROCESO, 2363395/proyecto_INICIO, 2363395/proyecto_PROCESO, 2363395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202371393 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:5977311.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO 1A. ETAPA, EN CAMINO RURAL DE LAS LOCALIDADES SOLTEROS DE JUAN ROSAS ISLA DE JUAN ROSAS CADENAMIENTO 0.000 AL 2.000, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 82119 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papantla | 82119 | S | 127 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO SOLTEROS DE JUAN ROSAS - ISLA DE JUAN ROSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 PUEBLO SOLTEROS DE JUAN ROSAS, 93536 SOLTEROS DE JUAN ROSAS, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CAMINO SE UNE C, lon:-97.194998, lat:20.341972}} | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 5977311.58 | 5977311.58 | 5977311.58 | 5977311.58 | 5977311.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1079-IR, contratista:MAXIMINA BLAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12000.0}} | {2371393/proyecto_PROCESO, 2371393/proyecto_FIN, 2371393/proyecto_INICIO, 2371393/proyecto_PROCESO, 2371393/proyecto_INICIO, 2371393/proyecto_PROCESO, 2371393/proyecto_FIN, 2371393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202364595 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER. - 59219 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 152 | Tampico Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tampico Alto | 59219 | S | 358 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:29, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA LA RIBERA, 92043 LA RIBERA, TAMPICO ALTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ, EN LA RIBERA,, lon:-97.78094136, lat:22.10730165}} | 2024-03-08 | 2024-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-DOP-2024301520016, contratista:YESSICA PAOLA CEBALLOS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}} | {2364595/proyecto_INICIO, 2364595/proyecto_PROCESO, 2364595/proyecto_FIN, 2364595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202374422 | Proyecto de inversión | 1331428.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331428.34, modificado:1327981.05}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y RODADAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD APACHITEMPA DE GALERA PÚBLICA CARRETERA PLATÓN SANCHEZ ZACATINGUIS. - 91549 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 129 | Platón Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Platón Sánchez | 91549 | S | 139 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA APACHITEMPA, 92132 APACHITEMPA, PLATÓN SÁNCHEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO APACHITEMPA - PLATÓN SÁNCHEZ Y CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - APACHITEMPA, CAMINO APACHITEMPA - LA MO, lon:-98.403423, lat:21.288963}} | 2024-06-17 | 2024-10-14 | 1327981.05 | 1327981.05 | 1327981.05 | 1327981.05 | 1327981.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SE-IR-2024301290004, contratista:PATRICIO RUBEN GALVAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ, monto:1327981.05, importe_modificado:1327981.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1205.0}} | {2374422/proyecto_INICIO, 2374422/proyecto_PROCESO, 2374422/proyecto_INICIO, 2374422/proyecto_PROCESO, 2374422/proyecto_FIN, 2374422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202389478 | Proyecto de inversión | 292946.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292946.48, modificado:292946.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE 30DPR0255S - 146805 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 211 | San Rafael | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Rafael | 146805 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.32, meta_modificada:36.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:52, direccion:CALLE 24 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA GALVARINO BARRIA PÉREZ, 93628 GALVARINO BARRIA PÉREZ, SAN RAFAEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ERNESTO BARRIA Y CALLE MAURO DE LA CRUZ, CALLE RAFAEL ORTEGA EL PROYECTO SE ENCUENTRA , lon:-96.91671771, lat:20.18326179}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 292946.48 | 292946.48 | 292946.48 | 292946.48 | 292946.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR-FAISMUN-2024302110021, contratista:OTHONIEL ZAMUDIO APARICIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, monto:292946.48, importe_modificado:292946.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.32}} | {2389478/proyecto_FIN, 2389478/proyecto_PROCESO, 2389478/proyecto_INICIO, 2389478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390796 | Proyecto de inversión | 541601.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541601.04, modificado:541601.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA ISABEL EN LA LOCALIDAD EN AMATLÁN DE LOS REYES - 152456 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 152456 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.75, meta_modificada:236.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA SANTA ISABEL, 94950 AMATLÁN DE LOS REYES, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE SANTA ISABEL EXACTAMENTE EN LA ENTRADA DE LA COLO, lon:-96.9165, lat:18.840367}} | 2024-07-23 | 2024-09-23 | 541601.04 | 541601.04 | 541601.04 | 541601.04 | 541601.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140006, contratista:ISAI DE JESUS ACAHUA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:541601.04, importe_modificado:541601.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.75}} | {2390796/proyecto_INICIO, 2390796/proyecto_FIN, 2390796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398789 | Proyecto de inversión | 13449076.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.344907698E7, modificado:1.344907698E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CARMEN VIVEROS ENTRE CALLE ROQUE ESPINOSO FOGLIA Y MIGUEL HIDALGO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024000026 | N | 0 | 0 | 9668 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6094.62, meta_modificada:6094.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:20, direccion:CALLE CARMEN VIVEROS, lon:-96.3734843, lat:19.4072157}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 13449076.98 | 13449076.98 | 13449076.98 | 13449076.98 | 13449076.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-006/2024-DGCOP, contratista:INGRAM INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.349940319E7, importe_modificado:1.349940319E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6094.62}} | {2398789/proyecto_PROCESO, 2398789/proyecto_INICIO, 2398789/proyecto_PROCESO, 2398789/proyecto_INICIO, 2398789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398778 | Proyecto de inversión | 2969105.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2969105.1, modificado:2969105.1}} | MANTENIMIENTO DE LA AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR (INCLUYE MANTENIMIENTO DE PUENTE TENECHACO) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024000036 | N | 0 | 0 | 2150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2150.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:AV. BENITO JUÁREZ, lon:-97.4221428, lat:20.9596547}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 2969105.1 | 2969105.1 | 2969105.1 | 2969105.1 | 2969105.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-020/2024-DGCOP, contratista:OGIC, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2969105.1, importe_modificado:2969105.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.0}} | {2398778/proyecto_INICIO, 2398778/proyecto_PROCESO, 2398778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391146 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLALCHINOLTEPETL ENTRE AVENIDA SALVADOR DIAZ MIRON Y AVENIDA AMADO NERVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 154713 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 154713 | S | 82 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PRIVADA TLALCHINOLTEPEC CIUDAD CHOCAMAN, 94160 CHOCAMÁN, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA TLALCHINOLTEPEC Y AVENIDA SALVADOR DIAZ MIRON, AVENIDA AMADO NERVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TLALCHINOLTEPEC, lon:-97.03496818, lat:19.01427038}} | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620039, contratista:CANDELARIA MOCTEZUMA ROSAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {2391146/proyecto_PROCESO, 2391146/proyecto_FIN, 2391146/proyecto_INICIO, 2391146/proyecto_FIN, 2391146/proyecto_INICIO, 2391146/proyecto_PROCESO, 2391146/proyecto_FIN, 2391146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391252 | Proyecto de inversión | 214676.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214676.46, modificado:214676.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE PEÑUELA - 155300 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 155300 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA PEÑUELA, 94945 PEÑUELA, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRENDO A LA LOCALIDAD DE PEÑUELA EN DIRECCION C, lon:-96.895492, lat:18.864972}} | 2024-07-03 | 2024-09-03 | 214676.46 | 214676.46 | 214676.46 | 214676.46 | 214676.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140010, contratista:RODRIGO RODIRIGUEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:214676.46, importe_modificado:214676.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2391252/proyecto_INICIO, 2391252/proyecto_PROCESO, 2391252/proyecto_INICIO, 2391252/proyecto_PROCESO, 2391252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391257 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:900136.6}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 155322 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 155322 | S | 144 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE LAZARO CARDENAS - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 92270 LÁZARO CÁRDENAS, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LAZARO CARDENAS-AGUA NACIDA Y C, lon:-98.07509853, lat:21.25886645}} | 2024-09-16 | 2024-10-15 | 900136.6 | 900136.6 | 900136.6 | 900136.6 | 900136.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-IXCA-2024300780029, contratista:12+1 PROYECON EDIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:900136.6, importe_modificado:900136.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2391257/proyecto_INICIO, 2391257/proyecto_FIN, 2391257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202393480 | Proyecto de inversión | 588342.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588342.2, modificado:1367859.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS - 168624 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 211 | San Rafael | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Rafael | 168624 | S | 156 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.76, meta_modificada:293.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:88, direccion:CALLE 29 DE MARZO RANCHERIA NUEVO FAISÁN, 93625 NUEVO FAISÁN, SAN RAFAEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE FERNANDO GUTIERRES BARRIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBI, lon:-96.99468726, lat:20.1840828}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 1367859.56 | 1367859.56 | 1367859.56 | 1367859.56 | 1367859.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR-FAISMUN-2024302110033, contratista:ING. RENE ISMAEL RENDÓN CHAGOYA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, monto:1367859.56, importe_modificado:1367859.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.76}} | {2393480/proyecto_PROCESO, 2393480/proyecto_INICIO, 2393480/proyecto_PROCESO, 2393480/proyecto_FIN, 2393480/proyecto_PROCESO, 2393480/proyecto_FIN, 2393480/proyecto_INICIO, 2393480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399224 | Proyecto de inversión | 19808088.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.980808881E7, modificado:1.980808881E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 (TÚXPAM - TAMPICO) - JUANA MOZA, DEL KM 0+000 AL KM 2+340 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000092 | N | 0 | 0 | 90441 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.34, meta_modificada:2.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:TUXPAN, VER, lon:-97.4301795, lat:20.9497649}} | 2024-06-04 | 2024-10-31 | 19808088.81 | 19808088.81 | 19808088.81 | 19808088.81 | 19808088.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-047/2024-DGCCYCE, contratista:DELARS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.980808881E7, importe_modificado:1.980808881E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.34}} | {2399224/proyecto_INICIO, 2399224/proyecto_PROCESO, 2399224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391282 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:618043.53}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 30DPB0840J EN LA LOCALIDAD DE NUEVO POTRERO - 155425 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Isla | 155425 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:188, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO NUEVO POTRERO, 95658 NUEVO POTRERO, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE FLORENTINO TERA OBRA QUE SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMARIA, lon:-95.60766375, lat:18.103859}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 618043.53 | 618043.53 | 618043.53 | 618043.53 | 618043.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0021-2024, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:618043.53, importe_modificado:618043.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2391282/proyecto_INICIO, 2391282/proyecto_PROCESO, 2391282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391286 | Proyecto de inversión | 105798.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105798.45, modificado:105798.45}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE PARAJE NUEVO - 155446 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 155446 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.33, meta_modificada:202.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA PARAJE NUEVO CENTRO, 94940 PARAJE NUEVO, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL PROYECTO SE LOCALIZA LLENDO DE LA CARRETERA ES, lon:-96.858459, lat:18.87911}} | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 105798.45 | 105798.45 | 105798.45 | 105798.45 | 105798.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140015, contratista:CUAUHTOCHCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYEScco, monto:105798.46, importe_modificado:105798.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.33}} | {2391286/proyecto_PROCESO, 2391286/proyecto_INICIO, 2391286/proyecto_PROCESO, 2391286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399480 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2309355.09}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL 3 DE AGOSTO, COLONIA MELESIO PORTILLO, EN LA LOCALIDAD DE FORTIN DE LAS FLORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 68 | Fortín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fortín | 2024300680113 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 4 ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA 4 FORTIN CENTRO , lon:-97.00135, lat:18.9025514}} | 2024-02-19 | 2024-05-18 | 2309355.09 | 2309355.09 | 2309355.09 | 2309355.09 | 2309355.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUNDF-2024300680113, contratista:CONSTRUCTORA 24.09 S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FORTÍN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2399480/proyecto_PROCESO, 2399480/proyecto_INICIO, 2399480/proyecto_PROCESO, 2399480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391359 | Proyecto de inversión | 4120474.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4120474.11, modificado:4373455.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES HACIA ATITLA CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO ACULTZINGO VAQUERIA DEL KM 0 000 AL KM 0 800 - 155816 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acultzingo | 155816 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4907.0, meta_modificada:4907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO ACULTZINGO - VAQUERIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA ATITLA (BARRIO DE GUADALUPE), 94768 VAQUERÍA, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ACULTZINGO Y CAMINO VAQUERIA, , lon:-97.30544249, lat:18.68858827}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 4373455.22 | 4373455.22 | 4373455.22 | 4373455.22 | 4373455.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300060015, contratista:PRISCILIANO HERNÁNDEZ ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:4120474.11, importe_modificado:4373455.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4907.0}} | {2391359/proyecto_INICIO, 2391359/proyecto_FIN, 2391359/proyecto_PROCESO, 2391359/proyecto_FIN, 2391359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394792 | Proyecto de inversión | 3941548.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3941548.87, modificado:4600955.58}} | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN PROLONGACION DE CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA 9 BIS ORIENTE Y COLONIA LAS ANIMAS, - 174271 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatusco | 174271 | S | 1000 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.75, meta_modificada:749.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 11 SUR INTERIOR SN COLONIA LAS ANIMAS, 94100 HUATUSCO DE CHICUELLAR, HUATUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 11 SUR Y AVENIDA 9 BIS ORIENTE, CALLE LAS ANIMAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO EL PANTEO, lon:-96.95980441, lat:19.1426429}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 4600955.58 | 4600955.58 | 4600955.58 | 4600955.58 | 4600955.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIR/20243007100061/FAISMUN, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CALDEHER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, monto:3898521.34, importe_modificado:4600955.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:749.64}} | {2394792/proyecto_INICIO, 2394792/proyecto_FIN, 2394792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391364 | Proyecto de inversión | 1205036.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205036.6, modificado:1211415.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE PARAJE NUEVO - 155841 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 155841 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.7, meta_modificada:1117.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PARAJE NUEVO CENTRO, 94940 PARAJE NUEVO, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CUARTA CALLE , lon:-96.861547, lat:18.878062}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 1211415.28 | 1211415.28 | 1211415.28 | 1211415.28 | 1211415.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140057, contratista:MOISES MARTINEZ CITLAHUA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:1203520.5, importe_modificado:1211415.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.7}} | {2391364/proyecto_INICIO, 2391364/proyecto_FIN, 2391364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202395144 | Proyecto de inversión | 1205072.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205072.84, modificado:1205072.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE 21 DE MARZO DE LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO, TIHUATLÁN VER. - 175689 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 175689 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.88, meta_modificada:761.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:15, direccion:CALLE 21 DE MARZO EJIDO ZACATE COLORADO, 92917 ZACATE COLORADO, TIHUATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRIMERO DE MARZO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, A 40 MIN 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPALPOR VIAD. LA PROVIDENCIA, lon:-97.52288229, lat:20.50042961}} | 2024-05-27 | 2024-07-10 | 1205072.84 | 1205072.84 | 1205072.84 | 1205072.84 | 1205072.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-AD-FAISMUN/2024/30/175/0096, contratista:ANDRÉS CASTILLO MORGADO, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1205072.84, importe_modificado:1205072.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.88}} | {2395144/proyecto_FIN, 2395144/proyecto_PROCESO, 2395144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202395674 | Proyecto de inversión | 2485831.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485831.44, modificado:2485831.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ALTO DEL JOBO LA BONITA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMOS AISLADOS MUNICIPIO DE PANUCO, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:91, direccion:CAMINO ALTO DEL JOBO LA BONITA , lon:-98.30496, lat:22.08824}} | 2024-05-02 | 2024-06-15 | 2485831.44 | 2485831.44 | 2485831.44 | 2485831.44 | 2485831.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230105, contratista:MARCO SEBASTIAN VIVEROS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2485831.44, importe_modificado:2485831.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2395674/proyecto_INICIO, 2395674/proyecto_PROCESO, 2395674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391536 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:594070.51}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE PROLONGACION CALLE MORELOS DE LA COLONIA ANTONIO LUNA - 158824 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 158824 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE MORELOS CIUDAD CHOCAMAN, 94160 CHOCAMÁN, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIVADA DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE FRANC, lon:-97.03257619, lat:19.00763106}} | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 594070.51 | 594070.51 | 594070.51 | 594070.51 | 594070.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620040, contratista:ALBERTO MEDINA ACOSTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:594070.51, importe_modificado:594070.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}} | {2391536/proyecto_PROCESO, 2391536/proyecto_INICIO, 2391536/proyecto_FIN, 2391536/proyecto_PROCESO, 2391536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391630 | Proyecto de inversión | 448529.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448529.75, modificado:448529.75}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CAMINO AMATLÁN CUICHAPA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PALMA SOLA Y CALLE KILOMETRO 11 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA PATRONA - 159238 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 159238 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:121, direccion:CALLE AMATLAN CUICHAPA COLONIA GUADALUPE (LA PATRONA), 94957 RANCHO PASO HONDO, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE 0 Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PARTE FINAL DE LA LOCALIDAD DE LA, lon:-96.920066, lat:18.808023}} | 2024-09-02 | 2024-11-04 | 448529.75 | 448529.75 | 448529.75 | 448529.75 | 448529.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140061, contratista:HUATUSCO CONSTRUYE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:448529.75, importe_modificado:448529.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:764.0}} | {2391630/proyecto_INICIO, 2391630/proyecto_FIN, 2391630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391653 | Proyecto de inversión | 664220.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664220.93, modificado:664220.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA NARCIZO MENDOZA ENTRE CALLE 26 DE ENERO Y CALLE ANDRES HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MANUEL LEON - 159327 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 159327 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.1, meta_modificada:815.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:AVENIDA NARCIZO MENDOZA COLONIA MANUEL LEÓN (SAN JOSÉ DE GRACIA), 94953 MANUEL LEÓN (SAN JOSÉ DE GRACIA), AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 26 DE ENEROI Y CALLE ANDRES HERNANDEZ, EL PROYECTO SE L, lon:-96.869021, lat:18.852079}} | 2024-09-26 | 2024-11-26 | 664220.93 | 664220.93 | 664220.93 | 664220.93 | 664220.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140062, contratista:CARLOS MARIO CORRREA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:664220.93, importe_modificado:664220.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.1}} | {2391653/proyecto_INICIO, 2391653/proyecto_PROCESO, 2391653/proyecto_FIN, 2391653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392060 | Proyecto de inversión | 610500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610500.0, modificado:449732.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OIEDRAS DE AFILAR - 162009 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 50 | Coxquihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxquihui | 162009 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRAS DE AFILAR, 93060 PIEDRAS DE AFILAR (EL CAFETAL), COXQUIHUI VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VARIAS CALLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEBID, lon:-97.5554552, lat:20.19877738}} | 2024-08-08 | 2024-09-10 | 449732.55 | 449732.55 | 449732.55 | 449732.55 | 449732.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-FAISMUN/2024-0005, contratista:GRUPO BESA-EV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXQUIHUI, monto:449732.55, importe_modificado:449732.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.0}} | {2392060/proyecto_INICIO, 2392060/proyecto_FIN, 2392060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398408 | Proyecto de inversión | 16913872.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.691387223E7, modificado:2.114234027E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BUENOS AIRES - PLAN DE LA VEGA, DEL KM 0+000 AL KM 1+610 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000013 | N | 0 | 0 | 31520 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.61, meta_modificada:1.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:MISANTLA, VER, lon:-96.83317, lat:19.93558}} | 2024-03-26 | 2024-08-22 | 21142340.27 | 21142340.27 | 21142340.27 | 21142340.27 | 21142340.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-006/2024-DGCCYCE, contratista:VÍCTOR MANUEL LÓPEZ SANDRIA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.691387223E7, importe_modificado:1.691387223E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.61}} | {2398408/proyecto_INICIO, 2398408/proyecto_PROCESO, 2398408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398494 | Proyecto de inversión | 118904.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118904.92, modificado:118904.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ; CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ; CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038; CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024000039 | N | 0 | 0 | 4051 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3724.22, meta_modificada:3724.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-96.9735352, lat:19.2108436}} | 2024-06-24 | 2024-10-01 | 118904.92 | 118904.92 | 118904.92 | 118904.92 | 118904.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-022/2024-DGCOP, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EDIFICACIÓN DE XALAPA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9924363.31, importe_modificado:9924363.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3724.22}} | {2398494/proyecto_INICIO, 2398494/proyecto_FIN, 2398494/proyecto_PROCESO, 2398494/proyecto_FIN, 2398494/proyecto_PROCESO, 2398494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398565 | Proyecto de inversión | 400954.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400954.72, modificado:400954.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ; CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ; CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038; CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024092039 | N | 0 | 0 | 4051 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3724.22, meta_modificada:3724.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-96.9735352, lat:19.2108436}} | 2024-06-24 | 2024-10-01 | 400954.72 | 400954.72 | 400954.72 | 400954.72 | 400954.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-022/2024-DGCOP, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EDIFICACIÓN DE XALAPA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9924363.31, importe_modificado:9924363.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3724.22}} | {2398565/proyecto_INICIO, 2398565/proyecto_FIN, 2398565/proyecto_PROCESO, 2398565/proyecto_FIN, 2398565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398905 | Proyecto de inversión | 19553217.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.955321795E7, modificado:1.955321795E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE ALLENDE Y GALEANA; CALLE GALEANA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y JUSTO SIERRA; CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE GALEANA Y 26 DE ABRIL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024000028 | N | 0 | 0 | 8005 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6642.26, meta_modificada:6642.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL, lon:-94.6528037, lat:17.9530092}} | 2024-05-01 | 2024-09-27 | 19553217.95 | 19553217.95 | 19553217.95 | 19553217.95 | 19553217.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-011/2024-DGCOP, contratista:DISEÑADORES Y CONSTRUCTORES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.955321795E7, importe_modificado:1.955321795E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6642.26}} | {2398905/proyecto_INICIO, 2398905/proyecto_PROCESO, 2398905/proyecto_INICIO, 2398905/proyecto_PROCESO, 2398905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202396590 | Proyecto de inversión | 1412208.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:403488.21, modificado:403488.21}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008720.54, modificado:1008720.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS DE ESPESOR EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV.HERIBERTO JARA Y AV. ADALBERTO TEJEDA. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 2024300690202 | N | 0 | 0 | 753 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.01, meta_modificada:1305.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:10, direccion:calle benito juarez, lon:-97.132497, lat:20.386716}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1412208.75 | 1412208.75 | 1412208.75 | 1412208.75 | 1412208.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00132642, contratista:FABIOLA DEL CONSUELO LOPEZ GALICIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:1412208.75, importe_modificado:1412208.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.01}} | {2396590/proyecto_INICIO, 2396590/proyecto_PROCESO, 2396590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399236 | Proyecto de inversión | 20999959.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.09999593E7, modificado:2.09999593E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS, DEL KM 21+690 AL KM 23+690 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000049 | N | 0 | 0 | 10448 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:PAJAPAN, VER, lon:-94.7015144, lat:18.26252}} | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 20999959.3 | 20999959.3 | 20999959.3 | 20999959.3 | 20999959.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-021/2024-DGCCYCE, contratista:CIA ARRENDADORA 2005, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.09999593E7, importe_modificado:2.09999593E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2399236/proyecto_PROCESO, 2399236/proyecto_INICIO, 2399236/proyecto_PROCESO, 2399236/proyecto_INICIO, 2399236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399463 | Proyecto de inversión | 3401050.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3401050.39, modificado:3978772.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CAMINO A UNIDAD LAS FLORES, DE LA CALZADA MORELOS A LA UNIDAD LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD PUEBLO DE LAS FLORES (TLACOTENGO) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 68 | Fortín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fortín | 2024300680111 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1218.8, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:25, direccion:CAMINO UNIDAD LAS FLORES EN CALZADA MORELOS , lon:-96.9709704, lat:18.9185014}} | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 3978772.43 | 3978772.43 | 3978772.43 | 3978772.43 | 3978772.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUNDF-2024300680111, contratista:GERARDO FUENTES HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE FORTÍN, monto:3401050.39, importe_modificado:3401050.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2399463/proyecto_INICIO, 2399463/proyecto_PROCESO, 2399463/proyecto_INICIO, 2399463/proyecto_PROCESO, 2399463/proyecto_FIN, 2399463/proyecto_PROCESO, 2399463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399859 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE COMANDANCIA DE POLICIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 13 | Naranjos Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Naranjos-Amatlán | 2024300130124 | N | 0 | 0 | 19269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AV. JUSTO SIERRA NUM. 32 ZONA CENTRO NARANJOS-AMATLAN, VER, lon:-97.6875, lat:21.35019}} | 2024-05-16 | 2024-07-29 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA/FORTAMUNDF/2024300130124, contratista:RECARSA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO NARANJOS-AMATLAN, VER, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2399859/proyecto_INICIO, 2399859/proyecto_PROCESO, 2399859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202400431 | Proyecto de inversión | 318925.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318925.57, modificado:318925.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA (PARADA DE CAMIONES) EN LA CARRETERA DE JACARANDAS A XALAPA, EN LA LOCALIDAD DE JACARANDAS MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 2024300650138 | N | 0 | 0 | 11864 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:Carretera Coatepec - Las Trancas, lon:-96.860518, lat:19.49993}} | 2024-06-18 | 2024-09-30 | 318925.57 | 318925.57 | 318925.57 | 318925.57 | 318925.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650138;0139;0141, contratista:AB LOAIZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:1267532.05, importe_modificado:1267532.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} | {2400431/proyecto_PROCESO, 2400431/proyecto_INICIO, 2400431/proyecto_PROCESO, 2400431/proyecto_INICIO, 2400431/proyecto_PROCESO, 2400431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202400448 | Proyecto de inversión | 2796077.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796077.41, modificado:2796077.41}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO DIF MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 2024300730207 | N | 0 | 0 | 4100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.25, meta_modificada:416.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ZENON A RIOS CP 95864, lon:-95.14056, lat:18.153883}} | 2024-06-04 | 2024-09-04 | 2796077.41 | 2796077.41 | 2796077.41 | 2796077.41 | 2796077.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FORTAMUN/0207/24, contratista:JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:2796077.41, importe_modificado:2796077.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.25}} | {2400448/proyecto_INICIO, 2400448/proyecto_PROCESO, 2400448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202400453 | Proyecto de inversión | 548848.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548848.63, modificado:548848.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA (PARADA DE CAMIONES) EN LA CARRETERA DE JACARANDAS A COATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE JACARANDAS MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 2024300650139 | N | 0 | 0 | 11864 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.8, meta_modificada:241.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:Carretera Coatepec - Las Trancas, lon:-96.860786, lat:19.500979}} | 2024-06-18 | 2024-09-30 | 548848.63 | 548848.63 | 548848.63 | 548848.63 | 548848.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650138;0139;0141, contratista:AB LOAIZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:1267532.05, importe_modificado:1267532.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.8}} | {2400453/proyecto_INICIO, 2400453/proyecto_PROCESO, 2400453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202400682 | Proyecto de inversión | 541498.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541498.2, modificado:626510.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE AVENIDA DIAMANTE Y ANDADOR PRIMAVERA Y ANDADOR PRIMAVERA, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y FINAL DEL ANDADOR, COLONIA 24 DE ABRIL. 2024300870253 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 87 | Xalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalapa | 2024300870253 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:168.7, meta_modificada:168.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:calle Francisco Villa, entre Avenida Diamante y Andador Primavera y Andador Primavera, entre calle Francisco Villa y final del Andador, colonia 24 de Abril., lon:-96.949306, lat:19.552376}} | 2024-05-23 | 2024-07-21 | 626510.56 | 626510.56 | 626510.56 | 626510.56 | 626510.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XALDOP-47/24-AD, contratista:GRUPO GINDISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALAPA, VER, monto:527738.76, importe_modificado:626510.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:168.5}} | {2400682/proyecto_PROCESO, 2400682/proyecto_INICIO, 2400682/proyecto_FIN, 2400682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202395035 | Proyecto de inversión | 730350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730350.0, modificado:730350.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TRAVESIAS - 175140 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tezonapa | 175140 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD - EXTREMO DE LA LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO SAN ISIDRO, 95085 SAN ISIDRO, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO A SAN ISIDRO Y CAMINO CAM, lon:-96.7538248, lat:18.60431984}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 730350 | 730350 | 730350 | 730350 | 730350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN DF 2024301730042, contratista:Sebastian Gerardo Malagon Rosiles, convocante:MUNICIPIO DE TEZONAPA VER, monto:730350.0, importe_modificado:730350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2395035/proyecto_INICIO, 2395035/proyecto_PROCESO, 2395035/proyecto_INICIO, 2395035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398311 | Proyecto de inversión | 6895919.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6895919.13, modificado:6895919.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO AL PLANTEL CECYTEV, TRAMO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUATUSCO - PLANTEL CECYTEV | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024000013 | N | 0 | 0 | 3340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2474.51, meta_modificada:2474.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PLANTEL CECYTEV, lon:-96.9817847, lat:19.1344575}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 6895919.13 | 6895919.13 | 6895919.13 | 6895919.13 | 6895919.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-002/2024-DGCOP, contratista:COMERCIALIZADORA LAHED, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:6895919.13, importe_modificado:6895919.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2474.51}} | {2398311/proyecto_INICIO, 2398311/proyecto_PROCESO, 2398311/proyecto_FIN, 2398311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202389816 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:2184945.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TENEXTLA - 146739 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 43 | Comapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comapa | 146739 | S | 113 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:35, direccion:COLONIA TENEXTLA, 94200 TENEXTLA, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESTA LOCALIDAD UBICADO A 50 METROS DEL SALON SOCIAL Y LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.89725738, lat:19.18159537}} | 2024-07-17 | 2024-08-27 | 2184945.23 | 2184945.23 | 2184945.23 | 2184945.23 | 2184945.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2024300430008/FAISMUN, contratista:FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMAPA, VERS, monto:2184945.23, importe_modificado:2184945.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}} | {2389816/proyecto_INICIO, 2389816/proyecto_FIN, 2389816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390768 | Proyecto de inversión | 1283140.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1283140.53, modificado:1283140.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOMAJAPA - 152234 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 152234 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - TECOMAJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 300 RANCHERIA TECOMAJAPA, 92637 TECOMAJAPA, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-98.23539784, lat:20.68799018}} | 2024-06-16 | 2024-08-30 | 1283140.53 | 1283140.53 | 1283140.53 | 1283140.53 | 1283140.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0014, contratista:JOSÉ LUIS GARCÍA NOCHEBUENA, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:1283140.53, importe_modificado:1283140.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2390768/proyecto_INICIO, 2390768/proyecto_PROCESO, 2390768/proyecto_FIN, 2390768/proyecto_INICIO, 2390768/proyecto_PROCESO, 2390768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399361 | Proyecto de inversión | 2293844.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293844.76, modificado:2293844.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AUDITORIO MUNICIPAL DE CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 2024300690019 | N | 0 | 0 | 753 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-97.185173, lat:20.422043}} | 2024-06-18 | 2024-08-31 | 2293844.76 | 2293844.76 | 2293844.76 | 2293844.76 | 2293844.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FORTAMUN DF-LIR-2024300690019, contratista:LORENZO HERNANDEZ VICENTE, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:2293844.76, importe_modificado:2293844.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2399361/proyecto_PROCESO, 2399361/proyecto_INICIO, 2399361/proyecto_PROCESO, 2399361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390931 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA FRANCISCO I MADERO EN COLONIA BARRIO DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE NERIA - 153436 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 153436 | S | 194 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN JOSÉ NERIA, 94164 SAN JOSÉ NERIA, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE CANDIDO AGUILAR, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVE, lon:-96.99981037, lat:18.99240208}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620027, contratista:GRUPO HERA DE LAS ALTAS MONTAÑAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2390931/proyecto_INICIO, 2390931/proyecto_FIN, 2390931/proyecto_PROCESO, 2390931/proyecto_INICIO, 2390931/proyecto_PROCESO, 2390931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390775 | Proyecto de inversión | 765617.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765617.32, modificado:765617.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIVADA ENTRE AVENIDA GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE LOS REYES, VER - 152295 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 152295 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:531.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA COLONIA , 94950 AMATLÁN DE LOS REYES, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA GUERRERO Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA ATRAS DEL DOMO MUNICIPAL CASI LLEGANDO AL ENTRONQUE DE LA VIA FFCC Y , lon:-96.919813, lat:18.838634}} | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 765617.32 | 765617.32 | 765617.32 | 765617.32 | 765617.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140005, contratista:JOVANI GARCIA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:765617.32, importe_modificado:765617.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.2}} | {2390775/proyecto_PROCESO, 2390775/proyecto_INICIO, 2390775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390777 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:791080.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE ZILACATIPAN - 152319 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 152319 | S | 270 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:39, direccion:CALLE A LA CLINICA PUEBLO ZILACATIPAN TENAXCALZINGO, 92610 ZILACATIPAN (TENAXCALZINGO), HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HUAYACOCOTLA-ZONTECOMATLAN Y CALLE A LA CLINICA, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA LO, lon:-98.43055078, lat:20.6570736}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 791080.83 | 791080.83 | 791080.83 | 791080.83 | 791080.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720002, contratista:ANDREA GUADALUPE PORTILLA RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:791080.83, importe_modificado:791080.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2390777/proyecto_FIN, 2390777/proyecto_INICIO, 2390777/proyecto_FIN, 2390777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390792 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2498254.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES SAN MARCOS - 152440 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 152440 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1771.0, meta_modificada:1771.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LOS TIGRES, 95680 LOS TIGRES (SAN MARCOS), JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FERROCARRIL CERCA DEL CONCSORCIO AGROPECUARIO FU, lon:-95.35005183, lat:17.89168041}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 2498254.16 | 2498254.16 | 2498254.16 | 2498254.16 | 2498254.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0047-2024, contratista:CARMIN ANDREA DIAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:2498254.16, importe_modificado:2498254.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1771.0}} | {2390792/proyecto_INICIO, 2390792/proyecto_PROCESO, 2390792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390797 | Proyecto de inversión | 1971926.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1971926.53, modificado:2004172.82}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE ELOTEPEC CALLE 4 RUIZ CORTINES - 152459 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatusco | 152459 | S | 1092 | 1024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1528.5, meta_modificada:1684.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE 4 RUIZ CORTINEZ RANCHERIA ELOTEPEC, 94117 ELOTEPEC, HUATUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS LA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCUENTRE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ELOTEPEC , lon:-97.03954091, lat:19.18717775}} | 2024-06-20 | 2024-10-15 | 2004172.82 | 2004172.82 | 2004172.82 | 2004172.82 | 2004172.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIR/2024300710019/FAISMUN, contratista:BANI DIAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, monto:1971926.53, importe_modificado:2004172.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.29}} | {2390797/proyecto_INICIO, 2390797/proyecto_PROCESO, 2390797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394031 | Proyecto de inversión | 384199.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384199.4, modificado:384199.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA RINCON DE LOS CAPULINES. - 171059 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 171059 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:13, direccion:CALLE CALLE LOS CAPULINES COLONIA LOS CAPULINES, 94430 LOS CAPULINES, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA A IXHUATLANCILLO Y CALLE CALLE INGNACIO ALLENDE EL MANANTIAL, LA OBRA DE CONSTRUCCI, lon:-97.13991439, lat:18.89328777}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 384199.4 | 384199.4 | 384199.4 | 384199.4 | 384199.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810005, contratista:CLEMENTE MARTIN CITLAHUA ZEPAGUA, convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:384199.4, importe_modificado:384199.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2394031/proyecto_INICIO, 2394031/proyecto_PROCESO, 2394031/proyecto_FIN, 2394031/proyecto_INICIO, 2394031/proyecto_PROCESO, 2394031/proyecto_INICIO, 2394031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398390 | Proyecto de inversión | 2404715.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404715.64, modificado:2404715.64}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCION EN LA LATERAL IZQUIERDO DEL BOULEVARD, ENTRE LAS CALLES CORREOS Y VICENTE GUERRERO, DEL CAD. 32+036.30 AL 32+160.00 UBICADO EN EL BARRIO PRIMERO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 2024300480201 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD, ENTRE LAS CALLES CORREOS Y VICENTE GUERRERO, DEL CAD. 32+036.30 AL 32+160.00 UBICADO EN EL BARRIO PRIMERO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-94.638514, lat:17.997885}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2404715.64 | 2404715.64 | 2404715.64 | 2404715.64 | 2404715.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398399 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETA Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CERRADA, DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+260.00 EN LA LOCALIDAD DE ZACATAL VICTORIA. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 2024300480202 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:CALLE INDEPENDENCIA Y CERRADA, DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+260.00 EN LA LOCALIDAD DE ZACATAL VICTORIA., lon:-94.584623, lat:18.031111}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202396579 | Proyecto de inversión | 1633854.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:466815.44, modificado:466815.44}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167038.61, modificado:1167038.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CM DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR EN CALLE PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCÓN Y CALLE FELIPE DOMÍNGUEZ GARCÍA, ENTRE CALLE BELÉN ARBONA HERNÁNDEZ Y ARROYO, COL. CUAUHTLÁN. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 2024300690201 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.88, meta_modificada:1100.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:calle marciano camarillo, lon:-97.091121, lat:20.438053}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1633854.05 | 1633854.05 | 1633854.05 | 1633854.05 | 1633854.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00132624, contratista:VICTOR MANUEL RAMOS HUERTA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:1633854.05, importe_modificado:1633854.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.88}} | {2396579/proyecto_INICIO, 2396579/proyecto_FIN, 2396579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399430 | Proyecto de inversión | 1735300.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO QUE PROVIENE DEL RAMO 028, monto:495800.08, modificado:495800.08}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239500.19, modificado:1239500.19}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR DE LA CALLE PRINCIPAL, ENTRE LA CALLE DE ENTRADA AL GUAYABAL Y LA CALLE DE SALIDA A PASO DE TELAYA (CADENAMIENTO DEL KM. 0+265 AL KM. 0+485) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 211 | San Rafael | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Rafael | SR-CAPUFE-2024302113000 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL, ENTRE LA CALLE DE ENTRADA AL GUAYABAL Y LA CALLE DE SALIDA A PASO DE TELAYA, lon:-96.872022, lat:20.166874}} | 2024-07-22 | 2025-03-31 | 1735300.27 | 1735300.27 | 1735300.27 | 1735300.27 | 1735300.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR-CAPUFE-2024302113000, contratista:NECFTALI GOMEZ SALDAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, monto:1735300.27, importe_modificado:1735300.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} | {2399430/proyecto_INICIO, 2399430/proyecto_PROCESO, 2399430/proyecto_FIN, 2399430/proyecto_PROCESO, 2399430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390808 | Proyecto de inversión | 1097075.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097075.25, modificado:1097075.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTÍSTICO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PRIMERA SECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCATEPEC - 152539 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 152539 | S | 2152 | 2017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA IXCATEPEC, 92270 IXCATEPEC, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LINDA VISTA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA PRIMERA SECCION EN LA CALLE , lon:-98.00253147, lat:21.23375762}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 1097075.25 | 1097075.25 | 1097075.25 | 1097075.25 | 1097075.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-IXCA-2024300780036, contratista:3GNR GRUPO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NACIONALES, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:1097075.25, importe_modificado:1097075.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2390808/proyecto_PROCESO, 2390808/proyecto_INICIO, 2390808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390829 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:445653.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA U HOMOLOGO JUSTO SIERRA CON CLAVE 30DPR1981Q - 152657 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Isla | 152657 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA ISLA CENTRO, 95640 ISLA, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DOS DE ABRIL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MARIANO MATAMOROS OBRA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-95.52806792, lat:18.02701022}} | 2024-07-01 | 2024-10-30 | 445653.86 | 445653.86 | 445653.86 | 445653.86 | 445653.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0032-2024, contratista:SELENE GUADALUPE JUAN DURAN, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:445653.86, importe_modificado:445653.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2390829/proyecto_INICIO, 2390829/proyecto_PROCESO, 2390829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391912 | Proyecto de inversión | 1499850.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499850.75, modificado:1399659.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA DE LA TELESECUNDARIA FRANCISCO XAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE EL SÓTANO. - 161041 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 161041 | S | 175 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.42, meta_modificada:396.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:12, direccion:CERRADA A LA SECUNDARIA RANCHERIA EL SOTANO, 92640 EL SÓTANO, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD SE LLEGA AL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES AHI SE ENCUENTRA LA DESVIACIÓN HACIA LA SECUNDAR, lon:-98.34831631, lat:20.56157084}} | 2024-05-13 | 2024-08-12 | 1399659.2 | 1399659.2 | 1399659.2 | 1399659.2 | 1399659.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700005, contratista:ANDRES MALDONADO YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:1399659.2, importe_modificado:1399659.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.58}} | {2391912/proyecto_INICIO, 2391912/proyecto_PROCESO, 2391912/proyecto_INICIO, 2391912/proyecto_PROCESO, 2391912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391951 | Proyecto de inversión | 1970320.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970320.59, modificado:2126984.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA INDEPENDENCIA - 161325 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 50 | Coxquihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxquihui | 161325 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA INDEPENDENCIA, 93060 LA INDEPENDENCIA, COXQUIHUI VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VARIAS CALLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEBIDO A QUE SON CUA, lon:-97.54128548, lat:20.18140623}} | 2024-03-08 | 2024-05-06 | 2126984.36 | 2126984.36 | 2126984.36 | 2126984.36 | 2126984.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-FAISMUN/2024-0003, contratista:MARIA FELIX MUNDO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE COXQUIHUI, monto:1970320.59, importe_modificado:1970320.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2391951/proyecto_INICIO, 2391951/proyecto_FIN, 2391951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392753 | Proyecto de inversión | 1093144.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093144.69, modificado:1093144.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO EL PAPATLAR EL ZAPOTAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PAPATLAR. - 165680 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 165680 | S | 54 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:529.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EL PAPATLAR - EL ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 RANCHERIA EL PAPATLAR, 92640 EL PAPATLAR, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL DE PAPATLAR Y CAMINO CAMINO AL ZAPOTAL, LLE, lon:-98.2848671, lat:20.59864554}} | 2024-06-03 | 2024-08-17 | 1093144.68 | 1093144.68 | 1093144.68 | 1093144.68 | 1093144.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700014, contratista:VICTOR MANUEL LIBREROS CASTILLA, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:1093144.68, importe_modificado:1093144.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.53}} | {2392753/proyecto_INICIO, 2392753/proyecto_PROCESO, 2392753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394842 | Proyecto de inversión | 2509329.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2509329.02, modificado:2509329.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2388V DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, TIHUATLÁN, VER. - 174441 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 174441 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:12, direccion:CALLE EL ESTUDIANTE EJIDO LA CONCEPCION, 92900 LA CONCEPCIÓN, TIHUATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, A 25 MIN 24.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPALPOR MÉXICO 130D Y CANOASMARTIN, lon:-97.40494791, lat:20.64922735}} | 2024-05-20 | 2024-07-31 | 2509329.02 | 2509329.02 | 2509329.02 | 2509329.02 | 2509329.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FAISMUN/2024/30/175/0033, contratista:RIGOBERTO ORTIZ TRINIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:2509329.02, importe_modificado:2509329.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.0}} | {2394842/proyecto_INICIO, 2394842/proyecto_PROCESO, 2394842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394851 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1840998.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0072J EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN - 174457 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 174457 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:37, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO LA CONCEPCIÓN, 92730 LA CONCEPCIÓN, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAV, lon:-97.678978, lat:20.862105}} | 2024-06-20 | 2024-10-30 | 1840998.98 | 1840998.98 | 1840998.98 | 1840998.98 | 1840998.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600030-C032, contratista:ELIZABETH GONZÁLEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1840998.98, importe_modificado:1840998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {2394851/proyecto_PROCESO, 2394851/proyecto_INICIO, 2394851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202396609 | Proyecto de inversión | 335508.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:95859.65, modificado:95859.65}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239649.11, modificado:239649.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CM DE ESPESOR EN EL CAMINO RURAL PALO BLANCO - ENTRONQUE DEL CAMINO A BOCA DE LIMA, DEL KM 1+350 AL KM 1+430. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 2024300690204 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.08, meta_modificada:0.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:57, direccion:camino rural palo blanco, lon:-97.114276, lat:20.512762}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 335508.76 | 335508.76 | 335508.76 | 335508.76 | 335508.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00135077, contratista:GOSET CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:335508.76, importe_modificado:335508.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.08}} | {2396609/proyecto_INICIO, 2396609/proyecto_FIN, 2396609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202389977 | Proyecto de inversión | 1730382.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730382.74, modificado:1730382.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO TETZACUAL, EN LA LOCALIDAD DE TETZACUAL - 148346 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 148346 | S | 540 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - TETZACUAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO TETZACUAL, 92638 TETZACUAL, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-98.26721271, lat:20.77192502}} | 2024-06-15 | 2024-08-30 | 1730382.74 | 1730382.74 | 1730382.74 | 1730382.74 | 1730382.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0029, contratista:JOSÉ LUIS GARCÍA NOCHEBUENA, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:1730382.74, importe_modificado:1730382.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2389977/proyecto_PROCESO, 2389977/proyecto_INICIO, 2389977/proyecto_PROCESO, 2389977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390870 | Proyecto de inversión | 1396609.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396609.81, modificado:1396609.81}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO, AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE LOS REYES - 152903 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 152903 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.34, meta_modificada:404.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA , 94950 AMATLÁN DE LOS REYES, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE SAN JUAN, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN AMATLAN DE LOS REYES SE PUEDE LLEGAR A EL POR M, lon:-96.914315, lat:18.84747}} | 2024-07-29 | 2024-09-04 | 1396609.81 | 1396609.81 | 1396609.81 | 1396609.81 | 1396609.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140050, contratista:EMMANUEL MUÑOZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:1396609.81, importe_modificado:1396609.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.34}} | {2390870/proyecto_INICIO, 2390870/proyecto_FIN, 2390870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390896 | Proyecto de inversión | 405160.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405160.64, modificado:405160.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS ENTRE IGNACIO ALLENDE Y JUAN ALDAMA DE LA COLONIA EL AGUILA - 153132 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 115 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nogales | 153132 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS COLONIA EL ÁGUILA, 94720 NOGALES, NOGALES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUAN ALDAMA, AVENIDA NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS ENTRE IGN, lon:-97.16755276, lat:18.81046611}} | 2024-08-05 | 2024-09-14 | 405160.64 | 405160.64 | 405160.64 | 405160.64 | 405160.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301150114, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOGALES, monto:405160.64, importe_modificado:405160.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2390896/proyecto_PROCESO, 2390896/proyecto_FIN, 2390896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391971 | Proyecto de inversión | 359869.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359869.73, modificado:359869.73}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE JULIO EN LA COL. LA GLORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 161453 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 205 | El Higo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Higo | 161453 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.49, meta_modificada:223.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JULIO COLONIA LA GLORIA, 92400 EL HIGO, EL HIGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA LA GLORIA CALLE 18 DE JULIO QUE LLEGA AL CA, lon:-98.45747991, lat:21.76010167}} | 2024-05-23 | 2024-08-23 | 359869.73 | 359869.73 | 359869.73 | 359869.73 | 359869.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHI-2024302050002, contratista:DISTRIBUCIONES LAS 4 HERMANAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL HIGO, monto:359869.73, importe_modificado:359869.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.49}} | {2391971/proyecto_INICIO, 2391971/proyecto_FIN, 2391971/proyecto_PROCESO, 2391971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394876 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:1554865.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR0983H DE LA LOCALIDAD DE LAS CAÑAS DE ABAJO - 174612 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 174612 | S | 69 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:26, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO LAS CAÑAS DE ABAJO, 92730 LAS CAÑAS DE ABAJO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLA, lon:-97.576571, lat:20.818588}} | 2024-07-15 | 2024-10-16 | 1554865.94 | 1554865.94 | 1554865.94 | 1554865.94 | 1554865.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600080-C073, contratista:SARA ANGÉLICA LERIOS ORTA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1554865.94, importe_modificado:1554865.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}} | {2394876/proyecto_PROCESO, 2394876/proyecto_INICIO, 2394876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394904 | Proyecto de inversión | 1286562.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286562.06, modificado:1286562.06}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CENTENARIO, LÁZARO CÁRDENAS, PEDRO INFANTE, ANTONIO AGUILAR, MARIO MORENO CANTINFLAS Y GUILLERMO ZÚÑIGA DE LA COLONIA LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER. - 174699 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 174699 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.7, meta_modificada:710.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO EJIDO LOMAS DEL PARAÍSO, 92937 TIHUATLÁN, TIHUATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y CALLE ANTONIO AGUILAR, A 50 MTEROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.541307, lat:20.726773}} | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 1286562.06 | 1286562.06 | 1286562.06 | 1286562.06 | 1286562.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FAISMUN/2024/30/175/0049, contratista:AGUSTÍN CHÁVEZ SANTES, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1286562.06, importe_modificado:1286562.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.7}} | {2394904/proyecto_INICIO, 2394904/proyecto_PROCESO, 2394904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202396657 | Proyecto de inversión | 2569858.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2569858.18, modificado:2668333.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN AVENIDA 6 ENTRE BOULEVARD LUIS SÁNCHEZ Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 68 | Fortín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fortín | 2024300680109 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.94, meta_modificada:1026.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:18, direccion:AVENIDA 6 ENTRE BOULEVARD LUIS SANCHEZ Y CALLE ADALBERTO TEJEDA, lon:-96.98135, lat:18.85337}} | 2024-05-05 | 2024-08-04 | 2668333.64 | 2668333.64 | 2668333.64 | 2668333.64 | 2668333.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUNDF-2024300680109, contratista:SERAFÍN GONZÁLEZ SAAVEDRA, convocante:MUNICIPIO DE FORTÍN, monto:2569858.18, importe_modificado:2569858.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.94}} | {2396657/proyecto_INICIO, 2396657/proyecto_PROCESO, 2396657/proyecto_INICIO, 2396657/proyecto_PROCESO, 2396657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390024 | Proyecto de inversión | 2177833.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2177833.27, modificado:2177833.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PEDREGAL ENTRE NIÑOS HEROES Y CARRETERA FEDERAL 180 COLONIA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS - 148472 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 148472 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1498.2, meta_modificada:1498.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CALLE PEDREGAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 95850 JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 180, CALLE CINCO DE FEBRERO EL PROYECTO SE UBICA EN LA, lon:-95.17635388, lat:18.16531309}} | 2024-06-20 | 2024-07-22 | 2177833.27 | 2177833.27 | 2177833.27 | 2177833.27 | 2177833.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0033/24, contratista:JOSE ALBERTO VELASCO CABADA, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:2177833.27, importe_modificado:2177833.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1498.2}} | {2390024/proyecto_INICIO, 2390024/proyecto_PROCESO, 2390024/proyecto_INICIO, 2390024/proyecto_PROCESO, 2390024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390924 | Proyecto de inversión | 459156.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459156.99, modificado:459156.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA AMEYALCO EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE LOS REYES VER. - 153318 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 153318 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:647.82, meta_modificada:647.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA AMEYALCO, 94950 AMATLÁN DE LOS REYES, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE TIENE ACCESO POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, lon:-96.911232, lat:18.848248}} | 2024-08-05 | 2024-10-05 | 459156.99 | 459156.99 | 459156.99 | 459156.99 | 459156.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140052, contratista:EMMANUEL MUÑOZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:459156.99, importe_modificado:459156.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:647.82}} | {2390924/proyecto_FIN, 2390924/proyecto_PROCESO, 2390924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392059 | Proyecto de inversión | 184001.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184001.46, modificado:184001.46}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO LIZARDI EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 162008 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 205 | El Higo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Higo | 162008 | S | 182 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.5, meta_modificada:106.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LIZARDI COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 92400 EL HIGO, EL HIGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE A MEDIA CUADRA DE LA ENTRADA DE CAMIONES CAÑER, lon:-98.45105602, lat:21.77534133}} | 2024-05-23 | 2024-08-23 | 184001.46 | 184001.46 | 184001.46 | 184001.46 | 184001.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHI-2024302050003, contratista:DISTRIBUCIONES LAS 4 HERMANAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL HIGO, monto:184001.46, importe_modificado:184001.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.5}} | {2392059/proyecto_INICIO, 2392059/proyecto_FIN, 2392059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392805 | Proyecto de inversión | 684101.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684101.95, modificado:684101.95}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO SAN MIGUEL MANZANILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 165923 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 165923 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE CAMINO SAN MIGUEL MANZANILLO COLONIA SAN MIGUEL, 94944 EL CÓNDOR, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO SAN MIGUEL Y CAMINO MANZANILLO, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL TRONQUE PRINCIPAL DE LA CA, lon:-96.857035, lat:18.940299}} | 2024-08-07 | 2024-11-07 | 684101.95 | 684101.95 | 684101.95 | 684101.95 | 684101.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140090, contratista:HERMILO JUAREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:684101.95, importe_modificado:684101.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}} | {2392805/proyecto_INICIO, 2392805/proyecto_PROCESO, 2392805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202393381 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:575675.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MANUEL OROPEZA CLAVE 30EJN0358X1 EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN - 168128 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 168128 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:138, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO LA UNIÓN, 92730 LA UNIÓN, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MANUEL OROPEZA CLAVE , lon:-97.66669, lat:20.896047}} | 2024-06-20 | 2024-10-25 | 575675.38 | 575675.38 | 575675.38 | 575675.38 | 575675.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-AD-FAISMUN-2024301600012-C028, contratista:SADIT JERONIMO MACEDONIO ONGAY, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:575675.38, importe_modificado:575675.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {2393381/proyecto_INICIO, 2393381/proyecto_PROCESO, 2393381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398569 | Proyecto de inversión | 408960.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408960.67, modificado:408960.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ; CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ; CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038; CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024093039 | N | 0 | 0 | 4051 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3724.22, meta_modificada:3724.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-96.9735352, lat:19.2108436}} | 2024-06-24 | 2024-10-01 | 408960.67 | 408960.67 | 408960.67 | 408960.67 | 408960.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-022/2024-DGCOP, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EDIFICACIÓN DE XALAPA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9924363.31, importe_modificado:9924363.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3724.22}} | {2398569/proyecto_INICIO, 2398569/proyecto_FIN, 2398569/proyecto_PROCESO, 2398569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399620 | Proyecto de inversión | 14376700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43767E7, modificado:1.43767E7}} | AMPLIACIÓN DEL FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA MIGRANTES EN UXPANAPA,VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 210 | Uxpanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Uxpanapa | MUV/SNDIF/2024/IR-01 | N | 0 | 0 | 4258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2802.0, meta_modificada:2802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALLE. BOCA DEL MONTE ENTRE CALLE ADALBERTO TEJEDA , C.P. 96998, POBLADO 10, UXPANAPA, VERACRUZ, lon:-94.455075, lat:17.279174}} | 2024-07-04 | 2024-10-31 | 14376700 | 14376700 | 14376700 | 14376700 | 14376700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUV/SNDIF/2024/IR-01, contratista:SICPEF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UXPANAPA,VER., monto:1.43767E7, importe_modificado:1.43767E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2802.0}} | {2399620/proyecto_INICIO, 2399620/proyecto_PROCESO, 2399620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202389257 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:440000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS - 146337 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 146337 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUSTIN ITURBIDE CIUDAD CHOCAMAN, 94160 CHOCAMÁN, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE BENITO JUAREZ, LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA AGUSTIN ITURBIDE ENTRE CALLE BENIT, lon:-97.03083885, lat:19.01059939}} | 2024-06-10 | 2024-08-09 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620010, contratista:CARLOS MIRON CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2389257/proyecto_PROCESO, 2389257/proyecto_INICIO, 2389257/proyecto_PROCESO, 2389257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202389290 | Proyecto de inversión | 1414227.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414227.61, modificado:1008318.38}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CARRETERA FEDERAL COAPECHE NAUTLA A LA COMUNIDAD NUEVO CENTRO DE POBLACION, LOC. EL PALMAR NUEVO CENTRO DE POBLACION - 146409 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 114 | Nautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nautla | 146409 | S | 37 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO NAUTLA - CAMINO A NUEVO CENTRO DE POBLACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO EL PALMAR NUEVO CENTRO, 93800 EL PALMAR [NUEVO CENTRO], NAUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA NAUTLA -, lon:-96.86421071, lat:20.12838839}} | 2024-07-08 | 2024-11-12 | 1008318.38 | 1008318.38 | 1008318.38 | 1008318.38 | 1008318.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C6-FAISMUN-DF2024301140008, contratista:C. ZURELI VILLA ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE NAUTLA, monto:1008318.38, importe_modificado:1008318.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2389290/proyecto_INICIO, 2389290/proyecto_PROCESO, 2389290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392097 | Proyecto de inversión | 1492187.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492187.59, modificado:1492187.59}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS TORRES, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 162278 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 162278 | S | 141 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA , 00000 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRIV. SAN MIGUEL ARCANGEL Y , LA OBRA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAS TORRES SOBRE LA CALLE PRIV. SAN MIG, lon:-97.23575182, lat:19.55514925}} | 2024-07-15 | 2024-09-18 | 1492187.59 | 1492187.59 | 1492187.59 | 1492187.59 | 1492187.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/62, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA HALEFRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1492187.59, importe_modificado:1492187.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2392097/proyecto_INICIO, 2392097/proyecto_PROCESO, 2392097/proyecto_FIN, 2392097/proyecto_PROCESO, 2392097/proyecto_FIN, 2392097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392837 | Proyecto de inversión | 1370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1370000.0, modificado:1370000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE EL JICARO A LAS LOCALIDADES DE LOMA DEL CABALLO Y PASO COYOTE - 166051 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 174 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 166051 | S | 860 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11500.0, meta_modificada:11500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO JICARO - PASO COYOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOMA DEL CABALLO, 95215 LOMA DEL CABALLO, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA TIERRA BLANCA-JICA, lon:-96.27823, lat:18.569473}} | 2024-06-24 | 2024-08-24 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-FAISMUN-2024-DOP-2024301740047, contratista:IBIS TOMAS SANCHEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA VERACRUZ, monto:1370000.0, importe_modificado:1370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11500.0}} | {2392837/proyecto_INICIO, 2392837/proyecto_PROCESO, 2392837/proyecto_FIN, 2392837/proyecto_INICIO, 2392837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391023 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:919711.25}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOTOLOCHE - 153937 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Isla | 153937 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:99, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO TOTOLOCHE, 95654 TOTOLOCHE, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NARCISO MENDOZA, OBRA QUE SE REALIZARA EN LOTE JUNTO A LA CALLE NIÑOS HEROES A DOS CUADRAS DEL PARQUE , lon:-95.52821791, lat:17.90833189}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 919711.25 | 919711.25 | 919711.25 | 919711.25 | 919711.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0035-2024, contratista:RAMON VELASCO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:919711.25, importe_modificado:919711.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2391023/proyecto_INICIO, 2391023/proyecto_FIN, 2391023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202393572 | Proyecto de inversión | 992520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992520.0, modificado:992520.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTOBL COLON ENTRE RIO MINA Y REFORMA DE LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO - 169022 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 169022 | S | 206 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:647.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO IXHUATLANCILLO CENTRO, 94430 IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y , CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CRISTOBA, lon:-97.15089889, lat:18.89577504}} | 2024-04-11 | 2024-06-08 | 992520 | 992520 | 992520 | 992520 | 992520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810018, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL RAZORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:992520.0, importe_modificado:992520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.66}} | {2393572/proyecto_INICIO, 2393572/proyecto_PROCESO, 2393572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202395084 | Proyecto de inversión | 2829318.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2829318.81, modificado:3047994.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES RÍO PANTEPEC Y RÍO GRIJALVA DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MECATEPEC MANANTIAL, TIHUATLÁN, VER. - 175370 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 175370 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1576.0, meta_modificada:1576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:65, direccion:CALLE RIO PANTEPEC Y RIO GRIJALVA EJIDO SAN MIGUEL MECATEPEC, 92903 SAN MIGUEL MECATEPEC (MANANTIAL), TIHUATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TAMESI Y CALLE PASANDO TALLER MECANICO, A 33 MIN 24.6 KM DE LA CABECER, lon:-97.49497004, lat:20.52558787}} | 2024-06-05 | 2024-08-05 | 3047994.17 | 3047994.17 | 3047994.17 | 3047994.17 | 3047994.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FAISMUN/2024/30/175/0081, contratista:IRAZEMA AMADA JIMÉNEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:2829318.81, importe_modificado:2829318.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1576.0}} | {2395084/proyecto_PROCESO, 2395084/proyecto_INICIO, 2395084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202397833 | Proyecto de inversión | 1699708.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699708.76, modificado:1699708.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR JOSEFA LAGUNES VIUDA DE ACOSTA, CON CLAVE 30DJN0937F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082022000353 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:JUAN RODRIGUEZ CLARA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95843, lon:-95.44118, lat:18.592746}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 1699708.76 | 1699708.76 | 1699708.76 | 1699708.76 | 1699708.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398660 | Proyecto de inversión | 47812.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47812.85, modificado:47812.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ; CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ; CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038; CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024095039 | N | 0 | 0 | 4051 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3724.22, meta_modificada:3724.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-96.9735352, lat:19.2108436}} | 2024-06-24 | 2024-10-01 | 47812.85 | 47812.85 | 47812.85 | 47812.85 | 47812.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-022/2024-DGCOP, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EDIFICACIÓN DE XALAPA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9924363.31, importe_modificado:9924363.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3724.22}} | {2398660/proyecto_INICIO, 2398660/proyecto_PROCESO, 2398660/proyecto_FIN, 2398660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390163 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:757389.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LA CALLE CUAHTEMOC Y ABASOLO COLONIA BENITO JUAREZ - 148897 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Isla | 148897 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA BENITO JUÁREZ, 95643 ISLA, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS OBRA QUE SE REALIZARA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA A U, lon:-95.52109652, lat:18.02958218}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 757389.18 | 757389.18 | 757389.18 | 757389.18 | 757389.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0029-2024, contratista:DUSKHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:757389.18, importe_modificado:757389.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2390163/proyecto_INICIO, 2390163/proyecto_PROCESO, 2390163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394336 | Proyecto de inversión | 2120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2120000.0, modificado:2195043.07}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE JOSE CARDEL - 172437 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 16 | La Antigua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Antigua | 172437 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ CARDEL CENTRO, 91680 JOSÉ CARDEL, LA ANTIGUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA JOSE CARDEL Y AVENIDA FLORES MAGON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE , lon:-96.376203, lat:19.370709}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 2195043.07 | 2195043.07 | 2195043.07 | 2195043.07 | 2195043.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FAISMUN-IR-2024300160003, contratista:ANA IRINA FRAGOSO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, monto:2118085.63, importe_modificado:2118085.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2394336/proyecto_INICIO, 2394336/proyecto_FIN, 2394336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202397842 | Proyecto de inversión | 3341558.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3341558.41, modificado:3341558.41}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 7 E.E.Y OBRA EXTERIOR, EN EL: TELEBACHILLERATO HUILOAPAN, CON CLAVE 30ETH0310Z | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082023091348 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94780, lon:-97.15944, lat:18.81283}} | 2024-04-22 | 2024-09-28 | 3341558.41 | 3341558.41 | 3341558.41 | 3341558.41 | 3341558.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202397872 | Proyecto de inversión | 7960661.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7960661.53, modificado:9950826.9}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 150 - MATA DE UVA, DEL KM 1+900 AL KM 2+108, INCLUYE ESTRUCTURAS EN TRAMOS AISLADOS, CARRIL IZQUIERDO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000063 | N | 0 | 0 | 6284 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:ALVARADO, VER, lon:-95.9916004, lat:19.0428802}} | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 9950826.9 | 9950826.9 | 9950826.9 | 9950826.9 | 9950826.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-024/2024-DGCCYCE, contratista:NAVIERA DE ALVARADO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7960661.53, importe_modificado:7960661.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:208.0}} | {2397872/proyecto_INICIO, 2397872/proyecto_PROCESO, 2397872/proyecto_INICIO, 2397872/proyecto_PROCESO, 2397872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390352 | Proyecto de inversión | 1299939.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299939.53, modificado:1299939.53}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS INCLUYE MURO DE CONTENCION Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD SAN ANDRES CHAMILPA - 149388 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 149388 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN ANDRES CHAMILPA, 95933 SAN ANDRÉS CHAMILPA, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A TRAS , lon:-94.85346333, lat:18.09018527}} | 2024-07-01 | 2024-09-27 | 1299939.53 | 1299939.53 | 1299939.53 | 1299939.53 | 1299939.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0039, contratista:MATILDE FEREZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1299939.53, importe_modificado:1299939.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {2390352/proyecto_INICIO, 2390352/proyecto_PROCESO, 2390352/proyecto_FIN, 2390352/proyecto_INICIO, 2390352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390357 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:993355.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RINCON PINTOR - 149409 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 149409 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:RANCHERIA RINCON PINTOR, 94160 RINCÓN PINTOR, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CAMINO CAMINO VIEJO A XOCOTLA, LA CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO VIEJO A XOCOTLA Y A 20 M DE LA PRIMARIA DE LA LO, lon:-97.05876209, lat:18.99704225}} | 2024-08-01 | 2024-09-27 | 993355.86 | 993355.86 | 993355.86 | 993355.86 | 993355.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620019, contratista:ANGEL CESAR MOGUEL DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:800000.0, importe_modificado:993355.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2390357/proyecto_INICIO, 2390357/proyecto_PROCESO, 2390357/proyecto_INICIO, 2390357/proyecto_PROCESO, 2390357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391090 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, modificado:2279299.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ALTO DE VEGA RICA - 154275 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 161 | Tempoal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tempoal | 154275 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:772, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ALTO DE VEGA RICA, 92077 ALTO DE VEGA RICA, TEMPOAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PRINCIPAL SALIENDO DE TEMPOAL SE DIRIGE AL PUENTE , lon:-98.42772409, lat:21.64472094}} | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 2279299.63 | 2279299.63 | 2279299.63 | 2279299.63 | 2279299.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-I3P-FAISMUN-2024301610033, contratista:INGENIERIA Y PROYECCION RUMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMPOAL VERACRUZ, monto:2078746.77, importe_modificado:2279299.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2391090/proyecto_INICIO, 2391090/proyecto_FIN, 2391090/proyecto_PROCESO, 2391090/proyecto_FIN, 2391090/proyecto_INICIO, 2391090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392988 | Proyecto de inversión | 829946.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829946.39, modificado:860511.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE PEÑUELA - 166703 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 166703 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.7, meta_modificada:794.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA PEÑUELA, 94945 EL PORVENIR, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EXACTAMENTE ENFRENTE DE LA FACULTA, lon:-96.90301, lat:18.861669}} | 2024-08-26 | 2024-11-29 | 860511.3 | 860511.3 | 860511.3 | 860511.3 | 860511.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140093, contratista:AGUSTIN MIGONI MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:828388.57, importe_modificado:828388.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.85}} | {2392988/proyecto_INICIO, 2392988/proyecto_PROCESO, 2392988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394379 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE SUEÑO TROPICAL DE LA COLONIA IGNACIO ESCOBAR - 172675 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tezonapa | 172675 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:172, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO COLONIA IGNACIO ESCOBAR CONTRERAS, 95080 COLONIA IGNACIO ESCOBAR CONTRERAS, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE SUEÑO TROPICAL, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE , lon:-96.71273949, lat:18.58823185}} | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN DF 2024301730008, contratista:Erasto Vian Elizalde, convocante:MUNICIPIO DE TEZONAPA VER, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2394379/proyecto_PROCESO, 2394379/proyecto_FIN, 2394379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398800 | Proyecto de inversión | 7489748.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7489748.2, modificado:7489748.2}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ORILLA DEL MONTE - PEROTE, DEL KM 6+520 AL KM 7+723.70 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000093 | N | 0 | 0 | 42451 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:PEROTE, VER, lon:-97.262472, lat:19.601884}} | 2024-06-18 | 2024-09-15 | 7489748.2 | 7489748.2 | 7489748.2 | 7489748.2 | 7489748.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-051/2024-DGCCYCE, contratista:LORENZO BAUTISTA PONCE, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7489748.2, importe_modificado:7489748.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2398800/proyecto_INICIO, 2398800/proyecto_PROCESO, 2398800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398822 | Proyecto de inversión | 18998354.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.899835478E7, modificado:1.899835478E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 180 (TÚXPAM - TAMPICO) - LOS POTREROS - MAMEY LA MAR, DEL KM 5+000 AL KM 6+220 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000001 | N | 0 | 0 | 6052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:TAMALÍN, VER, lon:-97.7266357, lat:21.4951565}} | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 18998354.78 | 18998354.78 | 18998354.78 | 18998354.78 | 18998354.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-025/2024-DGCCYCE, contratista:GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.899835478E7, importe_modificado:1.899835478E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.22}} | {2398822/proyecto_PROCESO, 2398822/proyecto_INICIO, 2398822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390243 | Proyecto de inversión | 1003792.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003792.95, modificado:1003792.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE HORNO DE CAL - 148053 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 148053 | S | 75 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.96, meta_modificada:336.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:180, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EJIDO HORNO DE CAL, 95862 EJIDO HORNO DE CAL, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 1 SIN NOMBRE Y CALLE 2 SIN NOMBRE, LA LOCALIDAD DE HORNO DE CAL SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA , lon:-95.07063951, lat:18.15315428}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1003792.95 | 1003792.95 | 1003792.95 | 1003792.95 | 1003792.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0021/24, contratista:JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:1003792.95, importe_modificado:1003792.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.96}} | {2390243/proyecto_PROCESO, 2390243/proyecto_INICIO, 2390243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390424 | Proyecto de inversión | 3514055.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3514055.09, modificado:3514055.09}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DPB0807B, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHUMATLAN, VERACRUZ. 2024300640006 - 149900 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 64 | Chumatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chumatlán | 149900 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.62, meta_modificada:354.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CHUMATLÁN, 93040 CHUMATLÁN, CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, ESTA UBICADA AL NOROESTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHUMATLAN A 120M DE DISTANCIA, lon:-97.59493784, lat:20.20792281}} | 2024-04-01 | 2024-08-05 | 3514055.09 | 3514055.09 | 3514055.09 | 3514055.09 | 3514055.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCU-LIR-FAISMUN/2024300640006, contratista:ALFONSO GUEVARA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CHUMATLAN, VER., monto:3514055.09, importe_modificado:3514055.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.62}} | {2390424/proyecto_INICIO, 2390424/proyecto_PROCESO, 2390424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390431 | Proyecto de inversión | 1439525.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439525.76, modificado:1439525.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 149947 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 209 | Tatahuicapan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tatahuicapan de Juárez | 149947 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:14, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 95954 GUADALUPE VICTORIA, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUYEN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-94.80479298, lat:18.36530742}} | 2024-05-09 | 2024-07-22 | 1439525.76 | 1439525.76 | 1439525.76 | 1439525.76 | 1439525.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LR-MTV-FAISMUN-2024302090007, contratista:JACINTO MENDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN. VER., monto:1439525.76, importe_modificado:1439525.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2390431/proyecto_INICIO, 2390431/proyecto_PROCESO, 2390431/proyecto_INICIO, 2390431/proyecto_PROCESO, 2390431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391138 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:1042533.88}} | CONSTRUCCION DE CALLE NEZAHUALCOYOLT ENTRE AVENIDAS MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE TETLA - 154612 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 154612 | S | 184 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL RANCHERIA TETLA, 94160 TETLA, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL, lon:-97.05915465, lat:18.98733119}} | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 1042533.88 | 1042533.88 | 1042533.88 | 1042533.88 | 1042533.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620036, contratista:ALEJANDRO JAHAZIEL MATHEIS APARICIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:1042533.88, importe_modificado:1042533.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2391138/proyecto_INICIO, 2391138/proyecto_PROCESO, 2391138/proyecto_FIN, 2391138/proyecto_PROCESO, 2391138/proyecto_INICIO, 2391138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391545 | Acción | 1305420.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305420.24, modificado:1305420.24}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 158862 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 151 | Tamiahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamiahua | 158862 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.446525, lat:21.279742}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1305420.24 | 1305420.24 | 1305420.24 | 1305420.24 | 1305420.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAM-FAISMUN-2024301510100/A-B-C-D-E, contratista:ADOLFO HERNANDEZ ZAVALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO TAMIAHUA, monto:1305420.24, importe_modificado:1305420.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2391545/proyecto_INICIO, 2391545/proyecto_PROCESO, 2391545/proyecto_INICIO, 2391545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394387 | Acción | 497640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497640.0, modificado:497640.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 172711 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 172711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.148935, lat:18.897924}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 497640 | 497640 | 497640 | 497640 | 497640 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2024300810020, contratista:ING. IVAN SILVESTRE HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:497640.0, importe_modificado:497640.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2394387/proyecto_PROCESO, 2394387/proyecto_FIN, 2394387/proyecto_PROCESO, 2394387/proyecto_INICIO, 2394387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202397997 | Proyecto de inversión | 19884878.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.988487858E7, modificado:1.988487858E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ENTABLADERO - MELCHOR OCAMPO, DEL KM 2+400 AL KM 4+100 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000010 | N | 0 | 0 | 7710 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:ESPINAL, VER, lon:-97.5495624, lat:20.3000787}} | 2024-04-03 | 2024-07-31 | 19884878.58 | 19884878.58 | 19884878.58 | 19884878.58 | 19884878.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-011/2024-DGCCYCE, contratista:ALDO EMMANUEL JERÓNIMO AZUARA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.988487858E7, importe_modificado:1.988487858E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.83}} | {2397997/proyecto_INICIO, 2397997/proyecto_PROCESO, 2397997/proyecto_INICIO, 2397997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398000 | Proyecto de inversión | 19949365.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.994936512E7, modificado:1.994936512E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CERRO DE CASTRO - LOMA DE SOGOTEGOYO, DEL KM 0+000 AL KM 2+140 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000059 | N | 0 | 0 | 2435 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.14, meta_modificada:2.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:HUEYAPAN DE OCAMPO, VER, lon:-94.9832158, lat:18.1415023}} | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 19949365.12 | 19949365.12 | 19949365.12 | 19949365.12 | 19949365.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-022/2024-DGCCYCE, contratista:ISAÍAS ANTEMATE GOLPE, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.994936512E7, importe_modificado:1.994936512E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.14}} | {2398000/proyecto_INICIO, 2398000/proyecto_PROCESO, 2398000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202389533 | Proyecto de inversión | 158481.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158481.1, modificado:232887.16}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CAMINO ANTIGUA A COYUTLA, EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS SANTANA, MUNICIPIO DE CHUMATLAN VERACRUZ. 2024300640002 - 147030 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 64 | Chumatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chumatlán | 147030 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUA A COYUTLA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 93050 LÁZARO CÁRDENAS (SANTANA), CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA CALLE INDEPENDE, lon:-97.59621014, lat:20.22647336}} | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 232887.16 | 232887.16 | 232887.16 | 232887.16 | 232887.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCU-AD-FAISMUN/2024300640002, contratista:JUAN GARCIA MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CHUMATLAN, VER., monto:232887.16, importe_modificado:232887.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2389533/proyecto_INICIO, 2389533/proyecto_PROCESO, 2389533/proyecto_FIN, 2389533/proyecto_PROCESO, 2389533/proyecto_FIN, 2389533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390470 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:936680.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA BICENTENARIO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE GALEANA CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LA GARITA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 150099 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 150099 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.6, meta_modificada:534.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PRIVADA BICENTENARIO CIUDAD CHOCAMAN, 94160 CHOCAMÁN, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA BICENTENARIO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA ES EN LA PRIVADA BICENTENARIO ENTRE LA C, lon:-97.0281956, lat:19.00795597}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 936680 | 936680 | 936680 | 936680 | 936680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620023, contratista:EDER VARGAS MATA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:936680.0, importe_modificado:936680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.6}} | {2390470/proyecto_INICIO, 2390470/proyecto_PROCESO, 2390470/proyecto_FIN, 2390470/proyecto_PROCESO, 2390470/proyecto_FIN, 2390470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391567 | Proyecto de inversión | 226292.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226292.46, modificado:226292.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 1 Y PROLONGACIÓN DE CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA PATRONA - 158976 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 158976 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.57, meta_modificada:315.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE SIN NOMBRE 0 COLONIA GUADALUPE LA PATRONA, 94957 GUADALUPE (LA PATRONA), AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 1 Y PROLONGACION CALLE 3, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ULTIMA CALLE SOBRE LA CAR, lon:-96.922171, lat:18.811217}} | 2024-09-23 | 2024-11-22 | 226292.46 | 226292.46 | 226292.46 | 226292.46 | 226292.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140059, contratista:CRISTHIAN ULISES BAUTISTA PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:226292.46, importe_modificado:226292.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.57}} | {2391567/proyecto_INICIO, 2391567/proyecto_FIN, 2391567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202393800 | Proyecto de inversión | 714500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714500.0, modificado:714500.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES RAMPA CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ATLAHUILCO - 169997 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 20 | Atlahuilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlahuilco | 169997 | S | 140 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AMPLIACION CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ATLAHUILCO PUEBLO ATLAHUILCO, 94830 ATLAHUILCO, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CERRADA CERRO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA, lon:-97.08754311, lat:18.70036673}} | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 714500 | 714500 | 714500 | 714500 | 714500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP/2024/30/020/0005, contratista:ROBERTO ANTONIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAHUILCO, VER, monto:714500.0, importe_modificado:714500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2393800/proyecto_INICIO, 2393800/proyecto_PROCESO, 2393800/proyecto_INICIO, 2393800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394490 | Proyecto de inversión | 1225879.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1225879.2, modificado:1225879.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO OBRA EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE LOS ÁLAMOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE PALA. - 173121 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 173121 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SANTA ELENA Y CALLE LOS ALAMOS COLONIA RANCHO DE PALA, 94430 TIMBRAL AXUPANAPA, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN RANCHO PALA EN LAS CALLES SANTA ELENA Y CALLE LOS , lon:-97.14551535, lat:18.88242101}} | 2024-05-20 | 2024-06-29 | 1225879.2 | 1225879.2 | 1225879.2 | 1225879.2 | 1225879.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810013, contratista:C. MIGUEL ANGEL CITLAHUA ZEPAHUA, convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:1225879.2, importe_modificado:1225879.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2394490/proyecto_INICIO, 2394490/proyecto_PROCESO, 2394490/proyecto_FIN, 2394490/proyecto_INICIO, 2394490/proyecto_PROCESO, 2394490/proyecto_INICIO, 2394490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398005 | Proyecto de inversión | 29969927.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.996992743E7, modificado:2.996992743E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - CUATOTOLAPAN ESTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), DEL KM 2+800 AL KM 5+640 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000077 | N | 0 | 0 | 12345 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.84, meta_modificada:2.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:HUEYAPAN DE OCAMPO, VER, lon:-95.2387414, lat:18.13994}} | 2024-06-04 | 2024-10-01 | 29969927.43 | 29969927.43 | 29969927.43 | 29969927.43 | 29969927.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-046/2024-DGCCYCE, contratista:CORPORATIVO SIGCA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.996992743E7, importe_modificado:2.996992743E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.84}} | {2398005/proyecto_INICIO, 2398005/proyecto_PROCESO, 2398005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398022 | Proyecto de inversión | 1972854 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS/FISCALES, monto:563672.57, modificado:563672.57}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409181.43, modificado:1409181.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CM DE ESPESOR, F´C=250 KG/CM2 EN LA CALLE CUAUHTEMOCZIN ENTRE LA CALLE XICOTÉNCATL Y CALLE PDTE. ENRIQUE L. GUZMÁN, COL. GONZÁLEZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.0, meta_modificada:1096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOCZIN COL. GONZALEZ, lon:-98.182899, lat:22.066464}} | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 1972854 | 1972854 | 1972854 | 1972854 | 1972854 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230202, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION BRALIZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:1972854.0, importe_modificado:1972854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.0}} | {2398022/proyecto_FIN, 2398022/proyecto_PROCESO, 2398022/proyecto_FIN, 2398022/proyecto_INICIO, 2398022/proyecto_PROCESO, 2398022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398026 | Proyecto de inversión | 1368000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS/FISCALES, monto:390857.14, modificado:390857.14}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977142.86, modificado:977142.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CM DE ESPESOR, F´C=250 KG/CM2 EN LA CALLE ALFREDO V. BONFIL ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE SALOMÓN FRAUSTRO, COL. RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL COL. HERNANDEZ OCHOA, lon:-98.199019, lat:22.046984}} | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 1368000 | 1368000 | 1368000 | 1368000 | 1368000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230203, contratista:CONSTRUCTORA ARRENDADORA LUKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:1368000.0, importe_modificado:1368000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2398026/proyecto_PROCESO, 2398026/proyecto_FIN, 2398026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202389597 | Proyecto de inversión | 74423.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74423.82, modificado:52906.68}} | AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION EN LA CALLE DEL CAMINO ANTIGUA A COYUTLA, EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS SANTANA, MUNICIPIO DE CHUMATLAN VERACRUZ. 2024300640003 - 147187 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 64 | Chumatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chumatlán | 147187 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUA A COYUTLA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 93050 LÁZARO CÁRDENAS (SANTANA), CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA CALLE INDEPENDE, lon:-97.59621014, lat:20.22647336}} | 2024-09-02 | 2024-10-02 | 52906.68 | 52906.68 | 52906.68 | 52906.68 | 52906.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCU-AD-FAISMUN/2024300640003, contratista:VICTOR MANUEL RAMOS HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE CHUMATLAN, VER., monto:52906.68, importe_modificado:52906.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2389597/proyecto_INICIO, 2389597/proyecto_FIN, 2389597/proyecto_PROCESO, 2389597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391605 | Proyecto de inversión | 547739.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547739.82, modificado:547739.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE CAMINO A LA PALMA EN LA COLONIA PALMA SOLA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA PATRONA - 159132 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 159132 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.2, meta_modificada:841.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE A LA PALMA COLONIA GUADALUPE (LA PATRONA), 94957 GUADALUPE (LA PATRONA), AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO A LA PALMA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PRIMER CALLE DE LA LOCALIDAD , lon:-96.921607, lat:18.825474}} | 2024-09-18 | 2024-11-18 | 547739.82 | 547739.82 | 547739.82 | 547739.82 | 547739.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140060, contratista:CRISTHIAN ULISES BAUTISTA PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:547739.82, importe_modificado:547739.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:841.2}} | {2391605/proyecto_INICIO, 2391605/proyecto_FIN, 2391605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390553 | Proyecto de inversión | 1611443.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1611443.37, modificado:1611443.37}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA AMADO NERVO ENTRE CALLE MORELOS Y BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL - 150556 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 150556 | S | 164 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.5, meta_modificada:1046.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:AVENIDA AMADO NERVO CIUDAD CHOCAMAN, 94160 CHOCAMÁN, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA AMADO NERVO Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA AMADO NERVO ENTRE CALLE MORELOS Y AVEN, lon:-97.03265129, lat:19.01363865}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 1611443.37 | 1611443.37 | 1611443.37 | 1611443.37 | 1611443.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620026, contratista:FRANCISCO JAVIER BECERRA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:1611443.37, importe_modificado:1611443.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.5}} | {2390553/proyecto_INICIO, 2390553/proyecto_PROCESO, 2390553/proyecto_INICIO, 2390553/proyecto_PROCESO, 2390553/proyecto_FIN, 2390553/proyecto_PROCESO, 2390553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390563 | Proyecto de inversión | 742834.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742834.58, modificado:742834.58}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES CORREGIDORA Y PINO SUAREZ DEL BARRIO SEGUNDO DE LA LOCALIDAD DE IXHUAPAN - 150612 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 150612 | S | 79 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:9, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHERIA IXHUAPAN, 95930 IXHUAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PINO SUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRADO POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-94.79532466, lat:18.17607983}} | 2024-08-01 | 2024-10-19 | 742834.58 | 742834.58 | 742834.58 | 742834.58 | 742834.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0022, contratista:EDIFICACIONES FEYSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:742834.58, importe_modificado:742834.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2390563/proyecto_PROCESO, 2390563/proyecto_FIN, 2390563/proyecto_INICIO, 2390563/proyecto_PROCESO, 2390563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391641 | Proyecto de inversión | 2837099.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2837099.38, modificado:2837099.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE COXQUIHUI - 159269 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 50 | Coxquihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxquihui | 159269 | S | 62 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COXQUIHUI, 93060 COXQUIHUI, COXQUIHUI VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEBIDO A QUE SON CUARTOS DORMI, lon:-97.58486425, lat:20.18306661}} | 2024-03-07 | 2024-07-04 | 2837099.38 | 2837099.38 | 2837099.38 | 2837099.38 | 2837099.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-FAISMUN/2024-0001, contratista:GRUPO BESA-EV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXQUIHUI, monto:2837099.38, importe_modificado:2837099.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2391641/proyecto_INICIO, 2391641/proyecto_PROCESO, 2391641/proyecto_FIN, 2391641/proyecto_PROCESO, 2391641/proyecto_FIN, 2391641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392366 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1962834.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA FABRICA - 163643 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 50 | Coxquihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxquihui | 163643 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA FABRICA, 93076 LA FÁBRICA, COXQUIHUI VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VARIAS CALLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEBIDO A QUE SON CUARTOS DORMITO, lon:-97.55707271, lat:20.18010313}} | 2024-09-08 | 2024-11-30 | 1962834.78 | 1962834.78 | 1962834.78 | 1962834.78 | 1962834.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-FAISMUN/2024-0006, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXQUIHUI, monto:1962834.78, importe_modificado:1962834.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:988.0}} | {2392366/proyecto_INICIO, 2392366/proyecto_PROCESO, 2392366/proyecto_INICIO, 2392366/proyecto_FIN, 2392366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390580 | Proyecto de inversión | 533573.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533573.81, modificado:555165.79}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE URSULO GALVAN LOCALIDAD COMAPA - 150703 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 43 | Comapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comapa | 150703 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE URSULO GALVAN COLONIA COMAPA CENTRO, 94200 COMAPA, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE URSULO GALVAN Y CALLE JAVIER MINA, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESTA LOCALIDAD A 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-96.88420929, lat:19.16420256}} | 2024-06-19 | 2024-08-29 | 555165.79 | 555165.79 | 555165.79 | 555165.79 | 555165.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/2024300430030/FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES ISIANA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COMAPA, VER, monto:555165.79, importe_modificado:555165.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {2390580/proyecto_INICIO, 2390580/proyecto_FIN, 2390580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202389701 | Proyecto de inversión | 1256640.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1256640.23, modificado:1256640.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES IGNACIO ALLENDE, IGNACIO ZARAGOZA Y GUADALUPE VICTORIA DE BARRIO PRIMERO EN LA LOCALIDAD DE IXHUPAN - 146471 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 146471 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:9, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA IXHUAPAN, 95930 IXHUAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ZARAGOZAAAAAAA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA EN LA IGNACIO ALLENDE ENTRADO PORLA CA, lon:-94.80144546, lat:18.17687492}} | 2024-08-01 | 2024-10-29 | 1256640.23 | 1256640.23 | 1256640.23 | 1256640.23 | 1256640.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0021, contratista:EDIFICACIONES FEYSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1256640.23, importe_modificado:1256640.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2389701/proyecto_PROCESO, 2389701/proyecto_INICIO, 2389701/proyecto_FIN, 2389701/proyecto_INICIO, 2389701/proyecto_PROCESO, 2389701/proyecto_FIN, 2389701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202389727 | Proyecto de inversión | 373275.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373275.25, modificado:373725.25}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE HORNO DE CAL - 147684 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 147684 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.96, meta_modificada:336.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:180, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EJIDO HORNO DE CAL, 95862 EJIDO HORNO DE CAL, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE 1 SIN NOMBRE Y CALLEJON 2 SIN NOMBRE, EL PROYECTO SE UBICA 5KM LADO SURESTE DE LA CABECE, lon:-95.07059178, lat:18.15305977}} | 2024-06-20 | 2024-07-10 | 373725.25 | 373725.25 | 373725.25 | 373725.25 | 373725.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0020/24, contratista:MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:373725.25, importe_modificado:373725.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.96}} | {2389727/proyecto_INICIO, 2389727/proyecto_PROCESO, 2389727/proyecto_INICIO, 2389727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390678 | Proyecto de inversión | 304226.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304226.48, modificado:304226.48}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA ENTRE AVENIDA GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE LOS REYES, VER - 151434 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 151434 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:99.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA COLONIA , 94950 AMATLÁN DE LOS REYES, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA GUERRERO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, EL PROYECTO SE LOCALIZA ATRAS DEL DOMO MUNICIPAL LLENDO POR LA AVENIDA , lon:-96.919813, lat:18.838634}} | 2024-07-11 | 2024-09-11 | 304226.48 | 304226.48 | 304226.48 | 304226.48 | 304226.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140003, contratista:JOVANI GARCIA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:304226.48, importe_modificado:304226.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.81}} | {2390678/proyecto_INICIO, 2390678/proyecto_FIN, 2390678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391729 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2728541.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ADOQUÍN EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE MONTE VISTA EN TECAMALUCAN - 159663 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acultzingo | 159663 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2510.0, meta_modificada:2510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA TECAMALUCAN, 94762 TECAMALUCAN, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE MONTE VISTA, CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE MONTE VIST, lon:-97.22552738, lat:18.76058453}} | 2024-06-15 | 2024-08-30 | 2728541.1 | 2728541.1 | 2728541.1 | 2728541.1 | 2728541.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300060025, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL VERASUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:2645854.95, importe_modificado:2728541.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2510.0}} | {2391729/proyecto_PROCESO, 2391729/proyecto_INICIO, 2391729/proyecto_PROCESO, 2391729/proyecto_INICIO, 2391729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392558 | Proyecto de inversión | 4153525.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4153525.99, modificado:4669627.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, EN LA LOC. DE XALAPA CALERÍA RANCHERIA LOS ERIAS, MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER. - 164765 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acayucan | 164765 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:231, direccion:CAMINO TRAMO XALAPA CALERIA - ACAYUCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA LOS ERIAS TAMBIEN CONOCIDO XALAPA CALERIA, 96000 LOS ERIAS (ARROYO XALAPA), ACAYUCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A XALA, lon:-94.96307217, lat:17.97648453}} | 2024-06-15 | 2024-12-31 | 4669627.5 | 4669627.5 | 4669627.5 | 4669627.5 | 4669627.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MAV/FAISMUN/2024/003/0026, contratista:PECOVICH COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER, monto:4063525.99, importe_modificado:4669627.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2392558/proyecto_INICIO, 2392558/proyecto_PROCESO, 2392558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202393903 | Proyecto de inversión | 982500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982500.0, modificado:982500.0}} | CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RANCHO EL CRISTO DE LA LOCALIDAD DEL RANCHO EL CRISTO - 170436 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 170436 | S | 86 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:5, direccion:CALLE CALLE RANCHO EL CRISTO COLONIA RANCHO DEL CRISTO, 94430 RANCHO DEL CRISTO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA RANCHO DE PALA Y CALLE CALLE RANCHO EL CRISTO, LA OBRA DE CONSTRUCCION D, lon:-97.13266407, lat:18.87528668}} | 2024-05-20 | 2024-07-20 | 982500 | 982500 | 982500 | 982500 | 982500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810002, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL RASORE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:982500.0, importe_modificado:982500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2393903/proyecto_INICIO, 2393903/proyecto_PROCESO, 2393903/proyecto_FIN, 2393903/proyecto_INICIO, 2393903/proyecto_PROCESO, 2393903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202393909 | Proyecto de inversión | 1198486.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198486.79, modificado:1471955.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO AMAXAC EL PAPATLAR, EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC. - 170481 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 170481 | S | 218 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.5, meta_modificada:727.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AMAXAC - PAPATLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 RANCHERIA AMAXAC, 92640 AMAXAC, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO TZICATLAN PAPATLAR Y , LA OBRA S ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO TZI, lon:-98.26515495, lat:20.61891816}} | 2024-05-23 | 2024-08-21 | 1471955.8 | 1471955.8 | 1471955.8 | 1471955.8 | 1471955.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700019, contratista:WILBERT VALENCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:1198366.7, importe_modificado:1471955.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.95}} | {2393909/proyecto_INICIO, 2393909/proyecto_PROCESO, 2393909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399220 | Proyecto de inversión | 29849887.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.984988773E7, modificado:3.033885333E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA (SEGUNDA ETAPA), INCLUYE DRENAJE PLUVIAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024000005 | N | 0 | 0 | 34039 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6727.62, meta_modificada:6727.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA, lon:-97.4808321, lat:20.4857198}} | 2024-05-06 | 2024-09-12 | 30338853.33 | 30338853.33 | 30338853.33 | 30338853.33 | 30338853.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-016/2024-DGCOP, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.984988773E7, importe_modificado:2.984988773E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6727.62}} | {2399220/proyecto_INICIO, 2399220/proyecto_PROCESO, 2399220/proyecto_INICIO, 2399220/proyecto_PROCESO, 2399220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399240 | Proyecto de inversión | 21499571.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.149957108E7, modificado:2.149957108E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO ZEMPOALA - PASO DEL BOBO, DEL KM 0+000 AL KM 2+900 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000075 | N | 0 | 0 | 15310 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:URSULO GALVAN, VER, lon:-96.3734843, lat:19.4072157}} | 2024-05-21 | 2024-08-18 | 21499571.08 | 21499571.08 | 21499571.08 | 21499571.08 | 21499571.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-036/2024-DGCCYCE, contratista:GRUPO DE INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES CIVILES MG, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.149957108E7, importe_modificado:2.149957108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {2399240/proyecto_INICIO, 2399240/proyecto_PROCESO, 2399240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399272 | Proyecto de inversión | 24947543.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.494754333E7, modificado:2.494754333E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (GILDARDO MUÑOZ) - COATZINTLA, DEL KM 3+700 AL KM 14+200 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000073 | N | 0 | 0 | 36345 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COATZINTLA, VER, lon:-97.4807892, lat:20.48576}} | 2024-05-21 | 2024-08-18 | 24947543.33 | 24947543.33 | 24947543.33 | 24947543.33 | 24947543.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-033/2024-DGCCYCE, contratista:DESARROLLOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.494754333E7, importe_modificado:2.494754333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2399272/proyecto_INICIO, 2399272/proyecto_PROCESO, 2399272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202389787 | Proyecto de inversión | 539070.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539070.37, modificado:539070.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DEL CAMINO ANTIGUA A COYUTLA, EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS SANTANA, MUNICIPIO DE CHUMATLAN VERACRUZ. 2024300640001 - 146656 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 64 | Chumatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chumatlán | 146656 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUA A COYUTLA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 93050 LÁZARO CÁRDENAS (SANTANA), CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA CALLE INDEPENDE, lon:-97.59621014, lat:20.22647336}} | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 539070.37 | 539070.37 | 539070.37 | 539070.37 | 539070.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCU-LIR-FAISMUN/2024300640001, contratista:JOSE FORTUNATO TIBURCIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHUMATLAN, VER., monto:539070.37, importe_modificado:539070.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2389787/proyecto_PROCESO, 2389787/proyecto_FIN, 2389787/proyecto_PROCESO, 2389787/proyecto_INICIO, 2389787/proyecto_PROCESO, 2389787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391790 | Proyecto de inversión | 476097.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476097.43, modificado:476097.43}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL CALLEJON PALMITOS DE LA COLONIA BARRIO CUARTO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 160083 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 160083 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.23, meta_modificada:0.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLEJON PALMITOS BARRIO CUARTO, 96357 COSOLEACAQUE, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CALLEJON PALMITOS DE LA COLONIA BARRIO CUARTO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COSO, lon:-94.64112123, lat:17.99643079}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 476097.43 | 476097.43 | 476097.43 | 476097.43 | 476097.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0048, contratista:DORISELDA MATEO MATEO, convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE,VER., monto:476097.43, importe_modificado:176097.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.23}} | {2391790/proyecto_INICIO, 2391790/proyecto_PROCESO, 2391790/proyecto_FIN, 2391790/proyecto_INICIO, 2391790/proyecto_PROCESO, 2391790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202393997 | Proyecto de inversión | 829828.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829828.74, modificado:829828.74}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y SALON SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE LA LUNA - 170895 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tezonapa | 170895 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:21, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA LUNA, 95084 LA LUNA, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA EL SALON SOCIAL, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE QUE SE DIRIGE AL SALON SOCIAL DE LA LOCALI, lon:-96.68735131, lat:18.3950504}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 829828.74 | 829828.74 | 829828.74 | 829828.74 | 829828.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN DF 2024301730001, contratista:Erasto Vian Elizalde, convocante:MUNICIPIO DE TEZONAPA VER, monto:829828.74, importe_modificado:829828.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2393997/proyecto_INICIO, 2393997/proyecto_PROCESO, 2393997/proyecto_INICIO, 2393997/proyecto_FIN, 2393997/proyecto_PROCESO, 2393997/proyecto_FIN, 2393997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399054 | Proyecto de inversión | 19957932.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.995793201E7, modificado:1.995793201E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024000001 | N | 0 | 0 | 1277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9079.62, meta_modificada:9079.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:45, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-97.8795072, lat:20.9912426}} | 2024-05-01 | 2024-08-18 | 19957932.01 | 19957932.01 | 19957932.01 | 19957932.01 | 19957932.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-013/2024-DGCOP, contratista:CONSTRUCCIONES JADI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.995793201E7, importe_modificado:1.995793201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9079.62}} | {2399054/proyecto_INICIO, 2399054/proyecto_PROCESO, 2399054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390520 | Proyecto de inversión | 2106487.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2106487.28, modificado:2106487.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CUAYO - 150304 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 150304 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - EL CUAYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 200 PUEBLO EL CUAYO, 92630 EL CUAYO, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-98.1978619, lat:20.71076498}} | 2024-06-15 | 2024-08-30 | 2106487.28 | 2106487.28 | 2106487.28 | 2106487.28 | 2106487.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0020, contratista:EFRAIN RAMIREZ DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:2106487.28, importe_modificado:2106487.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2390520/proyecto_INICIO, 2390520/proyecto_PROCESO, 2390520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391445 | Proyecto de inversión | 663559.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663559.06, modificado:663559.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO VIEJO ENTRE AVENIDA 4 Y AVENIDA 3 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA PATRONA - 156393 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 156393 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.9, meta_modificada:236.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO VIEJO COLONIA GUADALUPE LA PATRONA, 94957 GUADALUPE (LA PATRONA), AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 4 Y AVENIDA 3, EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO VIEJO A LA EX HACIENDA G, lon:-96.92973, lat:18.814418}} | 2024-09-09 | 2024-11-11 | 663559.06 | 663559.06 | 663559.06 | 663559.06 | 663559.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140026, contratista:MAYRA ENRIQUETA GARCIA GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:663559.06, importe_modificado:663559.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.9}} | {2391445/proyecto_INICIO, 2391445/proyecto_FIN, 2391445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202393419 | Proyecto de inversión | 1183648.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1183648.55, modificado:1183648.55}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE NACAXTLE - 168292 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 168292 | S | 168 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.96, meta_modificada:336.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:33, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO NACAXTLE, 95866 NACAXTLE, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE NIÑO HEROES, CALLE LAZARO CARDENAS EL PROEYCTO SE REALIZARA ENTRE LAS CALLES NIÑOS, lon:-95.05838112, lat:18.15432872}} | 2024-06-20 | 2024-07-26 | 1183648.55 | 1183648.55 | 1183648.55 | 1183648.55 | 1183648.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0052/24, contratista:OSCAR FRIAS DIONISIO, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:1183648.55, importe_modificado:1183648.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.96}} | {2393419/proyecto_INICIO, 2393419/proyecto_PROCESO, 2393419/proyecto_FIN, 2393419/proyecto_INICIO, 2393419/proyecto_PROCESO, 2393419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394216 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1204934.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO S EN ÁREA S DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 30EPR0174G EN LA LOCALIDAD DEL MOSQUITO - 171907 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Isla | 171907 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:362, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MOSQUITO, 95658 EL MOSQUITO, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, OBRA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 30EPR0174, lon:-95.61121792, lat:18.15229748}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 1204934.77 | 1204934.77 | 1204934.77 | 1204934.77 | 1204934.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0022-2024, contratista:ANA RUTH SIMBRON ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:1204934.77, importe_modificado:1204934.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2394216/proyecto_INICIO, 2394216/proyecto_PROCESO, 2394216/proyecto_INICIO, 2394216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202395123 | Proyecto de inversión | 2335320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2335320.0, modificado:2335320.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA - 175591 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tezonapa | 175591 | S | 371 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD - EXTREMO DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO VILLA HERMOSA VILLA NUEVA, 95086 VILLA HERMOSA (VILLA NUEVA), TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO , lon:-96.84120693, lat:18.60242435}} | 2024-08-06 | 2024-10-10 | 2335320 | 2335320 | 2335320 | 2335320 | 2335320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN DF 2024301730048, contratista:IRMA GONZALEZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE TEZONAPA VER, monto:2335320.0, importe_modificado:2335320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2395123/proyecto_PROCESO, 2395123/proyecto_INICIO, 2395123/proyecto_FIN, 2395123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390529 | Proyecto de inversión | 3729790.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3729790.36, modificado:4615144.84}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE IXPILA MANZANA CHICOZENTLA MANZANA TIZAPAN MUNICIPIO DE HUATUSCO - 150384 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatusco | 150384 | S | 813 | 778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4242.4, meta_modificada:4242.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:14, direccion:CALLE MANZANA CHICOZENTLA RANCHERIA IXPILA, 94113 IXPILA, HUATUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MANZANA CHICOZENTLA Y CALLE MANZANA TIZAPAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DENOMINANDO DE VIRGEN SANTA, lon:-96.96989197, lat:19.11558249}} | 2024-06-20 | 2024-10-15 | 4615144.84 | 4615144.84 | 4615144.84 | 4615144.84 | 4615144.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIR/2024300710024/FAISMUN, contratista:PROMOTORA BICENTENARIO DEL GOLFO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, monto:3729790.36, importe_modificado:4615144.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4242.4}} | {2390529/proyecto_INICIO, 2390529/proyecto_PROCESO, 2390529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392438 | Proyecto de inversión | 951449.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951449.54, modificado:951449.54}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL CAMINO TONALAPAN TATAHUICAPAN ENTRE LA CALLE LOS CEDROS Y CAMINO A IXHUAPAN DE LA LOCALIDAD DE HUAZUNTLAN. - 164040 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 164040 | S | 55 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA TATAHUICAPAN RANCHERIA HUAZUNTLÁN, 95935 HUAZUNTLÁN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CAMINO CAMINO A IXHUAPAN, CALLE NIÑOS HEROES ESTA OBRA INICIA EN EL TRAMO QUE ESTAEL RESTAUR, lon:-94.78957924, lat:18.15989769}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 951449.54 | 951449.54 | 951449.54 | 951449.54 | 951449.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0041, contratista:ELDA GRAFIRA TINOCO CABAÑAS, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:951449.54, importe_modificado:951449.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2392438/proyecto_INICIO, 2392438/proyecto_FIN, 2392438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202393543 | Proyecto de inversión | 2782686.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2782686.21, modificado:2782366.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN. - 168882 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 168882 | S | 613 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1994.0, meta_modificada:1572.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TZICATLAN RANCHERIA TZICATLÁN, 92640 TZICATLÁN, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO TZICATLAN IXTACAHUAYO Y CALLE CALLE DE ACCESO AL BACHILLERARTO, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL D, lon:-98.23243927, lat:20.67573162}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 2782366.7 | 2782366.7 | 2782366.7 | 2782366.7 | 2782366.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700018, contratista:GUILLERMO GERARDO ANDRADE ROSA, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:2782366.7, importe_modificado:2782366.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1572.25}} | {2393543/proyecto_INICIO, 2393543/proyecto_PROCESO, 2393543/proyecto_INICIO, 2393543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394324 | Proyecto de inversión | 1059796.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059796.07, modificado:1059796.07}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y CAMINO A RAYA CARACOL EN LA LOCALIDAD DE JUAN PABLO II - 172374 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tezonapa | 172374 | S | 123 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD - CAMINO HACIA RAYA CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO JUAN PABLO II, 95084 JUAN PABLO II, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMPO DEPORTIVO Y CAMI, lon:-96.71368208, lat:18.41397476}} | 2024-08-12 | 2024-09-30 | 1059796.07 | 1059796.07 | 1059796.07 | 1059796.07 | 1059796.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN DF 2024301730004, contratista:Mariana Lizeth Perez Justo, convocante:MUNICIPIO DE TEZONAPA VER, monto:1059796.07, importe_modificado:1059796.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2394324/proyecto_PROCESO, 2394324/proyecto_INICIO, 2394324/proyecto_PROCESO, 2394324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202395187 | Proyecto de inversión | 1213033.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213033.49, modificado:1436343.74}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA 9 BIS Y COLONIA LAS ANIMAS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER - 175909 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatusco | 175909 | S | 1000 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.0, meta_modificada:342.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 11 SUR COLONIA LAS ANIMAS, 94100 HUATUSCO DE CHICUELLAR, HUATUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 11 SUR Y AVENIDA 9 BIS ORIENTE, CALLE LAS ANIMAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO EL PANTEON MUNICIPAL , lon:-96.95980441, lat:19.1426429}} | 2024-07-01 | 2024-09-14 | 1436343.74 | 1436343.74 | 1436343.74 | 1436343.74 | 1436343.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIR/2024300710060/FAISMUN, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CALDEHER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, monto:1196953.12, importe_modificado:1436343.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.94}} | {2395187/proyecto_INICIO, 2395187/proyecto_FIN, 2395187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202402204 | Proyecto de inversión | 4016000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016000.0, modificado:4016000.0}} | Infraestructura y Equipamiento para el Embellecimiento de la Imagen Urbana en los diferentes puntos de acceso al Centro de la Ciudad | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 44 | Córdoba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Córdoba | 2024300440203 | N | 0 | 0 | 204721 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:sobre Boulevard Tratados de Córdoba hasta la avenida 11, lon:-96.94126, lat:18.893081}, geo2: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Principal sobre Boulevard Tratados de Córdoba, lon:-96.96062, lat:18.880205}} | 2024-06-24 | 2024-08-03 | 4016000 | 4016000 | 4016000 | 4016000 | 4016000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VER-COR-OP24-027-IR, contratista:MARBLA COMERCIO Y ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CÓRDOBA, monto:3800000.0, importe_modificado:3800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {2402204/proyecto_INICIO, 2402204/proyecto_PROCESO, 2402204/proyecto_FIN, 2402204/proyecto_INICIO, 2402204/proyecto_PROCESO, 2402204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390614 | Proyecto de inversión | 543888.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:543888.57, modificado:543888.57}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 Y 2 ENTRE CALLE SALIDA A LA MARTINICA Y CARRETERA NAUTLA COAPECHE, LOC. LA UNION - 150943 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 114 | Nautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nautla | 150943 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.2, meta_modificada:483.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:31, direccion:CALLE UNO BARRIO LA UNIÓN, 93808 LA UNIÓN (EL POBLADO), NAUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE DOS LA CALLE SE LOCALIZA ENTRANDO POR BENITO JUAREZ A MANO IZQUIERDA ESTA NIÑOS, lon:-96.88715353, lat:20.08906635}} | 2024-07-08 | 2024-11-12 | 543888.57 | 543888.57 | 543888.57 | 543888.57 | 543888.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C2-FAISMUN-DF2024301140009-09, contratista:C. MARÍA DEL PILAR ROMAN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE NAUTLA, monto:543888.57, importe_modificado:543888.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:483.2}} | {2390614/proyecto_INICIO, 2390614/proyecto_PROCESO, 2390614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392444 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3533389.46}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL E.C. CAMINO A CORTINEZ SALIDA A SABANAS DE XALOSTOC, TRAMO 0 300 AL 1 000 PRIMERA ETAPA - 164068 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 50 | Coxquihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxquihui | 164068 | S | 1037 | 996 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JOSE MARIA MORELOS, 93076 JOSÉ MARÍA MORELOS, COXQUIHUI VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL DEL 0300 AL 1000, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL COMO SE INDI, lon:-97.54489123, lat:20.21701749}} | 2024-06-10 | 2024-10-10 | 3533389.46 | 3533389.46 | 3533389.46 | 3533389.46 | 3533389.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-FAISMUN/2024-0007, contratista:ALEYDA SOSA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COXQUIHUI, monto:2666709.02, importe_modificado:2666709.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2900.0}} | {2392444/proyecto_INICIO, 2392444/proyecto_PROCESO, 2392444/proyecto_INICIO, 2392444/proyecto_FIN, 2392444/proyecto_PROCESO, 2392444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392457 | Acción | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050000.0, modificado:2090000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 164157 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 161 | Tempoal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tempoal | 164157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.388125, lat:21.522281}} | 2024-06-05 | 2024-12-20 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTE-AD-FAISMUN-2024301610028, contratista:TEMPOAL VERACRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMPOAL VERACRUZ, monto:2090000.0, importe_modificado:2090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2392457/proyecto_INICIO, 2392457/proyecto_PROCESO, 2392457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394422 | Proyecto de inversión | 1492260 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492260.0, modificado:1492260.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LOS ARENALES DE LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO. - 172887 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 172887 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ARENALES COLONIA IXHUATLANCILLO CENTRO, 94430 IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRA LA PRIVADA ARENALES ESTA ESTA EN COLONIA CENTRO COMO REFERENCIA, lon:-97.14500382, lat:18.89942837}} | 2024-06-17 | 2024-08-03 | 1492260 | 1492260 | 1492260 | 1492260 | 1492260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810007, contratista:C. MIGUEL ANGEL NOLASCO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:1492260.0, importe_modificado:1492260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2394422/proyecto_INICIO, 2394422/proyecto_PROCESO, 2394422/proyecto_FIN, 2394422/proyecto_PROCESO, 2394422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399281 | Proyecto de inversión | 15629580.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.562958017E7, modificado:1.562958017E7}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS INFANCIAS EN LA LOCALIDAD DE SOCONUSCO, VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 145 | Soconusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Soconusco | 2024301450201 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1682.9, meta_modificada:1682.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-94.882241, lat:17.95498}} | 2024-07-08 | 2024-12-24 | 15629580.17 | 15629580.17 | 15629580.17 | 15629580.17 | 15629580.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NIÑEZ-MIGRANTE/SOCONUSCO/2024301450201, contratista:JORGE ANTONIO RUIZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER., monto:1.562958017E7, importe_modificado:1.562958017E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1682.9}} | {2399281/proyecto_INICIO, 2399281/proyecto_PROCESO, 2399281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391676 | Proyecto de inversión | 2597067.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2597067.81, modificado:3042227.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO SUR SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLEJON DEL BESO DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA. - 159422 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 151 | Tamiahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamiahua | 159422 | S | 2562 | 2346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.1, meta_modificada:1561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TAMIAHUA, 92560 TAMIAHUA, TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO SUR Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLEJON DEL BESO INICIA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE 1.16 KM METROS AL, lon:-97.445653, lat:21.267557}} | 2024-05-06 | 2024-07-01 | 3042227.74 | 3042227.74 | 3042227.74 | 3042227.74 | 3042227.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAM-FAISMUN-2024301510126, contratista:CONYPSE MEX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO TAMIAHUA, monto:2597067.81, importe_modificado:2597067.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1561.0}} | {2391676/proyecto_INICIO, 2391676/proyecto_PROCESO, 2391676/proyecto_INICIO, 2391676/proyecto_PROCESO, 2391676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202393623 | Proyecto de inversión | 2802009.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2802009.6, modificado:2802009.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO OBRA EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, TLATELOLCO, DECIMA DE MAYO, VENUSTIANO CARRANZA, ALVARO OBREGON, PRIVADA TOZANCALCO, VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS ARENALES DE LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO. - 169281 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 169281 | S | 270 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE LAS CALLES BENITO JUAREZ TLATELOLCO, DECIMA DE MAYO, VENUSTIANO CARRANZA, ALVARO OBREGON, PRIVADA TOZANCALCO, VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS ARENALES COLONIA IXHUATLANCILLO CENTRO, 94430 IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO VERAC, lon:-97.14715571, lat:18.8998168}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 2802009.6 | 2802009.6 | 2802009.6 | 2802009.6 | 2802009.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810012, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL GRISAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:2802009.6, importe_modificado:2802009.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:128.0}} | {2393623/proyecto_INICIO, 2393623/proyecto_PROCESO, 2393623/proyecto_INICIO, 2393623/proyecto_PROCESO, 2393623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394430 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1994772.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS Y OBRAS COMPLEMETARIAS PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LOS POTRERILLOS - 172921 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Isla | 172921 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POTRERILLOS, 95659 POTRERILLOS, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, OBRA SE QUE SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL A DOS CUADRAS DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE POTRER, lon:-95.39062067, lat:18.2222951}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 1994772.44 | 1994772.44 | 1994772.44 | 1994772.44 | 1994772.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0006-2024, contratista:COMERCIALIZADORA EN FERRETERIA MORALES ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:1994772.44, importe_modificado:1994772.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.0}} | {2394430/proyecto_INICIO, 2394430/proyecto_PROCESO, 2394430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391699 | Proyecto de inversión | 1499974.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499974.82, modificado:1499974.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO CUARTO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 159500 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 159500 | S | 53 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO MECAYAPAN, 95930 MECAYAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL PREESCO, lon:-94.83445164, lat:18.22304792}} | 2024-06-25 | 2024-09-17 | 1499974.82 | 1499974.82 | 1499974.82 | 1499974.82 | 1499974.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0032, contratista:ROBERTO ANTONIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1499974.82, importe_modificado:1499974.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2391699/proyecto_INICIO, 2391699/proyecto_PROCESO, 2391699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394459 | Proyecto de inversión | 523125 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523125.0, modificado:523125.0}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL CRISTO. - 173012 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 173012 | S | 72 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:5, direccion:CALLE EL CRISTO COLONIA RANCHO DEL CRISTO, 94430 RANCHO DEL CRISTO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA RANCHO DE PALA Y CARRETERA CARRETERA A IXHUATLANCILLO, LA OBRA DE REHABILITACION DE BARDA PERIM, lon:-97.12705289, lat:18.87491613}} | 2024-06-10 | 2024-08-24 | 523125 | 523125 | 523125 | 523125 | 523125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810009, contratista:C. LUIS JAVIER BELTRAN ABAD, convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:523125.0, importe_modificado:523125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2394459/proyecto_INICIO, 2394459/proyecto_PROCESO, 2394459/proyecto_FIN, 2394459/proyecto_INICIO, 2394459/proyecto_PROCESO, 2394459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394460 | Proyecto de inversión | 382037.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382037.46, modificado:382037.46}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIMAVERAS AGEB 301160001005A ENTRE LAS CALLES LOS ROBLES Y JUAN DE LA LUZ ENRIQUE EN LA COLONIA EL RECREO, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER. - 173013 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 116 | Oluta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oluta | 173013 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERAS COLONIA EL RECREO, 96160 OLUTA, OLUTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUE, SEGUIR POR LA CALLE PRINCIPAL MORELOS HACIA AL MUNICIPIO DE TEXISTEPEC DOBLAR A LA , lon:-94.88904894, lat:17.92836623}} | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 382037.46 | 382037.46 | 382037.46 | 382037.46 | 382037.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOV/OP/FAISMUN/2024/0028, contratista:JOSE CARLOS MARTINEZ CLIMACO, convocante:MUNICIPIO DE OLUTA VER, monto:382037.46, importe_modificado:382037.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2394460/proyecto_PROCESO, 2394460/proyecto_INICIO, 2394460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398325 | Proyecto de inversión | 9992599.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9992599.43, modificado:9992599.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ARROYO OCOZUAPAN ENTRE CALLE ELEUTERIO IBARRA Y SONORA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024000030 | N | 0 | 0 | 4092 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5562.13, meta_modificada:5562.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO OCOZUAPAN, lon:-94.7345824, lat:17.9703069}} | 2024-06-03 | 2024-09-20 | 9992599.43 | 9992599.43 | 9992599.43 | 9992599.43 | 9992599.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-019/2024-DGCOP, contratista:JUAN ALFONSO GARCÍA URRESTI, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9992599.43, importe_modificado:9992599.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5562.13}} | {2398325/proyecto_INICIO, 2398325/proyecto_PROCESO, 2398325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399450 | Proyecto de inversión | 2409114.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409114.68, modificado:2409114.68}} | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRA PUBLICA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Programa de Estudios de Preinversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 2024300471024 | N | 0 | 0 | 52510 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE AMEZ Y ARGUELLES S/N, COL. CENTRO, C.P. 94140, COSCOMATEPEC, VER., lon:-97.047406, lat:19.072914}} | 2024-05-03 | 2024-12-31 | 2409114.68 | 2409114.68 | 2409114.68 | 2409114.68 | 2409114.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FORTAMUN-DF/2024300471024, contratista:CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y SUMINISTROS FAVRELIN SA DE CV., convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:2409114.68, importe_modificado:2409114.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {2399450/proyecto_PROCESO, 2399450/proyecto_INICIO, 2399450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399467 | Proyecto de inversión | 992924.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992924.2, modificado:992924.2}} | CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA FINAL EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EL ARMADILLO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcatepec |  | S | 94 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:383.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:16, direccion:Benito Juarez El Armadillo s/n, Benito Juarez El Armadillo, Texcatepec, Ver., C.P. 92640, lon:-98.294244, lat:20.611296}} | 2024-05-27 | 2024-08-10 | 992924.2 | 992924.2 | 992924.2 | 992924.2 | 992924.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-DF/MTE/IR/2024301700112, contratista:LUZ YARAI LOPEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:992924.2, importe_modificado:992924.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.53}} | {2399467/proyecto_INICIO, 2399467/proyecto_PROCESO, 2399467/proyecto_FIN, 2399467/proyecto_PROCESO, 2399467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391747 | Proyecto de inversión | 576787.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576787.64, modificado:576787.64}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL CALLEJON SIMA DE LA COLONIA BARRIO SEGUNDO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 159757 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 159757 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.21, meta_modificada:0.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLEJON SIMA BARRIO SEGUNDO, 96353 COSOLEACAQUE, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN CALLEJON SIMA DE LA COLONIA BARRIO SEGUNDO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE , lon:-94.63110561, lat:18.0046649}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 576787.64 | 576787.64 | 576787.64 | 576787.64 | 576787.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0060, contratista:DORISELDA MATEO MATEO, convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE,VER., monto:576787.64, importe_modificado:576787.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}} | {2391747/proyecto_INICIO, 2391747/proyecto_FIN, 2391747/proyecto_PROCESO, 2391747/proyecto_FIN, 2391747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391766 | Proyecto de inversión | 5387415.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5387415.62, modificado:5712015.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIÓ PÚBLICO DEPORTIVO ESTADIO DE BÉISBOL TERCERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 159926 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acultzingo | 159926 | S | 100 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE NORTE 2 INTERIOR SN COLONIA ACULTZINGO, 94760 ACULTZINGO, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE A BARRIO DE GUADALUPE, PROLONGACIÓN DE CALLE NORTE 2 ENTRE CALLE A BAR, lon:-97.30496401, lat:18.72345573}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 5712015.11 | 5712015.11 | 5712015.11 | 5712015.11 | 5712015.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300060004, contratista:COMERCIALIZADORA & OBRA CIVIL GRISAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:4792720.33, importe_modificado:5712015.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2391766/proyecto_INICIO, 2391766/proyecto_PROCESO, 2391766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392527 | Proyecto de inversión | 438694 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438694.0, modificado:833311.0}} | REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS AUDITORIO MUNICIPAL, FRANCISCO I MADERO Y XIHUICO, DE LA CIUDAD DE JALACINGO - 164564 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 164564 | S | 415 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO JALACINGO, 93660 JALACINGO, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE VISTA HERMOSA, LAS CANCHAS A REHABILITAR UNA ESTA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DEL CUARTEL TERC, lon:-97.297175, lat:19.810816}} | 2024-03-19 | 2024-05-18 | 833311 | 833311 | 833311 | 833311 | 833311 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/11, contratista:URBANO AVILA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:286160.89, importe_modificado:833311.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2392527/proyecto_INICIO, 2392527/proyecto_PROCESO, 2392527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390734 | Proyecto de inversión | 132236.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132236.83, modificado:132236.83}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRIVADA ENTRE AVENIDA GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE LOS REYES, VER - 152003 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 152003 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.5, meta_modificada:100.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA COLONIA , 94950 AMATLÁN DE LOS REYES, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA GUERRERO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA ATRAS DEL DOMO MUNICIPAL ENTRANDO POR LA AVENIDA GUERRERO QUE VA HA, lon:-96.919813, lat:18.838634}} | 2024-07-02 | 2024-08-02 | 132236.83 | 132236.83 | 132236.83 | 132236.83 | 132236.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140004, contratista:JOVANI GARCIA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:132236.83, importe_modificado:132236.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.34}} | {2390734/proyecto_INICIO, 2390734/proyecto_FIN, 2390734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392646 | Proyecto de inversión | 848356.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848356.35, modificado:848356.35}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS. - 165225 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 165225 | S | 259 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIÁL DE CANOAS RANCHERIA LAS CANOAS, 92640 LAS CANOAS, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL DE AS CANOAS A BARRIO A CRUZ Y CALLE CAMINO LAS CANOAS FLORIDA, SOBRE EL CAMINO TEXCATEPEC TZICA, lon:-98.35045944, lat:20.59404349}} | 2024-05-20 | 2024-08-03 | 848356.35 | 848356.35 | 848356.35 | 848356.35 | 848356.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700008, contratista:JORGE AMIR PEREZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:848356.35, importe_modificado:848356.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:163.0}} | {2392646/proyecto_PROCESO, 2392646/proyecto_INICIO, 2392646/proyecto_FIN, 2392646/proyecto_PROCESO, 2392646/proyecto_FIN, 2392646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398413 | Proyecto de inversión | 16378412.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.637841255E7, modificado:1.7E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 29 DE JUNIO ENTRE CALLE REFORMA Y EMILIANO ZAPATA; CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁREZ GARCÍA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024000027 | N | 0 | 0 | 1015 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6821.0, meta_modificada:6821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:19, direccion:CALLE 29 DE JUNIO, lon:-97.0983056, lat:20.0578333}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-005/2024-DGCOP, contratista:AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE XALAPA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.637841255E7, importe_modificado:1.637841255E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6821.0}} | {2398413/proyecto_INICIO, 2398413/proyecto_PROCESO, 2398413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398435 | Proyecto de inversión | 85300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85300.0, modificado:85300.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS INTEGRALES (SUPERVISION, CONTRATOS, LICITACIONES, INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA, AUDITORIA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 2024300690023 | N | 0 | 0 | 13966 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE HERNANDEZ Y HERNANDEZ, COL. CENTRO, lon:-97.084528, lat:20.450109}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 85300 | 85300 | 85300 | 85300 | 85300 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGZ-FORTAMUN DF-AD-2024300690023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES BALCAZAR RICO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:85300.0, importe_modificado:85300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {2398435/proyecto_INICIO, 2398435/proyecto_PROCESO, 2398435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394595 | Proyecto de inversión | 925691.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925691.87, modificado:925691.87}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA U HOMOLOGO CUAUHTEMOC, EN CALLE FRANCISCO VILLA ESQ. CONSTITUCION, EN COLONIA RICARDO FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ. - 173425 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 28 | Boca del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Boca del Río | 173425 | S | 683 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 94290 BOCA DEL RÍO, BOCA DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LÓPEZ ARIAS, CALLE AQUILES SERDAN LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN UNA ESQUINA EN LA, lon:-96.10843935, lat:19.10463558}} | 2024-06-26 | 2024-09-24 | 925691.87 | 925691.87 | 925691.87 | 925691.87 | 925691.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBR-FAISMUN-2024300280026, contratista:VASABRU COMPANY, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, monto:925291.87, importe_modificado:925691.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2394595/proyecto_INICIO, 2394595/proyecto_PROCESO, 2394595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202390971 | Proyecto de inversión | 1051000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1051000.0, modificado:1210999.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y RIO TEMPOAL, COLONIA LA QUINTA - 153639 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 161 | Tempoal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tempoal | 153639 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD LA QUINTA COLÓN, 92066 TEMPOAL DE SÁNCHEZ, TEMPOAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE 5 DE FEBRERO SALIENDO DEL CENTRO TOMA LA CALLE 5 DE FE, lon:-98.39444299, lat:21.52397604}} | 2024-06-15 | 2024-11-15 | 1210999.68 | 1210999.68 | 1210999.68 | 1210999.68 | 1210999.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-I3P-FAISMUN-2024301610031, contratista:PROYECCIONES RUAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMPOAL VERACRUZ, monto:1050132.04, importe_modificado:1210999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2390971/proyecto_INICIO, 2390971/proyecto_PROCESO, 2390971/proyecto_FIN, 2390971/proyecto_INICIO, 2390971/proyecto_FIN, 2390971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392715 | Proyecto de inversión | 4415349.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4415349.67, modificado:4415349.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO COXQUIHUI E.C. CAMINO A LA HIGUERA, TRAMO 0 800 AL 1 020 - 165542 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 50 | Coxquihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxquihui | 165542 | S | 2064 | 2096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+800 - 1+020 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO COXQUIHUI, 93060 COLONIA DANTE DELGADO RANNAURO, COXQUIHUI VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO A LA HIGUERA Y , LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO POR LA, lon:-97.58376573, lat:20.19498464}} | 2024-03-02 | 2024-06-29 | 4415349.67 | 4415349.67 | 4415349.67 | 4415349.67 | 4415349.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-FAISMUN/2024-0013, contratista:GRUPO BESA-EV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXQUIHUI, monto:4415349.67, importe_modificado:4415349.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}} | {2392715/proyecto_INICIO, 2392715/proyecto_PROCESO, 2392715/proyecto_INICIO, 2392715/proyecto_PROCESO, 2392715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202393780 | Proyecto de inversión | 1800720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800720.0, modificado:1800720.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GARDENIAS DE LA LOCALIDAD DE CHICOLA DOS. - 169916 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 169916 | S | 342 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.6, meta_modificada:1196.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:CALLE CALLE GARDENIAS COLONIA CHICOLA DOS, 94430 CHICOLA DOS, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CHICOLA DOS SOBRE LA CALLE GA, lon:-97.12472634, lat:18.86827211}} | 2024-03-25 | 2024-06-14 | 1800720 | 1800720 | 1800720 | 1800720 | 1800720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810017, contratista:C. MIGUEL ANGEL CITLAHUA ZEPAHUA, convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:1800720.0, importe_modificado:1800720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.6}} | {2393780/proyecto_INICIO, 2393780/proyecto_PROCESO, 2393780/proyecto_INICIO, 2393780/proyecto_FIN, 2393780/proyecto_PROCESO, 2393780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398576 | Proyecto de inversión | 59330.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59330.65, modificado:59330.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ; CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ; CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038; CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024094039 | N | 0 | 0 | 4051 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3724.22, meta_modificada:3724.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-96.9735352, lat:19.2108436}} | 2024-06-24 | 2024-10-01 | 59330.65 | 59330.65 | 59330.65 | 59330.65 | 59330.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-022/2024-DGCOP, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EDIFICACIÓN DE XALAPA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9924363.31, importe_modificado:9924363.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3724.22}} | {2398576/proyecto_INICIO, 2398576/proyecto_FIN, 2398576/proyecto_PROCESO, 2398576/proyecto_FIN, 2398576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391016 | Proyecto de inversión | 353350.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353350.56, modificado:353350.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PRIVADA ENTRE CALLE EXVIA FFCC LIBRAMIENTO AMATLÁN CUICHAPA Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE LOS REYES - 153864 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 153864 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.92, meta_modificada:253.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA CALLE PRIVADA COLONIA , 94950 AMATLÁN DE LOS REYES, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EXVIA DEL FFCC Y CALLE REFORMA, EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRANDO POR PARTE PRINCIPAL DE AMATLAN DE LO, lon:-96.917381, lat:18.852734}} | 2024-07-09 | 2024-09-09 | 353350.56 | 353350.56 | 353350.56 | 353350.56 | 353350.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140054, contratista:ISAI DE JESUS ACAHUA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:353350.58, importe_modificado:353350.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.3}} | {2391016/proyecto_INICIO, 2391016/proyecto_PROCESO, 2391016/proyecto_INICIO, 2391016/proyecto_PROCESO, 2391016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392735 | Proyecto de inversión | 263944.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263944.2, modificado:263944.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CAMINO HACIA AMATLAN DE LOS REYES, ENTRE CAMINO PARAISO Y CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL MORAL - 165628 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 165628 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:CALLE HACIA AMATLAN COLONIA EL MORAL, 94955 EL MORAL, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO HACIA AMATLAN DE LOS REYES Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD EL MORAL HACIA, lon:-96.904024, lat:18.810545}} | 2024-07-16 | 2024-10-16 | 263944.2 | 263944.2 | 263944.2 | 263944.2 | 263944.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140073, contratista:EMMANUEL MUÑOZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:263944.2, importe_modificado:263944.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2392735/proyecto_INICIO, 2392735/proyecto_FIN, 2392735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202393969 | Acción | 1161096.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161096.54, modificado:1161096.54}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 170751 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 115 | Nogales |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nogales | 170751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.162556, lat:18.822537}} | 2024-04-01 | 2024-12-14 | 1161096.54 | 1161096.54 | 1161096.54 | 1161096.54 | 1161096.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2024301150135, contratista:PRISCILIANO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES, monto:1161096.54, importe_modificado:1161096.54}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2393969/proyecto_INICIO, 2393969/proyecto_PROCESO, 2393969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202395682 | Proyecto de inversión | 2486230.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486230.16, modificado:2486230.16}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA HERNANDEZ OCHOA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16300.0, meta_modificada:16300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:COLONIA HERNANDEZ OCHOA, lon:-98.199831, lat:22.048956}} | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2486230.16 | 2486230.16 | 2486230.16 | 2486230.16 | 2486230.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230107, contratista:EDUARDO ALEJANDRO URREA MARAVERT, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2486230.16, importe_modificado:2486230.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16300.0}} | {2395682/proyecto_INICIO, 2395682/proyecto_PROCESO, 2395682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202391098 | Proyecto de inversión | 609588.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609588.99, modificado:609588.99}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y CANAL DE LA COLONIA EL AGUILA - 154346 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 115 | Nogales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nogales | 154346 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA EL ÁGUILA, 94720 NOGALES, NOGALES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA CANAL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y CANAL DE LA, lon:-97.16718798, lat:18.81032393}} | 2024-08-19 | 2024-09-28 | 609588.99 | 609588.99 | 609588.99 | 609588.99 | 609588.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301150118, contratista:URIEL SANCHEZ LINARES, convocante:MUNICIPIO DE NOGALES, monto:609588.99, importe_modificado:609588.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2391098/proyecto_PROCESO, 2391098/proyecto_FIN, 2391098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202392026 | Proyecto de inversión | 612157 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612157.0, modificado:662132.94}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON RODADAS DE CONCRETO CICLOPLEO EN CALLES PROGRESO Y AVANZADA ENTRE CALLES AYUNTAMIENTO Y OTONTEPEC DE LA COLONIA PRIMERA SECCION PRIMERA SECCIÓN - 161805 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 161805 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA IXCATEPEC, 92270 IXCATEPEC, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE OTONTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROGRESO Y AVANZADA ENTRE CALLES AYUNTAMIENTO Y OTONTEPE, lon:-98.00287274, lat:21.23673235}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 662132.94 | 662132.94 | 662132.94 | 662132.94 | 662132.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-D-FAISMUN-IXCA-2024300780042, contratista:ANGELA YADIRA HERNANDEZ MARIN, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:530349.12, importe_modificado:662132.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2392026/proyecto_INICIO, 2392026/proyecto_PROCESO, 2392026/proyecto_FIN, 2392026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398666 | Proyecto de inversión | 15316.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15316.8, modificado:15316.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ; CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ; CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038; CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024096039 | N | 0 | 0 | 4051 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3724.22, meta_modificada:3724.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-96.9735352, lat:19.2108436}} | 2024-06-24 | 2024-10-01 | 15316.8 | 15316.8 | 15316.8 | 15316.8 | 15316.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-022/2024-DGCOP, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EDIFICACIÓN DE XALAPA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9924363.31, importe_modificado:9924363.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3724.22}} | {2398666/proyecto_INICIO, 2398666/proyecto_PROCESO, 2398666/proyecto_FIN, 2398666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398709 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitacion de Hundimientos 4a ETAPA, diversas colonias, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 20243019300023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Zaragoza esq, Mario Molina s/n, Centro, 91700 Veracruz, Ver., lon:-96.13800635, lat:19.20062028}} | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVER-2024-RM-0023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUSO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2398709/proyecto_INICIO, 2398709/proyecto_FIN, 2398709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394862 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:814482.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL GARRO - 174525 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Isla | 174525 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GARRO, 95652 GARRO, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, OBRA QUE SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL GARRO MUNICIPIO DE ISLA, lon:-95.55622045, lat:18.26986795}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 814482.01 | 814482.01 | 814482.01 | 814482.01 | 814482.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0034-2024, contratista:EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:814482.01, importe_modificado:814482.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2394862/proyecto_INICIO, 2394862/proyecto_FIN, 2394862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202397823 | Proyecto de inversión | 19900758.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.990075881E7, modificado:1.990075881E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO ACTOPAN - LA REFORMA, DEL KM 0+000 AL KM 3+250 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000016 | N | 0 | 0 | 4683 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.25, meta_modificada:3.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACTOPAN, VER, lon:-96.5939189, lat:19.5042184}} | 2024-03-26 | 2024-07-23 | 19900758.81 | 19900758.81 | 19900758.81 | 19900758.81 | 19900758.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-004/2024-DGCCYCE, contratista:BENITO MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.990075881E7, importe_modificado:1.990075881E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.25}} | {2397823/proyecto_INICIO, 2397823/proyecto_PROCESO, 2397823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202397847 | Proyecto de inversión | 14618297.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.461829714E7, modificado:1.461829714E7}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MARÍA ENRIQUETA, CON CLAVE 30DPR0681M | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082023000354 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2858.0, meta_modificada:2858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:ANDADOR BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 93240, lon:-97.460175, lat:20.532113}} | 2024-04-22 | 2024-09-28 | 14618297.14 | 14618297.14 | 14618297.14 | 14618297.14 | 14618297.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2858.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202397850 | Proyecto de inversión | 909810.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909810.04, modificado:909810.04}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR VASCO DE GAMA CON CLAVE 30DJN1255I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082023000335 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:77, direccion:URSULO GALVAN, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91698, lon:-96.178126, lat:19.124776}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 909810.04 | 909810.04 | 909810.04 | 909810.04 | 909810.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202394900 | Proyecto de inversión | 6086591.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6086591.92, modificado:8002156.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION DE CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDAS 11 SUR ENTRE AVENIDAS 9 BIS ORIENTE Y COLONIA LAS ANIMAS - 174690 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatusco | 174690 | S | 1000 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5027.9, meta_modificada:4122.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 11 SUR COLONIA LAS ANIMAS, 94100 HUATUSCO DE CHICUELLAR, HUATUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 11 SUR Y AVENIDA 9 BIS ORIENTE, CALLE LAS ANIMAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO EL PANTEON MUNICIPAL , lon:-96.95980441, lat:19.1426429}} | 2024-09-02 | 2024-11-15 | 8002156.28 | 8002156.28 | 8002156.28 | 8002156.28 | 8002156.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIR/2024300710038/FAISMUN, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TEX-SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, monto:6978135.8, importe_modificado:8002156.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4122.42}} | {2394900/proyecto_INICIO, 2394900/proyecto_FIN, 2394900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202397860 | Proyecto de inversión | 12461509.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.246150975E7, modificado:1.557098762E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 150 CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA, DEL KM 4+500 AL KM 6+260 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000031 | N | 0 | 0 | 8395 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.76, meta_modificada:1.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ACULTZINGO, VER, lon:-97.331402, lat:18.745362}} | 2024-04-16 | 2024-08-13 | 15570987.62 | 15570987.62 | 15570987.62 | 15570987.62 | 15570987.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-015/2024-DGCCYCE, contratista:VASABRU COMPANY, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.246150975E7, importe_modificado:1.246150975E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.76}} | {2397860/proyecto_INICIO, 2397860/proyecto_PROCESO, 2397860/proyecto_INICIO, 2397860/proyecto_PROCESO, 2397860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202397869 | Proyecto de inversión | 7996782.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7996782.89, modificado:7996782.89}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 131 (TEZIUTLÁN - PEROTE) - MIXQUIAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+000 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000087 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:ALTOTONGA, VER, lon:-97.25851, lat:19.68846}} | 2024-06-18 | 2024-09-15 | 7996782.89 | 7996782.89 | 7996782.89 | 7996782.89 | 7996782.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-050/2024-DGCCYCE, contratista:ANGALE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7996782.89, importe_modificado:7996782.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2397869/proyecto_INICIO, 2397869/proyecto_PROCESO, 2397869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202397875 | Proyecto de inversión | 1980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CM DE ESPESOR, F´C=250 KG/CM2 EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE ESFUERZO NACIONAL Y CALLE DESICIÓN, COL. SOLIDARIDAD. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COL. SOLIDARIDAD, lon:-98.189488, lat:22.034204}} | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230205, contratista:LUX EDIFICACIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:1980000.0, importe_modificado:1980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}} | {2397875/proyecto_PROCESO, 2397875/proyecto_FIN, 2397875/proyecto_INICIO, 2397875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398836 | Proyecto de inversión | 20900672.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.090067289E7, modificado:2.090067289E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (VENUSTIANO CARRANZA) - PEÑA HERMOSA DEL KM 0+400 AL KM 2+060 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000065 | N | 0 | 0 | 9127 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.66, meta_modificada:1.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER, lon:-94.7582351, lat:18.3493619}} | 2024-05-28 | 2024-09-24 | 20900672.89 | 20900672.89 | 20900672.89 | 20900672.89 | 20900672.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-039/2024-DGCCYCE, contratista:ANDRÉS EDUARDO ARAGÓN CRUZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.090067289E7, importe_modificado:2.090067289E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.66}} | {2398836/proyecto_INICIO, 2398836/proyecto_PROCESO, 2398836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202399956 | Proyecto de inversión | 721591.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721591.63, modificado:721591.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR DE LA CALLE JUAN ALDAMA, ENTRE LA AV. EMILIANO ZAPATA Y LA AV. FRANCISCO I. MADERO (CADENAMIENTO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+080) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 211 | San Rafael | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Rafael | SR-CAPUFE-2024302114000 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.75, meta_modificada:441.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:95, direccion:CALLE JUAN ALDAMA, ENTRE LA AV. EMILIANO ZAPATA Y LA AV. FRANCISCO I. MADERO, lon:-96.907189, lat:20.189554}} | 2024-07-22 | 2025-03-31 | 721591.63 | 721591.63 | 721591.63 | 721591.63 | 721591.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR-CAPUFE-2024302114000, contratista:ING. BRANDON MONTALVO CAMPOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, monto:721591.63, importe_modificado:7212591.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.75}} | {2399956/proyecto_FIN, 2399956/proyecto_PROCESO, 2399956/proyecto_FIN, 2399956/proyecto_PROCESO, 2399956/proyecto_INICIO, 2399956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA DESCRIPCION DE LA OBRA EL CADENAMIENTO CORRECTO ES (CADENAMIENTO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+061), trimestre:4.0, usuario:stephaniecapitainec, fecha:2025-01-09}} | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA CUENTA CON AVANCES FÍSICO FINANCIEROS PORQUE YA ESTÁ TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:rominaislasort, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:ESTA OBRA YA CUENTA CON AVANCES FÍSICO FINANCIEROS PORQUE YA ESTÁ TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:rominaislasort, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:ESTA OBRA YA CUENTA CON AVANCES FÍSICO FINANCIEROS PORQUE YA ESTÁ TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:rominaislasort, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:ESTA OBRA YA CUENTA CON AVANCES FÍSICO FINANCIEROS PORQUE YA ESTÁ TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:rominaislasort, fecha:2025-01-08}}
2024 | 4 | VER240202394097 | Proyecto de inversión | 869440 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869440.0, modificado:1086800.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO. - 171366 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 171366 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:CALLE CALLES SIN NOMBRE COLONIA LA CAPILLA, 94430 SAN ISIDRO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA A LA PERLA Y CAMINO CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONI LA C, lon:-97.12558843, lat:18.89926953}} | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 1086800 | 1086800 | 1086800 | 1086800 | 1086800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810006, contratista:C. MIGUEL ANGEL NOLASCO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:1086800.0, importe_modificado:1086800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2394097/proyecto_INICIO, 2394097/proyecto_PROCESO, 2394097/proyecto_FIN, 2394097/proyecto_PROCESO, 2394097/proyecto_FIN, 2394097/proyecto_INICIO, 2394097/proyecto_FIN, 2394097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202397940 | Proyecto de inversión | 9958289.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9958289.61, modificado:9958289.61}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CAPRICHO - COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO, DEL KM 29+570 AL KM 31+570 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000054 | N | 0 | 0 | 1393 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COMAPA, VER, lon:-96.711344, lat:19.1288905}} | 2024-05-21 | 2024-08-18 | 9958289.61 | 9958289.61 | 9958289.61 | 9958289.61 | 9958289.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-038/2024-DGCCYCE, contratista:COMERCIALIZADORA LYM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9958289.61, importe_modificado:9958289.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2397940/proyecto_INICIO, 2397940/proyecto_PROCESO, 2397940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202398901 | Proyecto de inversión | 9999999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999999.96, modificado:9999999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (CUARTA ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024000029 | N | 0 | 0 | 6020 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:437.1, meta_modificada:437.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE ISMAEL CRISTIEN , lon:-96.9497092, lat:19.5382497}} | 2023-08-14 | 2024-09-03 | 9999999.96 | 9999999.96 | 9999999.96 | 9999999.96 | 9999999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-040/2023-DGCOP, contratista:NECFTALÍ GÓMEZ SALDAÑA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5.273257196E7, importe_modificado:5.273257196E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:437.1}} | {2398901/proyecto_INICIO, 2398901/proyecto_FIN, 2398901/proyecto_PROCESO, 2398901/proyecto_FIN, 2398901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202396875 | Proyecto de inversión | 483056.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483056.17, modificado:483056.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CM DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR EN CALLE C ENTRE CALLE 12 Y CALLE 8, COL. ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 2024300690210 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE C, lon:-97.095457, lat:20.443706}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 483056.17 | 483056.17 | 483056.17 | 483056.17 | 483056.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00132644, contratista:ALEJANDRO FRANCISCO MANZANO SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:483056.17, importe_modificado:483056.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2396875/proyecto_INICIO, 2396875/proyecto_FIN, 2396875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202396917 | Proyecto de inversión | 805085.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805085.24, modificado:805085.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS DE ESPESOR EN CALLE SIN NOMBRE QUE SE COMUNICA EN SUS DOS EXTREMOS CON CALLE PRINCIPAL (ENTRE LA IGLESIA Y SALIDA AL RIO). | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 2024300690212 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:15, direccion:ENTRE LA IGLESIA Y SALIDA AL RIO, lon:-97.107312, lat:20.419929}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 805085.24 | 805085.24 | 805085.24 | 805085.24 | 805085.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00138608, contratista:ALFREDO CASTILLO GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:805085.24, importe_modificado:805085.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2396917/proyecto_INICIO, 2396917/proyecto_FIN, 2396917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202396936 | Proyecto de inversión | 1231079.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231079.49, modificado:1231079.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CM DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR EN CALLE PROF. FRANCISCO TREJO LÓPEZ, ENTRE CALLE BELÉN ARBONA HERNÁNDEZ Y CALLE FELIPE DOMINGUEZ GARCÍA, COL. CUAUHTLÁN. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 2024300690215 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.8, meta_modificada:862.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE PROF. FRANCISCO TREJO LOPEZ, lon:-97.091546, lat:20.438024}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1231079.49 | 1231079.49 | 1231079.49 | 1231079.49 | 1231079.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00133630, contratista:LUCAS SANCHEZ RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:1231079.49, importe_modificado:1231079.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.8}} | {2396936/proyecto_INICIO, 2396936/proyecto_PROCESO, 2396936/proyecto_FIN, 2396936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202396944 | Proyecto de inversión | 627689.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627689.68, modificado:627689.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CM DE ESPESOR EN EL CAMINO RURAL EN ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL A LA LOCALIDAD DE RAFAEL VALENZUELA, DEL KM 0+000 AL KM 0+100 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 2024300690213 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.1, meta_modificada:0.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:50, direccion:CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN MIGUEL, lon:-97.086385, lat:20.392448}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 627689.68 | 627689.68 | 627689.68 | 627689.68 | 627689.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00135654, contratista:VICTORIANO FRANCISCO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:627689.68, importe_modificado:627689.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2396944/proyecto_INICIO, 2396944/proyecto_PROCESO, 2396944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202396950 | Proyecto de inversión | 158113.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158113.2, modificado:158113.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS DE ESPESOR EN CALLE SIN NOMBRE A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 2024300690214 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:50, direccion:CALLE SIN NOMBRE, A LA ALTURA DE LA PRIMARIA , lon:-97.087013, lat:20.392181}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 158113.2 | 158113.2 | 158113.2 | 158113.2 | 158113.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-2024-00135655, contratista:VICTORIANO FRANCISCO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:158113.2, importe_modificado:158113.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2396950/proyecto_INICIO, 2396950/proyecto_FIN, 2396950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403038 | Proyecto de inversión | 1298506.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1298506.3, modificado:1298506.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PALMARILLO EN EL MUNICIPIO DE TAMALÍN - 35850 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 35850 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.4, meta_modificada:130.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:26, direccion:CALLE ESCUADRON RANCHERIA PALMARILLO, 92488 PALMARILLO, TAMALÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUVENTUD Y CALLE C. NACIONAL, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ESCUADRÓN 201 CALLE DERECHA JUVENTUD CALL, lon:-97.733687, lat:21.45891}} | 2024-04-25 | 2024-08-08 | 1298506.3 | 1298506.3 | 1298506.3 | 1298506.3 | 1298506.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-04/2024, contratista:JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6492531.5, importe_modificado:6492531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.4}} | {2403038/proyecto_INICIO, 2403038/proyecto_PROCESO, 2403038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302402780 | Proyecto de inversión | 978927.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978927.46, modificado:992449.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A LA PESCA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA PESCA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 2024300140230 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.11, meta_modificada:827.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A LA PESCA, lon:-96.832643, lat:18.900218}} | 2024-10-10 | 2024-12-10 | 992449.46 | 992449.46 | 992449.46 | 992449.46 | 992449.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140230, contratista:CRISTHIAN ULISES BAUTISTA PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:978927.46, importe_modificado:992449.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.11}} | {2402780/proyecto_INICIO, 2402780/proyecto_FIN, 2402780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403040 | Proyecto de inversión | 519402.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:519402.52, modificado:519402.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAL EJIDO ESCOBAL EN EL MUNICIPIO DE TAMALIN - 35865 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 35865 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESCOBAL (EJIDO ESCOBAL), 92488 ESCOBAL (EJIDO ESCOBAL), TAMALÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE DERECHA SIN NOMBRE CALLE IZQ, lon:-97.747623, lat:21.454183}} | 2024-04-25 | 2024-08-08 | 519402.52 | 519402.52 | 519402.52 | 519402.52 | 519402.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-04/2024, contratista:JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6492531.5, importe_modificado:6492531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2403040/proyecto_INICIO, 2403040/proyecto_PROCESO, 2403040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403042 | Proyecto de inversión | 519402.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:519402.52, modificado:519402.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR LICEAGA EN EL MUNICIPIO DE TANCOCO - 35931 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 35931 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA DOCTOR LICEAGA, 92543 DOCTOR LICEAGA, TANCOCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE NIÑO PERDIDO, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE DERE, lon:-97.800692, lat:21.240215}} | 2024-04-25 | 2024-08-08 | 519402.52 | 519402.52 | 519402.52 | 519402.52 | 519402.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-04/2024, contratista:JUAN GABRIEL RAMOS MOGUEL, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:6492531.5, importe_modificado:6492531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2403042/proyecto_INICIO, 2403042/proyecto_PROCESO, 2403042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403051 | Proyecto de inversión | 374916.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:374916.98, modificado:374916.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BAXTLA EN EL MUNICIPIO DE TEOCELO - 37251 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 37251 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA BAXTLA, 91619 BAXTLA, TEOCELO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE OTE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NIÑOS HEROES C, lon:-96.977798, lat:19.359562}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 374916.99 | 374916.99 | 374916.99 | 374916.99 | 374916.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-08/2024, contratista:LEONOR CUEVAS CASTAÑÓN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998893.12, importe_modificado:4998893.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {2403051/proyecto_INICIO, 2403051/proyecto_PROCESO, 2403051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403052 | Proyecto de inversión | 374916.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:374916.98, modificado:374916.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE LAS CANOAS JUAN S. CONDE EN EL MUNICIPIO DE TEOCELO - 37420 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 37420 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZAPOTE (LAS CANOAS JUAN S. CONDE), 91619 EL ZAPOTE (LAS CANOAS JUAN S. CONDE), TEOCELO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE , lon:-97.007228, lat:19.38582}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 374916.99 | 374916.99 | 374916.99 | 374916.99 | 374916.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-08/2024, contratista:LEONOR CUEVAS CASTAÑÓN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998893.12, importe_modificado:4998893.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {2403052/proyecto_INICIO, 2403052/proyecto_PROCESO, 2403052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403054 | Proyecto de inversión | 374916.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:374916.98, modificado:374916.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TEOCELO - 37511 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 37511 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA INDEPENDENCIA, 91618 INDEPENDENCIA, TEOCELO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VERACRUZ Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE DERECHA VERACRUZ CON CO, lon:-96.94832, lat:19.38539}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 374916.99 | 374916.99 | 374916.99 | 374916.99 | 374916.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-08/2024, contratista:LEONOR CUEVAS CASTAÑÓN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998893.12, importe_modificado:4998893.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {2403054/proyecto_PROCESO, 2403054/proyecto_INICIO, 2403054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403055 | Proyecto de inversión | 499889.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:499889.31, modificado:499889.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ÚRSULO GALVÁN EN EL MUNICIPIO DE XICO - 38218 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 38218 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA ÚRSULO GALVAN, 91241 COLONIA ÚRSULO GALVÁN, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN ALARCON GARCIA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN L, lon:-96.97909, lat:19.43065}} | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 499889.29 | 499889.29 | 499889.29 | 499889.29 | 499889.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-08/2024, contratista:LEONOR CUEVAS CASTAÑÓN, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998893.12, importe_modificado:4998893.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2403055/proyecto_INICIO, 2403055/proyecto_PROCESO, 2403055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403063 | Proyecto de inversión | 615646.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:615646.56, modificado:615646.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN. - 41130 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 41130 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.7, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO EL ESPINAL, 91482 EL ESPINAL, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE Y PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SAN FRANCISCO CALLE, lon:-96.6326393, lat:19.5072373}} | 2024-04-25 | 2024-06-29 | 615646.56 | 615646.56 | 615646.56 | 615646.56 | 615646.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-10/2024, contratista:ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS PIMAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:2462586.23, importe_modificado:2462586.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.2}} | {2403063/proyecto_PROCESO, 2403063/proyecto_INICIO, 2403063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302402806 | Proyecto de inversión | 828928.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828928.34, modificado:827520.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 1 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA SELVA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 2024300140234 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.9, meta_modificada:762.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE 1 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2, lon:-96.868351, lat:18.859324}} | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 827520.55 | 827520.55 | 827520.55 | 827520.55 | 827520.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140234, contratista:MAYRA ENRIQUETA GARCIA GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:827520.55, importe_modificado:827520.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.9}} | {2402806/proyecto_INICIO, 2402806/proyecto_PROCESO, 2402806/proyecto_INICIO, 2402806/proyecto_PROCESO, 2402806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302405515 | Proyecto de inversión | 6739338.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:6186701.36, modificado:6186701.36}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:552637.4, modificado:552637.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO RENDIMIENTOS FISE - 232003 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 232003 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LOS REYES - TEQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LOS REYES, 95060 CRUZ VERDE, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE MUNICIPIO DE LOS , lon:-97.05084677, lat:18.68794058}} | 2024-08-12 | 2024-12-23 | 6739338.76 | 6739338.76 | 6739338.76 | 6739338.76 | 6739338.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE R 2021-2024-E20-INV, contratista:GRUPO WALL ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:Comisión del Agua del Estado de Veracruz, monto:7905963.71, importe_modificado:7905963.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2405515/proyecto_INICIO, 2405515/proyecto_FIN, 2405515/proyecto_PROCESO, 2405515/proyecto_FIN, 2405515/proyecto_PROCESO, 2405515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403132 | Proyecto de inversión | 374404.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:374404.27, modificado:374404.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE - 62365 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 62365 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ACAJETE, 91320 ACAJETE, ACAJETE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE CUAHUTEMOC EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA CALLE DERECHA, lon:-97.011401, lat:19.587624}} | 2024-04-25 | 2024-08-09 | 374404.27 | 374404.27 | 374404.27 | 374404.27 | 374404.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-31/2024, contratista:RUBÉN GARCÍA VILLA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4368049.84, importe_modificado:4368049.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {2403132/proyecto_INICIO, 2403132/proyecto_PROCESO, 2403132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403133 | Proyecto de inversión | 1622418.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1622418.51, modificado:1622418.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACOCOTA EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE - 62600 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 62600 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.82, meta_modificada:169.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO ACOCOTA, 91323 ACOCOTA, ACAJETE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TRES CAMINOS, CALLE LA MERCED EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BUENA VISTA CALLE DERECHA, lon:-97.05384, lat:19.572981}} | 2024-04-25 | 2024-08-09 | 1622418.51 | 1622418.51 | 1622418.51 | 1622418.51 | 1622418.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-31/2024, contratista:RUBÉN GARCÍA VILLA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4368049.84, importe_modificado:4368049.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.52}} | {2403133/proyecto_INICIO, 2403133/proyecto_PROCESO, 2403133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302404141 | Proyecto de inversión | 25575631.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.557563151E7, modificado:2.557563151E7}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO EL RINCON HACIA TEPAXAPA, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 895 EN LA LOCALIDAD DE TEPAXAPA, MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA - 200899 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 200899 | S | 4361 | 4206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EL RINCON - TEPAXAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 895 PUEBLO , 94772 TEPAXAPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL RINCON TEPAXAPA INICIA EN LA LOCALIDAD , lon:-97.17919916, lat:18.65967756}} | 2024-07-12 | 2024-09-20 | 25575631.51 | 25575631.51 | 25575631.51 | 25575631.51 | 25575631.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-044/2024-DGCCYCE, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO SOCOT, S.A.P.I. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.557563151E7, importe_modificado:2.557563151E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.89}} | {2404141/proyecto_PROCESO, 2404141/proyecto_INICIO, 2404141/proyecto_PROCESO, 2404141/proyecto_INICIO, 2404141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302404142 | Proyecto de inversión | 9989302.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9989302.82, modificado:9989302.82}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO CUXTEPEC HACIA QUECHULINGO, DEL KM 2 MAS 500 AL KM 3 MAS 000, INCLUYE MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE QUECHILINGO, MUNICIPIO DE ATLAHUIL CO - 200920 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 200920 | S | 8835 | 8586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CUXTEPEC - QUECHULINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO , 94835 QUECHULINGO, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE CUXTEPEC HACIA QUECHULINGO INICIA A 2 KM, lon:-97.13040679, lat:18.66462865}} | 2024-07-12 | 2024-09-11 | 9989302.82 | 9989302.82 | 9989302.82 | 9989302.82 | 9989302.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-052/2024-DGCCYCE, contratista:LINO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9989302.82, importe_modificado:9989302.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2404142/proyecto_PROCESO, 2404142/proyecto_INICIO, 2404142/proyecto_PROCESO, 2404142/proyecto_INICIO, 2404142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403185 | Proyecto de inversión | 499886.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:499886.21, modificado:499886.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL PAISANO, EL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ - 70120 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 70120 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.56, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PAISANO, 91337 EL PAISANO, LAS VIGAS DE RAMÍREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CARRETERA EL ALTO- SAN FRANCISCO EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DOMICILIO CONOCIDO CALLE POST, lon:-97.09898, lat:19.57247}} | 2024-04-30 | 2024-08-09 | 499886.21 | 499886.21 | 499886.21 | 499886.21 | 499886.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-30/2024, contratista:VIEDUR SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998862.14, importe_modificado:4998862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.16}} | {2403185/proyecto_INICIO, 2403185/proyecto_PROCESO, 2403185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403187 | Proyecto de inversión | 124971.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124971.55, modificado:124971.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLO, EL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ - 70484 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 70484 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MANZANILLO, 91337 MANZANILLO, LAS VIGAS DE RAMÍREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DOMICILIO CONOCIDO CALLE DERECHA SIN NO, lon:-97.12888, lat:19.64549}} | 2024-04-30 | 2024-08-09 | 124971.55 | 124971.55 | 124971.55 | 124971.55 | 124971.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-30/2024, contratista:VIEDUR SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998862.14, importe_modificado:4998862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2403187/proyecto_INICIO, 2403187/proyecto_PROCESO, 2403187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | VER240302403189 | Proyecto de inversión | 124971.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124971.55, modificado:124971.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOXTLACUAYA, EL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ - 70733 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 70733 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOXTLACUAYA, 91335 TOXTLACUAYA, LAS VIGAS DE RAMÍREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE CARRETERA PEROTE-XALAPA, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DOMICILIO CONOCIDO CALLE IZQUI, lon:-97.06049, lat:19.61603}} | 2024-04-30 | 2024-08-09 | 124971.55 | 124971.55 | 124971.55 | 124971.55 | 124971.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-30/2024, contratista:VIEDUR SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998862.14, importe_modificado:4998862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2403189/proyecto_PROCESO, 2403189/proyecto_INICIO, 2403189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403192 | Proyecto de inversión | 374914.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:374914.66, modificado:374914.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE URSULO GALVAN, EL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ - 70882 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 70882 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.42, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:18, direccion:CALLE URSULO GALVAN COLONIA ÚRSULO GALVAN, 91336 ÚRSULO GALVÁN, LAS VIGAS DE RAMÍREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE URSULO GALVAN, CAMINO URSULO GALVAN EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE URSULO GALVAN, lon:-97.09873, lat:19.62414}} | 2024-04-30 | 2024-08-09 | 374914.66 | 374914.66 | 374914.66 | 374914.66 | 374914.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-30/2024, contratista:VIEDUR SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4998862.14, importe_modificado:4998862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {2403192/proyecto_INICIO, 2403192/proyecto_PROCESO, 2403192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302404289 | Proyecto de inversión | 9986339.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9986339.74, modificado:9986339.74}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALEJANDRO VON HUMBOLDT PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PEROTE, MUNICIPIO DE PEROTE. - 208194 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 208194 | S | 645 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3052.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO VON HUMBOLDT CIUDAD PEROTE CENTRO, 91270 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALEJANDRO VON, lon:-97.2451459, lat:19.56272726}} | 2024-07-30 | 2024-11-29 | 9986339.74 | 9986339.74 | 9986339.74 | 9986339.74 | 9986339.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-FISE-2024-E18-INV, contratista:CARLOS ABURTO TRUJILLO, convocante:Comisión del Agua del Estado de Veracruz, monto:9986339.74, importe_modificado:9986339.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1630.0}} | {2404289/proyecto_INICIO, 2404289/proyecto_FIN, 2404289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403225 | Proyecto de inversión | 249382.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249382.67, modificado:249382.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA - 76916 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 76916 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.28, meta_modificada:26.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE, 91379 EL AGUACATE, COACOATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CON CODIGO POSTAL 91379, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE , lon:-96.97297976, lat:19.71329813}} | 2024-05-01 | 2024-08-09 | 249382.67 | 249382.67 | 249382.67 | 249382.67 | 249382.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-29/2024, contratista:GRUPO OVANDO CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA TRANSPORTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4987653.39, importe_modificado:4987653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.08}} | {2403225/proyecto_PROCESO, 2403225/proyecto_INICIO, 2403225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240202379333 | Proyecto de inversión | 638713.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638713.24, modificado:638713.24}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA - 104925 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 104925 | S | 63 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CALLE ADALBERTO TEJEDA EJIDO LAGUNA VERDE, 95847 LAGUNA VERDE (LA ESPERANZA), ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD D, lon:-95.33021379, lat:18.62406086}} | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 638713.24 | 638713.24 | 638713.24 | 638713.24 | 638713.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150035, contratista:EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:638713.24, importe_modificado:638713.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2379333/proyecto_PROCESO, 2379333/proyecto_INICIO, 2379333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403231 | Proyecto de inversión | 124691.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124691.33, modificado:124691.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS COLES EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA - 77981 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 77981 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS COLES, 91377 LAS COLES, COACOATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE DERECHA SIN NOMBRE, CON CODIG, lon:-96.96065, lat:19.70373}} | 2024-05-01 | 2024-08-09 | 124691.33 | 124691.33 | 124691.33 | 124691.33 | 124691.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-29/2024, contratista:GRUPO OVANDO CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA TRANSPORTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4987653.39, importe_modificado:4987653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2403231/proyecto_INICIO, 2403231/proyecto_PROCESO, 2403231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403232 | Proyecto de inversión | 124691.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124691.33, modificado:124691.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLACHINOLA EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA - 78079 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 78079 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLACHINOLA, 91374 TLACHINOLA, COACOATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE DERECHA SIN NOMBRE CON CODI, lon:-96.95255, lat:19.64548}} | 2024-05-01 | 2024-08-09 | 124691.33 | 124691.33 | 124691.33 | 124691.33 | 124691.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-29/2024, contratista:GRUPO OVANDO CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA TRANSPORTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4987653.39, importe_modificado:4987653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2403232/proyecto_INICIO, 2403232/proyecto_PROCESO, 2403232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302403236 | Proyecto de inversión | 749539.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:749539.9, modificado:749539.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO - 82997 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 82997 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.84, meta_modificada:78.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA IXHUATLANCILLO CENTRO, 94430 SAN ISIDRO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE DERECHA SIN NOMBRE CALLE IZQUIERDA SIN , lon:-97.13056, lat:18.89522}} | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 749539.9 | 749539.9 | 749539.9 | 749539.9 | 749539.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-34/2024, contratista:MARTÍN LAGUNES MOLINA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3756773.6, importe_modificado:3756773.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.24}} | {2403236/proyecto_INICIO, 2403236/proyecto_PROCESO, 2403236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | VER240302403238 | Proyecto de inversión | 124923.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124923.31, modificado:124923.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE PALA EN EL MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO - 83038 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 83038 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.14, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO RANCHA PALA RANCHERIA RANCHO DE PALA, 94430 RANCHO DE PALA, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO A ORIZABA Y , EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CAMINO RANCHO PALA CALLE DERECHA, lon:-97.145294, lat:18.8826465}} | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 124923.31 | 124923.31 | 124923.31 | 124923.31 | 124923.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-34/2024, contratista:MARTÍN LAGUNES MOLINA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3756773.6, importe_modificado:3756773.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2403238/proyecto_INICIO, 2403238/proyecto_PROCESO, 2403238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | VER240302403239 | Proyecto de inversión | 83887.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:83887.15, modificado:83887.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE PALA MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO - 84212 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 84212 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO RANCHO PALA RANCHERIA RANCHO DE PALA, 94430 RANCHO DE PALA, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CAMINO RANCHO DE PALA, EL CENTROIDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE, lon:-97.14504531, lat:18.88342855}} | 2024-05-24 | 2024-08-31 | 83887.15 | 83887.15 | 83887.15 | 83887.15 | 83887.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESOL-DGMCV-ICTP-34/2024, contratista:MARTÍN LAGUNES MOLINA, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:3756773.6, importe_modificado:3756773.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403239/proyecto_INICIO, 2403239/proyecto_PROCESO, 2403239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:., trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | VER240302427547 | Proyecto de inversión | 199921.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199921.21, modificado:199921.21}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ABASOLO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 280784 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 280784 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD CHOCAMAN, 94160 CHOCAMÁN, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA MIGUEL , lon:-97.0316417, lat:19.01205453}} | 2024-09-06 | 2024-10-18 | 199921.21 | 199921.21 | 199921.21 | 199921.21 | 199921.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620044, contratista:JORGE ALBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:199921.21, importe_modificado:199921.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2427547/proyecto_INICIO, 2427547/proyecto_PROCESO, 2427547/proyecto_INICIO, 2427547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427564 | Proyecto de inversión | 2450000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450000.01, modificado:2450000.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRITO, EN EL MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 280885 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 280885 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:31, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN PEDRITO, 95924 SAN PEDRITO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LAS FLORES, CARRETERA FEDERAL SE UBICARA EN DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA LOCALI, lon:-94.82907, lat:18.154181}} | 2024-07-31 | 2024-10-26 | 2450000.01 | 2450000.01 | 2450000.01 | 2450000.01 | 2450000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0039/24, contratista:AGAPITO JOACHIN ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:2450000.01, importe_modificado:2450000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427564/proyecto_PROCESO, 2427564/proyecto_INICIO, 2427564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427569 | Proyecto de inversión | 506289.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506289.88, modificado:506289.88}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ABASOLO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 280915 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 280915 | S | 85 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD CHOCAMAN, 94160 CHOCAMÁN, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA MIGUEL , lon:-97.03164706, lat:19.0120875}} | 2024-09-06 | 2024-10-15 | 506289.88 | 506289.88 | 506289.88 | 506289.88 | 506289.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620045, contratista:JORGE ALBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:506289.88, importe_modificado:506289.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2427569/proyecto_INICIO, 2427569/proyecto_PROCESO, 2427569/proyecto_FIN, 2427569/proyecto_INICIO, 2427569/proyecto_FIN, 2427569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428340 | Proyecto de inversión | 3708955.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3708955.96, modificado:3708955.96}} | REHABILITACION DEL PARQUE DE LA COLONIA LAS TINAS, UBICADO EN LA CALLE NACIONAL ESQUINA NIÑO PERDIDO 2 - 284676 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jáltipan | 284676 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1354.0, meta_modificada:1354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA LAS TINAS, 96220 JÁLTIPAN DE MORELOS, JÁLTIPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y , EL PROYECTO DE REHABILTIACION DEL PARQUE DE LAS TINAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NACIONA, lon:-94.70959799, lat:17.9700856}} | 2024-05-10 | 2024-08-22 | 3708955.96 | 3708955.96 | 3708955.96 | 3708955.96 | 3708955.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJV/FAISMUN/2024300890026, contratista:JESUS HERNANDEZ ABURTO, convocante:MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER., monto:3708955.96, importe_modificado:3708955.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1354.0}} | {2428340/proyecto_PROCESO, 2428340/proyecto_FIN, 2428340/proyecto_INICIO, 2428340/proyecto_FIN, 2428340/proyecto_PROCESO, 2428340/proyecto_FIN, 2428340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302429842 | Proyecto de inversión | 2976689.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2976689.95, modificado:2976689.95}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN PREPARATORIA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ COBAEV PLANTEL 32 CLAVE 30ECB0032D 5 AULAS, UBICADO EN CARRETERA POZA RICA SAN ANDRES, FRACCIONAMIENTO KAWATZIN, COATZINTLA, VER. - 291520 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 291520 | S | 640 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FRACCIONAMIENTO KAWATZIN VALENCIA, 93164 COATZINTLA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA POZA RICA SAN ANDRES Y CIRCUITO LATAMAT PONIENTE, LA PREPARATORIA SE ENCUENTRA J, lon:-97.453011, lat:20.480591}} | 2024-08-29 | 2024-11-12 | 2976689.95 | 2976689.95 | 2976689.95 | 2976689.95 | 2976689.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/LIR-2024300400101, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:2976689.95, importe_modificado:2976689.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:462.0}} | {2429842/proyecto_PROCESO, 2429842/proyecto_INICIO, 2429842/proyecto_PROCESO, 2429842/proyecto_INICIO, 2429842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302429844 | Proyecto de inversión | 1631432.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1631432.04, modificado:1631432.04}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ABASOLO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 291527 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 291527 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD CHOCAMAN, 94160 CHOCAMÁN, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA MIGUEL , lon:-97.0316204, lat:19.01201618}} | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 1631432.04 | 1631432.04 | 1631432.04 | 1631432.04 | 1631432.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620043, contratista:ALBERTO MEDINA ACOSTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:1631432.04, importe_modificado:1631432.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2429844/proyecto_PROCESO, 2429844/proyecto_INICIO, 2429844/proyecto_PROCESO, 2429844/proyecto_FIN, 2429844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420661 | Proyecto de inversión | 1609428.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609428.28, modificado:1609428.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y FELIPE CARRILLO PUERTO, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 237028 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 237028 | S | 708 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:928.47, meta_modificada:928.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VICENTE GUERRERO, 91270 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMI, lon:-97.24762335, lat:19.55678877}} | 2024-09-09 | 2024-11-11 | 1609428.28 | 1609428.28 | 1609428.28 | 1609428.28 | 1609428.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/69, contratista:ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1609428.28, importe_modificado:1609428.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:928.47}} | {2420661/proyecto_INICIO, 2420661/proyecto_PROCESO, 2420661/proyecto_FIN, 2420661/proyecto_PROCESO, 2420661/proyecto_FIN, 2420661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421461 | Acción | 189689.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189689.79, modificado:227369.68}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 241700 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Las Minas | 241700 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.146117, lat:19.690924}} | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 227369.68 | 227369.68 | 227369.68 | 227369.68 | 227369.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER., monto:227369.68, importe_modificado:227369.68}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2421461/proyecto_INICIO, 2421461/proyecto_FIN, 2421461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AL SER ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO NO SE CUENTA CON EVIDENCIA FISICA DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:gustavoamauriciof, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421462 | Acción | 189689.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189689.79, modificado:152009.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 241703 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Las Minas | 241703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.146117, lat:19.690924}} | 2024-04-04 | 2024-05-18 | 152009.9 | 152009.9 | 152009.9 | 152009.9 | 152009.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER., monto:152009.9, importe_modificado:152009.9}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2421462/proyecto_INICIO, 2421462/proyecto_FIN, 2421462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AL SER UNA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO NO SE CUENTA CON EVIDENCIA FISICA DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:gustavoamauriciof, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423359 | Proyecto de inversión | 592394 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592394.0, modificado:592394.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE COL. MIGUEL ALEMAN, MPIO. DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. - 253806 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 253806 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.31, meta_modificada:653.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA MIGUEL ALEMAN - EL ARENALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA MIGUEL ALEMAN, 95634 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO AL ARENALITO Y CAMINO A TAT, lon:-95.66386273, lat:17.58155746}} | 2024-08-12 | 2024-09-18 | 592394 | 592394 | 592394 | 592394 | 592394 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/M212/31/2024, contratista:JOCABET ELIDA ESTEVA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:592394.0, importe_modificado:592394.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.31}} | {2423359/proyecto_INICIO, 2423359/proyecto_FIN, 2423359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425159 | Proyecto de inversión | 531318.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531318.86, modificado:531318.86}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. MIGUEL ALEMAN SUR DEL MUNICIPIO DE TLILAPAN VER. - 267559 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 185 | Tlilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlilapan | 267559 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN SUR INTERIOR SN COLONIA TLILAPAN, 94860 TLILAPAN, TLILAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CONSTITUCION A 100 DEL DIF MUNICIPAL DEL AYUNTAMI, lon:-97.09818759, lat:18.80484557}} | 2024-08-14 | 2024-09-21 | 531318.86 | 531318.86 | 531318.86 | 531318.86 | 531318.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/OP/2024/30/185/0016, contratista:Linda Rosa Cruz Román, convocante:MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER., monto:531318.86, importe_modificado:531318.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2425159/proyecto_INICIO, 2425159/proyecto_PROCESO, 2425159/proyecto_FIN, 2425159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425171 | Proyecto de inversión | 1743975.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1743975.22, modificado:1743975.22}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER. - 267590 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 185 | Tlilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlilapan | 267590 | S | 310 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.36, meta_modificada:714.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE INTERIOR SN COLONIA TLILAPAN, 94860 TLILAPAN, TLILAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BENITO JAUREZ, A 100 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA JUNTO AL AUDITORIO MUNICIPA, lon:-97.09753889, lat:18.80693273}} | 2024-08-14 | 2024-10-12 | 1743975.22 | 1743975.22 | 1743975.22 | 1743975.22 | 1743975.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/OP/2024/30/185/0020, contratista:Francisco Javier Ibarra Vásquez, convocante:MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER., monto:1743975.22, importe_modificado:1743975.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.36}} | {2425171/proyecto_INICIO, 2425171/proyecto_PROCESO, 2425171/proyecto_INICIO, 2425171/proyecto_PROCESO, 2425171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302419935 | Proyecto de inversión | 614553.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614553.52, modificado:743667.61}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA UBICADO ENTRE LAS CALLES VICENTE RIVA PALACIO Y MANUEL GUTIERREZ NAJERA, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 233515 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 233515 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:567.08, meta_modificada:550.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA MANANTIALES, 91579 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJARA, PASANDO LA CALLE PRINCIPAL DE PLAZA CRYSTAL Y DESPUES DE , lon:-96.96713, lat:19.44786}} | 2024-07-29 | 2024-10-10 | 743667.61 | 743667.61 | 743667.61 | 743667.61 | 743667.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/MULT01/0019, contratista:ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:609563.62, importe_modificado:743667.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.5}} | {2419935/proyecto_PROCESO, 2419935/proyecto_INICIO, 2419935/proyecto_PROCESO, 2419935/proyecto_INICIO, 2419935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428395 | Proyecto de inversión | 996882.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996882.4, modificado:996882.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA, INCLUYE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 11 ENTRE SEGUNDA DE HIDALGO Y PRIVADA BENITO JUAREZ EN LA LOCLAIDAD DE XCOTLA. - 285069 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 285069 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.25, meta_modificada:594.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:36, direccion:CALLE ONCE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XOCOTLA, 94140 XOCOTLA, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SEGUNDA DE HIDALGO Y PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE DIEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE XOCOT, lon:-97.10569459, lat:19.01495349}} | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 996882.4 | 996882.4 | 996882.4 | 996882.4 | 996882.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470079, contratista:LAURA CRUZ PEREZ, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:996882.4, importe_modificado:996882.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.24}} | {2428395/proyecto_INICIO, 2428395/proyecto_PROCESO, 2428395/proyecto_INICIO, 2428395/proyecto_PROCESO, 2428395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420675 | Proyecto de inversión | 1346746.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346746.6, modificado:1346746.6}} | REHABILITACIONM DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RUMBO A BARRIO ATLAJCO EN LA LOCALIDAD DE XONOTLA - 237142 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 237142 | S | 135 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON DE XONOTLA RANCHERIA XONOTLA, 94774 XONOTLA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO AL PANTEON DE XONOTLA Y , ENTRONQUE XONOTLA AHUTEMPA 300 METROS ADELANTE DEL ENTROQUE CO, lon:-97.15369319, lat:18.74102339}} | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 1346746.6 | 1346746.6 | 1346746.6 | 1346746.6 | 1346746.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/IR/2024301470010, contratista:HECTOR OMAR URBANO DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:1346746.6, importe_modificado:1346746.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.0}} | {2420675/proyecto_INICIO, 2420675/proyecto_PROCESO, 2420675/proyecto_FIN, 2420675/proyecto_PROCESO, 2420675/proyecto_INICIO, 2420675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420681 | Proyecto de inversión | 1299045.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299045.28, modificado:1299045.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 2 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD LOS ARRECIFES - 237159 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 237159 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.6, meta_modificada:1065.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:CALLE 2 DE ABRIL RANCHERIA ARRECIFES, 95930 LOS ARRECIFES, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE OBRA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL DOMO , lon:-94.85620403, lat:18.53264389}} | 2024-08-16 | 2024-11-13 | 1299045.28 | 1299045.28 | 1299045.28 | 1299045.28 | 1299045.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0005, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1299045.28, importe_modificado:1299045.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.6}} | {2420681/proyecto_INICIO, 2420681/proyecto_PROCESO, 2420681/proyecto_INICIO, 2420681/proyecto_PROCESO, 2420681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420690 | Proyecto de inversión | 522534.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522534.42, modificado:522534.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROFESOR ANDRES ORTIZ ARCOS, ENTRE LAS CALLES DOCTOR ALFONSO PENSADO ZAYAS Y RAUL LORANCA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 237236 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 237236 | S | 631 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.91, meta_modificada:336.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ANDRES ORTIZ ARCOS COLONIA FRANCISCO VILLA, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DR. ALFONSO PENSADO ZAYAS Y CALLE RAUL LORANCA, CALLE ENRIQUE VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, lon:-97.23149962, lat:19.56673852}} | 2024-09-05 | 2024-11-01 | 522534.42 | 522534.42 | 522534.42 | 522534.42 | 522534.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/67, contratista:GERARDO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:522534.42, importe_modificado:522534.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.91}} | {2420690/proyecto_INICIO, 2420690/proyecto_PROCESO, 2420690/proyecto_FIN, 2420690/proyecto_PROCESO, 2420690/proyecto_FIN, 2420690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302422393 | Proyecto de inversión | 908414.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908414.06, modificado:908414.06}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE SIERVO DE LA NACION, ENTRE CALLE CLAVEL Y MIGUEL HIDALGO, COL. MORELOS, COATZINTLA, VER. - 245938 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 245938 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.2, meta_modificada:192.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SIERVO DE LA NACION COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 93164 COATZINTLA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GIRASOL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MORELOS ENTR, lon:-97.450689, lat:20.487534}} | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 908414.06 | 908414.06 | 908414.06 | 908414.06 | 908414.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/LIR-2024300400150, contratista:SAUL PADILLA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:908414.06, importe_modificado:908414.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.2}} | {2422393/proyecto_INICIO, 2422393/proyecto_PROCESO, 2422393/proyecto_FIN, 2422393/proyecto_PROCESO, 2422393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302424470 | Proyecto de inversión | 449922.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449922.08, modificado:449922.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y ANDADOR URBANO CALLE GRANADA, CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE CELESTINO ALVARADO, EN BARRIO CERRO DEL ESPEJO, EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC. - 263927 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 263927 | S | 76 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.09, meta_modificada:111.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:ANDADOR GRANADA BARRIO CERRO DEL ESPEJO TEXCATEPEC, 92640 TEXCATEPEC, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CELESTINO ALVARADO Y CALLE HERNANDEZ OCHOA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC EN EL BAR, lon:-98.36338739, lat:20.58537761}} | 2024-09-16 | 2024-12-14 | 449922.08 | 449922.08 | 449922.08 | 449922.08 | 449922.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700027, contratista:OTONIEL PEREZ AZPEITIA, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:449922.08, importe_modificado:449922.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.08}} | {2424470/proyecto_PROCESO, 2424470/proyecto_FIN, 2424470/proyecto_INICIO, 2424470/proyecto_FIN, 2424470/proyecto_INICIO, 2424470/proyecto_PROCESO, 2424470/proyecto_FIN, 2424470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425434 | Proyecto de inversión | 326599.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326599.25, modificado:326599.25}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ, ENTRE LA CALLE HEROES DE VERACRUZ Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA JUSTO SIERRA, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 269037 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 269037 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.21, meta_modificada:101.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA JUSTO SIERRA, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HEROES DE VERACRUZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES HÉROES D, lon:-97.23872009, lat:19.5422692}} | 2024-09-06 | 2024-10-11 | 326599.25 | 326599.25 | 326599.25 | 326599.25 | 326599.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/79, contratista:TOBALO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:326599.25, importe_modificado:326599.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.21}} | {2425434/proyecto_INICIO, 2425434/proyecto_PROCESO, 2425434/proyecto_FIN, 2425434/proyecto_INICIO, 2425434/proyecto_PROCESO, 2425434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302419962 | Proyecto de inversión | 1139953.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139953.78, modificado:1139953.78}} | CONSTRUCCION DE TECHADO S EN AREA S DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELAPRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPB168, UBICADO EN BARRIO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALA. - 233609 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 233609 | S | 47 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.8, meta_modificada:292.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA MEXCALA, 94777 MEXCALA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE MEXCALA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA EM, lon:-97.16435081, lat:18.68990485}} | 2024-08-30 | 2024-10-22 | 1139953.78 | 1139953.78 | 1139953.78 | 1139953.78 | 1139953.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/IR/2024301470073, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:1139953.78, importe_modificado:1139953.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.8}} | {2419962/proyecto_FIN, 2419962/proyecto_INICIO, 2419962/proyecto_FIN, 2419962/proyecto_PROCESO, 2419962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302419534 | Proyecto de inversión | 471435.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471435.57, modificado:471435.57}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 231290 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 231290 | S | 720 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.47, meta_modificada:224.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 91283 GUADALUPE VICTORIA, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 5 DE M, lon:-97.27567301, lat:19.54188692}} | 2024-08-20 | 2024-10-02 | 471435.57 | 471435.57 | 471435.57 | 471435.57 | 471435.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/50, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOCATZIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1182204.33, importe_modificado:1182204.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.47}} | {2419534/proyecto_INICIO, 2419534/proyecto_PROCESO, 2419534/proyecto_FIN, 2419534/proyecto_INICIO, 2419534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420708 | Proyecto de inversión | 1167266.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167266.96, modificado:1167266.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ELEAZAR SANTIAGO CRUZ ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ALFREDO V. BONFIL, EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA AGRICOLA MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 237344 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 237344 | S | 310 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:17, direccion:CALLE ELEAZAR SANTIAGO CRUZ PUEBLO , 00000 VEINTE DE NOVIEMBRE (COLONIA AGRÍCOLA), PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE FRANCISCO ROSALES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-97.17346387, lat:19.61810659}} | 2024-09-09 | 2024-11-11 | 1167266.96 | 1167266.96 | 1167266.96 | 1167266.96 | 1167266.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/70, contratista:CEICCA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA CIVIL CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1167266.96, importe_modificado:1167266.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:778.0}} | {2420708/proyecto_INICIO, 2420708/proyecto_PROCESO, 2420708/proyecto_FIN, 2420708/proyecto_PROCESO, 2420708/proyecto_FIN, 2420708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425994 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE DE GUADALUPE VICTORIA ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RACHO VIEJO - 271841 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 182 | Tlalnelhuayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalnelhuayocan | 271841 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:377.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO RANCHO VIEJO, 91238 RANCHO VIEJO, TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCES, lon:-96.97687524, lat:19.52561872}} | 2024-09-02 | 2024-10-02 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-DOP-FAISMUNDF-2024301820017, contratista:C. VIVIANA ORTIZ AMARO, convocante:MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VER, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:377.35}} | {2425994/proyecto_INICIO, 2425994/proyecto_FIN, 2425994/proyecto_PROCESO, 2425994/proyecto_FIN, 2425994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302422423 | Proyecto de inversión | 413256.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413256.54, modificado:413256.54}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA, UBICADA ENTRE RAFAEL MURILLO VIDAL Y ANTONIO DE MENDOZA, DE LA COL. MORELOS, DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER. - 246123 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acayucan | 246123 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 96010 ACAYUCAN, ACAYUCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ANTONIO DE MENDOZA Y CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL, CALLE RUIZA CORTINEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUA, lon:-94.90404935, lat:17.9569586}} | 2024-08-25 | 2024-09-30 | 413256.54 | 413256.54 | 413256.54 | 413256.54 | 413256.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/MAV/FAISMUN/2024/003/0045, contratista:TU ESPACIO BIOSALUD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER., monto:413256.54, importe_modificado:413256.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} | {2422423/proyecto_INICIO, 2422423/proyecto_PROCESO, 2422423/proyecto_FIN, 2422423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420001 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:627648.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMADO NERVO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PARCELAS EN LA COLONIA DIAZ MIRON. - 233822 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 233822 | S | 500 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA DÍAZ MIRÓN, 95696 JUAN RODRÍGUEZ CLARA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BRECHA PARCELAS, CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LOS CHALATES Y LA ESCUELA PRI, lon:-95.40807071, lat:17.99825736}} | 2024-08-08 | 2024-10-08 | 627648.02 | 627648.02 | 627648.02 | 627648.02 | 627648.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0021-2024, contratista:JOSE MATEO ALAMILLO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:627648.02, importe_modificado:627648.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2420001/proyecto_INICIO, 2420001/proyecto_FIN, 2420001/proyecto_PROCESO, 2420001/proyecto_FIN, 2420001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423607 | Proyecto de inversión | 1047745.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1047745.2, modificado:1091962.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN DE AVENIDA 11 ORIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y CALLE 19 SUR EN COLONIA XOCOTLA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER. - 258015 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatusco | 258015 | S | 275 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.55, meta_modificada:696.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 ORIENTE COLONIA XOCOTLA, 94103 HUATUSCO DE CHICUELLAR, HUATUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y CALLE 17 SUR, CALLE 19 SUR LA PAVIMENTACION UNE A LAS DOS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA COLONIA X, lon:-96.95515235, lat:19.144531}} | 2024-08-22 | 2024-10-19 | 1091962.04 | 1091962.04 | 1091962.04 | 1091962.04 | 1091962.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIR/2024300710045/FAISMUN, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL AVGAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, monto:1047745.2, importe_modificado:1091962.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.84}} | {2423607/proyecto_INICIO, 2423607/proyecto_FIN, 2423607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427123 | Proyecto de inversión | 1246438.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246438.97, modificado:1246438.97}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ANDRES GOMEZ ALEMAN - 278347 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 130 | Playa Vicente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Playa Vicente | 278347 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL ANDRES GOMEZ ALEMAN RANCHERIA ANDRÉS GÓMEZ ALEMÁN, 95629 ANDRÉS GÓMEZ ALEMÁN, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL ANDRES GOMEZ ALEMAN Y CALLE SURESTE, CALLE VERACRUZ ESTA OB, lon:-95.48200573, lat:17.60808794}} | 2024-09-30 | 2024-11-29 | 1246438.97 | 1246438.97 | 1246438.97 | 1246438.97 | 1246438.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301300012, contratista:ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VER, monto:1246438.97, importe_modificado:1246438.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1035.0}} | {2427123/proyecto_INICIO, 2427123/proyecto_PROCESO, 2427123/proyecto_FIN, 2427123/proyecto_INICIO, 2427123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428091 | Proyecto de inversión | 417878.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417878.76, modificado:417878.76}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJON ATLETA ENTRE LA CALLE REVOLUCION Y CALLEJON ATLETA, COLONIA DEPORTIVA - 283329 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jáltipan | 283329 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON ATLETA COLONIA DEPORTIVA, 96280 JÁLTIPAN DE MORELOS, JÁLTIPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLEJON ATLETA Y CALLE REVOLUCION, CAMINO A COACOTLA EL PROYECTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE REALIZARÁ EN EL CALLEJ, lon:-94.7090739, lat:17.95886589}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 417878.76 | 417878.76 | 417878.76 | 417878.76 | 417878.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJV/FAISMUN/2024300890020, contratista:INGENIERIA APLICADA Y CIENTIFICA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER., monto:417878.76, importe_modificado:417878.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}} | {2428091/proyecto_INICIO, 2428091/proyecto_PROCESO, 2428091/proyecto_FIN, 2428091/proyecto_PROCESO, 2428091/proyecto_FIN, 2428091/proyecto_INICIO, 2428091/proyecto_PROCESO, 2428091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420074 | Proyecto de inversión | 510142.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510142.99, modificado:619263.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HIDALGO, UBICADO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 234175 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 234175 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.45, meta_modificada:523.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA COATEPEC CENTRO, 91500 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, PASANDO LA ESQUINA DEL HOSPITAL GENERAL DE COATEPEC Y AL COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.95815, lat:19.45045}} | 2024-08-08 | 2024-09-30 | 619263.2 | 619263.2 | 619263.2 | 619263.2 | 619263.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/MULT02/0016, contratista:CONSTRUCTORA NODYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:503466.01, importe_modificado:619263.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:523.43}} | {2420074/proyecto_INICIO, 2420074/proyecto_PROCESO, 2420074/proyecto_INICIO, 2420074/proyecto_PROCESO, 2420074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420077 | Proyecto de inversión | 1090776.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090776.52, modificado:1356754.55}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE SERVIDUMBRE LA CAÑADA, UBICADO EN LA COLONIA MOSVI DE LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 234193 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 234193 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.68, meta_modificada:314.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:142, direccion:PRIVADA SERVIDUMBRE-LA CAÑADA COLONIA MOSVI, 91601 EL AGUACATAL, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUNTRA AL FINAL DE LA CALLE PRIVADA DE SERVIDUMBRE SOBRE CAMINO DE TERRACERIA PASANDO LA, lon:-96.96583, lat:19.43919}} | 2024-08-08 | 2024-10-10 | 1356754.55 | 1356754.55 | 1356754.55 | 1356754.55 | 1356754.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/0024, contratista:GRUPO FARUVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:1085403.64, importe_modificado:1356754.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.68}} | {2420077/proyecto_INICIO, 2420077/proyecto_PROCESO, 2420077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420088 | Proyecto de inversión | 1691565.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1691565.26, modificado:1962215.7}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CALLEJÓN GUTIÉRREZ ZAMORA, CALLE JUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO CUARTO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 234264 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 234264 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.05, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLEJON GUTIERREZ ZAMORA PUEBLO MECAYAPAN, 95930 MECAYAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA UBICADA EN E CALLEJON GUTIERREZ ZAMORA ESTA CE, lon:-94.83385196, lat:18.22405619}} | 2024-08-15 | 2024-11-12 | 1962215.7 | 1962215.7 | 1962215.7 | 1962215.7 | 1962215.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0035, contratista:EDIFICACIONES FEYSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1962215.7, importe_modificado:1962215.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}} | {2420088/proyecto_INICIO, 2420088/proyecto_PROCESO, 2420088/proyecto_FIN, 2420088/proyecto_PROCESO, 2420088/proyecto_FIN, 2420088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302424672 | Proyecto de inversión | 1071214.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071214.64, modificado:1071214.64}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVA VAQUERIA - 265106 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 29 | Calcahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calcahualco | 265106 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:AVENIDA CLAVIJERO RANCHERIA NUEVA VAQUERIA, 94120 NUEVA VAQUERÍA, CALCAHUALCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA PRINCIPAL, AVENIDA CLAVIJERO SE UBICA EN DIFENRETES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE NU, lon:-97.210681, lat:19.09441881}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 1071214.64 | 1071214.64 | 1071214.64 | 1071214.64 | 1071214.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLS/CALCAVZ/OP/2024/027, contratista:JESUS YAMIR NAJERA LARA, convocante:MUNICIPIO DE CALCAHUALCO, monto:1071214.64, importe_modificado:1071214.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2424672/proyecto_INICIO, 2424672/proyecto_PROCESO, 2424672/proyecto_FIN, 2424672/proyecto_PROCESO, 2424672/proyecto_INICIO, 2424672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427136 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199845.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO AL TELEBACHILLERATO TEXCATEPEC CLAVE 30ETH0389M, EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC - 278387 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 278387 | S | 532 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.22, meta_modificada:982.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:57, direccion:CALLE NDEKA BARRIO EL CAPULÍN, 92640 EL CAPULÍN, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC EN EL BARRIO EL CAPULIN TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA ENTRE EL SALON D, lon:-98.37050593, lat:20.58361464}} | 2024-09-23 | 2024-12-07 | 1199845.1 | 1199845.1 | 1199845.1 | 1199845.1 | 1199845.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700046, contratista:JORGE AMIR PEREZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:1199845.1, importe_modificado:1199845.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.61}} | {2427136/proyecto_INICIO, 2427136/proyecto_PROCESO, 2427136/proyecto_FIN, 2427136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427152 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LAS CALLES CONSTITUCION Y PORVENIR, EN LA LOCALIDAD DE MIRADOR SALTILLO, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 278459 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 278459 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:2220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO MIRADOR SALTILLO, 95924 MIRADOR SALTILLO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-94.8543811, lat:18.1574704}} | 2024-04-24 | 2024-07-11 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0025/24, contratista:MARIA FERNANDA SALAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2220.0}} | {2427152/proyecto_PROCESO, 2427152/proyecto_INICIO, 2427152/proyecto_PROCESO, 2427152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420094 | Proyecto de inversión | 1499970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499970.36, modificado:1499970.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 234299 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 234299 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:92.11, meta_modificada:92.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO MECAYAPAN, 95930 MECAYAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HILARIO C SALAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CONSTITUCION ESTA OBRA ESTA SALIENDO AL CAMIO QUE VA DE , lon:-94.84245765, lat:18.2230865}} | 2024-08-15 | 2024-11-12 | 1499970.36 | 1499970.36 | 1499970.36 | 1499970.36 | 1499970.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0030, contratista:MATILDE FEREZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1499970.36, importe_modificado:1499970.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:92.11}} | {2420094/proyecto_INICIO, 2420094/proyecto_PROCESO, 2420094/proyecto_INICIO, 2420094/proyecto_PROCESO, 2420094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421010 | Proyecto de inversión | 3499184.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499184.29, modificado:3499184.29}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO OBRA EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES TERCERA ETEPA - 238933 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 238933 | S | 7512 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA JUAN RODRIGUEZ CLARA CENTRO, 95690 JUAN RODRÍGUEZ CLARA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE INSTALARAN LUMINARIAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE MAURILIO CORTES, lon:-95.40365922, lat:17.98891373}} | 2024-08-14 | 2024-11-14 | 3499184.29 | 3499184.29 | 3499184.29 | 3499184.29 | 3499184.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0018-2024, contratista:AIRIS DE MÈXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:3499184.29, importe_modificado:3499184.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:665.0}} | {2421010/proyecto_INICIO, 2421010/proyecto_PROCESO, 2421010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423933 | Proyecto de inversión | 580880.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580880.39, modificado:580880.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GERANEOS, ENTRE LAS CALLES CRISANTEMOS Y CLAVEL, EN LA COLONIA DEL VALLE, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 260264 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 260264 | S | 394 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:498.37, meta_modificada:498.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE GERANEOS COLONIA DEL VALLE, 91277 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE CLAVEL, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GERANEOS QUE ES LA CALLE EN QUE SE ENCUENTRA EL PA, lon:-97.25657038, lat:19.56168668}} | 2024-11-04 | 2024-12-30 | 580880.39 | 580880.39 | 580880.39 | 580880.39 | 580880.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/61, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COPEMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:580880.39, importe_modificado:580880.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:498.37}} | {2423933/proyecto_PROCESO, 2423933/proyecto_FIN, 2423933/proyecto_INICIO, 2423933/proyecto_PROCESO, 2423933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423943 | Proyecto de inversión | 598725.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598725.02, modificado:598725.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA ESCUEAL PRIMARIA, LOCALIDAD EL COYOL ENCINAL - 260338 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 180 | Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlachichilco | 260338 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL COYOL ENCINAL, 92670 EL COYOL ENCINAL, TLACHICHILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y UNCA QUE TIENE LA COMUNIDAD A UN CO, lon:-98.17259486, lat:20.54050968}} | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 598725.02 | 598725.02 | 598725.02 | 598725.02 | 598725.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL_DOP_FAISMUN_2024301800021_AD_01_C05, contratista:ANDRES MALDONADO YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, monto:598725.02, importe_modificado:598725.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2423943/proyecto_INICIO, 2423943/proyecto_FIN, 2423943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420629 | Proyecto de inversión | 325280.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325280.98, modificado:325280.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA LEONA VICARIO, ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y CERRADA, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 236851 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 236851 | S | 258 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:223.9, meta_modificada:223.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LEONA VICARIO COLONIA VICENTE GUERRERO, 91270 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CERRADA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRIVADA LEONA VICARIO QUE ES LA CALLE EN, lon:-97.24996876, lat:19.55771492}} | 2024-09-18 | 2024-11-29 | 325280.98 | 325280.98 | 325280.98 | 325280.98 | 325280.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/60, contratista:MARCO ANTONIO GAMINO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:325280.98, importe_modificado:325280.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:223.9}} | {2420629/proyecto_INICIO, 2420629/proyecto_PROCESO, 2420629/proyecto_FIN, 2420629/proyecto_INICIO, 2420629/proyecto_PROCESO, 2420629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428623 | Proyecto de inversión | 736093 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736093.0, modificado:736093.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, MURO DE CONTENCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE UNO ENTRE CALLE SEGUNDA Y MANUEL C. TELLO, FRACC. LOS NARANJOS, COATZINTLA, VER. - 286212 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 286212 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE UNO INTERIOR SN COLONIA LOS NARANJOS, 93162 COATZINTLA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE MANUEL C. TELLO, CALLE BATALLA DE AZTECAS EL TRAMO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HACIA POZA RICA, lon:-97.468261, lat:20.494959}} | 2024-08-26 | 2024-10-21 | 736093 | 736093 | 736093 | 736093 | 736093 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400123, contratista:CRISTAL PADILLA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:736093.0, importe_modificado:736093.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2428623/proyecto_INICIO, 2428623/proyecto_FIN, 2428623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428635 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320000.0, modificado:2320000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA MANZANA CINCO, EN EL MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 286268 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 286268 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE AMADO TREJO PUEBLO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE 10 DE MAYO SE REALIZARON EN DIFERENTES ZONAS DE MANZANA CINCO COMPRENDIENDO EL AREA, lon:-94.874894, lat:18.234059}} | 2024-08-01 | 2024-10-03 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0049/24, contratista:REYMUNDO NOLASCO BARRON, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:2320000.0, importe_modificado:2320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2428635/proyecto_PROCESO, 2428635/proyecto_FIN, 2428635/proyecto_INICIO, 2428635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302422975 | Acción | 3534968.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3534968.61, modificado:3534968.61}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 249266 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tezonapa | 249266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.687534, lat:18.606807}} | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 3534968.61 | 3534968.61 | 3534968.61 | 3534968.61 | 3534968.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN DF 2024301730120, contratista:Emanuell Angeles Silva, convocante:MUNICIPIO DE TEZONAPA VER, monto:3534968.61, importe_modificado:3534968.61}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2422975/proyecto_INICIO, 2422975/proyecto_PROCESO, 2422975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302422983 | Proyecto de inversión | 2658795.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2658795.47, modificado:3319848.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA UBICADO ENTRE LAS CALLES VICENTE RIVA PALACIO Y MANUEL GUTIERREZ NAJERA, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 249302 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 249302 | S | 27966 | 27754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.2, meta_modificada:319.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA MANANTIALES, 91579 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA, PASANDO LA CALLE PRINCIPAL DE PLAZA CRYSTAL Y DESPUES DE , lon:-96.96713, lat:19.44786}} | 2024-08-23 | 2024-11-22 | 3319848.95 | 3319848.95 | 3319848.95 | 3319848.95 | 3319848.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/MULT01/0031, contratista:ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:2655879.16, importe_modificado:3319848.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.2}} | {2422983/proyecto_INICIO, 2422983/proyecto_PROCESO, 2422983/proyecto_INICIO, 2422983/proyecto_PROCESO, 2422983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423961 | Acción | 946560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946560.0, modificado:946560.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 260476 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 260476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.134797, lat:18.240922}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 946560 | 946560 | 946560 | 946560 | 946560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070023, contratista:IVONNE VILLALOBOS ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:946560.0, importe_modificado:946560.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2423961/proyecto_FIN, 2423961/proyecto_INICIO, 2423961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302424710 | Proyecto de inversión | 2167724.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2167724.45, modificado:2167724.45}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN PREPARATORIA DUPLEX EN EL COBAEV PLANTEL 33 CHINAMECA ING. JOSE MARIA GUILLEN TORRES CLAVE 30ECB0033C, COL. LA MASECA, MUNICIPIO DE CHINAMECA,VER. - 265368 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 59 | Chinameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chinameca | 265368 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LOS AZTECAS BARRIO MASECA, 95980 CHINAMECA, CHINAMECA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y VEREDA VEREDA A LAS PARCELAS GANADERAS, EL AULA SE ENCUENTRA EN EL COBAEV 33 EL CUAL SE ENCUENTRA A, lon:-94.689403, lat:18.017231}} | 2024-08-19 | 2024-11-16 | 2167724.45 | 2167724.45 | 2167724.45 | 2167724.45 | 2167724.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV-FAISMUN-2024-059-010, contratista:CADCAS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMECA VER, monto:2167724.45, importe_modificado:2167724.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2424710/proyecto_INICIO, 2424710/proyecto_PROCESO, 2424710/proyecto_FIN, 2424710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302426229 | Proyecto de inversión | 1797750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797750.0, modificado:1797750.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL CALIZO CAMINO ADOLFO MORENO A SECCION EL RINCON, TRAMO EL RINCON AL KINDER ROSAURA ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO MORENO 0017 - 273183 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 273183 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL RINCON - KINDER ROSAURA ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO ADOLFO MORENO, 93730 ADOLFO MORENO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA SU INICIO EN KINDER ROSAURA ZAPA, lon:-97.23614275, lat:19.71902071}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 1797750 | 1797750 | 1797750 | 1797750 | 1797750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0017, contratista:ESTRATEGIA ARQUITECTONICA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1797750.0, importe_modificado:1797750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2426229/proyecto_INICIO, 2426229/proyecto_PROCESO, 2426229/proyecto_FIN, 2426229/proyecto_INICIO, 2426229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427645 | Proyecto de inversión | 1198066.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198066.54, modificado:1198066.54}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 3 ENTRE CALLE 3 Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA PATRONA - 281261 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 281261 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.52, meta_modificada:616.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:AVENIDA 3 COLONIA GUADALUPE LA PATRONA, 94957 GUADALUPE (LA PATRONA), AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 3 Y CALLE 3, LA OBRA TIENE ACCESO ENTRANDO POR LA CARRETERA ESTATAL LA PATRONA CUICHAPA , lon:-96.925532, lat:18.810984}} | 2024-09-30 | 2024-12-13 | 1198066.54 | 1198066.54 | 1198066.54 | 1198066.54 | 1198066.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140096, contratista:JUAN FRANCISCO PERALTA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:1198066.54, importe_modificado:1196066.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:616.35}} | {2427645/proyecto_INICIO, 2427645/proyecto_PROCESO, 2427645/proyecto_FIN, 2427645/proyecto_PROCESO, 2427645/proyecto_FIN, 2427645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428645 | Proyecto de inversión | 3335865.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3335865.59, modificado:3334941.94}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO LANDERO Y COSS BUENA VISTA SEGUNDA ETAPA - 286299 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 96 | Landero y Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Landero y Coss | 286299 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3052.0, meta_modificada:3044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 93860 TRAMO LANDERO Y COSS - CHICONQUIACO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHO BUENA VISTA, 93860 BUENA VISTA, LANDERO Y COSS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL MISANTLA A XALAPA Y, lon:-96.83852051, lat:19.72221221}} | 2024-09-10 | 2024-12-01 | 3334941.94 | 3334941.94 | 3334941.94 | 3334941.94 | 3334941.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024-30096-0001, contratista:BENITO DE JESUS HERNANDEZ ESTRELLA, convocante:MUNICIPIO DE LANDERO Y COSS, monto:3334941.94, importe_modificado:3334941.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3044.0}} | {2428645/proyecto_INICIO, 2428645/proyecto_PROCESO, 2428645/proyecto_FIN, 2428645/proyecto_PROCESO, 2428645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302422991 | Proyecto de inversión | 1237450.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237450.39, modificado:1232129.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE HIDALGO, UBICADO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 249343 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 249343 | S | 27966 | 27754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:242.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA COATEPEC CENTRO, 91500 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, PASANDO LA ESQUINA DEL HOSPITAL GENERAL DE COATEPEC Y AL COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.95815, lat:19.45045}} | 2024-08-23 | 2024-11-22 | 1232129.83 | 1232129.83 | 1232129.83 | 1232129.83 | 1232129.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/MULT02/0032, contratista:CONSTRUCTORA NODYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:1232129.83, importe_modificado:1237450.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.63}} | {2422991/proyecto_PROCESO, 2422991/proyecto_INICIO, 2422991/proyecto_PROCESO, 2422991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423004 | Proyecto de inversión | 2671419.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2671419.16, modificado:2671419.16}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO J. MORENO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA VERACRUZ - 249495 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 142 | San Juan Evangelista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista | 249495 | S | 53 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:113.75, meta_modificada:113.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO MONTE VERDE - EJIDO FRANCISCO J. MORENO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO FRANCISCO J. MORENO, 96145 EJIDO FRANCISCO J. MORENO, SAN JUAN EVANGELISTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO MON, lon:-95.20186621, lat:17.64408373}} | 2024-08-28 | 2024-10-28 | 2671419.16 | 2671419.16 | 2671419.16 | 2671419.16 | 2671419.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJE/FAISMUN/2024301420007, contratista:FERNANDO GUTIERREZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA VERACRUZ, monto:2671419.16, importe_modificado:2671419.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:113.75}} | {2423004/proyecto_PROCESO, 2423004/proyecto_INICIO, 2423004/proyecto_PROCESO, 2423004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427215 | Proyecto de inversión | 546762.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546762.57, modificado:546762.57}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 278832 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 278832 | S | 120 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:96, direccion:CALLE CALLE 2 PUEBLO EL PORVENIR, 95866 EL PORVENIR, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE PASO DEL MANGO, LA LOCALIDAD DEL PROVENIR UBICADA AL SURESTE DE LA CABCERA MUNICIPAL TO, lon:-95.06500834, lat:18.16006491}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 546762.57 | 546762.57 | 546762.57 | 546762.57 | 546762.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0016/24, contratista:JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:546762.57, importe_modificado:546762.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2427215/proyecto_PROCESO, 2427215/proyecto_INICIO, 2427215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428681 | Proyecto de inversión | 1300100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300100.0, modificado:1300100.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA MANZANA CINCO, EN EL MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 286446 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 286446 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE AMADO TREJO PUEBLO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE 10 DE MAYO SE UBICAN DE MANERA DISPERSA SOBRE LA CALLE CUITLAHUAC EN LA MANZANA CIN, lon:-94.874894, lat:18.234059}} | 2024-08-02 | 2024-10-04 | 1300100 | 1300100 | 1300100 | 1300100 | 1300100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0050/24, contratista:MARTIN MORALES VALUIS, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:1300100.0, importe_modificado:1300100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2428681/proyecto_PROCESO, 2428681/proyecto_INICIO, 2428681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420165 | Proyecto de inversión | 731488.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731488.16, modificado:731488.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA CONGREGACIÓN DE AGUA NACIDA - 234751 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 234751 | S | 180 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:0.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE LAZARO CARDENAS-AGUA NACIDA - AGUA NACIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA AGUA NACIDA, 92270 AGUA NACIDA, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LAZARO CARDENAS Y CAMINO AGUA , lon:-98.08093092, lat:21.25824807}} | 2024-08-26 | 2024-09-24 | 731488.16 | 731488.16 | 731488.16 | 731488.16 | 731488.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-IXCA-2024300780001, contratista:3GNR GRUPO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NACIONALES, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:731488.16, importe_modificado:731488.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.94}} | {2420165/proyecto_PROCESO, 2420165/proyecto_INICIO, 2420165/proyecto_PROCESO, 2420165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423010 | Proyecto de inversión | 1602521.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602521.83, modificado:1590349.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, UBICADO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 249533 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 249533 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.38, meta_modificada:505.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA COATEPEC CENTRO, 91500 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, PASANDO LA ESQUINA DEL HOSPITAL GENERAL DE COATEPEC Y AL COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.95815, lat:19.45045}} | 2024-08-23 | 2024-11-22 | 1590349.71 | 1590349.71 | 1590349.71 | 1590349.71 | 1590349.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/MULT02/0026, contratista:CONSTRUCTORA NODYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:1590349.71, importe_modificado:1590349.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.2}} | {2423010/proyecto_INICIO, 2423010/proyecto_PROCESO, 2423010/proyecto_FIN, 2423010/proyecto_PROCESO, 2423010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427704 | Proyecto de inversión | 594240.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594240.63, modificado:594762.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE LOS MOLINOS SAN JOSE, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 281662 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 281662 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.87, meta_modificada:122.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:12, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS MOLINOS SAN JOSÉ, 91278 LOS MOLINOS (SAN JOSÉ), PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 , lon:-97.21415134, lat:19.59630275}} | 2024-09-06 | 2024-10-11 | 594762.64 | 594762.64 | 594762.64 | 594762.64 | 594762.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/77, contratista:ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:979429.88, importe_modificado:979429.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.87}} | {2427704/proyecto_INICIO, 2427704/proyecto_PROCESO, 2427704/proyecto_FIN, 2427704/proyecto_PROCESO, 2427704/proyecto_FIN, 2427704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427706 | Proyecto de inversión | 1430910 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430910.0, modificado:1066325.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JULIO LOPEZ SILVA COLONIA MIGUEL HIDALGO. - 281668 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 281668 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:872.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:CALLE JULIO LOPEZ SILVA COLONIA RANCHO DE PALA, 94430 RANCHO DE PALA, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA IXHUATLANCILLO - ORIZABA Y , LA OBRA DE ENCUENTRA EN LA COLONIA RANCHO DE PALA DE , lon:-97.1307828, lat:18.87948975}} | 2024-09-15 | 2024-11-10 | 1066325 | 1066325 | 1066325 | 1066325 | 1066325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810028, contratista:CONSTRUCTORA JUMONTSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:1066325.0, importe_modificado:1066325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.35}} | {2427706/proyecto_INICIO, 2427706/proyecto_FIN, 2427706/proyecto_PROCESO, 2427706/proyecto_FIN, 2427706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420195 | Proyecto de inversión | 567397.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567397.86, modificado:999784.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE FLORIJOMEL - 234867 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 234867 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO ZACAMANGO - FLORIJOMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 RANCHERIA FLORIJOMEL, 92280 FLORIJOMEL (LA PEÑA), IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO FLORIJOMEL -ZACAMANGO Y , LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-97.96265532, lat:21.21477928}} | 2024-09-16 | 2024-10-15 | 999784.41 | 999784.41 | 999784.41 | 999784.41 | 999784.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-IXCA-2024300780005, contratista:3GNR GRUPO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NACIONALES, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:999784.41, importe_modificado:999784.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2420195/proyecto_FIN, 2420195/proyecto_INICIO, 2420195/proyecto_PROCESO, 2420195/proyecto_INICIO, 2420195/proyecto_PROCESO, 2420195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423051 | Proyecto de inversión | 750123.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750123.98, modificado:828928.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, PARA LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, DEL MPIO. DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER. - 250244 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 79 | Ixhuacán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuacán de los Reyes | 250244 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOS LAURELES, 00000 LOS LAURELES, IXHUACÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.9 KM E, lon:-97.14323306, lat:19.43050465}} | 2024-05-21 | 2024-07-19 | 828928 | 828928 | 828928 | 828928 | 828928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIRVER-FAISMUN.-IROP-2024-03, contratista:MH ASESORES Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER., monto:828928.0, importe_modificado:828928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2423051/proyecto_INICIO, 2423051/proyecto_PROCESO, 2423051/proyecto_FIN, 2423051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302424297 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRES CALLES MELCHOR OCAMPO Y GRAL MIGUEL ALEMAN - 263138 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 263138 | S | 71 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTRO, 95865 HUEYAPAN DE OCAMPO, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GENERAL MIGUEL ALEMAN, CALLE ZENON A RIOS LA AMPLIACION DE ALUMBRADO SE UBICA, lon:-95.13945156, lat:18.15280417}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0063/24, contratista:OSCAR FRIAS DIONISIO, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2424297/proyecto_PROCESO, 2424297/proyecto_INICIO, 2424297/proyecto_FIN, 2424297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427728 | Proyecto de inversión | 341875.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341875.99, modificado:341875.99}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE TEPEZILA ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y CALLE PROLONGACION LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE LOS REYES - 281811 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 281811 | S | 37 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TEPEZILA COLONIA AMATLÁN DE LOS REYES CENTRO, 94950 AMATLÁN DE LOS REYES, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TEPEZILA Y CALLEJON SIN NOMBRE 2, PROLONGACION CALEL LOS PINOS EL PROYECTO SE LOCA, lon:-96.910803, lat:18.843772}} | 2024-10-04 | 2024-12-04 | 341875.99 | 341875.99 | 341875.99 | 341875.99 | 341875.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140101, contratista:EMMANUEL MUÑOZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:341875.99, importe_modificado:341875.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {2427728/proyecto_INICIO, 2427728/proyecto_FIN, 2427728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428238 | Proyecto de inversión | 4378061.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4378061.42, modificado:4378061.42}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, UBICADO EN LA LOC. DE PASO LIMÓN, MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER. - 284063 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acayucan | 284063 | S | 211 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE PLAZA DE ARMAS RANCHERIA PASO LIMÓN, 96106 PASO LIMÓN, ACAYUCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE EMILIANO ZAPA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ORILLA DE LA CALLE PLAZA , lon:-94.99392501, lat:18.12577545}} | 2024-09-01 | 2024-11-12 | 4378061.42 | 4378061.42 | 4378061.42 | 4378061.42 | 4378061.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MAV/FAISMUN/2024/003/0002, contratista:ANA KAREN RIOS CIRILO, convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER., monto:4378061.42, importe_modificado:4378061.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2428238/proyecto_INICIO, 2428238/proyecto_PROCESO, 2428238/proyecto_INICIO, 2428238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428732 | Proyecto de inversión | 3060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3060000.0, modificado:3099562.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE URSULO GALVAN ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y CAMINO HACIA EL CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE RODRÍGUEZ CLARA - 286644 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xico | 286644 | S | 69 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1173.2, meta_modificada:1173.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:8, direccion:CALLE URSULO GALVAN COLONIA RODRIGUEZ CLARA, 91240 COLONIA RODRÍGUEZ CLARA, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO CAMPO DE BEISBOL, CALLE EMILIANO ZAPATA EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-97.00316501, lat:19.40080204}} | 2024-09-16 | 2024-12-14 | 3099562.37 | 3099562.37 | 3099562.37 | 3099562.37 | 3099562.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0029-0030-0031_1, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION TORRESHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:3059562.37, importe_modificado:3099562.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.2}} | {2428732/proyecto_INICIO, 2428732/proyecto_PROCESO, 2428732/proyecto_FIN, 2428732/proyecto_PROCESO, 2428732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420224 | Proyecto de inversión | 835740.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835740.72, modificado:835740.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS ,,SANTANA,,, MUNICIPIO DE CHUMATLAN VERACRUZ. SEGUNDA ETAPA 2024300640004 - 234953 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 64 | Chumatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chumatlán | 234953 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.2, meta_modificada:483.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 93050 LÁZARO CÁRDENAS (SANTANA), CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE OBREOGON Y ANDADOR S/M, UBICADO A 250M AL NOROESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCA, lon:-97.59440157, lat:20.2249725}} | 2024-08-02 | 2024-10-01 | 835740.72 | 835740.72 | 835740.72 | 835740.72 | 835740.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCU-LIR-FAISMUN/2024300640004, contratista:JUAN GARCIA MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CHUMATLAN, VER., monto:835740.72, importe_modificado:835740.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.2}} | {2420224/proyecto_INICIO, 2420224/proyecto_PROCESO, 2420224/proyecto_FIN, 2420224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302422448 | Proyecto de inversión | 3548213.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3548213.52, modificado:3548213.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, UBICADA ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE AYUNTAMIENTO, COL. EMILIANO ZAPATA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAYUCAN, VER. - 246235 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acayucan | 246235 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2317.0, meta_modificada:2352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 96107 ACAYUCAN, ACAYUCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE AUNTAMIENTO, CALLE PROL. JUAN ALVAREZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO I. M, lon:-94.92595523, lat:17.94360934}} | 2024-09-01 | 2024-10-24 | 3548213.52 | 3548213.52 | 3548213.52 | 3548213.52 | 3548213.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MAV/FAISMUN/2024/003/0046, contratista:CHRISTOPHER AZOTLA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER., monto:3548213.52, importe_modificado:3548213.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2352.0}} | {2422448/proyecto_INICIO, 2422448/proyecto_PROCESO, 2422448/proyecto_FIN, 2422448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428782 | Proyecto de inversión | 4350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4350000.0, modificado:4350000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA MANZANA SEIS, EN EL MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 286845 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 286845 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE PATRICIO CHIRINO CALERO, CALLE TUXPAN SE UBICAN DE MANERA DISPERSA DENTRO DE LA MANZANA SEIS DE LA CA, lon:-94.873987, lat:18.239359}} | 2024-05-02 | 2024-08-25 | 4350000 | 4350000 | 4350000 | 4350000 | 4350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0051/24, contratista:REYMUNDO NOLASCO BARRON, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:4350000.0, importe_modificado:4350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2428782/proyecto_PROCESO, 2428782/proyecto_INICIO, 2428782/proyecto_PROCESO, 2428782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302429077 | Proyecto de inversión | 487825.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487825.4, modificado:487825.4}} | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR0670G, EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, MPIO. DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. - 288188 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 288188 | S | 637 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.89, meta_modificada:145.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA TERESA, 95634 SANTA TERESA, SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CAMINO HACIA ARROYO SANTA MARIA, SE UBICA A UNA CUADRA DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD CERCA DE , lon:-95.671679, lat:17.690433}} | 2024-08-26 | 2024-09-24 | 487825.4 | 487825.4 | 487825.4 | 487825.4 | 487825.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/M212/11/2024, contratista:ABIMAEL REYES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:487825.4, importe_modificado:487825.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.89}} | {2429077/proyecto_PROCESO, 2429077/proyecto_INICIO, 2429077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302429089 | Proyecto de inversión | 1499873.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499873.57, modificado:1499873.57}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION LOSA ALCANTARILLA Y RAMPA DE ACCESO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y URSULO GALVAN, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 288211 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 288211 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO TEPETZINTLA, 92530 TEPETZINTLA, TEPETZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE URSULO GALVAN, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALT, lon:-97.85453852, lat:21.16552494}} | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 1499873.57 | 1499873.57 | 1499873.57 | 1499873.57 | 1499873.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FAISMUN-I3P-2024301670002, contratista:IRAZEMA AMADA JIMENEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, monto:1499873.57, importe_modificado:1499873.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:580.0}} | {2429089/proyecto_INICIO, 2429089/proyecto_PROCESO, 2429089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420382 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2159234.94}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL CARRIL EN LA LOCALIDAD DE MAQUIXTLA - 235728 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 29 | Calcahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calcahualco | 235728 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:950.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:RANCHERIA MAQUIXTLA, 94120 MAQUIXTLA, CALCAHUALCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN CALLE DEL CARRIL DE LA LOCALIDAD QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE XILOMICHI, lon:-97.14031404, lat:19.13664896}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 2159234.94 | 2159234.94 | 2159234.94 | 2159234.94 | 2159234.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLS/CALCAVZ/OP/2024/005, contratista:ANGEL CESAR MOGUEL DOMINGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, monto:2159234.94, importe_modificado:2159234.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2420382/proyecto_INICIO, 2420382/proyecto_FIN, 2420382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421370 | Proyecto de inversión | 1786615.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1786615.3, modificado:1786615.3}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO RUIZ CORTINES DEL CANAL, CONCEPCION E INDEPENDENCIA ENTRE AV. 12 DE OCTUBRE Y AV. SIN NOMBRE EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMÁN POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE ATOYA, VER. - 241170 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 241170 | S | 180 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:719.0, meta_modificada:515.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ PUEBLO GRAL. MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONCEPCIÒN Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE LL, lon:-96.80640162, lat:18.88554981}} | 2024-07-31 | 2024-10-30 | 1786615.3 | 1786615.3 | 1786615.3 | 1786615.3 | 1786615.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2024/010, contratista:JUAN FERNANDO MARTINEZ MITRE, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VER., monto:1786615.3, importe_modificado:1786615.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.83}} | {2421370/proyecto_INICIO, 2421370/proyecto_PROCESO, 2421370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421371 | Proyecto de inversión | 4511974.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4511974.2, modificado:4511974.2}} | REHABILITACION INTEGRAL DE PAVIMENTACION DE CONCRETO MIXTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, MURO DE CONTENCION, AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN CAMINO EXISTENTE TRAMO XOCOTEPEC HACIA SAN ISIDRO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOCOTEPEC - 241173 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 25 | Ayahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayahualulco | 241173 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2498.0, meta_modificada:2498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO XOCOTEPEC - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 416 PUEBLO XOCOTEPEC, 91260 XOCOTEPEC, AYAHUALULCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL QUE ENTRONCA CON LA CALLE VALERIO RUIZ Y CAMI, lon:-97.17319531, lat:19.36150669}} | 2024-08-23 | 2024-10-23 | 4511974.2 | 4511974.2 | 4511974.2 | 4511974.2 | 4511974.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0005, contratista:JOSÉ CARLOS MUÑOZ VARELA, convocante:MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, monto:4511974.2, importe_modificado:4511974.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2498.0}} | {2421371/proyecto_INICIO, 2421371/proyecto_PROCESO, 2421371/proyecto_INICIO, 2421371/proyecto_PROCESO, 2421371/proyecto_INICIO, 2421371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427493 | Proyecto de inversión | 1723889.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1723889.84, modificado:1723889.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, COATZINTLA, VER. - 280456 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 280456 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion:AVENIDA SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 93175 SAN ISIDRO, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LUGO CRUZ, CALLE CERRO LA CANCHA SERA CONSTRUIDA SOBRE EL CAMINO SNA ISIDRO ENTRANDO A LA COMUNIDAD, J, lon:-97.574037, lat:20.445743}} | 2024-07-02 | 2024-09-14 | 1723889.84 | 1723889.84 | 1723889.84 | 1723889.84 | 1723889.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/LIR-2024300400153, contratista:MANUEL GARCIA SANDRIA, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:1723889.84, importe_modificado:1723889.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {2427493/proyecto_INICIO, 2427493/proyecto_PROCESO, 2427493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302429374 | Proyecto de inversión | 302400.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302400.99, modificado:302400.99}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CALLEJON 5 DE MAYO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y 5 DE MAYO, BARRIO DE SAN PANCHO, GUTIERREZ ZAMORA - 289344 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 289344 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLEJON 5 DE MAYO BARRIO DE SAN PANCHO, 93557 GUTIÉRREZ ZAMORA, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE ABRIL, EN CALLE CALLEJON 5 DE MAYO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y 5 DE MAYO BARRIO , lon:-97.0862519, lat:20.45591132}} | 2024-05-22 | 2024-07-20 | 302400.99 | 302400.99 | 302400.99 | 302400.99 | 302400.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-AD-2024300690123, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA GUVISA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:302400.99, importe_modificado:302400.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2429374/proyecto_INICIO, 2429374/proyecto_FIN, 2429374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302422483 | Proyecto de inversión | 594816.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594816.89, modificado:594816.89}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FERNANDO GUTIERRES BARRIOS ENTRE CALLE NIÑOS ARTILLERO Y FINAL DE LA CALLE DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 246386 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 246386 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.38, meta_modificada:228.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO GUTIERRES BARRIOS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 93604 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE FINAL DE LA CALLE, TOMANDO COMO REFERENCIA LA CA, lon:-97.049538, lat:20.071022}} | 2024-08-23 | 2024-09-24 | 594816.89 | 594816.89 | 594816.89 | 594816.89 | 594816.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FAISMUN-D.F./2024301020113, contratista:CONSTRUCCIÓN PROYECTOS Y DESARROLLOS MA. PE. C.S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:594816.89, importe_modificado:594816.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.38}} | {2422483/proyecto_INICIO, 2422483/proyecto_PROCESO, 2422483/proyecto_FIN, 2422483/proyecto_PROCESO, 2422483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425357 | Proyecto de inversión | 2814496.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2814496.7, modificado:2814496.7}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO ROBERTO PRIETO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 268690 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 268690 | S | 7150 | 6075 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8080.0, meta_modificada:8080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION CIUDAD ÁNGEL R. CABADA CENTRO, 95840 ÁNGEL R. CABADA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD FRANCISCO J. MORENO Y CALLE JUAN JACOBO TORRES, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA D, lon:-95.43896268, lat:18.59664145}} | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 2814496.7 | 2814496.7 | 2814496.7 | 2814496.7 | 2814496.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150038, contratista:EVERARDO RODRIGUEZ ARRES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:2814496.7, importe_modificado:2814496.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8080.0}} | {2425357/proyecto_PROCESO, 2425357/proyecto_FIN, 2425357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428844 | Proyecto de inversión | 1987794.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1987794.77, modificado:1987587.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO SAN JUAN ENTRE CALLE RIO COATZACOALCOS Y CALLE RIO LA ANTIGUA COL. ARROYO DEL MAÍZ, POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 287165 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 287165 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.8, meta_modificada:1201.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:28, direccion:CALLE RIO SAN JUAN INTERIOR SN COLONIA ARROYO DEL MAÍZ UNO, 93230 ARROYO DEL MAÍZ UNO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RIO COATZACOALCOS Y CALLE RIO LA ANTIGUA, CALLE RIO CAZONES LA CALLE RIO SA, lon:-97.41509044, lat:20.53683034}} | 2024-09-16 | 2024-12-31 | 1987587.95 | 1987587.95 | 1987587.95 | 1987587.95 | 1987587.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0047, contratista:IRMA FABIOLA NEGRETE CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:1987587.95, importe_modificado:1987587.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.8}} | {2428844/proyecto_INICIO, 2428844/proyecto_PROCESO, 2428844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428847 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1025390.41}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE URSULO GALVAN ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y CAMINO HACIA EL CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE RODRÍGUEZ CLARA - 287170 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xico | 287170 | S | 69 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:8, direccion:CALLE URSULO GALVAN COLONIA RODRIGUEZ CLARA, 91240 COLONIA RODRÍGUEZ CLARA, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO CAMPO DEPORTIVO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-97.00311673, lat:19.40076156}} | 2024-09-16 | 2024-12-14 | 1025390.41 | 1025390.41 | 1025390.41 | 1025390.41 | 1025390.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0029-0030-0031_2, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION TORRESHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:975390.41, importe_modificado:1025390.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2428847/proyecto_INICIO, 2428847/proyecto_PROCESO, 2428847/proyecto_FIN, 2428847/proyecto_PROCESO, 2428847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302429798 | Proyecto de inversión | 1114336.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114336.42, modificado:1114336.42}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, REHABILITACION DE DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CARRETERA POZA RICA SAN ANDRES, COATZINTLA, VER. - 291379 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 291379 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN SECTOR COATZINTLA CENTRO, 93160 COATZINTLA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CARRETERA POZA RICA SAN ANDRES, EL TRAMO SE ENCUENTRA ENTRANDO POR L, lon:-97.466174, lat:20.489455}} | 2024-08-29 | 2024-11-12 | 1114336.42 | 1114336.42 | 1114336.42 | 1114336.42 | 1114336.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/LIR-2024300400136, contratista:SAUL PADILLA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:1114336.42, importe_modificado:1114336.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0}} | {2429798/proyecto_INICIO, 2429798/proyecto_FIN, 2429798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425389 | Proyecto de inversión | 604990.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604990.23, modificado:604990.23}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES EN LA COLONIA JUSTO SIERRA, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 268809 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 268809 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.56, meta_modificada:160.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JUSTO SIERRA, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HÉROES DE VERACRUZ LA OBRA DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LAS DIFERENTES CALL, lon:-97.2379374, lat:19.54286275}} | 2024-09-05 | 2024-10-10 | 604990.23 | 604990.23 | 604990.23 | 604990.23 | 604990.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/78, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COPEMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:604990.23, importe_modificado:604990.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.56}} | {2425389/proyecto_PROCESO, 2425389/proyecto_FIN, 2425389/proyecto_INICIO, 2425389/proyecto_PROCESO, 2425389/proyecto_INICIO, 2425389/proyecto_FIN, 2425389/proyecto_INICIO, 2425389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302419887 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE TOTOAPAN CLAVE 30DPR1943N UBICADO SOBRE LA CALLE EULALIO VELA DEL BARRIO SEGUNDO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 233310 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 233310 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE EULALIO VELA BARRIO SEGUNDO, 96353 COSOLEACAQUE, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO ES EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE TOTOAPAN CLAVE 30DPR1943N UBICADO SOBRE LA CALLE EULALIO VELA DEL, lon:-94.63389378, lat:17.99856823}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0075, contratista:KARINA DEL CARMEN MARTINEZ OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER, monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419887/proyecto_PROCESO, 2419887/proyecto_FIN, 2419887/proyecto_INICIO, 2419887/proyecto_PROCESO, 2419887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428868 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES, DEL CAMINO LOS ARIAS A SOTEAPAN, EN LA LOCALIDAD DE LOS ARIAS, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 287246 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 287246 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SOTEAPAN - LOS ARIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LOS ARIAS, 95900 LOS ARIAS, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO LOS ARIAS, lon:-94.87829887, lat:18.14778404}} | 2024-07-15 | 2024-08-19 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/DIRE/FAISMUN/0055/24, contratista:ESMERALDA MARTINEZ OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.13}} | {2428868/proyecto_PROCESO, 2428868/proyecto_FIN, 2428868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428883 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:458712.42}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE URSULO GALVAN ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y CAMINO HACIA EL CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE RODRÍGUEZ CLARA - 287304 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xico | 287304 | S | 69 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:8, direccion:CALLE URSULO GALVAN COLONIA RODRIGUEZ CLARA, 91240 COLONIA RODRÍGUEZ CLARA, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO CAMPO DEPORTIVO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADO E, lon:-97.00311673, lat:19.40077168}} | 2024-09-16 | 2024-12-14 | 458712.42 | 458712.42 | 458712.42 | 458712.42 | 458712.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0029-0030-0031_3, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION TORRESHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:448712.42, importe_modificado:458712.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2428883/proyecto_INICIO, 2428883/proyecto_FIN, 2428883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302426492 | Proyecto de inversión | 392050.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392050.8, modificado:392050.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO OBRA EN LA CALLE DOS Y TRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO. - 274619 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 274619 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:CALLE CALLE DOS Y TRES COLONIA SAN ISIDRO, 94430 SAN ISIDRO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA A LA PERLA Y CAMINO CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN , lon:-97.11728538, lat:18.88021082}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 392050.8 | 392050.8 | 392050.8 | 392050.8 | 392050.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810021, contratista:C. MIGUEL ANGEL CITLAHUA ZEPAHUA, convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:392050.8, importe_modificado:392050.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2426492/proyecto_INICIO, 2426492/proyecto_PROCESO, 2426492/proyecto_FIN, 2426492/proyecto_PROCESO, 2426492/proyecto_FIN, 2426492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302430204 | Proyecto de inversión | 489272.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489272.46, modificado:489272.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AV. MORELOS Y AV. HIDALGO, COLONIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUITLÁN. - 293123 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtaczoquitlán | 293123 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:301.21, meta_modificada:301.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD COLONIA MORELOS, 94460 IXTACZOQUITLÁN, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA HIDALGO, ENTRANDO POR LA AVENIDA SAN JUAN DANDO VUELTA A SEGUNDA CALLE MANO DERECH, lon:-97.05725101, lat:18.86966793}} | 2024-08-23 | 2024-11-30 | 489272.46 | 489272.46 | 489272.46 | 489272.46 | 489272.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300850017, contratista:MELISSA MENDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACZOQUITLAN VER, monto:489272.46, importe_modificado:489272.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:301.21}} | {2430204/proyecto_INICIO, 2430204/proyecto_PROCESO, 2430204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421765 | Proyecto de inversión | 308649.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308649.11, modificado:308649.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO A POZO A UN COSTADO DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD LA ORTIGA, COATZINTLA, VER. - 243116 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 243116 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:22, direccion:COLONIA LA ORTIGA, 93176 LA ORTIGA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL TRAMO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO AL POZO A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD., lon:-97.549019, lat:20.415817}} | 2024-08-12 | 2024-10-15 | 308649.11 | 308649.11 | 308649.11 | 308649.11 | 308649.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400108, contratista:CRISTAL PADILLA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:308649.11, importe_modificado:308649.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2421765/proyecto_INICIO, 2421765/proyecto_FIN, 2421765/proyecto_PROCESO, 2421765/proyecto_INICIO, 2421765/proyecto_PROCESO, 2421765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302426135 | Proyecto de inversión | 2784798.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2784798.52, modificado:2784798.52}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ ENTRE PROL. 16 DE SEPTIEMBRE Y FLORES MAGON, COLONIA AGRARIA - 272643 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jáltipan | 272643 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ COLONIA AGRARIA, 96290 JÁLTIPAN DE MORELOS, JÁLTIPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FLORES MAGON, CALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS EL PROYECTO DE DRENAJE SANIT, lon:-94.71852726, lat:17.9552836}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 2784798.52 | 2784798.52 | 2784798.52 | 2784798.52 | 2784798.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJV/FAISMUN/2024300890004, contratista:VICTOR MORA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER., monto:2784798.52, importe_modificado:2784798.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}} | {2426135/proyecto_INICIO, 2426135/proyecto_PROCESO, 2426135/proyecto_FIN, 2426135/proyecto_PROCESO, 2426135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302429212 | Proyecto de inversión | 774427.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774427.81, modificado:958288.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO, UBICADO ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO E IGNACIO L. RAYON EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 288695 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 288695 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.6, meta_modificada:236.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AMANDO NERVO COLONIA PLAN MAVIL, 91559 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE IGNACIO L. RAYON, PASANDO LA CENTRAL DE AUTOBUSES EXCELSIOR TODO DERECHO HASTA ANTES DEL SALON D, lon:-96.97281, lat:19.4535}} | 2024-09-13 | 2024-11-20 | 958288.13 | 958288.13 | 958288.13 | 958288.13 | 958288.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/MULT03/0027, contratista:GRUPO GINDISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:770226.38, importe_modificado:958288.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.55}} | {2429212/proyecto_PROCESO, 2429212/proyecto_INICIO, 2429212/proyecto_PROCESO, 2429212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420415 | Proyecto de inversión | 2716162.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2716162.81, modificado:3334318.93}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMADO NERVO, UBICADO ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO E IGNACIO L. RAYON EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 235899 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 235899 | S | 340 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.3, meta_modificada:1684.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA PLAN MAVIL, 91559 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE IGNACIO L. RAYON, PASANDO LA CENTRAL DE AUTOBUSES EXCELSIOR TODO DERECHO HASTA ANTES DEL SALON DE, lon:-96.97281, lat:19.4535}} | 2024-08-16 | 2024-10-10 | 3334318.93 | 3334318.93 | 3334318.93 | 3334318.93 | 3334318.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/MULT03/0002, contratista:GRUPO GINDISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:2709731.24, importe_modificado:3334318.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.32}} | {2420415/proyecto_PROCESO, 2420415/proyecto_INICIO, 2420415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420420 | Proyecto de inversión | 756484.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756484.02, modificado:933260.64}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRUALICO EN LA CALLE PROLONGACION SAN GABRIEL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAHUIXTLAN. - 235913 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 235913 | S | 2123 | 1833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.86, meta_modificada:531.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CALLE SAN GABRIEL PROLONGACION MAHUIXTLAN, 91608 MAHUIXTLÁN, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , PROLONGACION DE LA CALLE SAN GABRIEL HASTA EL ENTRONQUE DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO Y CARRETERA MUNDO NUEVO MA, lon:-96.92215, lat:19.41671}} | 2024-08-16 | 2024-10-20 | 933260.64 | 933260.64 | 933260.64 | 933260.64 | 933260.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/AD/FAISMUN/2024/0011, contratista:EMMANUEL FRANCISCO POZOS ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:752983.65, importe_modificado:933260.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.06}} | {2420420/proyecto_INICIO, 2420420/proyecto_PROCESO, 2420420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302424096 | Proyecto de inversión | 999994.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999994.84, modificado:999994.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INCLUYE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑO PERDIDO 1 DE LA LOCALIDAD DE HUAZUNTLAN - 262093 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 262093 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO HUAZUNTLÁN, 95935 HUAZUNTLÁN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE NIÑO PERDIDO 2 OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE RUBEN JARAMILLO EN , lon:-94.79471008, lat:18.15405752}} | 2024-08-28 | 2024-11-25 | 999994.84 | 999994.84 | 999994.84 | 999994.84 | 999994.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0015, contratista:EDIFICACIONES FEYSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:999994.84, importe_modificado:999994.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}} | {2424096/proyecto_PROCESO, 2424096/proyecto_INICIO, 2424096/proyecto_PROCESO, 2424096/proyecto_INICIO, 2424096/proyecto_PROCESO, 2424096/proyecto_INICIO, 2424096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302426531 | Proyecto de inversión | 1769960 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769960.0, modificado:1769960.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE CUILONIA NUEVA, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER PRIMERA ETAPA. - 274761 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 274761 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:8, direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO CUILONIA NUEVA, 95922 CUILONIA NUEVA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA EN DIRECCION SUR OESTE DE LA COM, lon:-94.91414, lat:18.152575}} | 2024-04-18 | 2024-07-31 | 1769960 | 1769960 | 1769960 | 1769960 | 1769960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0013/24, contratista:JOSE CARLOS MARTINEZ CLIMACO, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:1769960.0, importe_modificado:1769960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2426531/proyecto_INICIO, 2426531/proyecto_PROCESO, 2426531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302426993 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE KILOMETRO DIEZ, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 277736 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 277736 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO KILOMETRO 10 - REFORMA AGRARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 680 PUEBLO KILÓMETRO DIEZ, 95924 KILÓMETRO DIEZ, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CONSTRUCCION DE , lon:-94.841874, lat:18.124699}} | 2024-07-04 | 2024-09-21 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0017/24, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES NES-TORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2426993/proyecto_PROCESO, 2426993/proyecto_INICIO, 2426993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427902 | Proyecto de inversión | 853406.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853406.57, modificado:853406.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE TAMPICO Y 26 DE AGOSTO, COLONIA MURILLO VIDAL - 282547 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jáltipan | 282547 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.48, meta_modificada:771.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA MURILLO VIDAL, 96250 JÁLTIPAN DE MORELOS, JÁLTIPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE 26 DE AGOSTO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO DE PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA CALLE CH, lon:-94.70227492, lat:17.97389257}} | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 853406.57 | 853406.57 | 853406.57 | 853406.57 | 853406.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJV/FAISMUN/2024300890008, contratista:GERARDO ALBERTO IBARRA PONG, convocante:MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER., monto:853406.57, importe_modificado:853406.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.48}} | {2427902/proyecto_PROCESO, 2427902/proyecto_INICIO, 2427902/proyecto_PROCESO, 2427902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421817 | Proyecto de inversión | 2798796.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2798796.73, modificado:2798796.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TORO PRIETO - 243373 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 243373 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1673.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:148, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN LEOPOLDO, 95815 TORO PRIETO, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE INDEPENDENCIA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-95.218678, lat:18.701678}} | 2024-08-15 | 2024-10-29 | 2798796.73 | 2798796.73 | 2798796.73 | 2798796.73 | 2798796.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0099, contratista:ZUCRA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2798796.73, importe_modificado:2798796.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1673.98}} | {2421817/proyecto_FIN, 2421817/proyecto_INICIO, 2421817/proyecto_FIN, 2421817/proyecto_PROCESO, 2421817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427186 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7000000.0, modificado:7564549.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER PRIMERA ETAPA - 278625 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 278625 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2295.0, meta_modificada:4590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:19, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO MORELOS, 95900 MORELOS, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-94.948635, lat:18.176731}} | 2024-07-11 | 2024-10-12 | 7564549.11 | 7564549.11 | 7564549.11 | 7564549.11 | 7564549.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0026/24, contratista:INGRID SCARLETT RAMIREZ ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:7000000.0, importe_modificado:7000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4590.0}} | {2427186/proyecto_INICIO, 2427186/proyecto_PROCESO, 2427186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302429263 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2646887.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA CARRETERA VIEJA ENTRE CARRETERA XICO COATEPEC Y LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA ALVARO OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LEÓN - 288896 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xico | 288896 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:12, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN MARCOS DE LEÓN SAN MARCOS, 91247 SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA XICO COATEPEC, EL TRAMO A INTERVENIR SE E, lon:-96.97340942, lat:19.42137991}} | 2024-09-13 | 2024-12-07 | 2646887.76 | 2646887.76 | 2646887.76 | 2646887.76 | 2646887.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0026-0027-0028_1, contratista:CUAUHTOCHCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:2379895.68, importe_modificado:2646887.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0}} | {2429263/proyecto_INICIO, 2429263/proyecto_FIN, 2429263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420737 | Proyecto de inversión | 624553.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624553.71, modificado:624553.71}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO PACHCALCO EN LA LOCALIDAD DE ATZOMPA - 237478 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 237478 | S | 76 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:458.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:CALLE CARR DE ATZOMPA PUEBLO ATZOMPA, 94770 ATZOMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BRECHA CARR DE ATZOMPA Y CALLE CAMINO DE BARRIO PACHCALCO, A UN COSTADO DEL ENTRONQUE DE CARR ATZOMPA CON BARRIO PACHC, lon:-97.19907893, lat:18.71597282}} | 2024-09-06 | 2024-09-26 | 624553.71 | 624553.71 | 624553.71 | 624553.71 | 624553.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470026, contratista:VICTOR MANUEL OLIVER TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:624553.71, importe_modificado:624553.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.75}} | {2420737/proyecto_INICIO, 2420737/proyecto_PROCESO, 2420737/proyecto_FIN, 2420737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302424151 | Proyecto de inversión | 4950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4950000.0, modificado:4950000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL CALIZO CAMINO A MAZAPA, TRAMO CARRETERA FEDERAL PARADA TEJOCOTE A MAZAPA, EN LA LOCALIDAD DE MAZAPA 0019 - 262396 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 262396 | S | 98 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL PARADA TEJOCOTE - MAZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO MAZAPA, 93700 MAZAPA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA PARADA TEJOCOTE Y CAMINO MAZAPA, SE UBICA SOBR, lon:-97.26179007, lat:19.69257648}} | 2024-08-22 | 2024-10-22 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0019, contratista:DANIEL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:4950000.0, importe_modificado:4950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2424151/proyecto_INICIO, 2424151/proyecto_FIN, 2424151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302426362 | Proyecto de inversión | 1285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285000.0, modificado:1285000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL TRAMO CRUCERO ATULA A CHICHICAZAPA DEL KM 1950 AL 2960, DEL MPIO. DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER. - 273730 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 79 | Ixhuacán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuacán de los Reyes | 273730 | S | 26 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO CRUCERO ATULA CHICHICAZAPA - CHICHICAZAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 950 RANCHERIA CHICHICAZAPA, 91250 XIXICAZAPAN, IXHUACÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CRUCERO ATULA CHICHICAZAPA, lon:-97.07128197, lat:19.35619756}} | 2024-05-07 | 2024-07-05 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIRVER-FAISMUN-IROP-2024-02, contratista:MENTES DE INGENIERIA DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER., monto:1285000.0, importe_modificado:1285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1010.0}} | {2426362/proyecto_INICIO, 2426362/proyecto_FIN, 2426362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427935 | Proyecto de inversión | 4276512.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4276512.54, modificado:2913683.71}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE LA ORDUÑA. - 282663 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 282663 | S | 878 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3325.8, meta_modificada:3660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:COLONIA LA ORDUÑA, 91603 EL PANTEÓN, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO VECINAL PARALELO A LOS MARGENES DEL RIO SORDO ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL LOS PINOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ALFONSO CRUZANDO, lon:-96.92405, lat:19.47154}} | 2024-09-13 | 2024-11-05 | 2913683.71 | 2913683.71 | 2913683.71 | 2913683.71 | 2913683.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/0022, contratista:AGUINACA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:2913683.71, importe_modificado:2913683.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3660.0}} | {2427935/proyecto_FIN, 2427935/proyecto_PROCESO, 2427935/proyecto_FIN, 2427935/proyecto_INICIO, 2427935/proyecto_PROCESO, 2427935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427938 | Proyecto de inversión | 834873.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834873.84, modificado:834873.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON EJERCITO MEXICANO ENTRE LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y FERNANDO LOPEZ ARIAS, COLONIA AGRARIA - 282674 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jáltipan | 282674 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON EJERCITO MEXICANO COLONIA AGRARIA, 96290 JÁLTIPAN DE MORELOS, JÁLTIPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y CALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS, EL PROYECTO DE PAVIMENTACION SE REALIZARÁ EN LA , lon:-94.720437, lat:17.95386492}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 834873.84 | 834873.84 | 834873.84 | 834873.84 | 834873.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJV/FAISMUN/2024300890013, contratista:MARGUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER., monto:834873.84, importe_modificado:834873.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {2427938/proyecto_INICIO, 2427938/proyecto_PROCESO, 2427938/proyecto_FIN, 2427938/proyecto_INICIO, 2427938/proyecto_PROCESO, 2427938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302428379 | Acción | 676494.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676494.75, modificado:676494.75}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 284996 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 126 | Paso de Ovejas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Paso de Ovejas | 284996 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.438453, lat:19.285047}} | 2024-09-19 | 2024-12-15 | 676494.75 | 676494.75 | 676494.75 | 676494.75 | 676494.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-PASOOV-FAISMUN-IR-2024301260012, contratista:ANA KAREN GONZALEZ GALICIA, convocante:municipio de paso de ovejas, monto:676494.75, importe_modificado:676494.75}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2428379/proyecto_INICIO, 2428379/proyecto_PROCESO, 2428379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421853 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.0, modificado:477000.0}} | REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN TEBAEV AGUA CALIENTE CLAVE 30ETH0523B - 243649 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 17 | Apazapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Apazapan | 243649 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE URSULO GALVAN PUEBLO AGUA CALIENTE, 91647 AGUA CALIENTE, APAZAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SONORA, CALLE CRISTOBAL DE LAS CASAS TEBAEV AGUA CALIENTE DOMICILIO CONOCIDO CALLEURSULO, lon:-96.64452792, lat:19.31963221}} | 2024-09-23 | 2024-11-06 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300170004, contratista:EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER., monto:430000.0, importe_modificado:477000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2421853/proyecto_INICIO, 2421853/proyecto_PROCESO, 2421853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302426260 | Proyecto de inversión | 908064.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908064.4, modificado:908064.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO - 273285 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 273285 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.52, meta_modificada:45.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:32, direccion:CALLE EL PUERTO PUEBLO EL PUERTO, 92640 EL PUERTO, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO EN DIFERENTES PUNTOS DADO QUE ES UNA OBRA DIRECTA QUE BENEFICIA A FAMILI, lon:-98.33666858, lat:20.67838526}} | 2024-08-19 | 2024-11-02 | 908064.4 | 908064.4 | 908064.4 | 908064.4 | 908064.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700036, contratista:ANA LAURA BENITEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:908064.4, importe_modificado:908064.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.6}} | {2426260/proyecto_PROCESO, 2426260/proyecto_INICIO, 2426260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302429319 | Proyecto de inversión | 2686981.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2686981.47, modificado:3136512.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA UBICADO ENTRE LAS CALLES VICENTE RIVA PALACIO Y MANUEL GUTIERREZ NAJERA, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 289114 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 289114 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.64, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA MANANTIALES, 91579 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA, PASANDO LA CALLE PRINCIPAL DE PLAZA CRYSTAL Y DESPUES DE , lon:-96.96713, lat:19.44786}} | 2024-09-13 | 2024-11-20 | 3136512.97 | 3136512.97 | 3136512.97 | 3136512.97 | 3136512.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/MULT01/0029, contratista:ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:2680780.31, importe_modificado:3136512.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:575.0}} | {2429319/proyecto_INICIO, 2429319/proyecto_PROCESO, 2429319/proyecto_INICIO, 2429319/proyecto_PROCESO, 2429319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421876 | Proyecto de inversión | 668219.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668219.85, modificado:668219.85}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL CALLEJON FLOR DE MAYO DE LA COLONIA BARRIO SEGUNDO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 243797 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 243797 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLEJON FLOR DE MAYO BARRIO SEGUNDO, 96353 QUINTA SANTA TERESITA (SECTOR FLOR DE MAYO), COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CALLEJON FLOR DE MAYO DE LA COLONIA BARRIO SEGUNDO , lon:-94.62052028, lat:18.00497994}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 668219.85 | 668219.85 | 668219.85 | 668219.85 | 668219.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0049, contratista:DORISELDA MATEO MATEO, convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE,VER., monto:668219.85, importe_modificado:668219.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:290.0}} | {2421876/proyecto_FIN, 2421876/proyecto_INICIO, 2421876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302422260 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2596543.02}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON RAMPAS DE CONCRETO MIXTO EN CAMINO XAMATICPAC AHUATEPEC - 245387 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 29 | Calcahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calcahualco | 245387 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:16, direccion:RANCHERIA XAMATICPAC, 94120 XAMATÍCPAC, CALCAHUALCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE CONCETA CON LA COMUNIDAD DE AHATEPEC, lon:-97.08137272, lat:19.13806859}} | 2024-06-14 | 2024-08-26 | 2596543.02 | 2596543.02 | 2596543.02 | 2596543.02 | 2596543.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLS/CALCAVZ/OP/2024/009, contratista:LUZ DEL CARMEN GONZALEZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, monto:2596543.02, importe_modificado:2596543.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2422260/proyecto_INICIO, 2422260/proyecto_FIN, 2422260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423120 | Proyecto de inversión | 650582.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650582.48, modificado:650582.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN EL CALLEJON TULIPANES, ENTRE LA CALLE CORREGIDORA Y CERRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER. - 251050 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 199 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 251050 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.88, meta_modificada:418.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON TULIPANES COLONIA ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CERRADA, EN LA ESQUINA PARA ACCESAR AL CALLEJON TULIPANES SE UBICA UNA TIENDA DE ABARROTES LO, lon:-94.64166112, lat:17.94726133}} | 2024-09-23 | 2024-11-06 | 650582.48 | 650582.48 | 650582.48 | 650582.48 | 650582.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-MZV/2024-029, contratista:MARIA ELENA VASQUEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, VER., monto:650582.48, importe_modificado:650582.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.88}} | {2423120/proyecto_INICIO, 2423120/proyecto_FIN, 2423120/proyecto_INICIO, 2423120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423688 | Proyecto de inversión | 1954969.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1954969.83, modificado:1954969.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA ETAPA - 258663 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 258663 | S | 62 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.2, meta_modificada:849.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO MECAYAPAN, 95930 MECAYAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE HILARIO GUTIERREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA CERCA DE DONDE ESTA IN, lon:-94.84107393, lat:18.22542147}} | 2024-08-26 | 2024-11-25 | 1954969.83 | 1954969.83 | 1954969.83 | 1954969.83 | 1954969.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0029, contratista:MATILDE FEREZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1954969.83, importe_modificado:1954969.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.2}} | {2423688/proyecto_PROCESO, 2423688/proyecto_INICIO, 2423688/proyecto_FIN, 2423688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302424191 | Proyecto de inversión | 1023696.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023696.53, modificado:1023696.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LAS CALLES RAFAEL LUCIO Y SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL CONEJO, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 262571 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 262571 | S | 738 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:631.34, meta_modificada:631.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL CONEJO, 91289 EL CONEJO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RAFAEL LUCIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ QUE ES LA CALLE EN QUE SE ENCUENTRA ESCUELA PREESCO, lon:-97.1526549, lat:19.53134013}} | 2024-10-07 | 2024-12-05 | 1023696.53 | 1023696.53 | 1023696.53 | 1023696.53 | 1023696.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/57, contratista:TERRA CUBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1023696.53, importe_modificado:1023696.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:631.34}} | {2424191/proyecto_INICIO, 2424191/proyecto_PROCESO, 2424191/proyecto_FIN, 2424191/proyecto_INICIO, 2424191/proyecto_PROCESO, 2424191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302426633 | Proyecto de inversión | 1638850.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638850.4, modificado:1638850.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CUILONIA NUEVA, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 275204 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 275204 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CUILONIA NUEVA, 95922 CUILONIA NUEVA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DE LA LOCALI, lon:-94.914478, lat:18.153772}} | 2024-07-27 | 2024-10-26 | 1638850.4 | 1638850.4 | 1638850.4 | 1638850.4 | 1638850.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0014/24, contratista:JOSE ANGEL DURAN GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:1638850.4, importe_modificado:1638850.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2426633/proyecto_PROCESO, 2426633/proyecto_INICIO, 2426633/proyecto_PROCESO, 2426633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302419600 | Proyecto de inversión | 3205841.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3205841.01, modificado:3205841.01}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y MUROS DE CONTENCION REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE JAIME MERINOS COL. OSCAR TORRES PANCARDO, POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 231603 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 231603 | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.2, meta_modificada:617.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA OSCAR TORRES PANCARDO, 93393 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE JAIME MERINOS, LA CALLE LUIS DONALDO C, lon:-97.41940633, lat:20.50382066}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 3205841.01 | 3205841.01 | 3205841.01 | 3205841.01 | 3205841.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0037, contratista:REBECA VIRGINIA BALCAZAR RICO, convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:3205841.01, importe_modificado:3205841.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.2}} | {2419600/proyecto_INICIO, 2419600/proyecto_PROCESO, 2419600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302419606 | Proyecto de inversión | 748327.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748327.68, modificado:780028.39}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VICENTE GUERRERO ENTRE AV. CAROLINO ANAYA Y SAN JOSÉ - 231629 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 135 | Rafael Delgado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rafael Delgado | 231629 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.61, meta_modificada:461.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA JALAPILLA, 94410 JALAPILLA, RAFAEL DELGADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA CAROLINO ANAYA Y AVENIDA SAN JOSE, DEL ENTRONQUE DEL AUTOPISTA SOBRE AV SAN JOSE AVANZAR UNA CUADRA GIR, lon:-97.09066956, lat:18.82937599}} | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 780027.39 | 780028.39 | 780028.39 | 780028.39 | 780028.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/IR/2024/0037/FAISMUNDF, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL VERASUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, monto:748327.68, importe_modificado:780028.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.61}} | {2419606/proyecto_FIN, 2419606/proyecto_PROCESO, 2419606/proyecto_INICIO, 2419606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302422300 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3900000.0, modificado:3898765.43}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO PRINCIPAL A TEPETLAPA - 245599 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 29 | Calcahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calcahualco | 245599 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO TEPETLAPA - PALO GACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA TEPETLAPA, 94120 TEPETLAPA (SAN ANTONIO TEPETLAPA), CALCAHUALCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL , lon:-97.19727994, lat:19.11905842}} | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 3898765.43 | 3898765.43 | 3898765.43 | 3898765.43 | 3898765.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLS/CALCAVZ/OP/2024/017, contratista:ESTEFANIA REYES MATA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, monto:3898765.43, importe_modificado:3898765.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2422300/proyecto_PROCESO, 2422300/proyecto_INICIO, 2422300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425840 | Proyecto de inversión | 535455.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535455.36, modificado:535455.36}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y FRANCISCO VILLA COLONIA DOS CAÑOS EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO - 271120 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 271120 | S | 67 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.93, meta_modificada:225.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA DOS CAÑOS, 95865 HUEYAPAN DE OCAMPO, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MELCHOR OCAMPO EL PROYECTO SE UBICARA EN , lon:-95.13791991, lat:18.15344408}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 535455.36 | 535455.36 | 535455.36 | 535455.36 | 535455.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0065/24, contratista:ROSARIO NATOLI MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:535455.36, importe_modificado:535455.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.93}} | {2425840/proyecto_FIN, 2425840/proyecto_PROCESO, 2425840/proyecto_FIN, 2425840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421920 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL LUCIO - 244003 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 136 | Rafael Lucio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rafael Lucio | 244003 | S | 120 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.8, meta_modificada:1325.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 14 INTERIOR SN PUEBLO RAFAEL LUCIO, 91315 RAFAEL LUCIO, RAFAEL LUCIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RA, lon:-96.988128, lat:19.592879}} | 2024-06-06 | 2024-08-30 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRL-FAISMUN/2024/IR-0001, contratista:FRANCISCO MIRANDA LIZAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.8}} | {2421920/proyecto_INICIO, 2421920/proyecto_PROCESO, 2421920/proyecto_FIN, 2421920/proyecto_PROCESO, 2421920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421939 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610000.0, modificado:610000.0}} | AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON UNION ENTRE LA CALLE LEONA VICARIO Y CALLE LA CEIBA EN EL BARRIO PRIMERO COSOLEACAQUE VER - 244035 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 244035 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLEJON UNION BARRIO PRIMERO, 96350 COSOLEACAQUE, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE LA CEIBA, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CALLEJON UNION ENTRE LA CALLE LEONA VICARIO Y CALLE LA CEI, lon:-94.63029056, lat:17.99258124}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0050, contratista:LILENI PEREZ BASURTO, convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE,VER., monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2421939/proyecto_FIN, 2421939/proyecto_INICIO, 2421939/proyecto_PROCESO, 2421939/proyecto_INICIO, 2421939/proyecto_PROCESO, 2421939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302422310 | Proyecto de inversión | 1030248.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030248.44, modificado:1038974.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULCO Y GUARNICIONES EN EL CALLEJON 1 ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER. - 245643 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 199 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 245643 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLEJON UNO COLONIA ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRADA, EL CALLEJON UNO SE UBICA SOBRE CALLE FCO I MADERO A LADO DEL CALLEJON DOS. ENTRE LAS CALL, lon:-94.64101085, lat:17.95341267}} | 2024-09-02 | 2024-10-16 | 1038974.43 | 1038974.43 | 1038974.43 | 1038974.43 | 1038974.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-MZV/2024-023, contratista:RAMON TIRADO VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, VER., monto:1038974.43, importe_modificado:1038974.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2422310/proyecto_INICIO, 2422310/proyecto_PROCESO, 2422310/proyecto_FIN, 2422310/proyecto_INICIO, 2422310/proyecto_PROCESO, 2422310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302411761 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:640687.38}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA ZAPATA - 181398 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Isla | 181398 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 95645 ISLA, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA OBRA QUE SE REALIZARA ENLAS INSTALACIONES DELPARQUE MUNIC, lon:-95.53056459, lat:18.01757205}} | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 640687.38 | 640687.38 | 640687.38 | 640687.38 | 640687.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0036-2024, contratista:YAZMIN FERNANDEZ GRAJALES, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:640687.38, importe_modificado:640687.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2411761/proyecto_INICIO, 2411761/proyecto_PROCESO, 2411761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302418776 | Proyecto de inversión | 290143.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290143.74, modificado:290143.74}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE CORREGIDORA Y CALLE AGUSTIN MELGAR DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER. - 226143 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 199 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 226143 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.75, meta_modificada:98.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO CIUDAD ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, EN LA CALLE 5 DE FEBRERO SE UBICA EL NEGOCIO ANTOJOS FRAPES Y ALGO MAS, lon:-94.64191251, lat:17.95056825}} | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 290143.74 | 290143.74 | 290143.74 | 290143.74 | 290143.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-MZV/2024-027, contratista:LUIS FERNANDO JOAQUIN SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, VER., monto:290143.74, importe_modificado:290143.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.75}} | {2418776/proyecto_INICIO, 2418776/proyecto_PROCESO, 2418776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420855 | Proyecto de inversión | 1795360.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795360.05, modificado:1795360.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 23 RUMBO A CAMINO VIEJO A TONALIXCO, CUARTO BARRIO - 238241 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 135 | Rafael Delgado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rafael Delgado | 238241 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA RAFAEL DELGADO, 94410 RAFAEL DELGADO, RAFAEL DELGADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO VIEJO A TONALIXCO Y PRIVADA 2A DE CALLE 13, DEL PANTEON MUNICIPAL CAMINAR A LA TELESUCUNDARIA JOSE VASCONCELOS, lon:-97.06446409, lat:18.8093826}} | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 1795360.05 | 1795360.05 | 1795360.05 | 1795360.05 | 1795360.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/IR/2024/0022/FAISMUNDF, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL VERASUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, monto:1795360.05, importe_modificado:1795360.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2420855/proyecto_INICIO, 2420855/proyecto_PROCESO, 2420855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421954 | Proyecto de inversión | 2448186 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2448186.0, modificado:2448186.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL ACUÑA ENTRE AVENIDA 3 PEDRO ABASCAL Y AVENIDA AGUSTIN MUÑOZ Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PEDRO ABASCAL ENTRE CALLES MIGUEL ACUÑA Y MIGUEL ALEMAN, Y EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE AVENIDA PEDRO ABASCAL Y AVENIDA AGUSTIN MUÑOZ EN LA LOCALIDAD LAGUNA CHICA - 244110 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tezonapa | 244110 | S | 975 | 917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL ACUÑA PUEBLO LAGUNA CHICA PUEBLO NUEVO, 95080 LAGUNA CHICA (PUEBLO NUEVO), TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 3 PEDRO ABASCAL Y AVENIDA AGUSTIN MUÑOZ, LA OBRA SE REALIZARA EN 3 CALLES DE LA LO, lon:-96.73381621, lat:18.54529027}} | 2024-08-12 | 2024-10-31 | 2448186 | 2448186 | 2448186 | 2448186 | 2448186 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN DF 2024301730007, contratista:Erasto Vian Elizalde, convocante:MUNICIPIO DE TEZONAPA VER, monto:2448186.0, importe_modificado:2448186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2421954/proyecto_INICIO, 2421954/proyecto_PROCESO, 2421954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425455 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415000.0, modificado:415000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD LA FLORIDA - 269182 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 269182 | S | 355 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.2, meta_modificada:51.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LA FLORIDA, 95845 LA FLORIDA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN PEREZ PALACIOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE PUBLICO DE LA FLORIDA A UN COST, lon:-95.37230026, lat:18.62808792}} | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150039, contratista:ARACELY HERNANDEZ QUINTO, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:415000.0, importe_modificado:415000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.2}} | {2425455/proyecto_FIN, 2425455/proyecto_INICIO, 2425455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425457 | Proyecto de inversión | 290986.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290986.39, modificado:290986.39}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAROLINO ANAYA ENTRE LAS CALLES LOMAS DE LINDA VISTA E INDEPENDENCIA EN LA COLONIA JUSTO SIERRA, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 269187 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 269187 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.2, meta_modificada:148.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE CAROLINO ANAYA PUEBLO JUSTO SIERRA, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOMAS DE LINDA VISTA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CAROLINO ANAYA ENTRE LAS CALLES LOMAS , lon:-97.24183247, lat:19.5469882}} | 2024-08-27 | 2024-09-26 | 290986.39 | 290986.39 | 290986.39 | 290986.39 | 290986.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/76, contratista:YORDI ALEXIS HERNANDEZ BERNABE, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:290986.39, importe_modificado:290986.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.2}} | {2425457/proyecto_INICIO, 2425457/proyecto_FIN, 2425457/proyecto_PROCESO, 2425457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425471 | Proyecto de inversión | 1677976.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1677976.15, modificado:1677976.15}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE COZUMEL ENTRE CALLE ESTEBAN GARCIA Y CALLE TULIPANES COONIA PARAISO - 269242 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 269242 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE COZUMEL COLONIA PARAÍSO, 93603 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ESTEBA GARCIA Y CALLE TULIPANES, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE D, lon:-97.059635, lat:20.070395}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 1677976.15 | 1677976.15 | 1677976.15 | 1677976.15 | 1677976.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FAISMUN-D.F./2024301020110, contratista:RUDSA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1677976.15, importe_modificado:1677976.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2425471/proyecto_INICIO, 2425471/proyecto_PROCESO, 2425471/proyecto_INICIO, 2425471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425892 | Proyecto de inversión | 1503840.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503840.54, modificado:1503840.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN VALDES Y PEDRO ANZURES, EN LA COLONIA EL SABINAL, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 271344 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 271344 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SABINAL, 91275 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ Y CALLE PEDRO ANZURES, CALLE AGUSTIN J. ALVARADO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA E, lon:-97.23810454, lat:19.54699671}} | 2024-09-03 | 2024-10-08 | 1503840.54 | 1503840.54 | 1503840.54 | 1503840.54 | 1503840.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/63, contratista:CONSTRUCCIONES GAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1503840.54, importe_modificado:1503840.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1008.0}} | {2425892/proyecto_PROCESO, 2425892/proyecto_FIN, 2425892/proyecto_PROCESO, 2425892/proyecto_INICIO, 2425892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302411781 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240000.0, modificado:275000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 30EPR1222G EN LA COLONIA EL HAYA REHABILITACIÓN DE LOZA Y PISO - 181565 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xico | 181565 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE LOS NARANJOS COLONIA EL HAYA, 91240 XICO, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE BUGAMBILIAS LA ESCUELA DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA DE, lon:-96.98729, lat:19.42116}} | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024-0016, contratista:J.P. ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:235880.46, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} | {2411781/proyecto_INICIO, 2411781/proyecto_PROCESO, 2411781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427311 | Proyecto de inversión | 1660782.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1660782.9, modificado:1660782.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA INCLUYE, REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 8 ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE XOCOTLA. - 279431 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 279431 | S | 63 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.2, meta_modificada:1168.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:36, direccion:CALLE OCHO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XOCOTLA, 94140 XOCOTLA, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO. Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE REALIZARA EN , lon:-97.1013476, lat:19.01609241}} | 2024-09-06 | 2024-10-30 | 1660782.9 | 1660782.9 | 1660782.9 | 1660782.9 | 1660782.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470055, contratista:LAURA CRUZ PEREZ, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:1660782.9, importe_modificado:1660782.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1168.28}} | {2427311/proyecto_INICIO, 2427311/proyecto_PROCESO, 2427311/proyecto_FIN, 2427311/proyecto_PROCESO, 2427311/proyecto_FIN, 2427311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425490 | Proyecto de inversión | 1902458.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1902458.63, modificado:1902458.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA I. ZARAGOZA CON CLAVE 30DPR3141K, DE LA COLONIA LA TINA, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. - 269340 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 269340 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA TINA, 96330 OTEAPAN, OTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EXACTAMENTE ADENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA I. ZARAGOZA CON CLAVE 30DPR3141K., lon:-94.6713718, lat:18.0109283}} | 2024-07-09 | 2024-09-11 | 1902458.63 | 1902458.63 | 1902458.63 | 1902458.63 | 1902458.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-026, contratista:RAMON TIRADO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:1902458.63, importe_modificado:1902458.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2425490/proyecto_INICIO, 2425490/proyecto_PROCESO, 2425490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICO LA META DE ACUERDO A QUE EN EL SIMVER SE TOMO COMO 1 ANEXO DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMATICA, trimestre:4.0, usuario:jorgemfranciscof, fecha:2025-01-08}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425493 | Proyecto de inversión | 998797.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998797.26, modificado:998797.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA CANCHA MULTIDEPORTIVA, LOCALIDAD XALAME - 269346 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 180 | Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlachichilco | 269346 | S | 211 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:23, direccion:CALLE ACCESO AL ESPACIO MULTIDEPORTIVO RANCHERIA XALAME, 92677 XALAME, TLACHICHILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLEJON ACCESO AL MULTIDEPORTIVO Y CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA, LLEGANDO A A COMUNIDAD EN DIRECC, lon:-98.18145141, lat:20.66640821}} | 2024-08-26 | 2024-10-09 | 998797.26 | 998797.26 | 998797.26 | 998797.26 | 998797.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL_DOP_FAISMUN_2024301800032_IR_06_C07, contratista:COIIS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, monto:998797.26, importe_modificado:998797.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}} | {2425493/proyecto_INICIO, 2425493/proyecto_FIN, 2425493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425911 | Proyecto de inversión | 1078952.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1078952.99, modificado:1078952.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y XICOHTENCATL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TENEXTEPEC, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 271417 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 271417 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:697.38, meta_modificada:697.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:16, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONIO TENEXTEPEC, 91285 SAN ANTONIO TENEXTEPEC, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 5 , lon:-97.26654099, lat:19.48672457}} | 2024-09-05 | 2024-10-10 | 1078952.99 | 1078952.99 | 1078952.99 | 1078952.99 | 1078952.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/58, contratista:CEICCA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA CIVIL CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1078952.99, importe_modificado:1078952.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:697.38}} | {2425911/proyecto_INICIO, 2425911/proyecto_FIN, 2425911/proyecto_PROCESO, 2425911/proyecto_FIN, 2425911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302429901 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:1016222.7}} | CONSTRUCCION DE CALLE CORDOBA EN CONCRETO HIDRAULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS Y MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PASO DE OVEJAS - 291835 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 126 | Paso de Ovejas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paso de Ovejas | 291835 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.16, meta_modificada:500.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE CORDOBA COLONIA NUEVA, 91670 PASO DE OVEJAS, PASO DE OVEJAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CARDEL, CALLE CORDOBA DE LA COLONIA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE OVEJAS ENTRE AVENIDA MIG, lon:-96.444128, lat:19.288787}} | 2024-10-28 | 2024-12-08 | 1016222.7 | 1016222.7 | 1016222.7 | 1016222.7 | 1016222.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PASOOV-FAISMUN-IR-2024301260011, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA JUMONTSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS, monto:1016222.7, importe_modificado:1016222.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.16}} | {2429901/proyecto_INICIO, 2429901/proyecto_PROCESO, 2429901/proyecto_FIN, 2429901/proyecto_PROCESO, 2429901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420893 | Acción | 1418110.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418110.2, modificado:1418110.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 238419 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 238419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.850506, lat:21.661261}} | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 1418110.2 | 1418110.2 | 1418110.2 | 1418110.2 | 1418110.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2024301210007, contratista:ABEL JUAREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA, monto:1418110.2, importe_modificado:1418110.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2420893/proyecto_INICIO, 2420893/proyecto_PROCESO, 2420893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420908 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL LUCIO - 238466 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 136 | Rafael Lucio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Rafael Lucio | 238466 | S | 4319 | 4024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO RAFAEL LUCIO, 91315 RAFAEL LUCIO, RAFAEL LUCIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE., lon:-96.991321, lat:19.59553}} | 2024-08-07 | 2024-09-06 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRL-FAISMUN/2024/IR-0010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MADOV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2420908/proyecto_PROCESO, 2420908/proyecto_FIN, 2420908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421988 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHAMPILICO A VEINTIUNO DE AGOSTO 2A ETAPA, MEDIANTE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE HACIA CHAMPILICO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE AGOSTO 0026 - 244362 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 244362 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO A LOCALIDAD VEINTIUNO DE AGOSTO - ACESSO LOCALIDAD CHAMPILICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 001 + 200 PUEBLO VEINTIUNO DE AGOSTO, 93721 VEINTIUNO DE AGOSTO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE , lon:-97.27382517, lat:19.72915512}} | 2024-09-01 | 2024-10-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0026, contratista:LAMAR 95 S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2421988/proyecto_FIN, 2421988/proyecto_PROCESO, 2421988/proyecto_INICIO, 2421988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302422377 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:154362.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE OYAMEL, ENTRE LAS CALLES DE CEDRO Y ROBLE EN LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN DE LA CABECERA MUNICIPAL - 245885 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xico | 245885 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE OYAMEL PUEBLO XICO, 91240 XICO, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ROBLE, RL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE OYAMEL ENTRE LAS CALLES CEDRO Y ROBLE DE LA COLONIA MIGUEL ALE, lon:-97.01916188, lat:19.42994593}} | 2024-08-23 | 2024-11-04 | 154362.58 | 154362.58 | 154362.58 | 154362.58 | 154362.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0040-0041_2, contratista:BRIMEX CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:154362.58, importe_modificado:154362.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2422377/proyecto_INICIO, 2422377/proyecto_PROCESO, 2422377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423825 | Proyecto de inversión | 1218833.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218833.63, modificado:1218833.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALDAMA E IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE VIDAL DIAZ MUÑOZ, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 259526 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 259526 | S | 150 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:816.32, meta_modificada:816.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:23, direccion:PUEBLO VIDAL DÍAZ MUÑOZ, 91288 VIDAL DÍAZ MUÑOZ, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE QUE ES LA CALLE DOND, lon:-97.16394993, lat:19.57015537}} | 2024-09-09 | 2024-11-01 | 1218833.63 | 1218833.63 | 1218833.63 | 1218833.63 | 1218833.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/51, contratista:CONSTRUCCIONES GAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1218833.63, importe_modificado:1218833.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:816.32}} | {2423825/proyecto_PROCESO, 2423825/proyecto_FIN, 2423825/proyecto_INICIO, 2423825/proyecto_PROCESO, 2423825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302411827 | Proyecto de inversión | 535956.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535956.8, modificado:535956.8}} | MANTENIMIENTO A CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO, CAPTACIÓN E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DE LA LOCALIDAD LA UNIÓN KM 31, CAZONES DE HERRERA. - 181835 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 33 | Cazones de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cazones de Herrera | 181835 | S | 337 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA UNIÓN KILÓMETRO 31, 92977 LA UNIÓN (KILÓMETRO 31), CAZONES DE HERRERA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SALIDA A EL MARINO, CAMINO SALIDA A EL MARINO Y NUEVO TEJAMANI, lon:-97.34580732, lat:20.6973539}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 535956.8 | 535956.8 | 535956.8 | 535956.8 | 535956.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.CHV/ADJ/FAISMUN/2024-0135, contratista:ALDAIR DEL ANGEL GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA, monto:535956.8, importe_modificado:535956.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2411827/proyecto_INICIO, 2411827/proyecto_PROCESO, 2411827/proyecto_FIN, 2411827/proyecto_PROCESO, 2411827/proyecto_FIN, 2411827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427341 | Proyecto de inversión | 312090 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312090.0, modificado:312090.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 3 EN ALTOTONGA 0029 - 279625 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 279625 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL TLALPOALAN COLONIA ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN EN SALIDA DE CABECERA MUNICIPAL EN CAMINO HACIA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLALPOALAN HA 60 M, lon:-97.24134571, lat:19.74808126}} | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 312090 | 312090 | 312090 | 312090 | 312090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0029, contratista:DANIEL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:312090.0, importe_modificado:312090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2427341/proyecto_INICIO, 2427341/proyecto_PROCESO, 2427341/proyecto_FIN, 2427341/proyecto_INICIO, 2427341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420253 | Proyecto de inversión | 781898.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781898.32, modificado:781898.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS ,,SANTANA,,, MUNICIPIO DE CHUMATLAN VERACRUZ. SEGUNDA ETAPA 2024300640005 - 235075 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 64 | Chumatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chumatlán | 235075 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE LAZARO CARDENAZ PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 93050 LÁZARO CÁRDENAS (SANTANA), CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIVADA, ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA A 200 M AL, lon:-97.59447021, lat:20.22724798}} | 2024-08-02 | 2024-10-01 | 781898.32 | 781898.32 | 781898.32 | 781898.32 | 781898.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCU-LIR-FAISMUN/2024300640005, contratista:VICTOR MANUEL RAMOS HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE CHUMATLAN, VER., monto:835740.72, importe_modificado:835740.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}} | {2420253/proyecto_INICIO, 2420253/proyecto_PROCESO, 2420253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420936 | Proyecto de inversión | 3479499.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3479499.73, modificado:3479499.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TINAJITAS - 238561 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Actopan | 238561 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4264.0, meta_modificada:4264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO TINAJITAS, 91495 TINAJITAS, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y CARRETERA AL FARALLON, CALLE PROGRESO LA CALLE BENITO JUAREZ ESTA UBICADA EN EL CENTRO, lon:-96.44360218, lat:19.6185527}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 3479499.73 | 3479499.73 | 3479499.73 | 3479499.73 | 3479499.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP-007/FAISMUN-IR/2024300040017, contratista:SERGIO RETURETA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN,VER, monto:3479499.73, importe_modificado:3479499.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4264.0}} | {2420936/proyecto_INICIO, 2420936/proyecto_PROCESO, 2420936/proyecto_INICIO, 2420936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423269 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEAPAN - 253218 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 136 | Rafael Lucio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rafael Lucio | 253218 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO TEAPAN, 91315 PALO BLANCO, RAFAEL LUCIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA A TLACOLULAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARRETE, lon:-96.989612, lat:19.614944}} | 2024-07-02 | 2024-07-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRL-FAISMUN/2024/AD-0016, contratista:ALMA FRANCISCA HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2423269/proyecto_INICIO, 2423269/proyecto_FIN, 2423269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423273 | Proyecto de inversión | 655194 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655194.0, modificado:655194.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIAMANTE 2A ETAPA - 253270 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 253270 | S | 102 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL DIAMANTE CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO FEDERAL ALTOTONGA Y CALLE TOPACIO, SE ENCUENTRA EN ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE LA CIUDAD A 300 METROS , lon:-97.24997104, lat:19.7708924}} | 2024-08-28 | 2024-09-28 | 655194 | 655194 | 655194 | 655194 | 655194 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0046, contratista:DANIEL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:655194.0, importe_modificado:655194.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2423273/proyecto_INICIO, 2423273/proyecto_FIN, 2423273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302424546 | Proyecto de inversión | 3002762.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3002762.72, modificado:3002762.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LOS DEPORTES 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA REDONDA - 264330 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 264330 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:2075.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:69, direccion:CALLE DE LOS DEPORTES PUEBLO LA REDONDA, 95817 LA REDONDA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO FRENTE A PALACIO MUNICIPAL DE SAN ANDRE, lon:-95.29675631, lat:18.32767141}} | 2024-08-21 | 2024-10-21 | 3002762.72 | 3002762.72 | 3002762.72 | 3002762.72 | 3002762.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0071, contratista:OMAR EDUARDO ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3002762.72, importe_modificado:3002762.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2075.23}} | {2424546/proyecto_FIN, 2424546/proyecto_INICIO, 2424546/proyecto_FIN, 2424546/proyecto_PROCESO, 2424546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425540 | Proyecto de inversión | 2154897.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2154897.25, modificado:2154897.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPAN - 269576 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 269576 | S | 1331 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TECOLAPAN, 95847 TECOLAPAN, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TECO, lon:-95.33848817, lat:18.57320702}} | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 2154897.25 | 2154897.25 | 2154897.25 | 2154897.25 | 2154897.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150045, contratista:DUSKHA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:2154897.25, importe_modificado:2154897.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}} | {2425540/proyecto_INICIO, 2425540/proyecto_FIN, 2425540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425945 | Proyecto de inversión | 1887375.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1887375.96, modificado:1868689.07}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 271566 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 96 | Landero y Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Landero y Coss | 271566 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO BUENA VISTA, 93860 BUENA VISTA, LANDERO Y COSS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA LANDERO Y COSS - ACATLAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA SUS CALLES RECIBEN EL TITUL, lon:-96.8439332, lat:19.72191428}} | 2024-09-22 | 2024-10-31 | 1868689.07 | 1868689.07 | 1868689.07 | 1868689.07 | 1868689.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024-30096-0007, contratista:RUBEN DANILO PEREZ MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDERO Y COSS, monto:1868689.07, importe_modificado:1868689.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {2425945/proyecto_INICIO, 2425945/proyecto_PROCESO, 2425945/proyecto_FIN, 2425945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302429959 | Proyecto de inversión | 722198.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:722198.97, modificado:777470.59}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENGRAVADO EL CEPILLO MACARENA ARRAZOLA DEL KM 0 000 AL KM 1 660, EN TRAMOS AISLADOS, EL CEPILLO, GUTIERREZ ZAMORA VER. - 292091 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 292091 | S | 139 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.39, meta_modificada:1.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CEPILLO, 93564 EL CEPILLO, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO EL CEPILLO A MACARENA ARRAZOLA Y CAMINO PRINCIPAL, EL CEPILLO MACARENA ARRAZOLA DEL KM 0000 AL KM 1660 EN T, lon:-97.12651789, lat:20.41791706}} | 2024-07-12 | 2024-08-10 | 777470.59 | 777470.59 | 777470.59 | 777470.59 | 777470.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-LIR-2024300690132, contratista:MARIA DEL PILAR ROMAN GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:722470.59, importe_modificado:722470.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.39}} | {2429959/proyecto_INICIO, 2429959/proyecto_FIN, 2429959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421124 | Proyecto de inversión | 1857642.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1857642.91, modificado:1857642.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA, INCLUYE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 7 ENTRE AV. JUAREZY AV. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE XOCOTLA. - 239697 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 239697 | S | 79 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.5, meta_modificada:1144.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:36, direccion:CALLE SIETE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XOCOTLA, 94140 XOCOTLA, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE SEIS LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE XOCOTL, lon:-97.10050229, lat:19.01528742}} | 2024-08-25 | 2024-10-30 | 1857642.91 | 1857642.91 | 1857642.91 | 1857642.91 | 1857642.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470054, contratista:LAURA CRUZ PEREZ, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:1857642.91, importe_modificado:1857642.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.5}} | {2421124/proyecto_INICIO, 2421124/proyecto_PROCESO, 2421124/proyecto_FIN, 2421124/proyecto_PROCESO, 2421124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421130 | Proyecto de inversión | 4297103.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4297103.44, modificado:4297103.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, EN LA LOC. DE CUADRA I. PIÑA, MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER. - 239730 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acayucan | 239730 | S | 196 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO CON PAVIMENTO ASFATICO A CUADRA I PIÑA - CONGREGACION HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA ALFREDO CUADRA I PIÑA, 96000 ALFREDO CUADRA I. PIÑA, ACAYUCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE, lon:-94.97397702, lat:17.92424949}} | 2024-08-20 | 2024-09-19 | 4297103.44 | 4297103.44 | 4297103.44 | 4297103.44 | 4297103.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MAV/FAISMUN/2024/003/0028, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES COJCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER, monto:4297103.44, importe_modificado:4297103.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2421130/proyecto_INICIO, 2421130/proyecto_PROCESO, 2421130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423397 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:898904.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SOTENES ROCHA TRAMO AISLADO - 255501 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 182 | Tlalnelhuayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalnelhuayocan | 255501 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:451.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:2, direccion:CALLE SOSTENES ROCHA PUEBLO OTILPAN, 91230 OTILPAN, TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA SOTENES ROCHA Y , CALLE BENITO JUAREZ SITUANDOSE EN LA NOTARIA NUMERO 34 DE OTILPAN AVANZAR 200 METROS AL NOROES, lon:-96.97725102, lat:19.55390179}} | 2024-08-30 | 2024-10-14 | 898904.24 | 898904.24 | 898904.24 | 898904.24 | 898904.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-DOP-FAISMUNDF-2024301820036, contratista:C. VIVIANA ORTIZ AMARO, convocante:MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VER, monto:898904.24, importe_modificado:898904.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:451.35}} | {2423397/proyecto_INICIO, 2423397/proyecto_PROCESO, 2423397/proyecto_FIN, 2423397/proyecto_PROCESO, 2423397/proyecto_FIN, 2423397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420286 | Proyecto de inversión | 1913794.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1913794.24, modificado:1913794.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN MELGAR, ENTRE LAS CALLES PONCIANO ARRIAGA Y AVENIDA GENERAL MANUEL RINCON, EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 235218 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 235218 | S | 753 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1244.8, meta_modificada:1244.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA NIÑOS HÉROES, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE AV. GENERAL MANUEL RINCON, CALLE VICENTE SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AGUSTIN ME, lon:-97.24704202, lat:19.56497109}} | 2024-10-29 | 2024-12-30 | 1913794.24 | 1913794.24 | 1913794.24 | 1913794.24 | 1913794.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/56, contratista:IGNACIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1913794.24, importe_modificado:1913794.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1244.8}} | {2420286/proyecto_INICIO, 2420286/proyecto_FIN, 2420286/proyecto_PROCESO, 2420286/proyecto_FIN, 2420286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421680 | Proyecto de inversión | 526833.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526833.16, modificado:526833.16}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR0094V UBICADA EN CALLE GUADALAJARA, ENTRE COATZINTLA Y LOPEZ MATEOS DE LA COL. QUIRASCO, COATZINTLA, VER. - 242690 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 242690 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALAJARA 503 INTERIOR 0 COLONIA ANTONIO M. QUIRASCO, 93166 COATZINTLA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA COATZINTLA Y AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AVENIDA ZACATECAS LA PRIMARIA SE ENCUENTRA SO, lon:-97.473994, lat:20.484334}} | 2024-08-12 | 2024-10-14 | 526833.16 | 526833.16 | 526833.16 | 526833.16 | 526833.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400144, contratista:JOSE JULIAN CASTILLO VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:526833.16, importe_modificado:526833.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2421680/proyecto_INICIO, 2421680/proyecto_PROCESO, 2421680/proyecto_FIN, 2421680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421690 | Proyecto de inversión | 1007170.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007170.51, modificado:1007170.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCION, EN AV. SAN FERNANDO HACIA LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO COAPECHAPA, COATZINTLA, VER. - 242733 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 242733 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:AVENIDA SAN FERNANDO EJIDO SAN FERNANDO, 93173 SAN FERNANDO COAPECHAPA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TOTONACA Y CALLE HEROES, AVENIDA DOCTORES EL TRAMO SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA SAN FERNANDO ANTES , lon:-97.62128, lat:20.367166}} | 2024-08-12 | 2024-10-15 | 1007170.51 | 1007170.51 | 1007170.51 | 1007170.51 | 1007170.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/LIR-2024300400105, contratista:CRISTAL PADILLA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:1007170.51, importe_modificado:1007170.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2421690/proyecto_PROCESO, 2421690/proyecto_INICIO, 2421690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302422582 | Proyecto de inversión | 356364.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356364.1, modificado:356364.1}} | REHABILITACION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS CON CLAVE 30EJN0569A DE LA COLONIA CORREGIDORA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANUCO, VER. - 247044 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 247044 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:567.21, meta_modificada:567.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA CORREGIDORA, 93995 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO DIAZ GEA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE PRIVADA 1 DE MAYO SE LOCALIZA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE GUIL, lon:-98.18802152, lat:22.04710008}} | 2024-08-15 | 2024-12-30 | 356364.1 | 356364.1 | 356364.1 | 356364.1 | 356364.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230308, contratista:SEBASTIAN DEL ANGEL ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:356364.1, importe_modificado:356364.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:567.21}} | {2422582/proyecto_INICIO, 2422582/proyecto_PROCESO, 2422582/proyecto_INICIO, 2422582/proyecto_PROCESO, 2422582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302424865 | Proyecto de inversión | 294163.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294163.39, modificado:294163.39}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE VERACRUZ, ENTRE LAS CALLES DURANGO Y VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ - 266143 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 266143 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.33, meta_modificada:164.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA DONALDO COLOSIO, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES DURANGO Y VI, lon:-97.24044765, lat:19.5750867}} | 2024-09-04 | 2024-10-09 | 294163.39 | 294163.39 | 294163.39 | 294163.39 | 294163.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/73, contratista:PEDRO ROSAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:776132.4, importe_modificado:776132.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.33}} | {2424865/proyecto_INICIO, 2424865/proyecto_FIN, 2424865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425583 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO MAJAHUAL - 269879 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 269879 | S | 305 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA EL TROPICO - EL PROGRESO MAJAHUAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 160 EJIDO EL PROGRESO MAJAHUAL, 95846 EL PROGRESO MAJAHUAL, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCU, lon:-95.32558912, lat:18.6794663}} | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150047, contratista:MIDORI YOANA CARDEÑA SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2425583/proyecto_INICIO, 2425583/proyecto_FIN, 2425583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302426060 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399270.79}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ENTRE LA ENTRADA PRINCIPAL E IGNACIO ALLENDE - 272163 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 182 | Tlalnelhuayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalnelhuayocan | 272163 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:345.0, meta_modificada:273.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:4, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO HIDALGO, 91237 SAN ANTONIO HIDALGO, TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO DE LA LOCALI, lon:-96.97111591, lat:19.54078743}} | 2024-09-02 | 2024-10-02 | 399270.79 | 399270.79 | 399270.79 | 399270.79 | 399270.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-DOP-FAISMUNDF-2024301820038, contratista:C. MARIA BERENICE AVENDAÑO POZOS, convocante:MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VER, monto:399270.79, importe_modificado:399270.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:273.02}} | {2426060/proyecto_INICIO, 2426060/proyecto_PROCESO, 2426060/proyecto_FIN, 2426060/proyecto_PROCESO, 2426060/proyecto_FIN, 2426060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302426068 | Proyecto de inversión | 1301120.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301120.23, modificado:1301120.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALTABARRANCA - 272225 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 139 | Saltabarranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltabarranca | 272225 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES VILLA SALTABARRANCA CENTRO, 95480 SALTABARRANCA, SALTABARRANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES Y CALLE DIFERENTES CALLES, CALLE DIFERENTES CALLES LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIF, lon:-95.5347974, lat:18.59026443}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 1301120.23 | 1301120.23 | 1301120.23 | 1301120.23 | 1301120.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/FAISMUN/2024/0102, contratista:IDALIA BERENICE QUINO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTABARRANCA, monto:1301120.23, importe_modificado:1301120.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2426068/proyecto_INICIO, 2426068/proyecto_FIN, 2426068/proyecto_PROCESO, 2426068/proyecto_FIN, 2426068/proyecto_INICIO, 2426068/proyecto_PROCESO, 2426068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302426072 | Proyecto de inversión | 1733612.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733612.49, modificado:1733612.49}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEANDRO VALLE ENTRE IGNACIO DE LA LLAVE Y PUENTE DE AGUAS NEGRAS, COLONIA CENTRO - 272240 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jáltipan | 272240 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE COLONIA JALTIPAN DE MORELOS CENTRO, 96200 JÁLTIPAN DE MORELOS, JÁLTIPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y CALLEJON APOCHOTA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO DE DRENAJE SANIT, lon:-94.71813133, lat:17.96542925}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 1733612.49 | 1733612.49 | 1733612.49 | 1733612.49 | 1733612.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJV/FAISMUN/2024300890003, contratista:SACIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER., monto:1733612.49, importe_modificado:1733612.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {2426072/proyecto_INICIO, 2426072/proyecto_PROCESO, 2426072/proyecto_INICIO, 2426072/proyecto_FIN, 2426072/proyecto_PROCESO, 2426072/proyecto_FIN, 2426072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427721 | Proyecto de inversión | 577979.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577979.75, modificado:577979.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA LOS CAFETALES EN LA LOCALIDAD DE PEÑUELA - 281770 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 281770 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.4, meta_modificada:289.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 COLONIA LOS CAFETALES, 94945 PEÑUELA, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL SENTIDO DE LA CARRETERA CORDOBA BOCA DEL RIO AL LLEGAR , lon:-96.890165, lat:18.866022}} | 2024-09-24 | 2024-11-29 | 577979.75 | 577979.75 | 577979.75 | 577979.75 | 577979.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140100, contratista:ANTONIO AVILA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:577979.75, importe_modificado:577979.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.4}} | {2427721/proyecto_PROCESO, 2427721/proyecto_FIN, 2427721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427722 | Proyecto de inversión | 704806.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704806.09, modificado:704806.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CRUCERO DE ZONTECOMATLAN A HUAYACOCOTLA HACIA CRUZTITLAN CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE CRUZTITLAN - 281779 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 281779 | S | 137 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZONTECOMATLAN - CRUZTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO CRUZTITLAN, 92630 CRUZTITLÁN, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.3515029, lat:20.7528014}} | 2024-09-02 | 2024-11-02 | 704806.09 | 704806.09 | 704806.09 | 704806.09 | 704806.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0038, contratista:VIANA GUADALUPE TOLENTINO MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:704806.09, importe_modificado:704806.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2427722/proyecto_INICIO, 2427722/proyecto_PROCESO, 2427722/proyecto_FIN, 2427722/proyecto_PROCESO, 2427722/proyecto_FIN, 2427722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420310 | Proyecto de inversión | 1685370.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1685370.65, modificado:1685370.65}} | REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA TERCERA ETAPA - 235362 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Actopan | 235362 | S | 1668 | 1671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE 8 DE DICIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO MOZOMBOA, 91481 MOZOMBOA, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 8 DE DICI, lon:-96.48016312, lat:19.50398746}} | 2024-06-17 | 2024-08-30 | 1685370.65 | 1685370.65 | 1685370.65 | 1685370.65 | 1685370.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP-006/FAISMUN-IR/2024300040011, contratista:PICMSA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN,VER, monto:1685370.65, importe_modificado:1685370.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2420310/proyecto_FIN, 2420310/proyecto_INICIO, 2420310/proyecto_PROCESO, 2420310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420311 | Proyecto de inversión | 1364897.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364897.76, modificado:1364897.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL Y CORREGIDORA, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 235368 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 235368 | S | 669 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.09, meta_modificada:900.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA VICENTE GUERRERO, 91270 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CORREGIDORA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CAL, lon:-97.25202896, lat:19.5556715}} | 2024-09-17 | 2024-11-27 | 1364897.76 | 1364897.76 | 1364897.76 | 1364897.76 | 1364897.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/64, contratista:LEO DAN PÉREZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1364897.76, importe_modificado:1364897.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.09}} | {2420311/proyecto_PROCESO, 2420311/proyecto_FIN, 2420311/proyecto_PROCESO, 2420311/proyecto_INICIO, 2420311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302423457 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1239850.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO OBRA DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ENTRE LA ENTRADA PRINCIPAL E IGNACIO ALLENDE - 256604 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 182 | Tlalnelhuayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalnelhuayocan | 256604 | S | 144 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:4, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO HIDALGO, 91237 SAN ANTONIO HIDALGO, TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO SAN ANTONIO- RUTA DOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OBRA INICIA EN EL ACCESO A LA LOCALI, lon:-96.97092415, lat:19.54087632}} | 2024-08-30 | 2024-10-14 | 1239850.26 | 1239850.26 | 1239850.26 | 1239850.26 | 1239850.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-DOP-FAISMUNDF-2024301820037, contratista:C. VIVIANA ORTIZ AMARO, convocante:MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VER, monto:1239850.26, importe_modificado:1239850.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2423457/proyecto_INICIO, 2423457/proyecto_PROCESO, 2423457/proyecto_FIN, 2423457/proyecto_PROCESO, 2423457/proyecto_FIN, 2423457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302426087 | Proyecto de inversión | 1255234.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255234.72, modificado:1255234.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA - 272344 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 135 | Rafael Delgado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rafael Delgado | 272344 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:AVENIDA SAN JOSE PUEBLO OMIQUILA, 94410 JALAPILLA, RAFAEL DELGADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, DEL ENTRONQUE DEL AUTOPISTA SOBRE AVENIDA SAN JOSE AVANZAR 4 CUADRAS Y , lon:-97.08998139, lat:18.82581645}} | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 1255234.72 | 1255234.72 | 1255234.72 | 1255234.72 | 1255234.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/IR/2024/0012/FAISMUNDF, contratista:LILIA HERNANDEZ TEMOXTLE, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, monto:1255234.72, importe_modificado:1255234.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2426087/proyecto_INICIO, 2426087/proyecto_PROCESO, 2426087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302427831 | Proyecto de inversión | 343739.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343739.58, modificado:512074.53}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE RAFAEL LUCIO, UBICADO ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y PROLONGACION RAFAEL LUCIO EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 282262 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 282262 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.2, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL LUCIO COLONIA SETSE, 91533 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y PROLONGACION RAFAEL LUCIO, SE ENCUENTRA PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN., lon:-96.96925, lat:19.45543}} | 2024-09-13 | 2024-11-05 | 512074.53 | 512074.53 | 512074.53 | 512074.53 | 512074.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FASIMUN/2024/MULT05/0018, contratista:HUGO SOLER CID, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:341524.46, importe_modificado:512074.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2427831/proyecto_INICIO, 2427831/proyecto_PROCESO, 2427831/proyecto_FIN, 2427831/proyecto_PROCESO, 2427831/proyecto_FIN, 2427831/proyecto_PROCESO, 2427831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420334 | Proyecto de inversión | 132181.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132181.58, modificado:132181.58}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUERETARO, ENTRE LAS CALLES GUANAJUATO Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 235477 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 235477 | S | 292 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:14, direccion:CALLE QUERÉTARO PUEBLO RANCHO NUEVO, 91284 RANCHO NUEVO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUERETARO ENTRE LAS CALLES GUANAJU, lon:-97.19459748, lat:19.51946563}} | 2024-08-19 | 2024-10-25 | 132181.58 | 132181.58 | 132181.58 | 132181.58 | 132181.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/49, contratista:COISALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:217651.75, importe_modificado:217651.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {2420334/proyecto_PROCESO, 2420334/proyecto_FIN, 2420334/proyecto_PROCESO, 2420334/proyecto_INICIO, 2420334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420347 | Proyecto de inversión | 1568578.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1568578.52, modificado:1568578.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAIME NUNO, ENTRE LAS CALLES POETA JESUS DIAZ Y ANTONIO PLAZA, EN LA COLONIA VIVEROS, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 235525 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 235525 | S | 640 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:989.27, meta_modificada:989.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA VIVEROS, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE POETA JESUS DIAZ Y CALLE ANTONIO PLAZA, CALLE NETZAHUALCOYOTL LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JAIME NUNO ENTRE LAS CALLES PO, lon:-97.23564409, lat:19.56624494}} | 2024-10-08 | 2024-12-28 | 1568578.52 | 1568578.52 | 1568578.52 | 1568578.52 | 1568578.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/59, contratista:EVELIN MOTA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1568578.52, importe_modificado:1568578.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:989.27}} | {2420347/proyecto_INICIO, 2420347/proyecto_PROCESO, 2420347/proyecto_FIN, 2420347/proyecto_PROCESO, 2420347/proyecto_FIN, 2420347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420351 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2997734.99}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUÍN JUNTO A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE JAMAPA - 235547 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 29 | Calcahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calcahualco | 235547 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:RANCHERIA BARRANCA DE JAMAPA, 94120 BARRANCA DE JAMAPA, CALCAHUALCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION DE LA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-97.14875058, lat:19.1499846}} | 2024-05-02 | 2024-07-17 | 2997734.99 | 2997734.99 | 2997734.99 | 2997734.99 | 2997734.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLS/CALCAVZ/OP/2024/001, contratista:HILDA HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, monto:2997734.99, importe_modificado:2997734.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2200.0}} | {2420351/proyecto_INICIO, 2420351/proyecto_FIN, 2420351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302424060 | Proyecto de inversión | 1397249.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397249.37, modificado:1397249.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA Y ENTRONQUE CON CARRETERA, LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 261859 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 180 | Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlachichilco | 261859 | S | 316 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:16, direccion:CALLEJON ACCESO A LA PRIMARIA RANCHERIA TIERRA COLORADA, 92676 TIERRA COLORADA, TLACHICHILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLEJON ACCESO A LA PRIMARIA Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA DE ACCESO PRINCIP, lon:-98.19972727, lat:20.64223417}} | 2024-08-26 | 2024-09-09 | 1397249.37 | 1397249.37 | 1397249.37 | 1397249.37 | 1397249.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL_DOP_FAISMUN_2024301800029_IR_05_C06, contratista:MARIA ELENA MENDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, monto:1397249.37, importe_modificado:1397249.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0}} | {2424060/proyecto_INICIO, 2424060/proyecto_FIN, 2424060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302424927 | Proyecto de inversión | 384667.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384667.24, modificado:384667.24}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE LOS MOLINOS SAN JOSE, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 266544 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 266544 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:12, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS MOLINOS SAN JOSÉ, 91278 LOS MOLINOS (SAN JOSÉ), PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 , lon:-97.21415134, lat:19.59630275}} | 2024-09-06 | 2024-10-11 | 384667.24 | 384667.24 | 384667.24 | 384667.24 | 384667.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/77, contratista:ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:979429.88, importe_modificado:979429.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2424927/proyecto_INICIO, 2424927/proyecto_PROCESO, 2424927/proyecto_FIN, 2424927/proyecto_PROCESO, 2424927/proyecto_FIN, 2424927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302425622 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE PERLA DE MICHAPAN - 270069 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 270069 | S | 142 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA EL TROPICO - LA PERLA DE MICHAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 160 EJIDO LA PERLA DE MICHAPAN, 95846 LA PERLA DE MICHAPAN, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCU, lon:-95.35242894, lat:18.6769469}} | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150048, contratista:EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:980.0}} | {2425622/proyecto_FIN, 2425622/proyecto_INICIO, 2425622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302418401 | Proyecto de inversión | 1199995.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199995.76, modificado:1199995.76}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ALMAGRES, NACASTLE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAYULA DE ALEMÁN, VER. - 223929 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 144 | Sayula de Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sayula de Alemán | 223929 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.35, meta_modificada:2.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO ALMAGRES - NACASTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 350 RANCHERIA ALMAGRES, 96152 OSCAR ROSAS, SAYULA DE ALEMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE VEREDA SAYULA DE ALEMAN Y TERRACERIA EL ZAPOTILLO, TERRACERIA EL P, lon:-94.93066134, lat:17.81612919}} | 2024-05-22 | 2024-07-02 | 1199995.76 | 1199995.76 | 1199995.76 | 1199995.76 | 1199995.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MSV/FAISMUN/2024/144/0006, contratista:DOLORES SANTIAGO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA DE ALEMAN , VER., monto:1199995.76, importe_modificado:1199995.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.35}} | {2418401/proyecto_INICIO, 2418401/proyecto_FIN, 2418401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408783 | Proyecto de inversión | 809146.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809146.1, modificado:809146.1}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE ANTONIO M. QUIRASCO - 61314 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 61314 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:98, direccion:EJIDO ANTONIO M. QUIRASCO, 95673 ANTONIO M. QUIRASCO, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD, lon:-95.35476428, lat:18.0698092}} | 2024-05-02 | 2024-08-30 | 809146.1 | 809146.1 | 809146.1 | 809146.1 | 809146.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0001-2024, contratista:JORGE LUIS QUINO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:809146.1, importe_modificado:809146.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2408783/proyecto_INICIO, 2408783/proyecto_PROCESO, 2408783/proyecto_INICIO, 2408783/proyecto_PROCESO, 2408783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302412357 | Proyecto de inversión | 402147.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402147.87, modificado:596401.44}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ZONA CENTRO DE LANDERO Y COSS - 184939 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 96 | Landero y Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Landero y Coss | 184939 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 05 DE MAYO PUEBLO LANDERO Y COSS, 93860 LANDERO Y COSS, LANDERO Y COSS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE 05 DE MAYO COMO REFERENCIA PRINC, lon:-96.8527262, lat:19.73444958}} | 2024-08-02 | 2024-10-04 | 596401.44 | 596401.44 | 596401.44 | 596401.44 | 596401.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024-30096-0003, contratista:JULIAN BARREDA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE LANDERO Y COSS, monto:397600.96, importe_modificado:596401.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {2412357/proyecto_INICIO, 2412357/proyecto_FIN, 2412357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302415303 | Proyecto de inversión | 971977.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971977.76, modificado:971977.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO MOLINILLOS ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE MOLINILLOS, MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER. - 205430 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Las Minas | 205430 | S | 380 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO A MOLINILLOS - ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LAS MINAS, 93740 MOLINILLO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A CARBONERAS Y TERR, lon:-97.13183741, lat:19.71060215}} | 2024-09-18 | 2024-10-22 | 971977.76 | 971977.76 | 971977.76 | 971977.76 | 971977.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FAISMUN/2024/30/107/0008, contratista:VALVERDE LOPEZ RODRIGO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER., monto:971977.76, importe_modificado:971977.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2415303/proyecto_INICIO, 2415303/proyecto_PROCESO, 2415303/proyecto_FIN, 2415303/proyecto_PROCESO, 2415303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302415856 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TRAMOS AISLADOS EN BOULEVARD FRANCISCO JAVIER MORENO ENTRE CALLE VICENTE POXTAN Y CALLE 1RO DE MAYO - 208649 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 208649 | S | 7150 | 6075 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO J. MORENO CIUDAD ÁNGEL R. CABADA CENTRO, 95840 ÁNGEL R. CABADA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE POXTAN Y CALLE 1RO DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BOULEVARD PRINCIPAL, lon:-95.45175226, lat:18.59659596}} | 2024-09-02 | 2024-12-30 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150029, contratista:LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2415856/proyecto_PROCESO, 2415856/proyecto_FIN, 2415856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302417381 | Proyecto de inversión | 315331.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315331.07, modificado:315331.07}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE MARGEN DE CARRETERA BRECHA HUASTECA DE LA LOCALIDAD DE MATA DE TAMPICO - 217887 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 217887 | S | 155 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:169.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:14, direccion:CALLE BRECHA HUASTECA RANCHERIA MATA DE TAMPICO LA Y GRIEGA, 92420 MATA DE TAMPICO (LA Y GRIEGA), CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA ESTATAL BRECHA HUASTECA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE EN, lon:-97.65935189, lat:21.40221325}} | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 315331.07 | 315331.07 | 315331.07 | 315331.07 | 315331.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAIMUN_2024300601016_AD/22_C42, contratista:PROCESOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:315331.07, importe_modificado:315331.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.8}} | {2417381/proyecto_INICIO, 2417381/proyecto_FIN, 2417381/proyecto_PROCESO, 2417381/proyecto_FIN, 2417381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302412395 | Proyecto de inversión | 461421.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461421.43, modificado:461421.43}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRIV. BENITO JUÁREZ DEL FRACCIONAMIENTO EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LEON - 185225 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xico | 185225 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:12, direccion:PRIVADA BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN MARCOS DE LEÓN SAN MARCOS, 91247 SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLEJON DE MORELOS EL TRAMO A INTER, lon:-96.96645884, lat:19.42042575}} | 2024-06-29 | 2024-10-26 | 461421.43 | 461421.43 | 461421.43 | 461421.43 | 461421.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0023-0025_2, contratista:LEONARDO ALEJANDRO MALDONADO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:446664.58, importe_modificado:461421.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2412395/proyecto_INICIO, 2412395/proyecto_PROCESO, 2412395/proyecto_INICIO, 2412395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302412791 | Proyecto de inversión | 2300728.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300728.18, modificado:2300728.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBA NUEVA, MPIO. DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. T - 187280 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 187280 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.2, meta_modificada:1508.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CEIBA NUEVA, 95635 LA CEIBA NUEVA, SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 147 Y CALLE 3, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD , lon:-95.627051, lat:17.609942}} | 2024-08-05 | 2024-10-30 | 2300728.18 | 2300728.18 | 2300728.18 | 2300728.18 | 2300728.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/M212/15/2024, contratista:MINERVA HERNANDEZ TLATELPA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:2300728.18, importe_modificado:2300728.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1508.2}} | {2412791/proyecto_INICIO, 2412791/proyecto_PROCESO, 2412791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302414020 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400202.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALZOQUIAPAN, ENTRE LA CARRETERA XICO COATEPEC Y EL CAMINO DE LA VÍA EN LA COLONIA EL HAYA - 194577 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xico | 194577 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE PASOQUIAPAN COLONIA EL HAYA, 91240 XICO, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE LA CARBONERA EL TRAMO A INTERVENIR UNICIA 3 CUADRAS ADELANTE DE LA CALLE LA CARBONER, lon:-96.9901672, lat:19.41824426}} | 2024-07-24 | 2024-09-21 | 400202.2 | 400202.2 | 400202.2 | 400202.2 | 400202.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0042-0043_2, contratista:MH ASESORES Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:400202.2, importe_modificado:400202.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2414020/proyecto_INICIO, 2414020/proyecto_PROCESO, 2414020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408467 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2002269.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, DEL CAMPO DEPORTIVO OTILPAN, DE LA LOCALIDAD DE OTILPAN - 42362 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 182 | Tlalnelhuayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalnelhuayocan | 42362 | S | 541 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:2, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO OTILPAN, 91230 OTILPAN, TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ZAPOTE Y , LOCALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE OTILPAN EN LA CALLE REVOLUCIÓN PASANDO LA CALLE ZAPOTE. TENIENDO LA , lon:-96.97356946, lat:19.55366608}} | 2024-04-30 | 2024-06-19 | 2002269.56 | 2002269.56 | 2002269.56 | 2002269.56 | 2002269.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-DOP-FAISMUNDF-2024301820006, contratista:C. ANA IRINA FRAGOSO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VER, monto:1918019.23, importe_modificado:2002269.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2408467/proyecto_INICIO, 2408467/proyecto_PROCESO, 2408467/proyecto_FIN, 2408467/proyecto_PROCESO, 2408467/proyecto_FIN, 2408467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302415371 | Proyecto de inversión | 811019.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:811019.37, modificado:811019.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO ENTRONQUE ZOMELAHUACAN A LAGUNILLA, EN LA LOCALIDAD DE CARBONERAS, MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER. - 206107 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Las Minas | 206107 | S | 175 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.25, meta_modificada:0.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CAMINO A ZOMELAHUACAN - A LAGUNILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LAS MINAS, 93740 CARBONERAS, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A ZOMELAHUACAN Y TERRACE, lon:-97.15746413, lat:19.69697142}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 811019.37 | 811019.37 | 811019.37 | 811019.37 | 811019.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FAISMUN/2024/30/107/0006, contratista:COMERCIALIZADORA & OBRA CIVIL GRISAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER., monto:811019.37, importe_modificado:811019.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.25}} | {2415371/proyecto_PROCESO, 2415371/proyecto_INICIO, 2415371/proyecto_PROCESO, 2415371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302417464 | Proyecto de inversión | 4489936.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4489936.3, modificado:4970227.78}} | REHABILITACION INTEGRAL DE PAVIMENTACION DE CONCRETO MIXTO Y MURO DE CONTENCION EN CAMINO EXISTENTE TRAMO SAN ISIDRO XOCOTEPEC AL CADENAMIENTO 0.485 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 218519 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 25 | Ayahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayahualulco | 218519 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2704.0, meta_modificada:2704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - XOCOTEPEC CADENAMIENTO 0485 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 485 PUEBLO SAN ISIDRO, 91260 SAN ISIDRO, AYAHUALULCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO SALIDA DE SAN ISIDRO HACIA XOCOTEPEC Y CAMIN, lon:-97.17583022, lat:19.35975666}} | 2024-07-30 | 2024-09-18 | 4970227.78 | 4970227.78 | 4970227.78 | 4970227.78 | 4970227.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0006, contratista:JOSÉ CARLOS MUÑOZ VARELA, convocante:MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, monto:4489936.3, importe_modificado:4489936.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2704.0}} | {2417464/proyecto_PROCESO, 2417464/proyecto_INICIO, 2417464/proyecto_PROCESO, 2417464/proyecto_INICIO, 2417464/proyecto_PROCESO, 2417464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302412844 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930000.0, modificado:1098437.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5 DE ABRIL, DE LA COLONIA BERNARDO SAYAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LEON - 187503 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xico | 187503 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:12, direccion:CALLE CINCO DE ABRIL PUEBLO SAN MARCOS DE LEÓN SAN MARCOS, 91247 SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LOS PINOS EL TRAMO A INTARVE, lon:-96.96896366, lat:19.42217546}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 1098437.95 | 1098437.95 | 1098437.95 | 1098437.95 | 1098437.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0037-0038-0039_1, contratista:DULCE MARÍA OLIVO FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:1098437.95, importe_modificado:1098437.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2412844/proyecto_INICIO, 2412844/proyecto_PROCESO, 2412844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302412854 | Proyecto de inversión | 1604097.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1604097.33, modificado:1604097.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 187533 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 187533 | S | 537 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1052.9, meta_modificada:1052.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:10, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LIBERTAD, 91270 LIBERTAD, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO QUE ES LA CALLE EN QUE SE EN, lon:-97.25501458, lat:19.54747113}} | 2024-08-15 | 2024-10-04 | 1604097.33 | 1604097.33 | 1604097.33 | 1604097.33 | 1604097.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/66, contratista:NANCY HERRERA SORIANO, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1604097.33, importe_modificado:1604097.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1052.9}} | {2412854/proyecto_INICIO, 2412854/proyecto_FIN, 2412854/proyecto_INICIO, 2412854/proyecto_FIN, 2412854/proyecto_PROCESO, 2412854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302413227 | Proyecto de inversión | 1045917.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1045917.97, modificado:1262605.96}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN LA LOCALIDAD DE ACHOTAL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VERACRUZ. - 189397 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 142 | San Juan Evangelista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista | 189397 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:2, direccion:CERRADA ACCESO AL RIO COLONIA ACHOTAL, 96140 ACHOTAL, SAN JUAN EVANGELISTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PUEBLA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE MERIDA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PUEBLA Y AVENIDA FERROCARRIL POSTER, lon:-95.13588204, lat:17.73559027}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 1262605.96 | 1262605.96 | 1262605.96 | 1262605.96 | 1262605.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJE/FAISMUN/2024301420005, contratista:ANDRES ALFONSO MORALEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA VERACRUZ, monto:1262605.96, importe_modificado:1262605.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413227/proyecto_PROCESO, 2413227/proyecto_FIN, 2413227/proyecto_INICIO, 2413227/proyecto_PROCESO, 2413227/proyecto_FIN, 2413227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302415385 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PILETAS - 206162 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 136 | Rafael Lucio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rafael Lucio | 206162 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.37, meta_modificada:410.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:2, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ PUEBLO PILETAS, 91315 PILETAS, RAFAEL LUCIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CARRETERA FEDERAL XALAPA-PEROTE, CALLE AVILA CAMACHO DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PILETAS T, lon:-96.978692, lat:19.587632}} | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRL-FAISMUN/2024/IR-0002, contratista:ROSAURA BARROS RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.37}} | {2415385/proyecto_INICIO, 2415385/proyecto_FIN, 2415385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408521 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:706080.69}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS HAYAS ENTRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO TRAMO AISLADO DE LA COLONIA ZAMORA - 44165 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 182 | Tlalnelhuayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalnelhuayocan | 44165 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:7, direccion:CALLE LAS HAYAS COLONIA ZAMORA, 91236 COLONIA ZAMORA, TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , LA CALLE SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 600 METROS DEL BANCO DE BIENESTAR QUE CUENTA CON L, lon:-96.964411, lat:19.564213}} | 2024-11-04 | 2024-12-19 | 706080.69 | 706080.69 | 706080.69 | 706080.69 | 706080.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-DOP-FAISMUNDF-2024301820011, contratista:C. ANA IRINA FRAGOSO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VER, monto:706080.69, importe_modificado:706080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2408521/proyecto_INICIO, 2408521/proyecto_PROCESO, 2408521/proyecto_FIN, 2408521/proyecto_PROCESO, 2408521/proyecto_FIN, 2408521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302414540 | Proyecto de inversión | 627174 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627174.0, modificado:723685.84}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL EL CHONEGAL, PLAN DE LOS NARANJOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LOS NARANJOS - 199828 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 199828 | S | 168 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE LOS NARANJOS - CHONEGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 60 EJIDO PLAN DE LOS NARANJOS, 95846 PLAN DE LOS NARANJOS, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO, lon:-95.38338053, lat:18.5226051}} | 2024-08-15 | 2024-12-30 | 723685.84 | 723685.84 | 723685.84 | 723685.84 | 723685.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150012, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCIM SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:723685.84, importe_modificado:723685.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.0}} | {2414540/proyecto_INICIO, 2414540/proyecto_PROCESO, 2414540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302415422 | Proyecto de inversión | 394132.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394132.71, modificado:498148.16}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA , LAZARO CARDENAS Y RAFAEL HERNANDEZ OCHOA DE LA LOCALIDAD EL TACAHUITE - 206300 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 192 | Vega de Alatorre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vega de Alatorre | 206300 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:72, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TACAHUITE, 93960 EL TACAHUITE, VEGA DE ALATORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, CALLE 16 DE SEPTIMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA CAR, lon:-96.65962694, lat:20.02247824}} | 2024-07-19 | 2024-09-13 | 498148.16 | 498148.16 | 498148.16 | 498148.16 | 498148.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-FAISMUN-2024301920023-DOP-14, contratista:DECKOR ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VEGA DE ALATORRE, monto:498148.16, importe_modificado:498148.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2415422/proyecto_INICIO, 2415422/proyecto_PROCESO, 2415422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302410442 | Proyecto de inversión | 3276698.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3276698.55, modificado:3276698.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA ABATA - 150708 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 150708 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:79, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA ROSA ABATA, 95804 SANTA ROSA ABATA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SALIENDO FRENT, lon:-95.16872495, lat:18.463334}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 3276698.55 | 3276698.55 | 3276698.55 | 3276698.55 | 3276698.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0093, contratista:LUIS PEREZ XALA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3276698.55, importe_modificado:3276698.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2410442/proyecto_INICIO, 2410442/proyecto_PROCESO, 2410442/proyecto_FIN, 2410442/proyecto_INICIO, 2410442/proyecto_PROCESO, 2410442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302411194 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1993122.54}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL BORDO CENTRO DE TENEXPANOYA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 240 EN LA LOC DE TENEXPANOYA - 178696 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 156 | Tatatila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tatatila | 178696 | S | 239 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BORDO - TENEXPANOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 240 PUEBLO TENEXPANOYA, 93764 TENEXPANOYA, TATATILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA TATATILA- LAS VIGAS Y , EL TRAMO INICIA EN LA DESVIACION, lon:-97.12752565, lat:19.66812366}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 1993122.54 | 1993122.54 | 1993122.54 | 1993122.54 | 1993122.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-2024301560010, contratista:ZURELI VILLA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TATATILA VER, monto:1993122.54, importe_modificado:1993122.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2411194/proyecto_INICIO, 2411194/proyecto_FIN, 2411194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408584 | Proyecto de inversión | 2024111.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2024111.53, modificado:2251356.06}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 48285 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 48285 | S | 148 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:593.84, meta_modificada:593.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:324, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO VIEJO - PUEBLO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 EJIDO PUEBLO VIEJO, 96980 PUEBLO VIEJO, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA RAUDALES OCOZOCOAUTLA Y CAMINO RIO PLAYAS LOS ROBLES, lon:-93.77825048, lat:17.39582296}} | 2024-08-25 | 2024-10-20 | 2251356.06 | 2251356.06 | 2251356.06 | 2251356.06 | 2251356.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LIR/0089/2024, contratista:EIMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. C. AMOS GOMEZ CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:2021955.04, importe_modificado:2251356.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:593.84}} | {2408584/proyecto_INICIO, 2408584/proyecto_PROCESO, 2408584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409929 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730000.0, modificado:694461.46}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE URSULO GALVAN COLONIA 21 DE NOVIEMBRE - 121788 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 121788 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE URSULO GALVAN COLONIA 21 DE NOVIEMBRE, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CORREGIDORA ENTRANDO POR EL BOULEVARD RUIZ CORTINES FRE, lon:-96.13229835, lat:18.24402828}} | 2024-08-01 | 2024-10-30 | 694461.46 | 694461.46 | 694461.46 | 694461.46 | 694461.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070003, contratista:RICARDO VELA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:694461.46, importe_modificado:694461.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2409929/proyecto_INICIO, 2409929/proyecto_FIN, 2409929/proyecto_PROCESO, 2409929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302410477 | Proyecto de inversión | 2623733.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2623733.17, modificado:2739632.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 151730 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 151730 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:936.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 95800 FRANCISCO I. MADERO, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO POR LA CARRETERA 180 CON DIRECCION AL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA PASANDO LA LOCA, lon:-95.27490931, lat:18.42216797}} | 2024-07-19 | 2024-09-30 | 2739632.92 | 2739632.92 | 2739632.92 | 2739632.92 | 2739632.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0068, contratista:OCASA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2623733.17, importe_modificado:2623733.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.2}} | {2410477/proyecto_INICIO, 2410477/proyecto_PROCESO, 2410477/proyecto_INICIO, 2410477/proyecto_PROCESO, 2410477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302412915 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:401909.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE ABRIL, DE LA COLONIA BERNARDO SAYAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LEON - 187775 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xico | 187775 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:12, direccion:CALLE 5 DE ABRIL PUEBLO SAN MARCOS DE LEÓN SAN MARCOS, 91247 SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LOS PINOS EL TRAMO A INTERVENIR , lon:-96.96898416, lat:19.42217301}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 401909.56 | 401909.56 | 401909.56 | 401909.56 | 401909.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0037-0038-0039_2, contratista:DULCE MARÍA OLIVO FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:401909.56, importe_modificado:401909.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2412915/proyecto_INICIO, 2412915/proyecto_PROCESO, 2412915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302412919 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE MEJÍA - 187788 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 179 | Tlacotepec de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Mejía | 187788 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CIUDAD TLACOTEPEC DE MEJIA, 94080 TLACOTEPEC DE MEJÍA, TLACOTEPEC DE MEJÍA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LOS 3 CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUIRAN DENTRO DE LAS COORDENADAS 19.194110 Y 96.830080 FUERA DE LA ZAP 3, lon:-96.83008, lat:19.19411}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-FAISMUN2024/0010, contratista:ALBERTO MONRAGA LANDA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA VER, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2412919/proyecto_PROCESO, 2412919/proyecto_INICIO, 2412919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302413297 | Proyecto de inversión | 81604.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81604.27, modificado:115701.31}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLES XICOTENCATL Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE ZARAGOZA. - 189894 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 37 | Coahuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coahuitlán | 189894 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.5, meta_modificada:82.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO PROGRESO DE ZARAGOZA, 93120 PROGRESO DE ZARAGOZA, COAHUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORESTE A 500 METROS DEL PALAC, lon:-97.71051272, lat:20.27601942}} | 2024-07-09 | 2024-09-06 | 115701.31 | 115701.31 | 115701.31 | 115701.31 | 115701.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOA/FAISMUN/INTEGRAL-2024-001, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAHUITLAN, monto:81604.27, importe_modificado:115701.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.5}} | {2413297/proyecto_INICIO, 2413297/proyecto_PROCESO, 2413297/proyecto_FIN, 2413297/proyecto_PROCESO, 2413297/proyecto_FIN, 2413297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302413300 | Proyecto de inversión | 167654.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167654.25, modificado:206683.64}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLES HIDALGO Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE ZARAGOZA. - 189902 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 37 | Coahuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coahuitlán | 189902 | S | 71 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.7, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL PUEBLO PROGRESO DE ZARAGOZA, 93120 PROGRESO DE ZARAGOZA, COAHUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA AL ESTE A 360 METROS DEL PALACIO , lon:-97.71099843, lat:20.27545466}} | 2024-07-09 | 2024-09-06 | 206683.64 | 206683.64 | 206683.64 | 206683.64 | 206683.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOA/FAISMUN/INTEGRAL-2024-002, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAHUITLAN, monto:167654.25, importe_modificado:206683.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {2413300/proyecto_INICIO, 2413300/proyecto_PROCESO, 2413300/proyecto_FIN, 2413300/proyecto_PROCESO, 2413300/proyecto_FIN, 2413300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302412547 | Acción | 619150.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619150.53, modificado:619150.53}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 186005 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 200 | Zentla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zentla | 186005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.858759, lat:19.115303}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 619150.53 | 619150.53 | 619150.53 | 619150.53 | 619150.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZV-DOP-FAISMUN-2024302000016, contratista:PEDRO GILDARDO CARCÍA GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZENTLA, monto:619150.53, importe_modificado:619150.53}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2412547/proyecto_INICIO, 2412547/proyecto_PROCESO, 2412547/proyecto_INICIO, 2412547/proyecto_PROCESO, 2412547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302413322 | Proyecto de inversión | 394603.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394603.03, modificado:480254.96}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLES XICOTENCATL Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE ZARAGOZA - 189978 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 37 | Coahuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coahuitlán | 189978 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.5, meta_modificada:178.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO PROGRESO DE ZARAGOZA, 93120 PROGRESO DE ZARAGOZA, COAHUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORESTE A 500 METROS DEL PALAC, lon:-97.71053949, lat:20.27604487}} | 2024-07-09 | 2024-09-06 | 480254.96 | 480254.96 | 480254.96 | 480254.96 | 480254.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOA/FAISMUN/INTEGRAL-2024-001-A, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAHUITLAN, monto:394603.03, importe_modificado:480254.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.5}} | {2413322/proyecto_INICIO, 2413322/proyecto_PROCESO, 2413322/proyecto_FIN, 2413322/proyecto_INICIO, 2413322/proyecto_FIN, 2413322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409956 | Proyecto de inversión | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555000.0, modificado:635000.0}} | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL GANADO CON CLAVE 30DPR1643Q - 123440 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 123440 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO A PALO MIGUEL EJIDO PASO DEL GANADO, 95673 PASO DEL GANADO, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PASO GANADO. UB, lon:-95.4221723, lat:18.14427919}} | 2024-06-03 | 2024-08-03 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0010-2024, contratista:JOSE MATEO ALAMILLO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:555000.0, importe_modificado:635000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2409956/proyecto_INICIO, 2409956/proyecto_PROCESO, 2409956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302410511 | Proyecto de inversión | 1537594.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1537594.42, modificado:1551458.17}} | AMPLIACAMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL REMOLINO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL REMOLINO - 153253 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 153253 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:70, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REMOLINO, 95827 EL REMOLINO, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL EL REMOLINO Y CALLE LOS SOCIOS, CALLE EL CERRITO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE A, lon:-95.26026896, lat:18.29694332}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 1551458.17 | 1551458.17 | 1551458.17 | 1551458.17 | 1551458.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0016, contratista:KAIROS INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1537594.42, importe_modificado:1537594.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.55}} | {2410511/proyecto_FIN, 2410511/proyecto_INICIO, 2410511/proyecto_PROCESO, 2410511/proyecto_FIN, 2410511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302410551 | Proyecto de inversión | 3222973.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3222973.94, modificado:3222973.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO AMARILLO DE ARRIBA - 154476 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 154476 | S | 306 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:2037.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO AMARILLO DE ARRIBA, 95800 CERRO AMARILLO DE ARRIBA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE OCTAVIO RENDON SALIENDO DE LA CABECERA M, lon:-95.24359461, lat:18.42346915}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 3222973.94 | 3222973.94 | 3222973.94 | 3222973.94 | 3222973.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0061, contratista:OCASA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3222973.94, importe_modificado:3222973.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2037.95}} | {2410551/proyecto_INICIO, 2410551/proyecto_FIN, 2410551/proyecto_PROCESO, 2410551/proyecto_FIN, 2410551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302411484 | Proyecto de inversión | 3110169.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3110169.3, modificado:3110169.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 190, ENTRE LA CARRETERA COATZACOALCOS SALINA CRUZ Y CALLE MIGUEL ALEMAN EN LA LOCALIDAD DE EJIDO GUADALUPE VICTORIA, SAN JUAN EVANGELISTA, VERACRUZ. - 180101 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 142 | San Juan Evangelista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista | 180101 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:34, direccion:BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 96144 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, SAN JUAN EVANGELISTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA ACAYUCAN-PALOMARES Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCU, lon:-95.08139685, lat:17.64460366}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 3110169.3 | 3110169.3 | 3110169.3 | 3110169.3 | 3110169.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJE/FAISMUN/2024301420009, contratista:FERNANDO GUTIERREZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA VERACRUZ, monto:3110169.3, importe_modificado:3110169.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1410.0}} | {2411484/proyecto_INICIO, 2411484/proyecto_PROCESO, 2411484/proyecto_FIN, 2411484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302415122 | Proyecto de inversión | 1890636.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890636.2, modificado:1890636.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE NICOLAS BRAAVO Y GENERAL ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE MONTE BLANCO - 204107 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 68 | Fortín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fortín | 204107 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.16, meta_modificada:888.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO DE LA LLAVE COLONIA MONTE BLANCO, 94466 MONTE BLANCO, FORTÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y AVENIDA GENERAL ALVARO OBREGON, VIALIDAD UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MONTE BLANCO ENTRE LA, lon:-97.0141704, lat:18.96602423}} | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 1890636.2 | 1890636.2 | 1890636.2 | 1890636.2 | 1890636.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-2024300680027, contratista:CONSTRUCTORA LUVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FORTÍN, monto:1890636.2, importe_modificado:1890636.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.16}} | {2415122/proyecto_FIN, 2415122/proyecto_INICIO, 2415122/proyecto_PROCESO, 2415122/proyecto_INICIO, 2415122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302415537 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEAPAN - 207079 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 136 | Rafael Lucio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rafael Lucio | 207079 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.8, meta_modificada:378.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:3, direccion:CALLE EL MIRADOR NO 14 PUEBLO TEAPAN, 91315 TEAPAN, RAFAEL LUCIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA A TLACOLULAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEAPAN TECHO 1 CALLE EL MIRADOR CRU, lon:-96.985881, lat:19.611848}} | 2024-07-26 | 2024-08-26 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRL-FAISMUN/2024/IR-0003, contratista:NECFTALI GOMEZ SALDAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.8}} | {2415537/proyecto_INICIO, 2415537/proyecto_PROCESO, 2415537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302416884 | Proyecto de inversión | 1318461.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1318461.12, modificado:1318461.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTO DEL BOULEVARD ENTRE LA CALLE 18 DE MARZO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD DE CHINAMPA DE GOROSTIZA - 214733 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 214733 | S | 3025 | 2963 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.06, meta_modificada:943.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BOULEVARD VERACRUZ PUEBLO CHINAMPA DE GOROSTIZA, 92420 CHINAMPA DE GOROSTIZA, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CARRETERA CHONTLA-NARANJOS LA OBRA S, lon:-97.73691121, lat:21.35999734}} | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 1318461.12 | 1318461.12 | 1318461.12 | 1318461.12 | 1318461.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAIMUN_2024300601007_IR/09_C20, contratista:ARTURO ROMAN GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:1318461.12, importe_modificado:1318461.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.0}} | {2416884/proyecto_INICIO, 2416884/proyecto_PROCESO, 2416884/proyecto_INICIO, 2416884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302417896 | Proyecto de inversión | 1316283.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316283.37, modificado:1316283.37}} | REHABILITACION DE PARQUE S PUBLICO - 221292 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 55 | Chalma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chalma | 221292 | S | 270 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:25, direccion:RANCHERIA TAXTITLA, 92173 TAXTITLA, CHALMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL MOLINO, lon:-98.37211355, lat:21.21556529}} | 2024-08-15 | 2024-12-15 | 1316283.37 | 1316283.37 | 1316283.37 | 1316283.37 | 1316283.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-2024-30-055-0014, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CHALMA, monto:1316283.37, importe_modificado:1316283.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}} | {2417896/proyecto_PROCESO, 2417896/proyecto_INICIO, 2417896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408290 | Proyecto de inversión | 283624.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283624.99, modificado:321336.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 16 DE JULIO, COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 34567 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 34567 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE JULIO COLONIA J. MARIO ROSADO 1A SECCIÓN, 96980 LAS CHOAPAS, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE JULIO Y CALLE A PRODUCCION, CARRETERA A COMPRESORAS ENTRAN SOBRE LA CARRETERA A COMPRESORAS , lon:-94.10031907, lat:17.92574736}} | 2024-09-15 | 2024-10-14 | 321336.97 | 321336.97 | 321336.97 | 321336.97 | 321336.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LAD/0009/2024, contratista:C. OBED PENZABET GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:283299.23, importe_modificado:321336.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:73.0}} | {2408290/proyecto_FIN, 2408290/proyecto_INICIO, 2408290/proyecto_PROCESO, 2408290/proyecto_FIN, 2408290/proyecto_PROCESO, 2408290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408671 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COL. FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAYUCAN, VER. - 53364 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acayucan | 53364 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE SIN NOMBRE COLONIA GUTIÉRREZ BARRIOS, 96069 ACAYUCAN, ACAYUCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IXMEGALLO Y CALLE INSURGENTES, CALLE LA CEIBA L AOBRA SE REALIZARA, lon:-94.92883926, lat:17.93739987}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/MAV/FAISMUN/2024/003/0016, contratista:CONSTRUCCIONES, ARRENDAMIENTOS Y PROVEEDURÍA KETASA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER., monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2408671/proyecto_INICIO, 2408671/proyecto_PROCESO, 2408671/proyecto_FIN, 2408671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302410201 | Proyecto de inversión | 1454629.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1454629.68, modificado:1454629.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30DPR0735Z EN LA LOCALIDAD DE JUAN JACOBO TORRES BODEGA DE TOTONTEPEC - 145716 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 145716 | S | 79 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.66, meta_modificada:474.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:42, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO JUAN JACOBO TORRES BODEGA DE TOTONTEPEC, 95819 JUAN JACOBO TORRES [BODEGA DE TOTONTEPEC], SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, C, lon:-95.26025, lat:18.33697}} | 2024-06-11 | 2024-09-22 | 1454629.68 | 1454629.68 | 1454629.68 | 1454629.68 | 1454629.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0046, contratista:JORGE LUIS RODRIGUEZ MELCHI, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1454629.68, importe_modificado:1454629.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.66}} | {2410201/proyecto_PROCESO, 2410201/proyecto_FIN, 2410201/proyecto_INICIO, 2410201/proyecto_PROCESO, 2410201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302410565 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:818850.97}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 154731 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Isla | 154731 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:619, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS SALINAS, 95643 LOS SALINAS, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CALLE CUATRO OBRA QUE SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL JUANTO CASI A LA MITAD DE LA LOCALIDAD, lon:-95.51224925, lat:17.95613139}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 818850.97 | 818850.97 | 818850.97 | 818850.97 | 818850.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0046-2024, contratista:PABLO RAMOS PRIETO, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:818850.97, importe_modificado:818850.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2410565/proyecto_INICIO, 2410565/proyecto_FIN, 2410565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302418326 | Proyecto de inversión | 4950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4950000.0, modificado:4945406.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO SAN MARCOS LA LAGUNA DEL KM 5 MAS 820 AL 6 MAS 340 - 223526 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xico | 223526 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LA LAGUNA - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 820 PUEBLO LA LAGUNA, 91244 LA LAGUNA, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LA CHIVERÍA Y CAMINO LA LAGUNA, EL TRAMO A INTERVENIR INICIA EN EL KM, lon:-96.93049831, lat:19.39241057}} | 2024-07-29 | 2024-11-05 | 4945406.23 | 4945406.23 | 4945406.23 | 4945406.23 | 4945406.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024-0032, contratista:INMOBILIARIA, ESTRUCTURAS Y ESPECIALIDADES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:4945406.23, importe_modificado:4945406.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}} | {2418326/proyecto_INICIO, 2418326/proyecto_PROCESO, 2418326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408296 | Proyecto de inversión | 1060336.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060336.23, modificado:1227882.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 1A. ETAPA, COLONIA MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE - 34948 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 34948 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA HIDALGO, 96980 LAS CHOAPAS, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIBRAMIENTO PEMEX Y CALLE LINDA VISTA, CALLE JOSE MARIA MORELOS SUBE UNO POR EL PAYON SUR HAY UN OXXO Y UN BAMA ESTAN, lon:-94.10831586, lat:17.89531352}} | 2024-07-24 | 2024-09-19 | 1227882.12 | 1227882.12 | 1227882.12 | 1227882.12 | 1227882.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LAD/0011/2024, contratista:C. HARBEY ISAAC ARAGON CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:1050921.33, importe_modificado:1227882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:820.0}} | {2408296/proyecto_INICIO, 2408296/proyecto_PROCESO, 2408296/proyecto_INICIO, 2408296/proyecto_PROCESO, 2408296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408300 | Proyecto de inversión | 5267549.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5267549.07, modificado:5545771.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA AL PARALELO ENTRE EL BOULEVARD ANTONIO M. QUIRAZCO Y CALLE CIPRÉS, COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 35147 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 35147 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2865.2, meta_modificada:2865.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA AL PARALELO COLONIA J. MARIO ROSADO 1A SECCIÓN, 96980 LAS CHOAPAS, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD ANTONIO M. QUIRAZCO Y CALLE EL JOBO, CALLE MANZANO LA OBRA ESTA ENTRE UN OXXO Y LA G, lon:-94.10326924, lat:17.93581705}} | 2024-07-20 | 2024-10-28 | 5545771.11 | 5545771.11 | 5545771.11 | 5545771.11 | 5545771.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LIR/0012/2024, contratista:PROCESOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS POSYET, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JUAN ANTONIO BAUTISTA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:5266023.97, importe_modificado:5545771.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2865.2}} | {2408300/proyecto_INICIO, 2408300/proyecto_PROCESO, 2408300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408309 | Proyecto de inversión | 2816660.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2816660.19, modificado:3125917.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA SAN JOSÉ DEL CARMEN DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 35637 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 35637 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSE DEL CARMEN, 96980 SAN JOSÉ DEL CARMEN, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIBERTADORES DE AMERICA Y CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA, CALLE SAN ANTONIO LA OBRA ESTA SUB, lon:-94.08494513, lat:17.86834971}} | 2024-07-24 | 2024-09-06 | 3125917.39 | 3125917.39 | 3125917.39 | 3125917.39 | 3125917.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LIR/0015/2024, contratista:C. ARTURO GARCIA MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:2858945.87, importe_modificado:3125917.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}} | {2408309/proyecto_PROCESO, 2408309/proyecto_INICIO, 2408309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408310 | Proyecto de inversión | 2974298.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2974298.73, modificado:3117425.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES FRANCISCO GARCÍA LALO, MICAELA GARCÍA LALO Y MIGUEL VALDIVIEZO GARCÍA, COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 35695 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 35695 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.0, meta_modificada:1509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GARCIA LALO MICAELA GARCIA LALO Y MIGUEL VALDIVIESO GARCIA COLONIA J. MARIO ROSADO 1A SECCIÓN, 96980 LAS CHOAPAS, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD ANTONIO M. QUIRAZCO Y CALLE FRANCISCO , lon:-94.10434791, lat:17.9326671}} | 2024-09-27 | 2024-10-14 | 3117425.46 | 3117425.46 | 3117425.46 | 3117425.46 | 3117425.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LIR/0016/2024, contratista:FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ALVARO MEDINA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:2972264.66, importe_modificado:3117425.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1509.0}} | {2408310/proyecto_INICIO, 2408310/proyecto_FIN, 2408310/proyecto_PROCESO, 2408310/proyecto_FIN, 2408310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408314 | Proyecto de inversión | 2693612 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2693612.0, modificado:3082002.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA CERRO DE NANCHITAL, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 35797 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 35797 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:16, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO NUEVA ESPERANZA CERRO DE NANCHITAL, 96980 NUEVA ESPERANZA (CERRO NANCHITAL), LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE R, lon:-94.16425463, lat:17.49666527}} | 2024-08-28 | 2024-10-18 | 3082002.99 | 3082002.99 | 3082002.99 | 3082002.99 | 3082002.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LIR/0018/2024, contratista:C. LEYDI AZAMAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:2615889.2, importe_modificado:3082002.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {2408314/proyecto_INICIO, 2408314/proyecto_PROCESO, 2408314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302410217 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730000.0, modificado:520393.85}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FERROCARRIL NORTE EN COLONIA CENTRO - 146405 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 146405 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL NORTE CIUDAD AV. FERROCARRIL NORTE, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ENRIQUE S. GONZALEZ, CALLE MIGUEL ALEMAN. ENTRANDO POR BOULEVARD GUTIERREZ BAR, lon:-96.13454115, lat:18.24473844}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 520393.85 | 520393.85 | 520393.85 | 520393.85 | 520393.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070006, contratista:ALEJANDRO MARTIN BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:520393.85, importe_modificado:520393.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2410217/proyecto_PROCESO, 2410217/proyecto_INICIO, 2410217/proyecto_FIN, 2410217/proyecto_PROCESO, 2410217/proyecto_FIN, 2410217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302412277 | Proyecto de inversión | 247977.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247977.54, modificado:247977.54}} | REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA U HOMOLOGO PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 30DPB0121B - 184384 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 184384 | S | 141 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - CRUZTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO CRUZTITLAN, 92630 CRUZTITLÁN, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.35090625, lat:20.75276768}} | 2024-07-25 | 2024-09-20 | 247977.54 | 247977.54 | 247977.54 | 247977.54 | 247977.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0037, contratista:VIANA GUADALUPE TOLENTINO MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:247977.54, importe_modificado:247977.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2412277/proyecto_INICIO, 2412277/proyecto_PROCESO, 2412277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302413425 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:174341.83}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 5 DE ABRIL, DE LA COLONIA BERNARDO SAYAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LEON - 190604 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xico | 190604 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:12, direccion:CALLE CINCO DE ABRIL PUEBLO SAN MARCOS DE LEÓN SAN MARCOS, 91247 SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LOS PINOS LA OBRA A REALIZAR, lon:-96.96899718, lat:19.42220961}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 174341.83 | 174341.83 | 174341.83 | 174341.83 | 174341.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0037-0038-0039_3, contratista:DULCE MARÍA OLIVO FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:174341.83, importe_modificado:174341.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2413425/proyecto_INICIO, 2413425/proyecto_PROCESO, 2413425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302418346 | Proyecto de inversión | 1391879.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1391879.94, modificado:1391879.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE ENRIQUEZ - 223636 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 223636 | S | 171 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:445.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:6, direccion:CALLE CHILA DE ENRIQUEZ PUEBLO CHILA DE ENRIQUEZ, 92640 CHILA DE ENRÍQUEZ, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE ENRIQUEZ TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA ENTRE L, lon:-98.34266254, lat:20.57558517}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 1391879.94 | 1391879.94 | 1391879.94 | 1391879.94 | 1391879.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700034, contratista:ANDRES MALDONADO YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:1391879.94, importe_modificado:1391879.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.35}} | {2418346/proyecto_INICIO, 2418346/proyecto_PROCESO, 2418346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408328 | Proyecto de inversión | 492627.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492627.52, modificado:490532.24}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE BELIZARIO DOMÍNGUEZ, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA CERRO DE NANCHITAL, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 36468 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 36468 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:555.48, meta_modificada:555.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:16, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ EJIDO NUEVA ESPERANZA CERRO DE NANCHITAL, 96980 NUEVA ESPERANZA (CERRO NANCHITAL), LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE MARIANO MATAMOROS, lon:-94.16478663, lat:17.4983932}} | 2024-08-20 | 2024-10-08 | 490532.24 | 490532.24 | 490532.24 | 490532.24 | 490532.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LAD/0021/2024, contratista:C. PAOLA SARINHA LAGUNES GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:449252.24, importe_modificado:490532.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:555.48}} | {2408328/proyecto_INICIO, 2408328/proyecto_PROCESO, 2408328/proyecto_INICIO, 2408328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408332 | Proyecto de inversión | 723070.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723070.41, modificado:829674.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL, COLONIA LA AURORA, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 36675 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 36675 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.3, meta_modificada:72.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL COLONIA LA AURORA, 96980 LAS CHOAPAS, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS Y CALLE MARCO POLO, CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL PARA LLEGAR A LA OBRA ENTRA UNO POR EL, lon:-94.10307276, lat:17.90399334}} | 2024-09-25 | 2024-11-14 | 829674.31 | 829674.31 | 829674.31 | 829674.31 | 829674.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LAD/0022/2024, contratista:C. JESUS MARTINEZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:720001.72, importe_modificado:829674.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.3}} | {2408332/proyecto_PROCESO, 2408332/proyecto_INICIO, 2408332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408339 | Proyecto de inversión | 2534296.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2534296.21, modificado:2856118.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO OBRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES PLAN DE AYALA Y PARQUE JUÁREZ, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 36966 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 36966 | S | 146 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA LAS CHOAPAS CENTRO, 96980 LAS CHOAPAS, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PARQUE JUAREZ Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE HARA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-94.09148634, lat:17.90868452}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 2856118.67 | 2856118.67 | 2856118.67 | 2856118.67 | 2856118.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LPN/0024/2024, contratista:NV PRO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. YOMARA GABRIELA GALINDO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:2521075.73, importe_modificado:2856118.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2408339/proyecto_INICIO, 2408339/proyecto_FIN, 2408339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302411533 | Proyecto de inversión | 5379477.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5379477.48, modificado:5379477.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE LA CALLE GUÁSIMA Y CALLE LIBERTAD, COL. AMPLIACIÓN RODRÍGUEZ CANO - 180278 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 189 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 180278 | S | 1575 | 1925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2776.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA AMPLIACIÓN ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, 92880 TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO, TUXPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GUÁSIMA, CALLE TUCAN SE DIRIGE POR LA AV. LÓPEZ MATEOS A, lon:-97.380266, lat:20.95026}} | 2024-08-01 | 2024-10-29 | 5379477.48 | 5379477.48 | 5379477.48 | 5379477.48 | 5379477.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_2024301890006_I3_C018, contratista:LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN, monto:5379477.48, importe_modificado:5379477.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2776.5}} | {2411533/proyecto_PROCESO, 2411533/proyecto_INICIO, 2411533/proyecto_PROCESO, 2411533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302412294 | Proyecto de inversión | 1489125.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489125.4, modificado:1538578.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRIV. BENITO JUÁREZ DEL FRACCIONAMIENTO EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LEON - 184464 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xico | 184464 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:12, direccion:PRIVADA BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN MARCOS DE LEÓN SAN MARCOS, 91247 SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLEJON DE MORELOS EL TRAMO A INTER, lon:-96.96642226, lat:19.42040095}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 1538578.57 | 1538578.57 | 1538578.57 | 1538578.57 | 1538578.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0023-0025_1, contratista:LEONARDO ALEJANDRO MALDONADO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:1437823.51, importe_modificado:1538578.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}} | {2412294/proyecto_INICIO, 2412294/proyecto_FIN, 2412294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302413431 | Proyecto de inversión | 494973.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494973.1, modificado:595514.76}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLES HIDALGO Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE ZARAGOZA. - 190652 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 37 | Coahuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coahuitlán | 190652 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.2, meta_modificada:320.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL PUEBLO PROGRESO DE ZARAGOZA, 93120 PROGRESO DE ZARAGOZA, COAHUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA AL ESTE A 360 METROS DEL PALACIO , lon:-97.71089651, lat:20.27588238}} | 2024-07-09 | 2024-09-06 | 595514.76 | 595514.76 | 595514.76 | 595514.76 | 595514.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOA/FAISMUN/INTEGRAL-2024-002-A, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAHUITLAN, monto:494973.1, importe_modificado:595514.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.8}} | {2413431/proyecto_FIN, 2413431/proyecto_PROCESO, 2413431/proyecto_FIN, 2413431/proyecto_PROCESO, 2413431/proyecto_INICIO, 2413431/proyecto_FIN, 2413431/proyecto_INICIO, 2413431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408351 | Proyecto de inversión | 1196117.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196117.09, modificado:1346762.42}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA S EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA DE LA COLONIA EL ENCANTO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 37766 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 37766 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.2, meta_modificada:350.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE REYNOSA COLONIA EL ENCANTO, 96980 LAS CHOAPAS, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TANQUE Y CALLE DIVISION, CALLE NIÑOS HEROES LA ESCUELA ESTA SUBIENDO POR LA CALLE REYNOSA QUE ESTA A UN COSTADO DE ABA, lon:-94.11290592, lat:17.89920259}} | 2024-09-20 | 2024-11-14 | 1346762.42 | 1346762.42 | 1346762.42 | 1346762.42 | 1346762.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LAD/0028/2024, contratista:C. SIGIFREDO AYALA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:1188831.82, importe_modificado:1346762.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.2}} | {2408351/proyecto_INICIO, 2408351/proyecto_PROCESO, 2408351/proyecto_FIN, 2408351/proyecto_PROCESO, 2408351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302418391 | Proyecto de inversión | 541282.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541282.49, modificado:541282.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y ANDADOR URBANO, EN BARRIO EL CAPULIN, EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC. - 223883 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 223883 | S | 78 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:197.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:57, direccion:ANDADOR EL CAPULIN BARRIO EL CAPULÍN, 92640 EL CAPULÍN, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA NDEKA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC EN EL BARRIO EL CAPULIN TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENC, lon:-98.37055787, lat:20.58579373}} | 2024-07-15 | 2024-09-13 | 541282.49 | 541282.49 | 541282.49 | 541282.49 | 541282.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700043, contratista:CLAUDIA GUTIERREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:541282.49, importe_modificado:541282.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.04}} | {2418391/proyecto_INICIO, 2418391/proyecto_FIN, 2418391/proyecto_PROCESO, 2418391/proyecto_FIN, 2418391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302418397 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1111846.6}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE, MPIO. DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. - 223911 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 223911 | S | 580 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1335.5, meta_modificada:1667.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:14, direccion:CALLE SONORA PUEBLO BOCA DEL MONTE, 95636 BOCA DEL MONTE, SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SONORA Y CALLE GUATEMALA, CALLE CAMPECHE LA OBRA INICIA EN LA ENTRADA AL PUEBLO DONDE TERMINA EL PAVIMENTO , lon:-95.731672, lat:17.616196}} | 2024-07-22 | 2024-10-18 | 1111846.6 | 1111846.6 | 1111846.6 | 1111846.6 | 1111846.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/M212/14/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AGUIRRE Y CRUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:1111846.6, importe_modificado:1111846.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1667.77}} | {2418397/proyecto_INICIO, 2418397/proyecto_PROCESO, 2418397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302411041 | Proyecto de inversión | 1096647.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096647.38, modificado:1147392.3}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ Y LEY DE REFORMA - 173581 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Isla | 173581 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:283, direccion:CALLE 2 DE ABRIL EJIDO BENITO JUÁREZ, 95643 BENITO JUÁREZ, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES OBRA QUE SE REALIZARA EN LA CALLE 2 DE ABRIL DE BENITO JUAREZ LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LEY, lon:-95.61648073, lat:18.06286457}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 1147392.3 | 1147392.3 | 1147392.3 | 1147392.3 | 1147392.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0014-2024, contratista:HERMINIO MENDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:1147392.3, importe_modificado:1147392.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2411041/proyecto_PROCESO, 2411041/proyecto_INICIO, 2411041/proyecto_PROCESO, 2411041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409325 | Proyecto de inversión | 798730.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798730.24, modificado:998412.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE HACIENDA POXILA, ENTRE LA CALLE HACIENDA CORRALEJO Y CALLE HACIENDA OCHIL, EN LA LOCALIDAD DE JACARANDAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. - 93021 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 93021 | S | 176 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CALLE HACIENDA POXILA COLONIA JACARANDAS, 91637 JACARANDAS, EMILIANO ZAPATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HACIENDA CORRALEJO Y CALLE HACIENDA OCHIL, CALLE HACIENDA LUCAS MARTIN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA C, lon:-96.85050143, lat:19.49646685}} | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 998412.8 | 998412.8 | 998412.8 | 998412.8 | 998412.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650013, contratista:RICARDO CARDENAS PESTAÑA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:798730.24, importe_modificado:798730.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2409325/proyecto_INICIO, 2409325/proyecto_PROCESO, 2409325/proyecto_INICIO, 2409325/proyecto_PROCESO, 2409325/proyecto_INICIO, 2409325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409714 | Proyecto de inversión | 3315256 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3315256.0, modificado:3314775.78}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS DE LAS COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO 1 Y PUEBLO VIEJO 2 - 111628 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 111628 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4690.0, meta_modificada:4690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:52, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO UNO, 93645 PUEBLO VIEJO UNO, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCI EL H. AYUNTAMIENTO PROSEGUIMOS A DIRIGIRNOS A LA CARRETERA MARTINEZ DE LA TORRE MISANTL, lon:-97.015629, lat:20.050989}} | 2024-07-25 | 2024-08-25 | 3314775.78 | 3314775.78 | 3314775.78 | 3314775.78 | 3314775.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FAISMUN-D.F./2024301020101, contratista:BLANCA YULI ALAVEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:3314775.78, importe_modificado:3314775.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4690.0}} | {2409714/proyecto_PROCESO, 2409714/proyecto_FIN, 2409714/proyecto_INICIO, 2409714/proyecto_PROCESO, 2409714/proyecto_INICIO, 2409714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302417169 | Proyecto de inversión | 4013422.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4013422.88, modificado:4013222.2}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CARRETERA TUXPAN TAMPICO Y CALLE LEONA VICARIO, COL. OBRERA - 216641 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 189 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 216641 | S | 211 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2952.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:5, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA OBRERA, 92853 ALTO LUCERO, TUXPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA TUXPAN TAMPICO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE JAVIER ROJO GÓMEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. OBRERA EN LA , lon:-97.439861, lat:20.950282}} | 2024-08-01 | 2024-10-29 | 4013222.2 | 4013222.2 | 4013222.2 | 4013222.2 | 4013222.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_2024301890019_I3_C022, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA MARIDI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN, monto:4013222.2, importe_modificado:4013222.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2952.27}} | {2417169/proyecto_INICIO, 2417169/proyecto_PROCESO, 2417169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302417755 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2983546.88}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE XANAT DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 220355 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Papantla | 220355 | S | 824 | 716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:37, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 93536 EMILIANO ZAPATA, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE XANATH, CALLE REVOLUCION MEXICANA POR LA CENTRAL DE TURBINAS SAN ANDRES, lon:-97.183388, lat:20.381627}} | 2024-09-20 | 2024-12-16 | 2983546.88 | 2983546.88 | 2983546.88 | 2983546.88 | 2983546.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1030-IR, contratista:CARLOS MANUEL FRANCISCO BASILIO, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:2983546.88, importe_modificado:2983546.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2417755/proyecto_FIN, 2417755/proyecto_INICIO, 2417755/proyecto_PROCESO, 2417755/proyecto_FIN, 2417755/proyecto_INICIO, 2417755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302419071 | Proyecto de inversión | 389441.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389441.64, modificado:389441.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA DE CALLE 1 EN COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TETLAXCO. - 227977 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 227977 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.5, meta_modificada:271.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:PRIVADA UNO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TETLAXCO, 94140 TETLAXCO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE LA ESPIGA, LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TETLAXCO Y COMO REFERENCIA DE DON, lon:-97.06114637, lat:19.04050719}} | 2024-08-06 | 2024-10-23 | 389441.64 | 389441.64 | 389441.64 | 389441.64 | 389441.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470042, contratista:HERNAN RAYON MURILLO, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:389441.64, importe_modificado:389441.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.5}} | {2419071/proyecto_INICIO, 2419071/proyecto_PROCESO, 2419071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409728 | Proyecto de inversión | 1798560.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1798560.8, modificado:1798560.8}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORIVO EN LA LOCALIDAD DE LA LUISA. - 112023 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 112023 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:27, direccion:EJIDO LA LUISA, 95679 LA LUISA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA ES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS LUISAS DEL MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA FRENTE A LA CANCHA DE LA L, lon:-95.41864359, lat:18.0380186}} | 2024-06-03 | 2024-08-03 | 1798560.8 | 1798560.8 | 1798560.8 | 1798560.8 | 1798560.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0036-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ALAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:1798560.8, importe_modificado:1798560.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {2409728/proyecto_INICIO, 2409728/proyecto_PROCESO, 2409728/proyecto_INICIO, 2409728/proyecto_PROCESO, 2409728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302411252 | Proyecto de inversión | 1815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1815000.0, modificado:1795780.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE TEPEXIYÁBAL Y EL CAMINO A LA LOMA AMARILLA EN LA COLONIA ACATLA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 178974 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xico | 178974 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD XICO, 91240 XICO, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TEPEXIYABAL Y CAMINO LOMA AMARILLA, CALLE ALCATRAZ EL TRAMO A INTERVENIR INICIA EN EL CAMINO A LA LOMA AMARILLA Y CONCLUYE A LA MI, lon:-97.01264172, lat:19.43095597}} | 2024-07-30 | 2024-09-27 | 1795780.78 | 1795780.78 | 1795780.78 | 1795780.78 | 1795780.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0012-0013_1, contratista:ANGÉLICA RUBY CORONA ZAPOT, convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:1795780.78, importe_modificado:1795780.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.0}} | {2411252/proyecto_INICIO, 2411252/proyecto_FIN, 2411252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302414863 | Proyecto de inversión | 1250004.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250004.98, modificado:1246371.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30EPR0286K DE LA LOCALIDAD DE MANZANILLO, MUNICIPIO DE ATOYAC, VER. - 202240 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 202240 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO MANZANILLO, 94968 MANZANILLO, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO DE LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30EPR0286K UBICADA A UN COSTADO DE L, lon:-96.83399835, lat:18.95194391}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 1246371.28 | 1246371.28 | 1246371.28 | 1246371.28 | 1246371.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2024/005, contratista:TREXSA CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VER., monto:1246371.28, importe_modificado:1246371.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2414863/proyecto_INICIO, 2414863/proyecto_PROCESO, 2414863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302417188 | Proyecto de inversión | 745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745000.0, modificado:745000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO ENTRE MONUMENTO AL VOLADOR Y ENTRONQUE A ESCUELA BACHILLERES OFICIAL PAPANTECA, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 216763 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papantla | 216763 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CERRADA CENTENARIO COLONIA PAPANTLA CENTRO, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE POR EL MONUMENTO AL VOLADOR, lon:-97.32177495, lat:20.44448511}} | 2024-09-20 | 2024-10-21 | 745000 | 745000 | 745000 | 745000 | 745000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1103-AD, contratista:LEOPOLDO DE LA CRUZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:745000.0, importe_modificado:745000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2417188/proyecto_INICIO, 2417188/proyecto_PROCESO, 2417188/proyecto_FIN, 2417188/proyecto_INICIO, 2417188/proyecto_FIN, 2417188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302419104 | Proyecto de inversión | 8073886.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8073886.62, modificado:8073886.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES NACIMIENTOS DE XOGAPAN EN LA LOCALIDAD DE NACIMIENTOS DE XOGAPAN FRANCISCO I. MADERO - 228225 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 228225 | S | 505 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO NACIMIENTOS DE XOGAPAN - NACIMIENTO DE XOGAPAN FRANCISCO I MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 7 PUEBLO NACIMIENTOS DE XOGAPAN (FRANCISCO I. MADERO), 95806 NACIMIENTOS DE XOGAPAN (FRANCISCO I. MADERO), SAN ANDRÉS T, lon:-95.25103096, lat:18.52851439}} | 2024-08-10 | 2024-10-29 | 8073886.62 | 8073886.62 | 8073886.62 | 8073886.62 | 8073886.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0031, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TIKONKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:8073886.62, importe_modificado:8073886.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}} | {2419104/proyecto_FIN, 2419104/proyecto_PROCESO, 2419104/proyecto_FIN, 2419104/proyecto_INICIO, 2419104/proyecto_PROCESO, 2419104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409357 | Proyecto de inversión | 326559.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326559.92, modificado:681238.48}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE REPOSICIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES EN CALLE AMADO NERVO ENTRE AVENIDAS ORIENTE 18 A 24 AGEB 0209 - 94624 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 118 | Orizaba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Orizaba | 94624 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA FRANCISCO FERRER GUARDIA, 94390 ORIZABA, ORIZABA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA ORIENTE 18 Y AVENIDA ANTONIO PLAZA, AVENIDA TERESA PEÑAFIEL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE AMADO NERVO E, lon:-97.09623279, lat:18.8418835}} | 2024-06-03 | 2024-07-27 | 681238.48 | 681238.48 | 681238.48 | 681238.48 | 681238.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301180032, contratista:Constructora Artecco, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIZABA, VER., monto:809979.87, importe_modificado:1198657.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.0}} | {2409357/proyecto_INICIO, 2409357/proyecto_PROCESO, 2409357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302411255 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:443150.02}} | MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOC TENEXPANOYA LA ERMITA Y LA CUMBRE - 178985 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 156 | Tatatila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tatatila | 178985 | S | 1584 | 1512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:47, direccion:RANCHO , 00000 LA ERMITA, TATATILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SON TRES CAJAS DE AGUA A LAS QUE SE LES VA A DAR MANTENIMIENTO UNA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TENEXPANOYA PERO SE ENTRA POR LAS VIGAS DE RAMIRES , lon:-97.11386418, lat:19.69105757}} | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 443150.02 | 443150.02 | 443150.02 | 443150.02 | 443150.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-2024301560021, contratista:MARIA DEL PILAR ROMAN GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TATATILA VER, monto:443150.02, importe_modificado:443150.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2411255/proyecto_INICIO, 2411255/proyecto_FIN, 2411255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302413529 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:422884.94}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA ESCUELA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE CUICHAPA - 191271 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 52 | Cuichapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cuichapa | 191271 | S | 1837 | 1622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:83.45, meta_modificada:83.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 4 INTERIOR SN VILLA CUICHAPA, 94920 CUICHAPA, CUICHAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 7 Y AVENIDA 9, LA OBRA SE UBICA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CUICHAPA SITUADA A CUATRO CUADRAS DEL PALACIO M, lon:-96.87296591, lat:18.77125325}} | 2024-07-22 | 2024-09-17 | 422884.94 | 422884.94 | 422884.94 | 422884.94 | 422884.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2024300520002, contratista:JORGE ARTURO LOYO MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE CUICHAPA VER, monto:326780.96, importe_modificado:422884.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:83.45}} | {2413529/proyecto_INICIO, 2413529/proyecto_PROCESO, 2413529/proyecto_FIN, 2413529/proyecto_PROCESO, 2413529/proyecto_FIN, 2413529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302414036 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:289140.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIEGO RIVERA, ENTRE LAS CALLES DE XICO Y 3 DE MAYO, EN LA COLONIA EL HAYA - 194689 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xico | 194689 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA COLONIA EL HAYA, 91240 XICO, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE XICO Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL GIRANDO HACIA LA DERECHA INI, lon:-96.99020475, lat:19.42243328}} | 2024-07-24 | 2024-09-21 | 289140.87 | 289140.87 | 289140.87 | 289140.87 | 289140.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024-0045, contratista:J.P. ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:289140.87, importe_modificado:289140.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2414036/proyecto_PROCESO, 2414036/proyecto_INICIO, 2414036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302414434 | Proyecto de inversión | 708826.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708826.1, modificado:708826.1}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PASO DEL INGENIO A LAGUNA VERDE - 198866 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 198866 | S | 390 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PASO DEL INGENIO - LAGUNA VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 EJIDO PASO DEL INGENIO, 95847 PASO DEL INGENIO, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD, lon:-95.36343225, lat:18.60589693}} | 2024-08-15 | 2024-12-30 | 708826.1 | 708826.1 | 708826.1 | 708826.1 | 708826.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150011, contratista:MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:708826.1, importe_modificado:708826.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2414434/proyecto_PROCESO, 2414434/proyecto_INICIO, 2414434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302415979 | Proyecto de inversión | 324263.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324263.65, modificado:923497.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE 48 NORTE, CALLE 50 NORTE, CALLE 52 NORTE Y CALLE 54 NORTE ENTRE AVENIDA 13 PONIENTE Y AVENIDA 13 BIS PONIENTE EN COLONIA RESERVA TERRITORIAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER - 209265 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huatusco | 209265 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 48 50, 52 Y 54 COLONIA RESERVA TERRITORIAL, 94106 HUATUSCO DE CHICUELLAR, HUATUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 13 BIS PONIENTE Y AVENIDA 13 PONIENTE, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONEXION DA LA RED DE DRE, lon:-96.979825, lat:19.141478}} | 2024-07-25 | 2024-08-20 | 923497.31 | 923497.31 | 923497.31 | 923497.31 | 923497.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIR/2024300710029/FAISMUN, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA MARIDI S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, monto:323933.16, importe_modificado:923497.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:81.0}} | {2415979/proyecto_INICIO, 2415979/proyecto_FIN, 2415979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302407948 | Proyecto de inversión | 3937500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3937500.0, modificado:3937500.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL CALIZO EN EL CAMINO BUENA VISTA A AV. MARIANO ESCOBEDO TRAMOS 1 BUENA VISTA A LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA CAMARILLO TRAMO 2 CAJA DE AGUA A ALTO LUCERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLALPOALAN 0002 - 9540 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 9540 | S | 118 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO TRAMOS: 1 BUENA VISTA A LA ESCUELA PRIMARIA MARIA - TRAMO 2 CAJA DE AGUA-ALTO LUCERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL TLALPOALAN, 93735 SAN MIGUEL TLALPOALAN, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA , lon:-97.22833825, lat:19.74103504}} | 2024-02-19 | 2024-04-02 | 3937500 | 3937500 | 3937500 | 3937500 | 3937500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0002, contratista:VALENTIN ANDRADE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:3937500.0, importe_modificado:3937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2407948/proyecto_FIN, 2407948/proyecto_INICIO, 2407948/proyecto_PROCESO, 2407948/proyecto_FIN, 2407948/proyecto_INICIO, 2407948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302416572 | Proyecto de inversión | 112204.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112204.35, modificado:590547.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE QUE ESTA A UN LADO DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 212794 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 126 | Paso de Ovejas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paso de Ovejas | 212794 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:20, direccion:CALLE AL LADO DE LA IGLESIA PUEBLO EL LIMON, 91670 EL LIMÓN, PASO DE OVEJAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE A UN LADO DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON, lon:-96.497617, lat:19.245054}} | 2024-10-07 | 2024-10-28 | 590547.3 | 590547.3 | 590547.3 | 590547.3 | 590547.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PASOOV-FAISMUN-AD-2024301260008, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CALDEHER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS, monto:590547.3, importe_modificado:590547.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1330.0}} | {2416572/proyecto_INICIO, 2416572/proyecto_FIN, 2416572/proyecto_PROCESO, 2416572/proyecto_FIN, 2416572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302418281 | Proyecto de inversión | 1975658 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1975658.0, modificado:1975658.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN PLAZA HIDALGO, LAS CALLEZ HRDZ Y HRDZ, 16 DE SEP, BENITO JUAREZ, FRANCISCO AGUIRRE, REFORMA SUR, 20 DE NOVIEMBRE, IGNACIO GUTIERREZ SALINAS, MELCHOR OCAMPO E IGNACIO DE LA LLAVE EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 223364 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 119 | Otatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otatitlán | 223364 | S | 170 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA HIDALGO PUEBLO OTATITLAN, 95500 OTATITLÁN, OTATITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA SUR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE IGNACIO DE LA LLAVE OBRA QUE SE ENCUENTA UBICADA EN LAS CALLES PLAZA HIDALG, lon:-96.03370436, lat:18.17712154}} | 2024-07-25 | 2024-10-15 | 1975658 | 1975658 | 1975658 | 1975658 | 1975658 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/REST/FAISMUN/0006, contratista:ZACER OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTATITLAN VER, monto:1975658.0, importe_modificado:1975658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:450.0}} | {2418281/proyecto_INICIO, 2418281/proyecto_FIN, 2418281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302418291 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999154.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CAMINO COATITILAN PEXTLILLA PRIMERA ETAPA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM 0 MAS 000 Y EL KM 0 MAS150, EN LA LOCALIDAD DE COATITILAN - 223387 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xico | 223387 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO COATITILAN - PEXTLILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO COATITILAN, 91240 COATITILÁN, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LOS POCITOS Y , 900 METROS ADELANTE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-97.08453221, lat:19.4642579}} | 2024-08-02 | 2024-09-30 | 999154.31 | 999154.31 | 999154.31 | 999154.31 | 999154.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024-0044, contratista:CONSTRUCTORA NODYMER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:999154.31, importe_modificado:999154.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.0}} | {2418291/proyecto_INICIO, 2418291/proyecto_PROCESO, 2418291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302407969 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810000.0, modificado:810000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL CALIZO EN EL CAMINO LA CAPILLA A PAREDON, TRAMO LA CAPILLA A EL PAREDON A RAMAL SALIDA AL CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEXACAXCO 0005 - 15388 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 15388 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A LA CAPILLA - PAREDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO TEXACAXCO, 93732 TEXACAXCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO SALIDA AL CAMINO PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA CAPILLA, lon:-97.26883367, lat:19.76592262}} | 2024-02-19 | 2024-03-29 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0005, contratista:YORDI ALEXIS HERNANDEZ BERNABE, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2407969/proyecto_FIN, 2407969/proyecto_INICIO, 2407969/proyecto_FIN, 2407969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302411343 | Proyecto de inversión | 966166.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:966166.8, modificado:963140.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LOC DE SAN JUAN TEZONTEMOC - 179305 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 156 | Tatatila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tatatila | 179305 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:12, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JUAN TEZONTÉMOC, TATATILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SON 7 CUARTOS DORMITORIO TRES DE ELLOS SE ENCUENTRAN AL FINAL DEL CAMINO SACACOSECHAS QUE EN LA IGLESIA DEL PUBLO PASANDO EL PANTEON MUN, lon:-97.08939339, lat:19.67474737}} | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 963140.12 | 963140.12 | 963140.12 | 963140.12 | 963140.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-202430156003/004/008, contratista:LORENA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TATATILA VER, monto:1926280.26, importe_modificado:1926280.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2411343/proyecto_INICIO, 2411343/proyecto_FIN, 2411343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302413616 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1298062.41}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET CON CLAVE CCT 30DPR2726F - 191780 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 29 | Calcahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Calcahualco | 191780 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD BERNARDO AGUIRRE PUEBLO CALCAHUALCO, 94120 CALCAHUALCO, CALCAHUALCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD BERNARDO AGUIRRE Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE REFORMA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ESCUELA PR, lon:-97.08250416, lat:19.12173136}} | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 1298062.41 | 1298062.41 | 1298062.41 | 1298062.41 | 1298062.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLS/CALCAVZ/OP/2024/013, contratista:VICTOR GUILLERMO NIETO PADILLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, monto:1298062.41, importe_modificado:1298062.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413616/proyecto_PROCESO, 2413616/proyecto_INICIO, 2413616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302417864 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE S PÚBLICO 2DA ETAPA - 221120 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 55 | Chalma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chalma | 221120 | S | 126 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA , 00000 LA PUERTA, CHALMA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE PRINCIPAL, CALLE ALVARO OBREGON ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA LOCALIDA, lon:-98.25682808, lat:21.20704941}} | 2024-08-15 | 2024-12-15 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-2024-30-055-OP-0013, contratista:ISAURA AGUILAR CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALMA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2925.0}} | {2417864/proyecto_PROCESO, 2417864/proyecto_INICIO, 2417864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302418297 | Proyecto de inversión | 1854809.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854809.16, modificado:1854809.16}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, FERROCARRIL, IGNACIO ZARAGOZA, MIGUEL HIDALGO, BUENA VISTA, SIN NOMBRE Y CARRETERA FEDERAL MATIAS ROMERO SAYULA DE ALEMAN DE LA LOCALIDAD EJIDO LA UNION, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER. - 223422 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 142 | San Juan Evangelista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista | 223422 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:26, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA UNIÓN Y CAMPO NUEVO, 96143 EJIDO LA UNIÓN Y CAMPO NUEVO, SAN JUAN EVANGELISTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BELLA VISTA Y CALLE FERROCARRILES, CARRETERA COATZACOALCOS-SALINA CRUZ LAS C, lon:-95.0723173, lat:17.69868669}} | 2024-09-03 | 2024-11-10 | 1854809.16 | 1854809.16 | 1854809.16 | 1854809.16 | 1854809.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJE/FAISMUN/2024301420017, contratista:ANDRES ALFONSO MORALEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA VERACRUZ, monto:1854809.16, importe_modificado:1854809.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:956.0}} | {2418297/proyecto_INICIO, 2418297/proyecto_PROCESO, 2418297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302418313 | Proyecto de inversión | 439558.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439558.61, modificado:439558.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AV. VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE TETLAXCO. - 223468 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 223468 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.5, meta_modificada:273.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TETLAXCO, 94140 TETLAXCO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE REA, lon:-97.06190217, lat:19.04306637}} | 2024-08-02 | 2024-10-01 | 439558.61 | 439558.61 | 439558.61 | 439558.61 | 439558.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470041, contratista:HERNAN RAYON MURILLO, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:439558.61, importe_modificado:439558.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.5}} | {2418313/proyecto_PROCESO, 2418313/proyecto_INICIO, 2418313/proyecto_PROCESO, 2418313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409478 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399804.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A ZACATAL EN LA LOCALIDAD DE ZACATAL TRAMO AISLADO - 101443 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 182 | Tlalnelhuayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalnelhuayocan | 101443 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:220.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZACATAL, 91236 ZACATAL, TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL DE ZACATAL Y , ENTRANDO POR LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ESQUINA CON CALLE LAS HAYAS DE LA COLONIA ZAMORA., lon:-96.968863, lat:19.569285}} | 2024-09-12 | 2024-10-12 | 399804.15 | 399804.15 | 399804.15 | 399804.15 | 399804.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-DOP-FAISMUNDF-2024301820019, contratista:C. MARIA BERENICE AVENDAÑO POZOS, convocante:MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VER, monto:399804.15, importe_modificado:399804.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.13}} | {2409478/proyecto_INICIO, 2409478/proyecto_PROCESO, 2409478/proyecto_FIN, 2409478/proyecto_PROCESO, 2409478/proyecto_FIN, 2409478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409479 | Proyecto de inversión | 3644612.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3644612.28, modificado:3642982.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS EL LLANO, EL MAGUEY, CUES, LOMA CEMENTERIO, RIVERA MÉNDEZ Y EL DUQUE EN PLATÓN SANCHEZ, VER. - 101500 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 129 | Platón Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Platón Sánchez | 101500 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA COLONIA DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA, 92130 PLATÓN SÁNCHEZ, PLATÓN SÁNCHEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CUARTO 1 EN CALLE JOAQUIN FLORES ENTRE BENITO JUAREZ Y GONZALE, lon:-98.37048918, lat:21.27063111}} | 2024-09-16 | 2024-12-14 | 3642982.67 | 3642982.67 | 3642982.67 | 3642982.67 | 3642982.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SH-IR-2024301290028, contratista:HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ, monto:3642982.67, importe_modificado:3642982.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2409479/proyecto_INICIO, 2409479/proyecto_FIN, 2409479/proyecto_PROCESO, 2409479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302414973 | Proyecto de inversión | 1828136.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1828136.8, modificado:1828136.8}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA Y EN LA AV. BENITO JUAREZ - 203037 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 203037 | S | 93 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TECOLAPAN, 95847 TECOLAPAN, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y BOULEVARD FRANCISCO VILLA, SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPAN EN EL ACCESO A LA CAL, lon:-95.33895149, lat:18.57400998}} | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 1828136.8 | 1828136.8 | 1828136.8 | 1828136.8 | 1828136.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150027, contratista:DUSKHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:1828136.8, importe_modificado:1828136.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {2414973/proyecto_INICIO, 2414973/proyecto_FIN, 2414973/proyecto_INICIO, 2414973/proyecto_FIN, 2414973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302417312 | Proyecto de inversión | 1242194.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1242194.89, modificado:1242194.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIÓN EN CALLE DE ACCESO A SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL PERICON. - 217497 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 217497 | S | 285 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.16, meta_modificada:757.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:19, direccion:CALLE EL PERICON PUEBLO EL PERICON, 92640 EL PERICÓN, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL PERICON TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL SALON DE USOS MULTIPLES LA ESCUELA , lon:-98.25612006, lat:20.64239248}} | 2024-07-16 | 2024-10-04 | 1242194.89 | 1242194.89 | 1242194.89 | 1242194.89 | 1242194.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700017, contratista:WILBERT VALENCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:1242194.89, importe_modificado:1242194.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.28}} | {2417312/proyecto_INICIO, 2417312/proyecto_PROCESO, 2417312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409481 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:798815.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLAMANCA TRAMO AISLADO - 101661 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 182 | Tlalnelhuayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalnelhuayocan | 101661 | S | 83 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:370.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TLAMANCA DOS ARROYOS, 91230 TLAMANCA (DOS ARROYOS), TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO CAMINO A XOCOTLA, LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DE TLAMANCA A 300 , lon:-96.981115, lat:19.566428}} | 2024-11-12 | 2024-12-27 | 798815.78 | 798815.78 | 798815.78 | 798815.78 | 798815.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-DOP-FAISMUNDF-2024301820022, contratista:HOBUNDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VER, monto:798815.78, importe_modificado:798815.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.11}} | {2409481/proyecto_INICIO, 2409481/proyecto_PROCESO, 2409481/proyecto_FIN, 2409481/proyecto_PROCESO, 2409481/proyecto_FIN, 2409481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409872 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA PUENTECILLA EJIDO LA PIÑA, MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL A BASE DE CONCRETO ASFALTICO - 119284 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 200 | Zentla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zentla | 119284 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO COLONIA MANUEL GONZALEZ - EJIDO LA PIÑA MAROMILLA KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EJIDO LA PIÑA MAROMILLA, 94220 EJIDO LA PIÑA (MAROMILLA), ZENTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA HUATU, lon:-96.78248449, lat:19.03176522}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZV-DOP-IR-002-FAISMUN-2024/0015, contratista:NANCY ARELY SAMPIERI SEDAS, convocante:MUNICIPIO DE ZENTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2409872/proyecto_INICIO, 2409872/proyecto_PROCESO, 2409872/proyecto_FIN, 2409872/proyecto_PROCESO, 2409872/proyecto_FIN, 2409872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302418868 | Proyecto de inversión | 3366476.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3366476.82, modificado:3366476.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, LOC. AGUA PINOLE, MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER. - 226639 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acayucan | 226639 | S | 311 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA AGUAPINOLE CUAPINOLE, 96112 AGUAPINOLE (CUAPINOLE), ACAYUCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE IDENPENDENCIA LA OBRA SE INICIARÁ EN LA CALLE GU, lon:-95.11300668, lat:17.9724437}} | 2024-08-18 | 2024-09-19 | 3366476.82 | 3366476.82 | 3366476.82 | 3366476.82 | 3366476.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MAV/FAISMUN/2024/003/0033, contratista:PECOVICH COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER, monto:3158707.07, importe_modificado:3366476.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2418868/proyecto_INICIO, 2418868/proyecto_PROCESO, 2418868/proyecto_INICIO, 2418868/proyecto_PROCESO, 2418868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302416277 | Proyecto de inversión | 1975182.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1975182.11, modificado:1975182.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE A MONTE SALAS ENTRE REVOLUCION Y NACIONALISMO, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO - 210922 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 68 | Fortín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fortín | 210922 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.3, meta_modificada:1089.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:54, direccion:CALLE A MONTE SALAS COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 94472 COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, FORTÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NACIONALISMO, LA VIALIDAD CON EL NOMBRE CALLE A MONTE SALAS , lon:-96.99785409, lat:18.91809151}} | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 1975182.11 | 1975182.11 | 1975182.11 | 1975182.11 | 1975182.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-2024300680016, contratista:ÁNGEL RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE FORTÍN, monto:1975182.11, importe_modificado:1975182.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.3}} | {2416277/proyecto_INICIO, 2416277/proyecto_PROCESO, 2416277/proyecto_INICIO, 2416277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302406626 | Proyecto de inversión | 11979946.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.197994696E7, modificado:1.197994696E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO COATZACOALCOS DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 191 Y CALLE RIO GRIJALVA ENTRE RIO TECOLUTLA Y CALLEJON GARDENIAS EN LA LOCALIDAD DE MINATITLAN, MUNICIPIO DE MINATITLAN. - 279767 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 279767 | S | 1017 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4979.22, meta_modificada:4979.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE RIO COATZACOALCOS COLONIA LA FUENTE, 96729 MINATITLÁN, MINATITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RIO COATZACOALCOS Y CALLEJON GARDENIAS, CALLE PANAMA PROYECTO DE INVERSIÓN INICIA EN LA CALLE RÍO COATZACOALCOS , lon:-94.57906832, lat:17.99082748}} | 2024-08-19 | 2024-10-19 | 11979946.96 | 11979946.96 | 11979946.96 | 11979946.96 | 11979946.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-024/2024-DGCOP, contratista:ARTS OFICINA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.197994696E7, importe_modificado:1.197994696E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4979.22}} | {2406626/proyecto_INICIO, 2406626/proyecto_PROCESO, 2406626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302414649 | Proyecto de inversión | 665315.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665315.55, modificado:665315.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO OBRA EN BOULEVARD FRANCISCO VILLA DE CALLE IGNACIO ALLENDE A ENTRONQUE DE CARRETERA FEDERAL 180 PASO DEL TORO, ACAYUCAN, DE LA COMUNIDAD TECOLAPAN - 200788 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 200788 | S | 1230 | 1133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:BOULEVARD FRANCISCO VILLA EJIDO TECOLAPAN, 95847 TECOLAPAN, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA FEDERAL 180 PASO DEL TORO ACAYUCAN, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-95.33831581, lat:18.57150051}} | 2024-08-15 | 2024-12-30 | 665315.55 | 665315.55 | 665315.55 | 665315.55 | 665315.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150020, contratista:JOCAVET DOLORES MENDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:665315.55, importe_modificado:665315.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.0}} | {2414649/proyecto_FIN, 2414649/proyecto_INICIO, 2414649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302415266 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:562727.99}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 2 ENTRE AVENIDAS 1 Y 3, COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CUICHAPA - 205205 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 52 | Cuichapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuichapa | 205205 | S | 1837 | 1622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:74.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 2 VILLA CUICHAPA, 94920 CUICHAPA, CUICHAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 3, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUICHAPA ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.86943845, lat:18.77363975}} | 2024-08-20 | 2024-10-01 | 562727.99 | 562727.99 | 562727.99 | 562727.99 | 562727.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2024300520040, contratista:JORGE ARTURO LOYO MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE CUICHAPA VER, monto:505658.0, importe_modificado:562727.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.98}} | {2415266/proyecto_INICIO, 2415266/proyecto_PROCESO, 2415266/proyecto_FIN, 2415266/proyecto_INICIO, 2415266/proyecto_PROCESO, 2415266/proyecto_FIN, 2415266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302419286 | Proyecto de inversión | 366919.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366919.68, modificado:366919.68}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL CALLEJON LA FINCA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO MARTIR MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 229757 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 229757 | S | 55 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:CALLEJON LA FINCA COLONIA SAN PEDRO MARTIR, 96349 SAN PEDRO MÁRTIR, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CALLEJON LA FINCA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO MARTIR MUNICIPIO DE COSOL, lon:-94.6142731, lat:17.98259315}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 366919.68 | 366919.68 | 366919.68 | 366919.68 | 366919.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0061, contratista:LILENI PEREZ BASURTO, convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE,VER., monto:366919.68, importe_modificado:36919.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2419286/proyecto_PROCESO, 2419286/proyecto_INICIO, 2419286/proyecto_FIN, 2419286/proyecto_PROCESO, 2419286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302406627 | Proyecto de inversión | 11967275.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.196727534E7, modificado:1.196727534E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA, CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ADALBERTO TEJEDA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL LUCIO, MUNICIPIO DE RAFAEL LUCIO. - 279841 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 279841 | S | 2475 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2852.69, meta_modificada:2852.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO CALLE ADALBERTO TEJEDA Y EMILIANO ZAPATA PUEBLO RAFAEL LUCIO, 91315 RAFAEL LUCIO, RAFAEL LUCIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO CALLE ADALBERTO TEJEDA Y EMILIANO ZAPATA Y CALLE BEN, lon:-96.98710181, lat:19.59192362}} | 2024-08-19 | 2024-11-05 | 11967275.34 | 11967275.34 | 11967275.34 | 11967275.34 | 11967275.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-026/2024-DGCOP, contratista:CONSTRUCTORA TEBJ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.196727534E7, importe_modificado:1.196727534E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2852.69}} | {2406627/proyecto_PROCESO, 2406627/proyecto_INICIO, 2406627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409561 | Proyecto de inversión | 2997032.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2997032.57, modificado:2997032.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE EL LENCERO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. - 105035 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 105035 | S | 233 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:20, direccion:CALLE JACARANDAS PUEBLO EL LENCERO, 91640 EL LENCERO, EMILIANO ZAPATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE LOS PINOS, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA, lon:-96.81765948, lat:19.48813898}} | 2024-09-16 | 2024-11-16 | 2997032.57 | 2997032.57 | 2997032.57 | 2997032.57 | 2997032.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESTEVEZ Y ASOCIADOS H&C S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:2997032.57, importe_modificado:2997032.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2409561/proyecto_INICIO, 2409561/proyecto_PROCESO, 2409561/proyecto_INICIO, 2409561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409571 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:305339.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOC. LA MANCUERNA - 106102 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 156 | Tatatila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tatatila | 106102 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:5, direccion:RANCHERIA LA MANCUERNA, 93763 LA MANCUERNA, TATATILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-97.12596609, lat:19.68660418}} | 2024-08-25 | 2024-12-31 | 305339.9 | 305339.9 | 305339.9 | 305339.9 | 305339.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-2024301560005, contratista:MARIA CLEMENTINA GARCIA HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TATATILA VER, monto:305339.9, importe_modificado:305339.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2409571/proyecto_INICIO, 2409571/proyecto_FIN, 2409571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302410007 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999066.01}} | MANTENIMIENTO DE BACHEO DEL CAMINO XICO POCITOS - 128567 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xico | 128567 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO XICO - LOS POCITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO LOS POCITOS, 91240 LOS POCITOS, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA XICO Y CARRETERA LOS POCITOS, TOMANDO EL CAMINO XICO LOS POCITOS , lon:-97.09307236, lat:19.46015088}} | 2024-06-20 | 2024-08-30 | 999066.01 | 999066.01 | 999066.01 | 999066.01 | 999066.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024-0035, contratista:JOSE LUIS TLAPA HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:999066.01, importe_modificado:999066.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2410007/proyecto_INICIO, 2410007/proyecto_PROCESO, 2410007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302413710 | Proyecto de inversión | 1276729.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276729.44, modificado:1310099.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES EN LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLES HIDALGO Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE ZARAGOZA. - 192297 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 37 | Coahuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuitlán | 192297 | S | 71 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.4, meta_modificada:1326.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL PUEBLO PROGRESO DE ZARAGOZA, 93120 PROGRESO DE ZARAGOZA, COAHUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA AL ESTE A 360 METROS DEL PALACIO , lon:-97.71098182, lat:20.2754749}} | 2024-07-09 | 2024-09-06 | 1310099.08 | 1310099.08 | 1310099.08 | 1310099.08 | 1310099.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOA/FAISMUN/INTEGRAL-2024-002-B, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAHUITLAN, monto:1276729.44, importe_modificado:1310099.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1326.76}} | {2413710/proyecto_INICIO, 2413710/proyecto_PROCESO, 2413710/proyecto_FIN, 2413710/proyecto_PROCESO, 2413710/proyecto_FIN, 2413710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302415568 | Proyecto de inversión | 1999265.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999265.92, modificado:1999265.92}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE EN LA LOCALIDAD CAMINO A VILLA UNION - 207245 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 68 | Fortín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Fortín | 207245 | S | 39 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:60, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL FORTIN IXTACZOQUITLAN - BOULEVARD LUIS SANCHEZ KILÓMETRO 550 + 0 COLONIA CAMINO A VILLA UNION, 94470 CAMINO A VILLA UNIÓN, FORTÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , , lon:-96.99369895, lat:18.89067005}} | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 1999265.92 | 1999265.92 | 1999265.92 | 1999265.92 | 1999265.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-2024300680004, contratista:SERAFÍN GONZÁLEZ SAAVEDRA, convocante:MUNICIPIO DE FORTÍN, monto:1999265.92, importe_modificado:2319148.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.0}} | {2415568/proyecto_INICIO, 2415568/proyecto_PROCESO, 2415568/proyecto_FIN, 2415568/proyecto_PROCESO, 2415568/proyecto_FIN, 2415568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302410016 | Proyecto de inversión | 1315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315000.0, modificado:1315000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CENTRO - 128931 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 128931 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SUR COLONIA CENTRO CIUDAD TRES VALLES CENTRO, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FLORES MAGON, CALLE MARCO ANTONIO MUÑIZ ENTRADA POR BOULEVARD G, lon:-96.1343768, lat:18.23735734}} | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 1315000 | 1315000 | 1315000 | 1315000 | 1315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070005, contratista:JOSE ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:1312540.0, importe_modificado:1312540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2410016/proyecto_PROCESO, 2410016/proyecto_INICIO, 2410016/proyecto_FIN, 2410016/proyecto_INICIO, 2410016/proyecto_PROCESO, 2410016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302410037 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1197156.96}} | 2024300800101 CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE QUE ENTRONCA CON LA CALLE QUE ESTÁ A UN COSTADO DE LA IGLESIA EN EL BARRIO DE GUADALUPE, EN LA COMUNIDAD DE TLAMATOCA POTRERILLO - 131142 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 80 | Ixhuatlán del Café | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán del Café | 131142 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1330.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:13, direccion:PUEBLO TLAMATOCA POTRERILLO, 94186 TLAMATOCA POTRERILLO, IXHUATLÁN DEL CAFÉ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE QUE SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA, LA CALLE A, lon:-96.9364412, lat:19.06987707}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 1197156.96 | 1197156.96 | 1197156.96 | 1197156.96 | 1197156.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FAISMUN/2024/080/0101, contratista:CUAUHTOCHCO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL CAFE, monto:1197156.96, importe_modificado:1197156.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.92}} | {2410037/proyecto_INICIO, 2410037/proyecto_PROCESO, 2410037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302411990 | Proyecto de inversión | 1008297.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008297.72, modificado:1008297.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOC. DE CORRAL NUEVO, MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER. - 182522 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acayucan | 182522 | S | 1740 | 1612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO CORRAL NUEVO, 96110 CORRAL NUEVO, ACAYUCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ANGEL CHAZARO Y CALLE VICENTE LOMBRADO TOLEDANO, CALLE RAFAEL AGUIRRE CINTA LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES CAL, lon:-95.11544621, lat:18.11100123}} | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1008297.72 | 1008297.72 | 1008297.72 | 1008297.72 | 1008297.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/MAV/FAISMUN/2024/003/0022, contratista:MARIA ELENA MENDOZA MONTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER., monto:1008297.72, importe_modificado:1008297.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}} | {2411990/proyecto_PROCESO, 2411990/proyecto_INICIO, 2411990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302412023 | Proyecto de inversión | 1064594.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064594.05, modificado:1064594.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECUAPA - 182734 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 202 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zontecomatlán | 182734 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO ZONTECOMATLAN - TECUAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO TECUAPA, 92630 TECUAPA, ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA, lon:-98.34615572, lat:20.76302154}} | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 1064594.05 | 1064594.05 | 1064594.05 | 1064594.05 | 1064594.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZO-FAISMUN-2024-30-202-OP-0036, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZONTECOMATLAN, monto:1064594.05, importe_modificado:1064594.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2412023/proyecto_INICIO, 2412023/proyecto_PROCESO, 2412023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302414731 | Proyecto de inversión | 466970.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466970.53, modificado:509425.52}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLES ABASOLO Y XICOTENCATL EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE ZARAGOZA. - 201235 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 37 | Coahuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coahuitlán | 201235 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.68, meta_modificada:222.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO PROGRESO DE ZARAGOZA, 93120 PROGRESO DE ZARAGOZA, COAHUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA A 300 METROS AL SURESTE DEL PALACIO, lon:-97.71183595, lat:20.27438332}} | 2024-07-12 | 2024-08-20 | 509425.52 | 509425.52 | 509425.52 | 509425.52 | 509425.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOA/FAISMUN/INTEGRAL-2024-003-A, contratista:FLORIBERTA DORANTES CANO, convocante:MUNICIPIO DE COAHUITLAN, monto:466970.53, importe_modificado:509425.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.83}} | {2414731/proyecto_INICIO, 2414731/proyecto_PROCESO, 2414731/proyecto_FIN, 2414731/proyecto_PROCESO, 2414731/proyecto_FIN, 2414731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302414753 | Proyecto de inversión | 1110019.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110019.4, modificado:1137498.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLES ABASOLO Y XICOTENCATL EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE ZARAGOZA. - 201406 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 37 | Coahuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuitlán | 201406 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.4, meta_modificada:1118.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PROGRESO DE ZARAGOZA, 93120 PROGRESO DE ZARAGOZA, COAHUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA A 300 METROS AL SURESTE DEL PALACIO, lon:-97.71185479, lat:20.27439943}} | 2024-07-12 | 2024-08-20 | 1137498.02 | 1137498.02 | 1137498.02 | 1137498.02 | 1137498.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOA/FAISMUN/INTEGRAL-2024-003-B, contratista:FLORIBERTA DORANTES CANO, convocante:MUNICIPIO DE COAHUITLAN, monto:1110019.4, importe_modificado:1137498.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1118.14}} | {2414753/proyecto_INICIO, 2414753/proyecto_PROCESO, 2414753/proyecto_FIN, 2414753/proyecto_PROCESO, 2414753/proyecto_FIN, 2414753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302419001 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ANITA EN TRAMOS AISLADOS ENTRE CALLE MARIA MATAMOROS Y CAMPO DEPORTIVO LA CAÑADA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 227536 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totutla | 227536 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE ANITA PUEBLO TOTUTLA, 94050 TOTUTLA, TOTUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ANITA Y CALLE MARÍA MATAMOROS, LA CALLE ANITA SE UBICA ENTRE LA CALLE MARIA MATAMOROS Y EL CAMPO DEPORTIVO LA CAÑADA DONDE SE ENCU, lon:-96.96300302, lat:19.21076084}} | 2024-08-02 | 2024-09-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/AD/OP/FAISMUN/2024301880033, contratista:C. ALBERTO MONRAGA LANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:175.0}} | {2419001/proyecto_PROCESO, 2419001/proyecto_INICIO, 2419001/proyecto_FIN, 2419001/proyecto_INICIO, 2419001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302414779 | Proyecto de inversión | 438142.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438142.3, modificado:438142.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30KJN4846Z, EN LA LOCALIDAD EL LEÓN - 201761 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 200 | Zentla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zentla | 201761 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:6, direccion:CALLE SEGUNDA ENTRADA AL LEÓN RANCHERIA EL LEON, 94220 EL LEÓN, ZENTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA COLONIA MANUEL GONZALEZ - CUATRO CAMINOS Y CAMINO EL LEÓN - EL TIGRE, SOBRE LA CARRETERA COLONIA MANUEL GON, lon:-96.80064698, lat:19.06141905}} | 2024-06-17 | 2024-08-30 | 438142.3 | 438142.3 | 438142.3 | 438142.3 | 438142.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZV-DOP-AD-003-FAISMUN-2024/0002, contratista:HERNÁN RAYÓN MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZENTLA, monto:438142.3, importe_modificado:438142.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {2414779/proyecto_INICIO, 2414779/proyecto_FIN, 2414779/proyecto_PROCESO, 2414779/proyecto_FIN, 2414779/proyecto_PROCESO, 2414779/proyecto_FIN, 2414779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302416423 | Proyecto de inversión | 1577002.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1577002.32, modificado:1577002.32}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN COLONIA EL PARAÍSO Y PRIVADA CALLE GALEANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSCOMATEPEC, VER. - 211740 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 211740 | S | 66 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE GALEANA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COSCOMATEPEC DE BRAVO CENTRO, 94140 COSCOMATEPEC DE BRAVO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, LA OBRA S, lon:-97.04250306, lat:19.07892658}} | 2024-07-29 | 2024-09-19 | 1577002.32 | 1577002.32 | 1577002.32 | 1577002.32 | 1577002.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470009, contratista:MARIA DE LOS ANGELES SANTOS ALARCON, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:1577002.32, importe_modificado:1577002.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {2416423/proyecto_INICIO, 2416423/proyecto_PROCESO, 2416423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302417680 | Proyecto de inversión | 543010.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:543010.08, modificado:543010.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS CON RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SALTILLO GRANDE EC CARRETERO NARANJOS CHONTLA A LA LOCALIDAD DE SALTILLO GRANDE - 219681 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 219681 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. NARANJOS CHONTLA - SALTILLO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 215 RANCHERIA SALTILLO GRANDE, 92420 SALTILLO GRANDE, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA TUXPAN TAMPICO , lon:-97.70523636, lat:21.38452803}} | 2024-09-15 | 2024-12-15 | 543010.08 | 543010.08 | 543010.08 | 543010.08 | 543010.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAIMUN_2024300601038_AD/16_C34, contratista:RAUL ROSAS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:543010.08, importe_modificado:543010.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2417680/proyecto_INICIO, 2417680/proyecto_PROCESO, 2417680/proyecto_INICIO, 2417680/proyecto_PROCESO, 2417680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302419413 | Proyecto de inversión | 1244971.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1244971.8, modificado:1297308.48}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIVADA LOMAS DEL AHUEHUETE, CALLE DEL AHUEHUETE Y AV MIGUEL HIDALGO, HACIA CALLE CAROLINO ANAYA - 230416 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 135 | Rafael Delgado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rafael Delgado | 230416 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1102.2, meta_modificada:1102.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DEL AHUEHUETE COLONIA OMIQUILA, 94410 JALAPILLA, RAFAEL DELGADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE DEL AHUEHUETE Y CALLE DEL AHUEHUETE, CALLE MIGUEL HIDALGO DEL ENTRONQUE DEL AUTOPISTA SOBRE A, lon:-97.09251327, lat:18.82590512}} | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 1297308.48 | 1297308.48 | 1297308.48 | 1297308.48 | 1297308.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/IR/2024/0010/FAISMUNDF, contratista:XOCHITL GUTIERREZ GALVEZ, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, monto:1244971.8, importe_modificado:1297308.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1102.2}} | {2419413/proyecto_PROCESO, 2419413/proyecto_INICIO, 2419413/proyecto_PROCESO, 2419413/proyecto_FIN, 2419413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302408232 | Proyecto de inversión | 2673105.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2673105.24, modificado:3241362.34}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES PARQUE JUÁREZ Y PLAN DE AYALA, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 31219 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 31219 | S | 146 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA LAS CHOAPAS CENTRO, 96980 LAS CHOAPAS, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PARQUE JUAREZ Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE HARA ENFRENTE DEL PARQUE QUE ES, lon:-94.09126305, lat:17.90853777}} | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 3241362.34 | 3241362.34 | 3241362.34 | 3241362.34 | 3241362.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LPN/0005/2024, contratista:NV PRO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. YOMARA GABRIELA GALINDO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:2666626.0, importe_modificado:3241362.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2408232/proyecto_PROCESO, 2408232/proyecto_INICIO, 2408232/proyecto_PROCESO, 2408232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409293 | Proyecto de inversión | 1359867.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359867.51, modificado:1359867.51}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CARCAMO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 90087 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 90087 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:31, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 95676 OJO DE AGUA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA. MUY CERCA DE LA ESCUELA PR, lon:-95.28501248, lat:17.9799009}} | 2024-05-20 | 2024-07-19 | 1359867.51 | 1359867.51 | 1359867.51 | 1359867.51 | 1359867.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0043-2024, contratista:ROSALBA TORRES ALOR, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:1164867.51, importe_modificado:1359867.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2409293/proyecto_INICIO, 2409293/proyecto_PROCESO, 2409293/proyecto_INICIO, 2409293/proyecto_PROCESO, 2409293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409295 | Proyecto de inversión | 1798356.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1798356.2, modificado:1798356.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL LLANO CON CLAVE 30DPR4106L - 90240 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 90240 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:41, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN PEDRO DEL LLANO, 95684 SAN PEDRO DEL LLANO, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN PEDRO DEL LLANO, CALLE JUAN RODRIGUEZ CLARA LA OBRA SE, lon:-95.3366941, lat:17.84038901}} | 2024-05-25 | 2024-08-26 | 1798356.2 | 1798356.2 | 1798356.2 | 1798356.2 | 1798356.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0011-2024, contratista:PATRICIO SANTIAGO CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:1798356.2, importe_modificado:1798356.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2409295/proyecto_PROCESO, 2409295/proyecto_INICIO, 2409295/proyecto_PROCESO, 2409295/proyecto_INICIO, 2409295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409302 | Proyecto de inversión | 524968.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524968.81, modificado:524968.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EN LA LOCALIDAD SALTILLO CHICO - 91040 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 91040 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.75, meta_modificada:23.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:104, direccion:RANCHERIA SALTILLO CHICO, 92420 SALTILLO CHICO, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 180 EN LA LOCALIDAD DE MICROONDAS SALTILLO CHICO NO CUENTA CON EL NOMBRE CADA UNA DE, lon:-97.7102948, lat:21.39488268}} | 2024-09-25 | 2024-12-15 | 524968.81 | 524968.81 | 524968.81 | 524968.81 | 524968.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601051_AD/15_C32, contratista:NATALI AVILA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:524968.81, importe_modificado:524968.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:23.75}} | {2409302/proyecto_INICIO, 2409302/proyecto_PROCESO, 2409302/proyecto_FIN, 2409302/proyecto_PROCESO, 2409302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302410114 | Proyecto de inversión | 1497016 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497016.0, modificado:1497030.44}} | 2024300800111 CONSTRUCCIÓN DE CALLE 2 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 4 EN LA LOCALIDAD DE IXCATLA - 140780 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 80 | Ixhuatlán del Café | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán del Café | 140780 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:6, direccion:CALLE DOS PUEBLO IXCATLA, 94188 IXCATLA, IXHUATLÁN DEL CAFÉ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA CUATRO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 2 ENTRE AVENIDAS 1 Y 4 A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-96.92057736, lat:19.07471059}} | 2024-06-17 | 2024-08-16 | 1497030.44 | 1497030.44 | 1497030.44 | 1497030.44 | 1497030.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FAISMUN/2024/080/0111, contratista:LUIS GERARDO DELGADO SAAVEDRA, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL CAFE, monto:1497030.44, importe_modificado:1497030.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}} | {2410114/proyecto_INICIO, 2410114/proyecto_FIN, 2410114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445016 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE ANEXO EN PALACIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 13 | Naranjos Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Naranjos-Amatlán | 2024300130122 | N | 0 | 0 | 19272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.5, meta_modificada:276.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AV. JUSTO SIERRA NUM. 32 ZONA CENTRO NARANJOS-AMATLAN, VER, lon:-97.68745, lat:21.35016}} | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA/FORTAMUNDF/2024300130122, contratista:DARECA CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO NARANJOS-AMATLAN, VER, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.5}} | {2445016/proyecto_PROCESO, 2445016/proyecto_INICIO, 2445016/proyecto_PROCESO, 2445016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302421788 | Proyecto de inversión | 601185.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601185.96, modificado:601185.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 243201 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 243201 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MECAYAPAN, 95930 MECAYAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ESTA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL Q, lon:-94.83671226, lat:18.21727187}} | 2024-09-05 | 2024-11-04 | 601185.96 | 601185.96 | 601185.96 | 601185.96 | 601185.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0033, contratista:ELDA GRAFIRA TINOCO CABAÑAS, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:601185.96, importe_modificado:601185.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2421788/proyecto_INICIO, 2421788/proyecto_PROCESO, 2421788/proyecto_INICIO, 2421788/proyecto_FIN, 2421788/proyecto_INICIO, 2421788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444030 | Proyecto de inversión | 628065.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628065.76, modificado:628065.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA ISABEL - LA INDEPENDENCIA, TRAMO 1+450 AL 2+164 EN LA LOCALIDAD DE LA INDEPENDENCIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 50 | Coxquihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Coxquihui | 2024300720108 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.71, meta_modificada:0.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:37, direccion:LOC. LA INDEPENDENCIA, lon:-97.5403, lat:20.1812}} | 2024-02-08 | 2024-03-09 | 628065.76 | 628065.76 | 628065.76 | 628065.76 | 628065.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-FORTAMUNDF/2024-0108, contratista:JOSE LUIS GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COXQUIHUI, monto:628065.76, importe_modificado:628065.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.71}} | {2444030/proyecto_PROCESO, 2444030/proyecto_FIN, 2444030/proyecto_PROCESO, 2444030/proyecto_INICIO, 2444030/proyecto_PROCESO, 2444030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302420849 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2088761.1}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE A LA CAJA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE TECPANQUIAHUAC - 238212 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 29 | Calcahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calcahualco | 238212 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:RANCHERIA TECPANQUIAHUAC, 94120 TECPANQUIAHUAC, CALCAHUALCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE QUE VA DE CARRETERA PRINCIPAL A LA CAJA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE TEPANQUIAHUAC, lon:-97.13745141, lat:19.13710405}} | 2024-06-10 | 2024-08-30 | 2088761.1 | 2088761.1 | 2088761.1 | 2088761.1 | 2088761.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLS/CALCAVZ/OP/2024/007, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL RAZORE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, monto:2010426.1, importe_modificado:2010426.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1090.0}} | {2420849/proyecto_INICIO, 2420849/proyecto_PROCESO, 2420849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302411448 | Proyecto de inversión | 1999319.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999319.45, modificado:1999319.45}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO VILLA JUANITA CON CLAVE 30ETH0253Z DE LA LOCALIDAD DE ESTACION JUANITA, SAN JUAN EVANGELISTA, VER. - 179934 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 142 | San Juan Evangelista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista | 179934 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.75, meta_modificada:519.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:40, direccion:AVENIDA CUITLAHUAC COLONIA JUANITA, 96146 ESTACIÓN JUANITA, SAN JUAN EVANGELISTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MORELOS, CALLE MAXTLA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FRANCISCO , lon:-95.21879499, lat:17.80612713}} | 2024-08-01 | 2024-09-25 | 1999319.45 | 1999319.45 | 1999319.45 | 1999319.45 | 1999319.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJE/FAISMUN/2024301420004, contratista:JORGE GUADALUPE CARMONA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA VERACRUZ, monto:1999319.45, importe_modificado:1999319.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.75}} | {2411448/proyecto_INICIO, 2411448/proyecto_PROCESO, 2411448/proyecto_INICIO, 2411448/proyecto_PROCESO, 2411448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442874 | Proyecto de inversión | 1106640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106640.0, modificado:1106640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 38 IXCATEPEC "HIGINIO MELGOZA", CON CLAVE 30ECB0038Y | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082023000379 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ANAHUAC, NUM. O COL. NINGUNO C.P. , lon:-98.010954, lat:21.232094}} | 2024-09-23 | 2024-12-21 | 1106640 | 1106640 | 1106640 | 1106640 | 1106640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444758 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Rehabilitación de malecon en el cadenamiento 0+100 al 0+180 en la localidad de Saladero | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamalín | 2024301500114 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:5, direccion:Saladero, lon:-97.544496, lat:21.422145}} | 2024-08-12 | 2024-10-25 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_FORTAMUN_2024301500114_IR_01_C02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEYCA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Constitucional de Tamalin, Ver, monto:1000000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2444758/proyecto_INICIO, 2444758/proyecto_FIN, 2444758/proyecto_PROCESO, 2444758/proyecto_FIN, 2444758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444926 | Proyecto de inversión | 8079586.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8079586.67, modificado:1.031144863E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN ENTRE PROLONGACION DE AVENIDA 3 PONIENTE Y LIBRAMIENTO DE HUATUSCO, VER | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatusco | LIR/2024300710120/FORTAMUNDF | N | 0 | 0 | 59920 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12065.03, meta_modificada:12025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE AVENIDA 3 PONIENTE Y LIBRAMIENTO , lon:-96.976978, lat:19.148371}} | 2024-06-10 | 2024-10-10 | 10311448.63 | 10311448.63 | 10311448.63 | 10311448.63 | 10311448.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIR/2024300710120/FORTAMUNDF, contratista:EFRAIN GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, monto:8079586.67, importe_modificado:1.031144863E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12025.0}} | {2444926/proyecto_INICIO, 2444926/proyecto_PROCESO, 2444926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302431443 | Proyecto de inversión | 1475523.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475523.83, modificado:1513130.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ANAHUAC - 298254 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 298254 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA ANÁHUAC, 92035 ANÁHUAC, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PALMAS, DEL PUENTE ANAHUAC SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA CALLE ALVARO OBREGON HASTA L, lon:-97.85568414, lat:22.19711384}} | 2024-08-14 | 2024-10-12 | 1513130.4 | 1513130.4 | 1513130.4 | 1513130.4 | 1513130.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330037/FAISMUN/0037, contratista:LUIS JULIAN ALVAREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1475523.83, importe_modificado:1475523.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2431443/proyecto_INICIO, 2431443/proyecto_PROCESO, 2431443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445723 | Proyecto de inversión | 1999819.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999819.63, modificado:1999819.63}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 2024301411100 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.03, meta_modificada:1452.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL CRUZ, COLONIA RANCHOAPAN, SAN ANDRES TUXTLA, VER., lon:-95.2181883, lat:18.4367618}} | 2024-09-20 | 2024-12-20 | 1999819.63 | 1999819.63 | 1999819.63 | 1999819.63 | 1999819.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FORTAMUNDF/2024/1100, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL MANGUITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1999819.63, importe_modificado:1999819.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.03}} | {2445723/proyecto_INICIO, 2445723/proyecto_PROCESO, 2445723/proyecto_INICIO, 2445723/proyecto_PROCESO, 2445723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302431076 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN ENTRONQUE CAMINO TAMPACHE REFORMA KM 4.190 A TERMINO RELLENO SANITARIO KM 6.960 DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA 0103 - 296418 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 151 | Tamiahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamiahua | 296418 | S | 371 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO TAMPACHE - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 190 RANCHERIA TAMPACHE, 92560 TAMPACHE, TAMIAHUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA TAMIAHUA-NARANJOS Y CAMINO TAMPACHE, CAMINO LA REFORMA DEL PUNTO C, lon:-97.51780437, lat:21.27342273}} | 2024-07-08 | 2024-09-03 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAM-FAISMUN-2024301510103, contratista:LILENI PEREZ BASURTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO TAMIAHUA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2431076/proyecto_INICIO, 2431076/proyecto_PROCESO, 2431076/proyecto_INICIO, 2431076/proyecto_PROCESO, 2431076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443461 | Proyecto de inversión | 11940238.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194023867E7, modificado:1.194023867E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE ETAPA 4 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | 02492024000097 | N | 0 | 0 | 4768 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Cosautlán de Carvajal, Cosautlán de Carvajal, Ver. Mex., lon:-96.990451, lat:19.303282}} | 2024-06-19 | 2024-11-25 | 11940238.67 | 11940238.67 | 11940238.67 | 11940238.67 | 11940238.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES-2024-F03-INV, contratista:COMERCIALIZADORA RALYN, S.A. DE C.V., convocante:Comisión del Agua del Estado de Veracruz, monto:1.194023867E7, importe_modificado:1.194023867E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:700.0}} | {2443461/proyecto_PROCESO, 2443461/proyecto_INICIO, 2443461/proyecto_PROCESO, 2443461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444337 | Proyecto de inversión | 49905665.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.99056651E7, modificado:4.99056651E7}} | RESCATE Y REMEDIACION DEL CANAL DE NAVEGACION DE ACCESO AL PUERTO DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente | 02482024000017 | N | 0 | 0 | 721759 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CANAL DE NAVEGACION, lon:-96.10722, lat:19.100833}} | 2024-06-25 | 2024-10-22 | 49905665.1 | 49905665.1 | 49905665.1 | 49905665.1 | 49905665.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/HIDROMARITIMAS/02482024000017, contratista:CONCERA DEL SUR, SA DE CV, convocante:PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, monto:4.99056651E7, importe_modificado:4.99056651E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2444337/proyecto_INICIO, 2444337/proyecto_PROCESO, 2444337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:claudialroad, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, usuario:claudialroad, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:., trimestre:4.0, usuario:claudialroad, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:., trimestre:4.0, usuario:claudialroad, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240302445758 | Proyecto de inversión | 21075701.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.107570149E7, modificado:2.107570149E7}} | HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE EN EL ANP EL TEJAR GARNICA UBICADA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente | 01822023090014 | N | 0 | 0 | 443063 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:XALAPA, lon:-96.89, lat:19.51}} | 2023-12-26 | 2024-09-20 | 21075701.49 | 21075701.49 | 21075701.49 | 21075701.49 | 21075701.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-08-2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS DALIAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, monto:7.855815829E7, importe_modificado:7.855815829E7}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:25.0}} | {2445758/proyecto_INICIO, 2445758/proyecto_PROCESO, 2445758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445766 | Proyecto de inversión | 15728940.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.572894003E7, modificado:1.572894003E7}} | HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE EN EL ANP EL TEJAR GARNICA UBICADA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ (COMPLEMENTO) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente | 01822024091017 | N | 0 | 0 | 443063 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:XALAPA, lon:-96.89, lat:19.51}} | 2023-12-28 | 2024-09-20 | 15728940.03 | 15728940.03 | 15728940.03 | 15728940.03 | 15728940.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-08-2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS DALIAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, monto:7.855815829E7, importe_modificado:7.855815829E7}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:25.0}} | {2445766/proyecto_INICIO, 2445766/proyecto_PROCESO, 2445766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445768 | Proyecto de inversión | 1421740.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421740.68, modificado:1421740.68}} | CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN TLACHICOLATEMPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 159 | Tehuipango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tehuipango |  | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:40, direccion:CAMINO SIN NOMBRE SIN NUMERO EN TLALCHICOLATEMPA RUMBO A TEPETZALA EN ESCUELA CONAFE LOCALIDAD , lon:-97.106334, lat:18.523863}} | 2024-04-30 | 2024-07-26 | 1421740.68 | 1421740.68 | 1421740.68 | 1421740.68 | 1421740.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301590221, contratista:MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VERACRUZ, convocante:AMBROSIO PANZO PANZO, monto:1421740.68, importe_modificado:1421740.68}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2445768/proyecto_INICIO, 2445768/proyecto_PROCESO, 2445768/proyecto_INICIO, 2445768/proyecto_PROCESO, 2445768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442178 | Proyecto de inversión | 6967845.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6967845.53, modificado:6967845.53}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024090061 | N | 0 | 0 | 2241 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.89, meta_modificada:26.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER, lon:-94.8647782, lat:18.3997467}} | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 6967845.53 | 6967845.53 | 6967845.53 | 6967845.53 | 6967845.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-045/2024-DGCCYCE, contratista:ANDRÉS EDUARDO ARAGÓN CRUZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.99299653E7, importe_modificado:2.99299653E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.89}} | {2442178/proyecto_INICIO, 2442178/proyecto_PROCESO, 2442178/proyecto_FIN, 2442178/proyecto_PROCESO, 2442178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442209 | Proyecto de inversión | 2886669.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886669.81, modificado:2886669.81}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (SEXTO COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024095061 | N | 0 | 0 | 2241 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.89, meta_modificada:26.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, lon:-94.8647782, lat:18.3997467}} | 2024-06-04 | 2024-10-17 | 2886669.81 | 2886669.81 | 2886669.81 | 2886669.81 | 2886669.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-045/2024-DGCCYCE, contratista:ANDRÉS EDUARDO ARAGÓN CRUZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.99299653E7, importe_modificado:2.99299653E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.89}} | {2442209/proyecto_INICIO, 2442209/proyecto_PROCESO, 2442209/proyecto_FIN, 2442209/proyecto_PROCESO, 2442209/proyecto_FIN, 2442209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445132 | Proyecto de inversión | 174404.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174404.18, modificado:182296.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA (PARADA DE CAMIONES) EN LA CARRETERA DE LOS REYES A VERACRUZ, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 2024300650132 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.5, meta_modificada:87.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:61, direccion:CARRETERA XALAPA VERACRUZ , lon:-96.732959, lat:19.45174}} | 2024-07-18 | 2024-09-30 | 182296.45 | 182296.45 | 182296.45 | 182296.45 | 182296.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650132;0133;0134;0135;0136;0137, contratista:JORGE PABLO TÉLLEZ GIRON AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:1158852.12, importe_modificado:1158852.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.5}} | {2445132/proyecto_PROCESO, 2445132/proyecto_INICIO, 2445132/proyecto_PROCESO, 2445132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402447173 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1400000.0, modificado:1399540.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SUCHILAPAN DEL RÍO CARMEN BOUZAS DE LÓPEZ ARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SUCHILPAN DEL RÍO, MUNICIPIO DE JÉSUS CARRANZA. - 357353 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357353 | S | 13216 | 12885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:53, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SUCHILAPAN DEL RÍO, 96970 SUCHILAPAN DEL RÍO, JESÚS CARRANZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CALLE CUATRO, CALLE ADALBERTO TEJEDA ESTE PROYECTO SE UBICA EN C, lon:-94.98818994, lat:17.3910226}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 1399540 | 1399540 | 1399540 | 1399540 | 1399540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357353, contratista:SINCRONÍA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1399540.0, importe_modificado:1399540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447173/proyecto_FIN, 2447173/proyecto_PROCESO, 2447173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447180 | Proyecto de inversión | 160027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160027.8, modificado:142558.48}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE COSOLEACAQUE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE EN EL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE EN LA LOCALIDAD DE COSOLEACAQUE - 357439 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357439 | S | 44892 | 38474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO LÓPEZ ARIAS 827 INTERIOR SN BARRIO PRIMERO, 96350 COSOLEACAQUE, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO CARRETERA TRANSISTMICA, ESTE PROY, lon:-94.64154897, lat:17.99198782}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 142558.48 | 142558.48 | 142558.48 | 142558.48 | 142558.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357439, contratista:MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES TÉCNICAS RUBAC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:142558.48, importe_modificado:142558.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447180/proyecto_FIN, 2447180/proyecto_PROCESO, 2447180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447182 | Proyecto de inversión | 53342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53342.6, modificado:47519.49}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ÁLAMO EN LA LOCALIDAD ESTERO DEL IDOLO, EN EL MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE - 357464 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357464 | S | 41347 | 40509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 127 TRAMO TAMPICO - POZA RICA KILÓMETRO 32 + 5 INTERIOR SN EJIDO ESTERO DEL ÍDOLO, 92730 ESTERO DEL ÍDOLO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA ANTIGUA, lon:-97.65334476, lat:20.88454602}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357464, contratista:CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:47519.49, importe_modificado:47519.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447182/proyecto_INICIO, 2447182/proyecto_FIN, 2447182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447188 | Proyecto de inversión | 2078342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2078342.6, modificado:2032082.29}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS - 357555 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357555 | S | 17028 | 17331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL INTERIOR SN COLONIA EL CINCO, 92080 OZULUAMA DE MASCAREÑAS, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HIGUERONES Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN CAMINO LAUREL SIN NUMERO COLONIA EL CINCO C, lon:-97.85483203, lat:21.65109399}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 2032082.29 | 2032082.29 | 2032082.29 | 2032082.29 | 2032082.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357555, contratista:GESURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2032082.29, importe_modificado:2032082.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447188/proyecto_INICIO, 2447188/proyecto_FIN, 2447188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447189 | Proyecto de inversión | 1453342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1453342.6, modificado:1447059.49}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS, EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS - 357568 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357568 | S | 1829 | 1868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:221, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE GANTE 1 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 91460 ALTO LUCERO, ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD CRISTO REY Y CALLE CRISTO REY, CALLE ISABEL LA CATOLICA ESTE PROYECTO , lon:-96.73604235, lat:19.62428995}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 1447059.49 | 1447059.49 | 1447059.49 | 1447059.49 | 1447059.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357568, contratista:SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1447059.49, importe_modificado:1447059.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447189/proyecto_FIN, 2447189/proyecto_PROCESO, 2447189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447807 | Proyecto de inversión | 2444185.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2444185.2, modificado:2431278.99}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE IXHUATLÁN DEL SURESTE, , EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DEL SURESTE EN EL MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE EN LA LOCALIDAD DE IXHUATLAN DEL SURESTE - 369919 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 369919 | S | 19739 | 17490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE LOS SANTOS 308 INTERIOR SN COLONIA CENTRO IXHUATLÁN DEL SURESTE, 96365 IXHUATLÁN DEL SURESTE, IXHUATLÁN DEL SURESTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE PINO SUAREZ ESTE PROYECTO, lon:-94.39458165, lat:18.02810777}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 2431278.99 | 2431278.99 | 2431278.99 | 2431278.99 | 2431278.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:369919, contratista:HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2431278.99, importe_modificado:2431278.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447807/proyecto_INICIO, 2447807/proyecto_FIN, 2447807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447192 | Proyecto de inversión | 3275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3275000.0, modificado:3273520.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ENTABLADERO, EN LA LOCALIDAD DE ENTABLADERO, MUNICIPIO DE ESPINAL EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL EN LA LOCALIDAD DE ENTABLADERO - 357579 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357579 | S | 58143 | 54463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CHOTE - COYUTLA KILÓMETRO 32 + 0 INTERIOR SN EJIDO ENTABLADERO, 93197 ENTABLADERO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA NICARAGUA Y CALLE 3 ORIENTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENT, lon:-97.54842214, lat:20.27738415}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 3273520 | 3273520 | 3273520 | 3273520 | 3273520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357579, contratista:MANAGMENT 11, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:3273520.0, importe_modificado:3273520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447192/proyecto_INICIO, 2447192/proyecto_FIN, 2447192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447194 | Proyecto de inversión | 2078342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2078342.6, modificado:2032082.29}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ALTOTONGA EUFROSINA CAMACHO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTOTONGA - 357631 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357631 | S | 50235 | 47052 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ 50 INTERIOR SN COLONIA ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RAFAEL VERA DE CÓRDOBA, PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA ESTE PROYEC, lon:-97.24802732, lat:19.76967694}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 2032082.29 | 2032082.29 | 2032082.29 | 2032082.29 | 2032082.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357631, contratista:LABEQUIM, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2032082.29, importe_modificado:2032082.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447194/proyecto_INICIO, 2447194/proyecto_FIN, 2447194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447195 | Proyecto de inversión | 2756685.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2756685.2, modificado:2743898.99}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ALVARADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALVARADO - 357720 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357720 | S | 9982 | 9257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 5 INTERIOR SN COLONIA ALVARADO CENTRO, 95270 ALVARADO, ALVARADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y AVENIDA MARIANO ABASOLO, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTE PROYECTO SE UBICA , lon:-95.76180424, lat:18.77041174}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 2743898.99 | 2743898.99 | 2743898.99 | 2743898.99 | 2743898.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357720, contratista:SINCRONÍA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2743898.99, importe_modificado:2743898.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447195/proyecto_INICIO, 2447195/proyecto_PROCESO, 2447195/proyecto_FIN, 2447195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447196 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2650000.0, modificado:2648860.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ ZAMORA EN EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA EN LA LOCALIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA - 357726 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357726 | S | 16650 | 15402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ 15 INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 93557 GUTIÉRREZ ZAMORA, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE OJITE ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE DE LA C, lon:-97.08701879, lat:20.45733539}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 2648860 | 2648860 | 2648860 | 2648860 | 2648860 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357726, contratista:SINCRONÍA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2648860.0, importe_modificado:2648860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447196/proyecto_PROCESO, 2447196/proyecto_INICIO, 2447196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447197 | Proyecto de inversión | 4600435.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4600435.2, modificado:4511854.99}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TONALAPAN, EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, MUNICIPIO DE MECAYAPAN - 357732 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357732 | S | 33987 | 31783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:22, direccion:CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ INTERIOR SN PUEBLO MECAYAPAN, 95930 TONALAPA, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ SIN NUMERO PUEBLO M, lon:-94.7917584, lat:18.14830191}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 4511854.99 | 4511854.99 | 4511854.99 | 4511854.99 | 4511854.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357732, contratista:GRUPO MOBS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:4511854.99, importe_modificado:4511854.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447197/proyecto_INICIO, 2447197/proyecto_FIN, 2447197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}, obs2: {observación:Derivado de un error involuntario en el registro de la CPPI de este Organismo se capturó de manera errónea el MUNICIPIO, por lo que se hace la siguiente aclaración: N° de Obra 02022024400029 Nombre de la obra o acción:Equipamiento electromecánico y médico de especialidado para el Hospital de la Comunidad de Tonalapan Dice: Municipio: Pajapan Localidad: Tonalapan Debe decir: Municipio: Mecayapan Localidad: Tonalapa, trimestre:4.0, usuario:nallyelyguraiebt, fecha:2025-01-21}} | {obs1: {observación:Corregir importe modificado, poner observación sobre el cambio de municipio, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:Corregir importe modificado, poner observación sobre el cambio de municipio, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:Corregir importe modificado, poner observación sobre el cambio de municipio, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:Corregir importe modificado, poner observación sobre el cambio de municipio, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-20}}
2024 | 4 | VER240402447200 | Proyecto de inversión | 3381685.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3381685.2, modificado:3368558.99}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CARDEL EN LA LOCALIDAD JOSE CARDEL, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA - 357760 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357760 | S | 32623 | 31304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN COLONIA EL MODELO, 91685 JOSÉ CARDEL, LA ANTIGUA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL SEGURO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON 1RA ETAPA, CALLE JOSE CARDEL ESTE PROYECTO SE UBICA EN , lon:-96.37512249, lat:19.37638791}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 3368558.99 | 3368558.99 | 3368558.99 | 3368558.99 | 3368558.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357760, contratista:INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:3368558.99, importe_modificado:3368558.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447200/proyecto_INICIO, 2447200/proyecto_FIN, 2447200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447202 | Proyecto de inversión | 2078342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2078342.6, modificado:2032082.29}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE HUATUSCO DR. DARÍO MÉNDEZ LIMA, EN LA LOCALIDAD DE HUATUSCO DE CHICUÉLLAR, MUNICIPIO DE HUATUSCO EN EL MUNICIPIO DE HUATUSCO EN LA LOCALIDAD DE HUATUSCO DE CHICUELLAR - 357770 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357770 | S | 40421 | 38162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE 287 INTERIOR SN COLONIA HUATUSCO DE CHICUELLAR CENTRO, 94100 HUATUSCO DE CHICUELLAR, HUATUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 6 NORTE, CALLE 4 PONIENTE ESTE PROYECTO SE UBICA EN CAL, lon:-96.96889438, lat:19.15190355}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 2032082.29 | 2032082.29 | 2032082.29 | 2032082.29 | 2032082.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357770, contratista:ALPHA ILI, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2032082.29, importe_modificado:2032082.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447202/proyecto_INICIO, 2447202/proyecto_FIN, 2447202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:El importe modificado debe ser 2,032,082.29, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-17}, obs6: {observación:El importe modificado debe ser 2,032,082.29, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-17}, obs7: {observación:El importe modificado debe ser 2,032,082.29, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-17}, obs8: {observación:El importe modificado debe ser 2,032,082.29, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-17}}
2024 | 4 | VER240402447206 | Proyecto de inversión | 2131685.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2131685.2, modificado:2079601.79}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE PÁNUCO DR. MANUEL I. ÁVILA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PÁNUCO - 357795 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357795 | S | 76035 | 73639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ 19 INTERIOR SN COLONIA MAZA, 93996 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO DE J COLORADO, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ESTE PROYECTO SE UBI, lon:-98.18149748, lat:22.04972288}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 2079601.79 | 2079601.79 | 2079601.79 | 2079601.79 | 2079601.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357795, contratista:CASA PLARRE, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2079601.79, importe_modificado:2079601.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447206/proyecto_INICIO, 2447206/proyecto_FIN, 2447206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447207 | Proyecto de inversión | 53342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53342.6, modificado:47519.49}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE HUAYACOCOTLA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA EN LA LOCALIDAD DE HUAYACOCOTLA - 357816 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357816 | S | 21905 | 20173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMPO DEPORTIVO LÁZARO CÁRDENAS 3 INTERIOR SN COLONIA HUAYACOCOTLA CENTRO, 92600 HUAYACOCOTLA, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GRAL CAROLINO ANAYA Y CALZADA LÁZARO CÁRDENAS, ESTE PROYECTO SE , lon:-98.48361448, lat:20.53661687}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357816, contratista:CORPORATIVO SELGA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:47519.49, importe_modificado:47519.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447207/proyecto_FIN, 2447207/proyecto_PROCESO, 2447207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447816 | Proyecto de inversión | 2703342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2703342.6, modificado:2696379.49}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEZONAPA, EN A LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEZONAPA - 370053 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 370053 | S | 14641 | 13655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO TEZONAPA - MOTZORONGO KILÓMETRO 55 + 0 INTERIOR SN COLONIA , 95096 TEZONAPA, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SANTA CRUZ ESTE PROYECTO SE UBICA EN, lon:-96.69472729, lat:18.61367226}} | 2024-11-07 | 2024-12-29 | 2696379.49 | 2696379.49 | 2696379.49 | 2696379.49 | 2696379.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:370053, contratista:GRUPO MOBS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2696379.49, importe_modificado:2696379.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447816/proyecto_INICIO, 2447816/proyecto_PROCESO, 2447816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447823 | Proyecto de inversión | 2703342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2703342.6, modificado:2696379.49}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JOSÉ AZUETA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA AZUETA, MUNICIPIO DE JOSÉ AZUETA EN EL MUNICIPIO DE JOSE AZUETA EN LA LOCALIDAD DE VILLA AZUETA - 370091 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 370091 | S | 8808 | 8430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTÉMOC INTERIOR SN COLONIA DEL BOSQUE, 95580 VILLA AZUETA, JOSÉ AZUETA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE COBAEV Y , CALLE VERACRUZ ESTE PROYECTO SE UBICA EN AVENIDA CUAUHTÉMOC SIN NUMERO COLONIA DEL BOSQUE, lon:-95.7142226, lat:18.08062119}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 2696379.49 | 2696379.49 | 2696379.49 | 2696379.49 | 2696379.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:370091, contratista:CONDUIT LIFE, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2696379.49, importe_modificado:2696379.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447823/proyecto_INICIO, 2447823/proyecto_FIN, 2447823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447828 | Proyecto de inversión | 2756685.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2756685.2, modificado:2743898.99}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN DR. VÍCTOR MANUEL PITALÚA GONZÁLEZ, EN LA LOCALIDAD DE COSAMALOAPAN, MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO - 370120 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 370120 | S | 42369 | 39351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO 306 INTERIOR SN COLONIA COSAMALOAPAN DE CARPIO CENTRO, 95400 COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, AVENIDA VENUSTIANO, lon:-95.79695643, lat:18.36612701}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 2743898.99 | 2743898.99 | 2743898.99 | 2743898.99 | 2743898.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:370120, contratista:LABORATORIOS SAAV, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2743898.99, importe_modificado:2743898.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447828/proyecto_INICIO, 2447828/proyecto_FIN, 2447828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240302445910 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES FEDERALES, monto:1700000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 171 | Texhuacán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Texhuacán | 2024301710106 | N | 0 | 0 | 5700 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, lon:-97.0387925, lat:18.6207501}} | 2024-04-01 | 2024-12-20 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEXVER/IR FORTAMUNDF 2024/OP/2024301710106, contratista:DIEGO MARTINEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE TEXHUACAN, VER., monto:3700000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.0}} | {2445910/proyecto_PROCESO, 2445910/proyecto_INICIO, 2445910/proyecto_PROCESO, 2445910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445911 | Proyecto de inversión | 2739404.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2739404.06, modificado:2739404.06}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y SANITARIOS PARA LOCALIDAD DE JILIAPA II, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750235 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:33, direccion:JILIAPA SEGUNDO, lon:-97.6030656, lat:20.6864356}} | 2024-06-06 | 2024-08-23 | 2739404.06 | 2739404.06 | 2739404.06 | 2739404.06 | 2739404.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FORTAMUN/2024/30/175/0232, contratista:HÉCTOR MALDONADO AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:2739404.06, importe_modificado:2739404.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2445911/proyecto_INICIO, 2445911/proyecto_PROCESO, 2445911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445915 | Proyecto de inversión | 1881428.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881428.36, modificado:1881428.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO SAUCEDO LIMA DE LA COLONIA AZTECA DE LA CABECERA MUNICIPAL,TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750235 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:Tihuatlan, lon:-97.5321716, lat:20.7147028}} | 2024-06-12 | 2024-08-10 | 1881428.36 | 1881428.36 | 1881428.36 | 1881428.36 | 1881428.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FORTAMUN/2024/30/175/0235, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCIONES GORMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1621921.0, importe_modificado:1621921.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2445915/proyecto_INICIO, 2445915/proyecto_PROCESO, 2445915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445926 | Proyecto de inversión | 1121808.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121808.42, modificado:1121808.42}} | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PUBLICO DEL DIF MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750244 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:Tihuatlan, lon:-97.5355522, lat:20.7186783}} | 2024-06-12 | 2024-08-10 | 1121808.42 | 1121808.42 | 1121808.42 | 1121808.42 | 1121808.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-AD-FORTAMUN/2024/30/175/0244, contratista:DESIGN AND CIVIL WORKS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1121808.42, importe_modificado:1121808.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2445926/proyecto_INICIO, 2445926/proyecto_FIN, 2445926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302409316 | Proyecto de inversión | 755160.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755160.13, modificado:753561.01}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y RODADAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ACCESO A GALERA PÚBLICA. - 92022 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 129 | Platón Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Platón Sánchez | 92022 | S | 118 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN FRANCISCO, 92130 SAN FRANCISCO, PLATÓN SÁNCHEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO - PLATÓN SÁNCHEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-98.28984396, lat:21.28433987}} | 2024-09-16 | 2024-11-29 | 753561.01 | 753561.01 | 753561.01 | 753561.01 | 753561.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SE-IR-2024301290006, contratista:DASOF RENTAS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ, monto:753561.01, importe_modificado:753561.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:724.0}} | {2409316/proyecto_INICIO, 2409316/proyecto_PROCESO, 2409316/proyecto_INICIO, 2409316/proyecto_FIN, 2409316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402447210 | Proyecto de inversión | 106685.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:106685.2, modificado:95038.99}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE PAPANTLA DR. JOSÉ BUILL BELENGUER, EN LA LOCALIDAD DE PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA - 357847 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357847 | S | 88087 | 82314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 618 INTERIOR SN COLONIA , 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE VEREDA TROPICAL, ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO 618 COLO, lon:-97.32898077, lat:20.45033245}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 95038.99 | 95038.99 | 95038.99 | 95038.99 | 95038.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357847, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN SALUD, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:95038.99, importe_modificado:95038.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447210/proyecto_PROCESO, 2447210/proyecto_INICIO, 2447210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447214 | Proyecto de inversión | 160027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160027.8, modificado:142558.48}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ISLA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ISLA EN EL MUNICIPIO DE ISLA EN LA LOCALIDAD DE ISLA - 357886 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 357886 | S | 61991 | 58425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA RAUL SANDOVAL NORTE 1400 INTERIOR SN COLONIA LIMÓN DE GUERRERO, 95648 FERNANDO LÓPEZ ARIAS, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ALAMO, CALLE C. FRAMBOYANES ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA AVENI, lon:-95.53012731, lat:18.03777043}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 142558.48 | 142558.48 | 142558.48 | 142558.48 | 142558.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:357886, contratista:CORPORATIVO SELGA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:142558.48, importe_modificado:142558.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447214/proyecto_PROCESO, 2447214/proyecto_FIN, 2447214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447220 | Proyecto de inversión | 1510596.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1510596.08, modificado:1497519.49}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LLANO EN MEDIO, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO EN EL MUNICIPIO DE IXHUATLAN DE MADERO EN LA LOCALIDAD DE LLANO ENMEDIO - 358002 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 358002 | S | 27018 | 25715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:37, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR SN PUEBLO LLANO ENMEDIO, 92684 LLANO ENMEDIO, IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE ORQUIDEA, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MARGARIT, lon:-98.00777889, lat:20.78482631}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 1497519.49 | 1497519.49 | 1497519.49 | 1497519.49 | 1497519.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:358002, contratista:ESLABÓN CLÍNICO, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1497519.49, importe_modificado:1497519.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447220/proyecto_PROCESO, 2447220/proyecto_INICIO, 2447220/proyecto_FIN, 2447220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447221 | Proyecto de inversión | 2337500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2337500.0, modificado:2336240.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CATEMACO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CATEMACO - 358008 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 358008 | S | 36535 | 33586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CATEMACO - COYAME KILÓMETRO 10 + 0 INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 95870 CATEMACO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PLAYA DEL CARMEN Y CALLE JALISCO, CALLE QUINATANA ROO ES, lon:-95.10109909, lat:18.42127826}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 2336240 | 2336240 | 2336240 | 2336240 | 2336240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:358008, contratista:GRUPO MOBS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2336240.0, importe_modificado:2336240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447221/proyecto_INICIO, 2447221/proyecto_FIN, 2447221/proyecto_PROCESO, 2447221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447222 | Proyecto de inversión | 2703342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2703342.6, modificado:2696379.49}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE PLAYA VICENTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE - 358033 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 358033 | S | 20946 | 19506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA LA LOMA, 95600 PLAYA VICENTE, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALL, lon:-95.80729475, lat:17.83043522}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 2696379.49 | 2696379.49 | 2696379.49 | 2696379.49 | 2696379.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:358033, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL BRANALU, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2696379.49, importe_modificado:2696379.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447222/proyecto_INICIO, 2447222/proyecto_PROCESO, 2447222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447223 | Proyecto de inversión | 2962500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2962500.0, modificado:2962060.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CERRO AZUL - 358045 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 358045 | S | 26118 | 24854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BOULEVARD ABUNDIO JUAREZ VERACRUZ 3 INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 92514 CERRO AZUL, CERRO AZUL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y AVENIDA EXPROPIACION, AVENIDA VICENTE INGUANZO ESTE PROYECTO SE UBICA EN BOULEVARD ABUND, lon:-97.73663483, lat:21.18909027}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 2962060 | 2962060 | 2962060 | 2962060 | 2962060 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:358045, contratista:CASA PLARRE, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2962060.0, importe_modificado:2962060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447223/proyecto_INICIO, 2447223/proyecto_FIN, 2447223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447836 | Proyecto de inversión | 3716277.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3716277.8, modificado:3622094.48}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO TUXTLA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA - 370188 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 370188 | S | 41537 | 38248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 179 TRAMO SANTIAGO TUXTLA - ISLA KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA CRUSTITA, 95830 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, SANTIAGO TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CEMANTERIO Y CALLE EL PALENQUE,, lon:-95.30785031, lat:18.45824765}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 3622094.48 | 3622094.48 | 3622094.48 | 3622094.48 | 3622094.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:370188, contratista:SERVICIO E INTEGRACIÓN BIOMÉDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:3622094.48, importe_modificado:3622094.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447836/proyecto_INICIO, 2447836/proyecto_FIN, 2447836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447840 | Proyecto de inversión | 106685.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:106685.2, modificado:95038.99}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA JESÚS GARCÍA CORONA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA - 370235 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 370235 | S | 42914 | 39084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE JULIO MARTINEZ INTERIOR SN COLONIA , 95100 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE JULIO MARTINEZ SIN NUMERO CIUDAD, lon:-96.34709569, lat:18.44174674}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 95038.99 | 95038.99 | 95038.99 | 95038.99 | 95038.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:370235, contratista:CASA PLARRE, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:95038.99, importe_modificado:95038.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447840/proyecto_INICIO, 2447840/proyecto_PROCESO, 2447840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447843 | Proyecto de inversión | 4892281.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4892281.28, modificado:4866078.48}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MINATITLÁN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MINATITLÁN EN EL MUNICIPIO DE MINATITLAN EN LA LOCALIDAD DE MINATITLAN - 370251 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 370251 | S | 111963 | 103852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE OCTUBRE 114 INTERIOR SN COLONIA SANTA CLARA, 96730 MINATITLÁN, MINATITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PEDRO DE GANTE Y CALLE YUCATÁN, AVENIDA JUSTO SIERRA ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA AVENIDA 18 DE, lon:-94.55957691, lat:17.99023993}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 4866078.48 | 4866078.48 | 4866078.48 | 4866078.48 | 4866078.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:370251, contratista:LABEQUIM, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:4866078.48, importe_modificado:4866078.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447843/proyecto_INICIO, 2447843/proyecto_FIN, 2447843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240302443009 | Adquisición | 3164003.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3164003.2, modificado:3164003.2}} | PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MINATITLÁN CON CLAVE 30DIT0023G | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | 02082024400150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 96848, lon:-94.55505, lat:18.00533}} | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 3164003.2 | 3164003.2 | 3164003.2 | 3164003.2 | 3164003.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443010 | Adquisición | 708607.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708607.82, modificado:708607.82}} | PROPUESTA MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE URSULO GALVAN CON CLAVE 30DIT0003T | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | 02082024400151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:KILOMETRO 4.5 CARRETERA CARDEL-CHACHALACAS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91662, lon:-96.3596, lat:19.4128}} | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 708607.82 | 708607.82 | 708607.82 | 708607.82 | 708607.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443011 | Adquisición | 4796.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4796.09, modificado:4796.09}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR, EN VARIOS PLANTELES, CON CLAVE VARIAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | 02082022400344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:KILOMETRO 1+900 CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, NUM. O COL. FUENTES DE LAS ANIMAS C.P. 91190, lon:-96.8821, lat:19.5192}} | 2024-05-22 | 2024-07-26 | 4796.09 | 4796.09 | 4796.09 | 4796.09 | 4796.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443012 | Adquisición | 55749.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55749.43, modificado:55749.43}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VARIOS PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | 02082023400343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:KILOMETRO 1+900 CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, NUM. O COL. FUENTES DE LAS ANIMAS C.P. 91190, lon:-96.8821, lat:19.5192}} | 2024-05-16 | 2024-07-26 | 55749.43 | 55749.43 | 55749.43 | 55749.43 | 55749.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445939 | Proyecto de inversión | 1128019.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128019.15, modificado:1128019.15}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD PASO DE PITAL, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750300 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:49, direccion:PASO PITAL, lon:-97.4330454, lat:20.6282277}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 1128019.15 | 1128019.15 | 1128019.15 | 1128019.15 | 1128019.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-AD-HIDROCARBUROS/2024/30/175/0300, contratista:GUADALUPE MATILDE HERNANDEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1128019.15, importe_modificado:1128019.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2445939/proyecto_INICIO, 2445939/proyecto_PROCESO, 2445939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445942 | Proyecto de inversión | 987701.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987701.08, modificado:987701.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE ESPERANZA DE LA LOCALIDAD PAPATLARILLO, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750303 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:48, direccion:PAPATLARILLO, lon:-97.5716139, lat:20.635217}} | 2024-07-15 | 2024-08-17 | 987701.08 | 987701.08 | 987701.08 | 987701.08 | 987701.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-AD-HIDROCARBUROS/2024/30/175/0303, contratista:CARLOS ARTURO LOPEZ DROUAILLET, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:987701.08, importe_modificado:987701.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2445942/proyecto_PROCESO, 2445942/proyecto_INICIO, 2445942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445956 | Proyecto de inversión | 1507623.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507623.41, modificado:1507623.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750306 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:69, direccion:SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, lon:-97.5889405, lat:20.6186154}} | 2024-07-02 | 2024-08-17 | 1507623.41 | 1507623.41 | 1507623.41 | 1507623.41 | 1507623.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-HIDROCARBUROS/2024/30/175/0306, contratista:GAMALIEL JIMENEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1507623.41, importe_modificado:1507623.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2445956/proyecto_INICIO, 2445956/proyecto_FIN, 2445956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445957 | Proyecto de inversión | 1222398.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222398.35, modificado:1222398.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA UNION, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750309 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:76, direccion:LA UNION, lon:-97.4993789, lat:20.7281271}} | 2024-06-06 | 2024-07-05 | 1222398.35 | 1222398.35 | 1222398.35 | 1222398.35 | 1222398.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-AD-HIDROCARBUROS/2024/30/175/0309, contratista:LUCIA FABIOLA FOGLIA BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1222398.35, importe_modificado:1222398.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2445957/proyecto_INICIO, 2445957/proyecto_FIN, 2445957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402447542 | Proyecto de inversión | 19829840.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.982984095E7, modificado:1.982984095E7}} | REHABILITACIÓN DE TOCOCIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ - 364717 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 364717 | S | 146454 | 129874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.65, meta_modificada:3630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 1074 INTERIOR SN COLONIA VERACRUZ CENTRO, 91700 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE ALACIO PÉREZ, AVENIDA CARMEN SERDÁN ESTE PROYECTO SE UNICA EN L, lon:-96.13221151, lat:19.18508389}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 19829840.95 | 19829840.95 | 19829840.95 | 19829840.95 | 19829840.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:364717, contratista:KAREST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1.982984095E7, importe_modificado:1.982984095E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3630.65}} | {2447542/proyecto_INICIO, 2447542/proyecto_FIN, 2447542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402447851 | Proyecto de inversión | 1403791.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1403791.79, modificado:1267300.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA DE SOLEDAD ATZOMPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA - 370318 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 370318 | S | 1207 | 1106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO INTERIOR SN COLONIA ATZOMPA, 94770 ATZOMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE CAMINO SIN NUMERO CONGREGACIÓN ATZOMPA C.P. 94770 RUMBO A MANO IZQUIERDA , lon:-97.1745379, lat:18.73523743}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 1267300 | 1267300 | 1267300 | 1267300 | 1267300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:370318, contratista:LABEQUIM, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1267300.0, importe_modificado:1267300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447851/proyecto_INICIO, 2447851/proyecto_FIN, 2447851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447857 | Proyecto de inversión | 53342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53342.6, modificado:47519.49}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NAOLINCO, EN LA LOCALIDAD DE NAOLINCO DE VICTORIA, MUNICIPIO DE NAOLINCO EN EL MUNICIPIO DE NAOLINCO EN LA LOCALIDAD DE NAOLINCO DE VICTORIA - 370358 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 370358 | S | 22780 | 22091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:BOULEVARD VERACRUZ INTERIOR SN PUEBLO NAOLINCO DE VICTORIA, 91400 NAOLINCO DE VICTORIA, NAOLINCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CARRETERA NAULINCO ACATLÁN, ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL BOULEVARD VERAC, lon:-96.86832523, lat:19.66247363}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:370358, contratista:INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:47519.49, importe_modificado:47519.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447857/proyecto_INICIO, 2447857/proyecto_FIN, 2447857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447862 | Proyecto de inversión | 53342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53342.6, modificado:47519.49}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN - 370429 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 370429 | S | 22965 | 21040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN COLONIA , 93650 TLAPACOYAN, TLAPACOYAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ROJANO Y AVENIDA CUAUHTEMOC, ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE AQUILES SERDAN SIN NUMERO CIUDAD CENTRO C.P. 936, lon:-97.21888962, lat:19.96382005}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:370429, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL BRANALU, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:47519.49, importe_modificado:47519.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447862/proyecto_FIN, 2447862/proyecto_PROCESO, 2447862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240302445340 | Proyecto de inversión | 408611.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408611.06, modificado:408611.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN CAMINO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A LAS CRUCES, KM. 0+449.31, EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 2024300610406 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:77, direccion:Ejido Ignacio López Rayón, lon:-93.858128, lat:17.500027}} | 2024-07-08 | 2024-07-27 | 408611.06 | 408611.06 | 408611.06 | 408611.06 | 408611.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FEFMPHT/LAD/0406/2024, contratista:C. EDER ARTURO ROMERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:408611.06, importe_modificado:408611.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445340/proyecto_INICIO, 2445340/proyecto_FIN, 2445340/proyecto_PROCESO, 2445340/proyecto_INICIO, 2445340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402447875 | Proyecto de inversión | 53342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53342.6, modificado:47519.49}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA VERACRUZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ - 370617 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 370617 | S | 144050 | 132278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL ÁRBOL INTERIOR SN COLONIA RESERVA TARIMOYA II, 91855 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SABINO Y CALLE NACASTLE, CALLE ANTONIO G. GÓMEZ ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA AVENIDA DEL ARBOL SIN N, lon:-96.18389489, lat:19.19277374}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:370617, contratista:SINCRONÍA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:47519.49, importe_modificado:47519.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447875/proyecto_PROCESO, 2447875/proyecto_FIN, 2447875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447572 | Proyecto de inversión | 6928571.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6928571.44, modificado:6928571.44}} | CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE 14 CAMAS COMPLEMENTO DE RECURSOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAUTLA - 365059 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 365059 | S | 17791 | 16591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES INTERIOR SN PUEBLO NAUTLA, 93800 NAUTLA, NAUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA MEXICO 180 NAUTLA EMILIO CARRANZA Y CALLE LOS ÁNGELES, CALLE ANTONIO MUÑIZ ESTE PROYECTO SE UB, lon:-96.75885645, lat:20.19716231}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 6928571.44 | 6928571.44 | 6928571.44 | 6928571.44 | 6928571.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:365059, contratista:SUMATI SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:6928571.44, importe_modificado:6928571.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}} | {2447572/proyecto_INICIO, 2447572/proyecto_FIN, 2447572/proyecto_PROCESO, 2447572/proyecto_FIN, 2447572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443610 | Proyecto de inversión | 4862436.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4862436.89, modificado:4987753.92}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL DEL MUNICIPIO DE JUCHIQUE DE FERRER | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 00132024000023 | S | 3 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.65, meta_modificada:8.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:53, direccion:El Zapotal, lon:-96.632449, lat:19.833531}} | 2024-08-08 | 2024-10-06 | 4987753.92 | 4987753.92 | 4987753.92 | 4987753.92 | 4987753.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF_2024_00132024000023_I3P_BIS, contratista:Fabiola Saldaña Hernández, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, monto:4862436.89, importe_modificado:4862436.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.65}} | {2443610/proyecto_INICIO, 2443610/proyecto_FIN, 2443610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402447920 | Proyecto de inversión | 1743676.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1743676.04, modificado:1694630.27}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA POBLADO 6, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA CENTRO COMERCIAL EN EL POBLADO 6 MUNICIPIO DE UXPANAPA EN EL MUNICIPIO DE UXPANAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA CENTRO COMERCIAL - 371273 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 371273 | S | 14939 | 15030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:38, direccion:AVENIDA LOS MANANTIALES INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA (POBLADO SEIS ALMANZA), 96997 LA LAGUNA [CENTRO COMERCIAL], UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CASA BLANCA LA CHINANTLA Y CALLE AMADO NERVO, ESTE PROYE, lon:-94.5034, lat:17.27778}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 1694630.27 | 1694630.27 | 1694630.27 | 1694630.27 | 1694630.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:371273, contratista:MANAGMENT 11, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1694630.17, importe_modificado:1694630.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447920/proyecto_INICIO, 2447920/proyecto_FIN, 2447920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447924 | Proyecto de inversión | 53342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53342.6, modificado:47519.49}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TANTOYUCA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TANTOYUCA - 371350 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 371350 | S | 54212 | 50871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TAMETATE INTERIOR SN COLONIA LA MORITA, 92116 TANTOYUCA, TANTOYUCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN CAMINO A TAMETATE SIN NUMERO LA MORITA C.P. 92116 A 100 M. DESPUÉS DEL I, lon:-98.2189001, lat:21.33209484}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | 47519.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:371350, contratista:SINCRONÍA MÉDICA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:47519.49, importe_modificado:47519.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447924/proyecto_INICIO, 2447924/proyecto_FIN, 2447924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240302443844 | Proyecto de inversión | 2818390.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818390.94, modificado:2891097.37}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MONTE VERDE DEL MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 00132024000022 | S | 4 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.73, meta_modificada:4.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:monte verde, lon:-96.631447, lat:19.71483}} | 2024-07-09 | 2024-09-27 | 2891097.37 | 2891097.37 | 2891097.37 | 2891097.37 | 2891097.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF_2024_00132024000022_I3P, contratista:Mario Iván Cardeña Ortega, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, monto:2818390.94, importe_modificado:2818390.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.73}} | {2443844/proyecto_PROCESO, 2443844/proyecto_INICIO, 2443844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444846 | Proyecto de inversión | 2981676.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2981676.47, modificado:2981676.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO MORILLO-RELLENO SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:385, direccion:CAMINO EL MORILLO - RELLENO SANITARIO, lon:-98.131049, lat:22.098058}} | 2024-08-19 | 2024-09-27 | 2981676.47 | 2981676.47 | 2981676.47 | 2981676.47 | 2981676.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230112, contratista:MAYELI MIRANDA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2981676.47, importe_modificado:2981676.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2444846/proyecto_INICIO, 2444846/proyecto_PROCESO, 2444846/proyecto_FIN, 2444846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443808 | Proyecto de inversión | 581320.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581320.92, modificado:581320.92}} | REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO DE POLICIA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 2024300210225 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:AV. EJERCITO NACIONAL, lon:-96.79667, lat:18.891612}} | 2024-06-03 | 2024-08-16 | 581320.92 | 581320.92 | 581320.92 | 581320.92 | 581320.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FORTAMUN-DF/2024/001, contratista:AGREGADOS JACOME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:581320.92, importe_modificado:581320.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:322.0}} | {2443808/proyecto_INICIO, 2443808/proyecto_PROCESO, 2443808/proyecto_INICIO, 2443808/proyecto_FIN, 2443808/proyecto_PROCESO, 2443808/proyecto_FIN, 2443808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445443 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4457947.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LAS CALLES TULIPANES, CLAVELES, AZUCENAS, BUGAMBILIAS, GARDENIAS Y JAZMIN DE LA COLONIA JARDINES DE DOS BOCAS. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 105 | Medellín de Bravo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Medellín de Bravo | 2024 30 105 1036 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:74, direccion:JARDINES DE DOS BOCAS, lon:-96.153883, lat:19.087747}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 4457947.63 | 4457947.63 | 4457947.63 | 4457947.63 | 4457947.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMB/DOP/FORTAMUNDF/2024301051036, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS PREXMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, monto:3989861.46, importe_modificado:4457947.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}} | {2445443/proyecto_INICIO, 2445443/proyecto_PROCESO, 2445443/proyecto_INICIO, 2445443/proyecto_PROCESO, 2445443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445459 | Proyecto de inversión | 2698350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698350.0, modificado:2698350.0}} | REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO (REGISTRO CIVIL) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache |  | N | 0 | 0 | 107250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.675832, lat:20.916948}} | 2024-06-27 | 2024-11-08 | 2698350 | 2698350 | 2698350 | 2698350 | 2698350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FORTAMUNDF-20243016000434-C021, contratista:CITRIKA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:2698350.0, importe_modificado:2698350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {2445459/proyecto_INICIO, 2445459/proyecto_PROCESO, 2445459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302424627 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:898123.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEOPANTITLA - 264734 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 29 | Calcahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calcahualco | 264734 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:20, direccion:RANCHERIA TEOPANTITLA, 94120 TEOPANTITLA, CALCAHUALCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL CVAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEOPANTITLA EN CAMINO A ATOTONILCO, lon:-97.17182716, lat:19.15013341}} | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 898123.45 | 898123.45 | 898123.45 | 898123.45 | 898123.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLS/CALCAVZ/OP/2024/019, contratista:MARIA DE LOS ANGELES SANTOS ALARCON, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, monto:898123.45, importe_modificado:898123.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.0}} | {2424627/proyecto_INICIO, 2424627/proyecto_PROCESO, 2424627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402447926 | Proyecto de inversión | 2598096.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2598096.08, modificado:1692933.46}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEMPOAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMPOAL - 371368 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 371368 | S | 17536 | 16941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO MARTÍNEZ 12 INTERIOR SN COLONIA LA COVACHA, 92065 TEMPOAL DE SÁNCHEZ, TEMPOAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN, CALLE AURELIA URIBE DE OSTOS ESTE PROYECTO SE , lon:-98.39550358, lat:21.51905817}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 1692933.46 | 1692933.46 | 1692933.46 | 1692933.46 | 1692933.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:377368, contratista:INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1692933.46, importe_modificado:1692933.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447926/proyecto_PROCESO, 2447926/proyecto_INICIO, 2447926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240302443953 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL POZO 1, DEL BARRIO NARANJAL, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 2024301200135 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Allende del barrio Naranjal, Municpio de Oteapan, Ver., lon:-94.6674667, lat:18.0015078}} | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-135, contratista:PBA & CIVILES Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2443953/proyecto_FIN, 2443953/proyecto_PROCESO, 2443953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444944 | Acción | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:81000.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 151 | Tamiahua |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tamiahua | 2024301510200 | N | 0 | 0 | 4908 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:MUNICIPIO TAMIAHUA, lon:-97.446949, lat:21.278822}} | 2024-09-01 | 2024-12-18 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAM-FEFMPHT-2024301510200/A, contratista:PEDRO CRUZ SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO TAMIAHUA, monto:66000.0, importe_modificado:66000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2444944/proyecto_PROCESO, 2444944/proyecto_INICIO, 2444944/proyecto_PROCESO, 2444944/proyecto_INICIO, 2444944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445736 | Proyecto de inversión | 1993535.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993535.41, modificado:2352043.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN AVENIDA 2 PONIENTE ENTRE LAS CALLE 8 NORTE Y 10 NORTE, COLONIA LA TERMINAL, EN LA LOCALIDAD DE FORTÍN DE LAS FLORES | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 68 | Fortín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fortín | 2024300680106 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.47, meta_modificada:897.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 8 NORTE Y 10 NORTE COLONIA TERMINAL EN LA LOCALIDAD DE FORTIN DE LAS FLORES , lon:-97.003838, lat:18.900145}} | 2024-06-03 | 2024-08-02 | 2352043.06 | 2352043.06 | 2352043.06 | 2352043.06 | 2352043.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUND-2024300680106, contratista:FRANCISCO JAVIER BECERRA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE FORTÍN, monto:1993535.41, importe_modificado:2352043.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.47}} | {2445736/proyecto_INICIO, 2445736/proyecto_PROCESO, 2445736/proyecto_FIN, 2445736/proyecto_INICIO, 2445736/proyecto_PROCESO, 2445736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433798 | Proyecto de inversión | 210205.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210205.47, modificado:210205.47}} | CONSTRUCCION DE CALLE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ÁLAMO LA PITA II - 309314 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 309314 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:419, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO LA PITA II PASO DE ÁLAMO, 92730 LA PITA II (PASO DE ÁLAMO), ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN UNO DE LOS ACCESOS A LA COMUNIDAD DE LA PITA PASO DE ÁLAMO, lon:-97.859116, lat:20.863217}} | 2024-09-14 | 2024-10-30 | 210205.47 | 210205.47 | 210205.47 | 210205.47 | 210205.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600039-C015, contratista:CARLOS SADDAM MARTÍNEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:210205.47, importe_modificado:210205.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2433798/proyecto_FIN, 2433798/proyecto_PROCESO, 2433798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433799 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, EN LA LOCALIDAD DE OCOZOTEPEC, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 309317 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 309317 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:22, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO OCOZOTEPEC, 95910 OCOZOTEPEC, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL ALEMAN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-94.909701, lat:18.260671}} | 2024-09-13 | 2024-12-03 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0063/24, contratista:AGAPITO JOACHIN ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2433799/proyecto_PROCESO, 2433799/proyecto_INICIO, 2433799/proyecto_FIN, 2433799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445880 | Proyecto de inversión | 3133786.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133786.32, modificado:3133786.32}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO EN MAR DEL NORTE ENTRE CALZ. COSTA VERDE Y JESÚS REYES HEROLES, EN EL FRACC. COSTA VERDE EN EL MUNICIPIO DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 28 | Boca del Río | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Boca del Río | 2024300280212 | N | 0 | 0 | 3047 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5824.06, meta_modificada:5824.06}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:MAR DEL NORTE ENTRE CALZ. COSTA VERDE Y JESÚS REYES HEROLES, EN EL FRACC. COSTA VERDE EN EL MUNICIPIO DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ., lon:-96.113054, lat:19.162533}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTMAR DEL NORTE ENTRE CALZ. COSTA VERDE Y JESÚS REYES HEROLES, EN EL FRACC. COSTA VERDE EN EL MUNICIPIO DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ., lon:-96.116608, lat:19.163181}} | 2024-09-03 | 2024-11-01 | 3133786.32 | 3133786.32 | 3133786.32 | 3133786.32 | 3133786.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBR-FORTAMUN-DF-2024300280212, contratista:INASA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, monto:3133786.32, importe_modificado:3133786.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5824.06}} | {2445880/proyecto_INICIO, 2445880/proyecto_PROCESO, 2445880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302432641 | Proyecto de inversión | 2917593.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2917593.57, modificado:3061152.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA 5 DE MAYO, ENTRE LA CALLE CARRILLO PUERTO Y DEL TEBA - 303661 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 200 | Zentla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zentla | 303661 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO COLONIA MANUEL GONZALEZ, 94220 COLONIA MANUEL GONZÁLEZ, ZENTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA CARRILLO PUERTO Y CALLE TEBA, AVENIDA REFORMA EN LA COLONIA MANUEL GONZALEZ SALIENDO DESDE EL , lon:-96.85836262, lat:19.11548021}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 3061152.21 | 3061152.21 | 3061152.21 | 3061152.21 | 3061152.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZV-DOP-IR-011-FAISMUN-2024/0012, contratista:LORENZO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZENTLA, monto:3061152.21, importe_modificado:3061152.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {2432641/proyecto_INICIO, 2432641/proyecto_FIN, 2432641/proyecto_PROCESO, 2432641/proyecto_FIN, 2432641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445908 | Proyecto de inversión | 2173116.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173116.03, modificado:2173116.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL TERRERO, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750230 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:73, direccion:TERRERO, lon:-97.5483358, lat:20.8000347}} | 2024-09-05 | 2024-10-31 | 2173116.03 | 2173116.03 | 2173116.03 | 2173116.03 | 2173116.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FORTAMUN/2024/30/175/0230, contratista:IRAZEMA AMADA JIMÉNEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:2173116.03, importe_modificado:2173116.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2445908/proyecto_PROCESO, 2445908/proyecto_INICIO, 2445908/proyecto_PROCESO, 2445908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445909 | Proyecto de inversión | 2187273.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187273.88, modificado:2187273.88}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL VELADERO, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750231 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:110, direccion:EL VELADERO, lon:-97.5623456, lat:20.7357516}} | 2024-09-03 | 2024-11-30 | 2187273.88 | 2187273.88 | 2187273.88 | 2187273.88 | 2187273.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FORTAMUN/2024/30/175/0231, contratista:MARIA MERCEDES GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:2187273.88, importe_modificado:2187273.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2445909/proyecto_INICIO, 2445909/proyecto_PROCESO, 2445909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445922 | Proyecto de inversión | 1045273.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045273.01, modificado:1045273.01}} | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RAMON CARACAS LARA, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750241 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:57, direccion:RAMON CARACAS, lon:-97.5998917, lat:20.6287626}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 1045273.01 | 1045273.01 | 1045273.01 | 1045273.01 | 1045273.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-AD-FORTAMUN/2024/30/175/0241, contratista:ELDA CECILIA FLORES JUÀREZ, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1045273.01, importe_modificado:1045273.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2445922/proyecto_INICIO, 2445922/proyecto_FIN, 2445922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445923 | Proyecto de inversión | 4676375.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4676375.36, modificado:4912482.29}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "FRANCISCO ORTIZ YORIO" DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750242 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:Tihuatlan, lon:-97.5424925, lat:20.7135009}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 4912482.29 | 4912482.29 | 4912482.29 | 4912482.29 | 4912482.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FORTAMUN/2024/30/175/0242, contratista:GAMALIEL JIMENEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:4676375.36, importe_modificado:4676375.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2445923/proyecto_PROCESO, 2445923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445932 | Proyecto de inversión | 626894.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626894.36, modificado:626894.36}} | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD ADALBERTO TEJEDA (SAN NICOLAS), TIHUATLAN VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750253 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:66, direccion:SAN NICOLAS, lon:-97.6268653, lat:20.6518165}} | 2024-09-09 | 2024-09-24 | 626894.36 | 626894.36 | 626894.36 | 626894.36 | 626894.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-AD-FORTAMUN/2024/30/175/0253, contratista:VIRGINIA VIVEROS VIVEROS, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:626894.36, importe_modificado:626894.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2445932/proyecto_FIN, 2445932/proyecto_PROCESO, 2445932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445934 | Proyecto de inversión | 1881156.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881156.55, modificado:1881156.55}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "FRANCISCO ORTIZ YORIO" DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750254 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:Tihuatlan, lon:-97.5424925, lat:20.7135009}} | 2024-10-02 | 2024-11-23 | 1881156.55 | 1881156.55 | 1881156.55 | 1881156.55 | 1881156.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FORTAMUN/2024/30/175/0254, contratista:GAMALIEL JIMENEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1881156.55, importe_modificado:1881156.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2445934/proyecto_PROCESO, 2445934/proyecto_INICIO, 2445934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443496 | Proyecto de inversión | 1943025.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943025.71, modificado:2750817.63}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 00132024000018 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:176, direccion:L Concepción, lon:-98.205018, lat:20.970531}} | 2024-07-09 | 2024-09-21 | 2750817.63 | 2750817.63 | 2750817.63 | 2750817.63 | 2750817.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF_2024_00132024000018_I3P, contratista:García Rivas Construcciones y Desarrollo, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, monto:1943025.71, importe_modificado:1943025.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2443496/proyecto_FIN, 2443496/proyecto_INICIO, 2443496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445941 | Proyecto de inversión | 1108257.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108257.52, modificado:1108257.52}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS, 5 DE MAYO Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA NACIONAL,TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750301 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:29, direccion:INDEPENDENCIA NACIONAL, lon:-97.6210643, lat:20.6333776}} | 2024-06-03 | 2024-07-19 | 1108257.52 | 1108257.52 | 1108257.52 | 1108257.52 | 1108257.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-AD-HIDROCARBUROS/2024/30/175/0301, contratista:GAMALIEL JIMENEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1108257.52, importe_modificado:1108257.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2445941/proyecto_FIN, 2445941/proyecto_PROCESO, 2445941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445960 | Proyecto de inversión | 1100886.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100886.39, modificado:1100886.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CHAPOLHUAC, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750310 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:16, direccion:CHAPOLHUAC, lon:-97.5198672, lat:20.6850732}} | 2024-06-03 | 2024-07-19 | 1100886.39 | 1100886.39 | 1100886.39 | 1100886.39 | 1100886.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-AD-HIDROCARBUROS/2024/30/175/0310, contratista:ELDA CECILIA FLORES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1100886.39, importe_modificado:1100886.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2445960/proyecto_INICIO, 2445960/proyecto_FIN, 2445960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443247 | Proyecto de inversión | 3712297.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712297.55, modificado:3807888.32}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ACHUPIL DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 00132024000017 | S | 0 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:3, direccion:achupil, lon:-98.173563, lat:20.910241}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 3807888.32 | 3807888.32 | 3807888.32 | 3807888.32 | 3807888.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF_2024_00132024000017_I3P, contratista:Raúl Salvador Limón Rebollar, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, monto:3712297.55, importe_modificado:3712297.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2443247/proyecto_PROCESO, 2443247/proyecto_FIN, 2443247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443572 | Proyecto de inversión | 549738.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549738.63, modificado:549738.63}} | REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (TECHUMBRE, CANALÓN Y CERCHAS METÁLICAS) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 2024301670119 | N | 0 | 0 | 459 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:10, direccion:loc. la loma, lon:-97.78939, lat:21.134525}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 549738.63 | 549738.63 | 549738.63 | 549738.63 | 549738.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FORTAMUNDF-I3P-20243016700119, contratista:SERGIO RUBEN MARTINEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, monto:799643.55, importe_modificado:799643.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2443572/proyecto_FIN, 2443572/proyecto_PROCESO, 2443572/proyecto_INICIO, 2443572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443762 | Proyecto de inversión | 4823263.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4823263.62, modificado:4947935.13}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALCAZAR DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 00132024000031 | S | 2 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.65, meta_modificada:6.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:6, direccion:Balcazar, lon:-97.555747, lat:21.132279}} | 2024-07-05 | 2024-09-02 | 4947935.13 | 4947935.13 | 4947935.13 | 4947935.13 | 4947935.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF_2024_00132024000031_I3P, contratista:Grupo Corporativo Impacto Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, monto:4823263.62, importe_modificado:4823263.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.65}} | {2443762/proyecto_FIN, 2443762/proyecto_PROCESO, 2443762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444737 | Proyecto de inversión | 1174506.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174506.59, modificado:1174506.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CARACOL-PERIQUILLO CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO (TRAMOS AISLADOS)EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:36, direccion:CAMINO CARACOL - PERIQUILLO, lon:-98.033206, lat:22.133287}} | 2024-06-20 | 2024-08-18 | 1174506.59 | 1174506.59 | 1174506.59 | 1174506.59 | 1174506.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230109, contratista:JACINTO CELERINO URREA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:1174506.59, importe_modificado:1174506.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.0}} | {2444737/proyecto_INICIO, 2444737/proyecto_PROCESO, 2444737/proyecto_FIN, 2444737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443779 | Proyecto de inversión | 1347637.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347637.63, modificado:1347637.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PAPANTLA ENTRE LAS CALLES JALAPA Y TUXPAN DE LA CONG. MATA REDONDA DE LA LOCALIDAD HIDALGO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 2024301330609 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.08, meta_modificada:761.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:CALLE PAPANTLA, LOC. HIDALGO, PUEBLO VIEJO, VERACRUZ, lon:-97.826528, lat:22.229989}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 1347637.63 | 1347637.63 | 1347637.63 | 1347637.63 | 1347637.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443783 | Proyecto de inversión | 2504878.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504878.47, modificado:2504878.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORAL ENTRE LAS CALLES PRIVADA PERLA Y SONORA, Y CALLE RUBI ENTRE LAS CALLES CORAL Y DE LA COL.LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 2024301330610 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1767.85, meta_modificada:1767.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:17, direccion:CALLE CORAL, LOC. BENITO JUAREZ, PUEBLO VIEJO, VERACRUZ, lon:-97.835122, lat:22.212821}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 2504878.47 | 2504878.47 | 2504878.47 | 2504878.47 | 2504878.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1767.85}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443828 | Proyecto de inversión | 4963067.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4963067.39, modificado:5091255.93}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS II EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO (AGUA FRÍA) DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 00132024000025 | S | 2 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:35, direccion:San Francisco (Agua Fria), lon:-94.798182, lat:18.453748}} | 2024-07-05 | 2024-09-28 | 5091255.93 | 5091255.93 | 5091255.93 | 5091255.93 | 5091255.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF_2024_00132024000025_I3P, contratista:Wilbert Valencia Cervantes, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, monto:4963067.39, importe_modificado:4963067.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.16}} | {2443828/proyecto_INICIO, 2443828/proyecto_FIN, 2443828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444772 | Proyecto de inversión | 7600522.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600522.12, modificado:7600522.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO LÁZARO CÁRDENAS-MÉNDEZ, SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:212, direccion:CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - MÉNDEZ, lon:-98.20107, lat:22.243697}} | 2024-07-15 | 2024-11-01 | 7600522.12 | 7600522.12 | 7600522.12 | 7600522.12 | 7600522.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230110, contratista:MAYELI MIRANDA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:7600522.12, importe_modificado:7600522.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {2444772/proyecto_INICIO, 2444772/proyecto_PROCESO, 2444772/proyecto_FIN, 2444772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444835 | Proyecto de inversión | 331837.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331837.89, modificado:331837.89}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM. 0+000 AL 1+800, TRAMO CAMINO LA UNION PROGRESO TATAHUICAPA AL NUEVO PROGRESO TATAHUICAPAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 2024302121006 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:47, direccion:LA UNION PROGRESO TATAHUICAPA, lon:-95.57944, lat:17.64639}, geo2: {cve_municipio:212, localidad:47, direccion:LA UNION PROGRESO TATAHUICAPA, lon:-95.578333, lat:17.643889}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 331837.89 | 331837.89 | 331837.89 | 331837.89 | 331837.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FORTAMUN/M212/03/2024, contratista:HUGO RICO ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:331837.89, importe_modificado:331837.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {2444835/proyecto_INICIO, 2444835/proyecto_FIN, 2444835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445352 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REMODELACIÓN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARADO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 11 | Alvarado | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alvarado | 2024300110116 | N | 0 | 0 | 57035 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PARQUE 15 DE OCTUBRE S/N, lon:-95.757006, lat:18.767442}} | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FORTAMUNDF/2024300110116, contratista:LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALVARADO, VER., monto:2000000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2445352/proyecto_INICIO, 2445352/proyecto_PROCESO, 2445352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444905 | Proyecto de inversión | 533524.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533524.77, modificado:533524.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO CARRETERA FEDERAL 147-TATAHUICAPA, DEL KM. 2+500 AL 5+500 EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 2024302121007 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:100, direccion:VISTA HERMOSA, lon:-95.616051, lat:17.571896}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 533524.77 | 533524.77 | 533524.77 | 533524.77 | 533524.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FORTAMUN/M212/02/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AGUIRRE Y CRUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:533524.77, importe_modificado:533524.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2444905/proyecto_INICIO, 2444905/proyecto_PROCESO, 2444905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444909 | Proyecto de inversión | 277033.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277033.86, modificado:277033.86}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, TRAMO CARRETERA FEDERAL 147 TUXTEPEC-PALOMARES EN EL KM. 74 HACIA LAS PARCELAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 2024302121008 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:92, direccion:SAN CRISTOBAL, lon:-95.666117, lat:17.636874}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 277033.86 | 277033.86 | 277033.86 | 277033.86 | 277033.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FORTAMUN/M212/01/2024, contratista:HUGO RICO ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:277033.86, importe_modificado:277033.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2444909/proyecto_PROCESO, 2444909/proyecto_INICIO, 2444909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444928 | Proyecto de inversión | 1294394.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294394.43, modificado:1294394.43}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO BALCAZAR-CEBADILLA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TAMIAHUA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 151 | Tamiahua | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamiahua | 2024301510203 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:6, direccion:CAMINO BALCAZAR- CEBADILLA, lon:-97.577905, lat:21.13548}} | 2024-07-18 | 2024-09-15 | 1294394.43 | 1294394.43 | 1294394.43 | 1294394.43 | 1294394.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAM-FEFMPHT-2024301510203, contratista:M Y M CONSTRUCCION Y MANTENIEMIENTO DE GOLFO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO TAMIAHUA, monto:1294394.43, importe_modificado:1294394.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2444928/proyecto_INICIO, 2444928/proyecto_PROCESO, 2444928/proyecto_FIN, 2444928/proyecto_PROCESO, 2444928/proyecto_FIN, 2444928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444954 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (EN INSTALACIONES DE MAQUILADORA) SEGUNDA ETAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 13 | Naranjos Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Naranjos-Amatlán | 2024300130119 | N | 0 | 0 | 19272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.0, meta_modificada:1216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:C. EJERCITO MEXICANO, CARRETERA FEDERAL KM 180 NARANJOS-TAMPICO, lon:-97.685624, lat:21.360998}} | 2024-09-05 | 2024-12-03 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA/FORTAMUNDF/2024300130119, contratista:DARECA COSNTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO NARANJOS-AMATLAN, VER, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.0}} | {2444954/proyecto_INICIO, 2444954/proyecto_PROCESO, 2444954/proyecto_INICIO, 2444954/proyecto_PROCESO, 2444954/proyecto_INICIO, 2444954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444992 | Proyecto de inversión | 2489467.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489467.26, modificado:3168467.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN ZONA NORTE TERCERA ETAPA ENTRE CALLE TIMOTEO DEL RIO Y CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE TAMIAHUA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 151 | Tamiahua | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamiahua | 2024301510305 | N | 0 | 0 | 4908 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.0, meta_modificada:1429.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN NORTE ENTRE CALLE TIMOTEO DEL RIO Y AQUILES SERDAN, lon:-97.447285, lat:21.28973}} | 2024-09-23 | 2024-11-15 | 3168467.26 | 3168467.26 | 3168467.26 | 3168467.26 | 3168467.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAM-FEFMPHM-2024301510305, contratista:DEMETRIO REYES MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO TAMIAHUA, monto:2489467.26, importe_modificado:2489467.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1429.64}} | {2444992/proyecto_INICIO, 2444992/proyecto_PROCESO, 2444992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445498 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Rehabilitación de calle (andador) con rodadas de concreto hidraulico en la calle Agripina y Gabriel, del cadenamiento 0+150 al 0+274.80 en la localidad de Tamalin | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamalín | 2024301500203 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:524.16, meta_modificada:524.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Tamalin, lon:-97.810024, lat:21.342616}} | 2024-08-05 | 2024-09-18 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_FEFMPHT_2024301500203_IR_01_C01, contratista:JAVIER ALEJANDRO SOLANO BLANCO, convocante:H. Ayuntamiento Constitucional de Tamalin, Ver, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:524.16}} | {2445498/proyecto_INICIO, 2445498/proyecto_PROCESO, 2445498/proyecto_FIN, 2445498/proyecto_PROCESO, 2445498/proyecto_FIN, 2445498/proyecto_PROCESO, 2445498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302436060 | Proyecto de inversión | 735400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735400.0, modificado:734917.69}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES VICENTE SUAREZ Y AGUSTÍN MELGAR, EN LA COLONIA TERESITA PEÑAFIEL. - 319828 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Misantla | 319828 | S | 114 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TERESA PEÑAFIEL, 93828 MISANTLA, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICNTE SUAREZ Y CALLE AGUSTÍN DE MELGAR, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA A 901.66 M AL SUROESTE DE IN, lon:-96.85150612, lat:19.93709659}} | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 734917.69 | 734917.69 | 734917.69 | 734917.69 | 734917.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0080, contratista:MARCO SEBASTIAN VIVEROS CERVANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:734917.69, importe_modificado:734917.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2436060/proyecto_INICIO, 2436060/proyecto_FIN, 2436060/proyecto_PROCESO, 2436060/proyecto_FIN, 2436060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445597 | Proyecto de inversión | 874348.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874348.2, modificado:874348.2}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN MATA DE CHAVEZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 152 | Tampico Alto | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tampico Alto | 2024301520525 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:25, direccion:MATA DE CHAVEZ SN LOC MATA DE CHAVEZ, lon:-97.844434, lat:22.113524}} | 2024-08-15 | 2024-10-31 | 874348.2 | 874348.2 | 874348.2 | 874348.2 | 874348.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA-DOP-2024301520525, contratista:JR URBANIZADORA Y SUMINISTROS APLICADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, monto:874348.2, importe_modificado:874348.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2445597/proyecto_INICIO, 2445597/proyecto_PROCESO, 2445597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445140 | Proyecto de inversión | 171319.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171319.67, modificado:195572.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA (PARADA DE CAMIONES) EN LA CARRETERA DE LOS REYES A XALAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 2024300650133 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:61, direccion:CARRETERA VERACRUZ XALAPA, lon:-96.73302, lat:19.452162}} | 2024-07-18 | 2024-09-30 | 195572.69 | 195572.69 | 195572.69 | 195572.69 | 195572.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650132;0133;0134;0135;0136;0137, contratista:JORGE PABLO TÉLLEZ GIRON AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:1158852.12, importe_modificado:1158852.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2445140/proyecto_INICIO, 2445140/proyecto_PROCESO, 2445140/proyecto_INICIO, 2445140/proyecto_PROCESO, 2445140/proyecto_INICIO, 2445140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445148 | Proyecto de inversión | 2905900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905900.0, modificado:2905900.0}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Misantla | 2024301091020 | N | 0 | 0 | 65761 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Ignacio Comonfort, Centro, 93820 Misantla, Ver., lon:-96.854265, lat:19.927478}} | 2024-07-12 | 2024-11-20 | 2905900 | 2905900 | 2905900 | 2905900 | 2905900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FORTAMUNDF/109/1020, contratista:EDUARDO ALEJANDRO URREA MARAVERT, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:2600000.0, importe_modificado:2905900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445148/proyecto_INICIO, 2445148/proyecto_PROCESO, 2445148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445676 | Proyecto de inversión | 1457293.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457293.74, modificado:1457293.74}} | REHABILITACION DE CAMINO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS EN OCOTELICA RUMBO A ESCUELA PRIMARIA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 159 | Tehuipango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuipango | 2024301590216 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.24, meta_modificada:0.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:39, direccion:CAMINO SIN NOMBRE RUMBO A ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.07588, lat:18.467623}} | 2024-04-30 | 2024-07-26 | 1457293.74 | 1457293.74 | 1457293.74 | 1457293.74 | 1457293.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301590216, contratista:MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VERACRUZ, convocante:RAYMUNDO ECAHUA TEHUINTLE, monto:1457293.74, importe_modificado:1457293.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.24}} | {2445676/proyecto_PROCESO, 2445676/proyecto_INICIO, 2445676/proyecto_PROCESO, 2445676/proyecto_INICIO, 2445676/proyecto_PROCESO, 2445676/proyecto_INICIO, 2445676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441474 | Proyecto de inversión | 3596063.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3596063.21, modificado:3688976.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SOCHAPA DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 00132024000007 | S | 4 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.58, meta_modificada:2.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:39, direccion:sochapa de alvarado de obregon, lon:-94.763182, lat:18.42156}} | 2024-07-12 | 2024-09-09 | 3688976.8 | 3688976.8 | 3688976.8 | 3688976.8 | 3688976.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF_2024_00132024000007_I3P, contratista:José Mauricio Rodríguez González, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, monto:3596063.21, importe_modificado:3596063.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.87}} | {2441474/proyecto_INICIO, 2441474/proyecto_PROCESO, 2441474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302435490 | Proyecto de inversión | 956530.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956530.11, modificado:956530.11}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y C VICENTE GUERRERO DEL 000 110 CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MÉLCHOR OCAMPO DEL 000 195 CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LÁZARO CARDENAS DEL 000 069 EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLÁN VIEJO. - 317497 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtaczoquitlán | 317497 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.3, meta_modificada:1000.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:38, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ZOQUITLÁN VIEJO, 94460 ZOQUITLÁN VIEJO, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GERRERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A UN LADO DE LA IGLESIA ZOQUITLAN V, lon:-97.052027, lat:18.834647}} | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 956530.11 | 956530.11 | 956530.11 | 956530.11 | 956530.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300850013, contratista:ANA YANCI DEL CARMEN HERRERA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE IXTACZOQUITLAN VER, monto:956530.11, importe_modificado:956530.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.3}} | {2435490/proyecto_INICIO, 2435490/proyecto_PROCESO, 2435490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302435111 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. SEGUNDA ETAPA. - 315550 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 315550 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN FERNANDO, 95906 SAN FERNANDO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOPEZ GONZALEZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE HILARIO C SALAS SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-94.88435976, lat:18.26620656}} | 2024-09-09 | 2024-11-21 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0066/24, contratista:MARIA FERNANDA SALAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {2435111/proyecto_INICIO, 2435111/proyecto_FIN, 2435111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302430219 | Proyecto de inversión | 1430826.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430826.73, modificado:1430826.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE RIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA EL GUAYABAL EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUITLÁN. - 293160 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtaczoquitlán | 293160 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA GUAYABAL, 94460 IXTACZOQUITLÁN, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRANDO POR LA AVENIDA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE IXTACZOQUITLAN DESVIANDOCE PO, lon:-97.05026767, lat:18.87749914}} | 2024-08-23 | 2024-11-30 | 1430826.73 | 1430826.73 | 1430826.73 | 1430826.73 | 1430826.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300850016, contratista:MARKA INTERIORIORISMO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACZOQUITLAN VER, monto:1430826.73, importe_modificado:1430826.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1184.0}} | {2430219/proyecto_PROCESO, 2430219/proyecto_FIN, 2430219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433427 | Proyecto de inversión | 833000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:833000.0, modificado:906434.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE CUILONIA NUEVA, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER SEGUNDA ETAPA. - 307429 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 307429 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:8, direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO CUILONIA NUEVA, 95922 CUILONIA NUEVA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN DIRECCION SUR OESTE DE LA COMUNIDA, lon:-94.91414, lat:18.152575}} | 2024-09-11 | 2024-10-23 | 906434.45 | 906434.45 | 906434.45 | 906434.45 | 906434.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/DIRE/FAISMUN/0058/24, contratista:INGRID SCARLETT RAMIREZ ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:833000.0, importe_modificado:833000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2433427/proyecto_PROCESO, 2433427/proyecto_FIN, 2433427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302435507 | Proyecto de inversión | 1324996.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324996.83, modificado:1324996.83}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ABASOLO DEL 000 075 CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CONSTITUCIÓN DEL 000 165.CALLE H GALEANA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CONSTITUCIÓN DEL 000 165 EN POTRERILLO PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUITLÁN - 317555 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtaczoquitlán | 317555 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD IXTACZOQUITLAN CENTRO, 94460 IXTACZOQUITLÁN, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE POTRER, lon:-97.063053, lat:18.873962}} | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 1324996.83 | 1324996.83 | 1324996.83 | 1324996.83 | 1324996.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300850014, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUMONTSA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACZOQUITLAN VER, monto:1324996.83, importe_modificado:1324996.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1053.0}} | {2435507/proyecto_INICIO, 2435507/proyecto_PROCESO, 2435507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437898 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO DE LA COL. DE XOCHITITLA, LOCALIDAD DE HUAPANGO A LA LOCALIDAD DE MOYOAPAN - 328614 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 19 | Astacinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Astacinga | 328614 | S | 52 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA XOCHITITLA - RUMBO A MOYOAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA , 00000 HUAPANGO, ASTACINGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA MOYOAPAN Y , UNICO CAMINO DE LA COLONIA, lon:-97.0897196, lat:18.57320054}} | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS/OP/RT/FAISMUNDF/2024/30/019/0034, contratista:EFREN CALIHUA PANZO, convocante:MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER., monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {2437898/proyecto_PROCESO, 2437898/proyecto_FIN, 2437898/proyecto_INICIO, 2437898/proyecto_FIN, 2437898/proyecto_INICIO, 2437898/proyecto_PROCESO, 2437898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441603 | Proyecto de inversión | 4232790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4232790.77, modificado:4232790.77}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL PUEBLITO (GARBANZAL) - LA CONCEPCIÓN DEL KM 1+850 AL KM 4+240 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000103 | N | 0 | 0 | 4905 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.39, meta_modificada:2.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CAMINO EL PUEBLITO, lon:-96.90882, lat:19.6054}} | 2024-08-07 | 2024-11-04 | 4232790.77 | 4232790.77 | 4232790.77 | 4232790.77 | 4232790.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-070/2024-DGCCYCE, contratista:IMPULSORA GAGAMO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4232790.77, importe_modificado:4232790.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.39}} | {2441603/proyecto_INICIO, 2441603/proyecto_PROCESO, 2441603/proyecto_FIN, 2441603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302430255 | Proyecto de inversión | 360466.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360466.98, modificado:360466.98}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DEL DEPORTE Y PRIMERA DEL DEPORTE ENTRE CAMINO GALENA Y AUTOPISTA CORDOBA PUEBLA COL CENTRO HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC VER - 293332 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 74 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc | 293332 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2228.0, meta_modificada:1799.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:COLONIA HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC CENTRO, 94780 HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO GALEANA Y CARRETERA CORDOBA PUEBLA, CAMINO GALEANA UBICADA EN CAMINO DEL DEPORTE Y PRIM, lon:-97.15189759, lat:18.82217246}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 360466.98 | 360466.98 | 360466.98 | 360466.98 | 360466.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300740008, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA DE CORDOBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER., monto:360466.98, importe_modificado:360466.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1799.3}} | {2430255/proyecto_INICIO, 2430255/proyecto_PROCESO, 2430255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434456 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE IXHUAPAN - 312719 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 312719 | S | 55 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.2, meta_modificada:633.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA IXHUAPAN, 95930 IXHUAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UNA CUADRA ATRAS DEL DOMO P, lon:-94.80005541, lat:18.17677298}} | 2024-09-19 | 2024-12-19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0024, contratista:MARÍA FERNANDA SALAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.2}} | {2434456/proyecto_INICIO, 2434456/proyecto_FIN, 2434456/proyecto_PROCESO, 2434456/proyecto_FIN, 2434456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302431572 | Proyecto de inversión | 592386.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592386.25, modificado:592386.25}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ACHIATLA EN LA LOCALIDAD DE XONOTLA - 298919 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 298919 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.25, meta_modificada:449.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:20, direccion:CALLE CALLE XONOTLA AHUATEMPA RANCHERIA XONOTLA, 94774 XONOTLA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE XONOTLA AHUATEMPA Y , CAMINO XONOTLA A AHUATEMPA ENTRONQUE A BARRIO ACHIATLA A UN COSTADO DE LA, lon:-97.15307718, lat:18.74120119}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 592386.25 | 592386.25 | 592386.25 | 592386.25 | 592386.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470014, contratista:RAQUEL YURIDIA DE LA LUZ DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:592386.25, importe_modificado:592386.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.5}} | {2431572/proyecto_INICIO, 2431572/proyecto_PROCESO, 2431572/proyecto_FIN, 2431572/proyecto_PROCESO, 2431572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302435561 | Proyecto de inversión | 1499989.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499989.45, modificado:1499989.45}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y 20 DE NOVIEMBRE BARRIO PRIMERO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 317812 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 317812 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.16, meta_modificada:545.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO MECAYAPAN, 95930 MECAYAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE HILARIO GUTIERREZ ESTA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE , lon:-94.84136398, lat:18.22656235}} | 2024-09-26 | 2024-12-18 | 1499989.45 | 1499989.45 | 1499989.45 | 1499989.45 | 1499989.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0031, contratista:JOCABET ELIDA ESTEVA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1499989.45, importe_modificado:1499989.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.16}} | {2435561/proyecto_INICIO, 2435561/proyecto_PROCESO, 2435561/proyecto_INICIO, 2435561/proyecto_FIN, 2435561/proyecto_INICIO, 2435561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302438771 | Proyecto de inversión | 640001.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640001.53, modificado:640001.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO OBRA TRAMO CHONCOHUAJCA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON - 331623 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 171 | Texhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texhuacán | 331623 | S | 123 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE TRAMO CHONCOHUAJCA COLONIA CENTRO, 95070 TEXHUACÁN, TEXHUACÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON Y , CALLE PRINCIPAL DESDE ESCUELA PRIAMRIA HACIA ALBERGUE, lon:-97.03935328, lat:18.62092225}} | 2024-08-26 | 2024-10-02 | 640001.53 | 640001.53 | 640001.53 | 640001.53 | 640001.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEXVER/FAISMUNDF 2024/OP/2024301710017, contratista:MISAL ZOQUITECATL CALIHUA, convocante:MUNICIPIO DE TEXHUACAN, VER., monto:640001.53, importe_modificado:640001.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2438771/proyecto_INICIO, 2438771/proyecto_PROCESO, 2438771/proyecto_INICIO, 2438771/proyecto_PROCESO, 2438771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302431581 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2995375.51}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN AV. SAN JOSE ENTRE AV. BENITO JUARES Y AV. MIGUEL HIDALGO - 298981 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 135 | Rafael Delgado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rafael Delgado | 298981 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:AVENIDA SAN JOSE COLONIA JALAPILLA, 94410 JALAPILLA, RAFAEL DELGADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, DEL ENTRONQUE DEL AUTOPISTA SOBRE AVENIDA SAN JOSE AVANZAR 3 CUADRAS AH, lon:-97.0899165, lat:18.8251698}} | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 2995375.51 | 2995375.51 | 2995375.51 | 2995375.51 | 2995375.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/IR/2024/0005/FAISMUNDF, contratista:LUZ DEL CARMEN GONZALEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, monto:2995375.51, importe_modificado:2995375.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2431581/proyecto_INICIO, 2431581/proyecto_PROCESO, 2431581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437164 | Proyecto de inversión | 453504.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453504.6, modificado:453504.6}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE LAS CALLES DIESISEIS DE SEPTIEMBRE Y FRANCISCO I MADERO EN LA AGEB CIENTO CINCUENTA Y CINCO EN LA LOCALIDAD DE TAMALIN - 325068 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamalín | 325068 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.65, meta_modificada:91.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO TAMALÍN, 92470 TAMALÍN, TAMALÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE ENTRA A LA CABECERA MUNICIPAL TAMALIN EN EL ACCESO A LOS ARCOS SUBIENDO POR , lon:-97.81175081, lat:21.33900455}} | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 453504.6 | 453504.6 | 453504.6 | 453504.6 | 453504.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_FAISMUN_2024301500003_AD_09_C17, contratista:GLADIS ELIZABETH GÓMEZ CRISTÓBAL, convocante:H. Ayuntamiento Constitucional de Tamalin, Ver, monto:453504.6, importe_modificado:453504.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.65}} | {2437164/proyecto_INICIO, 2437164/proyecto_PROCESO, 2437164/proyecto_INICIO, 2437164/proyecto_PROCESO, 2437164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437967 | Proyecto de inversión | 697651.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697651.8, modificado:670905.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE LA LOCALIDAD RINCON ZAPOTE - 328926 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 53 | Cuitláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuitláhuac | 328926 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A CAARRETERA RINCON ZAPOTE CUITLAHUAC EJIDO RINCÓN ZAPOTE, 94912 RINCÓN ZAPOTE, CUITLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA RINCON ZAPOTE A CUITLAHUAC Y , SOBRE LA CARRETERA RINCON ZAPOTE HACIA CUI, lon:-96.71886695, lat:18.75200352}} | 2024-10-20 | 2024-12-15 | 670905.2 | 670905.2 | 670905.2 | 670905.2 | 670905.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024300530005, contratista:MARGARITO HERNANDEZ AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE CUITLAHUAC, VER., monto:670905.2, importe_modificado:670905.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:311.0}} | {2437967/proyecto_PROCESO, 2437967/proyecto_FIN, 2437967/proyecto_PROCESO, 2437967/proyecto_INICIO, 2437967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302438792 | Proyecto de inversión | 725953.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725953.09, modificado:725953.09}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICOEN EN CALLE 6, ENTRE CALLE AVENIDA 9 BIS Y AVENIDA 7, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YANGA, VER. - 331707 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 196 | Yanga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yanga | 331707 | S | 125 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO ORIENTE, 94930 YANGA, YANGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 9 BIS Y AVENIDA 7, CALLE 8 CALLE 6 ENTRE AVENIDA 9 BIS Y AVENIDA 7 COLONIA ORIENTE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YANGA, V, lon:-96.80112867, lat:18.82991771}} | 2024-03-19 | 2024-04-05 | 725953.09 | 725953.09 | 725953.09 | 725953.09 | 725953.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/FAISMUN-2024301960010, contratista:LILENI PEREZ BASURTO, convocante:MUNICIPIO DE YANGA, VER., monto:761192.0, importe_modificado:725953.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:992.0}} | {2438792/proyecto_INICIO, 2438792/proyecto_FIN, 2438792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441747 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ANITA EN TRAMOS AISLADOS ENTRE CALLE MARÍA MATAMOROS Y CAMPO DEPORTIVO "LA CAÑADA" EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totutla | 2024301880336 | N | 0 | 0 | 4051 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE ANITA, lon:-96.962746, lat:19.210842}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/AD/OP/FORTAMUN-DF/2024301880336, contratista:C. ALBERTO MONRAGA LANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2441747/proyecto_INICIO, 2441747/proyecto_PROCESO, 2441747/proyecto_INICIO, 2441747/proyecto_PROCESO, 2441747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302430320 | Proyecto de inversión | 681514.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681514.25, modificado:681514.25}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN LA COLONIA JARDINES DE COATZINTLA, COATZINTLA, VER. - 293602 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 293602 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VIO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE COATZINTLA, 93163 COATZINTLA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE TULIPAN, CALLE LIRIO LOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE VIOLETA EN LA COLONIA, lon:-97.450699, lat:20.489825}} | 2024-08-29 | 2024-10-21 | 681514.25 | 681514.25 | 681514.25 | 681514.25 | 681514.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400157, contratista:SAUL PADILLA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:681514.24, importe_modificado:681514.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2430320/proyecto_INICIO, 2430320/proyecto_PROCESO, 2430320/proyecto_FIN, 2430320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302432011 | Proyecto de inversión | 1257868.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257868.1, modificado:1257868.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO SANTA MARIA, MPIO. DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. - 300854 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 300854 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.2, meta_modificada:1009.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:10, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO ARROYO SANTA MARIA, 95634 ARROYO SANTA MARÍA, SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE LA LAGUNA, CALLE HIDALGO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA A 50 M DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-95.62268013, lat:17.67533245}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 1257868.1 | 1257868.1 | 1257868.1 | 1257868.1 | 1257868.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/M212/16/2024, contratista:MINERVA HERNANDEZ TLATELPA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:1257868.1, importe_modificado:1257868.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.2}} | {2432011/proyecto_INICIO, 2432011/proyecto_PROCESO, 2432011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434053 | Proyecto de inversión | 1187453.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1187453.34, modificado:1187453.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION BENITO JUAREZ ENTRE EL DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL Y JOSÉ VASCONCELOS, COLONIA AMPLIACION FERROCARRILERA - 310881 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jáltipan | 310881 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS AMPLIACION FERROCARRILERA NORTE, 96210 JÁLTIPAN DE MORELOS, JÁLTIPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CONTINUACION CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE VASCONCELOS, EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA COLON, lon:-94.71000614, lat:17.98574664}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 1187453.34 | 1187453.34 | 1187453.34 | 1187453.34 | 1187453.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJV/FAISMUN/2024300890034, contratista:NVA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER., monto:1187453.34, importe_modificado:1187453.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2434053/proyecto_INICIO, 2434053/proyecto_PROCESO, 2434053/proyecto_INICIO, 2434053/proyecto_PROCESO, 2434053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434757 | Proyecto de inversión | 1454750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1454750.0, modificado:1454750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE GUADALUPE VICTORIA E HILARIO C SALAS INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TECUANAPA - 313934 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 209 | Tatahuicapan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tatahuicapan de Juárez | 313934 | S | 192 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.05, meta_modificada:890.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:41, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO TECUANAPA, 95957 TECUANAPA, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE HILARIO C. SALAS LA OBRA SE UBICA E, lon:-94.76017494, lat:18.41279209}} | 2024-06-13 | 2024-08-31 | 1454750 | 1454750 | 1454750 | 1454750 | 1454750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LR-MTV-FAISMUN-2024302090022, contratista:REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN. VER., monto:1454750.0, importe_modificado:1454750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.05}} | {2434757/proyecto_INICIO, 2434757/proyecto_PROCESO, 2434757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437187 | Proyecto de inversión | 1490481 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1490481.0, modificado:1444764.83}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 10 BIS ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10 DE LA CABECERA MUNICIPAL - 325141 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 53 | Cuitláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitláhuac | 325141 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA DIEZ BIS INTERIOR SN CIUDAD , 94913 CUITLÁHUAC, CUITLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ, AVENIDA DOCE A LA ALTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CUITLAHUAC ENTRE LA MISCELANEA Y LA QUI, lon:-96.72517359, lat:18.81926747}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1444764.83 | 1444764.83 | 1444764.83 | 1444764.83 | 1444764.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024300530022, contratista:MARGARITO HERNANDEZ AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE CUITLAHUAC, VER., monto:1444764.83, importe_modificado:1444764.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2437187/proyecto_INICIO, 2437187/proyecto_PROCESO, 2437187/proyecto_FIN, 2437187/proyecto_PROCESO, 2437187/proyecto_INICIO, 2437187/proyecto_PROCESO, 2437187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302440949 | Proyecto de inversión | 1599998.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599998.09, modificado:1599998.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CARMEN VIVEROS ENTRE CALLE ROQUE ESPINOSO FOGLIA Y MIGUEL HIDALGO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024090026 | N | 0 | 0 | 9668 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6094.62, meta_modificada:6094.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:20, direccion:CALLE ROQUE ESPINOSO FOGLIA, lon:-96.3734843, lat:19.4072157}} | 2024-04-15 | 2024-08-31 | 1599998.09 | 1599998.09 | 1599998.09 | 1599998.09 | 1599998.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-006/2024-DGCOP, contratista:INGRAM INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.349940319E7, importe_modificado:1.349940319E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6094.62}} | {2440949/proyecto_INICIO, 2440949/proyecto_FIN, 2440949/proyecto_PROCESO, 2440949/proyecto_FIN, 2440949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441801 | Proyecto de inversión | 478679.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478679.02, modificado:478679.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN EL CAMINO DE TERRACERIA DOS CAMINOS - TUZANCALLI | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 180 | Tlachichilco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlachichilco | 2024301800212 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:17, direccion:carretera dos caminos a tuzancalli, municipio de Tlachichilco, Veracruz, lon:-98.14025, lat:20.679544}} | 2024-06-15 | 2024-08-04 | 478679.02 | 478679.02 | 478679.02 | 478679.02 | 478679.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL_DOP_FORTAMUN-DF_2024301800212_AD_01_C01, contratista:ANDRES MALDONADO YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, monto:478679.02, importe_modificado:478679.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2441801/proyecto_INICIO, 2441801/proyecto_PROCESO, 2441801/proyecto_FIN, 2441801/proyecto_INICIO, 2441801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302430337 | Acción | 1362020.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362020.88, modificado:1362020.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293659 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 293659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.460782, lat:20.482363}} | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 1362020.88 | 1362020.88 | 1362020.88 | 1362020.88 | 1362020.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPIO.COAT/FAISMUN2024/LIR-SERV-2024300400155, contratista:DIANA ESPINOZA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:1362020.88, importe_modificado:1362020.88}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2430337/proyecto_PROCESO, 2430337/proyecto_FIN, 2430337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302436576 | Proyecto de inversión | 1382007.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382007.97, modificado:1382007.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO TUMBADERO CLAVE 30ETH0319R EN LA LOCALIDAD DE TUMBADERO - 322122 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 322122 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:275, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO TUMBADERO, 92730 TUMBADERO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO TUMBADERO CLAVE 30ETH0319R EN LA LOCALIDAD DE TUMBADERO, lon:-97.57646, lat:20.93971}} | 2024-09-11 | 2024-11-30 | 1382007.97 | 1382007.97 | 1382007.97 | 1382007.97 | 1382007.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600027-C022, contratista:PAOLA REYES GERVACIO, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1382007.97, importe_modificado:1382007.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:415.0}} | {2436576/proyecto_PROCESO, 2436576/proyecto_INICIO, 2436576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434782 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294000.0, modificado:294000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COL. LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE NARANJOS - 314016 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 13 | Naranjos Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Naranjos-Amatlán | 314016 | S | 10328 | 8944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LAS DELICIAS, 92350 NARANJOS, NARANJOS AMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE DAMIAN CARMONA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE NARANJOS , lon:-97.67559788, lat:21.34940823}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA/FAISMUN/2024300130029, contratista:GLADIS ELIZABETH GOMEZ CRISTOBAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO NARANJOS-AMATLAN, VER, monto:294000.0, importe_modificado:294000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2434782/proyecto_PROCESO, 2434782/proyecto_FIN, 2434782/proyecto_PROCESO, 2434782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437214 | Proyecto de inversión | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620000.0, modificado:1620000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. OBRERA EN LA AGEB CIENTO NOVENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE TAMALIN - 325254 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamalín | 325254 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES PUEBLO TAMALÍN, 92470 TAMALÍN, TAMALÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA NARANJOS - CHONTLA Y CALLEJON OBRERA, PASANDO LA ENTRADA A TAMALIN SE SIGUE DERECHO EN LA CALLE TULIPANES EN LA ESQUINA SE , lon:-97.81257526, lat:21.34260211}} | 2024-09-02 | 2024-11-15 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_FAISMUN_2024301500004_IR_11_C20, contratista:TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS, convocante:H. Ayuntamiento Constitucional de Tamalin, Ver, monto:1620000.0, importe_modificado:1620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:612.0}} | {2437214/proyecto_INICIO, 2437214/proyecto_FIN, 2437214/proyecto_PROCESO, 2437214/proyecto_FIN, 2437214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302438032 | Proyecto de inversión | 361912.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361912.91, modificado:357672.78}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA 1 CABECERA MUNICIPAL - 329129 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 53 | Cuitláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitláhuac | 329129 | S | 92 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA UNO CIUDAD CUITLAHUAC CENTRO, 94910 CUITLÁHUAC, CUITLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE TRECE, AVENIDA TRES SOBRE LA AVENIDA UNO DESDE LA INTERSECCION TIPO Y DE CALLE SEIS Y AVENIDA TRES A LA, lon:-96.71809834, lat:18.81270195}} | 2024-10-15 | 2024-12-15 | 357672.78 | 357672.78 | 357672.78 | 357672.78 | 357672.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024300530008, contratista:BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES, convocante:MUNICIPIO DE CUITLAHUAC, VER., monto:357672.78, importe_modificado:357672.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2438032/proyecto_PROCESO, 2438032/proyecto_INICIO, 2438032/proyecto_PROCESO, 2438032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302431275 | Proyecto de inversión | 1186981.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186981.81, modificado:1186981.81}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, UBICADA EN LA CALLE IXMEGALLO, COL. REVOLUCIÓN, DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER. - 297369 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acayucan | 297369 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IXMEGAYO COLONIA REVOLUCIÓN, 96069 ACAYUCAN, ACAYUCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PROLONGACION ALDAMA Y CALLE IXMEGAYO, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE REALIZARÁ ENTRE LA CALLE IXMEGAYO CALLE PROLONGACION ALDAM, lon:-94.92678171, lat:17.93960473}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 1186981.81 | 1186981.81 | 1186981.81 | 1186981.81 | 1186981.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MAV/FAISMUN/2024/003/0047, contratista:ANA KAREN RIOS CIRILO, convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER., monto:1186981.81, importe_modificado:1186981.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2431275/proyecto_PROCESO, 2431275/proyecto_INICIO, 2431275/proyecto_PROCESO, 2431275/proyecto_FIN, 2431275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302435042 | Proyecto de inversión | 4186818.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4186818.66, modificado:5233036.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES LÓPEZ MATEO FLORES Y CALLE PRÓCURO GUERRERO ALAMILLA, ENTRE LA CALLE 10 DE MAYO Y LA CALLE PEDRO SANTIAGO TENORIO DEL EJIDO PUEBLO NUEVO - 315155 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 315155 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ MATEO FLORES Y CALLE PRÓCURO GUERRERO ALAMILLA EJIDO PUEBLO NUEVO, 92736 ÁLAMO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE PEDRO SANTIAGO TENORIO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CAL, lon:-97.686931, lat:20.900226}} | 2024-09-14 | 2024-12-31 | 5233036.24 | 5233036.24 | 5233036.24 | 5233036.24 | 5233036.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600062-C010, contratista:ELIZABETH GONZÁLEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:4186818.66, importe_modificado:5233036.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {2435042/proyecto_PROCESO, 2435042/proyecto_INICIO, 2435042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302435052 | Proyecto de inversión | 1299949.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299949.57, modificado:1299949.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INCLUYE GUARNICIONES EN LAS CALLES FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIO Y CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE HUAZUNTLAN SEGUNDA ETAPA - 315194 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 315194 | S | 63 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.7, meta_modificada:771.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS RANCHERIA HUAZUNTLÁN, 95935 HUAZUNTLÁN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SANTANON RODRIGUEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRAND, lon:-94.79051154, lat:18.15575095}} | 2024-09-19 | 2024-12-16 | 1299949.57 | 1299949.57 | 1299949.57 | 1299949.57 | 1299949.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0017, contratista:REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1299949.57, importe_modificado:1299949.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.7}} | {2435052/proyecto_PROCESO, 2435052/proyecto_INICIO, 2435052/proyecto_PROCESO, 2435052/proyecto_FIN, 2435052/proyecto_INICIO, 2435052/proyecto_PROCESO, 2435052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434125 | Proyecto de inversión | 599283.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599283.57, modificado:599283.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NAYARIT, ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE TAMAULIPAS DE LA LOCALIDAD DE CHAPOPOTE NÚÑEZ - 311158 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 311158 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:41, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA CHAPOPOTE NÚÑEZ, 92735 CHAPOPOTE NÚÑEZ, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TAMAULIPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NAYARIT ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA , lon:-97.682948, lat:20.929159}} | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 599283.57 | 599283.57 | 599283.57 | 599283.57 | 599283.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-AD-FAISMUN-2024301600056-C026, contratista:ÁNGEL DAVID TAPIA ORTÍZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:599283.57, importe_modificado:599283.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2434125/proyecto_INICIO, 2434125/proyecto_PROCESO, 2434125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434128 | Proyecto de inversión | 2194664.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2194664.02, modificado:2194664.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO, ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE POTRERO DEL LLANO - 311167 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 311167 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:101, direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO POTRERO DEL LLANO, 92750 POTRERO DEL LLANO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PUENTE VEHICULAR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE LA CALLE , lon:-97.737719, lat:21.071481}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2194664.02 | 2194664.02 | 2194664.02 | 2194664.02 | 2194664.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600057-C053, contratista:ELIZABETH GONZÁLEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:2194664.02, importe_modificado:2194664.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2434128/proyecto_INICIO, 2434128/proyecto_FIN, 2434128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302435223 | Proyecto de inversión | 1258187.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258187.19, modificado:1258187.19}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ZAPOTITLA EN LA LOCALIDAD DE ATEXCALCO - 316113 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 316113 | S | 327 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:40, direccion:CALLE ZAPOTITLA RANCHERIA ATEXCALCO, 94775 ATEXCALCO, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CARR. ATEXCALCO TETLATZINA Y , INICIANDO EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ATEXCALCO TETLATZINGA CON LA CALLE ZAP, lon:-97.18510021, lat:18.7090882}} | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 1258187.19 | 1258187.19 | 1258187.19 | 1258187.19 | 1258187.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/IR/2024301470025, contratista:JORGE MACUIXTLE CALIHUA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA VER, monto:1258187.19, importe_modificado:1258187.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2435223/proyecto_PROCESO, 2435223/proyecto_FIN, 2435223/proyecto_INICIO, 2435223/proyecto_PROCESO, 2435223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302435696 | Proyecto de inversión | 923427.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923427.99, modificado:923427.99}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CIRCUNVALACION NORTE ENTRE LA CALLE CIRCUNVALACION OESTE Y CALLE PASEO VERACRUZ NORTE EN LA LOCALIDAD DE JAMAPA, MUNICIPIO DE JAMAPA, VERACRUZ - 318387 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 90 | Jamapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jamapa | 318387 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION NORTE CIUDAD JAMAPA, 94260 JAMAPA, JAMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CIRCUNVALACION PONIENTE Y AVENIDA PASEO VERACRUZ NORTE, CALLE PONIENTE 8 CARRETERA PRINCIPAL JAMAPA MOZAMBIQUE KILOMETRO, lon:-96.24138973, lat:19.04479613}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 923427.99 | 923427.99 | 923427.99 | 923427.99 | 923427.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/IR/2024-30-090-0001, contratista:ERNESTO ENRIQUE ABREGO SILVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VERACRUZ, monto:923427.99, importe_modificado:923427.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}} | {2435696/proyecto_FIN, 2435696/proyecto_INICIO, 2435696/proyecto_PROCESO, 2435696/proyecto_INICIO, 2435696/proyecto_PROCESO, 2435696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434819 | Proyecto de inversión | 1153082.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153082.64, modificado:1153082.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV REVOLUCION ENTRE PRIVADA DE RAYON DE ALVARO OBREGON Y CALLE PEDRO ANAYA EN CABECERA MUNICIPAL - 314141 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 314141 | S | 105 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:901.61, meta_modificada:901.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y PASAJE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE ANAY , lon:-97.28124986, lat:18.80513865}} | 2024-09-01 | 2024-12-12 | 1153082.64 | 1153082.64 | 1153082.64 | 1153082.64 | 1153082.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990007, contratista:VICTORIA MORALES GILBON, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:1153082.64, importe_modificado:1153082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:901.61}} | {2434819/proyecto_PROCESO, 2434819/proyecto_INICIO, 2434819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302438069 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:560926.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA ÍNES DE LA CRUZ, CLAVE 30DJN2656K, EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR FERRER - 329263 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 329263 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOCTOR FERRER, 92730 DOCTOR FERRER, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOACLIA EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA ÍNES DE LA CRUZ CLAVE 30DJN2656K EN LA LOCALIDAD DE DOC, lon:-97.522152, lat:21.093135}} | 2024-09-14 | 2024-10-25 | 560926.2 | 560926.2 | 560926.2 | 560926.2 | 560926.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-AD-FAISMUN-2024301600068-C069, contratista:EMMANUEL MARES VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:560926.2, importe_modificado:560926.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.0}} | {2438069/proyecto_INICIO, 2438069/proyecto_FIN, 2438069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439513 | Proyecto de inversión | 2711717.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711717.37, modificado:2711717.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, COATZINTLA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatzintla |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, COATZINTLA, VER., lon:-97.469173, lat:20.499133}} | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2711717.37 | 2711717.37 | 2711717.37 | 2711717.37 | 2711717.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FEFMPHT2024/LIR-2024300400207, contratista:JOSE JULIAN CASTILLO VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:2711717.37, importe_modificado:2711717.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2439513/proyecto_INICIO, 2439513/proyecto_FIN, 2439513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302440302 | Proyecto de inversión | 237604.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237604.41, modificado:237604.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES GASTRONOMICOS SOBRE LA CARRETERA FED. 180 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024091007 | N | 0 | 0 | 589 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12413.76, meta_modificada:12413.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:101, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ , lon:-96.6228421, lat:19.5066207}} | 2024-06-03 | 2024-12-12 | 237604.41 | 237604.41 | 237604.41 | 237604.41 | 237604.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-017/2024-DGCOP, contratista:TERRACERÍA Y PAVIMENTOS LTH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.197411916E7, importe_modificado:3.197411916E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12413.76}} | {2440302/proyecto_INICIO, 2440302/proyecto_FIN, 2440302/proyecto_PROCESO, 2440302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:claudialroad, fecha:2025-01-14}, obs2: {observación:se devuelve a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:claudialroad, fecha:2025-01-14}, obs3: {observación:se devuelve a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:claudialroad, fecha:2025-01-14}, obs4: {observación:se devuelve a peticion de la ejecutora, trimestre:4.0, usuario:claudialroad, fecha:2025-01-14}}
2024 | 4 | VER240302440308 | Proyecto de inversión | 2346039.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346039.94, modificado:2346039.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES GASTRONOMICOS SOBRE LA CARRETERA FED. 180 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024092007 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12413.76, meta_modificada:12413.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:101, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-96.6228421, lat:19.5066207}} | 2024-06-03 | 2024-12-12 | 2346039.94 | 2346039.94 | 2346039.94 | 2346039.94 | 2346039.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-017/2024-DGCOP, contratista:TERRACERÍA Y PAVIMENTOS LTH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.197411916E7, importe_modificado:3.197411916E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12413.76}} | {2440308/proyecto_PROCESO, 2440308/proyecto_INICIO, 2440308/proyecto_PROCESO, 2440308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302440312 | Proyecto de inversión | 4629293.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629293.92, modificado:4629293.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES GASTRONOMICOS SOBRE LA CARRETERA FED. 180 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024093007 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12413.76, meta_modificada:12413.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:101, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-96.6228421, lat:19.5066207}} | 2024-06-03 | 2024-12-12 | 4629293.92 | 4629293.92 | 4629293.92 | 4629293.92 | 4629293.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-017/2024-DGCOP, contratista:TERRACERÍA Y PAVIMENTOS LTH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.197411916E7, importe_modificado:3.197411916E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12413.76}} | {2440312/proyecto_INICIO, 2440312/proyecto_PROCESO, 2440312/proyecto_FIN, 2440312/proyecto_PROCESO, 2440312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442811 | Proyecto de inversión | 1722692.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:492197.81, modificado:492197.81}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230494.51, modificado:1230494.51}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NOGAL ENTRE LAS CALLES NARDO Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD ANAHUAC | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 2024301330602 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1218.4, meta_modificada:1218.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE NOGAL, LOCALIDAD ANAHUAC, PUEBLO VIEJO, VER., lon:-97.863528, lat:22.207475}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 1722692.32 | 1722692.32 | 1722692.32 | 1722692.32 | 1722692.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1218.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442819 | Proyecto de inversión | 2189654.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:625615.61, modificado:625615.61}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564039.03, modificado:1564039.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO E INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD HIDALGO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 2024301330603 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.46, meta_modificada:1554.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:CALLE CHAPULTEPEC, LOC. HIDALGO, PUEBLO VIEJO, VER., lon:-97.830442, lat:22.234625}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 2189654.64 | 2189654.64 | 2189654.64 | 2189654.64 | 2189654.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.46}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302432823 | Proyecto de inversión | 307916.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307916.39, modificado:307916.39}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO 1 AL TANQUE DEL BARRIO PRIMERO DE LA LOCALIDAD DE MECAYAPAN. - 304590 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 304590 | S | 79 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE HILARIO C. GUTIERREZ PUEBLO MECAYAPAN, 95930 MECAYAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ESTA OBRA INCIIA EN EL POZO DEL BARRI, lon:-94.84356403, lat:18.21953802}} | 2024-09-19 | 2024-11-30 | 307916.39 | 307916.39 | 307916.39 | 307916.39 | 307916.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0043, contratista:KAREN YANETH RIQUER HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:307916.39, importe_modificado:307916.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {2432823/proyecto_FIN, 2432823/proyecto_INICIO, 2432823/proyecto_PROCESO, 2432823/proyecto_INICIO, 2432823/proyecto_PROCESO, 2432823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437699 | Proyecto de inversión | 977228.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977228.01, modificado:977228.01}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PORVENIR BARRIO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR - 327551 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 327551 | S | 146 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.3, meta_modificada:766.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:16, direccion:CALLE CALLE EL PORVENIR RANCHERIA EL PORVENIR, 94773 EL PORVENIR, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA ATZOMPA TEPAXAPA Y , INICIANDO EN EL ENTRONQUE DE CARRETERA ATZOMPA TEPAXAPA CON CALL, lon:-97.18510217, lat:18.66868904}} | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 977228.01 | 977228.01 | 977228.01 | 977228.01 | 977228.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470050, contratista:MANUEL RAMIREZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:977228.01, importe_modificado:977228.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:766.3}} | {2437699/proyecto_INICIO, 2437699/proyecto_PROCESO, 2437699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442001 | Proyecto de inversión | 1437265.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437265.01, modificado:1437265.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS (PARQUE PUBLICO) EN LA LOCALIDAD ATEPONTA MUNICIPIO DE CHINAMECA, VER | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 59 | Chinameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinameca | 2024300590115 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:centro de la localidad de Ateponta, Chinameca, Ver., lon:-94.6705782, lat:18.0824077}} | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1437265.01 | 1437265.01 | 1437265.01 | 1437265.01 | 1437265.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV-FORTAMUNDF-2024-059-002, contratista:RAVACON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMECA VER, monto:1437265.01, importe_modificado:1437265.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2442001/proyecto_INICIO, 2442001/proyecto_FIN, 2442001/proyecto_PROCESO, 2442001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442883 | Proyecto de inversión | 2499123.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499123.99, modificado:2499123.99}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, CON CLAVE: 30ETV0345I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082024000044 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94701, lon:-97.243876, lat:18.870842}} | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 2499123.99 | 2499123.99 | 2499123.99 | 2499123.99 | 2499123.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IEEV ADJ 2024/113, contratista:SOCIEDAD DE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACIÓN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:2499123.99, importe_modificado:2499123.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442899 | Proyecto de inversión | 349160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349160.0, modificado:349160.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, CON CLAVE: 30DPR1471O | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082024000135 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:14, direccion:SIN NOMBRE, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 92082, lon:-97.695454, lat:21.680547}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 349160 | 349160 | 349160 | 349160 | 349160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IEEV-ADJ-2024/144, contratista:CONTRUCTORA LYGAXO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:349160.0, importe_modificado:349160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302436673 | Proyecto de inversión | 3175813.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3175813.54, modificado:2737770.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMELIA ENTRE LAS CALLES CIPRES Y 20 DE NOVIEMBRE. - 322767 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 322767 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2120.4, meta_modificada:2120.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE CAMELIA COLONIA ANÁHUAC, 92035 ANÁHUAC, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DEL PUENTE ANAHUAC CONTINUAR SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DURANTE 1.50 KM. HASTA LLEGAR , lon:-97.86106, lat:22.205911}} | 2024-09-03 | 2024-11-02 | 2737770.29 | 2737770.29 | 2737770.29 | 2737770.29 | 2737770.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330020/FAISMUN/0020, contratista:TECHNOLOGY APPLIED TRANSNORTH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:2737770.29, importe_modificado:2737770.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2120.4}} | {2436673/proyecto_INICIO, 2436673/proyecto_PROCESO, 2436673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442037 | Proyecto de inversión | 22271361.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.227136199E7, modificado:2.227136199E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA DEFENSA - EL ATORÓN DEL KM 0+000 AL KM 2+390 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000078 | N | 0 | 0 | 6015 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.39, meta_modificada:2.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CAMINO LA DEFENSA-EL ATORÓN, lon:-96.7256187, lat:19.8987608}} | 2024-06-18 | 2024-11-14 | 22271361.99 | 22271361.99 | 22271361.99 | 22271361.99 | 22271361.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-049/2024-DGCCYCE, contratista:QUALITY ROADS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.227136199E7, importe_modificado:2.227136199E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.39}} | {2442037/proyecto_INICIO, 2442037/proyecto_PROCESO, 2442037/proyecto_INICIO, 2442037/proyecto_PROCESO, 2442037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442912 | Proyecto de inversión | 499934.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499934.02, modificado:499934.02}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA CULTURA Y PROGRESO CON CLAVE 30DTV0320A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082024000168 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:54, direccion:MORELOS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95625, lon:-95.430515, lat:17.641408}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 499934.02 | 499934.02 | 499934.02 | 499934.02 | 499934.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IEEV ADJ 2024/040, contratista:HORO CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:499934.02, importe_modificado:499934.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442917 | Proyecto de inversión | 1499743.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499743.31, modificado:1499743.31}} | SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, EN EL PREESCOLAR: GONZALO VÁZQUEZ VELA, CON CLAVE: 30EJN0189S | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082024000070 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:SUR 5, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94730, lon:-97.154546, lat:18.830941}} | 2024-07-15 | 2024-10-12 | 1499743.31 | 1499743.31 | 1499743.31 | 1499743.31 | 1499743.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437726 | Proyecto de inversión | 799295.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799295.87, modificado:799295.87}} | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LA LIMA ENTRONQUE LA GUASIMA CUAMANCO - 327641 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 327641 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO LA LIMA, 92530 LA LIMA (CUAMANCO), TEPETZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDA, lon:-97.85059357, lat:21.11643144}} | 2024-09-13 | 2024-11-20 | 799295.87 | 799295.87 | 799295.87 | 799295.87 | 799295.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FAISMUN-I3P-2024301670016, contratista:HECTOR MALDONADO AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, monto:799295.87, importe_modificado:799295.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2437726/proyecto_INICIO, 2437726/proyecto_PROCESO, 2437726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439805 | Acción | 649484 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649484.0, modificado:651059.96}} | ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO Y NORMATIVO - 83041 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 83041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.090276, lat:17.909326}} | 2024-07-03 | 2024-12-15 | 651059.96 | 651059.96 | 651059.96 | 651059.96 | 651059.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:30061-04, contratista:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:649484.0, importe_modificado:651059.96}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:6.0}} | {2439805/proyecto_INICIO, 2439805/proyecto_PROCESO, 2439805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302440426 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3610543.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SALON SOCIAL (USOS MÚLTIPLES) EN LA LOCALIDAD DE MOZAMBIQUE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 105 | Medellín de Bravo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Medellín de Bravo | 2024301051032 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:44, direccion:carretera mozambique, lon:-96.255174, lat:19.059}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 3610543.87 | 3610543.87 | 3610543.87 | 3610543.87 | 3610543.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMB/DOP/FORTAMUNDF/2024301051032, contratista:VICTOR GUILLERMO NIETO PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, monto:3496365.45, importe_modificado:3610543.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2440426/proyecto_INICIO, 2440426/proyecto_PROCESO, 2440426/proyecto_INICIO, 2440426/proyecto_PROCESO, 2440426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442948 | Proyecto de inversión | 1149949.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149949.73, modificado:1149949.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: VALENTÍN RUÍZ OBREGÓN, CON CLAVE: 30DPR0318N | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082023000283 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:RAFAEL MURILLO VIDAL, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91713, lon:-96.165051, lat:19.189644}} | 2024-07-15 | 2024-10-12 | 1149949.73 | 1149949.73 | 1149949.73 | 1149949.73 | 1149949.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442950 | Proyecto de inversión | 499888.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499888.7, modificado:499888.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR: GENOVEVA JIMÉNEZ PALACETA, CON CLAVE: 30DJN4001A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082023000393 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:GUACAMAYA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91726, lon:-96.126983, lat:19.190765}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 499888.7 | 499888.7 | 499888.7 | 499888.7 | 499888.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442952 | Proyecto de inversión | 7259687 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7259687.0, modificado:7259687.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE UN EDIFICIO TIPO H Y OBRA EXTERIOR EN EL: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ, CON CLAVE: 30DIT0002U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082024000016 | N | 0 | 0 | 5908 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALZADA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91897, lon:-96.15926, lat:19.20083}} | 2024-07-22 | 2024-11-18 | 7259687 | 7259687 | 7259687 | 7259687 | 7259687 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442953 | Proyecto de inversión | 998808.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998808.51, modificado:998808.51}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H (CUARTA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON CLAVE 30ETC0029F | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082024000186 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:PLAYA AVENTURAS, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91810, lon:-96.153333, lat:19.190278}} | 2024-07-29 | 2024-11-19 | 998808.51 | 998808.51 | 998808.51 | 998808.51 | 998808.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442963 | Proyecto de inversión | 2199434.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199434.46, modificado:2199434.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR , EN EL PREESCOLAR: NARCIZO MENDOZA, CON CLAVE: 30DJN1502A | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082024000042 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91066, lon:-96.899586, lat:19.523841}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 2199434.46 | 2199434.46 | 2199434.46 | 2199434.46 | 2199434.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302430465 | Proyecto de inversión | 1843054.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1843054.25, modificado:1919449.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CANCHA MUNICIPAL, GUTIERREZ ZAMORA - 294167 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 294167 | S | 6983 | 6983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.87, meta_modificada:929.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA PROVIDENCIA, 93557 GUTIÉRREZ ZAMORA, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO EN ESPACIO MULTIDE, lon:-97.0830604, lat:20.46413187}} | 2024-05-21 | 2024-08-03 | 1919449.59 | 1919449.59 | 1919449.59 | 1919449.59 | 1919449.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-LIR-2024300690122, contratista:GERARDO DE JESUS DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:1843054.25, importe_modificado:1919449.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.87}} | {2430465/proyecto_INICIO, 2430465/proyecto_FIN, 2430465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302432980 | Proyecto de inversión | 2835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2835000.0, modificado:2835000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TERCERA ETAPA EN EL CAMINO MAGALLANES MIRADOR PILAPA EN LA LOCALIDAD DE MIRADOR PILAPA - 305391 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 209 | Tatahuicapan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tatahuicapan de Juárez | 305391 | S | 227 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.57, meta_modificada:2136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO QUE COMUNICA A LAS DOS LOCALIDADES EJIDO EL MIRADOR PILAPA, 95954 MAGALLANES, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA TERRACERIA MAGALLANES Y EL MIRADOR Y , LA OBRA SE UBICA EN EL , lon:-94.76926375, lat:18.36856771}} | 2024-06-10 | 2024-08-23 | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 2835000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LR-MTV-FAISMUN-2024302090021, contratista:NUEVA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN. VER., monto:2835000.0, importe_modificado:2835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2136.0}} | {2432980/proyecto_INICIO, 2432980/proyecto_FIN, 2432980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434908 | Proyecto de inversión | 1792690.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792690.2, modificado:1792690.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETES, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN RED DE AGUA DE LA CALLE VILLA HERMOSA, ENTRE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VILLA LINDA EN LA COLONIA VILLAS DE SAN CLEMENTE - 314523 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 314523 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE VILLA HERMOSA COLONIA VILLAS DE SAN CLEMENTE, 92735 ÁLAMO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VILLA LINDA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VILLA HERMOSA ENTRE LA CALLE 2, lon:-97.665384, lat:20.904934}} | 2024-09-25 | 2024-11-30 | 1792690.2 | 1792690.2 | 1792690.2 | 1792690.2 | 1792690.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600061-C043, contratista:PEDRO MARTÍNEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1792690.2, importe_modificado:1792690.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.0}} | {2434908/proyecto_PROCESO, 2434908/proyecto_INICIO, 2434908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439807 | Acción | 6228912.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6228912.32, modificado:6228912.32}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA - 83116 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 83116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.212571, lat:18.448668}} | 2024-09-15 | 2024-12-31 | 6228912.32 | 6228912.32 | 6228912.32 | 6228912.32 | 6228912.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD/MSAT/141/FAISMUN/0149/01-3/2024-LS/MSAT/141/166/FAISMUN/01-2/2024, contratista:PAUL MICHEL CRUZ TORAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:6228912.32, importe_modificado:6228912.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {2439807/proyecto_INICIO, 2439807/proyecto_FIN, 2439807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439814 | Acción | 967389.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:967389.44, modificado:967389.44}} | CURSO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y RAMO 033 - 83309 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 83309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.212571, lat:18.448668}} | 2024-08-22 | 2024-09-24 | 967389.44 | 967389.44 | 967389.44 | 967389.44 | 967389.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LS/MSAT/141/FAISMUN/01-1/2024, contratista:UNIVERSIDAD TECNICA SUPERIOR DE XALAPA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:967389.44, importe_modificado:967389.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:2.0}} | {2439814/proyecto_INICIO, 2439814/proyecto_FIN, 2439814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442164 | Proyecto de inversión | 692019.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692019.39, modificado:692019.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON ALTAMIRANO INTERIOR ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINAMECA,VER | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 59 | Chinameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinameca | 2024300590116 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:480.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON ALTAMIRANO INTERIOR EN LA CABECERA MUNICIPAL, CHINAMECA,VERACRUZ, lon:-94.674137, lat:18.0231897}} | 2024-09-23 | 2024-11-23 | 692019.39 | 692019.39 | 692019.39 | 692019.39 | 692019.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV-FORTAMUNDF-2024-059-003, contratista:OSCAR FRIAS DIONISIO, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMECA VER, monto:692019.39, importe_modificado:692019.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.08}} | {2442164/proyecto_PROCESO, 2442164/proyecto_INICIO, 2442164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302430511 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA URBANA TIPO LED OBRA EN LA CABECARA MUNICIPAL DE ALTOTONGA 0040 - 294334 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 294334 | S | 11200 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE MEXICO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE DR EFREN MARIN, CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS SUR SE UBICAN EN LAS CALLES LAZARO C, lon:-97.24435271, lat:19.74748}} | 2024-09-10 | 2024-12-30 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0040, contratista:ZIUR & SONNAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:7000000.0, importe_modificado:7000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1500.0}} | {2430511/proyecto_FIN, 2430511/proyecto_PROCESO, 2430511/proyecto_FIN, 2430511/proyecto_INICIO, 2430511/proyecto_PROCESO, 2430511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302431804 | Proyecto de inversión | 1761701.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761701.81, modificado:1862052.05}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ALFONSO. - 300069 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 300069 | S | 168 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.8, meta_modificada:1106.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA SAN ALFONSO, 91603 SAN ALFONSO, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALLE VICENTE GUERRERO, PASANDO LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI ENTRE LA CALLE LOS TULIP, lon:-96.92467, lat:19.45419}} | 2024-09-17 | 2024-11-25 | 1862052.05 | 1862052.05 | 1862052.05 | 1862052.05 | 1862052.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/0014, contratista:INGENIERIA AXIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:1745118.63, importe_modificado:1862052.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1106.88}} | {2431804/proyecto_INICIO, 2431804/proyecto_FIN, 2431804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302431809 | Proyecto de inversión | 5040018.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5040018.02, modificado:5040018.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AV. FRANCISCO VILLA, LOC. COMEJEN, MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER. - 300078 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acayucan | 300078 | S | 636 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1838.0, meta_modificada:1838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA COMEJÉN, 96108 COMEJÉN, ACAYUCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 2 TRAMOS EL TRAMO 1 EN LA C, lon:-94.88408728, lat:18.06077554}} | 2024-09-10 | 2024-12-04 | 5040018.02 | 5040018.02 | 5040018.02 | 5040018.02 | 5040018.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MAV/FAISMUN/2024/003/0037, contratista:ANA KAREN RIOS CIRILO, convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER., monto:5040018.02, importe_modificado:5040018.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1838.0}} | {2431809/proyecto_PROCESO, 2431809/proyecto_INICIO, 2431809/proyecto_PROCESO, 2431809/proyecto_INICIO, 2431809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302436173 | Proyecto de inversión | 2663972.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2663972.98, modificado:2663972.98}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EXISTENTE COSAUTLAN NARANJALES PIEDRA PARADA - 320260 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 46 | Cosautlán de Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosautlán de Carvajal | 320260 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2150.0, meta_modificada:2145.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COSAUTLÁN DE CARVAJAL-NARANJALES - PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 340 PUEBLO COSAUTLÁN DE CARVAJAL, 91620 COSAUTLÁN DE CARVAJAL, COSAUTLÁN DE CARVAJAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO HACIA, lon:-96.98126396, lat:19.33655851}} | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2663972.98 | 2663972.98 | 2663972.98 | 2663972.98 | 2663972.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOP/IR-2024/0018, contratista:DANIEL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COSAUTLAN DE CARVAJAL, monto:2663972.98, importe_modificado:2663972.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2145.69}} | {2436173/proyecto_INICIO, 2436173/proyecto_PROCESO, 2436173/proyecto_FIN, 2436173/proyecto_PROCESO, 2436173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441396 | Proyecto de inversión | 5332221.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5332221.98, modificado:5469712.42}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS I EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO (AGUA FRÍA) DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 00132024000005 | S | 2 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.48, meta_modificada:3.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:35, direccion:San Francisco (Agua Fria), lon:-94.798482, lat:18.454074}} | 2024-07-05 | 2024-09-28 | 5469712.42 | 5469712.42 | 5469712.42 | 5469712.42 | 5469712.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF_2024_00132024000005_I3P, contratista:Yessica Stefania Marin Trujillo, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, monto:5332221.98, importe_modificado:5332221.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.48}} | {2441396/proyecto_PROCESO, 2441396/proyecto_FIN, 2441396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442188 | Proyecto de inversión | 577886.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577886.69, modificado:577886.69}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024091061 | N | 0 | 0 | 2241 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.89, meta_modificada:26.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, lon:-94.8647782, lat:18.3997467}} | 2024-06-04 | 2024-10-17 | 577886.69 | 577886.69 | 577886.69 | 577886.69 | 577886.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-045/2024-DGCCYCE, contratista:ANDRÉS EDUARDO ARAGÓN CRUZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.99299653E7, importe_modificado:2.99299653E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.89}} | {2442188/proyecto_INICIO, 2442188/proyecto_FIN, 2442188/proyecto_PROCESO, 2442188/proyecto_FIN, 2442188/proyecto_PROCESO, 2442188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442199 | Proyecto de inversión | 386003.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386003.51, modificado:386003.51}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024093061 | N | 0 | 0 | 2241 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.89, meta_modificada:26.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, lon:-94.8647782, lat:18.3997467}} | 2024-06-04 | 2024-10-17 | 386003.51 | 386003.51 | 386003.51 | 386003.51 | 386003.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-045/2024-DGCCYCE, contratista:ANDRÉS EDUARDO ARAGÓN CRUZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.99299653E7, importe_modificado:2.99299653E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.89}} | {2442199/proyecto_INICIO, 2442199/proyecto_FIN, 2442199/proyecto_PROCESO, 2442199/proyecto_FIN, 2442199/proyecto_PROCESO, 2442199/proyecto_FIN, 2442199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443056 | Proyecto de inversión | 1202694.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202694.57, modificado:1202694.57}} | REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO TECOMATE A XOCOCATL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 58 | Chicontepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicontepec | 2024300580215 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.07, meta_modificada:3.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:122, direccion:CAMINO TECOMATE- LA PAGUA- XOCOCATL, EN EL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER., lon:-97.984949, lat:20.972149}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1202694.57 | 1202694.57 | 1202694.57 | 1202694.57 | 1202694.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI-FEFMPHT-2024-30-058-OP-0215, contratista:ANGELICA CORDERO CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, monto:1202694.57, importe_modificado:1202694.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.07}} | {2443056/proyecto_PROCESO, 2443056/proyecto_INICIO, 2443056/proyecto_PROCESO, 2443056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443059 | Proyecto de inversión | 1099869.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099869.46, modificado:1099869.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2 DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 58 | Chicontepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicontepec | 2024300580301 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2098.5, meta_modificada:2098.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:267, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN MIGUEL, CHICONTEPEC, VER. C.P. 92700, lon:-98.166334, lat:20.957013}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1099869.46 | 1099869.46 | 1099869.46 | 1099869.46 | 1099869.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI-FEFMPHT-2024-30-058-OP-0301, contratista:BLANCA ESBEIDY MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, monto:1099869.46, importe_modificado:1099869.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2098.5}} | {2443059/proyecto_INICIO, 2443059/proyecto_PROCESO, 2443059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443113 | Proyecto de inversión | 760940.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:18, modalidad:R, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760940.28, modificado:760940.28}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA TRAMO HUAYACOCOTLA - BARRIO BUENA VISTA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 2024300720304 | N | 0 | 0 | 6158 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:51, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-98.491192, lat:20.539427}} | 2024-09-12 | 2024-11-10 | 760940.28 | 760940.28 | 760940.28 | 760940.28 | 760940.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720302-0304-0313, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YENDIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:4731063.48, importe_modificado:4731063.48}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:46.0}} | {2443113/proyecto_INICIO, 2443113/proyecto_PROCESO, 2443113/proyecto_INICIO, 2443113/proyecto_PROCESO, 2443113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433367 | Proyecto de inversión | 1214510.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1214510.55, modificado:1214510.55}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR LUIS GONZAGA INCLAN CLAVE, 30DJN1406Y, EN LA LOCALIDAD DE EL FRIJOL COLORADO, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 307205 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Perote | 307205 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA PUEBLO FRIJOL COLORADO, 91270 EL FRIJOL COLORADO, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS GONZAGA INCLAN CLAVE 30DJN1406Y, lon:-97.35187817, lat:19.58833498}} | 2024-09-30 | 2024-10-27 | 1214510.55 | 1214510.55 | 1214510.55 | 1214510.55 | 1214510.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/54, contratista:RAFAEL HERRERA ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1214510.55, importe_modificado:1214510.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:375.0}} | {2433367/proyecto_INICIO, 2433367/proyecto_PROCESO, 2433367/proyecto_FIN, 2433367/proyecto_INICIO, 2433367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302440598 | Proyecto de inversión | 149597.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149597.47, modificado:158923.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA (PARADA DE CAMIONES) EN LA CARRETERA DE EL LENCERO A XALAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL LENCERO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 2024300650131 | N | 0 | 0 | 2908 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.82, meta_modificada:77.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:20, direccion:CARRETERA XALAPA VERACRUZ KM 11.5, lon:-96.813726, lat:19.491413}} | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 158923.79 | 158923.79 | 158923.79 | 158923.79 | 158923.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650130;0131;0140;0142;0143, contratista:JAIME ALEJANDRO AGUILAR CALLEJAS, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:806275.05, importe_modificado:806275.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.82}} | {2440598/proyecto_INICIO, 2440598/proyecto_PROCESO, 2440598/proyecto_INICIO, 2440598/proyecto_FIN, 2440598/proyecto_PROCESO, 2440598/proyecto_FIN, 2440598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443117 | Proyecto de inversión | 3999489.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:18, modalidad:R, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999489.42, modificado:3999489.42}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA TRAMO VIBORILLAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS, MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 2024300720303 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:36, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-98.50352, lat:20.505464}} | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 3999489.42 | 3999489.42 | 3999489.42 | 3999489.42 | 3999489.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720303, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DIZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:3999489.42, importe_modificado:3999489.42}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:121.0}} | {2443117/proyecto_INICIO, 2443117/proyecto_FIN, 2443117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302431472 | Proyecto de inversión | 1298806.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298806.66, modificado:1298806.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TEBAEV CLAVE 30ETH0140W DE LA LOCALIDAD DE SALTABARRANCA - 298406 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 139 | Saltabarranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltabarranca | 298406 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO VILLA SALTABARRANCA CENTRO, 95480 SALTABARRANCA, SALTABARRANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TELEBACHILLER, lon:-95.53046445, lat:18.59267569}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1298806.66 | 1298806.66 | 1298806.66 | 1298806.66 | 1298806.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/FAISMUN/2024/0104, contratista:ABDIEL JOSUE IX RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTABARRANCA, monto:1298806.66, importe_modificado:1298806.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2431472/proyecto_FIN, 2431472/proyecto_INICIO, 2431472/proyecto_FIN, 2431472/proyecto_INICIO, 2431472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302435088 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2526052.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ORIZABA ENTRE CALLE POZA RICA Y CALLE CAZONES EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 315383 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 315383 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE ORIZABA COLONIA 25 DE ABRIL, 92733 ÁLAMO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE POZA RICA Y CALLE CAZONES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ORIZABA ENTRE CALLE POZA RICA Y CALLE CAZONES EN LA COLONI, lon:-97.663682, lat:20.913429}} | 2024-09-18 | 2024-12-15 | 2526052.2 | 2526052.2 | 2526052.2 | 2526052.2 | 2526052.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600063-C059, contratista:PEDRO MARTÍNEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:2526052.2, importe_modificado:2526052.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.0}} | {2435088/proyecto_FIN, 2435088/proyecto_PROCESO, 2435088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439120 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 332970 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 332970 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COLONIA BENITO JUAREZ, 95900 COLONIA BENITO JUÁREZ, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE ABASOLO, CALLE RUIZ CORTINEZ SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA LOCALI, lon:-94.912659, lat:18.24713}} | 2024-06-07 | 2024-09-09 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0010/24, contratista:MARTIN MORALES VALUIS, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}} | {2439120/proyecto_PROCESO, 2439120/proyecto_INICIO, 2439120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443241 | Proyecto de inversión | 530481.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530481.69, modificado:609753.36}} | CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL, OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 2024300720126 | N | 0 | 0 | 517 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:21, direccion:A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.482885, lat:20.463474}} | 2024-09-17 | 2024-11-17 | 609753.36 | 609753.36 | 609753.36 | 609753.36 | 609753.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720126, contratista:EDGAR ALBERTO VALDES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:530481.69, importe_modificado:530481.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2443241/proyecto_INICIO, 2443241/proyecto_PROCESO, 2443241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433544 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS PUBLICAS EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE PRIMERA ETAPA - 308001 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 43 | Comapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Comapa | 308001 | S | 1799 | 1725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2825.0, meta_modificada:2825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BOCA DEL MONTE, 94210 BOCA DEL MONTE, COMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO EL PORVENIR, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL SALON SOCIAL LA CURVA DE ESTA , lon:-96.82302889, lat:19.15326495}} | 2024-09-25 | 2024-12-10 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2024300430004/FAISMUN, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCIM SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE COMAPA, VER, monto:5400000.0, importe_modificado:5400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2825.0}} | {2433544/proyecto_INICIO, 2433544/proyecto_FIN, 2433544/proyecto_PROCESO, 2433544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439775 | Acción | 1120114.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120114.26, modificado:1120114.26}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN EL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER. - 79285 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 79285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:4219.0, meta_modificada:4219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.090276, lat:17.909326}} | 2024-07-05 | 2024-11-29 | 1120114.26 | 1120114.26 | 1120114.26 | 1120114.26 | 1120114.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LAD/0066/2024, contratista:C. ADRIANA ROLDAN ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:1120114.26, importe_modificado:1120114.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:4219.0}} | {2439775/proyecto_INICIO, 2439775/proyecto_PROCESO, 2439775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439780 | Acción | 316845.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316845.05, modificado:315356.31}} | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LAS AREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA. - 80336 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Xico | 80336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta4: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.007233, lat:19.421269}} | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 315356.31 | 315356.31 | 315356.31 | 315356.31 | 315356.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MXV/ADQ/FAISMUN-DF/2024/0017, contratista:COMERCIALIZADORA EHS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:315356.31, importe_modificado:315356.31}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:6.0}, meta4: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:4.0}} | {2439780/proyecto_INICIO, 2439780/proyecto_PROCESO, 2439780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441504 | Proyecto de inversión | 15920093.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.592009378E7, modificado:1.592009378E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PLAN DE ARROYOS, DEL KM 11+900 AL KM 13+400 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024000091 | N | 0 | 0 | 1234 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CAMINO TLAPACOYAN, lon:-97.1642579, lat:19.9251743}} | 2024-06-04 | 2024-09-01 | 15920093.78 | 15920093.78 | 15920093.78 | 15920093.78 | 15920093.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-048/2024-DGCCYCE, contratista:TAK, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.592009378E7, importe_modificado:1.592009378E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2441504/proyecto_PROCESO, 2441504/proyecto_INICIO, 2441504/proyecto_PROCESO, 2441504/proyecto_INICIO, 2441504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302430553 | Acción | 249000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249000.0, modificado:249000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 294541 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 294541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.666589, lat:17.999503}} | 2024-07-03 | 2024-11-29 | 249000 | 249000 | 249000 | 249000 | 249000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-025, contratista:LMN & CONSTRUCTORES ASOCIADOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:249000.0, importe_modificado:249000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2430553/proyecto_INICIO, 2430553/proyecto_PROCESO, 2430553/proyecto_INICIO, 2430553/proyecto_PROCESO, 2430553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433083 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE ACUAYUCAN RUMBO A CAMPO NUEVO. - 305958 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 19 | Astacinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Astacinga | 305958 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.0, meta_modificada:1505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA PRINCIPAL - CENTRO DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA , 00000 ACUAYUCAN, ASTACINGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO A AGENCIA MUNICIPAL Y , SOBRE CAMINO PRINCIPAL QU, lon:-97.11195461, lat:18.54690614}} | 2024-07-12 | 2024-08-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS/OP/RT/FAISMUNDF/2024/30/019/0004, contratista:EVA NOHEMI BAJONERO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER., monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.0}} | {2433083/proyecto_INICIO, 2433083/proyecto_PROCESO, 2433083/proyecto_INICIO, 2433083/proyecto_FIN, 2433083/proyecto_PROCESO, 2433083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433553 | Proyecto de inversión | 274950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274950.0, modificado:274950.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRIBERA, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 308038 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 308038 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA ESTRIBERA - CAMINO SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO LA ESTRIBERA, 95925 LA ESTRIBERA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO DE LA ESTRIBERA, lon:-94.89141382, lat:18.12158635}} | 2024-09-10 | 2024-10-18 | 274950 | 274950 | 274950 | 274950 | 274950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/DIRE/FAISMUN/0060/24, contratista:GRUPO CRIVEN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:274950.0, importe_modificado:274950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2433553/proyecto_INICIO, 2433553/proyecto_PROCESO, 2433553/proyecto_FIN, 2433553/proyecto_INICIO, 2433553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433955 | Proyecto de inversión | 2799408.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2799408.18, modificado:2799408.18}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL A LA COMUNIDAD DE DOCTOR MONTES DE OCA SAN ISIDRO - 310304 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 310304 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:45, direccion:CALLE CARRETERA TUXPAN ALAMO EJIDO DOCTOR MONTES DE OCA (SAN ISIDRO), 92763 DOCTOR MONTES DE OCA (SAN ISIDRO), ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CONOCIDA, LA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-97.55460262, lat:20.93897628}} | 2024-09-14 | 2024-11-30 | 2799408.18 | 2799408.18 | 2799408.18 | 2799408.18 | 2799408.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600045-C004, contratista:ANA LUCERO VÁZQUEZ CARBALLO, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:2799408.18, importe_modificado:2799408.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2433955/proyecto_INICIO, 2433955/proyecto_PROCESO, 2433955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437332 | Proyecto de inversión | 2359553.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2359553.62, modificado:2359553.62}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LOS POTREROS CAMINO RURAL ESCOBAL EJIDO ESCOBAL HACIENDA VIEJA DEL CADENAMIENTO CERO AL DOS CIENTO VEINTE EN LA LOCALIDAD DE LOS POTREROS - 325864 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamalín | 325864 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.12, meta_modificada:2.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO TAMALIN - LOS POTEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LOS POTREROS, 92470 LOS POTREROS, TAMALÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SE SALE DEL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE , lon:-97.73493537, lat:21.48527787}} | 2024-09-02 | 2024-11-15 | 2359553.62 | 2359553.62 | 2359553.62 | 2359553.62 | 2359553.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_FAISMUN_2024301500008_IR_09_C18, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEYCA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Constitucional de Tamalin, Ver, monto:2359553.62, importe_modificado:2359553.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.12}} | {2437332/proyecto_INICIO, 2437332/proyecto_FIN, 2437332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437333 | Proyecto de inversión | 1697111.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1697111.58, modificado:1241551.74}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIAZ MIRON BARRIO PANTEON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGOTITLÁN,VER. - 325871 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 70 | Hidalgotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgotitlán | 325871 | S | 2128 | 1978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ MIRON PUEBLO EL PANTEON, 96930 HIDALGOTITLÁN, HIDALGOTITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SONORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DIAZ MIRON ENTRES LA C, lon:-94.64665086, lat:17.76968579}} | 2024-10-14 | 2024-11-29 | 1241551.74 | 1241551.74 | 1241551.74 | 1241551.74 | 1241551.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN, VER, monto:1697111.58, importe_modificado:1241551.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2437333/proyecto_FIN, 2437333/proyecto_INICIO, 2437333/proyecto_FIN, 2437333/proyecto_PROCESO, 2437333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439154 | Proyecto de inversión | 1297197.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297197.21, modificado:1297197.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y MURO CONTENCIÓN EN CALLEJÓN LAS ANIMAS DE LA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE. - 333089 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 103 | Mecatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecatlán | 333089 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.98, meta_modificada:172.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:CALLE LAS ANIMAS RANCHERIA RANCHO ALEGRE, 93086 RANCHO ALEGRE, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN, CALLE XICOTENCALT LA CALLE SE ENCUENTRA A 150 M AL OESTE DE LA ESCUEL, lon:-97.63867061, lat:20.20655466}} | 2024-06-24 | 2024-09-06 | 1297197.21 | 1297197.21 | 1297197.21 | 1297197.21 | 1297197.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301030013, contratista:JOSEFA ALICIA GREGORIO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE ALVARADO, VER., monto:1297197.21, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.98}} | {2439154/proyecto_INICIO, 2439154/proyecto_PROCESO, 2439154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302432249 | Proyecto de inversión | 1443865.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1443865.92, modificado:1443865.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOAPAN - 301901 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 209 | Tatahuicapan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tatahuicapan de Juárez | 301901 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:50, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN EJIDO ZAPOAPAN, 95957 ZAPOAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE COSNTRUYE EN DI, lon:-94.77432288, lat:18.43152417}} | 2024-06-05 | 2024-08-18 | 1443865.92 | 1443865.92 | 1443865.92 | 1443865.92 | 1443865.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LR-MTV-FAISMUN-2024302090003, contratista:MAXIMINO ALFONSO BASURTO, convocante:MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN. VER., monto:1443865.92, importe_modificado:1443865.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2432249/proyecto_INICIO, 2432249/proyecto_FIN, 2432249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433136 | Proyecto de inversión | 8096356.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8096356.07, modificado:8096356.07}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA UN FLUJO DE 60 LPS CON SISTEMA DE MEDICION DE 8 Y 12 PULGADAS - 306116 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jáltipan | 306116 | S | 2550 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MALINCHE COLONIA JALTIPAN DE MORELOS CENTRO, 96200 JÁLTIPAN DE MORELOS, JÁLTIPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON CUATRO, EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL TERRENO UBICADO DETRÁS DEL PALA, lon:-94.72227589, lat:17.96631535}} | 2024-09-11 | 2024-12-09 | 8096356.07 | 8096356.07 | 8096356.07 | 8096356.07 | 8096356.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJV/FAISMUN/2024300890031, contratista:NV PRO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER., monto:8096356.07, importe_modificado:8096356.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.5}} | {2433136/proyecto_INICIO, 2433136/proyecto_PROCESO, 2433136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433605 | Proyecto de inversión | 500000.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.99, modificado:987678.04}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 308209 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 308209 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BUENA VISTA, 95905 BUENA VISTA, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PARAISO, CALLE MARTINEZ SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA MERC, lon:-94.931877, lat:18.226827}} | 2024-09-09 | 2024-11-02 | 987678.04 | 987678.04 | 987678.04 | 987678.04 | 987678.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/DIRE/FAISMUN/0061/24, contratista:MARTIN MORALES VALUIS, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:500000.99, importe_modificado:500000.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2433605/proyecto_INICIO, 2433605/proyecto_PROCESO, 2433605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302430781 | Proyecto de inversión | 385387.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385387.06, modificado:472757.77}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRUALICO EN LA CALLE PROLONGACION JUAN CLIMACO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 295343 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 295343 | S | 27966 | 27754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.89, meta_modificada:207.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUAN CLIMACO COLONIA , 91575 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , PASANDO LA CALLE CUAUHTEMOC DESPUES DEL COLUMPIO Y LA PRIVADA DE LA CALLE SILVANO GARCIA GUIOT., lon:-96.96447, lat:19.44405}} | 2024-09-13 | 2024-11-04 | 472757.77 | 472757.77 | 472757.77 | 472757.77 | 472757.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/AD/FAISMUN/2024/MULT04/0009, contratista:C. JOSE ARTURO ALFONSO PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:381642.17, importe_modificado:472757.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.95}} | {2430781/proyecto_PROCESO, 2430781/proyecto_INICIO, 2430781/proyecto_PROCESO, 2430781/proyecto_INICIO, 2430781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434500 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACION DE AULAS PINTURA EN PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE 30DPR4090A, GUTIERREZ ZAMORA - 312856 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 312856 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.49, meta_modificada:461.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA MURILLO VIDAL, 93559 GUTIÉRREZ ZAMORA, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE AGUSTIN LARA EN PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, lon:-97.08977539, lat:20.44134817}} | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-AD-2024300690139, contratista:FABIOLA DEL CONSUELO LOPEZ GALICIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.49}} | {2434500/proyecto_INICIO, 2434500/proyecto_FIN, 2434500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302438864 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3770010.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE S PÚBLICO S Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO, UBICADO EN CALLE REFORMA, BARRIO CANAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA DE ALEMAN, VER. - 331929 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 144 | Sayula de Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sayula de Alemán | 331929 | S | 95 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA CANAPA, 96150 SAYULA DE ALEMÁN, SAYULA DE ALEMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE LAS FLORES, CALLE CALLE CANAPA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES VA, lon:-94.95732403, lat:17.87372075}} | 2024-09-09 | 2024-12-30 | 3770010 | 3770010 | 3770010 | 3770010 | 3770010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MSV/FAISMUN/2024/144/0030, contratista:DULCE MARIA CASTILLO SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA DE ALEMAN , VER., monto:3770010.0, importe_modificado:3770010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2438864/proyecto_INICIO, 2438864/proyecto_FIN, 2438864/proyecto_PROCESO, 2438864/proyecto_FIN, 2438864/proyecto_PROCESO, 2438864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441697 | Proyecto de inversión | 1949012.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949012.7, modificado:2497036.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 2024301010143 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA, lon:-97.21743, lat:18.929565}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 2497036.35 | 2497036.35 | 2497036.35 | 2497036.35 | 2497036.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0143, contratista:C. IRMAGONZALEZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:2497036.35, importe_modificado:2497036.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1456.0}} | {2441697/proyecto_INICIO, 2441697/proyecto_PROCESO, 2441697/proyecto_FIN, 2441697/proyecto_INICIO, 2441697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441706 | Proyecto de inversión | 1235322.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235322.41, modificado:1238605.54}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE JUNTO AL CAMPO DE LA LOCALIDAD FRIJOLILLO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 2024301010144 | N | 0 | 0 | 689 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:6, direccion:CALLE JUNTO AL CAMPO, lon:-97.204309, lat:18.948903}} | 2024-09-10 | 2024-10-24 | 1238605.54 | 1238605.54 | 1238605.54 | 1238605.54 | 1238605.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0144, contratista:C. MARIA MAGDALENA FERNANDEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:1238605.54, importe_modificado:1238605.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:978.0}} | {2441706/proyecto_INICIO, 2441706/proyecto_PROCESO, 2441706/proyecto_FIN, 2441706/proyecto_PROCESO, 2441706/proyecto_FIN, 2441706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441710 | Proyecto de inversión | 623689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623689.43, modificado:623689.43}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA AL MIRADOR, CALLE AL RECREO Y CARRETERA A ATZACAN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 2024301010145 | N | 0 | 0 | 2454 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO , lon:-97.121493, lat:18.904445}} | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 623689.43 | 623689.43 | 623689.43 | 623689.43 | 623689.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0145, contratista:C. GUSTAVO GALICIA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:623689.43, importe_modificado:623689.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:478.0}} | {2441710/proyecto_INICIO, 2441710/proyecto_PROCESO, 2441710/proyecto_FIN, 2441710/proyecto_PROCESO, 2441710/proyecto_FIN, 2441710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302440254 | Proyecto de inversión | 1584731.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584731.82, modificado:1584731.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES GASTRONOMICOS SOBRE LA CARRETERA FED. 180 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024090007 | N | 0 | 0 | 589 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12413.76, meta_modificada:12413.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:101, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-96.6228421, lat:19.5066207}} | 2024-06-03 | 2024-12-12 | 1584731.82 | 1584731.82 | 1584731.82 | 1584731.82 | 1584731.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-017/2024-DGCOP, contratista:TERRACERÍA Y PAVIMENTOS LTH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.197411916E7, importe_modificado:3.197411916E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12413.76}} | {2440254/proyecto_INICIO, 2440254/proyecto_FIN, 2440254/proyecto_PROCESO, 2440254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302440260 | Proyecto de inversión | 260848.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260848.62, modificado:277319.99}} | REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE HIDALGO ESQ. JUAREZ DE LA COL. CENTRO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Coatzintla |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.37, meta_modificada:691.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO ESQ. JUAREZ DE LA COL. CENTRO, lon:-97.460763, lat:20.482372}} | 2024-03-25 | 2024-12-31 | 277319.99 | 277319.99 | 277319.99 | 277319.99 | 277319.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147967, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:260848.62, importe_modificado:277319.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.37}} | {2440260/proyecto_INICIO, 2440260/proyecto_PROCESO, 2440260/proyecto_INICIO, 2440260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441729 | Proyecto de inversión | 804559.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804559.08, modificado:804559.08}} | CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EEDUCACION FISICA EN POSESION DE LAS ESCUELAS PRE-ESCOLAR DENOMINADA MUNDO MAGICO, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y SECUNDARIA DENOMINADA MATA DOMINGO, DE LA LOCALIDAD DE MATA DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE CARRILLO PUERTO VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 31 | Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Carrillo Puerto | MCPV/FORTAMUN/2024300310024/002 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:47, direccion:MATA DOMINGO, lon:-96.602923, lat:18.876123}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 804559.08 | 804559.08 | 804559.08 | 804559.08 | 804559.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCPV/FORTAMUNDF/2024300310024/002, contratista:MAURICIO JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CARRILLO PUERTO VER, monto:804559.08, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2441729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441753 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOTUTLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totutla | 2024301880337 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA, lon:-96.971901, lat:19.2147}} | 2024-08-14 | 2024-10-12 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/AD/OP/FORTAMUN-DF/2024301880337, contratista:C. ÁNGEL CESAR MOGUEL DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2441753/proyecto_INICIO, 2441753/proyecto_PROCESO, 2441753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441760 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS PINOS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totutla | 2024301880338 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:COLONIA LOS PINOS, lon:-96.889356, lat:19.281317}} | 2024-08-14 | 2024-10-12 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/AD/OP/FORTAMUN-DF/2024301880338, contratista:C. ANGEL CESAR MOGUEL DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2441760/proyecto_INICIO, 2441760/proyecto_PROCESO, 2441760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302440315 | Proyecto de inversión | 23176449.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.317644907E7, modificado:2.317644907E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES GASTRONOMICOS SOBRE LA CARRETERA FED. 180 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA (QUINTO COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024094007 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12413.76, meta_modificada:12413.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:101, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-96.6228421, lat:19.5066207}} | 2024-06-03 | 2024-12-12 | 23176449.07 | 23176449.07 | 23176449.07 | 23176449.07 | 23176449.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-017/2024-DGCOP, contratista:TERRACERÍA Y PAVIMENTOS LTH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3.197411916E7, importe_modificado:3.197411916E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12413.76}} | {2440315/proyecto_INICIO, 2440315/proyecto_PROCESO, 2440315/proyecto_INICIO, 2440315/proyecto_PROCESO, 2440315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442750 | Proyecto de inversión | 5557470.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5557470.41, modificado:6871480.76}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SECO DE VALENCIA DEL MUNICIPIO DE CATEMACO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 00132024000015 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.08, meta_modificada:6.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:62, direccion:San Juan Seco de Valencia, lon:-95.156274, lat:18.307762}} | 2024-07-05 | 2024-09-27 | 6871480.76 | 6871480.76 | 6871480.76 | 6871480.76 | 6871480.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF_2024_00132024000015_I3P, contratista:Rosalía González Hernández, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, monto:5557470.41, importe_modificado:5557470.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.78}} | {2442750/proyecto_FIN, 2442750/proyecto_PROCESO, 2442750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442774 | Proyecto de inversión | 1098693.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098693.4, modificado:1098693.4}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO (ENGRAVADO) DE CALLES PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONCIO JAMAYA 1RA. ETAPA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espinal | 2024300660204 | S | 477 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE REFORMA, lon:-97.570916, lat:20.312446}} | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 1098693.4 | 1098693.4 | 1098693.4 | 1098693.4 | 1098693.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-HIDROCAR-TERR2024-OP-0204-C-002, contratista:EDUARDO TOVAR AVILA, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:1098693.4, importe_modificado:1098693.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2442774/proyecto_PROCESO, 2442774/proyecto_INICIO, 2442774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302432756 | Proyecto de inversión | 1027210.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027210.4, modificado:1027210.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 304323 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 165 | Tepatlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco | 304323 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:5, direccion:CALLE LA INMACULADA PUEBLO LA PALMA, 94191 LA PALMA, TEPATLAXCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE ANTONIO ESTRADA, CALLE GUIZAR Y VALENCIA LAS COCINAS ESTAN UBICADAS EN DISTINTAS UBICACIONES LA P, lon:-96.82770448, lat:19.04631971}} | 2024-09-23 | 2024-11-18 | 1027210.4 | 1027210.4 | 1027210.4 | 1027210.4 | 1027210.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2024301650029/FAISMUN, contratista:SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER., monto:1027210.4, importe_modificado:1027210.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2432756/proyecto_INICIO, 2432756/proyecto_PROCESO, 2432756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433225 | Proyecto de inversión | 451278.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451278.27, modificado:451278.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR4043Q, UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER - 306555 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 199 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 306555 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.72, meta_modificada:26.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA SE UBICA A LADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-94.64206515, lat:17.95862547}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 451278.27 | 451278.27 | 451278.27 | 451278.27 | 451278.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-MZV/2024-017, contratista:ESMERALDA MARTINEZ OLIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, VER., monto:451278.27, importe_modificado:451278.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.72}} | {2433225/proyecto_PROCESO, 2433225/proyecto_INICIO, 2433225/proyecto_PROCESO, 2433225/proyecto_FIN, 2433225/proyecto_PROCESO, 2433225/proyecto_INICIO, 2433225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433235 | Proyecto de inversión | 1581560.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1581560.43, modificado:1581560.43}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA - 306582 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 306582 | S | 325 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1130.4, meta_modificada:1130.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:41, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAMARIA, 95869 SAMARIA, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CALLE PRIMERO DE MAYO EL PROYECTO SE UBICARA FRENTE A LA CALLE , lon:-95.0720809, lat:18.25209251}} | 2024-09-20 | 2024-10-31 | 1581560.43 | 1581560.43 | 1581560.43 | 1581560.43 | 1581560.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0047/24, contratista:JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:1581560.42, importe_modificado:1581560.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1130.4}} | {2433235/proyecto_INICIO, 2433235/proyecto_PROCESO, 2433235/proyecto_FIN, 2433235/proyecto_INICIO, 2433235/proyecto_PROCESO, 2433235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441864 | Proyecto de inversión | 21000371.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.100037192E7, modificado:2.100037192E7}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA MIGRANTES EN TOTUTLA, VERACRUZ 2024 (CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL - CASA DE LAS AVES) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Totutla | 2024301880501 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CARRETERA TOTUTLA EL CAPRICHO, lon:-96.950007, lat:19.20872}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 21000371.92 | 21000371.92 | 21000371.92 | 21000371.92 | 21000371.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-89-L32-830188887-N-1-2024-FED-001, contratista:CONSTRUCTORA MIGCIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:2.100037192E7, importe_modificado:2.100037192E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2441864/proyecto_INICIO, 2441864/proyecto_PROCESO, 2441864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441883 | Proyecto de inversión | 2038286.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038286.37, modificado:2090676.85}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS II EN LA LOCALIDAD DE MINZAPAN DEL MUNICIPIO DE PAJAPAN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 00132024000011 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:11, direccion:minzapan, lon:-94.727203, lat:18.130504}} | 2024-07-09 | 2024-09-22 | 2090676.85 | 2090676.85 | 2090676.85 | 2090676.85 | 2090676.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF_2024_00132024000011_I3P, contratista:María Rubí González Sánchez, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, monto:2038286.37, importe_modificado:2038286.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2441883/proyecto_PROCESO, 2441883/proyecto_INICIO, 2441883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302432793 | Proyecto de inversión | 2579413.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2579413.63, modificado:2579413.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION, INCLUYE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE COLIPA, VERACRUZ. PRIMERA ETAPA - 304485 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 42 | Colipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colipa | 304485 | S | 1010 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1906.7, meta_modificada:1906.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA COLIPA, 93950 COLIPA, COLIPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GALEANA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA CE, lon:-96.72532876, lat:19.92724432}} | 2024-09-23 | 2024-12-27 | 2579413.63 | 2579413.63 | 2579413.63 | 2579413.63 | 2579413.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2024/003, contratista:SAMANTA ALEJANDRA CARVAJAL RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE COLIPA, monto:2579413.63, importe_modificado:2579413.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1906.7}} | {2432793/proyecto_INICIO, 2432793/proyecto_FIN, 2432793/proyecto_PROCESO, 2432793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439344 | Proyecto de inversión | 1579516.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579516.23, modificado:1579516.23}} | REHABILITACIÓN DE LA CASA HOGAR MUNICIPAL. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Misantla | 2024301091040 | N | 0 | 0 | 65761 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, 93828 Misantla, Ver., lon:-96.847455, lat:19.937361}} | 2024-09-02 | 2024-11-07 | 1579516.23 | 1579516.23 | 1579516.23 | 1579516.23 | 1579516.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FORTAMUNDF/109/1040, contratista:MARCO SEBASTIAN VIVEROS CERVANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:1579516.23, importe_modificado:1579516.23}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2439344/proyecto_INICIO, 2439344/proyecto_PROCESO, 2439344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442842 | Proyecto de inversión | 498800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498800.0, modificado:498800.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LIC.BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 30EPR0392U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082024000145 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:FRANCISCO VILLA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94120, lon:-97.210037, lat:19.094452}} | 2024-08-19 | 2024-11-16 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IEEV ADJ 2024/118, contratista:JORGE OMAR ANELL SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:498800.0, importe_modificado:498800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de la dependencia., trimestre:4.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de la dependencia., trimestre:4.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de la dependencia., trimestre:4.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2025-01-13}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de la dependencia., trimestre:4.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2025-01-13}}
2024 | 4 | VER240302442870 | Proyecto de inversión | 499964.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499964.88, modificado:499964.88}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON CLAVE 30EPR0982H | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082024000144 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:GALEANA, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94780, lon:-97.152026, lat:18.818528}} | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 499964.88 | 499964.88 | 499964.88 | 499964.88 | 499964.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IEEV ADJ 2024/102, contratista:INGENIERIA Y ENERGIA GLOBAL CD SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:499964.88, importe_modificado:499964.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442871 | Proyecto de inversión | 999982.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999982.77, modificado:999982.77}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR: SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE: 30DJN1185D | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082024000101 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:PROLONGACION MIGUEL ALEMAN, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 95241, lon:-95.987042, lat:18.717679}} | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 999982.77 | 999982.77 | 999982.77 | 999982.77 | 999982.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IEEV ADJ 2024/115, contratista:CIVILES CCT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:999982.77, importe_modificado:999982.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442877 | Proyecto de inversión | 679760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679760.0, modificado:679760.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 30DTV1971I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082024000193 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD 8 DE ENERO, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 94450, lon:-97.0532, lat:18.876394}} | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 679760 | 679760 | 679760 | 679760 | 679760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IEEV ADJ 2024/116, contratista:MARTINA CELERINA RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:679760.0, importe_modificado:679760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433706 | Proyecto de inversión | 152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152000.0, modificado:152000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAZUMIAPAN CHICO, EN EL MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 308652 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 308652 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:55, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MAZUMIAPAN CHICO, 95904 MAZUMIAPAN CHICO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LA ESCONDIDA, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALID, lon:-94.85751568, lat:18.26782138}} | 2024-09-12 | 2024-10-17 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/DIRE/FAISMUN/0062/24, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑO EN INGENIERIA SERUL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:152000.0, importe_modificado:152000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2433706/proyecto_INICIO, 2433706/proyecto_FIN, 2433706/proyecto_PROCESO, 2433706/proyecto_INICIO, 2433706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442966 | Proyecto de inversión | 999875.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999875.54, modificado:999875.54}} | POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO: ARTÍCULO 3RO. CONSTITUCIONAL, CON CLAVE: 30EBH0061U | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | '02082024000106 | N | 0 | 0 | 958 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES, NUM. O COL. NINGUNO C.P. 91010, lon:-96.93564, lat:19.55163}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 999875.54 | 999875.54 | 999875.54 | 999875.54 | 999875.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:110.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433312 | Proyecto de inversión | 1005147.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005147.82, modificado:1005147.82}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES O ARTÍSTICOS CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO EN LA LOCALIDAD DE HUAZUNTLAN - 306927 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 306927 | S | 128 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON RANCHERIA HUAZUNTLÁN, 95935 HUAZUNTLÁN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALDO Y CALLE MORELO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALID, lon:-94.79302003, lat:18.15634012}} | 2024-09-18 | 2024-12-18 | 1005147.82 | 1005147.82 | 1005147.82 | 1005147.82 | 1005147.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0016, contratista:JESSICA MARCELA RIOS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1005147.82, importe_modificado:1005147.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:127.0}} | {2433312/proyecto_INICIO, 2433312/proyecto_FIN, 2433312/proyecto_PROCESO, 2433312/proyecto_FIN, 2433312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439483 | Proyecto de inversión | 1450778.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450778.86, modificado:1452676.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO ISAAC BAUZA (CONSTRUCCIÓN DE GRADAS) UBICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N DEL BARRIO DE XICO, COATZINTLA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Coatzintla |  | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.04, meta_modificada:86.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ S/N DEL BARRIO DE XICO, COATZINTLA, VER., lon:-97.456409, lat:20.481758}} | 2024-07-16 | 2024-09-18 | 1452676.26 | 1452676.26 | 1452676.26 | 1452676.26 | 1452676.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FORTAMUNDF2024/LIR-2024300400075, contratista:JOSE JULIAN CASTILLO VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:1450778.86, importe_modificado:1452676.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:86.04}} | {2439483/proyecto_INICIO, 2439483/proyecto_FIN, 2439483/proyecto_PROCESO, 2439483/proyecto_FIN, 2439483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439508 | Proyecto de inversión | 383756.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383756.66, modificado:383756.66}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO (CONSTRUCCIÓN DE BARDA) INPI EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA, COATZINTLA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Coatzintla |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:FINAL DE LA CALLE 18 DE MARZO EN PALMA SOLA, COATZINTLA, VER., lon:-97.553783, lat:20.442185}} | 2024-08-13 | 2024-10-11 | 383756.66 | 383756.66 | 383756.66 | 383756.66 | 383756.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FORTAMUNDF2024/AD-2024300400068, contratista:JOSE JULIAN CASTILLO VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:383756.66, importe_modificado:383756.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2439508/proyecto_INICIO, 2439508/proyecto_PROCESO, 2439508/proyecto_FIN, 2439508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439533 | Adquisición | 2920272.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920272.77, modificado:2920272.77}} | ADQUISICION DE LUMINARIAS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 2024300140213 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO, AMATLAN DE LOS REYES, VER., lon:-96.915625, lat:18.844433}} | 2024-01-15 | 2024-12-30 | 2920272.77 | 2920272.77 | 2920272.77 | 2920272.77 | 2920272.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:900.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FAVOR DE CANCELAR ESTA ACCION, trimestre:4.0, usuario:jesusulezamat, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:FAVOR DE CANCELAR ESTA ADQUISICION, YA FUE DADA DE ALTA NUEVAMENTE , trimestre:4.0, usuario:jesusulezamat, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:ÉSTAS NO SON ACCIONES, SON ADQUISICIONES QUE ESTÁN PERMITIDAS. DEBEN REPORTAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:ÉSTAS NO SON ACCIONES, SON ADQUISICIONES QUE ESTÁN PERMITIDAS. DEBEN REPORTAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:ÉSTAS NO SON ACCIONES, SON ADQUISICIONES QUE ESTÁN PERMITIDAS. DEBEN REPORTAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:ÉSTAS NO SON ACCIONES, SON ADQUISICIONES QUE ESTÁN PERMITIDAS. DEBEN REPORTAR LOS AVANCES CORRESPONDIENTES., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-08}, obs5: {observación: CAMBIAR LOS AVANCES FINANCIEROS, ES DECIR LOS MONTOS., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-14}, obs6: {observación: CAMBIAR LOS AVANCES FINANCIEROS, ES DECIR LOS MONTOS., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-14}, obs7: {observación: CAMBIAR LOS AVANCES FINANCIEROS, ES DECIR LOS MONTOS., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-14}, obs8: {observación: CAMBIAR LOS AVANCES FINANCIEROS, ES DECIR LOS MONTOS., trimestre:4.0, usuario:carloscobernad, fecha:2025-01-14}}
2024 | 4 | VER240302432896 | Proyecto de inversión | 539498.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539498.3, modificado:539498.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN DIFERENTES LOCALIDADES CERRO DEL TIGRE 1 COLONIA TEODORO A. DEHESA 1, EL OCOTILLO 1 LA CACHETADA 1 LA PIEDRILLA 1. - 304842 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 42 | Colipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Colipa | 304842 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO COLIPA, 93950 CERRO DEL TIGRE, COLIPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA COCINA SE REALIZARA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COLIPA VERCERRO, lon:-96.73795405, lat:19.97036893}} | 2024-09-30 | 2024-12-27 | 539498.3 | 539498.3 | 539498.3 | 539498.3 | 539498.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2024/012, contratista:JOSE ALBERTO HERRERA ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE COLIPA, monto:539498.3, importe_modificado:539498.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2432896/proyecto_INICIO, 2432896/proyecto_FIN, 2432896/proyecto_PROCESO, 2432896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302432905 | Proyecto de inversión | 3144541.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3144541.67, modificado:3144541.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES Y LEONA VICARIO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TIGRE, EN EL MUNICIPIO DE COLIPA, VERACRUZ. PRIMERA ETAPA - 304976 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 42 | Colipa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colipa | 304976 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CALLE NIÑOS HEROES Y LEONA VICARIO PUEBLO COLIPA, 93950 CERRO DEL TIGRE, COLIPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA ENTRE ACCESO A POBLADO DE CERRO, lon:-96.73874262, lat:19.97047481}} | 2024-10-07 | 2024-12-27 | 3144541.67 | 3144541.67 | 3144541.67 | 3144541.67 | 3144541.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2024/011, contratista:AMPARO ROMERO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COLIPA, monto:3144541.67, importe_modificado:3144541.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2440.0}} | {2432905/proyecto_INICIO, 2432905/proyecto_PROCESO, 2432905/proyecto_FIN, 2432905/proyecto_PROCESO, 2432905/proyecto_FIN, 2432905/proyecto_PROCESO, 2432905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433331 | Proyecto de inversión | 1529422.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529422.32, modificado:1529422.32}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE MONTERREY - 307009 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 307009 | S | 123 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:15, direccion:CALLE TEPICILA COLONIA MONTERREY, 94774 MONTERREY, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TEPICILA Y CAMINO MONMTERREY A TETLA, SOBRE LA CALLE TEPICILA INICIANDO JUNTO AL SALON SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE MO, lon:-97.14399873, lat:18.74088074}} | 2024-09-13 | 2024-10-30 | 1529422.32 | 1529422.32 | 1529422.32 | 1529422.32 | 1529422.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/IR/2024301470049, contratista:NOHEMI HERNANDEZ ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:1529422.32, importe_modificado:1529422.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {2433331/proyecto_INICIO, 2433331/proyecto_PROCESO, 2433331/proyecto_INICIO, 2433331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434666 | Proyecto de inversión | 579716.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:579716.25, modificado:579716.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA BARRIO LOS FLORES SEGUNDA ETAPA - 313563 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 198 | Zacualpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacualpan | 313563 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:34, direccion:CALLE HACIA BARRIO LOS FLORES PUEBLO TLACHICHILQUILLO, 92650 TLACHICHILQUILLO, ZACUALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA ZACUALPAN-LIMITES MUNICIPIO DE AGUA BLANCA HIDALGO Y CALLE FRENTE AL PANTEÓN COMUNITARIO, CA, lon:-98.36327554, lat:20.41192525}} | 2024-08-07 | 2024-09-25 | 579716.25 | 579716.25 | 579716.25 | 579716.25 | 579716.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MZA/AD/2024301980040, contratista:PEDRO SANTIAGO CATARINA, convocante:MUNICIPIO DE ZACUALPAN, monto:579716.25, importe_modificado:579716.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {2434666/proyecto_INICIO, 2434666/proyecto_PROCESO, 2434666/proyecto_FIN, 2434666/proyecto_PROCESO, 2434666/proyecto_FIN, 2434666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439553 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCION EN CALLEJON 5 DEL EJIDO ESCOLIN, COATZINTLA,VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatzintla |  | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLEJON 5 DEL EJIDO ESCOLIN, COATZINTLA,VER., lon:-97.448919, lat:20.490747}} | 2024-06-27 | 2024-09-09 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FORTAMUNDF2024/AD-2024300400069, contratista:SAUL PADILLA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2439553/proyecto_INICIO, 2439553/proyecto_PROCESO, 2439553/proyecto_FIN, 2439553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443053 | Proyecto de inversión | 1098508.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098508.78, modificado:1098508.78}} | REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO HUITZTIPA A POSTECTITLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 58 | Chicontepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicontepec | 2024300580214 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.18, meta_modificada:1.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:55, direccion:CONOCIDO, CAMINO HUIZTIPA A IXCACUATITLA TRAMO HUIZTIPA A HUEYATLAJO, lon:-98.05879, lat:20.895418}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1098508.78 | 1098508.78 | 1098508.78 | 1098508.78 | 1098508.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI-FEFMPHT-2024-30-058-OP-0214, contratista:ANGELICA CORDERO CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, monto:1098508.78, importe_modificado:1098508.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.18}} | {2443053/proyecto_PROCESO, 2443053/proyecto_INICIO, 2443053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443062 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y ALEDAÑAS DE LA COLONIA SAN MANUEL PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 116 | Oluta | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oluta | 2024301160126 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2666.0, meta_modificada:2666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:calle independencia, lon:-94.898784, lat:17.920901}} | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOV/OP/FORTAMUN/2024/0126, contratista:NATIVIDAD SANCHEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE OLUTA VER, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2666.0}} | {2443062/proyecto_INICIO, 2443062/proyecto_PROCESO, 2443062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433346 | Proyecto de inversión | 2173848.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2173848.75, modificado:2173848.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 15 COLONIA BARRIO GUADALUPE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YANGA, VER. - 307121 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 196 | Yanga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yanga | 307121 | S | 3169 | 2928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2871.0, meta_modificada:2871.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 INTERIOR SN PUEBLO BARRIO GUADALUPE, 94930 YANGA, YANGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 15, AVENIDA 4 AVENIDA 2 ENTRE CALLE 9 Y 15 COLONIA BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YANG, lon:-96.8041825, lat:18.83646072}} | 2024-03-11 | 2024-04-02 | 2173848.75 | 2173848.75 | 2173848.75 | 2173848.75 | 2173848.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/FAISMUN-2024301960007, contratista:URIEL SANCHEZ LINARES, convocante:MUNICIPIO DE YANGA, VER., monto:2300000.0, importe_modificado:2173848.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2871.0}} | {2433346/proyecto_INICIO, 2433346/proyecto_FIN, 2433346/proyecto_PROCESO, 2433346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433775 | Proyecto de inversión | 631040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631040.0, modificado:631040.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO PRIMERA SECCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCATEPEC - 309063 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 309063 | S | 2152 | 2017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA CAMPO DEPORTIVO COLONIA IXCATEPEC, 92270 IXCATEPEC, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCATEPEC EN EL CA, lon:-98.00282312, lat:21.23309362}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 631040 | 631040 | 631040 | 631040 | 631040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-D-FAISMUN-IXCA-2024300780051, contratista:CELSO CHAVEZ TRINIDAD, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:631040.0, importe_modificado:631040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {2433775/proyecto_PROCESO, 2433775/proyecto_FIN, 2433775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437579 | Proyecto de inversión | 1093229.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093229.02, modificado:1093229.02}} | REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA PUBLICA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS POTREROS - 327192 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamalín | 327192 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAMALIN - LOS POTEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA LOS POTREROS, 92470 LOS POTREROS, TAMALÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SE SALE DEL MUNICIPIO Y LOCALIDAD, lon:-97.73475452, lat:21.48676739}} | 2024-09-02 | 2024-11-15 | 1093229.02 | 1093229.02 | 1093229.02 | 1093229.02 | 1093229.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_FAISMUN_2024301500032_IR_10_C19, contratista:CARLOS SADDAM MARTINEZ ARIAS, convocante:H. Ayuntamiento Constitucional de Tamalin, Ver, monto:1093229.02, importe_modificado:1093229.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2437579/proyecto_INICIO, 2437579/proyecto_FIN, 2437579/proyecto_PROCESO, 2437579/proyecto_FIN, 2437579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442192 | Proyecto de inversión | 120389.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120389.12, modificado:120389.12}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04842024092061 | N | 0 | 0 | 2241 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.89, meta_modificada:26.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, lon:-94.8647782, lat:18.3997467}} | 2024-06-04 | 2024-10-17 | 120389.12 | 120389.12 | 120389.12 | 120389.12 | 120389.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-045/2024-DGCCYCE, contratista:ANDRÉS EDUARDO ARAGÓN CRUZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2.99299653E7, importe_modificado:2.99299653E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.89}} | {2442192/proyecto_INICIO, 2442192/proyecto_PROCESO, 2442192/proyecto_FIN, 2442192/proyecto_PROCESO, 2442192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443065 | Proyecto de inversión | 601148.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149171.02, modificado:149171.02}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451977.13, modificado:451977.13}} | REHABILITACIÓN DE DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO SOLTEPEC A IXCACUATITLA EN LA LOCALIDAD DE IXCACUATITLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 58 | Chicontepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicontepec | 2024300580501 | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.43, meta_modificada:2.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:58, direccion:CAMINO IXCACUATITLA A SAN FERNANDO, TRAMO IXCACUATITLA - SOLTEPEC, CHICONTEPEC, VER., lon:-98.020749, lat:20.90525}} | 2024-09-25 | 2024-10-24 | 601148.15 | 601148.15 | 601148.15 | 601148.15 | 601148.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI-INTFORTAMUN-DF-2024-30-058-OP-0501, contratista:VARGAS Y VARGAS COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, monto:598668.14, importe_modificado:598668.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.43}} | {2443065/proyecto_INICIO, 2443065/proyecto_PROCESO, 2443065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443093 | Proyecto de inversión | 5192628.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:18, modalidad:R, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5192628.64, modificado:5192628.64}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (OBRA) CON LUMINARIAS LED, EN EL MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, VERACRUZ UBICACION: VARIAS, MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 2024300720300 | N | 0 | 0 | 4622 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCION, lon:-98.480977, lat:20.53485}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 5192628.64 | 5192628.64 | 5192628.64 | 5192628.64 | 5192628.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720300, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GELZEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:5192628.64, importe_modificado:5192628.64}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:400.0}} | {2443093/proyecto_INICIO, 2443093/proyecto_FIN, 2443093/proyecto_PROCESO, 2443093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302432466 | Proyecto de inversión | 992739.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992739.67, modificado:992739.67}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTLA A CABECERA MUNICIPAL DE ASTACINGA, VER. - 302944 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 19 | Astacinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Astacinga | 302944 | S | 93 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL - LA ANTENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA , 00000 CUAUHTLA, ASTACINGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA A ESCUELA PRIMARIA Y , CAMINO PRINCIPAL CERCA DE ANTENA Y HAC, lon:-97.10144326, lat:18.55840306}} | 2024-07-10 | 2024-08-26 | 992739.67 | 992739.67 | 992739.67 | 992739.67 | 992739.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS/OP/RT/FAISMUNDF/2024/30/019/0017, contratista:MARY CARMEN FLORES SOLER, convocante:MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER., monto:992739.57, importe_modificado:992739.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2432466/proyecto_INICIO, 2432466/proyecto_PROCESO, 2432466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433458 | Proyecto de inversión | 429666.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429666.35, modificado:429666.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRA, EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE. - 307597 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 307597 | S | 72 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN JOSÉ, 94140 SAN JOSÉ, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA COSCOMATEPEC HACIA ALPATLAHUAC Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-97.05495164, lat:19.0896552}} | 2024-09-17 | 2024-10-30 | 429666.35 | 429666.35 | 429666.35 | 429666.35 | 429666.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470070, contratista:DOLORES GARRIDO DELGADO, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:429666.35, importe_modificado:429666.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {2433458/proyecto_INICIO, 2433458/proyecto_PROCESO, 2433458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437236 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA VIRGINIA AGUILAR CLAVE 30EJN0073S EN LA LOCALIDAD DE TAMALIN - 325440 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamalín | 325440 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TAMALÍN, 92470 TAMALÍN, TAMALÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MATAMOROS, SE ENTRA A LA CABECERA MUNICIPAL TAMALIN EN EL ACCESO A LOS ARCOS SUBIENDO POR LA CALLE 20 DE N, lon:-97.81076135, lat:21.34104043}} | 2024-07-25 | 2024-10-02 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_FAISMUN_2024301500007_IR_08_C15, contratista:NATALIA AVILA ROMERO, convocante:H. Ayuntamiento Constitucional de Tamalin, Ver, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2437236/proyecto_INICIO, 2437236/proyecto_PROCESO, 2437236/proyecto_INICIO, 2437236/proyecto_PROCESO, 2437236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441317 | Proyecto de inversión | 4156746.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4156746.24, modificado:4264149.44}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL RUBÍ DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 00132024000004 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.37, meta_modificada:7.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:16, direccion:El Rubí, lon:-94.802703, lat:18.103466}} | 2024-07-25 | 2024-09-22 | 4264149.44 | 4264149.44 | 4264149.44 | 4264149.44 | 4264149.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF_2024_00132024000004_I3P_BIS, contratista:Martín Pensado Guevara, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, monto:4156746.24, importe_modificado:4156746.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.37}} | {2441317/proyecto_PROCESO, 2441317/proyecto_FIN, 2441317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443110 | Proyecto de inversión | 4495293.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:18, modalidad:R, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495293.9, modificado:4495293.9}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA TRAMO CORRAL VIEJO ¿ CARBONERO JACALES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CARBONERO JACALES, MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 2024300720301 | N | 0 | 0 | 1127 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:9, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCION, lon:-98.468592, lat:20.421811}} | 2024-09-11 | 2024-11-09 | 4495293.9 | 4495293.9 | 4495293.9 | 4495293.9 | 4495293.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720301, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DIZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:4495293.9, importe_modificado:4495293.9}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:136.0}} | {2443110/proyecto_INICIO, 2443110/proyecto_PROCESO, 2443110/proyecto_FIN, 2443110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443111 | Proyecto de inversión | 3209182.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:18, modalidad:R, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3209182.92, modificado:3209182.92}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA TRAMO CUATRO PALOS -PALO BENDITO - LA LOMA (LOS TANQUES) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 2024300720302 | N | 0 | 0 | 1474 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:22, direccion:CALLE CENTRO, lon:-98.500683, lat:20.457177}} | 2024-09-12 | 2024-11-10 | 3209182.92 | 3209182.92 | 3209182.92 | 3209182.92 | 3209182.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720302-0304-0313, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YENDIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:4731063.48, importe_modificado:4731063.48}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:97.0}} | {2443111/proyecto_INICIO, 2443111/proyecto_PROCESO, 2443111/proyecto_FIN, 2443111/proyecto_PROCESO, 2443111/proyecto_FIN, 2443111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443114 | Proyecto de inversión | 760940.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:18, modalidad:R, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760940.28, modificado:760940.28}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE HUAYACOCOTLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 2024300720313 | N | 0 | 0 | 4622 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCION, lon:-98.481486, lat:20.535702}} | 2024-09-12 | 2024-11-10 | 760940.28 | 760940.28 | 760940.28 | 760940.28 | 760940.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720302-0304-0313, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YENDIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:4731063.48, importe_modificado:4731063.48}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:23.0}} | {2443114/proyecto_INICIO, 2443114/proyecto_FIN, 2443114/proyecto_PROCESO, 2443114/proyecto_FIN, 2443114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302432493 | Proyecto de inversión | 1232652.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1232652.48, modificado:1232652.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA - 303078 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 165 | Tepatlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco | 303078 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:8, direccion:CALLE AV 2 PUEBLO SAN JOSÉ TENEJAPA, 94190 SAN JOSÉ TENEJAPA, TEPATLAXCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA AV 2 Y CALLE C. 7, CALLE C. 4 ESTA OBRA CONSISTE EN VARIOS CUARTOS Y TIENE DIVERSAS UBICACIONES UNO EN LA CAL, lon:-96.8408092, lat:19.0133038}} | 2024-09-30 | 2024-11-29 | 1232652.48 | 1232652.48 | 1232652.48 | 1232652.48 | 1232652.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2024301650004/FAISMUN, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MARIDI S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER., monto:1232652.48, importe_modificado:1232652.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2432493/proyecto_PROCESO, 2432493/proyecto_INICIO, 2432493/proyecto_PROCESO, 2432493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433011 | Proyecto de inversión | 1125668.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125668.09, modificado:1125668.09}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CAROLINO ANAYA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y JOSE MARIA MORELOS - 305485 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 135 | Rafael Delgado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rafael Delgado | 305485 | S | 155 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:CALLE CAROLINO ANAYA COLONIA JALAPILLA, 94410 JALAPILLA, RAFAEL DELGADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, DEL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA SOBRE AVENIDA SAN JOSE AVANZA DOS CU, lon:-97.0909122, lat:18.82714338}} | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 1125668.09 | 1125668.09 | 1125668.09 | 1125668.09 | 1125668.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/IR/2024/0039/FAISMUNDF, contratista:ROBERTO ANTONIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, monto:1125668.09, importe_modificado:1125668.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2433011/proyecto_INICIO, 2433011/proyecto_PROCESO, 2433011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433886 | Proyecto de inversión | 2597751.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2597751.57, modificado:2597751.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL BARRIO EL PARAÍSO DE LA LOCALIDAD DE HUAZUNTLAN - 309692 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 309692 | S | 79 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:706.35, meta_modificada:706.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:CALLE XALAPA PUEBLO HUAZUNTLÁN, 95935 HUAZUNTLÁN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA MECAYAPAN Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-94.79578356, lat:18.16171125}} | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 2597751.57 | 2597751.57 | 2597751.57 | 2597751.57 | 2597751.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0020, contratista:JOSE ANGEL DURAN GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:2597751.57, importe_modificado:2597751.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:706.35}} | {2433886/proyecto_INICIO, 2433886/proyecto_PROCESO, 2433886/proyecto_INICIO, 2433886/proyecto_PROCESO, 2433886/proyecto_FIN, 2433886/proyecto_INICIO, 2433886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302435158 | Proyecto de inversión | 1727560.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1727560.71, modificado:1492467.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y ALVARO OBREGON - 315763 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 315763 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1150.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA ANÁHUAC, 92035 ANÁHUAC, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALVARO OBREGON, DEL PUENTE ANAHUAC CONTINUAR SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DURANTE 270 , lon:-97.85015, lat:22.199038}} | 2024-09-03 | 2024-11-02 | 1492467.66 | 1492467.66 | 1492467.66 | 1492467.66 | 1492467.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330022/FAISMUN/0022, contratista:CONCRETOS DEL GOLFO NORMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1492467.66, importe_modificado:1492467.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.6}} | {2435158/proyecto_INICIO, 2435158/proyecto_PROCESO, 2435158/proyecto_FIN, 2435158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437276 | Proyecto de inversión | 1050125.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050125.23, modificado:1050125.23}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO DE LA LOCALIDAD DE ACATITLA A LA LOCALIDAD DE ACUAYUCAN DE ASTACINGA, VER. TRAMO 1 - 325604 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 19 | Astacinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Astacinga | 325604 | S | 90 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD - ACUAYUCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA , 00000 ACATITLA, ASTACINGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE AC, lon:-97.12262229, lat:18.55482881}} | 2024-05-22 | 2024-07-06 | 1050125.23 | 1050125.23 | 1050125.23 | 1050125.23 | 1050125.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS/OP/RT/FAISMUNDF/2024/30/019/0037, contratista:RICARDO TECPILE ITEHUA, convocante:MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER., monto:1050125.23, importe_modificado:1050125.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.0}} | {2437276/proyecto_PROCESO, 2437276/proyecto_INICIO, 2437276/proyecto_FIN, 2437276/proyecto_PROCESO, 2437276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302442253 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1751606.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LAS CALLES REVOLUCION, AGUSTIN DE ITURBIDE Y LEONCIO ZARATE EN LA COLONIA PAULINO URQUIJO. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 105 | Medellín de Bravo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Medellín de Bravo | 2024 30 105 1040 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:74, direccion:leoncio zarate, el tejar, lon:-96.162706, lat:19.070667}} | 2024-06-05 | 2024-08-03 | 1751606.1 | 1751606.1 | 1751606.1 | 1751606.1 | 1751606.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMB/DOP/FORTAMUNDF/2024301051040, contratista:RIDALI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, monto:1462493.63, importe_modificado:1751606.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2442253/proyecto_PROCESO, 2442253/proyecto_INICIO, 2442253/proyecto_PROCESO, 2442253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443200 | Proyecto de inversión | 1037432.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:18, modalidad:R, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037432.2, modificado:1037432.2}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTAICA) EN CARCAMO DE BOMBEO, ZAPOTE, MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 2024300720122 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:BRECHA, lon:-98.540015, lat:20.427012}} | 2024-09-09 | 2024-11-09 | 1037432.2 | 1037432.2 | 1037432.2 | 1037432.2 | 1037432.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720122, contratista:WILBERT VALENCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:1037432.2, importe_modificado:1037432.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:34.0}} | {2443200/proyecto_INICIO, 2443200/proyecto_PROCESO, 2443200/proyecto_INICIO, 2443200/proyecto_PROCESO, 2443200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443218 | Proyecto de inversión | 1617128.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:462036.76, modificado:462036.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155091.89, modificado:1155091.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDREGAL ENTRE LAS CALLES JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y SERVANDO CANALES DE LA LOCALIDAD HIDALGO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 2024301330604 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.76, meta_modificada:1031.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:CALLE PEDREGAL, LOC. HIDALGO, PUEBLO VIEJO, VERACRUZ, lon:-97.827515, lat:22.231317}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 1617128.65 | 1617128.65 | 1617128.65 | 1617128.65 | 1617128.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302432147 | Proyecto de inversión | 1290106.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1290106.01, modificado:1290106.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES COLONIA MANUEL GONZALEZ EL CASTILLO DEL KM. 000 AL 0.280, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO MIXTO - 301289 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 200 | Zentla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zentla | 301289 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.28, meta_modificada:0.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA MANUEL GONZALEZ - EL CASTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA EL CASTILLO, 94220 COLONIA MANUEL GONZÁLEZ, ZENTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO COLONIA MANUEL GONZALEZ - BUENAVISTA Y, lon:-96.85515176, lat:19.11894058}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 1290106.01 | 1290106.01 | 1290106.01 | 1290106.01 | 1290106.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZV-DOP-IR-009-FAISMUN-2024/0008, contratista:CARLOS MIRÓN CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ZENTLA, monto:1290106.01, importe_modificado:1290106.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.28}} | {2432147/proyecto_INICIO, 2432147/proyecto_PROCESO, 2432147/proyecto_FIN, 2432147/proyecto_PROCESO, 2432147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433501 | Proyecto de inversión | 2751000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2751000.0, modificado:2751000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE EL TULIN, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 307806 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 307806 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:34, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL TULÍN, 95900 EL TULÍN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-94.95190511, lat:18.24813537}} | 2024-09-11 | 2024-12-07 | 2751000 | 2751000 | 2751000 | 2751000 | 2751000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0059/24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JARES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:2751000.0, importe_modificado:2751000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} | {2433501/proyecto_INICIO, 2433501/proyecto_PROCESO, 2433501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302436341 | Proyecto de inversión | 1169408.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1169408.19, modificado:1169408.19}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUXTLA. - 320981 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 103 | Mecatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mecatlán | 320981 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUXTLA, 93084 PUXTLA, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUXTLA A 300 M AL SUR DEL PANTEON, lon:-97.6702255, lat:20.2285014}} | 2024-06-25 | 2024-08-23 | 1169408.19 | 1169408.19 | 1169408.19 | 1169408.19 | 1169408.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FAISMUN 2024-OP-0006-C-010, contratista:JUAN PEREZ DEGANTE, convocante:MUNICIPIO DE MECATLÁN, VER, monto:1169408.19, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}} | {2436341/proyecto_PROCESO, 2436341/proyecto_INICIO, 2436341/proyecto_PROCESO, 2436341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302436342 | Proyecto de inversión | 347227.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347227.12, modificado:347227.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CÁNDIDO AGUILAR Y TANQUE DE AGUA DEL SECTOR 1. - 320984 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 320984 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:26, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TETELZINGO, 94140 TETELZINGO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA CANDIDO AGUILAR, CALLE URSULO GALVAN COMO REFERENCIA DE, lon:-97.14236146, lat:19.05439152}} | 2024-09-27 | 2024-11-07 | 347227.12 | 347227.12 | 347227.12 | 347227.12 | 347227.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470080, contratista:DEMETRIO SALAS LARA, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:347227.12, importe_modificado:347227.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2436342/proyecto_INICIO, 2436342/proyecto_PROCESO, 2436342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302438154 | Proyecto de inversión | 1299184.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299184.41, modificado:1349327.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON GUARNICIONES EN EL CALLEJON SAN ANGEL DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER - 329546 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 199 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 329546 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.25, meta_modificada:800.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN ANGEL CIUDAD ZARAGOZA, 96320 ZARAGOZA, ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NICOLAS BRAVO, EL CALLEJON SAN ANGEL SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y NICOLAS BRAVO Y E, lon:-94.64794456, lat:17.95725399}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 1349327.1 | 1349327.1 | 1349327.1 | 1349327.1 | 1349327.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-MZV/2024-024, contratista:BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, VER., monto:1349327.1, importe_modificado:1349327.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.25}} | {2438154/proyecto_INICIO, 2438154/proyecto_PROCESO, 2438154/proyecto_FIN, 2438154/proyecto_INICIO, 2438154/proyecto_FIN, 2438154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468213 | Proyecto de inversión | 5063476.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5063476.78, modificado:5063476.78}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL APOMPAL - 348753 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 348753 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ABREBADERO - APOMPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 2 PUEBLO ABREVADERO, 95806 ABREVADERO, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO HASTA TOMA CARR. COSTERA DEL GO, lon:-95.21593534, lat:18.27930949}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 5063476.78 | 5063476.78 | 5063476.78 | 5063476.78 | 5063476.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0024, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y REPARACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:5063476.78, importe_modificado:5063476.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2468213/proyecto_INICIO, 2468213/proyecto_FIN, 2468213/proyecto_PROCESO, 2468213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468221 | Proyecto de inversión | 1670988.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670988.2, modificado:1670988.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE POZA LARGA ZAPOTAL - 348767 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espinal | 348767 | S | 479 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.72, meta_modificada:545.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO POZA LARGA ZAPOTAL, 93193 POZA LARGA ZAPOTAL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, UBICADA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y H, lon:-97.47349556, lat:20.32701757}} | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 1670988.2 | 1670988.2 | 1670988.2 | 1670988.2 | 1670988.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0052-C-018, contratista:EDUARDO TOVAR AVILA, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:1670988.2, importe_modificado:1670988.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.72}} | {2468221/proyecto_PROCESO, 2468221/proyecto_FIN, 2468221/proyecto_INICIO, 2468221/proyecto_FIN, 2468221/proyecto_PROCESO, 2468221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468249 | Proyecto de inversión | 1837106 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837106.0, modificado:1837106.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES VEINTICUATRO DE FEBRERO Y PROLONGACION DE VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA COLONIA RANCHO VERA, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 395869 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 395869 | S | 185 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.5, meta_modificada:1800.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:18, direccion:CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO COLONIA RANCHO VERA, 94430 RANCHO VERA, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA RANCHO VERA EN LAS CALLES VEINTICUATO DE FEBRERO Y PROLONGACI, lon:-97.13795094, lat:18.89254962}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1837106 | 1837106 | 1837106 | 1837106 | 1837106 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810011, contratista:C. IVAN HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:1837106.0, importe_modificado:1837106.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.72}} | {2468249/proyecto_INICIO, 2468249/proyecto_PROCESO, 2468249/proyecto_INICIO, 2468249/proyecto_FIN, 2468249/proyecto_PROCESO, 2468249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468949 | Proyecto de inversión | 1190313.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190313.41, modificado:1190313.41}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS - 350588 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 350588 | S | 747 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:592.4, meta_modificada:592.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:30, direccion:PUEBLO LOS MANGOS, 95864 LOS MANGOS, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180. POR EL SECADERO DE NIFAX Y , CAMINO CAMINO EL RIO HUEYAPAN UBICANDO A LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS SOBRE EL LAD, lon:-95.11617143, lat:18.25433974}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 1190313.41 | 1190313.41 | 1190313.41 | 1190313.41 | 1190313.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0051/24, contratista:JENNY BRISEIDA VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:1190313.41, importe_modificado:1190313.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:592.4}} | {2468949/proyecto_FIN, 2468949/proyecto_INICIO, 2468949/proyecto_FIN, 2468949/proyecto_PROCESO, 2468949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468956 | Proyecto de inversión | 213785 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213785.0, modificado:213785.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO CONOCIDO COMO EL CARRIL DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER. - 350619 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 186 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 350619 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO COMO EL CARRIL PUEBLO TECAMA, 94170 RINCÓN HUEHUETITLA, TOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA TECAMA - ACAYOTLA Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO DENTRO DEL CAMINO CONOCIDO COMO EL CARRIL MISMO Q, lon:-96.9801328, lat:19.00203561}} | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 213785 | 213785 | 213785 | 213785 | 213785 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301860008, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL VELA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER., monto:213785.0, importe_modificado:213785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2468956/proyecto_INICIO, 2468956/proyecto_PROCESO, 2468956/proyecto_FIN, 2468956/proyecto_PROCESO, 2468956/proyecto_FIN, 2468956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470463 | Proyecto de inversión | 531088 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531088.0, modificado:531088.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA LAJA 301210014 4 DORMITORIOS - 354750 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 354750 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.4, meta_modificada:74.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO LA LAJA, 92080 LA LAJA, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LAJA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE , lon:-97.69494421, lat:21.68056665}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 531088 | 531088 | 531088 | 531088 | 531088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210056, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:531088.0, importe_modificado:531088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.4}} | {2470463/proyecto_PROCESO, 2470463/proyecto_FIN, 2470463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470472 | Proyecto de inversión | 981558.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981558.78, modificado:981558.78}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ENTRONQUE PALMA SOLA LA CHICHILLA - 354769 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 354769 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO ENTREONQUE PALMA SOLA - LA CUCHILLA CUATOLOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA LA CUCHILLA, 92150 PALMA SOLA, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO AL MIRADOR Y CAMINO CAMINO A CH, lon:-98.4907328, lat:21.2908797}} | 2024-03-21 | 2024-12-31 | 981558.78 | 981558.78 | 981558.78 | 981558.78 | 981558.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560014-FAISMUN, I.R.-003, contratista:ARIEL ZAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:981558.78, importe_modificado:981558.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {2470472/proyecto_INICIO, 2470472/proyecto_FIN, 2470472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470476 | Proyecto de inversión | 663860 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663860.0, modificado:663860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD PUNTA DE LOMA ALTA 301210328 5 DORMITORIOS - 354780 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 354780 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:328, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO PUNTA DE LOMA ALTA, 92080 PUNTA DE LOMA ALTA, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA C, lon:-97.89886436, lat:21.59870896}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 663860 | 663860 | 663860 | 663860 | 663860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210067, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:663860.0, importe_modificado:663860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:93.0}} | {2470476/proyecto_INICIO, 2470476/proyecto_FIN, 2470476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470480 | Proyecto de inversión | 2386488.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2386488.3, modificado:2386488.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LOSA DE CONCRETO F C 200 KG CM2 EN LA LOCALIDAD DE CHICONQUIACO - 354796 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiconquiaco | 354796 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1961.36, meta_modificada:1961.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CLAVIJERO PUEBLO CHICONQUIACO, 93880 CHICONQUIACO, CHICONQUIACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CLAVIJERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD DE CHICONQUIACO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon:-96.82096811, lat:19.74039427}} | 2024-02-13 | 2024-05-03 | 2386488.3 | 2386488.3 | 2386488.3 | 2386488.3 | 2386488.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24 CH-DOP-FAISMUN-IR-0016/04, contratista:LISANDRO ORTIZ DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:2386488.3, importe_modificado:2386488.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1961.36}} | {2470480/proyecto_INICIO, 2470480/proyecto_PROCESO, 2470480/proyecto_FIN, 2470480/proyecto_PROCESO, 2470480/proyecto_FIN, 2470480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470486 | Proyecto de inversión | 571933.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571933.51, modificado:571933.51}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICO LA LAGUNA 3A ETAPA - 400792 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Isla | 400792 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:ANDADOR LA LAGUNA CIUDAD ISLA CENTRO, 95640 ISLA, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GENERAL PEDRO MARIA ANAYA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NARCISO MENDOZA OBRA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE LA LAG, lon:-95.52161404, lat:18.02981253}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 571933.51 | 571933.51 | 571933.51 | 571933.51 | 571933.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0043-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCIM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:571933.51, importe_modificado:571933.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2470486/proyecto_PROCESO, 2470486/proyecto_INICIO, 2470486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470487 | Proyecto de inversión | 717841.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:717841.33, modificado:717841.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICONAMEL - 354811 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 354811 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DIAZ COVARRUBIAS BARRIO TLACHIKIL, 92150 CHICONAMEL, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE PRETENDE REALIZAR DENTRO DE LA CA, lon:-98.4595711, lat:21.2288459}} | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 717841.33 | 717841.33 | 717841.33 | 717841.33 | 717841.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560013-FAISMUN, I.R.-018, contratista:JULIO CESAR RIVERA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:717841.33, importe_modificado:717841.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2470487/proyecto_PROCESO, 2470487/proyecto_INICIO, 2470487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470506 | Proyecto de inversión | 132772 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132772.0, modificado:132772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TAM YAM 301210510 1 DORMITORIOS - 354856 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 354856 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:510, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO TAM YAM, 92080 TAN-YAM, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.86021787, lat:21.68813815}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 132772 | 132772 | 132772 | 132772 | 132772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210077, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:132772.0, importe_modificado:132772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.6}} | {2470506/proyecto_INICIO, 2470506/proyecto_PROCESO, 2470506/proyecto_FIN, 2470506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472037 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TOTUTLA, VER. - 358880 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totutla | 358880 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO TOTUTLA, 94050 TOTUTLA, TOTUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, EL TRAMO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL TOTUTLA XALAPA CASI , lon:-96.96064905, lat:19.21262949}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/OP/EMPRÉSTITO FISM-DF /2024301880202, contratista:C. GEOVANNI CESSA ZANATTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2472037/proyecto_FIN, 2472037/proyecto_PROCESO, 2472037/proyecto_FIN, 2472037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472070 | Proyecto de inversión | 276019.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276019.48, modificado:276019.48}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE LOS MOLINOS SAN JOSE, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 358920 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 358920 | S | 89 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.5, meta_modificada:81.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:12, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO LOS MOLINOS SAN JOSÉ, 91278 LOS MOLINOS (SAN JOSÉ), PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, lon:-97.21682358, lat:19.59407162}} | 2024-11-09 | 2024-12-11 | 276019.48 | 276019.48 | 276019.48 | 276019.48 | 276019.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/72, contratista:DIONISIO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:378479.74, importe_modificado:378479.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.5}} | {2472070/proyecto_INICIO, 2472070/proyecto_PROCESO, 2472070/proyecto_FIN, 2472070/proyecto_PROCESO, 2472070/proyecto_FIN, 2472070/proyecto_INICIO, 2472070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472072 | Proyecto de inversión | 2986048.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2986048.73, modificado:2986048.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 3C, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN SAN ANDRES TUXTLA - 358922 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 358922 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1659.0, meta_modificada:1216.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE 3C CIUDAD BENITO JUÁREZ, 95749 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 2 C Y CALLE 8 C, CALLE MANUEL A. DE LA CABADA SALIENDO FRENTE A PALACIO MUNICIPAL DE SAN ANDRES TUXTLA SE TOM, lon:-95.23398564, lat:18.44874953}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2986048.73 | 2986048.73 | 2986048.73 | 2986048.73 | 2986048.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0089, contratista:ARITILLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2986048.73, importe_modificado:2986048.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.24}} | {2472072/proyecto_INICIO, 2472072/proyecto_PROCESO, 2472072/proyecto_FIN, 2472072/proyecto_INICIO, 2472072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472075 | Proyecto de inversión | 458190.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458190.51, modificado:458190.51}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS CON RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LA LOMA - 404596 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 404596 | S | 91 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LA LOMA - LOS ORGANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHO LA LOMA, 92420 LA LOMA, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LOS ORGANOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO TRAMOS, lon:-97.63002313, lat:21.38841744}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 458190.51 | 458190.51 | 458190.51 | 458190.51 | 458190.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601048_AD/12_C22, contratista:NEREYDA SANTIAGO SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:458190.51, importe_modificado:458190.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2472075/proyecto_INICIO, 2472075/proyecto_PROCESO, 2472075/proyecto_FIN, 2472075/proyecto_PROCESO, 2472075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461775 | Proyecto de inversión | 525359.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525359.87, modificado:525359.87}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DEL PIMIENTO MUNICIPIO DE LAS MINAS ,VER. - 241972 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Las Minas | 241972 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIMIENTO - LANDACO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA LAS MINAS, 93740 EL PIMIENTO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO EL PIMIENTO Y TERRACERIA CAMINO A MECACALCO, T, lon:-97.12926423, lat:19.7527135}} | 2024-03-18 | 2024-05-01 | 525359.87 | 525359.87 | 525359.87 | 525359.87 | 525359.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FAISMUN/2024/30/107/0013, contratista:INGENIA DE XALAPA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER., monto:525359.87, importe_modificado:525359.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2461775/proyecto_PROCESO, 2461775/proyecto_INICIO, 2461775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461781 | Proyecto de inversión | 1280198.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1280198.86, modificado:1280198.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 0.100 DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YECUATLA, VERACRUZ. - 242800 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 242800 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.98, meta_modificada:698.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES VILLA YECUATLA CENTRO, 93910 YECUATLA, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO , lon:-96.777068, lat:19.864978}} | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 1280198.86 | 1280198.86 | 1280198.86 | 1280198.86 | 1280198.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970002-FAISMUNDF-2024/0002, contratista:DISEÑOS ARCHIPIELAGOS S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:1280198.86, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.98}} | {2461781/proyecto_INICIO, 2461781/proyecto_FIN, 2461781/proyecto_PROCESO, 2461781/proyecto_FIN, 2461781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461784 | Proyecto de inversión | 936159.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936159.37, modificado:936159.37}} | CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PACIFICO - 242875 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Espinal | 242875 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.46, meta_modificada:89.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO EL PACIFICO, 93195 EL PACÍFICO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ, lon:-97.57183049, lat:20.27508093}} | 2024-09-18 | 2024-11-16 | 936159.37 | 936159.37 | 936159.37 | 936159.37 | 936159.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0035-C-019, contratista:LORENA MEJIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:936159.37, importe_modificado:936159.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.46}} | {2461784/proyecto_INICIO, 2461784/proyecto_PROCESO, 2461784/proyecto_FIN, 2461784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461804 | Proyecto de inversión | 4387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4387500.0, modificado:4387500.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL CALIZO CAMINO JUAN MARCOS 4A SECCION A XOAMPOLCO, TRAMO DE LA DICONSA AL PUENTE, EN LOCALIDAD DE JUAN MARCOS, BUENA VISTA 0016 - 243760 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 243760 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TIENDA DICONSA - EL PUENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 090 PUEBLO JUAN MARCOS, 93720 JUAN MARCOS (SAN JOSÉ BUENAVISTA), ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO JUAN MARCOS 4TA SECCION Y CAMINO XO, lon:-97.19511352, lat:19.73711818}} | 2024-08-20 | 2024-09-30 | 4387500 | 4387500 | 4387500 | 4387500 | 4387500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0016, contratista:MARTHA BEATRIZ AVILA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:4387500.0, importe_modificado:4387500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {2461804/proyecto_INICIO, 2461804/proyecto_PROCESO, 2461804/proyecto_FIN, 2461804/proyecto_PROCESO, 2461804/proyecto_FIN, 2461804/proyecto_INICIO, 2461804/proyecto_PROCESO, 2461804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461813 | Proyecto de inversión | 1407161.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407161.25, modificado:1407077.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA EN COLONIAS REYES HEROLES, SECTOR POPULAR, LA CEIBA, PRENSA NACIONAL, MECÁNICOS DE PISO DE LA CIUDAD DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 379569 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 379569 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.8, meta_modificada:1602.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO INTERIOR SN COLONIA LOS SAUCES, 93220 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE REALIZARAN 22 TECHOS DE LAMMINA EN LAS COLONIAS REYES HEROLES LOS SAUCES LA, lon:-97.42936793, lat:20.55218098}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1407077.51 | 1407077.51 | 1407077.51 | 1407077.51 | 1407077.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0030, contratista:ARQUITECTOS DISEÑO Y CONSTRUCCION RAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:1407161.25, importe_modificado:1407161.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1602.8}} | {2461813/proyecto_PROCESO, 2461813/proyecto_INICIO, 2461813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462588 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AURORA FERAT DE ZAMACONA EN LA COLONIA NORA QUINTANA DE LA COMUNIDAD COSAMALOAPAN. - 382019 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 382019 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:304.3, meta_modificada:304.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PRIVADA OCTAVIANA CORRO COLONIA NORA QUINTANA DE VELÁZQUEZ, 95394 COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE SEBASTIAN GUZMAN, BOULEVARD JOSE MARIA MARTINEZ ESCUELA PR, lon:-95.807459, lat:18.372643}} | 2024-09-02 | 2024-10-26 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450019, contratista:FERNANDEZ GRAJALES YAZMIN, convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:304.3}} | {2462588/proyecto_INICIO, 2462588/proyecto_PROCESO, 2462588/proyecto_FIN, 2462588/proyecto_INICIO, 2462588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463176 | Proyecto de inversión | 312564.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312564.52, modificado:312564.52}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN CALLE PONIENTE 10 Y ORIENTE 14 ENTRE SUR 5 Y SUR 4 EN LA COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 383738 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 383738 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 10 COLONIA RÍO BLANCO CENTRO, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PONIENTE 10 Y CALLE ORIENTE 14, CALLE SUR 5 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE PONIENTE 10 Y ORIENTE 14 ENT, lon:-97.15400049, lat:18.83123443}} | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 312564.52 | 312564.52 | 312564.52 | 312564.52 | 312564.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380034, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL VELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:312564.52, importe_modificado:312564.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2463176/proyecto_INICIO, 2463176/proyecto_PROCESO, 2463176/proyecto_FIN, 2463176/proyecto_PROCESO, 2463176/proyecto_FIN, 2463176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463910 | Proyecto de inversión | 753172.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753172.96, modificado:753172.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE ABREVADERO - 312802 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 312802 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.32, meta_modificada:0.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:2, direccion:PUEBLO ABREVADERO, 95806 ABREVADERO, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 24 DE FEBRERO, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE AL SUROESTE POR FCO. I. MADERO HACIA CALLE Á, lon:-95.21624579, lat:18.27874595}} | 2024-10-23 | 2024-12-30 | 753172.96 | 753172.96 | 753172.96 | 753172.96 | 753172.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0011, contratista:CONSTRUCTORA EBZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:744240.15, importe_modificado:744240.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}} | {2463910/proyecto_INICIO, 2463910/proyecto_FIN, 2463910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463912 | Proyecto de inversión | 1596740 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1596740.0, modificado:1596740.0}} | DESAZOLVE EN CALLES DE LAS COLONIAS 20 DE NOVIEMBRE, 21 DE NOVIEMBRE, LA GANADERA, BARRIO DE LA CRUZ Y ZONA URBANA EJIDAL. - 312825 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 312825 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD TRES VALLES CENTRO, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD G.BARRIOS Y BOULEVARD MEXICANOS DE MEXICO, CALLE RUIZ CORTINEZ CALLES DEL CENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO , lon:-96.1355498, lat:18.23271538}} | 2024-09-15 | 2024-10-07 | 1596740 | 1596740 | 1596740 | 1596740 | 1596740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070008, contratista:ASABRU COMPANY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:1596740.0, importe_modificado:1596740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {2463912/proyecto_INICIO, 2463912/proyecto_PROCESO, 2463912/proyecto_INICIO, 2463912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464650 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PLATÓN SÁNCHEZ - 337806 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 129 | Platón Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Platón Sánchez | 337806 | S | 4344 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE TODAS LAS CALLES Y CALLEJONES DE LA CABECERA MUNICIPAL PUEBLO PLATÓN SANCHEZ, 92130 PLATÓN SÁNCHEZ, PLATÓN SÁNCHEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODAS L, lon:-98.37519079, lat:21.27483829}} | 2024-10-02 | 2024-12-15 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SE-IR-2024301290032, contratista:RÁMON DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ, monto:3900000.0, importe_modificado:3900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2464650/proyecto_INICIO, 2464650/proyecto_PROCESO, 2464650/proyecto_FIN, 2464650/proyecto_INICIO, 2464650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464671 | Proyecto de inversión | 4999920.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999920.18, modificado:4999920.18}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD DE ABASOLO DEL VALLE A LA LOCALIDAD EL TORITO - 387252 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 130 | Playa Vicente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Playa Vicente | 387252 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.34, meta_modificada:8.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD ABASOLO DEL VALLE - LOCALIDAD EL TORITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 20 PUEBLO ABASOLO DEL VALLE, 95620 JESÚS HERNÁNDEZ DEVEAUX, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ABASOLO DEL , lon:-95.55916465, lat:17.7791117}} | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 4999920.18 | 4999920.18 | 4999920.18 | 4999920.18 | 4999920.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301300032, contratista:KAREN YANETH RIQUER HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VER, monto:4999920.18, importe_modificado:4999920.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.34}} | {2464671/proyecto_PROCESO, 2464671/proyecto_INICIO, 2464671/proyecto_FIN, 2464671/proyecto_INICIO, 2464671/proyecto_PROCESO, 2464671/proyecto_FIN, 2464671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466139 | Proyecto de inversión | 394390.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394390.89, modificado:394390.89}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VERACRUZ - 343859 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 145 | Soconusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Soconusco | 343859 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:110, direccion:CALLE SANTA ANNA FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, 96170 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, SOCONUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN PATRICIO Y PROLONGACION SANTA ANNA, A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA BARUCH PADU, lon:-94.89129106, lat:17.96994566}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 394390.89 | 394390.89 | 394390.89 | 394390.89 | 394390.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SOCONUSCO/2024301450030, contratista:NATIVIDAD SANCHEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER., monto:394390.89, importe_modificado:394390.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {2466139/proyecto_INICIO, 2466139/proyecto_FIN, 2466139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467539 | Proyecto de inversión | 1312917.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1312917.66, modificado:1287676.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PREVENCIÓN SOCIAL ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE AV. A COL. JESÚS REYES HEROLES, POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 346971 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 346971 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.16, meta_modificada:228.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE PREVENCION SOCIAL INTERIOR SN COLONIA JESÚS REYES HEROLES, 93228 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y AVENIDA A, CALLE FERROCARRIL LA CALLE PREVENCION SOCIAL , lon:-97.42418344, lat:20.5423992}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 1287676.28 | 1287676.28 | 1287676.28 | 1287676.28 | 1287676.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0038, contratista:DALIA LUCERO RAMOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:1312917.66, importe_modificado:1312917.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.16}} | {2467539/proyecto_INICIO, 2467539/proyecto_FIN, 2467539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467551 | Proyecto de inversión | 325000.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325000.54, modificado:325000.54}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 1RA PRIVADA DE PASO CARRETAS EN LA COL, LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 347018 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 347018 | S | 50 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.16, meta_modificada:89.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA PRIVADA DE PASO CARRETAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 94733 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA 1RA DE PASO CARRETAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRIVADA PRIMERA DE PA, lon:-97.12433271, lat:18.83413557}} | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 325000.54 | 325000.54 | 325000.54 | 325000.54 | 325000.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380029, contratista:EFRAIN GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:325000.54, importe_modificado:325000.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.16}} | {2467551/proyecto_FIN, 2467551/proyecto_INICIO, 2467551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467559 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612000.0, modificado:612000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TEPEPA, TRAMO REYES CUBANICULCO ZACATLA, UBICACION KM 4 800 EN LA LOCALIDAD DE CUBANICULCO - 347034 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 347034 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.68, meta_modificada:802.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LOS REYES - ZACATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 PUEBLO CUBANICUILCO, 95064 CUBANICUILCO, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LOS REYES - ZACATLA Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMI, lon:-97.04943994, lat:18.65388057}} | 2024-10-02 | 2024-11-15 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370019-AD, contratista:LUIS CALIHUA PANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:612000.0, importe_modificado:612000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.68}} | {2467559/proyecto_INICIO, 2467559/proyecto_FIN, 2467559/proyecto_PROCESO, 2467559/proyecto_FIN, 2467559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468263 | Proyecto de inversión | 758888.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758888.82, modificado:758888.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LA CAÑADA EN LA LOCALIDAD DE COMOAPAN - 348843 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 348843 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.15, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO COMOAPAN - LA CAÑADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 VILLA COMOAPAN, 95805 COMOAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-95.17365171, lat:18.40194455}} | 2024-10-30 | 2024-12-25 | 758888.82 | 758888.82 | 758888.82 | 758888.82 | 758888.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0029, contratista:GUALBAY CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:758888.82, importe_modificado:758888.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2468263/proyecto_PROCESO, 2468263/proyecto_FIN, 2468263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468287 | Proyecto de inversión | 2213226.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2213226.99, modificado:2213226.99}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CARRETERA HUATUSCO ELOTEPEC Y AVENIDA CUETO, AVENIDA CUETO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE XICOTENCATL ENTRE AVENIDA CUETO Y AVENIDA CEDRO Y AVENIDA CEDRO ENTRE CALLE XICOTENCATL Y BOULEVARD - 395944 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatusco | 395944 | S | 670 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3338.5, meta_modificada:3338.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA EL CENTENARIO, 94108 HUATUSCO DE CHICUELLAR, HUATUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y AVENIDA CUETO, CALLE XICOTENCALT LA REHABILTACION DE LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL, lon:-96.97677462, lat:19.15835839}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 2213226.99 | 2213226.99 | 2213226.99 | 2213226.99 | 2213226.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIR/2024300710051/FAISMUN, contratista:EDIFICACIONES & CONSTRUCTORA ARVIARSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, monto:2213226.99, importe_modificado:2213226.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3338.5}} | {2468287/proyecto_INICIO, 2468287/proyecto_FIN, 2468287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468294 | Proyecto de inversión | 887234.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887234.34, modificado:887234.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES CALIFORNIA NORTE Y YUCATAN EN LA COLONIA LEALTAD, MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VERACRUZ. - 348918 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 145 | Soconusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soconusco | 348918 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LEALTAD, 96170 COLONIA LEALTAD, SOCONUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE, CALLE DURANGO A 120 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COL. LEALTAD, lon:-94.89426274, lat:17.96091748}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 887234.34 | 887234.34 | 887234.34 | 887234.34 | 887234.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SOCONUSCO/2024301450028, contratista:CAREY GETSEMANI REYES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER., monto:887234.34, importe_modificado:887234.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2468294/proyecto_FIN, 2468294/proyecto_INICIO, 2468294/proyecto_FIN, 2468294/proyecto_PROCESO, 2468294/proyecto_INICIO, 2468294/proyecto_FIN, 2468294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468299 | Proyecto de inversión | 1663071.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1663071.21, modificado:1663071.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN PRIMARIA MTRO. ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR0331H - 348926 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 348926 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.76, meta_modificada:437.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:32, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CHUNIAPAN DE ARRIBA, 95805 CHUNIAPAN DE ARRIBA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JUAN PABLO SEGUNDO SALIENDO DE LA CA, lon:-95.18258284, lat:18.34843252}} | 2024-10-30 | 2024-12-25 | 1663071.21 | 1663071.21 | 1663071.21 | 1663071.21 | 1663071.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0041, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1663071.21, importe_modificado:1663071.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.76}} | {2468299/proyecto_INICIO, 2468299/proyecto_FIN, 2468299/proyecto_PROCESO, 2468299/proyecto_FIN, 2468299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469017 | Proyecto de inversión | 2380660.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2380660.74, modificado:2380660.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 30DTV0826Q UBICADA EN CALLE ALONDRA ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE FLAMINGOS COL. LOMAS VERDES, POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 350766 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 350766 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.76, meta_modificada:191.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE ALONDRA INTERIOR SN COLONIA LOMAS VERDES, 93399 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOMA BONITA Y , ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 30DTV0826Q UBICADA EN CAL, lon:-97.43433717, lat:20.50559573}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 2380660.74 | 2380660.74 | 2380660.74 | 2380660.74 | 2380660.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0021, contratista:DALIA LUCERO RAMOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:2380660.74, importe_modificado:2380660.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.76}} | {2469017/proyecto_INICIO, 2469017/proyecto_FIN, 2469017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469020 | Proyecto de inversión | 776702.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776702.63, modificado:776702.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 6 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE 2 LA AURORA, 1 PAZ ENRIQUEZ, 1 LUZ BELLA, 1 SANTA JULIA Y 1 COL. BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 350776 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 350776 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA AURORA, 93900 LA AURORA, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE EN 5 LOCALIDADES EN LA AURORA 2 CUARTOS 1 EN PAZ ENRIQUEZ 1 SANTA JULIA, 1 LUZ BELLA Y 1 COL. , lon:-96.792762, lat:19.84598749}} | 2024-09-18 | 2024-12-01 | 776702.63 | 776702.63 | 776702.63 | 776702.63 | 776702.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970022-FAISMUNDF-2024/0022, contratista:ROBERTO BAUTISTA PALOMINO, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:776702.63, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2469020/proyecto_FIN, 2469020/proyecto_INICIO, 2469020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470518 | Proyecto de inversión | 795200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795200.0, modificado:795200.0}} | REHABILITACIÓN FE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE TLALTENGO. - 354893 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 354893 | S | 460 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL PANTEON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TLALTENGO, 94142 TLALTENGO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLALTENGO Y CO, lon:-97.0111021, lat:19.08460255}} | 2024-11-04 | 2024-12-02 | 795200 | 795200 | 795200 | 795200 | 795200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470044, contratista:CONSTRUCTORA MIGCIN S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:795200.0, importe_modificado:795200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2470518/proyecto_FIN, 2470518/proyecto_PROCESO, 2470518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470533 | Proyecto de inversión | 642761.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642761.13, modificado:642761.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO VICENTE GUERRERO Y ZONA CENTRO, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ATZOMPA - 400900 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 400900 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SOLEDAD ATZOMPA, 94774 SOLEDAD ATZOMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO CAMINO VICENTE GUERRERO TEPEXPAN, CAMINO CAMINO VIEJO A CIUD, lon:-97.15265822, lat:18.75795606}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 642761.13 | 642761.13 | 642761.13 | 642761.13 | 642761.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470053, contratista:HECTOR OMAR URBANO DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:642761.13, importe_modificado:642761.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2470533/proyecto_INICIO, 2470533/proyecto_FIN, 2470533/proyecto_PROCESO, 2470533/proyecto_FIN, 2470533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471307 | Proyecto de inversión | 924563.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924563.82, modificado:924563.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DEL ANTIGUO CAMINO A MAGUEYES PASANDO EL PUENTE EN ESCUADRA HACIA LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD GUADALUPE MAGUEYES - 357084 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 357084 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:7, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO DE MAGUEYES RANCHERIA GUADALUPE MAQUEYES, 94703 GUADALUPE MAGUEYES, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AUTOPISTA CORDOBA DIRECCION PUEBLA Y CALLE CAMINO A MAGUYES, CALLE CAMINO A NUEVO MAGU, lon:-97.26922122, lat:18.87219474}} | 2024-10-28 | 2024-12-30 | 924563.82 | 924563.82 | 924563.82 | 924563.82 | 924563.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990009, contratista:MANUEL FERNANDO LOYO LOYO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:924563.82, importe_modificado:924563.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2471307/proyecto_INICIO, 2471307/proyecto_FIN, 2471307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461822 | Proyecto de inversión | 605630.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605630.2, modificado:605630.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, CRISTOBAL HIDALGO, LOMA DE SAN AGUSTIN, DOS CAMINOS, EL SALTILLO Y CUAUTITLAN DEL PARRAL DEL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 244694 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 244694 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:4, direccion:PUEBLO CRUZ BLANCA, 93900 CRUZ BLANCA, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES DE CRUZ BLANCA CRISTOBAL HIDALGO LOMA DE SAN AGUSTIN DOS CAMINOS EL SALTILL, lon:-96.750554, lat:19.837533}} | 2024-06-04 | 2024-07-08 | 605630.2 | 605630.2 | 605630.2 | 605630.2 | 605630.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-2024301970005-FAISMUNDF-2024/0005, contratista:ANGEL DE JESUS MOLINA SALGADO, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:605630.2, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}} | {2461822/proyecto_INICIO, 2461822/proyecto_FIN, 2461822/proyecto_PROCESO, 2461822/proyecto_FIN, 2461822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461830 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LAS AMAPOLAS - 379606 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 379606 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:4, direccion:CALLE CALLE 1 PUEBLO LAS AMAPOLAS, 95474 LAS AMAPOLAS, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO ZACAPEXCO A SAN PEDRO A LAS AMAPOLAS Y CAMINO CAMINO ZAPOTILLO AL SUCHIL DOS, SE LLEGA POR LA CARRETERA TL, lon:-95.62582724, lat:18.40917717}} | 2024-11-28 | 2024-12-19 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2461830/proyecto_INICIO, 2461830/proyecto_PROCESO, 2461830/proyecto_FIN, 2461830/proyecto_INICIO, 2461830/proyecto_FIN, 2461830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461856 | Proyecto de inversión | 549912.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549912.2, modificado:549912.2}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES MEDIANTE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA XALAPA TOTUTLA A LOCALIDAD LA LAJA - 379769 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | Tlaltetela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaltetela | 379769 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA XALAPA - TOTUTLA - LA LAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 050 PUEBLO LA LAJA, 94020 LA LAJA, TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA XALAPA - TOTUTLA Y , SE UBICA A 100, lon:-96.96020687, lat:19.26568643}} | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 549912.2 | 549912.2 | 549912.2 | 549912.2 | 549912.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/AD/2024/0014/13, contratista:SEFERINO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTETELA VER, monto:549912.22, importe_modificado:549912.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2461856/proyecto_PROCESO, 2461856/proyecto_FIN, 2461856/proyecto_INICIO, 2461856/proyecto_FIN, 2461856/proyecto_INICIO, 2461856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450933 | Proyecto de inversión | 3950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3950000.0, modificado:3950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLA - 188056 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totutla | 188056 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TETETLA - TECOMATLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 COLONIA TECOMATLA, 94050 TECOMATLA, TOTUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO TECOMATLA Y CAMINO LOS NOGALES, EL CAMINO SE UBICA EN LA LOCALIDAD, lon:-96.93845842, lat:19.21379443}} | 2024-05-20 | 2024-08-12 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/LR/OP/FAISMUN/2024301880003, contratista:C. MARÍA DE LOS ANGELES SANTOS ALARCÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:3950000.0, importe_modificado:3950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2450933/proyecto_INICIO, 2450933/proyecto_PROCESO, 2450933/proyecto_FIN, 2450933/proyecto_PROCESO, 2450933/proyecto_FIN, 2450933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463200 | Proyecto de inversión | 1182865.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1182865.79, modificado:1182865.79}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANTIGUO CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE ATZOMPA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUIXTITLA - 383805 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 383805 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUA HACIA ATZOMPA RANCHERIA HUIXTITLA, 94774 HUIXTITLA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO ANTIGUO A ATZOMPA Y , INICIANDO EN EL ENTRONQUE DE CARRETERA DE ATZOMPA CON CAMINO , lon:-97.19766967, lat:18.75164236}} | 2024-11-21 | 2024-12-13 | 1182865.79 | 1182865.79 | 1182865.79 | 1182865.79 | 1182865.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/IR/2024301470089, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA DE CORDOBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:1182865.79, importe_modificado:1182865.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2463200/proyecto_INICIO, 2463200/proyecto_PROCESO, 2463200/proyecto_FIN, 2463200/proyecto_INICIO, 2463200/proyecto_PROCESO, 2463200/proyecto_FIN, 2463200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463244 | Proyecto de inversión | 186570.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186570.79, modificado:186570.79}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA CALLE OSWALDO AHUMADA ENTRE LAS CALLES CARRILLO PUERTO Y CALLE SOLIDARIDAD DE LA COLONIA ADAN CASTELAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANUCO, VER. - 383935 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 383935 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.6, meta_modificada:132.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE OSWALDO AHUMADA COLONIA ADÁN CASTELAN, 93994 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE JOSE A SOLAVAC SE LOCALIZA EN LA CALLE OSWALDO AHUMADA ENTRE LA CAL, lon:-98.1894538, lat:22.04236135}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 186570.79 | 186570.79 | 186570.79 | 186570.79 | 186570.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230336, contratista:PAVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:186570.79, importe_modificado:186570.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.6}} | {2463244/proyecto_FIN, 2463244/proyecto_INICIO, 2463244/proyecto_PROCESO, 2463244/proyecto_FIN, 2463244/proyecto_PROCESO, 2463244/proyecto_FIN, 2463244/proyecto_INICIO, 2463244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463947 | Proyecto de inversión | 773800.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773800.09, modificado:773800.09}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL NOPAL - 313770 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 313770 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:96, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL NOPAL, 95800 EL NOPAL, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ANGEL CEBA CHIGO Y CALLE PEDRO BAXIN CATEMAXCA, CALLE EL NOPAL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE AL SU, lon:-95.25625063, lat:18.4682614}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 773800.09 | 773800.09 | 773800.09 | 773800.09 | 773800.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0015, contratista:MANUEL QUINTO CHONTAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:765437.51, importe_modificado:765437.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.26}} | {2463947/proyecto_INICIO, 2463947/proyecto_PROCESO, 2463947/proyecto_FIN, 2463947/proyecto_INICIO, 2463947/proyecto_PROCESO, 2463947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463968 | Proyecto de inversión | 251622.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251622.83, modificado:251622.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO EL BARCO - 314151 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 314151 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE PRIETO - EJIDO EL BARCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 58 EJIDO VUELTA DEL BARCO, 92036 EJIDO EL BARCO, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DEL PUENTE P, lon:-98.03294958, lat:22.1287818}} | 2024-09-03 | 2024-11-02 | 251622.83 | 251622.83 | 251622.83 | 251622.83 | 251622.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330029/0031/0032/0034/0035/FAISMUN/0029, contratista:LUIS JULIAN ALVAREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1341981.04, importe_modificado:1341981.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2463968/proyecto_INICIO, 2463968/proyecto_PROCESO, 2463968/proyecto_FIN, 2463968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463988 | Proyecto de inversión | 2011787.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2011787.47, modificado:2011787.47}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE NACIMIENTOS DE XOGAPAN - 314352 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 314352 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.92, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:56, direccion:PUEBLO NACIMIENTOS DE XOGAPAN FRANCISCO I. MADERO, 95806 NACIMIENTOS DE XOGAPAN (FRANCISCO I. MADERO), SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EL MANANTIAL Y CALLE CERO, CALLE MATA TEJON SALIENDO DE LA CAB, lon:-95.24941103, lat:18.52911989}} | 2024-10-22 | 2024-12-30 | 2011787.47 | 2011787.47 | 2011787.47 | 2011787.47 | 2011787.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL MANGUITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1996593.18, importe_modificado:1996593.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.92}} | {2463988/proyecto_INICIO, 2463988/proyecto_PROCESO, 2463988/proyecto_FIN, 2463988/proyecto_INICIO, 2463988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464687 | Proyecto de inversión | 1038408.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038408.58, modificado:1038408.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTO DE LA CALLE 17 DE OCTUBRE ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y CALLE NICOLAS BRAVO - 387286 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 387286 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.0, meta_modificada:870.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CALLE 17 DE OCTUBRE PUEBLO OTILIO MONTAÑO, 92420 COLONIA LAS FLORES, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AGEB 300600007007, lon:-97.69050428, lat:21.36430833}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1038408.58 | 1038408.58 | 1038408.58 | 1038408.58 | 1038408.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601053_IR/13_C31, contratista:ARTURO ROMAN GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:1038408.58, importe_modificado:1038408.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.9}} | {2464687/proyecto_INICIO, 2464687/proyecto_PROCESO, 2464687/proyecto_FIN, 2464687/proyecto_INICIO, 2464687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465458 | Proyecto de inversión | 3509805.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3509805.25, modificado:3509805.25}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, NIÑOS HÉROES, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, BENITO JUÁREZ, IGNACIO ALLENDE Y ÁNGEL R MUÑOZ DE LA LOCALIDAD DE ARENAL SANTA ANA - 389254 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 130 | Playa Vicente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Playa Vicente | 389254 | S | 123 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2402.9, meta_modificada:2402.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA NIÑOS HÉROES, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, BENITO JUÁREZ, IGNACIO ALLENDE Y ÁNGEL R MUÑOZ EJIDO ARENAL SANTA ANA, 95607 ARENAL SANTA ANA, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDAL, lon:-95.77044959, lat:17.7916824}} | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 3509805.25 | 3509805.25 | 3509805.25 | 3509805.25 | 3509805.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301300039, contratista:REYNA POLO TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VER, monto:3509805.25, importe_modificado:3509805.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2402.9}} | {2465458/proyecto_FIN, 2465458/proyecto_PROCESO, 2465458/proyecto_INICIO, 2465458/proyecto_PROCESO, 2465458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465465 | Proyecto de inversión | 1627089.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1627089.3, modificado:1627089.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES FORTINO RODRIGUEZ, JACARANDAS Y LOS ALMENDROS DE CALLE ISAURO ACOSTA A CAMINO A MONTE DE OROCARDEL. - 340023 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 134 | Puente Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puente Nacional | 340023 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:22, direccion:CALLE FORTINO RODRIGUEZ PUEBLO EL PALMAR, 91650 EL PALMAR, PUENTE NACIONAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FORTINO RODRIGUEZ Y CALLE ISAURO ACOSTA, CALLE CAMINO MONTE DE ORO LOCALIDAD DE EL PALMAR CALLES FORTINO RODR, lon:-96.42943448, lat:19.39129694}} | 2024-10-03 | 2024-12-31 | 1627089.3 | 1627089.3 | 1627089.3 | 1627089.3 | 1627089.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PN/FAISMUN/IR-24/2024301340103, contratista:JUAN DIEGO CASTILLO MEJIAQ, convocante:MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, monto:1627089.3, importe_modificado:1627089.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {2465465/proyecto_INICIO, 2465465/proyecto_PROCESO, 2465465/proyecto_FIN, 2465465/proyecto_INICIO, 2465465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465476 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 389296 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 389296 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE PRIETO - EJIDO EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 60 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 92036 EMILIANO ZAPATA, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA C, lon:-98.008359, lat:22.181667}} | 2024-10-03 | 2024-11-10 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330001/FAISMUN/0001, contratista:MARCELA GUADALUPE MAGALLANES TOLENTINO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {2465476/proyecto_INICIO, 2465476/proyecto_FIN, 2465476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466187 | Proyecto de inversión | 157474.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157474.01, modificado:157474.01}} | REHABILITACIÓN DE DENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ESTADO ENTRE LAS CALLES BOULEVARD DIAZ MIRON Y CALLE AYUNTAMIENTO, COL. BUROCRATA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PÁNUCO, VER. - 390716 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 390716 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE DEL ESTADO COLONIA BURÓCRATA, 93998 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD BOULEVARD DIAZ MIRON Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE FRANCISCO ZARCO SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL ESTADO ENTRE EL BOULEVARD SALV, lon:-98.18699599, lat:22.05850783}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 157474.01 | 157474.01 | 157474.01 | 157474.01 | 157474.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230366, contratista:IRAZEMA JIMENEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:157474.01, importe_modificado:157474.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2466187/proyecto_FIN, 2466187/proyecto_PROCESO, 2466187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467574 | Proyecto de inversión | 102329.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102329.47, modificado:102329.47}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN CALLE LA CEIBA ENTRE AV. CAMINO NACIONAL Y AV. FERROCARRIL MEXICANO EN LA COL. REFORMA DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO,VER. - 394374 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 394374 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA COLONIA REFORMA, 94734 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LA CEIBA Y AVENIDA CAMINO NACIONAL, AVENIDA FERROCARRIL MEXICANO LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE LA CEIBA, lon:-97.12991538, lat:18.83824955}} | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 102329.47 | 102329.47 | 102329.47 | 102329.47 | 102329.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380048, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA JUMONTSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:102329.47, importe_modificado:102329.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2467574/proyecto_INICIO, 2467574/proyecto_FIN, 2467574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467596 | Proyecto de inversión | 600400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600400.0, modificado:600400.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TOTOLATEMPA CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO PERALES OCOTEPEC TOTOLATEMPA, KM 5 000 - 347112 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 347112 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LOS REYES - TOTOLATEMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 PUEBLO TOTOLATEMPA, 95065 TOTOLATEMPA, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LOS REYES - TOTOLATEMPA Y , ESTA OBRA ESTA CERCA DEL VIVE, lon:-97.0149265, lat:18.69797735}} | 2024-10-02 | 2024-11-15 | 600400 | 600400 | 600400 | 600400 | 600400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370023-AD, contratista:silvestre ajactle xochicale, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:600400.0, importe_modificado:600400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2467596/proyecto_INICIO, 2467596/proyecto_FIN, 2467596/proyecto_PROCESO, 2467596/proyecto_FIN, 2467596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468322 | Proyecto de inversión | 1791487.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1791487.43, modificado:1791487.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALAJARA ENTRE LAS CALLES CLAVEL Y GARDENIA EN LA LOCALIDAD ANAHUAC. - 396002 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 396002 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA ANÁHUAC, 92035 ANÁHUAC, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GARDENIA, CRUZANDO EL PUENTE ANAHUAC CONTINUAR SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DURANTE 1 KILOMETRO HASTA , lon:-97.85757966, lat:22.20164981}} | 2024-11-19 | 2024-12-20 | 1791487.43 | 1791487.43 | 1791487.43 | 1791487.43 | 1791487.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330021/FAISMUN/0021, contratista:IRAZEMA AMADA JIMENEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1791487.44, importe_modificado:1791487.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1412.0}} | {2468322/proyecto_PROCESO, 2468322/proyecto_FIN, 2468322/proyecto_PROCESO, 2468322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469034 | Proyecto de inversión | 228347.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228347.38, modificado:228347.38}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE B. JUAREZ Y CALLEJON NIÑO PERDIDO DE LA COLONIA LA TINA, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. - 350854 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 350854 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA TINA, 96330 OTEAPAN, OTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUARES Y CALLE NIÑO PERDIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS LA FE, lon:-94.68023835, lat:18.00388331}} | 2024-10-14 | 2024-10-31 | 228347.38 | 228347.38 | 228347.38 | 228347.38 | 228347.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-008, contratista:PBA & CIVILES Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:228347.38, importe_modificado:228347.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2469034/proyecto_PROCESO, 2469034/proyecto_INICIO, 2469034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469820 | Proyecto de inversión | 1254453.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1254453.99, modificado:1032139.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 399229 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 399229 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:12, direccion:CALLE HUASTECA COLONIA PRIMERO DE MAYO, 92039 PRIMERO DE MAYO (LOS MANGOS), PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BRECHA HUASTECA Y CALLE PESCADORES, 600 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DEL PUENTE TAMPICO, lon:-97.81942247, lat:22.21773614}} | 2024-10-07 | 2024-11-25 | 1032139.26 | 1032139.26 | 1032139.26 | 1032139.26 | 1032139.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330040/FAISMUN/0040, contratista:BRENDA PATRICIA DECILOS RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1254453.99, importe_modificado:1254453.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.0}} | {2469820/proyecto_INICIO, 2469820/proyecto_FIN, 2469820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470571 | Proyecto de inversión | 132772 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132772.0, modificado:132772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PRESIDIO 301210128 1 DORMITORIOS - 355019 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 355019 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:128, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO EL PRESIDIO, 92080 EL PRESIDIO, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y CALLE CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-97.74202527, lat:21.67992949}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 132772 | 132772 | 132772 | 132772 | 132772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210080, contratista:LUIS ANTONIO CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:132772.0, importe_modificado:132772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.6}} | {2470571/proyecto_INICIO, 2470571/proyecto_FIN, 2470571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470594 | Proyecto de inversión | 561396.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561396.48, modificado:561396.48}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 1RA PRIVADA DE PASO CARRETAS EN LA COL. LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 355087 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 355087 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:331.89, meta_modificada:331.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE 1RA PRIVADA DE PASO CARRETAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 94733 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 1RA PRIVADA DE PASO CARRETAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRIVADA PRIMERA D, lon:-97.12432708, lat:18.83414953}} | 2024-11-11 | 2024-12-20 | 561396.48 | 561396.48 | 561396.48 | 561396.48 | 561396.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380028, contratista:EFRAIN GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:561396.48, importe_modificado:561396.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:331.89}} | {2470594/proyecto_PROCESO, 2470594/proyecto_INICIO, 2470594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470597 | Proyecto de inversión | 790794.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790794.11, modificado:790794.11}} | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN GAVION EN EL PUENTE CAMINO RURAL VOLADOR AL LAUREL - 401114 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 401114 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:700.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:24, direccion:PEATONAL CONOCIDO RANCHERIA EL VOLADOR, 92270 EL VOLADOR, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LAUREL AL VOLADOR Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL VOLADOR SOBRE EL CAMINO RURAL DE EL VOLADOR AL , lon:-98.05111576, lat:21.2838113}} | 2024-11-25 | 2024-12-24 | 790794.11 | 790794.11 | 790794.11 | 790794.11 | 790794.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-IXCA-2024300780047, contratista:NICOLAS BAUTISTA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:790794.11, importe_modificado:790794.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:83.0}} | {2470597/proyecto_INICIO, 2470597/proyecto_FIN, 2470597/proyecto_PROCESO, 2470597/proyecto_FIN, 2470597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471351 | Proyecto de inversión | 3287509.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3287509.19, modificado:3287509.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA UNO - 403227 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 50 | Coxquihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxquihui | 403227 | S | 79 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BUENA VISTA UNO, 93060 BUENAVISTA UNO (SANTA MARÍA BUENAVISTA), COXQUIHUI VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, LA CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS SE REALIZARÁ EN DIFERE, lon:-97.59000769, lat:20.1691224}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 3287509.19 | 3287509.19 | 3287509.19 | 3287509.19 | 3287509.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-FAISMUN/2024-0009, contratista:FLORENCIO MIGUEL OLMEDO MALPICA, convocante:MUNICIPIO DE COXQUIHUI, monto:2972509.19, importe_modificado:3287509.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:465.0}} | {2471351/proyecto_PROCESO, 2471351/proyecto_INICIO, 2471351/proyecto_FIN, 2471351/proyecto_PROCESO, 2471351/proyecto_FIN, 2471351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471389 | Proyecto de inversión | 712066.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712066.61, modificado:712066.61}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO 20 NOVIEMBRE EL HUERFANO EL ESCALANAR LA SOMBRA EN LA LOCALIDAD DE LA SOMBRA - 403315 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconquiaco | 403315 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49677.0, meta_modificada:496.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:EJIDO LA SOMBRA, 93890 LA SOMBRA, CHICONQUIACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LA LAGUNA Y CAMINO VAINILLAS, CAMINO MONTE VERDE LA LOCALIDAD DE LA SOMBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SIERRA DE CHICONQUIACO SE LLEGA TO, lon:-96.71318692, lat:19.74681498}} | 2024-05-27 | 2024-07-06 | 712066.61 | 712066.61 | 712066.61 | 712066.61 | 712066.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24 CH-DOP-FAISMUN-DF-AD-0048/10, contratista:ARQ. CATALINO DORANTES PORTILLA, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:712066.61, importe_modificado:712066.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.77}} | {2471389/proyecto_INICIO, 2471389/proyecto_PROCESO, 2471389/proyecto_FIN, 2471389/proyecto_PROCESO, 2471389/proyecto_FIN, 2471389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472136 | Proyecto de inversión | 620540.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620540.85, modificado:618027.92}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 359176 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 359176 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:272.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ, 91589 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CALLE GARDENIAS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.9591, lat:19.4471}} | 2024-11-08 | 2024-12-30 | 618027.92 | 618027.92 | 618027.92 | 618027.92 | 618027.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/MULT08/0036, contratista:REMIGIO RONZON BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:618027.92, importe_modificado:618027.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.8}} | {2472136/proyecto_INICIO, 2472136/proyecto_PROCESO, 2472136/proyecto_INICIO, 2472136/proyecto_FIN, 2472136/proyecto_PROCESO, 2472136/proyecto_FIN, 2472136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472141 | Proyecto de inversión | 419749 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419749.0, modificado:419749.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 30DPR2162Q, DE LA CIUDAD DE JALACINGO - 404714 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 404714 | S | 185 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE URSULO GALVAN PUEBLO JALACINGO, 93660 JALACINGO, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DIAZ MIRON, LA EXPLANADA QUE SE VA ACONSTRUIR ES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA QUE EST, lon:-97.310642, lat:19.806599}} | 2024-07-17 | 2024-09-08 | 419749 | 419749 | 419749 | 419749 | 419749 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/60, contratista:GUSTAVO ADOLFO MAURICIO FLANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:349969.44, importe_modificado:419749.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2472141/proyecto_FIN, 2472141/proyecto_INICIO, 2472141/proyecto_FIN, 2472141/proyecto_PROCESO, 2472141/proyecto_FIN, 2472141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472146 | Proyecto de inversión | 172503.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172503.02, modificado:172503.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AVENIDA DEL TRABAJO ENTRE CARRETERA FEDERAL PEROTE, PUEBLA Y CAMINO HACIA LA LAGUNA, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 359207 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 359207 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.2, meta_modificada:55.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:19, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA ZALAYETA ALCHICHICA Y EL BORDO, 91293 ZALAYETA (ALCHICHICA Y EL BORDO), PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL PEROTE- PUEBLA Y CAMINO CAMINO HACIA LA LAGUNA, , lon:-97.39357487, lat:19.41343154}} | 2024-11-11 | 2024-12-12 | 172503.02 | 172503.02 | 172503.02 | 172503.02 | 172503.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/71, contratista:IVAN ANTONIO JUSTO, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:299896.4, importe_modificado:299896.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.2}} | {2472146/proyecto_INICIO, 2472146/proyecto_PROCESO, 2472146/proyecto_FIN, 2472146/proyecto_INICIO, 2472146/proyecto_PROCESO, 2472146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461136 | Proyecto de inversión | 1244851.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1244851.51, modificado:1244851.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ COBAEV PLANTEL 59 CON CLAVE 30SB0057M, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PÁNUCO, VER. - 377679 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 377679 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:636.5, meta_modificada:636.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EDMUNDO GUZMÁN NEYRA, 93994 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AV PANUCO Y CALLE EDMUNDO GUZMAN NEYRA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL VENUSTI, lon:-98.18334253, lat:22.03059537}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1244851.51 | 1244851.51 | 1244851.51 | 1244851.51 | 1244851.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230312, contratista:GIOVANNY INES MAR GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:1244851.51, importe_modificado:1244851.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:636.5}} | {2461136/proyecto_INICIO, 2461136/proyecto_FIN, 2461136/proyecto_INICIO, 2461136/proyecto_PROCESO, 2461136/proyecto_FIN, 2461136/proyecto_INICIO, 2461136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461878 | Proyecto de inversión | 1298965.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298965.66, modificado:1298965.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JOSE INDEPENDENCIA. - 379834 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 379834 | S | 747 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.0, meta_modificada:385.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:81, direccion:EJIDO NUEVO SAN JOSE INDEPENDENCIA, 95300 NUEVO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 24 DE OCTUBRE Y CALLE YUCATAN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CRUZANDO LA VIA POR EL ADO TOMAMOS EL CAMINO A, lon:-96.06274513, lat:18.38719911}} | 2024-11-22 | 2024-12-21 | 1298965.66 | 1298965.66 | 1298965.66 | 1298965.66 | 1298965.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070017, contratista:RICARDO VELA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:1298965.66, importe_modificado:1298965.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:385.75}} | {2461878/proyecto_INICIO, 2461878/proyecto_FIN, 2461878/proyecto_PROCESO, 2461878/proyecto_FIN, 2461878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461891 | Proyecto de inversión | 816536.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816536.4, modificado:816536.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 6 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE 3 LA VICTORIA, 2 COL. BENITO JUAREZ, 1 LAS CAÑAS EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 247683 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 247683 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:26, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ PUEBLO LA VICTORIA, 93900 LA VICTORIA, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS LOCALIDADES DE LA VICTORIA DONDE SE CONSTRUIRAN 3 CUARTOS 2 EN LA COL. BENITO , lon:-96.783455, lat:19.834867}} | 2024-06-05 | 2024-08-03 | 816536.4 | 816536.4 | 816536.4 | 816536.4 | 816536.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970015-FAISMUNDF-2024/0015, contratista:MARIO EDUARDO TRINIDAD TOLEDO, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:816536.4, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2461891/proyecto_INICIO, 2461891/proyecto_PROCESO, 2461891/proyecto_FIN, 2461891/proyecto_PROCESO, 2461891/proyecto_FIN, 2461891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402452299 | Proyecto de inversión | 1620985.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620985.49, modificado:1385315.63}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO. - 296991 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Misantla | 296991 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:86, direccion:CALLE MARTINES DE LA TORRE A MISANTLA PUEBLO FRANCISCO VILLA, 93826 COLORADO CHICO, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARTINES DE LA TORRE A MISANTLA Y , LA OBRA SE DESARROLLA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCA, lon:-96.94497393, lat:20.07736999}} | 2024-08-20 | 2024-10-11 | 1385315.63 | 1385315.63 | 1385315.63 | 1385315.63 | 1385315.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0017, contratista:ANTONIO HERNANDEZ DAVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:1385315.63, importe_modificado:1385315.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2452299/proyecto_FIN, 2452299/proyecto_PROCESO, 2452299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402452332 | Proyecto de inversión | 1496400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1496400.0, modificado:1496400.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 299362 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 299362 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE VIALIDAD CIUDAD TRES VALLES CENTRO, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, CALLE CALLE 3 CENTRO DEL MUNICIPIO DE TRES VALLES, lon:-96.14243548, lat:18.23818838}} | 2024-09-12 | 2024-11-07 | 1496400 | 1496400 | 1496400 | 1496400 | 1496400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070010, contratista:JOSE ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:1496400.0, importe_modificado:1496400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.0}} | {2452332/proyecto_INICIO, 2452332/proyecto_PROCESO, 2452332/proyecto_FIN, 2452332/proyecto_PROCESO, 2452332/proyecto_INICIO, 2452332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402453451 | Proyecto de inversión | 135900.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135900.39, modificado:135900.39}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA ZAMARIA - 341217 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 341217 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:220, direccion:CALLE RIO JORDAN EJIDO LA ZAMARIA, 95847 LA ZAMARIA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LA FUENTE Y CALLE CUAHUTEMOC, SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA ZAMARIA SOBRE KA CAKKE RIO JORDAN ENTRE LAS CALL, lon:-95.32840016, lat:18.57059275}} | 2024-10-21 | 2024-12-30 | 135900.39 | 135900.39 | 135900.39 | 135900.39 | 135900.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150022, contratista:LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:135900.39, importe_modificado:135900.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2453451/proyecto_PROCESO, 2453451/proyecto_FIN, 2453451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463270 | Proyecto de inversión | 2190420.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2190420.12, modificado:2190342.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE BERRIOZÁBAL Y SALSIPUEDES ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y PRIVADA SALSIPUEDES, COL. MORELOS, POZA RICA DE HIDALGO, VER - 384030 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 384030 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1327.75, meta_modificada:1327.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE BERRIOZABAL INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 93340 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLEJON SALSIPUEDES, CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA LA UBICACION DE LA OBRA , lon:-97.47421825, lat:20.53334971}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2190342.76 | 2190342.76 | 2190342.76 | 2190342.76 | 2190342.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0043, contratista:MACOLZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:2190420.12, importe_modificado:2190420.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1327.75}} | {2463270/proyecto_INICIO, 2463270/proyecto_FIN, 2463270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463279 | Proyecto de inversión | 202088.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202088.03, modificado:202088.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLES SAN SEBASTIAN Y 20 DE NOVIEMBRE. - 296985 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Misantla | 296985 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:56, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO PUEBLO VIEJO, 93845 PUEBLO VIEJO, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN SEBASTIÁN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LAREDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 M AL ESTE DE L CENTRO INTEG, lon:-96.87309004, lat:19.81676124}} | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 202088.03 | 202088.03 | 202088.03 | 202088.03 | 202088.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0006, contratista:ANTONIO HERNANDEZ DAVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:202088.03, importe_modificado:202088.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2463279/proyecto_INICIO, 2463279/proyecto_FIN, 2463279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464008 | Proyecto de inversión | 6685149.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6685149.25, modificado:6685149.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE GENERAL A. TEJEDA Y SU A. GRACIANO SÁNCHEZ - 385968 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 385968 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3421.0, meta_modificada:3421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:174, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GENERAL A. TEJEDA Y SU A. GRACIANO SÁNCHEZ, 92730 GENERAL A. TEJEDA Y SU A. GRACIANO SÁNCHEZ, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 127, LA OB, lon:-97.70832148, lat:20.95893884}} | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 6685149.25 | 6685149.25 | 6685149.25 | 6685149.25 | 6685149.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600049-C033, contratista:VIEDUR SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:6685149.25, importe_modificado:6685149.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3421.0}} | {2464008/proyecto_PROCESO, 2464008/proyecto_FIN, 2464008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464009 | Proyecto de inversión | 12691400.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.269140076E7, modificado:1.269140076E7}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LAS VIBORAS SAN SIMON 1ER. ETAPA - 314834 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 314834 | S | 1550 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5197.73, meta_modificada:5197.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE EL CHORRITO PUEBLO AMPLIACIÓN PROGRESO TEPÁNCA, 95716 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ESCOBILLA Y CALLE ZACATAL, CALLE LAS JACARANDAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS , lon:-95.22580235, lat:18.4629362}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 12691400.76 | 12691400.76 | 12691400.76 | 12691400.76 | 12691400.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0003, contratista:ANTONIO ALEJANDRO CHAVEZ VIVEROS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1.154140727E7, importe_modificado:1.154140727E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5197.73}} | {2464009/proyecto_PROCESO, 2464009/proyecto_FIN, 2464009/proyecto_PROCESO, 2464009/proyecto_INICIO, 2464009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464729 | Proyecto de inversión | 443471.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443471.72, modificado:443471.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ADOLFO RUIZ CORTINEZ, SAN ANTONIO Y ANTONIO MUNIZ ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y SAN ANTONIO, COL. CUATRO CAMINOS - 387364 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 114 | Nautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nautla | 387364 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES EJIDO NAUTLA, 93800 NAUTLA, NAUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE ANTONIO MUÑIZ LA CALLE SE LOCALIZA ENTRANDO POR LA SAN FRANCISCO LLEGANDO AL CAMP, lon:-96.75972579, lat:20.19594932}} | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 443471.72 | 443471.72 | 443471.72 | 443471.72 | 443471.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C1-FAISMUN-DF2024301140016, contratista:C. LORENA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAUTLA, monto:443471.72, importe_modificado:443471.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.0}} | {2464729/proyecto_PROCESO, 2464729/proyecto_INICIO, 2464729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464763 | Proyecto de inversión | 2938590.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2938590.13, modificado:2938590.13}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AV MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES IGNACIO ALDAMA Y MARIANO MATAMOROS CABECERA MUNICIPAL - 387427 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 387427 | S | 170 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A CINCO CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL PARQ, lon:-97.27350118, lat:18.81028069}} | 2024-11-11 | 2024-12-30 | 2938590.13 | 2938590.13 | 2938590.13 | 2938590.13 | 2938590.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990032, contratista:JOSE ALBERTO CALIHUA CORTEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:2938590.13, importe_modificado:2938590.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1850.0}} | {2464763/proyecto_FIN, 2464763/proyecto_PROCESO, 2464763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465553 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:419723.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DOS PASOS, LOCALIDAD FRANCISCO LUJAN ADAME DOS PASOS. - 341148 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Castillo de Teayo | 341148 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.04, meta_modificada:62.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA FRANCISCO LUJÁN ADAME DOS PASOS, 92943 FRANCISCO LUJÁN ADAME (DOS PASOS), CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA LAS PARCELAS, EL PRIMER CUARTO SE E, lon:-97.74748315, lat:20.70122475}} | 2024-11-11 | 2024-12-15 | 419723.11 | 419723.11 | 419723.11 | 419723.11 | 419723.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-157/DOP/FAISMUN-2024/IA3-2024301570005, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, contratista:DAVID CHAVEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO, monto:2798143.73, importe_modificado:2798143.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.04}} | {2465553/proyecto_INICIO, 2465553/proyecto_FIN, 2465553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466962 | Proyecto de inversión | 457333.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457333.53, modificado:457333.53}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y VEREDA E.C. COL. MEXICO, DE LA COL. MEXICO, COATZINTLA, VER. - 393088 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 393088 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:196, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MEXICO, 93160 COLONIA MÉXICO, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y VEREDA E.C. COL. MEXICO, EL TRAMO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE CHIHUAHUA ACCESO , lon:-97.432355, lat:20.479617}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 457333.53 | 457333.53 | 457333.53 | 457333.53 | 457333.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400171, contratista:CRISTAL PADILLA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:457333.53, importe_modificado:457333.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:241.0}} | {2466962/proyecto_INICIO, 2466962/proyecto_FIN, 2466962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467618 | Proyecto de inversión | 1651544.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1651544.5, modificado:1766310.95}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE TEXISTEPEC - 394439 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 172 | Texistepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Texistepec | 394439 | S | 4879 | 4776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO TEXISTEPEC, 96180 TEXISTEPEC, TEXISTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEXISTEPEC EN EL BARRIO EL PANTE, lon:-94.81456597, lat:17.89542569}} | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 1766310.95 | 1766310.95 | 1766310.95 | 1766310.95 | 1766310.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301720028, contratista:HERMELINDA ALEMAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEXISTEPEC VER, monto:1651544.5, importe_modificado:1766310.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:980.0}} | {2467618/proyecto_FIN, 2467618/proyecto_INICIO, 2467618/proyecto_PROCESO, 2467618/proyecto_FIN, 2467618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467639 | Proyecto de inversión | 423713.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423713.92, modificado:423713.92}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIUHALCOATL ENTRE CALLE 9 Y 11 COL. ANAHUAC DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 347220 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 347220 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.8, meta_modificada:37.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE CIHUALCOATL COLONIA ANÁHUAC, 94734 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CIHUALCOATL Y CALLE 9, CALLE 11 LA OBRA SE UBICA EN CALLA CIUHALCOATL ENTRE CALLE 9 Y 11 EN LA COL. ANAHUAC DEL MUNICIP, lon:-97.15418043, lat:18.82804129}} | 2024-10-30 | 2024-12-02 | 423713.92 | 423713.92 | 423713.92 | 423713.92 | 423713.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380012, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL VERASUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:423713.92, importe_modificado:423713.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.8}} | {2467639/proyecto_FIN, 2467639/proyecto_PROCESO, 2467639/proyecto_INICIO, 2467639/proyecto_PROCESO, 2467639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467655 | Proyecto de inversión | 788912.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788912.6, modificado:788912.6}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 30DTV0850Q DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER. - 347250 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 186 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 347250 | S | 66 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:4, direccion:CALLE DOS DE ABRIL PUEBLO TECAMA, 94170 TECAMA, TOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA ESTEBAN VELAZQUEZ Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE CANDIDO AGUILAR LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CON, lon:-96.98549456, lat:19.00464433}} | 2024-10-30 | 2024-12-01 | 788912.6 | 788912.6 | 788912.6 | 788912.6 | 788912.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301860007, contratista:LAURA CRUZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER., monto:788912.6, importe_modificado:788912.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2467655/proyecto_FIN, 2467655/proyecto_INICIO, 2467655/proyecto_PROCESO, 2467655/proyecto_INICIO, 2467655/proyecto_PROCESO, 2467655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468346 | Proyecto de inversión | 479732.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479732.09, modificado:479732.09}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL TIPO BALASTRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA - 396041 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 165 | Tepatlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco | 396041 | S | 130 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.39, meta_modificada:1.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:8, direccion:VEREDA TRAMO COL. VALERIOS - ARRIBA DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 392 COLONIA SAN JOSÉ TENEJAPA, 94190 SAN JOSÉ TENEJAPA, TEPATLAXCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO UNICA HACIA COLONIA , lon:-96.83637175, lat:19.01945674}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 479732.09 | 479732.09 | 479732.09 | 479732.09 | 479732.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/2024301650031/FAISMUN, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL RAZORE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER., monto:479732.09, importe_modificado:479732.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.39}} | {2468346/proyecto_INICIO, 2468346/proyecto_PROCESO, 2468346/proyecto_FIN, 2468346/proyecto_INICIO, 2468346/proyecto_PROCESO, 2468346/proyecto_FIN, 2468346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469857 | Proyecto de inversión | 271267.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271267.39, modificado:271267.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SECCION 5X4 MTS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE - 399302 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiconquiaco | 399302 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:EJIDO VISTA HERMOSA, 93898 CRUZ VERDE, CHICONQUIACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO A VAINILLAS Y CAMINO NARANJAL, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE SE ENCUENTRA EN LA ZONA SERRANA DE CHICONQUIACO SE LLEGA, lon:-96.74104925, lat:19.80778616}} | 2024-07-09 | 2024-08-24 | 271267.39 | 271267.39 | 271267.39 | 271267.39 | 271267.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24 CH-DOP-FAISMUN-DF-IR 0055/11, contratista:ARQ. CATALINO DORANTES PORTILLA, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:271267.39, importe_modificado:271267.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2469857/proyecto_PROCESO, 2469857/proyecto_FIN, 2469857/proyecto_PROCESO, 2469857/proyecto_INICIO, 2469857/proyecto_PROCESO, 2469857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469881 | Proyecto de inversión | 898700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898700.0, modificado:898700.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN PENDIENTES PRONUNCIADAS EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO. - 399349 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 399349 | S | 125 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL DURAZNO, 94142 EL DURAZNO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO SE ENCUENTRA A 12.9 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA, lon:-97.03171062, lat:19.1063311}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 898700 | 898700 | 898700 | 898700 | 898700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470019, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL VELA, SA DE CV, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:898700.0, importe_modificado:898700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2469881/proyecto_PROCESO, 2469881/proyecto_INICIO, 2469881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470615 | Proyecto de inversión | 416040.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416040.01, modificado:415640.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5 DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER. - 401160 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 186 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 401160 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:5, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC PUEBLO TECAMILLA, 94170 TECAMILLA, TOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, AVENIDA ACAPULCO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE TECAMILLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO, lon:-96.98678013, lat:18.99642706}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 415640 | 415640 | 415640 | 415640 | 415640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301860010, contratista:JESUS YAMIR NAJERA LARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER., monto:416000.0, importe_modificado:415640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.0}} | {2470615/proyecto_INICIO, 2470615/proyecto_PROCESO, 2470615/proyecto_FIN, 2470615/proyecto_INICIO, 2470615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471400 | Proyecto de inversión | 10122690 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.012269E7, modificado:1.012269E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO 10 COLONIA EL MANANTIAL - 403332 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 210 | Uxpanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uxpanapa | 403332 | S | 2155 | 2103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5706.0, meta_modificada:5705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MANANTIAL, 96998 POBLADO 10, UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE POBLADO SEIS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO 10 ENTRE LAS CALLES POB, lon:-94.452509, lat:17.281184}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 10122690 | 10122690 | 10122690 | 10122690 | 10122690 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUV/FAISMUN/2024/IR-26, contratista:GEORGINA AGUIRRE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE UXPANAPA,VER., monto:1.012269E7, importe_modificado:1.012269E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5705.0}} | {2471400/proyecto_INICIO, 2471400/proyecto_PROCESO, 2471400/proyecto_FIN, 2471400/proyecto_PROCESO, 2471400/proyecto_FIN, 2471400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471436 | Proyecto de inversión | 999800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999800.0, modificado:999800.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 357348 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 357348 | S | 239 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA PILPUERTA, 92663 PILPUERTA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAGRADO CORAZON, SE HUBICA A 14.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE B, lon:-98.11874849, lat:20.78081408}} | 2024-07-22 | 2024-10-04 | 999800 | 999800 | 999800 | 999800 | 999800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270134, contratista:EDGAR ALBERTO VALDES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:999800.0, importe_modificado:999800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2471436/proyecto_FIN, 2471436/proyecto_INICIO, 2471436/proyecto_PROCESO, 2471436/proyecto_INICIO, 2471436/proyecto_FIN, 2471436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472218 | Proyecto de inversión | 275655.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275655.43, modificado:275655.43}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO GUTIERREZ ZAMORA LAS CASCARAS TRAMO GUTIRREZ ZAMORA LOS LANDA EN LA LOCALIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA. - 404868 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconquiaco | 404868 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12634.0, meta_modificada:126.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:RANCHERIA GUTIÉRREZ ZAMORA, 93892 GUTIÉRREZ ZAMORA, CHICONQUIACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA LAS CASCARAS Y TERRACERIA LA PARRA, TERRACERIA A CARRETERA XALAPA MISANTLA LA LOCALIDAD DE GUTIERREZ SE ENCUENTRA , lon:-96.82126457, lat:19.76939884}} | 2024-06-10 | 2024-07-05 | 275655.43 | 275655.43 | 275655.43 | 275655.43 | 275655.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24 CH-DOP-FAISMUN-AD-0049/11, contratista:ING.RICARDO GOMEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:275655.43, importe_modificado:275655.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.34}} | {2472218/proyecto_FIN, 2472218/proyecto_INICIO, 2472218/proyecto_FIN, 2472218/proyecto_PROCESO, 2472218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472222 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:454195.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE AHUACATAN - 404881 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 404881 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA AHUACATÁN, 93660 AHUACATÁN, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BRECHA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ALDAMA, EL DRENAJE SE HARA EN LA CALLE MORELOS FRENTE A LA CAPILLA ENTRE LA CALLE ALDAMA Y, lon:-97.298829, lat:19.781839}} | 2024-09-19 | 2024-10-26 | 454195 | 454195 | 454195 | 454195 | 454195 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/73, contratista:ERNESTO GAMINO TADEO, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:444265.04, importe_modificado:454195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {2472222/proyecto_FIN, 2472222/proyecto_INICIO, 2472222/proyecto_PROCESO, 2472222/proyecto_FIN, 2472222/proyecto_INICIO, 2472222/proyecto_PROCESO, 2472222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461157 | Proyecto de inversión | 628198.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628198.87, modificado:628198.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 377742 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 377742 | S | 2570 | 2654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 2 RÍOS, 94442 DOS RÍOS (TOCUILA), ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA COMO PUNTO DE REFERENC, lon:-97.02783716, lat:18.94710464}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 628198.87 | 628198.87 | 628198.87 | 628198.87 | 628198.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220029, contratista:C. CITLALLI BAUTISTA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:628198.87, importe_modificado:628198.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}} | {2461157/proyecto_INICIO, 2461157/proyecto_FIN, 2461157/proyecto_PROCESO, 2461157/proyecto_FIN, 2461157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461159 | Proyecto de inversión | 1594342.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1594342.83, modificado:1594342.83}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE LAS SIRENAS - 377769 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 135 | Rafael Delgado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rafael Delgado | 377769 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:13, direccion:CALLE A LAS SIRENAS COLONIA LAS SIRENAS, 94410 LAS SIRENAS, RAFAEL DELGADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ECOPARQUE LAS SIRENAS Y , DE LA CAPILLA DE LAS SIRENAS GIRAR A MANO IZQUIERDA UNA CUADRA Y POSTERIORMENTE, lon:-97.07065787, lat:18.82918972}} | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 1594342.83 | 1594342.83 | 1594342.83 | 1594342.83 | 1594342.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/IR/2024/0003/FAISMUNDF, contratista:CHRISTIAN PARRA LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, monto:1594342.83, importe_modificado:1594342.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2461159/proyecto_FIN, 2461159/proyecto_PROCESO, 2461159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461192 | Proyecto de inversión | 1021077.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021077.3, modificado:1021077.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAMINO SACACOSECHAS EN NORTE 12 ENTRE ORIENTE 11,13 Y SALIDA A HUACAPAN - 377882 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 377882 | S | 2570 | 2654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.04, meta_modificada:654.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 12 COLONIA ATZACAN, 94440 ATZACAN, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ORIENTE 11 Y CALLE 13, CAMINO A HUACAPAN LA OBRA ES UN CAMINO SACACOSECHAS EN NORTE 12 ENTRE ORIENTE 11 13 Y SALIDA A HUACAPAN, lon:-97.07899267, lat:18.91249142}} | 2024-08-19 | 2024-09-27 | 1021077.3 | 1021077.3 | 1021077.3 | 1021077.3 | 1021077.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220033, contratista:JORGE SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:1021077.3, importe_modificado:1021077.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.04}} | {2461192/proyecto_INICIO, 2461192/proyecto_FIN, 2461192/proyecto_PROCESO, 2461192/proyecto_FIN, 2461192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461924 | Proyecto de inversión | 985000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985000.0, modificado:985000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA - 379958 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | Tlaltetela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlaltetela | 379958 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SACA COSECHAS - LA CASCADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO AMATITLA, 94020 AMATITLA, TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A 300 METROS DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-96.97222747, lat:19.28564527}} | 2024-10-25 | 2024-12-26 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | 985000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLALT/FAISMUN/IR/2024/0019/21, contratista:JOSE LUIS CARDEÑA SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE TLALTETELA VER, monto:985000.0, importe_modificado:985000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2461924/proyecto_PROCESO, 2461924/proyecto_INICIO, 2461924/proyecto_FIN, 2461924/proyecto_PROCESO, 2461924/proyecto_FIN, 2461924/proyecto_INICIO, 2461924/proyecto_PROCESO, 2461924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461933 | Proyecto de inversión | 2203173.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203173.93, modificado:2203173.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CARRETERA COATZINTLA PALMA SOLA EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA, COATZINTLA, VER. - 250696 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 250696 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.5, meta_modificada:1796.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:COLONIA LA LAJA, 93172 LA CUÑA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CARRETERA COATZINTLA. PALMA SOLA, EL TRAMO SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA ENTRADA A LA LAJA DESDE CORRALILLOS., lon:-97.503481, lat:20.486186}} | 2024-08-12 | 2024-10-15 | 2203173.93 | 2203173.93 | 2203173.93 | 2203173.93 | 2203173.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/LIR-2024300400129, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:2203173.93, importe_modificado:2203173.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.5}} | {2461933/proyecto_PROCESO, 2461933/proyecto_INICIO, 2461933/proyecto_FIN, 2461933/proyecto_PROCESO, 2461933/proyecto_FIN, 2461933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402455373 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SUCHIL UNO - 351993 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 351993 | S | 29 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:161, direccion:CALLE CALLE PRINICIPAL EL SUCHIL 1 RANCHERIA EL SÚCHIL UNO, 95477 EL SÚCHIL UNO, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO LA PANGA A LINDA VISTA AL SUCHIL 1 Y CAMINO CAMINO EL SUCHIL 1 AL SUCHIL 2, SE LL, lon:-95.64998658, lat:18.48389043}} | 2024-11-07 | 2024-11-09 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2455373/proyecto_PROCESO, 2455373/proyecto_INICIO, 2455373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459562 | Proyecto de inversión | 1156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156000.0, modificado:1154382.63}} | CONSTRUCCION DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CIRA GOMEZ RODRIGUEZ ENTRE CALLE LIBERTAD Y BENITO JUAREZ - 89939 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Úrsulo Galván | 89939 | S | 2878 | 2765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.6, meta_modificada:680.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE CIRA GOMEZ RODRIGUEZ VILLA VILLA ÚRSULO GALVAN, 91667 URSULO GALVÁN, URSULO GALVÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL ALEMAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICA, lon:-96.3590743, lat:19.40046851}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 1154382.63 | 1154382.63 | 1154382.63 | 1154382.63 | 1154382.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUG/IR/FAISMUN/2024/0004, contratista:CONSTRUCTORA Y DESAROLLADORA MADRID 315 SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVAN, VER., monto:1154382.63, importe_modificado:1154382.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.6}} | {2459562/proyecto_PROCESO, 2459562/proyecto_FIN, 2459562/proyecto_PROCESO, 2459562/proyecto_INICIO, 2459562/proyecto_FIN, 2459562/proyecto_INICIO, 2459562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402463300 | Proyecto de inversión | 7362920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7362920.0, modificado:7362920.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO COMPLEJO DEPORTIVO TRESVALLENSE . - 297410 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 297410 | S | 15000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRESIDENTES DE MEXICO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD PRESIDENTES DE MEXICO Y CARRETERA FED. CD. ALEMAN- TIERRA BLANCA, CALLE 5 DE FEBRERO POR CA, lon:-96.15034678, lat:18.24259534}} | 2024-09-10 | 2024-12-31 | 7362920 | 7362920 | 7362920 | 7362920 | 7362920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070028, contratista:COSTRUTTORI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:5987920.0, importe_modificado:7362920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2463300/proyecto_FIN, 2463300/proyecto_INICIO, 2463300/proyecto_PROCESO, 2463300/proyecto_FIN, 2463300/proyecto_INICIO, 2463300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463305 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO CON MOBILIARIO FIJO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA - 384098 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 165 | Tepatlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco | 384098 | S | 290 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:8, direccion:CALLE C. 17 PUEBLO SAN JOSÉ TENEJAPA, 94190 SAN JOSÉ TENEJAPA, TEPATLAXCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE C. 17 Y CALLE C. 19, AVENIDA AV. 1 LA OBRA ESTA UBICADA EN ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD ESTA JUSTO EN MEDIO A U, lon:-96.83799556, lat:19.00983469}} | 2024-11-20 | 2024-12-23 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2024301650003/FAISMUN, contratista:CONSTRUCTORA PREMUCE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER., monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:330.0}} | {2463305/proyecto_FIN, 2463305/proyecto_PROCESO, 2463305/proyecto_INICIO, 2463305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463318 | Proyecto de inversión | 767599.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767599.79, modificado:767599.79}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO, TRAMO LAS CHOAPAS NANCHITAL, A LA ALTURA DE LA TOLVA, EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOLAPAN. - 384115 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 111 | Moloacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moloacán | 384115 | S | 123 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2746.2, meta_modificada:2746.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/D TRAMO TC, COATZACOALCOS VILLERMOSA - LAS CHOAPAS KILÓMETRO 27 + 0 EJIDO TLACUILOLAPAN, 96376 TLACUILOLAPAN, MOLOACÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , PUNTO DE INICIO DEL LUGAR CONOCID, lon:-94.26321485, lat:17.98314045}} | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 767599.79 | 767599.79 | 767599.79 | 767599.79 | 767599.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MMV-0028/FAISMUN-2024, contratista:LUCERO RAMOS ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MOLOACAN VERACRUZ, monto:767599.79, importe_modificado:767599.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2746.2}} | {2463318/proyecto_PROCESO, 2463318/proyecto_FIN, 2463318/proyecto_PROCESO, 2463318/proyecto_INICIO, 2463318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464773 | Proyecto de inversión | 1397949.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397949.91, modificado:1397949.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 22 SUR ENTRE AVENIDA 23 ORIENTE Y AVENIDA 25 ORIENTE EN COLONIA RESERVA TERITORIAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATUSCO - 387441 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatusco | 387441 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.43, meta_modificada:795.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 22 SUR COLONIA RESERVA TERRITORIAL, 94106 HUATUSCO DE CHICUELLAR, HUATUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 23 Y AVENIDA 25, LA CALLE SE ENCUENTRA EN UNA ORILLA DE LA COLONIA ENFRENTE ESTA LA ENTRADA A EL C, lon:-96.974957, lat:19.1384403}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 1397949.91 | 1397949.91 | 1397949.91 | 1397949.91 | 1397949.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIR/2024300710033/FAISMUN, contratista:JOSE LUIS AVELIZAPA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, monto:1440347.13, importe_modificado:1397949.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.43}} | {2464773/proyecto_PROCESO, 2464773/proyecto_FIN, 2464773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464807 | Proyecto de inversión | 265194.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265194.28, modificado:265194.28}} | CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA EN PROLONGACION DE CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDAS 9 BIS ORIENTE Y COLONIA LAS ANIMAS - 387520 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatusco | 387520 | S | 215 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 11 SUR COLONIA LAS ANIMAS, 94100 HUATUSCO DE CHICUELLAR, HUATUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 11 SUR Y AVENIDA 9 BIS ORIENTE, CALLE LAS ANIMAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPA, lon:-96.95983538, lat:19.14126155}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 265194.28 | 265194.28 | 265194.28 | 265194.28 | 265194.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIR/2024300710040/FAISMUN, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CALDEHER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, monto:220995.23, importe_modificado:265194.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:111.0}} | {2464807/proyecto_INICIO, 2464807/proyecto_FIN, 2464807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465592 | Proyecto de inversión | 3364500.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3364500.11, modificado:3364500.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LA CALLE NOGAL Y CALLE SOLIDARIDAD DE LA COLONIA LOS OLIVOS - 389469 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 389469 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA LOS OLIVOS, 93604 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SOLIDARIDAD, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE , lon:-97.047503, lat:20.077052}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 3364500.11 | 3364500.11 | 3364500.11 | 3364500.11 | 3364500.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020154, contratista:GRUPO COMERCIAL JEDAJ S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:3364500.11, importe_modificado:3364500.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2465592/proyecto_FIN, 2465592/proyecto_PROCESO, 2465592/proyecto_FIN, 2465592/proyecto_INICIO, 2465592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466973 | Proyecto de inversión | 188977.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188977.37, modificado:188977.37}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PONIENTE 4 ENTRE SUR 1 Y 3 EN LA COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 393156 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 393156 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.2, meta_modificada:70.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 4 COLONIA RÍO BLANCO CENTRO, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PONIENTE 4 Y CALLE SUR 1, CALLE SUR 3 LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PONIENTE 4 ENTRE SUR 1 Y SUR , lon:-97.15551237, lat:18.83176784}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 188977.37 | 188977.37 | 188977.37 | 188977.37 | 188977.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380038, contratista:EDIFICACIONES & CONSTRUCTORA ARVIARSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:188977.37, importe_modificado:188977.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.2}} | {2466973/proyecto_INICIO, 2466973/proyecto_FIN, 2466973/proyecto_PROCESO, 2466973/proyecto_FIN, 2466973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467674 | Proyecto de inversión | 259000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259000.0, modificado:276196.52}} | REHABILITACION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA U HOMOLOGO FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE TRES CERO DPR UNO CINCO SIETE DOS M - 394604 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Úrsulo Galván | 394604 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:20, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE VILLA VILLA ZEMPOALA, 91660 ZEMPOALA, URSULO GALVÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AGOSTADERO PTE, CALLE TOTONACAPAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE, lon:-96.41253918, lat:19.4481767}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 276196.52 | 276196.52 | 276196.52 | 276196.52 | 276196.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUG/AD/FAISMUN/2024/0015, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVAN, VER., monto:258594.09, importe_modificado:258594.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2467674/proyecto_PROCESO, 2467674/proyecto_FIN, 2467674/proyecto_INICIO, 2467674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402468385 | Proyecto de inversión | 1601125 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1601125.0, modificado:1601125.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTA ESPERANZA. - 396108 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 396108 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1251.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:25, direccion:CALLE CALLE SANTA ESPERANZA COLONIA EL MANANTIAL, 94430 EL MANANTIAL, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE CIENEGUILLA Y CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA PARA EL ACCESO A LA COLONIA, lon:-97.14339558, lat:18.89092004}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1601125 | 1601125 | 1601125 | 1601125 | 1601125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810026, contratista:C. LUIS JAVIER BELTRAN ABAD, convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:1601125.0, importe_modificado:1601125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.92}} | {2468385/proyecto_PROCESO, 2468385/proyecto_FIN, 2468385/proyecto_INICIO, 2468385/proyecto_FIN, 2468385/proyecto_INICIO, 2468385/proyecto_PROCESO, 2468385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469119 | Proyecto de inversión | 1020800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020800.0, modificado:1020800.0}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO TEODORO A. DEHESA CABECERA MUNICIPAL - 351064 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 351064 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SILVERIO ALVARADO CIUDAD OZULUAMA DE MASCAREÑAS, 92080 OZULUAMA DE MASCAREÑAS, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA ZONA CENTR, lon:-97.84962232, lat:21.66104205}} | 2024-10-30 | 2024-12-20 | 1020800 | 1020800 | 1020800 | 1020800 | 1020800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210076, contratista:LEYDA GUERRERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:1020800.0, importe_modificado:1020800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2469119/proyecto_INICIO, 2469119/proyecto_FIN, 2469119/proyecto_PROCESO, 2469119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470656 | Proyecto de inversión | 390416.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390416.48, modificado:390416.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE HILARIO C. SALAS TRAMO UBICADO ENTRE LAS CALLES HILARIO GUILLEN Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL AGEB 3005900010085 DEL MUNICIPIO DE CHINAMECA,VER. - 355238 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 59 | Chinameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinameca | 355238 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE HILARIO C. SALAS COLONIA EL RINCON -TONALAPA, 95980 CHINAMECA, CHINAMECA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HILARIO GUILLEN, CALLE ALTAMIRANO LA CALLE DE LA AMPLIACION ELECTRICA SE EN, lon:-94.67989932, lat:18.01701735}} | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 390416.48 | 390416.48 | 390416.48 | 390416.48 | 390416.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV-FAISMUN-2024-059-017, contratista:CONSTRUCCIONES Y FOMENTO ELECTRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMECA VER, monto:390416.48, importe_modificado:390416.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2470656/proyecto_INICIO, 2470656/proyecto_FIN, 2470656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470675 | Proyecto de inversión | 683610.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683610.93, modificado:683610.93}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE ,,TANQUE ELEVADO,, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE CHUMATLAN VERACRUZ. 2024300640083 - 401347 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 64 | Chumatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chumatlán | 401347 | S | 81 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22.49, meta_modificada:22.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL ZAPOTE, 93040 EL ZAPOTE, CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ, UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AUN 245 M DE LA ESCUENA JOSE, lon:-97.58691492, lat:20.21374911}} | 2024-10-15 | 2024-12-13 | 683610.93 | 683610.93 | 683610.93 | 683610.93 | 683610.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCU-LIR-FAISMUN/2024300640083, contratista:JUAN GARCIA MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CHUMATLAN, VER., monto:683610.93, importe_modificado:683610.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22.49}} | {2470675/proyecto_INICIO, 2470675/proyecto_PROCESO, 2470675/proyecto_FIN, 2470675/proyecto_PROCESO, 2470675/proyecto_INICIO, 2470675/proyecto_FIN, 2470675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470686 | Acción | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 401418 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 401418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.142684, lat:18.151858}} | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0052/24, contratista:OSCAR FRIAS DIONISIO, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:1183648.55, importe_modificado:1183648.55}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2470686/proyecto_INICIO, 2470686/proyecto_FIN, 2470686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471456 | Proyecto de inversión | 1249600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249600.0, modificado:1249600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 357419 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 357419 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:PUERTO LA REFORMA, 92663 LA REFORMA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA BENITO JUAREZ PALMA REAL Y , SE HUBICA A 9.9 KILÓMETROS DE BENITO JUÁREZ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIP, lon:-98.1472939, lat:20.81731397}} | 2024-07-05 | 2024-10-02 | 1249600 | 1249600 | 1249600 | 1249600 | 1249600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270107, contratista:JORGE RAFAEL MONTIEL ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:1249600.0, importe_modificado:1249600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2471456/proyecto_INICIO, 2471456/proyecto_PROCESO, 2471456/proyecto_FIN, 2471456/proyecto_PROCESO, 2471456/proyecto_FIN, 2471456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472243 | Proyecto de inversión | 365135 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365135.0, modificado:381531.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALACINGO SEGUNDA ETAPA - 404900 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 404900 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON PUEBLO JALACINGO, 93660 JALACINGO, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, LAS ESTUFAS ESTAN DISPERSAS EN JALACINGO ABARCANDO EL CUARTEL PRIMERO Y , lon:-97.311476, lat:19.805125}} | 2024-09-25 | 2024-11-08 | 381531 | 381531 | 381531 | 381531 | 381531 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/75, contratista:ERIKA ARRUCHA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:364649.49, importe_modificado:381531.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2472243/proyecto_INICIO, 2472243/proyecto_PROCESO, 2472243/proyecto_FIN, 2472243/proyecto_PROCESO, 2472243/proyecto_FIN, 2472243/proyecto_INICIO, 2472243/proyecto_PROCESO, 2472243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472255 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:674740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE MELCHOR OCAMPO - 404920 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 404920 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:16, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA MELCHOR OCAMPO, 93664 MELCHOR OCAMPO, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LAS BANQUETAS SE ESTAN CONSTRUYENDO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO PASANDO LA CAPILLA HACIA ABAJO., lon:-97.305972, lat:19.836533}} | 2024-09-28 | 2024-11-15 | 674740 | 674740 | 674740 | 674740 | 674740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/76, contratista:ADRIANA NAREDO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:699796.2, importe_modificado:674740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1066.0}} | {2472255/proyecto_PROCESO, 2472255/proyecto_FIN, 2472255/proyecto_INICIO, 2472255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472269 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD COSAMALOAPAN - 359522 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 359522 | S | 1700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5640.0, meta_modificada:5640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA COSAMALOAPAN DE CARPIO CENTRO, 95400 COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DE LAS CONCHAS Y CALLE PINO SUAREZ, AVENIDA MIGUEL HIDALGO SE REALIZARA EL , lon:-95.79186399, lat:18.36655231}} | 2024-05-06 | 2024-06-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450002, contratista:HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO, convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5640.0}} | {2472269/proyecto_INICIO, 2472269/proyecto_PROCESO, 2472269/proyecto_FIN, 2472269/proyecto_PROCESO, 2472269/proyecto_FIN, 2472269/proyecto_INICIO, 2472269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461198 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1017756.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTICINCO - 377889 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 377889 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL VEINTICINCO, 93660 EL VEINTICINCO, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTICINCO SE PUEDE ACCESAR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A TLAPACOYAN ENTRANDO POR LA, lon:-97.25028733, lat:19.92686022}} | 2024-11-15 | 2024-12-13 | 1017756 | 1017756 | 1017756 | 1017756 | 1017756 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/81, contratista:ARMANDO EMILIO BARTOLO, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1199331.91, importe_modificado:1017756.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1054.0}} | {2461198/proyecto_INICIO, 2461198/proyecto_PROCESO, 2461198/proyecto_FIN, 2461198/proyecto_PROCESO, 2461198/proyecto_FIN, 2461198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461989 | Proyecto de inversión | 601583.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601583.79, modificado:601583.79}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MIGUEL Z. CHAZARO - 380153 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 380153 | S | 74 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE HERNAN CORTEZ CIUDAD TLACOTALPAN, 95460 TLACOTALPAN, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE HACIENDA SOTAVENTO, CALLE JOSE MARIA MORALES Y PAVON EL JARDIN DE NIÑOZ MIGUEL Z CHAZARO , lon:-95.65770799, lat:18.617198}} | 2024-11-28 | 2024-12-22 | 601583.79 | 601583.79 | 601583.79 | 601583.79 | 601583.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780050, contratista:ANGEL FELIPE ARANO ROSADO, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:536583.79, importe_modificado:601583.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2461989/proyecto_FIN, 2461989/proyecto_PROCESO, 2461989/proyecto_INICIO, 2461989/proyecto_FIN, 2461989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459754 | Proyecto de inversión | 398484.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398484.48, modificado:398484.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO COL EMANCIPACION OBRERA DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC VER - 373827 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 74 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc | 373827 | S | 25 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.13, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMANCIPACION OBRERA, 94780 HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE UNION Y PROGRESO UBICADA EN , lon:-97.15981318, lat:18.81230357}} | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 398484.48 | 398484.48 | 398484.48 | 398484.48 | 398484.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300740012, contratista:GLORIA VASQUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER., monto:398484.48, importe_modificado:398484.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}} | {2459754/proyecto_PROCESO, 2459754/proyecto_FIN, 2459754/proyecto_INICIO, 2459754/proyecto_FIN, 2459754/proyecto_INICIO, 2459754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462059 | Proyecto de inversión | 740853.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740853.77, modificado:717188.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO 0033 - 263489 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | Tlaltetela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaltetela | 263489 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO VIEJO, 94020 RANCHO VIEJO, TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN SOBRE CALLE PRINCIPAL EN LA ZONA DONDE SE UBICA LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD., lon:-96.97987627, lat:19.22709207}} | 2024-08-27 | 2024-10-28 | 717188.77 | 717188.77 | 717188.77 | 717188.77 | 717188.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAL/FAISMUN/IR/2024/0033-0052/0055/41, contratista:CONSTRUCTORA ESPINOZA M.A.R SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALTETELA VER, monto:717188.77, importe_modificado:717188.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2462059/proyecto_PROCESO, 2462059/proyecto_FIN, 2462059/proyecto_INICIO, 2462059/proyecto_PROCESO, 2462059/proyecto_FIN, 2462059/proyecto_INICIO, 2462059/proyecto_PROCESO, 2462059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463340 | Proyecto de inversión | 1129931.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129931.44, modificado:1129931.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 384154 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 165 | Tepatlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco | 384154 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BUENA VISTA, 94194 BUENA VISTA, TEPATLAXCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA LA IGLESIA, CALLE HACIA LOS CHACONES UN CUARTO ESTARA UBICADO A 50 METROS DEL SALON SOCIAL OTR, lon:-96.85809132, lat:19.04391912}} | 2024-11-20 | 2024-12-27 | 1129931.44 | 1129931.44 | 1129931.44 | 1129931.44 | 1129931.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2024301650028/FAISMUN, contratista:DAVID COLORADO NEXTLE, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER., monto:1129931.44, importe_modificado:1129931.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.0}} | {2463340/proyecto_FIN, 2463340/proyecto_PROCESO, 2463340/proyecto_INICIO, 2463340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463348 | Proyecto de inversión | 3998502.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3998502.08, modificado:3998502.08}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES MATA PASTOR COYOTEPEC DEL KM. 0000 AL 1000 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO MIXTO - 299644 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 200 | Zentla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zentla | 299644 | S | 69 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO COYOTEPEC - MATA PASTOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA COYOTEPEC, 94220 COYOTEPEC, ZENTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA HUATUSCO - OLUTA Y CALLE COYOTEPEC, CAMINO COYOTEPEC MATA PAS, lon:-96.7382841, lat:19.03805471}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 3998502.08 | 3998502.08 | 3998502.08 | 3998502.08 | 3998502.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZV-DOP-IR-006-FAISMUN-2024/0004, contratista:HERNÁN RAYÓN MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZENTLA, monto:3998502.08, importe_modificado:3998502.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2463348/proyecto_INICIO, 2463348/proyecto_PROCESO, 2463348/proyecto_FIN, 2463348/proyecto_INICIO, 2463348/proyecto_PROCESO, 2463348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463354 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79000.0, modificado:79000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE 1RO DE MAYO Y ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA EN EL EJIDO CALZADAS KILOMETRO 14 MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 299933 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 299933 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CALZADAS KILÓMETRO 14, 96343 CALZADAS (KILÓMETRO 14), COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE 1RO, lon:-94.53426658, lat:18.12905835}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0098, contratista:DCG AGENCIA CREATIVA S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER, monto:79000.0, importe_modificado:79000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2463354/proyecto_PROCESO, 2463354/proyecto_INICIO, 2463354/proyecto_FIN, 2463354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463356 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141000.0, modificado:141000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CALLEJON SOL AZTECA ENTRE LA CALLE LATERAL AL BOULEVARD Y AGUSTIN MELGAR EN EL BARRIO TERCERO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 300014 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 300014 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLEJON SOL AZTECA BARRIO TERCERO, 96358 COSOLEACAQUE, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LATERAL AL BOULEVARD Y CALLE AGUSTIN MELGAR, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CALLEJON SOL AZTECA ENTRE LA CALLE LATER, lon:-94.63070383, lat:18.00623733}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0101, contratista:DCG AGENCIA CREATIVA S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER, monto:141000.0, importe_modificado:141000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2463356/proyecto_INICIO, 2463356/proyecto_FIN, 2463356/proyecto_INICIO, 2463356/proyecto_PROCESO, 2463356/proyecto_FIN, 2463356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463375 | Proyecto de inversión | 589260.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589259.98, modificado:589259.98}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CAMINO REAL Y GLADIOLA, CALLE CAMINO REAL ENTRE JAZMIN Y BOULEVAR GUSTAVO ALFONSO TORRES EN LA COLONIA FERENADO LOPEZ ARIAS - 384276 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Isla | 384276 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:549, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA FERNANDO LÓPEZ ARIAS, 95648 FERNANDO LÓPEZ ARIAS, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD GUSTAVO ALFONSO TORRES Y CALLE CAMINO REAL, CALLE GLADIOLA OBRA QUE SE REALIZARA EN LA CALLE JAZMIN ENT, lon:-95.53462639, lat:18.04456942}} | 2024-11-30 | 2024-12-29 | 589259.98 | 589259.98 | 589259.98 | 589259.98 | 589259.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0044-2024, contratista:HERMINIO MENDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:589259.98, importe_modificado:589259.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2463375/proyecto_FIN, 2463375/proyecto_INICIO, 2463375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464109 | Proyecto de inversión | 1127513.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1127513.28, modificado:1127513.28}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RIVERA DEL RIO ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y GUILLERMO DE LA GARZA, CALLE GUILLERMO DE LA GARZA ENTRE RIVERA DEL RIO Y CHIMALPOPOCA DE LA COLONIA CHIMALPOPOCA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PÁNUCO, VER. - 386174 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 386174 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.7, meta_modificada:1188.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA DEL RIO COLONIA CHIMALPOPOCA, 93998 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CALLE GUILLERMO DE LA GARZA, SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE RIVERA DEL RIO MARGEN IZQUIERDA ENTRE CALLE CH, lon:-98.17918765, lat:22.06981936}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1127513.28 | 1127513.28 | 1127513.28 | 1127513.28 | 1127513.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230339, contratista:PAVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:1127513.28, importe_modificado:1127513.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.7}} | {2464109/proyecto_INICIO, 2464109/proyecto_FIN, 2464109/proyecto_INICIO, 2464109/proyecto_PROCESO, 2464109/proyecto_FIN, 2464109/proyecto_INICIO, 2464109/proyecto_PROCESO, 2464109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464139 | Proyecto de inversión | 9432148.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9432148.07, modificado:9432148.07}} | CONTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 127 CON BULEVAR ENTRE LA CALLE GUADALAJARA Y LA CALLE QUERÉTARO DE LA COLONIA HEROICA VERACRUZ. - 386212 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 386212 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5327.0, meta_modificada:5327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 127 COLONIA HEROICA VERACRUZ, 92736 ÁLAMO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE QUERÉTARO Y CALLE GUADALAJARA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA FEDERAL 127 CON BULEVAR ENTRE L, lon:-97.68313887, lat:20.90739122}} | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 9432148.07 | 9432148.07 | 9432148.07 | 9432148.07 | 9432148.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600050-C065, contratista:CITRIKA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:9432148.07, importe_modificado:9432148.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5327.0}} | {2464139/proyecto_PROCESO, 2464139/proyecto_FIN, 2464139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464815 | Proyecto de inversión | 242440.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242440.37, modificado:242440.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONNCRETO HIDRAULICO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AVENIDAS FRANCISCO I. MADERO E IGNACIO ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL - 387553 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 387553 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PEDRO ANAYA LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-97.28092822, lat:18.81100429}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 242440.37 | 242440.37 | 242440.37 | 242440.37 | 242440.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990033, contratista:CITLALLI BAUTISTA SANDOVAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:242440.37, importe_modificado:242440.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2464815/proyecto_INICIO, 2464815/proyecto_FIN, 2464815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464820 | Proyecto de inversión | 2617131.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2617131.07, modificado:2617131.07}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ENMEDIO EN EL MUNICIPIO DE CARRILLO PUERTO,VER. - 338447 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 31 | Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carrillo Puerto | 338447 | S | 71 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3856.5, meta_modificada:3856.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS AMEYALES - LOMA DE ENMEDIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA LOMA DE ENMEDIO, 94980 LOMA DE ENMEDIO, CARRILLO PUERTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA LOS AMEYALES Y TERRACERIA MAT, lon:-96.54829845, lat:18.85307848}} | 2024-10-16 | 2024-12-16 | 2617131.07 | 2617131.07 | 2617131.07 | 2617131.07 | 2617131.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCPV/FAISMUNDF/2024300310102/014, contratista:FLAVIO CAMPOS LEYVA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CARRILLO PUERTO VER, monto:2612105.8, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3856.5}} | {2464820/proyecto_INICIO, 2464820/proyecto_FIN, 2464820/proyecto_PROCESO, 2464820/proyecto_INICIO, 2464820/proyecto_PROCESO, 2464820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465612 | Proyecto de inversión | 207065.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207065.97, modificado:207065.97}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE LAS CALLES TABASCO Y VERACRUZ EN LA COLONIA LEALTAD, MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. - 341361 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 145 | Soconusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soconusco | 341361 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:25, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LEALTAD, 96170 COLONIA LEALTAD, SOCONUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE VERACRUZ, CALLE CALIFORNIA NORTE A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO Y PARQUE DE LA COLONIA LEALTAD, lon:-94.89770569, lat:17.95967489}} | 2024-10-14 | 2024-11-03 | 207065.97 | 207065.97 | 207065.97 | 207065.97 | 207065.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SOCONUSCO/20234301450004, contratista:ESMERALDA MARTINEZ OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER., monto:207065.97, importe_modificado:207065.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2465612/proyecto_INICIO, 2465612/proyecto_PROCESO, 2465612/proyecto_FIN, 2465612/proyecto_PROCESO, 2465612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465637 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AV. 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS, MUNICIPIO DE JESUS CARRANZA, VER. - 389524 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 91 | Jesús Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jesús Carranza | 389524 | S | 918 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:1312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:13, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA NUEVO MORELOS, 96960 COLONIA NUEVO MORELOS, JESÚS CARRANZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE 2A ORIENTE EL PROYECTO DE REHABILITACION , lon:-95.08223674, lat:17.52843752}} | 2024-10-10 | 2024-11-03 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/FAISMUN/2024300910118, contratista:JESUS ARMANDO JIMENEZ ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE JESUS CARRANZA, VER., monto:1500000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1312.0}} | {2465637/proyecto_INICIO, 2465637/proyecto_PROCESO, 2465637/proyecto_INICIO, 2465637/proyecto_PROCESO, 2465637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465645 | Proyecto de inversión | 2003089.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2003089.77, modificado:2003089.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA ENTRE LAS CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SOCONUSCO, VER. - 341979 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 145 | Soconusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soconusco | 341979 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO SOCONUSCO, 96170 SOCONUSCO, SOCONUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE NICOLAS BRAVO, ATRÁS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-94.87604991, lat:17.96318048}} | 2024-10-14 | 2024-12-12 | 2003089.77 | 2003089.77 | 2003089.77 | 2003089.77 | 2003089.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SOCONUSCO/2024301450016, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA, convocante:MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER., monto:2003089.77, importe_modificado:2003089.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.0}} | {2465645/proyecto_INICIO, 2465645/proyecto_PROCESO, 2465645/proyecto_FIN, 2465645/proyecto_PROCESO, 2465645/proyecto_FIN, 2465645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466331 | Proyecto de inversión | 5269264.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5269264.65, modificado:5269264.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA VICTORIA - 391070 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 391070 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3544.6, meta_modificada:3544.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:58, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO LA NUEVA VICTORIA, 95801 LA NUEVA VICTORIA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE JOSE LUIS CABILDO SALIENDO DE LA CABECERA, lon:-95.259695, lat:18.654922}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 5269264.65 | 5269264.65 | 5269264.65 | 5269264.65 | 5269264.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0103, contratista:JUAN ALEXIS RAYON SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:5269264.65, importe_modificado:5269264.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3544.56}} | {2466331/proyecto_FIN, 2466331/proyecto_INICIO, 2466331/proyecto_PROCESO, 2466331/proyecto_FIN, 2466331/proyecto_INICIO, 2466331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466354 | Proyecto de inversión | 1910789.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1910789.43, modificado:1910789.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA POTRERO CUITLÁHUAC DE LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMÁN POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE ATOYAC, VER. - 344227 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 344227 | S | 7475 | 6812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL PUEBLO GRAL. MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALFONSO VIDAL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVEN, lon:-96.79532284, lat:18.89248282}} | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 1910789.43 | 1910789.43 | 1910789.43 | 1910789.43 | 1910789.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2024/002, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL VELA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VER., monto:1910789.43, importe_modificado:1910789.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:119.0}} | {2466354/proyecto_INICIO, 2466354/proyecto_PROCESO, 2466354/proyecto_FIN, 2466354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467007 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620000.0, modificado:453505.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MARIANO ABASOLO, ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y EL RÍO PEXTLAN EN LA CABECERA MUNICIPAL - 345310 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xico | 345310 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.65, meta_modificada:64.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PROLONGACION MARIANO ABASOLO PUEBLO XICO, 91240 XICO, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AL CAMPO DE BEISBOL Y , EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MARIANO ABASOLO ENTRE EL CAMP, lon:-97.00737907, lat:19.41798857}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 453505.77 | 453505.77 | 453505.77 | 453505.77 | 453505.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0009-0010-0011_1, contratista:MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:452388.19, importe_modificado:453505.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.65}} | {2467007/proyecto_INICIO, 2467007/proyecto_FIN, 2467007/proyecto_PROCESO, 2467007/proyecto_FIN, 2467007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467049 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE MATA DE INDIO - 393335 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totutla | 393335 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO MATA DE INDIO, 94059 MATA DE INDIO, TOTUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS SE COSNTRUIRAN LAS BANQUETAS EN LAS CALLES MI, lon:-96.84107, lat:19.23245}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/AD/OP/EMPRÉSTITO FISM-DF /2024301880203, contratista:C. ALBERTO MONRAGA LANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {2467049/proyecto_FIN, 2467049/proyecto_INICIO, 2467049/proyecto_PROCESO, 2467049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467704 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA JULIA - 347349 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 347349 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:102, direccion:CALLE CALLE SANTA JULIA RANCHERIA SANTA JULIA, 95473 SANTA JULIA, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO BOCA DE SAN MIGUEL SANTA JULIA Y CAMINO CAMINO CASAS VIEJAS A SANTA JULIA, CALLE PRINICIPAL EN S, lon:-95.56517663, lat:18.41351351}} | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2467704/proyecto_FIN, 2467704/proyecto_PROCESO, 2467704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467715 | Proyecto de inversión | 1132644.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132644.02, modificado:1132644.02}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE ENCINAL DE OJAPA - 394728 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 172 | Texistepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texistepec | 394728 | S | 204 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:8, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ENCINAL DE OJAPA, 96184 ENCINAL DE OJAPA, TEXISTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE OLUTA Y , CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ENCINAL DE OJAPA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-94.8619463, lat:17.90226514}} | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 1132644.02 | 1132644.02 | 1132644.02 | 1132644.02 | 1132644.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301720037, contratista:DEISY MALDONADO NARANJOS, convocante:MUNICIPIO DE TEXISTEPEC VER, monto:1109801.53, importe_modificado:1132644.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:646.0}} | {2467715/proyecto_INICIO, 2467715/proyecto_PROCESO, 2467715/proyecto_FIN, 2467715/proyecto_INICIO, 2467715/proyecto_PROCESO, 2467715/proyecto_FIN, 2467715/proyecto_INICIO, 2467715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468428 | Proyecto de inversión | 838737.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838737.06, modificado:838737.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ANAHUAC - 396176 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 396176 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.6, meta_modificada:53.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA ANÁHUAC, 92035 ANÁHUAC, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JALISCO, CALLE ROSA CRUZANDO EL PUENTE ANAHUAC CONTINUAR SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , lon:-97.85408292, lat:22.19829464}} | 2024-08-14 | 2024-10-12 | 838737.06 | 838737.06 | 838737.06 | 838737.06 | 838737.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330023/FAISMUN/0023, contratista:GAMALIEL JIMENEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:838737.06, importe_modificado:838737.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.6}} | {2468428/proyecto_INICIO, 2468428/proyecto_FIN, 2468428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468433 | Proyecto de inversión | 1121276.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121276.62, modificado:1121276.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30DPR0717K - 349176 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 349176 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.37, meta_modificada:306.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:10, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO EL BEBEDERO, 95815 EL BEBEDERO, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JAIME NUNO Y , SALIENDO POR RANCHOAPAN SE TOMA LA CARRETERA SAN ANDRESTILAPAN LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE , lon:-95.32643, lat:18.318717}} | 2024-10-30 | 2024-12-23 | 1121276.62 | 1121276.62 | 1121276.62 | 1121276.62 | 1121276.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0044, contratista:LUIS ANGEL AGUILAR CHANG, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1121276.62, importe_modificado:1121276.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.37}} | {2468433/proyecto_INICIO, 2468433/proyecto_PROCESO, 2468433/proyecto_FIN, 2468433/proyecto_INICIO, 2468433/proyecto_PROCESO, 2468433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468456 | Proyecto de inversión | 1747022.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1747022.58, modificado:1786133.99}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ANAHUAC ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE MARTIRES 17 DE MAYO EN LA COL. AGRARIA DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 396235 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 396235 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC COLONIA AGRARIA, 94732 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE ORIZABA, CALLE MARTIRES 17 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ANAHUAC ENTRE CALLE ORIZABA Y C, lon:-97.13272687, lat:18.8424786}} | 2024-11-25 | 2024-12-27 | 1786133.99 | 1786133.99 | 1786133.99 | 1786133.99 | 1786133.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380050, contratista:EDIFICACIONES & CONSTRUCTORA ARVIARSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:1786133.99, importe_modificado:1786133.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}} | {2468456/proyecto_INICIO, 2468456/proyecto_PROCESO, 2468456/proyecto_INICIO, 2468456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469181 | Proyecto de inversión | 2105789.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2105789.16, modificado:2105789.16}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, BARRIO ABAJO - 351225 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 351225 | S | 802 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.7, meta_modificada:1636.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO BARRIO ABAJO, 92150 CHICONAMEL, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CAMINO SALIDA A VENADOS LA OBRA A REALIZAR INICIA ENFRENTE DEL KINDER RA, lon:-98.4605671, lat:21.2340234}} | 2024-06-24 | 2024-12-31 | 2105789.16 | 2105789.16 | 2105789.16 | 2105789.16 | 2105789.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560016-FAISMUN, I.R.-013, contratista:12+1 PROYECON EDIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:2105789.16, importe_modificado:2105789.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1636.7}} | {2469181/proyecto_FIN, 2469181/proyecto_PROCESO, 2469181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469186 | Proyecto de inversión | 4950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4950000.0, modificado:4950000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ - 351229 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 351229 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:101, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN PABLO, 93530 SAN PABLO, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , A UN LADO DEL RIO TECOLUTLA, lon:-97.188954, lat:20.460128}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1018-IR, contratista:CONCALMA VT, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:4950000.0, importe_modificado:4950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2469186/proyecto_PROCESO, 2469186/proyecto_FIN, 2469186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470694 | Proyecto de inversión | 1494980.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494980.83, modificado:1494980.83}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA - 355328 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 355328 | S | 8000 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA BENITO JUÁREZ, 95693 JUAN RODRÍGUEZ CLARA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE ADOLFO DE LA HUERTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-95.39395223, lat:17.99066751}} | 2024-10-28 | 2024-12-28 | 1494980.83 | 1494980.83 | 1494980.83 | 1494980.83 | 1494980.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0019-2024, contratista:DELIA LOPEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:1494980.83, importe_modificado:1494980.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470694/proyecto_INICIO, 2470694/proyecto_FIN, 2470694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471492 | Proyecto de inversión | 436667.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436667.53, modificado:431834.17}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE JUSTO SIERRA, UBICADO ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 403502 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 403502 | S | 115 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:104.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE JUSTO SIERRA COLONIA COATEPEC CENTRO, 91500 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE JUSTO SIERRRA, CALLE EL MIRADOR LA OBRA SE UBICA EN, lon:-96.96121247, lat:19.45727919}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 431834.17 | 431834.17 | 431834.17 | 431834.17 | 431834.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/MULT09/0039, contratista:ANA RUTH SIMBRON ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:431834.17, importe_modificado:431834.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.9}} | {2471492/proyecto_PROCESO, 2471492/proyecto_FIN, 2471492/proyecto_INICIO, 2471492/proyecto_PROCESO, 2471492/proyecto_INICIO, 2471492/proyecto_PROCESO, 2471492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471503 | Proyecto de inversión | 999400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999400.0, modificado:999400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 357537 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 357537 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EJIDO COACHUMO, 92660 EJIDO COACHUMO, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE HUBICA A 2.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.2195491, lat:20.86940907}} | 2024-07-12 | 2024-09-24 | 999400 | 999400 | 999400 | 999400 | 999400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270108, contratista:PEDRO ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:999400.0, importe_modificado:999400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2471503/proyecto_INICIO, 2471503/proyecto_PROCESO, 2471503/proyecto_FIN, 2471503/proyecto_PROCESO, 2471503/proyecto_FIN, 2471503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472305 | Proyecto de inversión | 109850.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109850.85, modificado:109850.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 405051 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 405051 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:63, direccion:RANCHERIA LAS PALMAS, 92420 LAS PALMAS, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRES EN LAS CALLES EN Y EN LAS INES DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD LA DIRECCIÓN VIENE, lon:-97.62180309, lat:21.38902718}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 109850.85 | 109850.85 | 109850.85 | 109850.85 | 109850.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601028, 1029, 1030, 1046, 1061_IR/16_C44, contratista:ANGEL MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:109850.85, importe_modificado:109850.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2472305/proyecto_PROCESO, 2472305/proyecto_INICIO, 2472305/proyecto_FIN, 2472305/proyecto_PROCESO, 2472305/proyecto_FIN, 2472305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461240 | Proyecto de inversión | 507461.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507461.05, modificado:348356.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS DE ESPESOR DE FC 250 KG CM2, EN EL CALLEJON LA PALMA DE LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA 1910 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANUCO, VER. - 377982 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 377982 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLEJON PALMA COLONIA REVOLUCIÓN 1910, 93997 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 12 DE DICIEMBRE SE LOCALIZA EN EL CALLEJÓN PALMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-98.18497102, lat:22.05376554}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 348356.02 | 348356.02 | 348356.02 | 348356.02 | 348356.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230313, contratista:RIGOBERTO ORTIZ TRINIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:348356.02, importe_modificado:348356.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} | {2461240/proyecto_PROCESO, 2461240/proyecto_FIN, 2461240/proyecto_INICIO, 2461240/proyecto_PROCESO, 2461240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462640 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES TRAMO DEL CENTRO DE CUBANICUILCO BARRIO TEPEXITLAMPA META 0 MAS 800 EN LA LOCALIDAD DE CUBANICUILCO - 382164 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 382164 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3073.8, meta_modificada:3073.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CUBANICUILCO - BARRIO TEPEXITLAMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO CUBANICUILCO, 95064 CUBANICUILCO, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CUBAN, lon:-97.05370129, lat:18.65087955}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370009-I3, contratista:ALDAIR JONATHAN SÁNCHEZ AGUAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3073.8}} | {2462640/proyecto_INICIO, 2462640/proyecto_PROCESO, 2462640/proyecto_FIN, 2462640/proyecto_PROCESO, 2462640/proyecto_FIN, 2462640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462642 | Proyecto de inversión | 1122841.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122841.09, modificado:1122841.09}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 6 DE ENERO - 285221 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 174 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 285221 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA 6 DE ENERO, 95193 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARTIREZ DE RIO BLANCO Y CALLE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE HIDALGO VINIENDO POR LA CARRET, lon:-96.353826, lat:18.460006}} | 2024-09-14 | 2024-11-14 | 1122841.09 | 1122841.09 | 1122841.09 | 1122841.09 | 1122841.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-FAISMUN-2024-DOP-2024301740011, contratista:RAQUEL BRAVO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA VERACRUZ, monto:1122841.09, importe_modificado:1122841.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:602.0}} | {2462642/proyecto_INICIO, 2462642/proyecto_PROCESO, 2462642/proyecto_FIN, 2462642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463376 | Proyecto de inversión | 1284091.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1284091.8, modificado:1284091.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FLOR DE MAYO ENTRE LAS CALLES LAURELES Y PROLONGACIÓN XALAPA, EN LA COLONIA MATEO ACOSTA. - 300259 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Misantla | 300259 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1051.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE MAYO COLONIA MATEO ACOSTA, 93826 MISANTLA, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE PROLONGACIÓN ACOSTA, CALLE GÓMEZ FARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 398.65 M AL NORESTE DE LA UNI, lon:-96.85875659, lat:19.91891309}} | 2024-09-02 | 2024-10-18 | 1284091.8 | 1284091.8 | 1284091.8 | 1284091.8 | 1284091.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0051, contratista:MARCO SEBASTIAN VIVEROS CERVANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:1284091.8, importe_modificado:1284091.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1051.55}} | {2463376/proyecto_PROCESO, 2463376/proyecto_FIN, 2463376/proyecto_INICIO, 2463376/proyecto_FIN, 2463376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463393 | Proyecto de inversión | 1200106.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200106.4, modificado:1200106.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD EL NIGROMANTE A LA LOCALIDAD ARROYO DEHESA - 384314 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 130 | Playa Vicente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Playa Vicente | 384314 | S | 190 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:573, direccion:BRECHA TRAMO EL NIGROMANTE - LOCALIDAD ARROYO DEHESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 20 PUEBLO EL NIGROMANTE, 95607 LA NUEVA ESPERANZA, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LOCALIDAD EL NIGROMANTE Y CAMIN, lon:-95.74664302, lat:17.746386}} | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 1200106.4 | 1200106.4 | 1200106.4 | 1200106.4 | 1200106.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301300037, contratista:OLIVIA LAGUNES VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VER, monto:1200106.4, importe_modificado:1200106.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2463393/proyecto_PROCESO, 2463393/proyecto_INICIO, 2463393/proyecto_FIN, 2463393/proyecto_PROCESO, 2463393/proyecto_FIN, 2463393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464149 | Proyecto de inversión | 463805.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:463805.12, modificado:463805.12}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CUITLAHUAC, COLONIA AZTECA, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 386228 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 386228 | S | 151 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA AZTECA, 91277 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TLALNEPANTLA Y CALLE REFORMA, CALLE NAUCAMPANTEPETL LA OBRA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AZTECA SOBRE, lon:-97.25610629, lat:19.56362996}} | 2024-11-29 | 2024-12-27 | 463805.12 | 463805.12 | 463805.12 | 463805.12 | 463805.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-INTERESESFAISMUN2024/83, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA HALEFRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:463805.11, importe_modificado:463805.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2464149/proyecto_INICIO, 2464149/proyecto_PROCESO, 2464149/proyecto_FIN, 2464149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464172 | Proyecto de inversión | 379441.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379441.43, modificado:379441.43}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES MATA VERDE. - 320283 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 320283 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:626.15, meta_modificada:626.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:241, direccion:EJIDO , 95300 MATA VERDE, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , POR CARREETERA FEDERAL CD. ALEMANTIERRABLANCA EN EL KM ., lon:-96.21481221, lat:18.33566652}} | 2024-09-15 | 2024-11-20 | 379441.43 | 379441.43 | 379441.43 | 379441.43 | 379441.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070019, contratista:CONSTRUCTORA CARIPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:1499154.05, importe_modificado:1499154.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:626.15}} | {2464172/proyecto_PROCESO, 2464172/proyecto_FIN, 2464172/proyecto_PROCESO, 2464172/proyecto_INICIO, 2464172/proyecto_FIN, 2464172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464871 | Proyecto de inversión | 1879226.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1879226.33, modificado:1879226.33}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL CAMINO A LA MOJARRA DE 0 900 AL 0 1350 TERCERA ETAPA - 387716 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 119 | Otatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Otatitlán | 387716 | S | 86 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.0, meta_modificada:1737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO OTATITLAN - CARRERA ESTATAL COSAMALOAPAN PAPALOAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 PUEBLO OTATITLAN, 95500 EL PELADIENTE, OTATITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO, lon:-96.02985919, lat:18.17996507}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 1879226.33 | 1879226.33 | 1879226.33 | 1879226.33 | 1879226.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISMUN/0005, contratista:DOMINGA BAUTISTA ZARRABAL, convocante:MUNICIPIO DE OTATITLAN VER, monto:1879226.33, importe_modificado:1879226.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1737.0}} | {2464871/proyecto_INICIO, 2464871/proyecto_FIN, 2464871/proyecto_PROCESO, 2464871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466401 | Proyecto de inversión | 4643127.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4643127.37, modificado:4643127.37}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE PLUVIAL, CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE LEONARDO RODRIGUEZ ALCAINE ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA ENRIQUE RAMOS RODRIGUEZ EN LA COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL DE LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN, POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE ATOYAC, VER. - 344285 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 344285 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE LEONARDO RODRIGUEZ ALCAINE PUEBLO GRAL. MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA ENRIQUE RAMOS RODRIGUEZ, LA UBI, lon:-96.79910908, lat:18.89019994}} | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 4643127.37 | 4643127.37 | 4643127.37 | 4643127.37 | 4643127.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2024/011, contratista:JESUS YAMIR NAJERA LARA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:4519361.25, importe_modificado:4519361.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {2466401/proyecto_INICIO, 2466401/proyecto_FIN, 2466401/proyecto_INICIO, 2466401/proyecto_FIN, 2466401/proyecto_PROCESO, 2466401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467759 | Proyecto de inversión | 254589.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254589.1, modificado:254589.1}} | REHABILITACION DE CAMINO DE REVESTIMIENTO EN CALLE BUENOS AIRES ENTRE FRANCISCO HERNANDEZ Y AUTOPISTA ORIZABA PUEBLA CONGREGACION SAN CRISTOBAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC VER - 394807 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 74 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc | 394807 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.37, meta_modificada:1477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:COLONIA SAN CRISTOBAL, 94793 SAN CRISTÓBAL, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO FRANCISCO HERNANDEZ Y CARRETERA ORIZABA PUEBLA, CAMINO GASODUCTO UBICADA EN CAMINO BUENOS AIRES ENTRE CAMINO FRANC, lon:-97.12366776, lat:18.83129984}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 254589.1 | 254589.1 | 254589.1 | 254589.1 | 254589.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300740021, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA DE CORDOBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER., monto:256097.93, importe_modificado:256097.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.0}} | {2467759/proyecto_PROCESO, 2467759/proyecto_INICIO, 2467759/proyecto_FIN, 2467759/proyecto_PROCESO, 2467759/proyecto_FIN, 2467759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Mezcla de recursos, FAISMUN POR UNA CANTIDAD DE $254,598.10 MAS REINTEGRO POR FISCALIZACION FAISMUN 2023 POR $1,468.83 DANDO UN TOTAL DE $256,097.93, trimestre:4.0, usuario:dayraifuentesv, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469221 | Proyecto de inversión | 1245192.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245192.76, modificado:1245192.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 351323 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 351323 | S | 90 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MIRADOR, 92150 EL MIRADOR, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE SITUA A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.5051755, lat:21.3125035}} | 2024-05-29 | 2024-12-31 | 1245192.76 | 1245192.76 | 1245192.76 | 1245192.76 | 1245192.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560023-FAISMUN, I.R.-009, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:1245192.76, importe_modificado:1245192.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2469221/proyecto_INICIO, 2469221/proyecto_FIN, 2469221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469237 | Proyecto de inversión | 1017248.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017248.19, modificado:1041954.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOC DE PIEDRA PARADA - 351341 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 156 | Tatatila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tatatila | 351341 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5254.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:7, direccion:PUEBLO PIEDRA PARADA, 93761 PIEDRA PARADA, TATATILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SON 15 CASAS BENEFICIADAS EN DISTINTOS PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA, lon:-97.06370829, lat:19.71397509}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 1041954.97 | 1041954.97 | 1041954.97 | 1041954.97 | 1041954.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-2024301560022, contratista:JOSE ARMANDO CONDE HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TATATILA VER, monto:1041954.97, importe_modificado:1041954.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2469237/proyecto_INICIO, 2469237/proyecto_FIN, 2469237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469243 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ - 351362 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 351362 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:120, direccion:CALLE POZA RICA - VERACRUZ PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA, 93530 VENUSTIANO CARRANZA, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LLENDO HACIA LA LOCALIDAD DE TOTOMOXTLE, lon:-97.284093, lat:20.455767}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1020-IR, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:3300000.0, importe_modificado:3300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2469243/proyecto_INICIO, 2469243/proyecto_PROCESO, 2469243/proyecto_FIN, 2469243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469259 | Proyecto de inversión | 433712.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433712.52, modificado:433712.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL COYOLAR - 351389 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 134 | Puente Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puente Nacional | 351389 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO COYOLAR-TEOPANAPAN PUEBLO EL COYOLAR, 91658 EL COYOLAR, PUENTE NACIONAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO COYOLAR TEOPANAPAN SN LOCALIDAD EL COYOLAR C.P. 91658 MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL VER., lon:-96.61479051, lat:19.28962222}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 433712.52 | 433712.52 | 433712.52 | 433712.52 | 433712.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PN/FAISMUN/AD-24/2024301340105, contratista:ARTURO GONZALEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, monto:433712.52, importe_modificado:433712.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469259/proyecto_INICIO, 2469259/proyecto_PROCESO, 2469259/proyecto_FIN, 2469259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469276 | Proyecto de inversión | 411551.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411551.13, modificado:411551.13}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ - 397971 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 210 | Uxpanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uxpanapa | 397971 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 96997 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, lon:-94.50321884, lat:17.38271581}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 411551.13 | 411551.13 | 411551.13 | 411551.13 | 411551.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUV/FAISMUN/2024/AD-14, contratista:ANDRÉS ROMÁN AMBROCIO, convocante:MUNICIPIO DE UXPANAPA,VER., monto:411551.13, importe_modificado:411551.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2469276/proyecto_PROCESO, 2469276/proyecto_INICIO, 2469276/proyecto_PROCESO, 2469276/proyecto_FIN, 2469276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470001 | Proyecto de inversión | 506386.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506386.82, modificado:506386.82}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PRIVADA DE LOS MISTERIOS Y CALLE DE LOS MISTERIOS, EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL LUCIO - 399552 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 136 | Rafael Lucio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rafael Lucio | 399552 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.2, meta_modificada:187.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MISTERIOS PUEBLO RAFAEL LUCIO, 91315 RAFAEL LUCIO, RAFAEL LUCIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA DE LOS MISTERIOS Y , CALLE DEL DESIERTO LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE LOS MISTERIOS RUMBO AL P, lon:-96.989715, lat:19.590783}} | 2024-11-22 | 2024-12-23 | 506386.82 | 506386.82 | 506386.82 | 506386.82 | 506386.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRL-FAISMUN/2024/IR-0020, contratista:ALMA DELFINA TORRES SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO, monto:506386.82, importe_modificado:506386.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.2}} | {2470001/proyecto_INICIO, 2470001/proyecto_FIN, 2470001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470020 | Proyecto de inversión | 1706767.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1706767.35, modificado:1706767.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO CHICONAMEL VENADOS - 353495 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 353495 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO VENADOS - CHICONAMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA VENADOS, 92150 VENADOS, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO SALIDA ACHINTEPEC Y CAMINO ENTRONQUE EL MIRADOR, CAMINO SALIDA A CHIC, lon:-98.4984083, lat:21.2852783}} | 2024-03-21 | 2024-12-31 | 1706767.35 | 1706767.35 | 1706767.35 | 1706767.35 | 1706767.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560002-FAISMUN, I.R.-002, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:1706767.35, importe_modificado:1706767.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {2470020/proyecto_INICIO, 2470020/proyecto_FIN, 2470020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470028 | Proyecto de inversión | 265544 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265544.0, modificado:265544.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ALTO DEL CHIJOLAR 301210656 2 DORMITORIOS - 353534 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 353534 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:656, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO ALTO DEL CHIJOLAR, 92080 ALTO DEL CHIJOLAR, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUETRA A 7KM DE LA CABEC, lon:-97.81952332, lat:21.66272934}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 265544 | 265544 | 265544 | 265544 | 265544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210033, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:265544.0, importe_modificado:265544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2470028/proyecto_INICIO, 2470028/proyecto_PROCESO, 2470028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472330 | Proyecto de inversión | 658492 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658492.0, modificado:658492.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A COLONIA CERRRITOS DE LA LOCALIDAD DE TETELZINGO. - 359682 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 359682 | S | 2848 | 2586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO A CERRITOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TETELZINGO, 94140 TETELZINGO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CANDIDO AGUILAR Y AVENIDA REFORMA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TETE, lon:-97.14318908, lat:19.04569093}} | 2024-11-05 | 2024-12-18 | 658492 | 658492 | 658492 | 658492 | 658492 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470036, contratista:DEMETRIO SALAS LARA, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:658492.0, importe_modificado:658492.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2472330/proyecto_FIN, 2472330/proyecto_INICIO, 2472330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472341 | Proyecto de inversión | 878893.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878893.78, modificado:878893.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES AGEBS DE LA LOCALIDAD CHINAMPA DE GOROSTIZA - 405098 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 405098 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON PUEBLO CHINAMPA DE GOROSTIZA, 92420 CHINAMPA DE GOROSTIZA, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ORIENTE, CALLE HEROE DE NACOZARI LA OBRA SE ENECUE, lon:-97.73432871, lat:21.36277384}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 878893.78 | 878893.78 | 878893.78 | 878893.78 | 878893.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601027_IR/18_C54, contratista:NATALI AVILA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:878893.78, importe_modificado:878893.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2472341/proyecto_INICIO, 2472341/proyecto_FIN, 2472341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472349 | Proyecto de inversión | 1322118.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322118.52, modificado:1322118.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES AGEBS DE LA LOCALIDAD CHINAMPA DE GOROSTIZA - 405107 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 405107 | S | 58 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:744.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CHINAMPA DE GOROSTIZA, 92420 CHINAMPA DE GOROSTIZA, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE ORIZABA EN LA AGEB 10103 SE ENCUENTRAN , lon:-97.73512532, lat:21.36112271}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1322118.52 | 1322118.52 | 1322118.52 | 1322118.52 | 1322118.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601031,1032,1033,1049,1050_IR/11_C23, contratista:RAUL ROSAS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:1042551.26, importe_modificado:1322118.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.87}} | {2472349/proyecto_INICIO, 2472349/proyecto_PROCESO, 2472349/proyecto_FIN, 2472349/proyecto_PROCESO, 2472349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472353 | Proyecto de inversión | 133531.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133531.33, modificado:133531.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DIFERENTES AGEBS DE LA LOCALIDAD COLONIA LAS FLORES - 405111 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 405111 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.4, meta_modificada:87.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CALLE FLOR DEL RIO PUEBLO LAS FLORES, 92420 COLONIA LAS FLORES, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE HERIBERTO JARA EL PROYECTO DE TECHOS FIRMES SE ENCUENT, lon:-97.69427, lat:21.362503}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 133531.33 | 133531.33 | 133531.33 | 133531.33 | 133531.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601031,1032,1033,1049,1050_IR/11_C23., contratista:RAUL ROSAS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:124119.3, importe_modificado:133531.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.5}} | {2472353/proyecto_INICIO, 2472353/proyecto_PROCESO, 2472353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461312 | Proyecto de inversión | 1940798.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:88717.88, modificado:88717.88}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1852081.11, modificado:1852081.11}} | REHABILITACION DE AULAS EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DEL TALLER DE SOLDADURA DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ CIENTO TRES CANDIDO AGUILAR VARGAS CLAVE DE LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN POTRERO NUEVO - 378142 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 378142 | S | 200 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.2, meta_modificada:1001.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:AMPLIACION REHABILITACION DEAULA EN PREPARATORIA COLONIA CRUZ VERDE, 94965 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE A LA ESPERANZA Y CAMINO AL CONALEP, SE UBICA DEL PARQUE HUND, lon:-96.78176449, lat:18.89652468}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 1940798.99 | 1940798.99 | 1940798.99 | 1940798.99 | 1940798.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2024/012, contratista:TREXSA CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VER., monto:1852081.11, importe_modificado:1940797.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.2}} | {2461312/proyecto_PROCESO, 2461312/proyecto_INICIO, 2461312/proyecto_FIN, 2461312/proyecto_INICIO, 2461312/proyecto_PROCESO, 2461312/proyecto_FIN, 2461312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462699 | Proyecto de inversión | 922996.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922996.57, modificado:922996.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA - 382307 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 46 | Cosautlán de Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosautlán de Carvajal | 382307 | S | 180 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.0, meta_modificada:822.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LAS LOMAS - LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 5 PUEBLO LA GLORIA, 91620 LOMA ALTA, COSAUTLÁN DE CARVAJAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA GLORI, lon:-96.99972649, lat:19.3485753}} | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 922996.57 | 922996.57 | 922996.57 | 922996.57 | 922996.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOP/IR-2024/0007, contratista:LYTHANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSAUTLAN DE CARVAJAL, monto:922996.57, importe_modificado:922996.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.55}} | {2462699/proyecto_INICIO, 2462699/proyecto_FIN, 2462699/proyecto_PROCESO, 2462699/proyecto_FIN, 2462699/proyecto_INICIO, 2462699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462742 | Proyecto de inversión | 1007598.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007598.62, modificado:1007598.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS PARAJES - 382419 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 382419 | S | 186 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.25, meta_modificada:762.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS PARAJES, 92600 LA GUADALUPE, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONTINUACION CALLE PRINCIPAL, DESDE EL EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y TERMINA EN EL CRUC, lon:-98.49188913, lat:20.53683794}} | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 1007598.62 | 1007598.62 | 1007598.62 | 1007598.62 | 1007598.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720001, contratista:JUAN CARLOS NUÑEZ LOYO, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:807598.62, importe_modificado:807598.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.25}} | {2462742/proyecto_PROCESO, 2462742/proyecto_INICIO, 2462742/proyecto_PROCESO, 2462742/proyecto_FIN, 2462742/proyecto_INICIO, 2462742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463430 | Proyecto de inversión | 582733.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582733.84, modificado:582733.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDERNALES ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y VENUSTIANO CARRANZA - 384435 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 384435 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:CALLE PEDERNALES COLONIA INDEPENDENCIA, 93610 INDEPENDENCIA, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUDALUPE VICTORIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MARTIE, lon:-97.051848, lat:20.048977}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 582733.84 | 582733.84 | 582733.84 | 582733.84 | 582733.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020189, contratista:GRUPO COMERCIAL JEDAJ S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:582733.84, importe_modificado:582733.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.0}} | {2463430/proyecto_FIN, 2463430/proyecto_PROCESO, 2463430/proyecto_INICIO, 2463430/proyecto_PROCESO, 2463430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463432 | Proyecto de inversión | 5747712.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5747712.85, modificado:5747712.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO ASFÁLTICO SEGUNDA ETAPA, EN EL CAMINO SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE MIRADORES DEL MAR A PLAN CHICO CADEMIENTO 1 160 2 600, EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. - 384441 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 384441 | S | 1132 | 1024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.34, meta_modificada:1.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO MIRADORES DEL MAR - PLAN CHICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 160 PUEBLO MIRADORES MIRADORES DEL MAR, 91640 NUEVO PLAN CHICO, EMILIANO ZAPATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO RESIDENCIAL PRIVADO Y CA, lon:-96.8004406, lat:19.46018062}} | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 5747712.85 | 5747712.85 | 5747712.85 | 5747712.85 | 5747712.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650005, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CODIFU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:5747712.84, importe_modificado:5747712.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.34}} | {2463432/proyecto_INICIO, 2463432/proyecto_PROCESO, 2463432/proyecto_FIN, 2463432/proyecto_PROCESO, 2463432/proyecto_INICIO, 2463432/proyecto_PROCESO, 2463432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463433 | Proyecto de inversión | 2377850.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2377850.4, modificado:2377850.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 301276 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 301276 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.2, meta_modificada:1580.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:84, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PERLA DE SAN MARTÍN, 95897 PERLA DE SAN MARTÍN, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A GUZTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FELIPE CARR, lon:-95.121907, lat:18.542903}} | 2024-03-08 | 2024-07-03 | 2377850.4 | 2377850.4 | 2377850.4 | 2377850.4 | 2377850.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320107, contratista:TERESA VENTURA ARRES, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:2144412.34, importe_modificado:2144412.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.2}} | {2463433/proyecto_INICIO, 2463433/proyecto_PROCESO, 2463433/proyecto_INICIO, 2463433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463440 | Proyecto de inversión | 9372289.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9372289.89, modificado:9372289.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO ANTIGUO ÁLAMO TIHUATLAN, ENTRE LA CALLE DEL HOSPITAL Y LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA LOCALIDAD ESTERO DEL ÍDOLO - 384465 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 384465 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4782.0, meta_modificada:4782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:52, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO ÁLAMO-TIHUATLAN EJIDO ESTERO DEL ÍDOLO, 92730 ESTERO DEL ÍDOLO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HOSPITAL Y CALLE ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO , lon:-97.652843, lat:20.887376}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 9372289.89 | 9372289.89 | 9372289.89 | 9372289.89 | 9372289.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600054-C020, contratista:GERARDO GUERRERO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:9372289.89, importe_modificado:9372289.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4782.0}} | {2463440/proyecto_FIN, 2463440/proyecto_PROCESO, 2463440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464200 | Proyecto de inversión | 9446750.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9446750.96, modificado:9446750.96}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 127 CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LA CALLE ANTONIO M. QUIRAZCO Y PUENTE VEHICULAR - 386357 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 386357 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5491.0, meta_modificada:5491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA FEDERAL 127 COLONIA UNIDAD Y TRABAJO, 92734 ÁLAMO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ANTONIO M. QUIRAZCO Y CALLE PUENTE VEHICULAR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA FEDERAL 127 C, lon:-97.676196, lat:20.902917}} | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 9446750.96 | 9446750.96 | 9446750.96 | 9446750.96 | 9446750.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600051-C023, contratista:INGRID AILYN CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:9446750.96, importe_modificado:9446750.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5491.0}} | {2464200/proyecto_INICIO, 2464200/proyecto_FIN, 2464200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464219 | Proyecto de inversión | 320984.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320984.87, modificado:320984.87}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA LUZ Y LA GUADALUPE. - 321162 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 321162 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:430.7, meta_modificada:430.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:66, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA GUADALUPE, 95300 LA GUADALUPE, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE M. HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE MARIA MORELOS CARRETERA FEDERAL CD.ALEMANT.BLANCA FRENTE A LA GASOLINE, lon:-96.15883538, lat:18.23106401}} | 2024-09-15 | 2024-10-20 | 320984.87 | 320984.87 | 320984.87 | 320984.87 | 320984.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070019, contratista:CONSTRUCTORA CARIPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:1499154.05, importe_modificado:1499154.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:430.7}} | {2464219/proyecto_FIN, 2464219/proyecto_PROCESO, 2464219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464914 | Proyecto de inversión | 381981.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381981.47, modificado:381981.47}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORIENTE 4 ENTRE CALLE PLACIDO MATA Y SUR 4 Y CALLE PLACIDO MATA ENTRE ORIENTE 4 Y ORIENTE 14 EN LA COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 387802 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 387802 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.51, meta_modificada:183.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 4 COLONIA RÍO BLANCO CENTRO, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PLACIDO MATA Y CALLE SUR 4, CALLE ORIENTE 14 LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN CALLE ORIENTE 4 ENTRE CALLE PLAC, lon:-97.15269884, lat:18.83360899}} | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 381981.47 | 381981.47 | 381981.47 | 381981.47 | 381981.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380036, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CITLALTEPEC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:381981.47, importe_modificado:381981.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.51}} | {2464914/proyecto_PROCESO, 2464914/proyecto_INICIO, 2464914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464923 | Proyecto de inversión | 484517.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484517.8, modificado:484517.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN COLONIA QUIMIAPA EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE LOS REYES, - 338770 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 338770 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.51, meta_modificada:637.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA QUIMIAPAN, 94950 AMATLÁN DE LOS REYES, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRANDO POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE AMATLAN LLEGAND, lon:-96.913337, lat:18.84769}} | 2024-10-20 | 2024-12-06 | 484517.8 | 484517.8 | 484517.8 | 484517.8 | 484517.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140104, contratista:MOISES MARTINEZ CITLAHUA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:484517.8, importe_modificado:484517.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.51}} | {2464923/proyecto_PROCESO, 2464923/proyecto_FIN, 2464923/proyecto_PROCESO, 2464923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464933 | Proyecto de inversión | 1897178.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897178.79, modificado:1897178.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA CLAVE 30EPR21442 EN LA LOCALIDAD EL ÁLAZAN - 387864 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 387864 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL ALAZÁN, 92750 EL ALAZÁN, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA CLAVE 30EPR214, lon:-97.729433, lat:21.086887}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 1897178.79 | 1897178.79 | 1897178.79 | 1897178.79 | 1897178.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600072-C058, contratista:JOSÉ MORALES DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1897178.79, importe_modificado:1897178.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:580.0}} | {2464933/proyecto_PROCESO, 2464933/proyecto_INICIO, 2464933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464950 | Proyecto de inversión | 1330488.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1330488.9, modificado:1330488.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN DE CORREGIDORA, ENTRE AV. CORREGIDORA Y CALLE PEDRO MORENO, CABECERA MUNICIPAL. - 387893 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 387893 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLEJON DE CORREGIDORA CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PEDRO MORENO, AVENIDA ALVARO OBREGON SOBRE LA CALLE CAMINO AQUILA A DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR , lon:-97.28421705, lat:18.8025511}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 1330488.9 | 1330488.9 | 1330488.9 | 1330488.9 | 1330488.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990034, contratista:LILIA HERNANDEZ TEMOXTLE, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:1330488.9, importe_modificado:1330488.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1010.0}} | {2464950/proyecto_FIN, 2464950/proyecto_INICIO, 2464950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466408 | Proyecto de inversión | 216044.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216044.65, modificado:216044.65}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE ROMUALDO LOZADA GONZALEZ, ENTRE LAS AVENIDAS DE GRACIANO ALARCON Y PORFIRIO MENDEZ LANDA Y UN SEGUNDO PUENTE EN AVENIDA GRACIANO ALARCON, ENTRE LAS CALLES DE ARCADIO LUNA Y ARNULFO MURRIETA - 391236 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 211 | San Rafael | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Rafael | 391236 | S | 376 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:18, direccion:CALLE GRACIANO ALARCON Y ROMUALDO LOZANO GONZALEZ EJIDO VEGA DE SAN MARCOS, 93628 EJIDO VEGA DE SAN MARCOS (CUERILLO), SAN RAFAEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE APOLINAR ROCIO Y CALLE PORFIRIO MENDEZ LANDA, EL PRO, lon:-96.93650679, lat:20.20109875}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 216044.65 | 216044.65 | 216044.65 | 216044.65 | 216044.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR-FAISMUN-2024302110045, contratista:MANUEL CASTILLO TELLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, monto:216044.65, importe_modificado:2160444.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.5}} | {2466408/proyecto_FIN, 2466408/proyecto_INICIO, 2466408/proyecto_PROCESO, 2466408/proyecto_INICIO, 2466408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466418 | Proyecto de inversión | 689722.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689722.18, modificado:689722.18}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ILITLA DEL KM 0 182.00 AL KM0 252.00 EN LA LOCALIDAD DE ATZOMPA - 391250 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 391250 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:491.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:CALLE CALLE ILITLA PUEBLO ATZOMPA, 94770 ATZOMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ILITLA Y , SOBRE CALLE ILITLA INICIANDO EN EL CADEMAMIENTO 0 182.00 ETRANDO POR LA CAPILLA DE SAN JUDAS EN EL BARR, lon:-97.17985, lat:18.72322232}} | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 689722.18 | 689722.18 | 689722.18 | 689722.18 | 689722.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470097, contratista:VICTOR MANUEL OLIVER TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:689722.18, importe_modificado:689722.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.36}} | {2466418/proyecto_INICIO, 2466418/proyecto_FIN, 2466418/proyecto_PROCESO, 2466418/proyecto_FIN, 2466418/proyecto_INICIO, 2466418/proyecto_PROCESO, 2466418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466438 | Proyecto de inversión | 1723047.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1723047.78, modificado:1723047.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A PIEDRAS BLANCAS EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA - 391295 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 391295 | S | 655 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1192.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A PRIEDRAS BLANCAS RANCHERIA TLATZALA, 94775 TLALTZALA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A PIEDRAS BLANCAS Y , SOBRE CAMINO A PIEDRAS BLANCAS EN DIRECCION A PIEDRAS BLANCAS INI, lon:-97.13711263, lat:18.72637547}} | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 1723047.78 | 1723047.78 | 1723047.78 | 1723047.78 | 1723047.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/IR/2024301470065, contratista:PRISCILIANO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:1723047.78, importe_modificado:1723047.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1192.8}} | {2466438/proyecto_INICIO, 2466438/proyecto_FIN, 2466438/proyecto_PROCESO, 2466438/proyecto_FIN, 2466438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467119 | Proyecto de inversión | 304000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304000.0, modificado:316583.42}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PROLONGACIÓN MARIANO ABASOLO , ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y EL RÍO PEXTLAN EN LA CABECERA MUNICIPAL - 345602 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xico | 345602 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PROLONGACION MARIANO ABASOLO PUEBLO XICO, 91240 XICO, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO Y , EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROLONGACION MARIANO ABASOLO ENTRE EL CAMP, lon:-97.00735747, lat:19.41796853}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 316583.42 | 316583.42 | 316583.42 | 316583.42 | 316583.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0009-0010-0011_2, contratista:MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:316475.03, importe_modificado:316583.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}} | {2467119/proyecto_INICIO, 2467119/proyecto_FIN, 2467119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467156 | Proyecto de inversión | 98944.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98944.4, modificado:98944.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN CALLE 48 NORTE, CALLE 50 NORTE, CALLE 52 NORTE Y CALLE 54 NORTE ENTRE AVENIDA 13 PONIENTE Y AVENIDA 13 BIS PONIENTE EN COLONIA RESERVA TERRITORIAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATUSCO - 345699 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatusco | 345699 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 45 50, 52 Y 54 COLONIA LOS IXPEPES, 94106 HUATUSCO DE CHICUELLAR, HUATUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 13 BIS PONIENTE Y AVENIDA 13 PONIENTE, CALLE 50 52 Y 54 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA RESERVA T, lon:-96.98021998, lat:19.14150698}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 98944.4 | 98944.4 | 98944.4 | 98944.4 | 98944.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIR/2024300710028/FAISMUN, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA MARIDI S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, monto:71261.83, importe_modificado:98944.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2467156/proyecto_PROCESO, 2467156/proyecto_INICIO, 2467156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467805 | Proyecto de inversión | 953377.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953377.92, modificado:953377.92}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN DIRECCION A LA CANTERA LATITUD 18.8274951003784 LONGITUD 97.11991115617235 CONGREGACION SAN CRISTOBAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC VER - 394899 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 74 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc | 394899 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1935.0, meta_modificada:830.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:SAN CRISTOBAL, 94793 SAN CRISTÓBAL, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LA CANTERA Y CAMINO DURAZNAL, CAMINO EMILIANO ZAPATA UBICADO EN CAMINO A LA CANTERA A 82 M DE TRACTORREFACCIONES SAN CRIST, lon:-97.11989791, lat:18.8274808}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 953377.92 | 953377.92 | 953377.92 | 953377.92 | 953377.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300740018, contratista:MIGUEL MENDEZ LORENZO, convocante:MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER., monto:953377.92, importe_modificado:953377.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.76}} | {2467805/proyecto_PROCESO, 2467805/proyecto_FIN, 2467805/proyecto_INICIO, 2467805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467839 | Proyecto de inversión | 460206.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460206.73, modificado:460206.73}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE LA CALLE RODRIGUEZ CANO Y CALLE 2 DE ABRIL DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 394966 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 394966 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA JÓSE LÓPEZ PORTILLO, 93607 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RODRIGUEZ CANO Y CALLE 2 DE ABRIL, TOMANDO COMO REFERENCIUA EL H. AYUNTAMIEN, lon:-97.063705, lat:20.063927}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 460206.73 | 460206.73 | 460206.73 | 460206.73 | 460206.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020188, contratista:JOSE ADALIH REYES BARRIENTOS, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:460206.73, importe_modificado:460206.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {2467839/proyecto_INICIO, 2467839/proyecto_FIN, 2467839/proyecto_PROCESO, 2467839/proyecto_FIN, 2467839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467840 | Proyecto de inversión | 365796.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365796.26, modificado:365796.26}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y NINOS HEROES, LOC. LA ISLA DE CHAPACHAPA - 347732 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 114 | Nautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nautla | 347732 | S | 5 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:11, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EJIDO LA ISLA DE CHAPACHAPA, 93800 ISLA DE CHAPACHAPA, NAUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LA SOLEDAD LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE LOC, lon:-96.88113524, lat:20.1179749}} | 2024-11-02 | 2024-12-20 | 365796.26 | 365796.26 | 365796.26 | 365796.26 | 365796.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C9-FAISMUN-DF2024301140017, contratista:C. ZURELI VILLA ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE NAUTLA, monto:365796.26, importe_modificado:365796.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {2467840/proyecto_INICIO, 2467840/proyecto_PROCESO, 2467840/proyecto_FIN, 2467840/proyecto_PROCESO, 2467840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469277 | Proyecto de inversión | 1509743.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1509743.91, modificado:1509743.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MOHUIJCO - 351424 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 351424 | S | 100 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1326.0, meta_modificada:1326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MOHUIJCO, 92150 MOHUIJCO, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO SALIDA A PLATON SANCHEZ LA LOCALIDAD SE UBICA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA SA, lon:-98.4349176, lat:21.2531543}} | 2024-05-29 | 2024-12-31 | 1509743.91 | 1509743.91 | 1509743.91 | 1509743.91 | 1509743.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560021-FAISMUN, I.R.-008, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:1509743.91, importe_modificado:1509743.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1326.0}} | {2469277/proyecto_INICIO, 2469277/proyecto_FIN, 2469277/proyecto_PROCESO, 2469277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469305 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN ISIDRO - 351549 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 351549 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:189, direccion:CALLE CALLE SAN ISIDRO PUEBLO SAN ISIDRO, 95476 SAN ISIDRO, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO DE BOCA DE LA SIERRA AL ZAPOTAL Y CAMINO CAMINO DEL ZAPOTAL A SAN ISIDRO, CAMINO CAMINO DE SEIS DE ENERO , lon:-95.55122037, lat:18.50228607}} | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2469305/proyecto_INICIO, 2469305/proyecto_PROCESO, 2469305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469313 | Proyecto de inversión | 796737.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796737.05, modificado:796737.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MOHUIJCO - 351571 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 351571 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.4, meta_modificada:692.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA RANCHERIA SANTA ROSA, 92150 SANTA ROSA, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO SALIDA A ORIZATLAN HIDALGO LA LOCALIDAD SE UBICA A 16 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNCIPAL DE , lon:-98.5306196, lat:21.2645082}} | 2024-05-30 | 2024-12-31 | 796737.05 | 796737.05 | 796737.05 | 796737.05 | 796737.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560022-FAISMUN, I.R.-010, contratista:EDUARDO CRUZ ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:796737.05, importe_modificado:796737.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.4}} | {2469313/proyecto_INICIO, 2469313/proyecto_FIN, 2469313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL NOMBRE DEL PROYECTO HUBO UN ERROR DE DEDO AL MOMENTO DE CAPTURAR LA LOCALIDAD DE LA OBRA, LO CORRECTO ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA., trimestre:4.0, usuario:carlosalorenzod, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470049 | Proyecto de inversión | 957177.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957177.05, modificado:957177.05}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO SISTEMA DE BOMBEO - 353575 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 353575 | S | 730 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:30, direccion:PUEBLO LOS MANGOS, 95864 LOS MANGOS, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE VEREDA AL RIO HUEYAPAN Y POZA DEL AMATECO O EL CARCAMO Y VEREDA CAMINO HACIA LA MONTAÑA, UBICANDO LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS EN EL , lon:-95.11056935, lat:18.25359831}} | 2024-11-06 | 2024-12-05 | 957177.05 | 957177.05 | 957177.05 | 957177.05 | 957177.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0067/24, contratista:EMIR CASTALLANOS CARRION, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:957177.05, importe_modificado:957177.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2470049/proyecto_INICIO, 2470049/proyecto_PROCESO, 2470049/proyecto_FIN, 2470049/proyecto_PROCESO, 2470049/proyecto_FIN, 2470049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471618 | Proyecto de inversión | 1312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1312000.0, modificado:1312000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL REAL - 403753 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 403753 | S | 158 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:57, direccion:CALLE CONSTITUCION EJIDO EL REAL, 95898 EL REAL, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN VALENTIN, CALLE INDEPENDENCIA SE COLOCARAN LUMINARIAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-95.01674, lat:18.556921}} | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 1312000 | 1312000 | 1312000 | 1312000 | 1312000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320127, contratista:ANDREA ISABEL MIXTEGA POLITO, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:1312000.0, importe_modificado:1312000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2471618/proyecto_INICIO, 2471618/proyecto_FIN, 2471618/proyecto_PROCESO, 2471618/proyecto_FIN, 2471618/proyecto_INICIO, 2471618/proyecto_PROCESO, 2471618/proyecto_FIN, 2471618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471621 | Proyecto de inversión | 487547.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487547.81, modificado:487547.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE XOCHIGUETZAL ENTRE GERANIOS Y SAN MARCOS, COLONIA SAN ANTONIO. - 403755 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 403755 | S | 245 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIGUETZAL COLONIA SAN ANTONIO DE PADUA, 95876 CATEMACO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE SAN MARCOS, CALLE AZALEAS CALLE PRINCIPAL, lon:-95.119894, lat:18.431885}} | 2024-09-09 | 2024-10-28 | 487547.81 | 487547.81 | 487547.81 | 487547.81 | 487547.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320131, contratista:HECTOR HILARIO CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:487547.81, importe_modificado:487547.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2471621/proyecto_FIN, 2471621/proyecto_INICIO, 2471621/proyecto_PROCESO, 2471621/proyecto_INICIO, 2471621/proyecto_PROCESO, 2471621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471623 | Proyecto de inversión | 564121.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564121.91, modificado:564121.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SAN JUAN ENTRE XOCHIGUETZAL Y AGUSTIN LARA COLONIA SAN ANTONIO - 403756 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 403756 | S | 145 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA SAN ANTONIO DE PADUA, 95876 CATEMACO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE XOCHIGUETZAL Y CALLE AGUSTIN LARA, CALLE SAN PEDRO CALLE DE LA COLONIA SAN ANTONIO, lon:-95.121456, lat:18.433335}} | 2024-09-09 | 2024-10-29 | 564121.91 | 564121.91 | 564121.91 | 564121.91 | 564121.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320133, contratista:DANIEL PEREZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:564121.91, importe_modificado:564121.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2471623/proyecto_INICIO, 2471623/proyecto_PROCESO, 2471623/proyecto_FIN, 2471623/proyecto_INICIO, 2471623/proyecto_PROCESO, 2471623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461351 | Proyecto de inversión | 477052.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477052.66, modificado:477052.66}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DTV1603O, NUEVO RENACIMIENTO - 378213 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 378213 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.24, meta_modificada:108.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NUEVO RENACIMIENTO 2000, 93566 NUEVO RENACIMIENTO 2000, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE A LADO DEL KINDER Y CALLE AUN COSTADO DEL PARQUE, EN TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ, lon:-97.07052791, lat:20.43595703}} | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 477052.66 | 477052.66 | 477052.66 | 477052.66 | 477052.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-AD-2024300690110, contratista:ALFREDO CASTILLO GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:477052.66, importe_modificado:477052.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.24}} | {2461351/proyecto_PROCESO, 2461351/proyecto_FIN, 2461351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461376 | Proyecto de inversión | 2293166.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2293166.21, modificado:2293166.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y LEYES DE REFORMA COL. LUIS ECHEVERRIA DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, VER. - 227806 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 108 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Minatitlán | 227806 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1627.6, meta_modificada:1627.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, 96728 MINATITLÁN, MINATITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LEYES DE REFORMA, NUNCA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, lon:-94.58640074, lat:17.99003134}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 2293166.21 | 2293166.21 | 2293166.21 | 2293166.21 | 2293166.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMUN-012/2024, contratista:AZORE DE VERACRUZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN,VER, monto:2293166.21, importe_modificado:2293166.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1627.6}} | {2461376/proyecto_PROCESO, 2461376/proyecto_INICIO, 2461376/proyecto_FIN, 2461376/proyecto_PROCESO, 2461376/proyecto_FIN, 2461376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462131 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO TRAMO ELPUENTE LA TORRE, EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA, MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER. - 265567 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Las Minas | 265567 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.32, meta_modificada:0.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PUENTE - LA TORRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 RANCHERIA LAS MINAS, 93740 RINCONADA, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A RINCONADA Y TERRACERIA CAMINO A LAS MINAS, TERRACE, lon:-97.15992891, lat:19.66608749}} | 2024-08-26 | 2024-09-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FAISMUN/2024/30/107/0021, contratista:COMERCIALIZADORA LYM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}} | {2462131/proyecto_FIN, 2462131/proyecto_INICIO, 2462131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462132 | Proyecto de inversión | 698266.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698266.21, modificado:698266.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO ANTIGUO A HUATUSCO EN LA LOCALIDAD DE AXOCUAPAN 0047 - 380592 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | Tlaltetela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltetela | 380592 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A HUATUSCO PUEBLO AXOCUAPAN (SAN BARTOLO), 94024 AXOCUAPAN (SAN BARTOLO), TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A 334 METROS LINEALES DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE ESCUELA PRIMARI, lon:-96.98928752, lat:19.20741455}} | 2024-11-29 | 2024-12-29 | 698266.21 | 698266.21 | 698266.21 | 698266.21 | 698266.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAL/FAISMUN/IR/2024/0047/20, contratista:LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTETELA VER, monto:698266.21, importe_modificado:698266.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2462132/proyecto_INICIO, 2462132/proyecto_PROCESO, 2462132/proyecto_FIN, 2462132/proyecto_PROCESO, 2462132/proyecto_FIN, 2462132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462150 | Proyecto de inversión | 1602649.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602649.6, modificado:1602649.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA DE BACHILLERES OFICIAL DR. ALEJANDRO CERISOLA, CLAVE 30EBH0376T, GUTIERREZ ZAMORA - 380629 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 380629 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.66, meta_modificada:675.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE PROF. ALFONSO LUNA COLONIA PROVIDENCIA, 93557 GUTIÉRREZ ZAMORA, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO EN ESCUELA DE BACHILLERES, lon:-97.08386671, lat:20.46491799}} | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 1602649.6 | 1602649.6 | 1602649.6 | 1602649.6 | 1602649.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-LIR-2024300690113, contratista:JULIO CESAR RUIZ GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:1602649.6, importe_modificado:1602649.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.66}} | {2462150/proyecto_INICIO, 2462150/proyecto_FIN, 2462150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462157 | Proyecto de inversión | 565382.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565382.56, modificado:565141.04}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AMPLIACION PARAISO SEGUNDA SECCIÓN, SALIDA A LIMON CHIQUITO, CAZONES DE HERRERA. - 266486 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 33 | Cazones de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cazones de Herrera | 266486 | S | 41 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A LIMON CHIQUITO AMPLIACION EL PARAÍSO, 92984 CAZONES DE HERRERA, CAZONES DE HERRERA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO SALIDA A LIMON CHIQUITO Y CALLE VIVEROS, CALLE AL MAIZAL A 150 ML DE LA ESCUELA PRIM, lon:-97.30466287, lat:20.69709834}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 565141.04 | 565141.04 | 565141.04 | 565141.04 | 565141.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.CHV/ADJ/FAISMUN/2024-0138, contratista:HECTOR FABIAN GALLARDO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA, monto:565382.56, importe_modificado:565141.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2462157/proyecto_INICIO, 2462157/proyecto_PROCESO, 2462157/proyecto_FIN, 2462157/proyecto_PROCESO, 2462157/proyecto_FIN, 2462157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462763 | Proyecto de inversión | 1733881.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733881.53, modificado:1733881.53}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA DEL POZO PROFUNDO AL TANQUE SUPERFICIAL COLONIA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS - 288284 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 288284 | S | 2892 | 2737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.3, meta_modificada:1020.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CALLE DEL TANQUE COLONIA BENITO JUÁREZ, 95850 JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ RE, lon:-95.18069694, lat:18.16706507}} | 2024-11-04 | 2024-12-10 | 1733881.53 | 1733881.53 | 1733881.53 | 1733881.53 | 1733881.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0038/24, contratista:RAUL FRANCISCO RODRIGUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:1733881.53, importe_modificado:1733881.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.3}} | {2462763/proyecto_INICIO, 2462763/proyecto_FIN, 2462763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462770 | Proyecto de inversión | 1135071 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135071.0, modificado:1135071.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN COLONIA SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE LOMA GRANDE. - 382515 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 382515 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:CALLE COLONIA SAN RAFAEL PUEBLO LOMA GRANDE, 94420 LOMA GRANDE, MARIANO ESCOBEDO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE PICO DE ORIZABA, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIANO ESCOBEDO PASAS POR LA, lon:-97.22972268, lat:18.91810429}} | 2024-11-10 | 2024-12-15 | 1135071 | 1135071 | 1135071 | 1135071 | 1135071 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0061, contratista:C. MIGUEL ANGEL NOLASCO VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:1135071.0, importe_modificado:1135071.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:985.0}} | {2462770/proyecto_INICIO, 2462770/proyecto_FIN, 2462770/proyecto_INICIO, 2462770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463480 | Proyecto de inversión | 3131970 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3131970.0, modificado:3131970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD NUEVO ARROYO DEL TIGRE - 384553 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 130 | Playa Vicente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Playa Vicente | 384553 | S | 136 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.7, meta_modificada:2396.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO - NUEVO ARROYO DEL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 RANCHERIA NUEVO ARROYO DEL TIGRE, 95627 NUEVO ARROYO DEL TIGRE, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO DE NUEVO ARROYO DE, lon:-95.53445725, lat:17.57917826}} | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 3131970 | 3131970 | 3131970 | 3131970 | 3131970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301300004, contratista:KAREN YANETH RIQUER HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VER, monto:3131970.0, importe_modificado:3131970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2396.7}} | {2463480/proyecto_INICIO, 2463480/proyecto_FIN, 2463480/proyecto_PROCESO, 2463480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463486 | Proyecto de inversión | 601023.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601023.88, modificado:601023.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TONAYÁN MUNICIPIO DE TONAYÁN VER - 302509 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonayán | 302509 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:PROLONGACION PROLONGACION HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TONAYAN, 91360 TONAYÁN, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA RANCHO SAN ANTONIO, LA OBRA SE ESTARA EJUCUTANDO EN LA CALLE, lon:-96.91788263, lat:19.6786279}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 601023.88 | 601023.88 | 601023.88 | 601023.88 | 601023.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-OP-FAISMUN-2024-30-187-0018, contratista:C. JACINTO CELERINO URREA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER., monto:601023.88, importe_modificado:601023.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2463486/proyecto_PROCESO, 2463486/proyecto_FIN, 2463486/proyecto_INICIO, 2463486/proyecto_PROCESO, 2463486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464229 | Proyecto de inversión | 995976.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995976.58, modificado:995976.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO HACIA LA LOCALIDAD DE XONOTZINTLA - 321393 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 321393 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CHOCAMAN - XONOTZINTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA XONOTZINTLA, 94160 XONOTZINTLA, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CHOCAMAN Y CAMINO XONOTZINTLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN E, lon:-97.04271129, lat:18.99870864}} | 2024-09-20 | 2024-11-15 | 995976.58 | 995976.58 | 995976.58 | 995976.58 | 995976.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620032, contratista:HILDA HERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:995976.58, importe_modificado:995976.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2464229/proyecto_INICIO, 2464229/proyecto_PROCESO, 2464229/proyecto_FIN, 2464229/proyecto_INICIO, 2464229/proyecto_PROCESO, 2464229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464237 | Proyecto de inversión | 352320.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352320.06, modificado:352320.06}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA ESTATAL MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0926P, ARROYO GRANDE - 386423 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 386423 | S | 133 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO GRANDE, 93550 ARROYO GRANDE, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE A LADO DE LA SECUNDARIA Y CALLE CALLEJON 1, EN PRIMARIA ESTATAL MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR0926P, ARROYO GR, lon:-97.10646101, lat:20.48095227}} | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 352320.06 | 352320.06 | 352320.06 | 352320.06 | 352320.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-AD-2024300690107, contratista:ESTHER ADRIANA PEREZ VALENCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:352320.06, importe_modificado:352320.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2464237/proyecto_INICIO, 2464237/proyecto_FIN, 2464237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464249 | Proyecto de inversión | 737606.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737606.49, modificado:737606.49}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO KIMICHPATLA EN LA LOCALIDAD DE HUITZILA - 386435 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 386435 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:6, direccion:CALLEJON CALLE TIANAKA PUEBLO HUITZILA, 94775 HUITZILA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE TIANAKA Y CALLE CARRETERA A MEXCALA, SOBRE CALLE TIANAKA ESQUINA CON CARRETERA A MEXCALA A UN COSTADO D, lon:-97.16832308, lat:18.7178168}} | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 737606.49 | 737606.49 | 737606.49 | 737606.49 | 737606.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470095, contratista:BIBIANA VICTORINO CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:737606.49, importe_modificado:737606.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2464249/proyecto_INICIO, 2464249/proyecto_PROCESO, 2464249/proyecto_FIN, 2464249/proyecto_PROCESO, 2464249/proyecto_INICIO, 2464249/proyecto_PROCESO, 2464249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464257 | Proyecto de inversión | 7553130.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7553130.42, modificado:7553130.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HUILOTLA EL OLVIDO 1RA. ETAPA. - 386446 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 386446 | S | 467 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8827.28, meta_modificada:6013.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL HUILOTLA HACIA EL OLVIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUILOTLA, 94145 HUILOTLA, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA HUI, lon:-97.09584471, lat:19.02690351}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 7553130.42 | 7553130.42 | 7553130.42 | 7553130.42 | 7553130.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470020, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS SA DE CV., convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:7553130.42, importe_modificado:7553130.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6013.44}} | {2464257/proyecto_PROCESO, 2464257/proyecto_FIN, 2464257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464260 | Proyecto de inversión | 1792606.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792606.05, modificado:1792606.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE LA CALLE EMILIO BENAVIDEZ ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CAMINO ANTIGUO A CARTAGO DE LA COLONIA LAS MARGARITAS - 322764 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 322764 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:CALLE EMILIANO BENAVIDEZ COLONIA LAS MARGARITAS, 93613 INDEPENDENCIA, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CAMINO ANTIGUO A CARTAGO, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MARTI, lon:-97.041666, lat:20.052135}} | 2024-10-20 | 2024-11-26 | 1792606.05 | 1792606.05 | 1792606.05 | 1792606.05 | 1792606.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020174, contratista:ROSAURA BARROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1792606.05, importe_modificado:1792606.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1286.0}} | {2464260/proyecto_FIN, 2464260/proyecto_INICIO, 2464260/proyecto_PROCESO, 2464260/proyecto_INICIO, 2464260/proyecto_PROCESO, 2464260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464273 | Proyecto de inversión | 2838434.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2838434.89, modificado:2838434.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DÍAZ ORDAZ, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y LA CALLE PROLONGACIÓN DÍAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN - 386466 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 386466 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.0, meta_modificada:1192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:138, direccion:CALLE DÍAZ ORDAZ COLONIA LA UNIÓN, 92730 LA UNIÓN, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PROLONGACIÓN DÍAZ ORDAZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DÍAZ ORDAZ ENTRE CALLE BENITO JUÁRE, lon:-97.6647158, lat:20.89328202}} | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 2838434.89 | 2838434.89 | 2838434.89 | 2838434.89 | 2838434.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600053-C019, contratista:ELIZABETH GONZÁLEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:5676869.78, importe_modificado:2838434.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1192.0}} | {2464273/proyecto_INICIO, 2464273/proyecto_PROCESO, 2464273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464959 | Proyecto de inversión | 847816.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847816.72, modificado:847816.72}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VILLAS DEL RIO EN LA COL. CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO,VER. - 387944 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 387944 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.5, meta_modificada:180.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CUAUHTÉMOC, 94733 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VILLAS DEL RIO, LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO , lon:-97.14639978, lat:18.832627}} | 2024-11-25 | 2024-12-27 | 847816.72 | 847816.72 | 847816.72 | 847816.72 | 847816.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380042, contratista:CONSTRUCCION PROYECTOS Y DESARROLLOS MA.PE.C S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:847816.72, importe_modificado:847816.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.5}} | {2464959/proyecto_INICIO, 2464959/proyecto_FIN, 2464959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464970 | Proyecto de inversión | 659078.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659078.48, modificado:658479.05}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CARRETERA AL PARALELO KM 5 CALLE MI BENDICIÓN, COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 338842 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 338842 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:226, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 96980 TRAMO LAS CHOAPAS - COLONIA J. MARIO ROSADO KILÓMETRO 4 + 20 COLONIA MI BENDICION, 96980 EL FARO, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA AL PARALELO Y CALLE MI BENDICION, CALL, lon:-94.10902988, lat:17.95142429}} | 2024-10-20 | 2024-11-19 | 658479.05 | 658479.05 | 658479.05 | 658479.05 | 658479.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LAD/0025/2024, contratista:C. NANCY YAZMIN GUTIERREZ VILLARAUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:659078.48, importe_modificado:658479.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:704.0}} | {2464970/proyecto_INICIO, 2464970/proyecto_PROCESO, 2464970/proyecto_FIN, 2464970/proyecto_PROCESO, 2464970/proyecto_FIN, 2464970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464972 | Proyecto de inversión | 1247500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1247500.0, modificado:1247500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE PARA ALMACENAMIENTO A NIVEL DE PISO EN LA LOCALIDAD DE PASO CABESTRO - 338843 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 148 | Soledad de Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Doblado | 338843 | S | 99 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:63, direccion:CALLE CALLE DE LAS ESCUELAS INTERIOR SN EJIDO PASO CABRESTO, 94246 PASO CABESTRO, SOLEDAD DE DOBLADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DE LAS ESCUELAS Y CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, CAMINO CAMINO A MATA ARDILLA EJ, lon:-96.43228301, lat:19.11452662}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | 1247500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FAISMUN/2024301480005/012, contratista:CARLOS MIRON CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO, VER, monto:1247000.0, importe_modificado:1247000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2464972/proyecto_PROCESO, 2464972/proyecto_FIN, 2464972/proyecto_PROCESO, 2464972/proyecto_INICIO, 2464972/proyecto_PROCESO, 2464972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464982 | Acción | 1471718.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1471718.34, modificado:1471718.34}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338862 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Isla | 338862 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.527628, lat:18.027514}} | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 1471718.34 | 1471718.34 | 1471718.34 | 1471718.34 | 1471718.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON¿MIV¿FAISMUN¿0003¿2024, contratista:ISLAS Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:1471718.34, importe_modificado:1471718.34}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2464982/proyecto_INICIO, 2464982/proyecto_FIN, 2464982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465755 | Proyecto de inversión | 1249469.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249469.07, modificado:1249469.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL DELGADO - 343226 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 135 | Rafael Delgado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rafael Delgado | 343226 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE UNO COLONIA RAFAEL DELGADO, 94410 RAFAEL DELGADO, RAFAEL DELGADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA TRES Y AVENIDA CINCO, DEL PALACIO MUNICIPAL EN AVENIDA BENITO JUAREZ SOBRE CALLE UNO AVANZAR 2 CUADRAS HACIA, lon:-97.0712259, lat:18.8105532}} | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 1249469.07 | 1249469.07 | 1249469.07 | 1249469.07 | 1249469.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/IR/2024/0011/FAISMUNDF, contratista:CONSTRUCTORA MIGCIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, monto:1249469.07, importe_modificado:1249469.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2465755/proyecto_PROCESO, 2465755/proyecto_INICIO, 2465755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466456 | Proyecto de inversión | 3889110.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3889110.83, modificado:3889110.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE TULAPAN - 391335 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 391335 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:90, direccion:CIRCUITO VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO I. MADERO PUEBLO TULAPAN, 95817 TULAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AURELIO BALLADOS PALACIOS, CALLE NICOLAS BRAVO SALIMOS DE SAN A, lon:-95.229062, lat:18.315988}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 3889110.83 | 3889110.83 | 3889110.83 | 3889110.83 | 3889110.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0107, contratista:KAIROS INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3889110.83, importe_modificado:3889110.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2150.0}} | {2466456/proyecto_INICIO, 2466456/proyecto_PROCESO, 2466456/proyecto_FIN, 2466456/proyecto_INICIO, 2466456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466486 | Proyecto de inversión | 1117041.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117041.05, modificado:1117041.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRADA REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE HUAYACOCOTLA - 391396 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 391396 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.25, meta_modificada:963.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA REVOLUCION BARRIO PALMA GACHA, 92600 HUAYACOCOTLA, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE CERRADA REVOLUCION, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CERRADA REVOLUCION QUE SE ENCU, lon:-98.48491655, lat:20.53033835}} | 2024-11-30 | 2024-12-25 | 1117041.05 | 1117041.05 | 1117041.05 | 1117041.05 | 1117041.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720020, contratista:VIANA GUADALUPE TOLENTINO MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:1117041.05, importe_modificado:1117041.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.25}} | {2466486/proyecto_PROCESO, 2466486/proyecto_FIN, 2466486/proyecto_INICIO, 2466486/proyecto_FIN, 2466486/proyecto_INICIO, 2466486/proyecto_PROCESO, 2466486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467867 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:794380.84}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DE CORDOBA LOMA ALTA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 347878 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 156 | Tatatila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tatatila | 347878 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - LOMA ALTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 140 PUEBLO SAN ANTONIO DE CÓRDOBA, 93763 LOMA ALTA, TATATILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL INICIO DEL TRAMO ESTA A 1 KM DE DISTANCIA DESDE , lon:-97.10029925, lat:19.67445365}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 794380.84 | 794380.84 | 794380.84 | 794380.84 | 794380.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-2024301560019, contratista:MARIA DEL PILAR ROMAN GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TATATILA VER, monto:684811.07, importe_modificado:684811.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2467867/proyecto_PROCESO, 2467867/proyecto_FIN, 2467867/proyecto_INICIO, 2467867/proyecto_PROCESO, 2467867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468585 | Proyecto de inversión | 1794109.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794109.33, modificado:1794109.33}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL AGUACATILLO EN EJIDO TEXISTEPEC - 396474 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 172 | Texistepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Texistepec | 396474 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION HACIA CAMINO EL AGUACATILLO - A DESVIACION CAMINO A XOCHITLAN MONTE NEGRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO , 00000 EJIDO TEXISTEPEC, TEXISTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL, lon:-94.79605728, lat:17.85807907}} | 2024-11-22 | 2024-12-23 | 1794109.33 | 1794109.33 | 1794109.33 | 1794109.33 | 1794109.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301720052, contratista:SICPEF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEXISTEPEC VER, monto:1794109.33, importe_modificado:1794109.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2468585/proyecto_INICIO, 2468585/proyecto_PROCESO, 2468585/proyecto_FIN, 2468585/proyecto_INICIO, 2468585/proyecto_PROCESO, 2468585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469331 | Acción | 613828.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:613828.2, modificado:613828.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 351611 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 351611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.656311, lat:18.613272}} | 2024-12-04 | 2024-12-31 | 613828.2 | 613828.2 | 613828.2 | 613828.2 | 613828.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTV2024301780038, contratista:GRUPO PENZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:613828.2, importe_modificado:613828.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2469331/proyecto_PROCESO, 2469331/proyecto_INICIO, 2469331/proyecto_PROCESO, 2469331/proyecto_FIN, 2469331/proyecto_INICIO, 2469331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469333 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SIES DE ENERO - 351612 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 351612 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:105, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SEIS DE ENERO, 95476 SEIS DE ENERO, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO ZAPOTAL A SAN ISIDRO Y CAMINO CAMINO SAN ISIDRO A SEIS DE ENERO, SE LLEGA POR EL CAMINO DE SAL, lon:-95.58377225, lat:18.51608167}} | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2469333/proyecto_INICIO, 2469333/proyecto_FIN, 2469333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469359 | Proyecto de inversión | 119584.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119584.4, modificado:119584.4}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE VIZCAINO, COATZINTLA, VER. - 398167 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 398167 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.52, meta_modificada:1.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:CALLE RIO JORDAN EJIDO EL VIZCAÍNO, 93176 EL VIZCAÍNO, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , CALLE FEDERICO FROEBEL SON DOS TRAMOS A REHABILITAR. EL PRIMERO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RIO JORD, lon:-97.568664, lat:20.485003}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 119584.4 | 119584.4 | 119584.4 | 119584.4 | 119584.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400166, contratista:SAUL PADILLA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:119584.4, importe_modificado:119584.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.52}} | {2469359/proyecto_INICIO, 2469359/proyecto_FIN, 2469359/proyecto_PROCESO, 2469359/proyecto_FIN, 2469359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470097 | Proyecto de inversión | 505540.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505540.5, modificado:505540.5}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MUNICIPAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE CA19730812PUVZ003129 EN LA CABECERA, MUNICIPIO DE CHINAMECA, VER. - 353704 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 59 | Chinameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chinameca | 353704 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.26, meta_modificada:117.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO BARRIO HIDROELECTRICA, 95980 CHINAMECA, CHINAMECA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PEDRO ASCENCIO, LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 180 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL ENTRA, lon:-94.68216216, lat:18.02827215}} | 2024-09-25 | 2024-11-23 | 505540.5 | 505540.5 | 505540.5 | 505540.5 | 505540.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV-FAISMUN-2024-059-012, contratista:ANA KAREN RIOS CIRILO, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMECA VER, monto:505540.5, importe_modificado:505540.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.47}} | {2470097/proyecto_PROCESO, 2470097/proyecto_FIN, 2470097/proyecto_PROCESO, 2470097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470102 | Proyecto de inversión | 773572.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773572.49, modificado:773572.49}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOCALIDAD DE RINCON DE POXTLA 0038 - 399805 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | Tlaltetela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltetela | 399805 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:PUEBLO RINCÓN DE POXTLA, 94021 RINCÓN DE POXTLA, TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ENTRE EL TRAMO DE LA CARRETERA ESTATAL TLALTETELA HACIA EL MUNICIPIO DE TOTUTLA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE CHICHICLA D, lon:-96.91602973, lat:19.28147503}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 773572.49 | 773572.49 | 773572.49 | 773572.49 | 773572.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAL/FAISMUN/IR/2024/0038/19, contratista:JOSE ALBERTO VIVEROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTETELA VER, monto:773572.49, importe_modificado:773572.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2470102/proyecto_INICIO, 2470102/proyecto_PROCESO, 2470102/proyecto_FIN, 2470102/proyecto_INICIO, 2470102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470103 | Proyecto de inversión | 398316 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398316.0, modificado:398316.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR LOS CANALES 301210361 3 DORMITORIOS - 353708 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 353708 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.8, meta_modificada:55.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:361, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO EL MIRADOR, 92080 EL MIRADOR, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.10100291, lat:21.7375757}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 398316 | 398316 | 398316 | 398316 | 398316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210046, contratista:JESUS ZAMORA GUITIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:398316.0, importe_modificado:398316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.8}} | {2470103/proyecto_INICIO, 2470103/proyecto_PROCESO, 2470103/proyecto_FIN, 2470103/proyecto_INICIO, 2470103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470105 | Proyecto de inversión | 2050570.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050570.58, modificado:1711263.71}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD GUSTAVO ALFONSO TORRES ENTRE CARRETERA ESTATAL ISLA SANTIAGO TUXTLA CALLE CAMINO REAL DE LA COLONIA FERNANDO LOPEZ ARIAS - 353713 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Isla | 353713 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:549, direccion:BOULEVARD GUSTAVO ALFONSO TORRES COLONIA FERNANDO LÓPEZ ARIAS, 95648 FERNANDO LÓPEZ ARIAS, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA SANTIAGO TUXTLA ISLA, OBRA QUE SE REALIZARA EN EL BOULEVARD G, lon:-95.53155258, lat:18.04533961}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 1711263.71 | 1711263.71 | 1711263.71 | 1711263.71 | 1711263.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0026-2024, contratista:EDIFICACIONES PROYECTOS Y OBRA CIVIL DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:1711263.71, importe_modificado:1711263.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {2470105/proyecto_PROCESO, 2470105/proyecto_FIN, 2470105/proyecto_INICIO, 2470105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470107 | Proyecto de inversión | 645480.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645480.62, modificado:645480.62}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, CLAVE 30EPR2897Y DE LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS. - 353718 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 353718 | S | 115 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.05, meta_modificada:160.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 94140 LÁZARO CÁRDENAS, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y , ESTE PROYECTO SE DESARROLLARA LA LOCALIDAD LÁZARO CÁR, lon:-97.03073127, lat:19.0791353}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 645480.62 | 645480.62 | 645480.62 | 645480.62 | 645480.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470023, contratista:JOSE CARLOS FLORES VILLANUEVA, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:645480.62, importe_modificado:645480.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.48}} | {2470107/proyecto_PROCESO, 2470107/proyecto_FIN, 2470107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470864 | Proyecto de inversión | 2696312.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2696312.82, modificado:2696312.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAL - 401951 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 401951 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2487.0, meta_modificada:2487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESCOBAL, 92730 ESCOBAL, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE ESCOBAL, lon:-97.63585871, lat:21.10890247}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 2696312.82 | 2696312.82 | 2696312.82 | 2696312.82 | 2696312.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600092-C072, contratista:GRUPO HIGASA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:2696312.82, importe_modificado:2696312.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2487.0}} | {2470864/proyecto_INICIO, 2470864/proyecto_FIN, 2470864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471640 | Proyecto de inversión | 418276.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418276.51, modificado:418276.51}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TLAYEKAPAN EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA - 403790 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 403790 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO TLAYEKAPAN RANCHERIA TLATZALA, 94775 TLALTZALA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO TLATZALA Y CAMINO PIEDRAS BLANCAS, SOBRE EL CAMINO TLAYEKAPAN INICIANDO EN EL KILOMETRO 0 CON DIRECCION, lon:-97.13845088, lat:18.72876589}} | 2024-12-06 | 2024-12-20 | 418276.51 | 418276.51 | 418276.51 | 418276.51 | 418276.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470101, contratista:PRISCILIANO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:418276.51, importe_modificado:418276.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2471640/proyecto_INICIO, 2471640/proyecto_PROCESO, 2471640/proyecto_FIN, 2471640/proyecto_PROCESO, 2471640/proyecto_FIN, 2471640/proyecto_PROCESO, 2471640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471641 | Proyecto de inversión | 5990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5990000.0, modificado:5990000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO IXTACAHUAYO A ENTRONQUE EL CRUCERO TERCERA ETAPA - 357857 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 357857 | S | 103 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5096.0, meta_modificada:5096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO IXTACAHUAYO - ENTRONQUE EL CRUCERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 728 RANCHERIA IXTACAHUAYO, 92668 IXTACAHUAYO, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO IXTACAHUAYO A ENTRONQUE EL CRUCERO Y , L, lon:-98.19182082, lat:20.76600305}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 5990000 | 5990000 | 5990000 | 5990000 | 5990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270114, contratista:SERGIO RUBEN MARTINEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:5990000.0, importe_modificado:5990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5096.0}} | {2471641/proyecto_INICIO, 2471641/proyecto_FIN, 2471641/proyecto_PROCESO, 2471641/proyecto_INICIO, 2471641/proyecto_FIN, 2471641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471642 | Proyecto de inversión | 456045.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456045.43, modificado:456045.43}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A PRESCOLAR INDIGENA CUATEMOC EN LA LOCALIDAD DE TLATILPA - 403794 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 403794 | S | 481 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO AL PRESCOLAR RANCHERIA TLATILPA, 94775 TLATILPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO AL PRESCOLAR Y , A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD DE TLATILPA CON DIRECCION AL PRESCOLAR INDIGENA CUATEMO, lon:-97.14650501, lat:18.73496678}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 456045.43 | 456045.43 | 456045.43 | 456045.43 | 456045.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470100, contratista:VICTOR MANUEL OLIVER TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:456045.43, importe_modificado:456045.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2471642/proyecto_INICIO, 2471642/proyecto_PROCESO, 2471642/proyecto_FIN, 2471642/proyecto_PROCESO, 2471642/proyecto_FIN, 2471642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471649 | Proyecto de inversión | 1326859.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1326859.45, modificado:1326859.45}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BACHEO EN ZONA CENTRO A BARRIO LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE ATZOMPA - 403808 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 403808 | S | 2233 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA DE ATZOMPA PUEBLO ATZOMPA, 94770 ATZOMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CARRETRA DE ATZOMPA Y CAMINO CAMINO A ATEXCALCO, SOBRE CARRETERA DE ATZOMPA INICIANDO EN EL ENTRONQUE DEL , lon:-97.18306986, lat:18.72631388}} | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 1326859.45 | 1326859.45 | 1326859.45 | 1326859.45 | 1326859.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/IR/2024301470028, contratista:OMAR HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:1326858.45, importe_modificado:1326858.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2471649/proyecto_INICIO, 2471649/proyecto_PROCESO, 2471649/proyecto_FIN, 2471649/proyecto_INICIO, 2471649/proyecto_FIN, 2471649/proyecto_PROCESO, 2471649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471663 | Proyecto de inversión | 699600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699600.0, modificado:699600.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ - 357934 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 357934 | S | 131 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.28, meta_modificada:587.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:36, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO LA LIMA, 92660 LA LIMA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AQUILES CORDOBA MORAN Y CALLE IGNACIO CERECEDO, SE HUBICA CAMINO BENITO JUAREZ LA LIMA LA CUAL SE ENCUENTRA A 0.9 KILÓM, lon:-98.20219223, lat:20.87807193}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 699600 | 699600 | 699600 | 699600 | 699600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-ad-2024300270117, contratista:JULIO CESAR DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:699600.0, importe_modificado:699600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.28}} | {2471663/proyecto_INICIO, 2471663/proyecto_FIN, 2471663/proyecto_PROCESO, 2471663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472404 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN ANDADOR RURAL DE BARRIO BUGAMBILIAS LA COLONIA, DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC - 359860 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 359860 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LOS REYES - OCOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO OCOTEPEC, 95065 OCOTEPEC, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LOS REYES - OCOTEPEC Y , ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-97.01963644, lat:18.67990288}} | 2024-08-01 | 2024-09-25 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370017-AD, contratista:ELIZABETH DE LA PAZ ARBAIZA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2472404/proyecto_INICIO, 2472404/proyecto_FIN, 2472404/proyecto_PROCESO, 2472404/proyecto_FIN, 2472404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472414 | Proyecto de inversión | 281581.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281581.94, modificado:281581.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON LA CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CHICONQUAICO LAS CRUCES EN LA LOCALIDAD DE CHICONQUIACO - 359883 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconquiaco | 359883 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICONQUIACO, 93880 CHICONQUIACO, CHICONQUIACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CLAVIJERO Y TERRACERIA LAS CRUCES, CAMINO LOS RIVERAS LA UBICACION DE LA OBRA ESTA ENTRE LAS LOCALIDADES LAS CRUCES Y LA CABECERA, lon:-96.82044531, lat:19.74007546}} | 2024-04-09 | 2024-05-04 | 281581.94 | 281581.94 | 281581.94 | 281581.94 | 281581.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24 CH-DOP-FAISMUN-AD-0043/03, contratista:ARQ. CATALINO DORANTES PORTILLA, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:281581.94, importe_modificado:281581.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2472414/proyecto_INICIO, 2472414/proyecto_PROCESO, 2472414/proyecto_INICIO, 2472414/proyecto_FIN, 2472414/proyecto_INICIO, 2472414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461427 | Proyecto de inversión | 935200.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935200.26, modificado:935200.26}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE BARRANCASEMUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 229095 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 229095 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA CIUDAD BARRANCAS BUENOS AIRES, 96345 BARRANCAS (BUENOS AIRES), COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE BARRANCA, lon:-94.5839115, lat:18.07083983}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 935200.26 | 935200.26 | 935200.26 | 935200.26 | 935200.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0103-A, contratista:DORISELDA MATEO MATEO, convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, monto:935200.26, importe_modificado:935200.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {2461427/proyecto_PROCESO, 2461427/proyecto_INICIO, 2461427/proyecto_FIN, 2461427/proyecto_PROCESO, 2461427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461438 | Proyecto de inversión | 1069051.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069051.17, modificado:1069051.17}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LAS CALLES NAYARIT COAHUILA Y NUEVO LEON DE LA COLONIA HATO NUEVO MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 229302 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 229302 | S | 130 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.47, meta_modificada:0.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:249, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA HATO NUEVO, 96346 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE NUEVO LEON, EL PROYECTO SE UBICA EN LAS CALLES NAYARIT COAHUILA Y NUEVO LEON DE L, lon:-94.60928109, lat:17.99481949}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1069051.17 | 1069051.17 | 1069051.17 | 1069051.17 | 1069051.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0119, contratista:PRODISER SERMAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, monto:1069051.17, importe_modificado:1069051.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.47}} | {2461438/proyecto_INICIO, 2461438/proyecto_PROCESO, 2461438/proyecto_FIN, 2461438/proyecto_PROCESO, 2461438/proyecto_FIN, 2461438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461447 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE RICARDO ITURRIAGA DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL ROSARIO MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. - 378461 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Actopan | 378461 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:CALLE RICARDO ITURRIAGA PUEBLO TRAPICHE DEL ROSARIO, 91489 TRAPICHE DEL ROSARIO, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ARISTA, CALLE 7 DE OCTUBRE CARRETERA ACTOPAN A XALAPA DESVIACION A, lon:-96.74082412, lat:19.54116561}} | 2024-11-05 | 2024-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP-023/FAISMUN-IR/2024300040016, contratista:LILIA VILLALVA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN,VER, monto:1309876.63, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.0}} | {2461447/proyecto_PROCESO, 2461447/proyecto_FIN, 2461447/proyecto_INICIO, 2461447/proyecto_FIN, 2461447/proyecto_INICIO, 2461447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462168 | Proyecto de inversión | 275733.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275733.62, modificado:275733.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE, CAMINO IGNACIO RAMIREZ ISLA A LA COMUNIDAD LAS PLAYITAS - 380673 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Isla | 380673 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO ISLA IGNACIO RAMIREZ - LAS PLAYITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 EJIDO LAS PLAYITAS, 95642 LAS PLAYITAS, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RURAL D, lon:-95.5105914, lat:18.00920494}} | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 275733.62 | 275733.62 | 275733.62 | 275733.62 | 275733.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0049-2024, contratista:ROSA ISABEL SENTECO PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:275733.62, importe_modificado:275733.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {2462168/proyecto_INICIO, 2462168/proyecto_FIN, 2462168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462174 | Proyecto de inversión | 612450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612450.0, modificado:612450.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 380697 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 380697 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALTZOQUITEMPA, 92665 PALTZOQUITEMPA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE HUBICA SOBRE CARRETERA FEDERAL BENITO JUAREZ ZONTECOMATLAN PASAND, lon:-98.1764864, lat:20.80208249}} | 2024-08-15 | 2024-10-13 | 612450 | 612450 | 612450 | 612450 | 612450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-ad-2024300270131, contratista:VIANA GUADALUPE TOLENTINO MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:449800.0, importe_modificado:449800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2462174/proyecto_INICIO, 2462174/proyecto_FIN, 2462174/proyecto_PROCESO, 2462174/proyecto_FIN, 2462174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462182 | Proyecto de inversión | 2260783.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260783.53, modificado:2260783.53}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN COLONIA REFORMA - 380721 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 380721 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2487.0, meta_modificada:2487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA REFORMA, 94420 MARIANO ESCOBEDO, MARIANO ESCOBEDO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JOSAFAT SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-97.12963745, lat:18.91037645}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2260783.53 | 2260783.53 | 2260783.53 | 2260783.53 | 2260783.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0039, contratista:C. HUGO SANTIAGO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:2260783.53, importe_modificado:2260783.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2487.0}} | {2462182/proyecto_INICIO, 2462182/proyecto_PROCESO, 2462182/proyecto_FIN, 2462182/proyecto_PROCESO, 2462182/proyecto_FIN, 2462182/proyecto_INICIO, 2462182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462202 | Proyecto de inversión | 1424633.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1424633.54, modificado:1424633.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE LUIS MARTINEZ AGUILAR, CON CLAVE 30ETV0482L. - 380756 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 105 | Medellín de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Medellín de Bravo | 380756 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:273, direccion:BOULEVARD PASEO LAS JOYAS FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENO, 94274 FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENO, MEDELLÍN DE BRAVO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CIRCUITO TOPACIO Y CIRCUITO PERLA, LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE LUIS MARTINEZ, lon:-96.16444962, lat:19.09377197}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1424633.54 | 1424633.54 | 1424633.54 | 1424633.54 | 1424633.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMB/DOP/FAISMUN/2024301050018, contratista:VICTOR GUILLERMO NIETO PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO, monto:1424633.54, importe_modificado:1424633.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {2462202/proyecto_PROCESO, 2462202/proyecto_INICIO, 2462202/proyecto_FIN, 2462202/proyecto_PROCESO, 2462202/proyecto_FIN, 2462202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462795 | Proyecto de inversión | 1595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595000.0, modificado:1595000.0}} | DESAZOLVE EN CALLES DE LAS COLONIAS CENTRO, PATRICIO CHIRINOS, NUEVO TRES VALLES, NUEVA AMPLIACION TRES VALLES Y URSULO GALVAN. - 289184 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 289184 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ COLONIA TRES VALLES CENTRO, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE RUIZ CORTINEZ MADERO Y BARRIOS, CALLE MARCO MUÑOS ESQUINA ALEMAN ENTRADA POR CARRE, lon:-96.13466658, lat:18.24090386}} | 2024-09-07 | 2024-10-05 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070007, contratista:ARTS OFICINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:1595000.0, importe_modificado:1595000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {2462795/proyecto_INICIO, 2462795/proyecto_PROCESO, 2462795/proyecto_FIN, 2462795/proyecto_PROCESO, 2462795/proyecto_FIN, 2462795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462797 | Proyecto de inversión | 744042.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744042.13, modificado:744042.13}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECTOR LOS OLMEDOS, PALO BLANCO - 289233 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 289233 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALO BLANCO, 93550 PALO BLANCO, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CONTINUACION DESPUES DE LA ESCUELA Y PRIVADA SECTOR OLMEDOS, EN SECTOR LOS OLMEDOS PALO BLANCO EN LA CALLE PRINCIPA, lon:-97.10467912, lat:20.51557321}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 744042.13 | 744042.13 | 744042.13 | 744042.13 | 744042.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-LIR-2024300690119, contratista:TASKUYU CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:744042.13, importe_modificado:744042.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2462797/proyecto_INICIO, 2462797/proyecto_FIN, 2462797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463524 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599264.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD JILITLA - 384700 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 384700 | S | 83 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+070 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 070 PUEBLO JILITLA, 92530 JILITLA, TEPETZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO JILITLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL EN , lon:-97.85977857, lat:21.19748316}} | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 599264.38 | 599264.38 | 599264.38 | 599264.38 | 599264.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FAISMUN-AD-2024301670027, contratista:JUAN MANUEL PEREZ SOBREVILLA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, monto:599264.38, importe_modificado:599264.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2463524/proyecto_INICIO, 2463524/proyecto_FIN, 2463524/proyecto_PROCESO, 2463524/proyecto_INICIO, 2463524/proyecto_PROCESO, 2463524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465013 | Proyecto de inversión | 3321869.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3321869.04, modificado:3321869.04}} | CONSTRUCCION DE CALLE DIEGO RIVERA ENTRE CALLES DAVID ALFARO SIQUEIROZ Y ALFONSO REYES EN CONCRETO HIDRAULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE JULA - 388098 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 126 | Paso de Ovejas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paso de Ovejas | 388098 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:35, direccion:CALLE DIEGO RIVERA PUEBLO PUENTE DE JULA, 91674 PUENTE JULA, PASO DE OVEJAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y CALLE ALFONSO REYES, CALLE XAVIER VILLAURRUTIA CALLE DIEGO RIVERA EN LA LOCALIDAD , lon:-96.348843, lat:19.200884}} | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 3321869.04 | 3321869.04 | 3321869.04 | 3321869.04 | 3321869.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PASOOV-FAISMUN-IR-2024301260031, contratista:CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y SUMINISTROS FAVRELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS, monto:3321869.04, importe_modificado:3321869.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2150.0}} | {2465013/proyecto_PROCESO, 2465013/proyecto_INICIO, 2465013/proyecto_FIN, 2465013/proyecto_INICIO, 2465013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465020 | Proyecto de inversión | 921127.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921127.28, modificado:921127.28}} | ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES MICHOACAN, HIDALGO Y COLIMA 1A. ETAPA, COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE - 338982 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 338982 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y COLIMA COLONIA J. MARIO ROSADO 1A SECCIÓN, 96980 LAS CHOAPAS, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE AVIACION, CALLE PROLONGACION TAMAULIPAS LA OBRA ESTA SOBRE LA CARRETERA AVIA, lon:-94.10153825, lat:17.91945926}} | 2024-10-20 | 2024-11-18 | 921127.28 | 921127.28 | 921127.28 | 921127.28 | 921127.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO No. 021/2024, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:921127.28, importe_modificado:921127.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2465020/proyecto_INICIO, 2465020/proyecto_FIN, 2465020/proyecto_PROCESO, 2465020/proyecto_FIN, 2465020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465024 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1423194.91}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO MONTE REAL SANTIAGO MEXTLA EN LA LOC DE SANTIAGO MEXTLA - 338985 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 156 | Tatatila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tatatila | 338985 | S | 59 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO MONTE REAL - SANTIAGO MEXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SANTIAGO MEXTLA, 93766 SANTIAGO MEXTLA, TATATILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL TRAMO SE ENCUENTRA ENTRE LOS DOS PAVIEMNTOS , lon:-97.06982078, lat:19.7376251}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 1423194.91 | 1423194.91 | 1423194.91 | 1423194.91 | 1423194.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-2024301560013, contratista:ZURELLI VILLA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TATATILA VER, monto:1264536.62, importe_modificado:1264536.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2465024/proyecto_FIN, 2465024/proyecto_PROCESO, 2465024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465034 | Proyecto de inversión | 1012600.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1012600.38, modificado:1012600.38}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC PALOMARES A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 388157 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 130 | Playa Vicente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Playa Vicente | 388157 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEERAL TUXTEPEC-PALOMARES - LOCALIDAD ALVARO OBREGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 PUEBLO ALVARO OBREGON, 95618 EL ZAPOTAL, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA ENTRO, lon:-95.80322867, lat:17.74970404}} | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 1012600.38 | 1012600.38 | 1012600.38 | 1012600.38 | 1012600.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301300033, contratista:BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VER, monto:1357144.63, importe_modificado:1357144.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {2465034/proyecto_INICIO, 2465034/proyecto_FIN, 2465034/proyecto_PROCESO, 2465034/proyecto_FIN, 2465034/proyecto_INICIO, 2465034/proyecto_PROCESO, 2465034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465814 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS PASTEUR ENTRE LAS CALLES HERIBERTO JARA Y HEROICO COLEGIO MILITAR, EN LA COLONIA EL CUATRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER. - 343339 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 34 | Cerro Azul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerro Azul | 343339 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1311.0, meta_modificada:1311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LUIS PASTEUR COLONIA EL CUATRO, 92514 CERRO AZUL, CERRO AZUL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE RAYMUNDO ALEJANDRE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO QU, lon:-97.7370438, lat:21.1816525}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-DF-2024300340018-IR, contratista:LAURA ESTHER VALDES REYES, convocante:MUNICIPIO DE CERRO AZUL, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1311.0}} | {2465814/proyecto_INICIO, 2465814/proyecto_PROCESO, 2465814/proyecto_FIN, 2465814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467212 | Proyecto de inversión | 524717.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524717.94, modificado:524717.94}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA CON LUMINARIA SOLAR EN CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE HUITZILA - 393696 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 393696 | S | 775 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:6, direccion:CALLE CUAHTEMOC PUEBLO HUITZILA, 94775 HUITZILA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CAMINO CARR A MEXCALA, SOBRE CALLE CUAHTEMOC INICIANDO FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE HUITZILA CON DIRE, lon:-97.17122719, lat:18.71800318}} | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 524717.94 | 524717.94 | 524717.94 | 524717.94 | 524717.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470099, contratista:CARLOS FRANCISCO DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:524717.94, importe_modificado:524717.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2467212/proyecto_PROCESO, 2467212/proyecto_FIN, 2467212/proyecto_INICIO, 2467212/proyecto_FIN, 2467212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467255 | Proyecto de inversión | 913398.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:913398.04, modificado:913398.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO EL RAUDAL EL LAUREL DEL KM 0 000 AL KM 0 098 LOC EL RAUDAL - 345974 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 114 | Nautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nautla | 345974 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.29, meta_modificada:785.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EL RAUDAL - A EL LAUREL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 098 RANCHERIA EL RAUDAL, 93815 EL RAUDAL (RAUDAL DE LAS FLORES), NAUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA POZA RICA - VERACRUZ 180 Y AVEN, lon:-96.71908936, lat:20.15634214}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 913398.04 | 913398.04 | 913398.04 | 913398.04 | 913398.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C11-FAISMUN-DF2024301140024, contratista:C. LORENA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAUTLA, monto:913398.04, importe_modificado:913398.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.29}} | {2467255/proyecto_INICIO, 2467255/proyecto_PROCESO, 2467255/proyecto_INICIO, 2467255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467903 | Proyecto de inversión | 3502568.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3502568.21, modificado:3842176.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE SABANETA LA LOMA DEL CHARRO - 395101 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 50 | Coxquihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxquihui | 395101 | S | 134 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3264.5, meta_modificada:3264.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO DE SABANETA, 93060 EL CERRO DE SABANETA (LA LOMA DEL CHARRO), COXQUIHUI VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCISMO I MADERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO , lon:-97.56452658, lat:20.26513725}} | 2024-12-01 | 2024-12-25 | 3842176.17 | 3842176.17 | 3842176.17 | 3842176.17 | 3842176.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-FAISMUN/2024-0017, contratista:JOSE ANDRES MARTINEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXQUIHUI, monto:3498839.94, importe_modificado:3842176.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3264.5}} | {2467903/proyecto_INICIO, 2467903/proyecto_FIN, 2467903/proyecto_PROCESO, 2467903/proyecto_FIN, 2467903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468622 | Proyecto de inversión | 1776388.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776388.99, modificado:1776388.99}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO LA DEFENSA EL ATORON TRAMO DEL KM 0.000 AL KM. 189.19 DEL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 349814 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 349814 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.19, meta_modificada:189.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA DEFENSA - EL ATORON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 189 PUEBLO LA DEFENSA, 93900 LA DEFENSA, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE, lon:-96.724066, lat:19.893591}} | 2024-09-02 | 2024-10-16 | 1776388.99 | 1776388.99 | 1776388.99 | 1776388.99 | 1776388.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970034-FAISMUNDF-2024/0034, contratista:JACQUELINE MAYO CARVAJAL, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:1776388.99, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.19}} | {2468622/proyecto_INICIO, 2468622/proyecto_FIN, 2468622/proyecto_PROCESO, 2468622/proyecto_INICIO, 2468622/proyecto_PROCESO, 2468622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469397 | Proyecto de inversión | 272180 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272180.0, modificado:272180.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANDIDO AGUILAR, PARALELA AL CAMPO DEPORTIVO, DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER. - 398222 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 186 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 398222 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:4, direccion:CALLE CANDIDO AGUILAR PUEBLO TECAMA, 94170 TECAMA, TOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA JOSE BAÑUELOS CARDENAS Y NUNCA , AVENIDA ESTEBAN VELAZQUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE CÁNDIDO AGUILAR A UN C, lon:-96.98739247, lat:19.0036374}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 272180 | 272180 | 272180 | 272180 | 272180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301860004, contratista:ANGEL CESAR MOGUEL DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER., monto:272180.0, importe_modificado:272180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {2469397/proyecto_INICIO, 2469397/proyecto_PROCESO, 2469397/proyecto_FIN, 2469397/proyecto_PROCESO, 2469397/proyecto_FIN, 2469397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470139 | Proyecto de inversión | 1623069.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623069.47, modificado:1623069.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30DPR1660G - 353771 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 353771 | S | 66 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.97, meta_modificada:473.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:41, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 95800 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE REVOLUCION, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y, lon:-95.222321, lat:18.414237}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 1623069.47 | 1623069.47 | 1623069.47 | 1623069.47 | 1623069.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0045, contratista:CASILCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1623069.47, importe_modificado:1623069.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.97}} | {2470139/proyecto_FIN, 2470139/proyecto_INICIO, 2470139/proyecto_FIN, 2470139/proyecto_INICIO, 2470139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470157 | Proyecto de inversión | 112656.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112656.45, modificado:112656.45}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COL. ALVARO OBREGON DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 353828 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 353828 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.86, meta_modificada:34.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 94732 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE A. SANDINO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDEN, lon:-97.11901252, lat:18.84135406}} | 2024-11-11 | 2024-12-13 | 112656.45 | 112656.45 | 112656.45 | 112656.45 | 112656.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380010, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL VELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:112656.45, importe_modificado:112656.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.86}} | {2470157/proyecto_INICIO, 2470157/proyecto_FIN, 2470157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470906 | Proyecto de inversión | 1595081.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595081.57, modificado:1595081.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DTV0242N - 355968 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 355968 | S | 84 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.34, meta_modificada:537.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:86, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO TILAPAN, 95815 TILAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, SALIENDO POR RANCHOAPAN SE TOMA LA CARRETERA SAN ANDRESTILAPAN LLEGANDO , lon:-95.328763, lat:18.346795}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 1595081.57 | 1595081.57 | 1595081.57 | 1595081.57 | 1595081.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0053, contratista:CONSTRUCCIONES IET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1595081.57, importe_modificado:1595081.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.34}} | {2470906/proyecto_INICIO, 2470906/proyecto_PROCESO, 2470906/proyecto_INICIO, 2470906/proyecto_FIN, 2470906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470927 | Proyecto de inversión | 1831910.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1831910.88, modificado:1831110.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 402106 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 402106 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:958.95, meta_modificada:958.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COPALCUATITLA, 92660 COPALCUATITLA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE HUBICA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD QUE LLEBAN POR NOMBRE MIGUEL HI, lon:-98.20307081, lat:20.82312586}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1831110.88 | 1831110.88 | 1831110.88 | 1831110.88 | 1831110.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270101, contratista:JORGE RAFAEL MONTIEL ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:1831110.88, importe_modificado:1831110.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:958.95}} | {2470927/proyecto_FIN, 2470927/proyecto_INICIO, 2470927/proyecto_FIN, 2470927/proyecto_PROCESO, 2470927/proyecto_INICIO, 2470927/proyecto_PROCESO, 2470927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471682 | Proyecto de inversión | 119295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119295.39, modificado:119295.39}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CALLEJON ROMA ENTRE E. ZAPATA Y CERRADA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE OTEAPAN. - 357953 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 357953 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:122.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLEJON ROMA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 96330 OTEAPAN, OTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE UBICA PROXIMADAMENTE A 450 METROS HACIA ENFRENTE DEL ABARROTES JIMENA LA OBRA SE EN, lon:-94.65817068, lat:17.99185561}} | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 119295.39 | 119295.39 | 119295.39 | 119295.39 | 119295.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-003, contratista:GUILLERMO MENDOZA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:119295.39, importe_modificado:119295.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.4}} | {2471682/proyecto_PROCESO, 2471682/proyecto_FIN, 2471682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461482 | Proyecto de inversión | 341158.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341158.63, modificado:341158.63}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA LOCALIDAD DE TEXMOLTITLA - 378634 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 378634 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:305.0, meta_modificada:101.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:36, direccion:CALLE CALLE A CASA DE SALUD RANCHERIA TEXMOLTITLA, 94774 TEXMOLTITLA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE A CASA DE SALUD Y CAMINO CAMINO MONTERREY A TLATZALA, SOBRE LA CALLE QUE VA ALA CASA DE S, lon:-97.13874662, lat:18.73896148}} | 2024-11-20 | 2024-12-09 | 341158.63 | 341158.63 | 341158.63 | 341158.63 | 341158.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470092, contratista:ROSA MARIA CASTILLO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:341158.63, importe_modificado:341158.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:101.28}} | {2461482/proyecto_INICIO, 2461482/proyecto_PROCESO, 2461482/proyecto_FIN, 2461482/proyecto_INICIO, 2461482/proyecto_PROCESO, 2461482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462223 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLAPALA - 269362 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totutla | 269362 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO TLAPALA - EL SANTUARIO BARRIO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 335 RANCHERIA TLAPALA, 94054 TLAPALA, TOTUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO TLAPALA Y CAMINO EL SANTUARIO BARRIO NUEVO, LA SE UB, lon:-96.914273, lat:19.264832}} | 2024-08-22 | 2024-10-20 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/AD/OP/FAISMUN/2024301880008, contratista:C. ANGEL CESAR MOGUEL DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2462223/proyecto_INICIO, 2462223/proyecto_FIN, 2462223/proyecto_PROCESO, 2462223/proyecto_FIN, 2462223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462233 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 269424 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 269424 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:15, direccion:CALLE COSOLEACAQUE EJIDO JOSÉ F. GUTIÉRREZ, 96344 JOSÉ F. GUTIÉRREZ, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, lon:-94.6116469, lat:18.02489874}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0077, contratista:PRODISER SERMAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE,VER., monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2462233/proyecto_INICIO, 2462233/proyecto_PROCESO, 2462233/proyecto_FIN, 2462233/proyecto_INICIO, 2462233/proyecto_PROCESO, 2462233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462237 | Proyecto de inversión | 649600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649600.0, modificado:649600.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA - 380830 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 380830 | S | 131 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.35, meta_modificada:535.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHUATITLA, 92660 AHUATITLA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO AHUATITLA HACIA EL PUENTE Y , LA OBRA SE HUBICA EN LA CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.20086878, lat:20.74661004}} | 2024-09-16 | 2024-10-15 | 649600 | 649600 | 649600 | 649600 | 649600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-ad-2024300270142, contratista:VIANA GUADALUPE TOLENTINO MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:649600.0, importe_modificado:649600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.35}} | {2462237/proyecto_INICIO, 2462237/proyecto_FIN, 2462237/proyecto_INICIO, 2462237/proyecto_FIN, 2462237/proyecto_PROCESO, 2462237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464334 | Proyecto de inversión | 1075186.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1075185.62, modificado:1072352.72}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESCARCHA ENTRE CALLE MADRID Y CALLE GRANADA COL. AGUSTÍN LARA, POZA RICA DE HIDALGO, VER - 386628 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 386628 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.54, meta_modificada:708.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE ESCARCHA INTERIOR SN COLONIA AGUSTÍN LARA, 93270 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MADRID Y CALLE GRANADA, CALLE DE LA ROSA UBICADA EN CALLE ESCARCHA ENTRE CALLE MADRID, lon:-97.44619202, lat:20.52805932}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1072353.72 | 1072353.72 | 1072353.72 | 1072353.72 | 1072353.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/AD-0015, contratista:ALARO PETROSERVICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:1074538.51, importe_modificado:1072353.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.54}} | {2464334/proyecto_INICIO, 2464334/proyecto_FIN, 2464334/proyecto_PROCESO, 2464334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464376 | Proyecto de inversión | 1984580.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1984580.76, modificado:1984580.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE HUIPILTEPEC - 326201 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 326201 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.0, meta_modificada:947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA HUIPILTEPEC, 93638 HUIPILTEPEC, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LAZARO CARDENAS, TOMANDO COMO REFEENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TO, lon:-97.113684, lat:20.170152}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 1984580.76 | 1984580.76 | 1984580.76 | 1984580.76 | 1984580.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020182, contratista:BLANCA YULI ALAVEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1984580.76, importe_modificado:1984580.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.0}} | {2464376/proyecto_INICIO, 2464376/proyecto_PROCESO, 2464376/proyecto_FIN, 2464376/proyecto_PROCESO, 2464376/proyecto_FIN, 2464376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465065 | Proyecto de inversión | 1470600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470600.0, modificado:1470600.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES 3 DE MAYO Y JOSE MARIA MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 339070 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totutla | 339070 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO TOTUTLA, 94050 TOTUTLA, TOTUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA COMPRENDE DESDE LA CALLE 3 DE MAYO , lon:-96.95971006, lat:19.21136241}} | 2024-10-07 | 2024-12-13 | 1470600 | 1470600 | 1470600 | 1470600 | 1470600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/LR/OP/FAISMUN/2024301880035, contratista:C. GEOVANNI CESSA ZANATTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:1470600.0, importe_modificado:1470600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2465065/proyecto_PROCESO, 2465065/proyecto_INICIO, 2465065/proyecto_PROCESO, 2465065/proyecto_FIN, 2465065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465066 | Proyecto de inversión | 848009.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848009.4, modificado:848009.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA MORA A TOTECO DE LA LOCALIDAD DE LA MORA - 388237 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 153 | Tancoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancoco | 388237 | S | 108 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.91, meta_modificada:618.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA MORA - TOTECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 420 PUEBLO LA MORA, 92549 LA MORA, TANCOCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DONDE TERMINA, lon:-97.74783887, lat:21.21819878}} | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 848009.4 | 848009.4 | 848009.4 | 848009.4 | 848009.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTA/FAISMUN/2024/0014, contratista:EDGAR MARTINEZ CARBALLO, convocante:MUNICIPIO DE TANCOCO, monto:848009.4, importe_modificado:848009.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.91}} | {2465066/proyecto_INICIO, 2465066/proyecto_FIN, 2465066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465086 | Proyecto de inversión | 1705926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1705926.8, modificado:1705926.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE TEOCELO, VER. - 339114 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 164 | Teocelo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teocelo | 339114 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada:1102.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:6, direccion:CALLE DEL PANTEON INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 91618 LLANO GRANDE, TEOCELO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ENTRADA A LLANO GRANDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LLA, lon:-96.8916656, lat:19.36856876}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1705926.8 | 1705926.8 | 1705926.8 | 1705926.8 | 1705926.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024301640004/2024, contratista:Gare infraestructura hidráulica, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCELO, VER., monto:1705926.8, importe_modificado:1705926.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.43}} | {2465086/proyecto_FIN, 2465086/proyecto_PROCESO, 2465086/proyecto_INICIO, 2465086/proyecto_FIN, 2465086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465102 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL PARA REFUERZO DE BARDA EXISTENTE - 339166 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totutla | 339166 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE PANTEON PUEBLO TOTUTLA, 94050 TOTUTLA, TOTUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PANTEON, PROLONGACION JOSE MARIA PINO SUAREZ EL PANTEON SE UBICA SOBRE LA PROLONGACION DE LA CALLE MIGUEL HI, lon:-96.95876965, lat:19.20831173}} | 2024-08-05 | 2024-09-30 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/AD/OP/FAISMUN/2024301880031, contratista:C. ALBERTO MONRAGA LANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.0}} | {2465102/proyecto_PROCESO, 2465102/proyecto_FIN, 2465102/proyecto_PROCESO, 2465102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465107 | Acción | 2350000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2350000.6, modificado:2350000.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 388378 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 388378 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.149413, lat:18.755315}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 2350000.6 | 2350000.6 | 2350000.6 | 2350000.6 | 2350000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/IR/SUP/2024301470001, contratista:SUSANA GONZALEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA VER, monto:2350000.6, importe_modificado:2350000.6}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2465107/proyecto_INICIO, 2465107/proyecto_PROCESO, 2465107/proyecto_FIN, 2465107/proyecto_INICIO, 2465107/proyecto_PROCESO, 2465107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466573 | Proyecto de inversión | 541265.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541265.73, modificado:541265.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES TULIPANES Y BUGAMBILIAS, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BUENOS AIRES, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA. - 344513 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Misantla | 344513 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:276.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:6, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA BUENOS AIRES, 93844 BUENOS AIRES, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL Y , EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO CARLOS VASQUEZ A 137 M AL SUROESTE Y 179 M AL S, lon:-96.83375791, lat:19.93375059}} | 2024-09-16 | 2024-10-08 | 541265.73 | 541265.73 | 541265.73 | 541265.73 | 541265.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0011, contratista:ANGEL DE JESUS MOLINA SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:541265.73, importe_modificado:541265.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.75}} | {2466573/proyecto_INICIO, 2466573/proyecto_FIN, 2466573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466586 | Proyecto de inversión | 2904514.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2904514.46, modificado:2668844.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BACHEO SUPERFICIAL ENTRE LAS COMUNIDADES SANTA CRUZ HIDALGO A MORELOS. - 344536 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Misantla | 344536 | S | 153 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CHAPACHAPA, 93843 CHAPACHAPA, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ORIENTE, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 113 M AL ESTE DEL PREESCOLAR Y ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-96.8869009, lat:19.95958193}} | 2024-09-26 | 2024-11-04 | 2668844.6 | 2668844.6 | 2668844.6 | 2668844.6 | 2668844.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0058, contratista:EDUARDO ALEJANDRO URREA MARAVERT, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:2668844.6, importe_modificado:2668844.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}} | {2466586/proyecto_PROCESO, 2466586/proyecto_FIN, 2466586/proyecto_INICIO, 2466586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467284 | Proyecto de inversión | 2088318.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2088318.56, modificado:2088318.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO EL PORVENIR RANCHO NUEVO DEL KM 0 000 AL KM 0 26910, LOC. EL PORVENIR - 346062 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 114 | Nautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nautla | 346062 | S | 20 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.6, meta_modificada:1614.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PORVENIR - RANCHO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 269 EJIDO EL PORVENIR, 93816 EL PORVENIR, NAUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ADALBERTO TEJEDA Y CAMINO EL PORVENIR, TERRACERIA RANCH, lon:-96.83330743, lat:20.03457651}} | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 2088318.56 | 2088318.56 | 2088318.56 | 2088318.56 | 2088318.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C13-FAISMUN-DF2024301140026, contratista:C. ZURELI VILLA ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE NAUTLA, monto:2088318.56, importe_modificado:2088318.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1614.6}} | {2467284/proyecto_INICIO, 2467284/proyecto_PROCESO, 2467284/proyecto_INICIO, 2467284/proyecto_FIN, 2467284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467968 | Proyecto de inversión | 3216397.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3216397.3, modificado:3216397.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RAFAEL ESCALERA MORTERA Y HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COLONIA CENTRO EN SAN ANDRES TUXTLA - 395206 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 395206 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.0, meta_modificada:1362.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CIRCUITO RAFAEL ESCALERA MORTERA Y HERMENEGILDO CIUDAD SAN ANDRES TUXTLA CENTRO, 95700 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HERNANDEZ Y HERNANDEZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE N.C SALAS SA, lon:-95.21556054, lat:18.44649163}} | 2024-11-16 | 2024-12-30 | 3216397.3 | 3216397.3 | 3216397.3 | 3216397.3 | 3216397.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/PI/0133-0134-0135, contratista:OCASA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3133814.47, importe_modificado:3216397.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.93}} | {2467968/proyecto_INICIO, 2467968/proyecto_PROCESO, 2467968/proyecto_FIN, 2467968/proyecto_INICIO, 2467968/proyecto_PROCESO, 2467968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467973 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA BELÉN GRANDE - 348169 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 348169 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.47, meta_modificada:0.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI CIUDAD BELÉN GRANDE, 95786 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE 5 DE MAYO, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE AL SUROESTE POR FCO. I., lon:-95.207612, lat:18.437227}} | 2024-10-29 | 2024-12-25 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL MANGUITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1077217.61, importe_modificado:1077217.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.47}} | {2467973/proyecto_PROCESO, 2467973/proyecto_FIN, 2467973/proyecto_PROCESO, 2467973/proyecto_INICIO, 2467973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467978 | Proyecto de inversión | 773943.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773943.22, modificado:773943.22}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON DE LA CABECERA MUNICIPAL - 348179 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espinal | 348179 | S | 1632 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON EJIDO ESPINAL, 93180 ESPINAL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, UBICADA EN CALLE CRISTOBAL COLO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICE, lon:-97.39979482, lat:20.26133161}} | 2024-06-24 | 2024-08-23 | 773943.22 | 773943.22 | 773943.22 | 773943.22 | 773943.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0053-C-022, contratista:ALEYDA SOSA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:773943.22, importe_modificado:773943.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2467978/proyecto_INICIO, 2467978/proyecto_PROCESO, 2467978/proyecto_FIN, 2467978/proyecto_INICIO, 2467978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468675 | Proyecto de inversión | 272003.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272003.83, modificado:444100.83}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC, COL. GONZALEZ, DEL MPIO. DE PÁNUCO, VER. - 396641 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 396641 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA GONZALEZ, 93998 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PAYLONCUIL SE LOCALIZA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZAR, lon:-98.18092521, lat:22.06294196}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 444100.83 | 444100.83 | 444100.83 | 444100.83 | 444100.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230369, contratista:SEBASTIAN DEL ANGEL ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:444100.83, importe_modificado:444100.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2468675/proyecto_PROCESO, 2468675/proyecto_FIN, 2468675/proyecto_INICIO, 2468675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468709 | Proyecto de inversión | 587590.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587590.4, modificado:587590.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 396688 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 396688 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.52, meta_modificada:37.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:12, direccion:CALLE BRECHA HUASTECA COLONIA PRIMERO DE MAYO, 92039 PRIMERO DE MAYO (LOS MANGOS), PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HUASTECA Y CALLE LADISLAO GAMEZ, 650 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DEL PUENTE TAM, lon:-97.820266, lat:22.2352}} | 2024-10-07 | 2024-11-25 | 587590.4 | 587590.4 | 587590.4 | 587590.4 | 587590.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330024/0026/FAISMUN/0024, contratista:CONSTRUCTORA PONCE IL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1427005.26, importe_modificado:1427005.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.52}} | {2468709/proyecto_INICIO, 2468709/proyecto_FIN, 2468709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469407 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:580000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD NUEVO CORDOBA - 398233 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 210 | Uxpanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uxpanapa | 398233 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:105, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CÓRDOBA, 96998 NUEVO CÓRDOBA, UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CORDOVA, lon:-94.09390811, lat:17.17558608}} | 2024-12-02 | 2024-12-25 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUV/FAISMUN/2024/AD-16, contratista:ANDRÉS ROMÁN AMBROCIO, convocante:MUNICIPIO DE UXPANAPA,VER., monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1530.0}} | {2469407/proyecto_FIN, 2469407/proyecto_INICIO, 2469407/proyecto_PROCESO, 2469407/proyecto_INICIO, 2469407/proyecto_FIN, 2469407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469418 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BUGAMBILIA - 351938 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 351938 | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:118, direccion:CALLEJON CALLEJON BUGAMBILIA PUEBLO BUGAMBILIA, 95468 BUGAMBILIA, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA TLACOTALPAN A COSAMALOAPAN Y CAMINO CAMINO BUGAMBILIA-MANO PERDIDA, SE LLEGA A LA OBRA POR, lon:-95.72799364, lat:18.55694686}} | 2024-11-03 | 2024-11-05 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2469418/proyecto_PROCESO, 2469418/proyecto_INICIO, 2469418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469424 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVA ERA - 351957 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 351957 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:124, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVA ERA, 95468 NUEVA ERA, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA TLACOTALPAN A COSAMALOAPAN Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA ESTATAL TLACOTALPAN A COSAMALOAPAN PASAND, lon:-95.72848021, lat:18.55436773}} | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2469424/proyecto_PROCESO, 2469424/proyecto_INICIO, 2469424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470181 | Proyecto de inversión | 265544 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265544.0, modificado:265544.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN PABLO 301210470 2 DORMITORIO - 353898 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 353898 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.2, meta_modificada:37.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:470, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO SAN PABLO, 92080 SAN PABLO, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRAA 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-97.79872916, lat:21.65486833}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 265544 | 265544 | 265544 | 265544 | 265544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210069, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:265544.0, importe_modificado:265544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.2}} | {2470181/proyecto_INICIO, 2470181/proyecto_FIN, 2470181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470192 | Proyecto de inversión | 132772 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132772.0, modificado:132772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA LOS CHOTES 301210132 1 DORMITORIOS - 353946 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 353946 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:132, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO SANTA ROSA LOS CHOTES, 92080 SANTA ROSA (LOS CHOTES), OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 11 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-97.76647856, lat:21.69450095}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 132772 | 132772 | 132772 | 132772 | 132772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210070, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:132772.0, importe_modificado:132772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.6}} | {2470192/proyecto_INICIO, 2470192/proyecto_FIN, 2470192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470194 | Proyecto de inversión | 736134.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736134.83, modificado:736134.83}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA U HOMOLOGO PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPR3792L EN LA LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA - 400030 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 400030 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.98, meta_modificada:560.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE PRIETO - EJIDO EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 60 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 92036 EMILIANO ZAPATA, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DEL P, lon:-98.0127, lat:22.17852}} | 2024-10-21 | 2024-11-29 | 736134.83 | 736134.83 | 736134.83 | 736134.83 | 736134.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330055/FAISMUN/0055, contratista:FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:736134.83, importe_modificado:736134.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.98}} | {2470194/proyecto_INICIO, 2470194/proyecto_FIN, 2470194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470195 | Proyecto de inversión | 982104 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982104.0, modificado:982104.0}} | REHABILITACION DE PUENTE VADO LA GRANJA - 353952 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 353952 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.83, meta_modificada:375.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SUR 4 CIUDAD ATZACAN, 94440 ATZACAN, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA A REHABILITACION DE PUENTE VADO LA GRANJA SE REALIZARA EN LA CARRETERA ORIZABA ATZACAN ANTES DE LLEGAR A LA FERRETERIA FE, lon:-97.08699343, lat:18.89863319}} | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 982104 | 982104 | 982104 | 982104 | 982104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220028, contratista:C. JORGE SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:982104.0, importe_modificado:982104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.83}} | {2470195/proyecto_INICIO, 2470195/proyecto_PROCESO, 2470195/proyecto_INICIO, 2470195/proyecto_FIN, 2470195/proyecto_INICIO, 2470195/proyecto_PROCESO, 2470195/proyecto_FIN, 2470195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470207 | Proyecto de inversión | 724930.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724930.98, modificado:724930.98}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 30EPR2497B EN LA LOCALIDAD DE TOTUTLA, VER. - 353983 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Totutla | 353983 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN PUEBLO TOTUTLA, 94050 TOTUTLA, TOTUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MIGUEL ALEMAN A 40 METROS DEBAJO, lon:-96.96045598, lat:19.21041097}} | 2024-10-21 | 2024-11-29 | 724930.98 | 724930.98 | 724930.98 | 724930.98 | 724930.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/AD/OP/EMPRÉSTITO FISM-DF /2024301880204, contratista:C. GEOVANNI CESSA ZANATTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:724930.98, importe_modificado:724930.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:422.0}} | {2470207/proyecto_FIN, 2470207/proyecto_PROCESO, 2470207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470216 | Proyecto de inversión | 1698350.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1698350.77, modificado:1698350.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA AQUILES SERDÁN CLAVE 30EPR1894U - 354002 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 354002 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.11, meta_modificada:484.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:48, direccion:CALLE TEODULO CAMACHO PUEBLO LOS MANANTIALES, 95801 LOS MANANTIALES, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EULALIO PROMOTOR Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS VAMOS EN LA AV. JUAREZ LLEGANDO HA, lon:-95.240475, lat:18.669558}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 1698350.77 | 1698350.77 | 1698350.77 | 1698350.77 | 1698350.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0048, contratista:ZUCRA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1604411.24, importe_modificado:1604411.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.11}} | {2470216/proyecto_INICIO, 2470216/proyecto_FIN, 2470216/proyecto_PROCESO, 2470216/proyecto_FIN, 2470216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470964 | Proyecto de inversión | 892728.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892728.54, modificado:892728.54}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREPARATORIA XOTEAPAN, CLAVE 30ETH0742O EN LA LOCALIDAD DE XOTEAPAN - 356107 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 356107 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.74, meta_modificada:64.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:92, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO XOTEAPAN, 95800 XOTEAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO AL MUNICIPIO DE SANTUAGO TUXTLA SOBRE LA RCARRETERA FEDERAL A MANO , lon:-95.263561, lat:18.433847}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 892728.54 | 892728.54 | 892728.54 | 892728.54 | 892728.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0054, contratista:JUAN MAULEON LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:784717.7, importe_modificado:892728.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.74}} | {2470964/proyecto_INICIO, 2470964/proyecto_PROCESO, 2470964/proyecto_FIN, 2470964/proyecto_PROCESO, 2470964/proyecto_FIN, 2470964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470968 | Proyecto de inversión | 553937.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553937.85, modificado:552393.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO TORRES ORTIZ CLAVE 30DJN0255B UBICADA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES COL. NACIONAL POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 356125 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 356125 | S | 69 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.82, meta_modificada:136.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA NACIONAL, 93220 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO TO, lon:-97.43010652, lat:20.5467789}} | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 552393.76 | 552393.76 | 552393.76 | 552393.76 | 552393.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/AD-0003, contratista:MAXIMINA BLAS PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:553937.85, importe_modificado:553937.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.82}} | {2470968/proyecto_PROCESO, 2470968/proyecto_INICIO, 2470968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470973 | Proyecto de inversión | 546433.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:219728.56, modificado:219728.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326704.78, modificado:326704.78}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ESQUINA CON CALLE REFORMA EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD CHINAMPA DE GOROSTIZA - 402210 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 402210 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHINAMPA DE GOROSTIZA, 92420 CHINAMPA DE GOROSTIZA, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PLAYA AZUL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGE, lon:-97.73875762, lat:21.36002731}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 546433.34 | 546433.34 | 546433.34 | 546433.34 | 546433.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601065_AD/28_C50, contratista:JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:546433.34, importe_modificado:546433.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2470973/proyecto_INICIO, 2470973/proyecto_FIN, 2470973/proyecto_PROCESO, 2470973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471776 | Proyecto de inversión | 2383914.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2383914.64, modificado:2383914.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COBALTEPEC - 358254 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 358254 | S | 116 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1648.8, meta_modificada:1699.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:25, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO COBALTEPEC, 95726 COBALTEPEC, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAMOS HACIA LA DERECHA POR LA CALLE F, lon:-95.25463488, lat:18.37443991}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2383914.64 | 2383914.64 | 2383914.64 | 2383914.64 | 2383914.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0063, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BRELIAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2383914.64, importe_modificado:2383914.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1699.19}} | {2471776/proyecto_FIN, 2471776/proyecto_INICIO, 2471776/proyecto_FIN, 2471776/proyecto_PROCESO, 2471776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461491 | Proyecto de inversión | 1855300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1855300.0, modificado:1855300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CM DE ESPESOR DE FC 250 KG CM2 EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE DESIDERIO PAVON Y JOSE MARIA PINO SUAREZ EN LA COLONIA RAFAEL PAVON DE LA CIUDAD DE PANUCO, VER. - 378673 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 378673 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA GRAL. DESIDERIO PAVÓN, 93996 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DESIDERIO PAVON Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE LOCALIZA EN LA CALLE BENITO , lon:-98.17969784, lat:22.04834772}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1855300 | 1855300 | 1855300 | 1855300 | 1855300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230317, contratista:ALFONSO SAN MARTIN SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:1855300.0, importe_modificado:1855300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.0}} | {2461491/proyecto_FIN, 2461491/proyecto_PROCESO, 2461491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461529 | Proyecto de inversión | 977141.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977141.35, modificado:977141.35}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y MURO DE CONTENCION, EN AVENIDA ZENON RODRIGUEZ Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA DOMINGUEZ. - 232945 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 232945 | S | 227 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:14, direccion:CALLE ZENON RODRIGUEZ EJIDO COLONIA DOMINGUEZ, 95675 COLONIA DOMÍNGUEZ, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA PETENCOSTES DE LA LOCALIDAD DE COLONOA DOMINGU, lon:-95.3704827, lat:18.03293046}} | 2024-08-08 | 2024-10-08 | 977141.35 | 977141.35 | 977141.35 | 977141.35 | 977141.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0052-2024, contratista:JOSE MATEO ALAMILLO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:977141.35, importe_modificado:977141.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2461529/proyecto_INICIO, 2461529/proyecto_PROCESO, 2461529/proyecto_FIN, 2461529/proyecto_PROCESO, 2461529/proyecto_FIN, 2461529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462303 | Proyecto de inversión | 2805628.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2805628.32, modificado:2805628.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AYOTUXTLA - 272079 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 272079 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:410.4, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:CALLE AYOTUXTLA PUEBLO AYOTUXTLA, 92640 AYOTUXTLA, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE AYOTUXTLA SN TEXCATEPEC. VER. C.P. 92640 DISTRIBUIDA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LO, lon:-98.30297476, lat:20.64986866}} | 2024-08-12 | 2024-12-05 | 2805628.32 | 2805628.32 | 2805628.32 | 2805628.32 | 2805628.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700032, contratista:JORGE AMIR PEREZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:2805628.32, importe_modificado:2805628.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2462303/proyecto_INICIO, 2462303/proyecto_PROCESO, 2462303/proyecto_FIN, 2462303/proyecto_PROCESO, 2462303/proyecto_FIN, 2462303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462876 | Proyecto de inversión | 850058.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850058.96, modificado:850058.96}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE ZACATLA SOBRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES - 382982 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 382982 | S | 88 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE ZACATLA COLONIA ZACATLA, 94800 ZACATLA, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO TLAQUILPA ZACATLA Y CAMINO CAMINO ZACATLA COSAMALOAPA, CAMINO ZACATLA ENTRE CAMINO TLAQUILPA ZACAT, lon:-97.11925564, lat:18.60707353}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 850058.96 | 850058.96 | 850058.96 | 850058.96 | 850058.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840023, contratista:JULIA HERMINIA HERNANDEZ ULLOSA, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:850058.96, importe_modificado:850058.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2462876/proyecto_INICIO, 2462876/proyecto_FIN, 2462876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462879 | Proyecto de inversión | 1121255.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121255.72, modificado:1121255.72}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL CEPILLO EL ALACRAN - 291179 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 291179 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EL ALACRAN - EL CEPILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 2 RANCHERIA EL CEPILLO, 92150 EL CEPILLO, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO AL TIZNADO Y CAMINO CAMINO A PLATON SANCHEZ, CAMINO C, lon:-98.472309, lat:21.298609}} | 2024-05-05 | 2024-12-31 | 1121255.72 | 1121255.72 | 1121255.72 | 1121255.72 | 1121255.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560001-FAISMUN, I.R.-007, contratista:JULIO CESAR RIVERA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:1121255.72, importe_modificado:1121255.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:192.0}} | {2462879/proyecto_FIN, 2462879/proyecto_PROCESO, 2462879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462896 | Proyecto de inversión | 298956 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298956.0, modificado:298956.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE CANOAS - 383046 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 383046 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO CANOAS RANCHERIA ICHCOALCO LAS CANOAS, 94800 ICHCUALCO (LAS CANOAS), TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CANOAS AL MUNICIPIO DE XOXOCOTLA Y CAMINO CAMINO CANOAS A TLALTENANGO, CAMINO PRIN, lon:-97.13453534, lat:18.61007651}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 298956 | 298956 | 298956 | 298956 | 298956 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840026, contratista:CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS ISECCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:298956.0, importe_modificado:298956.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2462896/proyecto_INICIO, 2462896/proyecto_PROCESO, 2462896/proyecto_INICIO, 2462896/proyecto_FIN, 2462896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464387 | Proyecto de inversión | 1019196.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019196.76, modificado:1019196.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LA MORA - 386701 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 153 | Tancoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancoco | 386701 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.18, meta_modificada:870.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:15, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA MORA, 92549 LA MORA, TANCOCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA CARR. 180 TRAMO CERRO AZUL - NARANJOS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE LA CARRETERA 180 TRA, lon:-97.74638049, lat:21.21743823}} | 2024-11-08 | 2024-12-31 | 1019196.76 | 1019196.76 | 1019196.76 | 1019196.76 | 1019196.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTA/FAISMUN/2024/0001, contratista:SARA GUADALUPE PELCASTRE AMARO, convocante:MUNICIPIO DE TANCOCO, monto:917193.76, importe_modificado:917193.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.18}} | {2464387/proyecto_INICIO, 2464387/proyecto_FIN, 2464387/proyecto_PROCESO, 2464387/proyecto_FIN, 2464387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464393 | Proyecto de inversión | 3477310.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3477310.47, modificado:3477310.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE - 386706 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 130 | Playa Vicente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Playa Vicente | 386706 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2140.3, meta_modificada:2140.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:94, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA RANCHERIA LA VICTORIA, 95603 LA VICTORIA, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE NIÑOS HEROES ESTA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE , lon:-95.75536443, lat:17.88157215}} | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 3477310.47 | 3477310.47 | 3477310.47 | 3477310.47 | 3477310.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301300007, contratista:KAREN YANETH RIQUER HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VER, monto:3477310.47, importe_modificado:3477310.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2140.3}} | {2464393/proyecto_FIN, 2464393/proyecto_INICIO, 2464393/proyecto_PROCESO, 2464393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466593 | Proyecto de inversión | 1036451.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1036451.82, modificado:1036451.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE LAS CALLES GUSTAVO MORENO RAMOS Y PARAGUAY, EN LA COLONIA 20 DE OCTUBRE. - 344549 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Misantla | 344549 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:803.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:268, direccion:CALLE SAN SALVADOR COLONIA 20 DE OCTUBRE, 93827 COLONIA VEINTE DE OCTUBRE, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUSTAVO MORENO RAMOS Y CALLE PARAGUAY, CALLE DINAMARCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 451 M AL NORT, lon:-96.83454207, lat:19.93755417}} | 2024-09-17 | 2024-10-11 | 1036451.82 | 1036451.82 | 1036451.82 | 1036451.82 | 1036451.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0088, contratista:ANTONIO HERNANDEZ DAVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:1036451.82, importe_modificado:1036451.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.89}} | {2466593/proyecto_INICIO, 2466593/proyecto_PROCESO, 2466593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466608 | Proyecto de inversión | 157325.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157325.82, modificado:157325.82}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS HACIA AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR - 391881 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 391881 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A TEPAXAPA RANCHERIA EL PORVENIR, 94773 EL PORVENIR, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO A TEPAXAPA Y , SOBRE EL CAMINO A TEPAXAPA ENFRENTE A LA AGENCIA DEL PORVENIR., lon:-97.18851152, lat:18.66768679}} | 2024-11-29 | 2024-12-14 | 157325.82 | 157325.82 | 157325.82 | 157325.82 | 157325.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470051, contratista:MANUEL RAMIREZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:157325.82, importe_modificado:157325.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2466608/proyecto_INICIO, 2466608/proyecto_PROCESO, 2466608/proyecto_FIN, 2466608/proyecto_PROCESO, 2466608/proyecto_FIN, 2466608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466628 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825000.0, modificado:825000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE ESCOBAL EJIDO ESCOBAL A PIEDRA BLANCA DEL CADENAMIENTO CERO AL OCHOCIENTOS CINCUENTA EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAL EJIDO ESCOBAL - 391936 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamalín | 391936 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.85, meta_modificada:0.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESCOBAL - ESCOBAL (EJIDO ESCOBAL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA ESCOBAL EJIDO ESCOBAL, 92470 ESCOBAL (EJIDO ESCOBAL), TAMALÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA S, lon:-97.74726882, lat:21.45517995}} | 2024-10-14 | 2024-12-12 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_FAISMUN_2024301500012_IR_13_C23, contratista:LUZ MARIA MENDEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMALIN, monto:825000.0, importe_modificado:825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.85}} | {2466628/proyecto_PROCESO, 2466628/proyecto_FIN, 2466628/proyecto_INICIO, 2466628/proyecto_PROCESO, 2466628/proyecto_INICIO, 2466628/proyecto_PROCESO, 2466628/proyecto_FIN, 2466628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467314 | Proyecto de inversión | 394648.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394648.85, modificado:394648.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR PABLO SIDAR CLAVE 30DJN1211L EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MPIO. DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. - 346157 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 346157 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:173.64, meta_modificada:173.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 95636 BENITO JUÁREZ, SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO A LA UNION PROGRESO TATAHUICAPA Y CARRETERA FEDERAL 147 TUXTEPEC-PALOMARES, EL PRESCOLAR PABLO SIDA, lon:-95.634378, lat:17.61464}} | 2024-10-14 | 2024-12-12 | 394648.85 | 394648.85 | 394648.85 | 394648.85 | 394648.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/M212/18/2024, contratista:JACOB RUIZ RINCON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:394648.85, importe_modificado:394648.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:173.64}} | {2467314/proyecto_PROCESO, 2467314/proyecto_FIN, 2467314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467983 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS AMAPOLAS - 348183 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 348183 | S | 47 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:4, direccion:CALLE CALLE 1 RANCHERIA LAS AMAPOLAS, 95474 LAS AMAPOLAS, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO ZACAPEXCO A SAN PEDRO A LAS AMAPOLAS Y CAMINO CAMINO LINDA VISTA AL SUCHIL A ZAPOTILLO A LAS AMAPOLAS, S, lon:-95.6259627, lat:18.40986685}} | 2024-11-10 | 2024-11-12 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2467983/proyecto_INICIO, 2467983/proyecto_FIN, 2467983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468002 | Proyecto de inversión | 223910.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223910.16, modificado:223910.16}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE URSULO GALVAN, COATZINTLA, VER. - 395276 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 395276 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:121, direccion:EJIDO URSULO GALVAN, 93175 FINCA PALMA SOLA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL TRAMO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO QUE ESTÁ A UN COSTADO DE LAS OFICINAS B.S. COAPECHACA II., lon:-97.55143, lat:20.428731}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 223910.16 | 223910.16 | 223910.16 | 223910.16 | 223910.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400162, contratista:MANUEL GARCIA SANDRIA, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:223910.16, importe_modificado:223910.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.86}} | {2468002/proyecto_INICIO, 2468002/proyecto_FIN, 2468002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468005 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOCA DE SAN MIGUEL - 348211 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 348211 | S | 42 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:13, direccion:CALLE CALLE EJIDAL PUEBLO BOCA DE SAN MIGUEL, 95470 BOCA DE SAN MIGUEL, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO EL ZAPOTAL A BOCA DE SAN MIGUEL Y CAMINO CAMINO CASAS VIEJAS A BOCA DE SAN MIGUEL, CAMINO CAM, lon:-95.51997786, lat:18.45487174}} | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2468005/proyecto_FIN, 2468005/proyecto_PROCESO, 2468005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468731 | Proyecto de inversión | 846963.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846963.95, modificado:846963.95}} | REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN NORTE 14 ENTRE ORIENTE 27 Y 21, INCLUYE DRENAJE PLUVIAL. - 350059 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 118 | Orizaba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Orizaba | 350059 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 14 COLONIA EMILIANO ZAPATA NORTE, 94320 ORIZABA, ORIZABA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA ORIENTE 21 Y AVENIDA ORIENTE 27, CALLE NORTE 14A LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE NORTE 14 EN EL TRAMO COMPRENDID, lon:-97.10230209, lat:18.86103263}} | 2024-10-21 | 2024-11-30 | 846963.95 | 846963.95 | 846963.95 | 846963.95 | 846963.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301180051, contratista:Arq. Efraín García Reyes, convocante:MUNICIPIO DE ORIZABA, VER., monto:797394.85, importe_modificado:846963.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2468731/proyecto_PROCESO, 2468731/proyecto_INICIO, 2468731/proyecto_PROCESO, 2468731/proyecto_INICIO, 2468731/proyecto_FIN, 2468731/proyecto_PROCESO, 2468731/proyecto_FIN, 2468731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468743 | Proyecto de inversión | 658276.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658276.01, modificado:658276.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPETL - 396753 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 396753 | S | 34 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO CAFETALITO - XOCHITEPETL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 280 RANCHERIA XOCHITEPETL, 92270 XOCHITÉPETL, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAFETALITO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-98.05443193, lat:21.20857814}} | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 658276.01 | 658276.01 | 658276.01 | 658276.01 | 658276.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-D-FAISMUN-IXCA-2024300780024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:658276.01, importe_modificado:658276.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2468743/proyecto_INICIO, 2468743/proyecto_FIN, 2468743/proyecto_PROCESO, 2468743/proyecto_FIN, 2468743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468749 | Proyecto de inversión | 1495328.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495328.97, modificado:1495328.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DPR1000Y EN LA LOCALIDAD DE OJITAL SANTA MARIA - 396757 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 396757 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJITAL SANTA MARÍA, 92742 OJITAL SANTA MARÍA, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 10 DE FEBRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE C., lon:-97.83319, lat:20.955167}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 1495328.97 | 1495328.97 | 1495328.97 | 1495328.97 | 1495328.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600075-C046, contratista:JESÚS EDUARDO SALAS GARZA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1495328.97, importe_modificado:1495328.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:470.0}} | {2468749/proyecto_INICIO, 2468749/proyecto_PROCESO, 2468749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468764 | Proyecto de inversión | 663860 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663860.0, modificado:663860.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD RANCHERIA CEBADILLA A LA LOCALIDAD LOMA DEL TIGRE. - 350114 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 350114 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.34, meta_modificada:1.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:898, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO RANCHERIA CEBADILLA, 92080 RANCHERÍA CEBADILLA, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.00147963, lat:21.90961996}} | 2024-10-30 | 2024-12-15 | 663860 | 663860 | 663860 | 663860 | 663860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210030, contratista:JONATHAN VARGAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:663860.0, importe_modificado:663860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.34}} | {2468764/proyecto_INICIO, 2468764/proyecto_FIN, 2468764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469459 | Proyecto de inversión | 7370787.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7370787.06, modificado:7370787.06}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TECHADO DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA Y ANDADORES EN LA PREPARATORIA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA CONALEP PLANTEL NO.337 CLAVE 30FPT0014I EN LA COLONIA CENTRO - 398333 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 398333 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1142.0, meta_modificada:1142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LOS ÁLAMOS COLONIA ÁLAMO CENTRO, 92730 ÁLAMO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE AYUNTAMIENTO, LA OBRA SE UBICA EN LA PREPARATORIA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFES, lon:-97.676646, lat:20.918637}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 7370787.06 | 7370787.06 | 7370787.06 | 7370787.06 | 7370787.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600069-C061, contratista:CÉSAR SÁNCHEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:7370787.06, importe_modificado:7370787.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1142.0}} | {2469459/proyecto_FIN, 2469459/proyecto_INICIO, 2469459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470225 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLA CAMPO DE FUTBOL Y GRADAS - 354030 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totutla | 354030 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8230.0, meta_modificada:8230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLA - TLAPALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 520 EJIDO ZAPOTITLA, 94050 ZAPOTITLA, TOTUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ZAPOTITLA A TLAPALA Y , EL CAMPO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE V, lon:-96.93751319, lat:19.24114094}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/LR/OP/EMPRÉSTITO FISM-DF /2024301880207, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL GRISAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8230.0}} | {2470225/proyecto_INICIO, 2470225/proyecto_FIN, 2470225/proyecto_PROCESO, 2470225/proyecto_INICIO, 2470225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470238 | Proyecto de inversión | 2453460.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2453460.66, modificado:2453460.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CRISTO REY Y PALMIRA , COL. LAS PALMAS - 400128 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 400128 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1870.0, meta_modificada:1870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LAS PALMAS, 93608 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE PALMIRA, TOMANDO COMO REFERRENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA T, lon:-97.071116, lat:20.071327}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2453460.66 | 2453460.66 | 2453460.66 | 2453460.66 | 2453460.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020161, contratista:CONSTRUALVE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:2453460.66, importe_modificado:2453460.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1870.0}} | {2470238/proyecto_INICIO, 2470238/proyecto_PROCESO, 2470238/proyecto_FIN, 2470238/proyecto_PROCESO, 2470238/proyecto_FIN, 2470238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470242 | Proyecto de inversión | 1112818.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112818.18, modificado:1112818.18}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA COBAEV 70 JOSÉ LUIS CHENA BUIL CLAVE 30ECB0068S DUPLEX - 354074 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 354074 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.86, meta_modificada:138.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR CIUDAD FERROCARRILERA, 95770 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE NEZAHUALCOYOTL SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAM, lon:-95.225561, lat:18.441053}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 1112818.18 | 1112818.18 | 1112818.18 | 1112818.18 | 1112818.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0050, contratista:JUAN MAULEON LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1112818.18, importe_modificado:1112818.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.86}} | {2470242/proyecto_INICIO, 2470242/proyecto_PROCESO, 2470242/proyecto_FIN, 2470242/proyecto_INICIO, 2470242/proyecto_FIN, 2470242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470252 | Proyecto de inversión | 3135070.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3135070.49, modificado:3135070.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIANA LAURA ENTRE BOULEVARD PATRICIO CHIRINOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. LUIS DONALDO COLOSIO - 400147 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 400147 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2780.0, meta_modificada:2780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DIANA LAURA COLONIA DIANA LAURA ROJAS, 93608 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PATRICIO CHIRINOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO , lon:-97.078022, lat:20.074185}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 3135070.49 | 3135070.49 | 3135070.49 | 3135070.49 | 3135070.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020164, contratista:XOCHITL AGUILERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:3135070.49, importe_modificado:3135070.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2780.0}} | {2470252/proyecto_INICIO, 2470252/proyecto_PROCESO, 2470252/proyecto_FIN, 2470252/proyecto_PROCESO, 2470252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470255 | Proyecto de inversión | 2314334.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2314334.5, modificado:2314334.5}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN CAMINO TIERRA BLANCA A LAS PRIETAS, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. - 354107 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 174 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 354107 | S | 1550 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - LAS PRIETAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 060 COLONIA INFONAVIT QUECHULEÑO, 95110 LOMA DEL CARMEN, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CAMINO LAS PRI, lon:-96.373206, lat:18.458584}} | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 2314334.5 | 2314334.5 | 2314334.5 | 2314334.5 | 2314334.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-FAISMUN-2024-DOP-2024301740053, contratista:ALEJANDRA ENRIQUEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA VERACRUZ, monto:2314334.5, importe_modificado:2314334.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {2470255/proyecto_INICIO, 2470255/proyecto_PROCESO, 2470255/proyecto_FIN, 2470255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470259 | Proyecto de inversión | 796514.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796514.53, modificado:796514.53}} | CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE ATENCION MULTIPLE CLAVE 30DML0030U EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA, MUNICIPIO DE CHINAMECA ,VER. - 354118 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 59 | Chinameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chinameca | 354118 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:201.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD DE CHACALAPA, 95980 CHACALAPA, CHINAMECA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SE ENCUENTRA, lon:-94.699916, lat:18.079323}} | 2024-09-25 | 2024-11-23 | 796514.53 | 796514.53 | 796514.53 | 796514.53 | 796514.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV-FAISMUN-2024-059-013, contratista:ESMERALDA MARTINEZ OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMECA VER, monto:461333.02, importe_modificado:461333.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.67}} | {2470259/proyecto_INICIO, 2470259/proyecto_FIN, 2470259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471047 | Proyecto de inversión | 1374881.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1374881.3, modificado:1374881.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AGUA CERCADA A UNA CUADRA DEL PUENTE Y HACIA EL PANTEÓN EN LA COMUNIDAD AGUA CERCADA - 356302 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 356302 | S | 104 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:14, direccion:CALLE AGUA CERCADA CIUDAD AGUA CERCADA, 94704 AGUA CERCADA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AUTOPISTA CORDOBA DIRECCION PUEBLA Y CALLE HACIA LA PRIMARIA DE AGUA CERCADA, LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA A, lon:-97.30651707, lat:18.84694469}} | 2024-10-28 | 2024-12-12 | 1374881.3 | 1374881.3 | 1374881.3 | 1374881.3 | 1374881.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990003, contratista:Christian Parra León, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:1374881.3, importe_modificado:1374881.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2471047/proyecto_PROCESO, 2471047/proyecto_FIN, 2471047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471802 | Proyecto de inversión | 449480.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449480.91, modificado:449480.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL - 404115 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 404115 | S | 250 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL JOBO, 95888 EL JOBO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NUMERO 5, CALLE NUERO 6 CALLE PRINICIPAL DEL EJIDO EL JOBO, lon:-95.080786, lat:18.463119}} | 2024-08-05 | 2024-08-20 | 449480.91 | 449480.91 | 449480.91 | 449480.91 | 449480.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320169, contratista:EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:449480.91, importe_modificado:449480.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2471802/proyecto_INICIO, 2471802/proyecto_FIN, 2471802/proyecto_PROCESO, 2471802/proyecto_FIN, 2471802/proyecto_INICIO, 2471802/proyecto_PROCESO, 2471802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471817 | Proyecto de inversión | 1432990.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1432990.94, modificado:1417675.94}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS TAJÍN CLAVE 30DJN0434N UBICADA EN CALLE AZCAPOTZALCO ENTRE CALLE ACOPILCO Y CALLE TIBURÓN COL. PETROMEX POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 358325 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 358325 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.43, meta_modificada:401.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE AZCAPOTZALCO INTERIOR SN COLONIA PETROMEX, 93290 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ACOPILCO Y CALLE TIBURON, CARRETERA POZA RICA PAPANTLA EL JARDÍN DE NIÑOS TAJÍN CLAVE , lon:-97.43297175, lat:20.51296465}} | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 1417675.94 | 1417675.94 | 1417675.94 | 1417675.94 | 1417675.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0035, contratista:IRVING ALEJANDRO MARTINEZ ALPIREZ, convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:1432990.94, importe_modificado:1432990.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.43}} | {2471817/proyecto_INICIO, 2471817/proyecto_FIN, 2471817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471831 | Proyecto de inversión | 491502.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491502.74, modificado:491502.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AREA DE ACOTAMIENTO URBANO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, COATZINTLA, VER. - 404143 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 404143 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.27, meta_modificada:409.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE ENTRADA A POZO 18 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 93160 COLONIA MIGUEL HIDALGO, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CARRETERA VERACRUZ ALAMO LA PAVIMENTACION SERA EN EL EL AREA DE ACOTAMIENTO URBANO EN LA LOCAL, lon:-97.40566, lat:20.488242}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 491502.74 | 491502.74 | 491502.74 | 491502.74 | 491502.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400167, contratista:JUAN HERNANDEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:491502.74, importe_modificado:491502.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.27}} | {2471831/proyecto_INICIO, 2471831/proyecto_PROCESO, 2471831/proyecto_FIN, 2471831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471837 | Proyecto de inversión | 1059894 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059894.0, modificado:1059894.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDAGO DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 404148 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 404148 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:602.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 93671 MIGUEL HIDALGO, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AVENIDA HIDALGO Y , EL DRENAJE SE CONSTRUIRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CERCA DEL TELEBACHILLERATO DE, lon:-97.283545, lat:19.755449}} | 2024-06-17 | 2024-08-17 | 1059894 | 1059894 | 1059894 | 1059894 | 1059894 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/55, contratista:MIGUEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:874090.48, importe_modificado:1059894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2471837/proyecto_FIN, 2471837/proyecto_INICIO, 2471837/proyecto_FIN, 2471837/proyecto_PROCESO, 2471837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472476 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880000.0, modificado:880000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS - 360065 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 17 | Apazapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apazapan | 360065 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:695.0, meta_modificada:721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO TIGRILLOS, 91645 TIGRILLOS, APAZAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE NIÑOS HEROES, DOMICILIO CONOCIDO CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRANDO POR CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE T, lon:-96.68430811, lat:19.37055924}} | 2024-11-15 | 2024-12-29 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300170002, contratista:RAMON VELASCO MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, monto:880000.0, importe_modificado:880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:721.0}} | {2472476/proyecto_INICIO, 2472476/proyecto_FIN, 2472476/proyecto_PROCESO, 2472476/proyecto_INICIO, 2472476/proyecto_PROCESO, 2472476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461535 | Proyecto de inversión | 333862.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333862.5, modificado:333862.5}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE LAS CANOAS. - 233114 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 233114 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:86, direccion:EJIDO LAS CANOAS, 95682 LAS CANOAS, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES DONDE ESTA EL POZO EXISTENTE, lon:-95.30627213, lat:17.90078067}} | 2024-08-08 | 2024-10-08 | 333862.5 | 333862.5 | 333862.5 | 333862.5 | 333862.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0006-2024, contratista:COMERCIALIZADORA EN FERRETERIA MORALES ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:333862.5, importe_modificado:333862.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2461535/proyecto_INICIO, 2461535/proyecto_PROCESO, 2461535/proyecto_FIN, 2461535/proyecto_PROCESO, 2461535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461546 | Proyecto de inversión | 623305.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:623305.11, modificado:623305.11}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS - 378779 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 378779 | S | 2570 | 2654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:RANCHERIA 2 RÍOS, 94442 DOS RÍOS (TOCUILA), ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA COMO PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UNA , lon:-97.02787152, lat:18.94707332}} | 2024-01-22 | 2024-02-20 | 623305.11 | 623305.11 | 623305.11 | 623305.11 | 623305.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220304, contratista:C. ERASTO VIAN ELIZALDE, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:623305.11, importe_modificado:623305.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2461546/proyecto_INICIO, 2461546/proyecto_PROCESO, 2461546/proyecto_FIN, 2461546/proyecto_INICIO, 2461546/proyecto_PROCESO, 2461546/proyecto_FIN, 2461546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461552 | Proyecto de inversión | 2387000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2387000.0, modificado:2387000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30DPR3341I EN LA COLONIA AGUSTIN MELGAR PRIMERA SECCION MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 233371 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 233371 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:73, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA AGUSTIN MELGAR SECCION, 96358 MINATITLÁN, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30DPR3341I EN LA COLONI, lon:-94.55071967, lat:18.01207473}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 2387000 | 2387000 | 2387000 | 2387000 | 2387000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0118, contratista:ESTAQUITAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, monto:2387000.0, importe_modificado:2387000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2461552/proyecto_INICIO, 2461552/proyecto_FIN, 2461552/proyecto_PROCESO, 2461552/proyecto_FIN, 2461552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461565 | Proyecto de inversión | 1656835.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1656835.27, modificado:1656835.27}} | CONSTRUCCION DEPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CM DE ESPESOR DE FC 250 KG CM2, EN LA CALLE ANTONIO VILLARREAL ENTRE LA CALLE PASCUAL OROZCO Y JOSE MARIA PINO SUAREZ EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA DE LA CIUDAD DE PANUCO, VER. - 378811 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 378811 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO VILLARREAL COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 93997 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE FELIPE ANGELES SE LOCALIZA ENLA CALLE ANTONIO VILLARREA, lon:-98.19169669, lat:22.05202382}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1656835.27 | 1656835.27 | 1656835.27 | 1656835.27 | 1656835.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230322, contratista:IRAZEMA JIMENEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:1656835.27, importe_modificado:1656835.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.0}} | {2461565/proyecto_INICIO, 2461565/proyecto_FIN, 2461565/proyecto_PROCESO, 2461565/proyecto_FIN, 2461565/proyecto_PROCESO, 2461565/proyecto_FIN, 2461565/proyecto_INICIO, 2461565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461570 | Proyecto de inversión | 1224213 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224213.0, modificado:1224213.0}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EL CHININI UBICADO EN LA CALLE JUAN MALPICA DEL BARRIO TERCERO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 233649 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 233649 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MALPICA BARRIO TERCERO, 96358 COSOLEACAQUE, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CALLE JUAN MALPICA DEL BARRIO TERCERO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COSOLEACA, lon:-94.6439403, lat:18.0043365}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1224213 | 1224213 | 1224213 | 1224213 | 1224213 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0121, contratista:CONSTRUCCION CIVIL,ELECTRICO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECANICA JEDA S.AS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, monto:1224213.0, importe_modificado:1224213.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2461570/proyecto_PROCESO, 2461570/proyecto_INICIO, 2461570/proyecto_FIN, 2461570/proyecto_PROCESO, 2461570/proyecto_FIN, 2461570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463652 | Proyecto de inversión | 1061532.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1061532.96, modificado:1061532.96}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTA ISABEL CRUZ LA LAMINA EL ERMITAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CRUZ LA LAMINA PRIMERA ETAPA - 384959 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Espinal | 384959 | S | 150 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:44, direccion:CALLE SAN ANDRES EJIDO SANTA ISABEL CRUZ, 93180 SANTA ISABEL CRUZ, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE ZACATE LIMON Y , UBICADA EN CALLE SAN ANDRES ENTRADA A LA COMUNIDAD CAMINO HACIA, lon:-97.51270465, lat:20.18851422}} | 2024-09-10 | 2024-10-24 | 1061532.96 | 1061532.96 | 1061532.96 | 1061532.96 | 1061532.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0037-C-027, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:1061532.96, importe_modificado:1061532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} | {2463652/proyecto_INICIO, 2463652/proyecto_PROCESO, 2463652/proyecto_FIN, 2463652/proyecto_PROCESO, 2463652/proyecto_FIN, 2463652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463672 | Proyecto de inversión | 612946.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612946.2, modificado:612946.2}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA CALLE AZUCENA ENTRE NOCHE BUENA Y ZEMPOALXUCHITL Y CALLE NOCHE BUENA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AZUCENA DE LA COLONIA SAN MARTIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PÁNUCO, VER. - 384986 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 384986 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.7, meta_modificada:480.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA SAN MARTIN, 93998 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE ZEMPOALXÚCHITL, CAMINO CAMINO CAÑERO SE LOCALIZA EN LA CALLE AZUCENA ENTRE NOCHE BUENA Y ZEMPOALXUCHITL ADEM, lon:-98.19702154, lat:22.05906301}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 612946.2 | 612946.2 | 612946.2 | 612946.2 | 612946.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230337, contratista:PAVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:612946.2, importe_modificado:612946.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.7}} | {2463672/proyecto_PROCESO, 2463672/proyecto_FIN, 2463672/proyecto_PROCESO, 2463672/proyecto_INICIO, 2463672/proyecto_PROCESO, 2463672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463691 | Proyecto de inversión | 793628.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793628.49, modificado:793628.49}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SAN JUAN ENTRE XOCHIGUETZAL Y AGUSTIN LARA COLONIA SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE CATEMACO - 305960 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 305960 | S | 80 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.46, meta_modificada:456.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA SAN ANTONIO DE PADUA, 95876 CATEMACO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE XOCHIGUETZAL Y CALLE AGUSTIN LARA, CALLE SAN MIGUEL CALLE SAN JUAN ENTRE XOCHIGUETZAL Y AGUSTIN LARA, lon:-95.121456, lat:18.433335}} | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 793628.49 | 793628.49 | 793628.49 | 793628.49 | 793628.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320102, contratista:ANDREA ISABEL MIXTEGA POLITO, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:793628.49, importe_modificado:793628.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.46}} | {2463691/proyecto_INICIO, 2463691/proyecto_PROCESO, 2463691/proyecto_FIN, 2463691/proyecto_INICIO, 2463691/proyecto_PROCESO, 2463691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465182 | Proyecto de inversión | 533871.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533871.32, modificado:533871.32}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON VACTOR EN SECCIÓN CUARTA, CABECERA MUNICIPAL - 388577 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 388577 | S | 8000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA EMPIEZA DESDE LA CALLE CINCO DE FEBRERO PASANDO BENITO, lon:-97.2754017, lat:18.80783508}} | 2024-11-11 | 2024-12-30 | 533871.32 | 533871.32 | 533871.32 | 533871.32 | 533871.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990035, contratista:CITLALLI BAUTISTA SANDOVAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:533871.32, importe_modificado:533871.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {2465182/proyecto_INICIO, 2465182/proyecto_PROCESO, 2465182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465193 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR1781S EN LA LOCALIDAD DE XOYOTITLA - 388596 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 388596 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:150, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 EJIDO XOYOTITLA, 92730 XOYOTITLA, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR1781S EN LA LOCALIDAD DE XOYOTITLA, lon:-97.66275, lat:21.070992}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600073-C077, contratista:RAFAEL BERNAL VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:592.0}} | {2465193/proyecto_INICIO, 2465193/proyecto_FIN, 2465193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465964 | Proyecto de inversión | 5963874.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5963874.59, modificado:5963874.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, INCLUYE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y AV. FERNANDO LÓPEZ ARIAS EN LA LOCALIDAD DE CUIYACHAPA. - 390196 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 390196 | S | 1398 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3634.8, meta_modificada:3434.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:6, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CUIYACHAPA, 94147 CUIYACHAPA, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA FERNANDO LOPEZ ARIAS, CALLE GUADALUPE VICTOR, lon:-97.17417336, lat:19.04467514}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 5963874.59 | 5963874.59 | 5963874.59 | 5963874.59 | 5963874.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470017, contratista:JOSE CARLOS SANTOS DIAZ, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:5963874.59, importe_modificado:5963874.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3434.83}} | {2465964/proyecto_FIN, 2465964/proyecto_INICIO, 2465964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465970 | Proyecto de inversión | 527643.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:527643.69, modificado:527643.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO A KINDER, A UN COSTADO DE DOMO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, COATZINTLA, VER. - 390225 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 390225 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:23, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 93174 RANCHO NUEVO, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL TRAMO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL DOMO COMUNITARIO Y SOBRE EL ACCESO AL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA., lon:-97.512796, lat:20.380241}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 527643.69 | 527643.69 | 527643.69 | 527643.69 | 527643.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400130, contratista:MANUEL GARCIA SANDRIA, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:527643.69, importe_modificado:527643.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.0}} | {2465970/proyecto_INICIO, 2465970/proyecto_PROCESO, 2465970/proyecto_INICIO, 2465970/proyecto_FIN, 2465970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467348 | Proyecto de inversión | 11374967.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.137496702E7, modificado:1.137496702E7}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA HACIA LA LOCALIDAD DE TEXISTEPEC - 394004 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 172 | Texistepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texistepec | 394004 | S | 4879 | 4776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7550.0, meta_modificada:7550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:PUEBLO TEXISTEPEC, 96180 TEXISTEPEC, TEXISTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO QUE CONSISTE EN UN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LAS AFUERAS DE, lon:-94.81217947, lat:17.8821995}} | 2024-11-20 | 2024-12-25 | 11374967.02 | 11374967.02 | 11374967.02 | 11374967.02 | 11374967.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEX-2024301720011, contratista:JUAN ALFONSO GARCIA URRESTI, convocante:MUNICIPIO DE TEXISTEPEC VER, monto:8189315.31, importe_modificado:1.137496702E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7550.0}} | {2467348/proyecto_INICIO, 2467348/proyecto_PROCESO, 2467348/proyecto_FIN, 2467348/proyecto_PROCESO, 2467348/proyecto_FIN, 2467348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467384 | Proyecto de inversión | 1178305.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178305.99, modificado:1178305.99}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PEDRO RODRIGUEZ ROSALES, INES GONZALEZ PERALTA Y LA CALLE EMILIO GONZALEZ MERCADER EN LA COLONIA BALDOMERO ENRIQUEZ - 346468 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 119 | Otatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otatitlán | 346468 | S | 45 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO RODRIGUEZ ROSALES COLONIA OTATITLAN, 95500 OTATITLÁN, OTATITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HEMEREGILDO GALEANA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CARRETERA CARRETERA ESTATAL COSAMALOAPAN PAPALOAPAN LA OBRA S, lon:-96.03811913, lat:18.18004477}} | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 1178305.99 | 1178305.99 | 1178305.99 | 1178305.99 | 1178305.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISMUN/0015, contratista:DOMINGA BAUTISTA ZARRABAL, convocante:MUNICIPIO DE OTATITLAN VER, monto:1178305.99, importe_modificado:1178305.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2467384/proyecto_INICIO, 2467384/proyecto_PROCESO, 2467384/proyecto_INICIO, 2467384/proyecto_PROCESO, 2467384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467385 | Proyecto de inversión | 569340.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569340.78, modificado:569340.78}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIOY RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLORES TRAMO DEL KM. 0.000 AL KM. 124.80 EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE YECUATLA, VERACRUZ. - 346480 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 346480 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.5, meta_modificada:124.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:3, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO CRISTÓBAL HIDALGO, 93900 CRISTÓBAL HIDALGO, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLLE LAS , lon:-96.757296, lat:19.846909}} | 2024-08-03 | 2024-09-16 | 569340.78 | 569340.78 | 569340.78 | 569340.78 | 569340.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-2024301970026-FAISMUNDF-2024/0026, contratista:JOSE CARLOS HERNANDEZ GALICIA, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:569340.78, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.5}} | {2467385/proyecto_INICIO, 2467385/proyecto_FIN, 2467385/proyecto_PROCESO, 2467385/proyecto_FIN, 2467385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468034 | Proyecto de inversión | 509320.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509320.27, modificado:509320.27}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, COATZINTLA, VER. - 395332 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 395332 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.38, meta_modificada:0.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO PEREZ PEREZ Y AGUSTIN LARA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 93170 GUADALUPE VICTORIA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE DIAZ MIRON, CALLE PRINCIPAL SON DOS TRAMOS. UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE , lon:-97.56194, lat:20.383263}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 509320.27 | 509320.27 | 509320.27 | 509320.27 | 509320.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400164, contratista:JOSE JULIAN CASTILLO VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:509320.27, importe_modificado:509320.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}} | {2468034/proyecto_INICIO, 2468034/proyecto_FIN, 2468034/proyecto_PROCESO, 2468034/proyecto_FIN, 2468034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468069 | Proyecto de inversión | 281032.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281032.95, modificado:281432.95}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AVENIDA 9 ENTRE CALLE 2 Y 4 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER. - 348351 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 186 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 348351 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:AVENIDA NUEVE PUEBLO TOMATLAN, 94170 TOMATLÁN, TOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE DOS, AVENIDA SIETE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA AVENIDA NUEVE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE DOS JUSTO A UN COSTAD, lon:-97.01288764, lat:19.03013653}} | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 281432.95 | 281432.95 | 281432.95 | 281432.95 | 281432.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301860022, contratista:CONSTRUCTORA MIGCIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER., monto:281432.95, importe_modificado:281432.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2468069/proyecto_PROCESO, 2468069/proyecto_INICIO, 2468069/proyecto_FIN, 2468069/proyecto_PROCESO, 2468069/proyecto_FIN, 2468069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468072 | Proyecto de inversión | 1251796.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1251796.52, modificado:1251796.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN SECUNDARIA Y ANEXO ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN PLAYA VICENTE - 395425 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 130 | Playa Vicente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Playa Vicente | 395425 | S | 75 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CIUDAD PLAYA VICENTE CENTRO, 95600 PLAYA VICENTE, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ESTA OBRA SE ENCUENT, lon:-95.81422705, lat:17.82844836}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 1251796.52 | 1251796.52 | 1251796.52 | 1251796.52 | 1251796.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301300030, contratista:BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VER, monto:1251796.52, importe_modificado:1251796.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2468072/proyecto_FIN, 2468072/proyecto_INICIO, 2468072/proyecto_PROCESO, 2468072/proyecto_INICIO, 2468072/proyecto_PROCESO, 2468072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468775 | Proyecto de inversión | 1171686.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171686.3, modificado:1171686.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GAVILONDO SOLER C.C.T. 21KJN1187L DE LA LOCALIDAD DE CERRITOS SOLEDAD - 396824 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 396824 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:268, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRITOS SOLEDAD, 92730 CERRITOS SOLEDAD, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GAVILONDO SOLER C.C.T. 21KJN1187L DE LA LOCALIDAD, lon:-97.510068, lat:20.896337}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 1171686.3 | 1171686.3 | 1171686.3 | 1171686.3 | 1171686.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-AD-FAISMUN-2024301600076-C034, contratista:FAUSTINO CRUZ OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1171686.3, importe_modificado:1171686.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:371.0}} | {2468775/proyecto_INICIO, 2468775/proyecto_FIN, 2468775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468782 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD EL GUASIMAL A LA LOCALIDAD PLACETAS - 350159 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 350159 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:32, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO ESTACION PLACETAS, 92080 ESTACIÓN PLACETAS, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA , lon:-97.970872, lat:21.62768166}} | 2024-10-30 | 2024-12-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210023, contratista:JESUS ZAMORA GUITIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2468782/proyecto_INICIO, 2468782/proyecto_FIN, 2468782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469517 | Proyecto de inversión | 528939.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528939.5, modificado:528939.5}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ENTUBADA DEL TANQUE DE LA COMUNIDAD DE TLALCA A LA COMUNIDAD DE CUAHUTEMPA - 398466 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 171 | Texhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texhuacán | 398466 | S | 86 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA A LA COMUNIDAD - CENTRO DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA , 00000 CUAUHTEMPA, TEXHUACÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , INICIA EN LA PARTE ALTA DONDE, lon:-97.04061034, lat:18.62542145}} | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 528939.5 | 528939.5 | 528939.5 | 528939.5 | 528939.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEXVER/IR FAISMUNDF 2024/OP/2024301710019, contratista:SILVESTRE AJACTLE XOCHICALE, convocante:MUNICIPIO DE TEXHUACAN, VER., monto:507437.24, importe_modificado:528939.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:704.0}} | {2469517/proyecto_INICIO, 2469517/proyecto_FIN, 2469517/proyecto_PROCESO, 2469517/proyecto_INICIO, 2469517/proyecto_PROCESO, 2469517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469521 | Proyecto de inversión | 4760299.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:4760299.22, modificado:4760299.22}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ATZACAN ORIZABA TRAMO LA GRANJA A LA LOMA - 398471 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 398471 | S | 2570 | 2654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4007.3, meta_modificada:4007.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:RANCHERIA REVOLUCIÓN, 94447 REVOLUCIÓN, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA ATZACAN A ORIZABA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CARRETERA ATZACAN ORIZABA TRAMO LA GRANJA A LA LOMA EL LIMITE SERA HASTA LLEGAR AL, lon:-97.08989908, lat:18.89398065}} | 2024-02-12 | 2024-03-27 | 4760299.22 | 4760299.22 | 4760299.22 | 4760299.22 | 4760299.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220305, contratista:C. EVA NOHEMI BAJONERO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:4760299.22, importe_modificado:4760299.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4007.3}} | {2469521/proyecto_INICIO, 2469521/proyecto_PROCESO, 2469521/proyecto_FIN, 2469521/proyecto_INICIO, 2469521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469553 | Proyecto de inversión | 1462625.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1462625.36, modificado:1462625.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SACACOSECHAS TRAMO PUENTE SIDRA RINCON - 398572 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 398572 | S | 1020 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:RANCHERIA LA SIDRA, 94440 LA SIDRA, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO SACA COSECHA Y , REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SACACOSECHAS AL LIMITE DEL PUENTE SIDRA RINCON, lon:-97.08879673, lat:18.93541899}} | 2024-02-12 | 2024-03-27 | 1462625.36 | 1462625.36 | 1462625.36 | 1462625.36 | 1462625.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220306, contratista:C. CITLALLI BAUTISTA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:1462625.36, importe_modificado:1462625.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1120.0}} | {2469553/proyecto_FIN, 2469553/proyecto_INICIO, 2469553/proyecto_PROCESO, 2469553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470285 | Proyecto de inversión | 1281843.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281843.24, modificado:1281843.24}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA CONALEP, CLAVE 30DPT0009X DUPLEX EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA - 354210 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 354210 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.92, meta_modificada:282.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE AMADO CHIGUIL CIUDAD BUENAVISTA, 95790 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN TEXNA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO VILLA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ACCESA, lon:-95.216837, lat:18.432901}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 1281843.24 | 1281843.24 | 1281843.24 | 1281843.24 | 1281843.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0051, contratista:JUAN MAULEON LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1281843.24, importe_modificado:1281843.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.92}} | {2470285/proyecto_PROCESO, 2470285/proyecto_FIN, 2470285/proyecto_INICIO, 2470285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471075 | Proyecto de inversión | 2895594.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2895594.4, modificado:2895594.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL ENTRONQUE CARRETERO DE SANTANA A LA VEGA, KM 0000 AL 2711, EN LA LOCALIDAD LA VEGA, MUNICIPIO DE CHUMATLAN VERACRUZ. TERCER ETAPA. 2024300640007 - 402569 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 64 | Chumatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chumatlán | 402569 | S | 247 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2027.1, meta_modificada:2027.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA VEGA CANTON LA VEGA, 93041 COLONIA LA VEGA, CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ENTRONQUE SANTAANA Y CALLE A EL RIO AJAJALPAN, UBICADO AL NORESTE DE CHUMATLAN A 526 M DE LA LOCALI, lon:-97.58341526, lat:20.2324709}} | 2024-05-02 | 2024-07-02 | 2895594.4 | 2895594.4 | 2895594.4 | 2895594.4 | 2895594.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCU-LIR-FAISMUN/2024300640007, contratista:ADELA MENDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHUMATLAN, VER., monto:2895594.4, importe_modificado:2895594.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2027.1}} | {2471075/proyecto_INICIO, 2471075/proyecto_PROCESO, 2471075/proyecto_FIN, 2471075/proyecto_INICIO, 2471075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471089 | Proyecto de inversión | 354132.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354132.96, modificado:354132.96}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS CON RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LAS PALMAS LOS ORGANOS - 402633 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 402633 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LAS PALMAS - LOS ORGANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 RANCHERIA LAS PALMAS, 92420 LAS PALMAS, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO AISLADOS DE, lon:-97.6226133, lat:21.38598072}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 354132.96 | 354132.96 | 354132.96 | 354132.96 | 354132.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAIMUN_2024300601067_AD/29_C51, contratista:MARLETH BAUTISTA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:354132.96, importe_modificado:354132.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2471089/proyecto_INICIO, 2471089/proyecto_FIN, 2471089/proyecto_PROCESO, 2471089/proyecto_FIN, 2471089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471853 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399396.58}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, CALLE PUEBLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD MORALILLO, CASTILLO DE TEAYO. - 404162 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castillo de Teayo | 404162 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:55, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA MORALILLO, 92942 MORALILLO, CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA PUEBLA Y CAMINO NUEVO JALISCO, LA CALLE PUEBLA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA S, lon:-97.72287738, lat:20.79068058}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 399396.58 | 399396.58 | 399396.58 | 399396.58 | 399396.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-157/DOP/FAISMUN-2024/AD-2024301570060, contratista:TASKUYU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO, monto:399396.58, importe_modificado:399396.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2471853/proyecto_INICIO, 2471853/proyecto_PROCESO, 2471853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471882 | Proyecto de inversión | 876709.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876709.1, modificado:876709.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL UBICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 140, DE LA LOC. TECUANAPA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAYUCAN, VER. - 358468 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acayucan | 358468 | S | 488 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:151, direccion:CALLE CALLE FRENTE A LA ESCUELA RANCHERIA TECUANAPA TAMBIEN CONOCIDO COMO NUEVA LUCHA, 96000 NUEVA LUCHA, ACAYUCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 140 Y PROLONGACION FRANCIS, lon:-94.91936295, lat:17.99773016}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 876709.1 | 876709.1 | 876709.1 | 876709.1 | 876709.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/MAV/FAISMUN/2024/003/0011, contratista:ANDRÉS ALFONSO MORALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER., monto:876709.1, importe_modificado:876709.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2471882/proyecto_INICIO, 2471882/proyecto_PROCESO, 2471882/proyecto_FIN, 2471882/proyecto_INICIO, 2471882/proyecto_PROCESO, 2471882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461608 | Proyecto de inversión | 1015242.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015242.89, modificado:1015242.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES ALTA TENSION Y NIÑOS HEROES COL. 16 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, VER. - 235022 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 108 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Minatitlán | 235022 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.01, meta_modificada:725.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 96716 MINATITLÁN, MINATITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALTA TENSION Y CALLE NIÑOS HEROES, NUNCA LAVANDERIA SEBAS Y TORTILLERIA MIRIAM, lon:-94.57332553, lat:18.00038309}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 1015242.89 | 1015242.89 | 1015242.89 | 1015242.89 | 1015242.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMUN-013/2024, contratista:CONSTRULIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN,VER, monto:1015242.89, importe_modificado:1015242.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.01}} | {2461608/proyecto_PROCESO, 2461608/proyecto_FIN, 2461608/proyecto_INICIO, 2461608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462390 | Proyecto de inversión | 1193305.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193305.77, modificado:1193305.77}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REUBICACION DE POSTES EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA - 278770 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 278770 | S | 468 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:11, direccion:CALLE PIE DE LA CUESTA PUEBLO PIE DE LA CUESTA, 92640 PIE DE LA CUESTA, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA RUMBO A LA , lon:-98.36172505, lat:20.60612161}} | 2024-10-04 | 2024-11-29 | 1193305.77 | 1193305.77 | 1193305.77 | 1193305.77 | 1193305.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700047, contratista:MOISES JAIR PEDRAZA ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:1193305.77, importe_modificado:1193305.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2462390/proyecto_INICIO, 2462390/proyecto_PROCESO, 2462390/proyecto_FIN, 2462390/proyecto_INICIO, 2462390/proyecto_PROCESO, 2462390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462432 | Proyecto de inversión | 63395.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63395.11, modificado:63395.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CERRO DE ORO - 381379 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 381379 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:35.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE ORO, 92420 CERRO DE ORO, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORO, lon:-97.64522911, lat:21.36999834}} | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 63395.11 | 63395.11 | 63395.11 | 63395.11 | 63395.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601031,1032,1033,1049,1050_IR/11_C23..., contratista:RAUL ROSAS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:65577.35, importe_modificado:63395.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.76}} | {2462432/proyecto_PROCESO, 2462432/proyecto_FIN, 2462432/proyecto_INICIO, 2462432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462952 | Proyecto de inversión | 1725646.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725646.94, modificado:1725646.94}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA PARTE FRONTAL DE EL CAMPO DEPORTIVO EL PEDREGAL EN CABECERA MUNICIPAL - 383168 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 383168 | S | 95 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AQUILA CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL PEDREGAL Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTA ENFRENTE DE EL CAMPO EL PEDREGAL CAMINO AL MUNIC, lon:-97.28811914, lat:18.80174465}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 1725646.94 | 1725646.94 | 1725646.94 | 1725646.94 | 1725646.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990019, contratista:MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LAZARO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:1725646.94, importe_modificado:517694.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2462952/proyecto_PROCESO, 2462952/proyecto_INICIO, 2462952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462956 | Proyecto de inversión | 3112651.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3112651.91, modificado:3112651.91}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES RAMPA CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA BUENA VISTA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ACULTZINAPA SAN MIGUELITO - 383180 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 20 | Atlahuilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlahuilco | 383180 | S | 730 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:AMPLIACION CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN RAMPA CON PAVIMENTO HIDRAULICO PUEBLO ACULTZINAPA SAN MIGUELITO, 94836 LOMA BUENA VISTA, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LOMA BUENA VISTA Y CAMINO ACULTZINAPA, lon:-97.16746224, lat:18.67590427}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 3112651.91 | 3112651.91 | 3112651.91 | 3112651.91 | 3112651.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP/2024/30/020/0018, contratista:ANGEL VICTORINO CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAHUILCO, VER, monto:3112651.91, importe_modificado:3112651.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2700.0}} | {2462956/proyecto_PROCESO, 2462956/proyecto_FIN, 2462956/proyecto_INICIO, 2462956/proyecto_FIN, 2462956/proyecto_INICIO, 2462956/proyecto_PROCESO, 2462956/proyecto_FIN, 2462956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462967 | Proyecto de inversión | 1122552.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122552.31, modificado:1122552.31}} | REHABILITACION DE PARQUES PUBLICO EN COLONIA PATRICIO CHIRINOS CALERO. - 293488 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 293488 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIO CHIRINOS COLONIA COLONIA PATRICIO CHIRINOS, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ENTRANDO POR EL BOULEVARD GUTIERREZ BARRIOS EN LA CALLE CIRCUNVALACION DONDE ESTA EL SEMAF, lon:-96.14481057, lat:18.23832594}} | 2024-09-05 | 2024-12-05 | 1122552.31 | 1122552.31 | 1122552.31 | 1122552.31 | 1122552.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070025, contratista:ROAR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:1093300.0, importe_modificado:1122552.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2462967/proyecto_FIN, 2462967/proyecto_INICIO, 2462967/proyecto_PROCESO, 2462967/proyecto_INICIO, 2462967/proyecto_PROCESO, 2462967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464477 | Proyecto de inversión | 448661 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448661.0, modificado:424979.0}} | CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA. - 330441 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 330441 | S | 130 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:21, direccion:CALLE ENRIQUE FLORES MAGON PUEBLO VISTA HERMOSA, 93675 VISTA HERMOSA, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AV VISTA HERMOSA Y CALLE EL BOSQUE, LAS ESTUFAS SE CONSTRUIRAN EN LASA CALLES DE VISTA HERMOSA PARTE , lon:-97.28732851, lat:19.7420492}} | 2024-06-24 | 2024-08-31 | 424979 | 424979 | 424979 | 424979 | 424979 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/58, contratista:JOSE LUIS GAMINO TETELANO, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1072992.97, importe_modificado:1733913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2464477/proyecto_INICIO, 2464477/proyecto_FIN, 2464477/proyecto_PROCESO, 2464477/proyecto_INICIO, 2464477/proyecto_FIN, 2464477/proyecto_PROCESO, 2464477/proyecto_FIN, 2464477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464478 | Proyecto de inversión | 1047506.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1047506.87, modificado:1047506.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE CALLES NEZAHUALCOYOTL Y ZARAGOZA DE LA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 386883 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 153 | Tancoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancoco | 386883 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.36, meta_modificada:765.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO TANCOCO, 92540 TANCOCO, TANCOCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA NEZAHUALCOYOTL, CALLE REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL A DOS CUADRAS DETRÁS DE LA IGLESIA SE UBICA LA CALLE, lon:-97.78900714, lat:21.28632548}} | 2024-11-12 | 2024-12-31 | 1047506.87 | 1047506.87 | 1047506.87 | 1047506.87 | 1047506.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTA/FAISMUN/2024/0006, contratista:EDGAR VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCOCO, monto:1047506.87, importe_modificado:1047506.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.36}} | {2464478/proyecto_INICIO, 2464478/proyecto_FIN, 2464478/proyecto_PROCESO, 2464478/proyecto_FIN, 2464478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464487 | Proyecto de inversión | 799989 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799989.0, modificado:567137.53}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CERRADA EN COLONIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUITLÁN. - 330646 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtaczoquitlán | 330646 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO MENDOZA COLONIA MORELOS, 94460 IXTACZOQUITLÁN, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUAUTEMOC Y , SE LOCALIZA POR LA AVENIDA SAN JUAN DESVIANDOSE POR LA CALLE CUATEMOC, lon:-97.055806, lat:18.872695}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 567137.53 | 567137.53 | 567137.53 | 567137.53 | 567137.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300850023, contratista:AXXAR, S.A. DE C,V,, convocante:H AYUNTAMIENTO DE IXTACZOQUITLAN VER., monto:567137.53, importe_modificado:567137.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2464487/proyecto_FIN, 2464487/proyecto_PROCESO, 2464487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464501 | Proyecto de inversión | 3809199.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3809199.49, modificado:3809199.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA VALLE DE TUXPANGO CADENAMIENTO 0 620.00 1 220.00 EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUITLÁN - 330806 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtaczoquitlán | 330806 | S | 17000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.2, meta_modificada:3770.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA CUMBRE DE TUXPANGO COLONIA CARRETERA VALLE DE TUXPANGO, 94465 CAMPO CHICO, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EN CARRETERA VALLE DE TUXPANGO, lon:-97.027972, lat:18.844873}} | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 3809199.49 | 3809199.49 | 3809199.49 | 3809199.49 | 3809199.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300850027, contratista:CONCEPCION QUEZADA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACZOQUITLAN VER, monto:3809199.49, importe_modificado:3809199.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.2}} | {2464501/proyecto_INICIO, 2464501/proyecto_PROCESO, 2464501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465244 | Proyecto de inversión | 2498371.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498371.77, modificado:2498371.77}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNCIPAL DE TEOCELO, VER. - 339533 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 164 | Teocelo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocelo | 339533 | S | 5081 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1391.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO PASO DE OBISPO - ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 130 INTERIOR SN RANCHERIA CERCA DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL OBISPO, 91615 PASO DEL OBISPO, TEOCELO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA A PASO DEL OB, lon:-97.01931486, lat:19.39108199}} | 2024-08-21 | 2024-11-18 | 2498371.77 | 2498371.77 | 2498371.77 | 2498371.77 | 2498371.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024301640007/2024, contratista:SO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCELO, VER., monto:2498371.77, importe_modificado:2498371.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1421.0}} | {2465244/proyecto_INICIO, 2465244/proyecto_FIN, 2465244/proyecto_PROCESO, 2465244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465259 | Proyecto de inversión | 1114396.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114396.33, modificado:1114396.33}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE PLAYA VICENTE AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES - 388803 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 130 | Playa Vicente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Playa Vicente | 388803 | S | 101 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:116.01, meta_modificada:116.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:463, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO PLAYA VICENTE - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC- PALOMARES KILÓMETRO 0 + 20 CIUDAD COLONIA DEL CARMEN, 95600 EL ESFUERZO, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ENTRAD, lon:-95.82354679, lat:17.80432428}} | 2024-11-28 | 2024-11-30 | 1114396.33 | 1114396.33 | 1114396.33 | 1114396.33 | 1114396.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301300034, contratista:GUILLERMO MENDOZA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VER, monto:1114396.33, importe_modificado:1114396.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:116.01}} | {2465259/proyecto_INICIO, 2465259/proyecto_PROCESO, 2465259/proyecto_FIN, 2465259/proyecto_PROCESO, 2465259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466685 | Proyecto de inversión | 585219.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585219.08, modificado:585219.08}} | CONSTRUCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD CHAPARRALES, CAZONES DE HERRERA - 344733 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 33 | Cazones de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cazones de Herrera | 344733 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE FERNANDO VAZQUEZ EJIDO MARCO ANTONIO MUÑOZ EL CHAPARRAL, 92972 MARCO ANTONIO MUÑOZ (EL CHAPARRAL), CAZONES DE HERRERA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MAREA Y CALLE ATOLON, BRECHA SALIDA A EL RANCHO EL ARENAL A, lon:-97.20508123, lat:20.75910266}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 585219.08 | 585219.08 | 585219.08 | 585219.08 | 585219.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.CHV/ADJ/FAISMUN/2024-0131, contratista:SEMAR CONSULTORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA, monto:585219.08, importe_modificado:585219.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2466685/proyecto_INICIO, 2466685/proyecto_PROCESO, 2466685/proyecto_FIN, 2466685/proyecto_PROCESO, 2466685/proyecto_FIN, 2466685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466688 | Proyecto de inversión | 162247.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162247.39, modificado:162247.39}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS POZOS ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y JOSÉ AZUETA BARRIO LOMA COLORADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 392222 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 70 | Hidalgotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgotitlán | 392222 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE LOS POZOS BARRIO LOMA COLORADA, 96930 HIDALGOTITLÁN, HIDALGOTITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE JOSÉ AZUETA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOS POZOS BARRIO LOMA COLORADA ENTRE LAS CALLE , lon:-94.64958833, lat:17.76850204}} | 2024-12-02 | 2024-12-13 | 162247.39 | 162247.39 | 162247.39 | 162247.39 | 162247.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN, VER, monto:162247.39, importe_modificado:162247.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.07}} | {2466688/proyecto_INICIO, 2466688/proyecto_PROCESO, 2466688/proyecto_INICIO, 2466688/proyecto_PROCESO, 2466688/proyecto_FIN, 2466688/proyecto_PROCESO, 2466688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466700 | Proyecto de inversión | 161775.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161775.3, modificado:161775.3}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOCALIDAD LAGUNA COLORADA ANEXO PLAN DE LOS NARANJOS - 344768 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 344768 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LAGUNA COLORADA ANEXO PLAN DE LOS NARANJOS, 95848 LAGUNA COLORADA (ANEXO PLAN DE LOS NARANJOS), ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-95.39417469, lat:18.52103293}} | 2024-10-25 | 2024-12-30 | 161775.3 | 161775.3 | 161775.3 | 161775.3 | 161775.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150023, contratista:MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:161775.3, importe_modificado:161775.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2466700/proyecto_PROCESO, 2466700/proyecto_FIN, 2466700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468817 | Proyecto de inversión | 904015.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904015.56, modificado:904015.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCTAVIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, ENTRE LA CALLE FRANCISCO CRUZ Y LA CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO DE PUEBLO NUEVO. - 396903 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 396903 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ EJIDO PUEBLO NUEVO, 92736 ÁLAMO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO CRUZ Y , LA OBRA SELOCALIZA EN LA CALLE OCTAVIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ ENTRE LA CALLE FRANCIS, lon:-97.683474, lat:20.902274}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 904015.56 | 904015.56 | 904015.56 | 904015.56 | 904015.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-AD-FAISMUN-2024301600077-C031, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:904015.56, importe_modificado:904015.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {2468817/proyecto_PROCESO, 2468817/proyecto_INICIO, 2468817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469618 | Proyecto de inversión | 623767.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623767.74, modificado:623767.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO TEXALA RUMBO A CUAUHTEMPA - 398713 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 171 | Texhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texhuacán | 398713 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA A TEXALA - A CUAUHTEMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA , 00000 EL MIRADOR, TEXHUACÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , UBICADO EN ZONA MONTAÑOSA DE DIFICIL ACCESO C, lon:-97.04573343, lat:18.62613153}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 623767.74 | 623767.74 | 623767.74 | 623767.74 | 623767.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEXVER/IR FAISMUNDF 2024/OP/2024301710024, contratista:TANIA TEMOXTLE CHIPAHUA, convocante:MUNICIPIO DE TEXHUACAN, VER., monto:623767.74, importe_modificado:623767.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2469618/proyecto_INICIO, 2469618/proyecto_PROCESO, 2469618/proyecto_FIN, 2469618/proyecto_PROCESO, 2469618/proyecto_FIN, 2469618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470339 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3A.ETAPA, EN LA COLONIA EL HIGO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ. - 354534 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 354534 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CHALAHUITE COLONIA EL HIGO, 93429 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y , ATRAS DE LAS OFICINAS DE INSPECCION DE POLICIA MUNICIPAL, lon:-97.310239, lat:20.461897}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1004-AD, contratista:ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2470339/proyecto_INICIO, 2470339/proyecto_PROCESO, 2470339/proyecto_FIN, 2470339/proyecto_INICIO, 2470339/proyecto_PROCESO, 2470339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470340 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA GRADAS, ALUMBRADO Y BAÑOS EN LA COLONIA OBRERA DE LA COMUNIDAD COSAMALOAPAN - 400426 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 400426 | S | 485 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.4, meta_modificada:62.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PRIVADA TOMAS GARCIA COLONIA MÁRTIRES DE VERACRUZ, 95395 COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA 1 Y PRIVADA JUAN CRUZ CADENA, PRIVADA JACOBO HERRERA PRIVCANCHA DEPORTIVA EN PRIVADA TO, lon:-95.784251, lat:18.369014}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450030, contratista:REYES VALLECILLO JUAN, convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.4}} | {2470340/proyecto_INICIO, 2470340/proyecto_PROCESO, 2470340/proyecto_FIN, 2470340/proyecto_PROCESO, 2470340/proyecto_FIN, 2470340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471885 | Proyecto de inversión | 251183.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251183.3, modificado:245396.17}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE COLON, UBICADO ENTRE LAS CALLES SEGUNDA DE ZAMORA Y CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 358474 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 358474 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.65, meta_modificada:117.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE COLON COLONIA COATEPEC CENTRO, 91500 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SEGUNDA DE ZAMORA Y CALLE CONSTITUCION, EN LA ESQUINA DE LAS CALLES CONSTITUCION Y COLON SE UBICA LA TIENDA COMERCIAL D, lon:-96.95713309, lat:19.45525559}} | 2024-11-11 | 2024-12-27 | 245396.17 | 245396.17 | 245396.17 | 245396.17 | 245396.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/MULT07/0033, contratista:ROSA ISABEL SENTECO PERALRA, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:245396.17, importe_modificado:245396.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.76}} | {2471885/proyecto_INICIO, 2471885/proyecto_PROCESO, 2471885/proyecto_FIN, 2471885/proyecto_INICIO, 2471885/proyecto_FIN, 2471885/proyecto_PROCESO, 2471885/proyecto_FIN, 2471885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471893 | Proyecto de inversión | 1228210.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228210.76, modificado:1228210.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE CHINAMECA VER. - 358484 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 59 | Chinameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinameca | 358484 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.72, meta_modificada:847.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO RANCHO VIEJO, 95997 RANCHO VIEJO, CHINAMECA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA , lon:-94.76383193, lat:18.03072982}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 1228210.76 | 1228210.76 | 1228210.76 | 1228210.76 | 1228210.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV-FAISMUN-2024-059-016, contratista:CONSTPROVER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMECA VER, monto:1228210.76, importe_modificado:1228210.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.29}} | {2471893/proyecto_INICIO, 2471893/proyecto_FIN, 2471893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471902 | Proyecto de inversión | 2210380.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2210380.35, modificado:2210380.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE REVOLUCIÓN 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD LA BOCA - 358495 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 358495 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.74, meta_modificada:1512.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:13, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO LA BOCA, 95819 LA BOCA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MORALES Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAMOS HACIA LA DERECHA POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO DESPUÉS AVAN, lon:-95.247194, lat:18.358712}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2210380.35 | 2210380.35 | 2210380.35 | 2210380.35 | 2210380.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0070, contratista:JULIO CESAR ORTEGA ROSARIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2210380.35, importe_modificado:2210380.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.36}} | {2471902/proyecto_INICIO, 2471902/proyecto_PROCESO, 2471902/proyecto_FIN, 2471902/proyecto_PROCESO, 2471902/proyecto_FIN, 2471902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471908 | Proyecto de inversión | 78308.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78308.91, modificado:78308.91}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE REFORMA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FIN DE TRAZO DEL BARRIO DE XICO, COATZINTLA, VER. - 404259 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 404259 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:23.15, meta_modificada:23.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA BARRIO DE XICO, 93160 COATZINTLA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FIN DE TRAZO BARRIO DE XICO, EL MURO SE CONSTRUIRA SOBRE LA AVENIDA REFORMA AL FINAL DE TRAZO, lon:-97.455786, lat:20.478344}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 78308.91 | 78308.91 | 78308.91 | 78308.91 | 78308.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400168, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:78308.91, importe_modificado:78308.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:23.15}} | {2471908/proyecto_FIN, 2471908/proyecto_PROCESO, 2471908/proyecto_INICIO, 2471908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471926 | Proyecto de inversión | 102460.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102460.26, modificado:102460.26}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE LOS MOLINOS SAN JOSE, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 358534 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Perote | 358534 | S | 89 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.2, meta_modificada:84.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:12, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO LOS MOLINOS SAN JOSÉ, 91278 LOS MOLINOS (SAN JOSÉ), PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, lon:-97.21682358, lat:19.59407162}} | 2024-11-09 | 2024-12-11 | 102460.26 | 102460.26 | 102460.26 | 102460.26 | 102460.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/72, contratista:DIONISIO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:378479.74, importe_modificado:378479.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.2}} | {2471926/proyecto_INICIO, 2471926/proyecto_PROCESO, 2471926/proyecto_FIN, 2471926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461662 | Proyecto de inversión | 2528110.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2528110.66, modificado:2528110.66}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE NOPALAPAN. - 237398 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 237398 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:30, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA PUEBLO NOPALAPAN, 95674 NOPALAPAN, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA OPBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE A LA PARROQUIA DE LA COMUN, lon:-95.33098057, lat:18.11426684}} | 2024-08-14 | 2024-11-14 | 2528110.66 | 2528110.66 | 2528110.66 | 2528110.66 | 2528110.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0055-2024, contratista:ROSARIO NATOLI MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:2528110.66, importe_modificado:2528110.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:512.0}} | {2461662/proyecto_PROCESO, 2461662/proyecto_FIN, 2461662/proyecto_PROCESO, 2461662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463035 | Proyecto de inversión | 1105574.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105574.68, modificado:1385561.57}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TLALTENANGO EN LUGAR CONOCIDO COMO HUICOCTITLA SOBRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 383408 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 383408 | S | 120 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO TLATENNAGO RANCHERIA TLALTENANGO, 94800 TLALTENANGO, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO ALTERNO DE TLALTENANGO Y CAMINO CAMINO TLALTENANGOCENTRO, CAMINO ALTERNO DE TLALTENANGO ENTRE CAM, lon:-97.11263527, lat:18.6233041}} | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 1385561.57 | 1385561.57 | 1385561.57 | 1385561.57 | 1385561.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840028, contratista:JULIA HERMINIA HERNANDEZ ULLOSA, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:1385561.57, importe_modificado:1385561.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2463035/proyecto_INICIO, 2463035/proyecto_PROCESO, 2463035/proyecto_INICIO, 2463035/proyecto_FIN, 2463035/proyecto_PROCESO, 2463035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463763 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840000.0, modificado:840000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAPAN - 307859 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 17 | Apazapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apazapan | 307859 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO CHAHUAPAN, 91649 CHAHUAPAN, APAZAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ DOMICILIO CONOCIDO CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE FRANCISC, lon:-96.68684068, lat:19.34697985}} | 2024-10-29 | 2024-11-29 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300170007, contratista:NAOMI SCARLETT HERNANDEZ ALARCON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.,, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:485.0}} | {2463763/proyecto_INICIO, 2463763/proyecto_PROCESO, 2463763/proyecto_FIN, 2463763/proyecto_INICIO, 2463763/proyecto_PROCESO, 2463763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464509 | Proyecto de inversión | 5916608.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5916608.98, modificado:5916608.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA VALLE DE TUXPANGO CADENAMIENTO 1 220.00 2 070.00 EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUITLÁN - 330894 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtaczoquitlán | 330894 | S | 17000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5816.07, meta_modificada:5816.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA CUMBRE DE TUXPANGO COLONIA CUMBRES DE TUXPANGO, 94465 CAMPO CHICO, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CARRETERA VALLE DE TUXPANGO, lon:-97.027972, lat:18.844873}} | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 5916608.98 | 5916608.98 | 5916608.98 | 5916608.98 | 5916608.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300850028, contratista:INKM INGENIERIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACZOQUITLAN VER, monto:5916608.98, importe_modificado:5916608.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5816.07}} | {2464509/proyecto_FIN, 2464509/proyecto_PROCESO, 2464509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465285 | Proyecto de inversión | 375840.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375840.56, modificado:375840.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE FRANCISCO HERNANDEZ OCHOA Y LA CALLE BUCARELI DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 388880 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 388880 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA JÓSE LÓPEZ PORTILLO, 93607 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO HERNANDEZ OCHOA Y CALLE BUCARELLI, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTA, lon:-97.063983, lat:20.065884}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 375840.56 | 375840.56 | 375840.56 | 375840.56 | 375840.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020192, contratista:BLANCA YULI ALAVEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:375840.56, importe_modificado:375840.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2465285/proyecto_PROCESO, 2465285/proyecto_INICIO, 2465285/proyecto_PROCESO, 2465285/proyecto_FIN, 2465285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465310 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR4696P EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JESUS CARRANZA, VER. - 388947 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 91 | Jesús Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jesús Carranza | 388947 | S | 141 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:36, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVA ESPERANZA, 96973 NUEVA ESPERANZA, JESÚS CARRANZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRINCIPAL EL PROYECTO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION D, lon:-94.77113534, lat:17.32750679}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/FAISMUN/2024300910122, contratista:ANAYELI DOMINGUEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS CARRANZA, VER., monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:620.0}} | {2465310/proyecto_INICIO, 2465310/proyecto_PROCESO, 2465310/proyecto_INICIO, 2465310/proyecto_FIN, 2465310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466750 | Proyecto de inversión | 804273.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804273.14, modificado:804273.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA, SOBRE LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA EL TROPICO MONTEPIO - 344830 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 344830 | S | 189 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA CARRETERA EL TROPICO MONTEPIO EJIDO LA FLORIDA, 95845 LA FLORIDA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA ANA VELA, CALLE JUAN PEREZ PALACIOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDA, lon:-95.37112152, lat:18.62776588}} | 2024-10-25 | 2024-12-30 | 804273.14 | 804273.14 | 804273.14 | 804273.14 | 804273.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150032, contratista:ANA RUTH SIMBRON ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:804273.14, importe_modificado:804273.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {2466750/proyecto_PROCESO, 2466750/proyecto_FIN, 2466750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467431 | Proyecto de inversión | 999203.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999203.85, modificado:999203.85}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE - 346633 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 346633 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:707.58, meta_modificada:707.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN CIUDAD 20 DE NOVIEMBRE, 95775 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE LOS TAMARINDOS, CALLE 18 DE MARZO SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA FRA, lon:-95.22327147, lat:18.43256362}} | 2024-10-23 | 2024-12-25 | 999203.85 | 999203.85 | 999203.85 | 999203.85 | 999203.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0009, contratista:RDESS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:907374.59, importe_modificado:907374.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:707.58}} | {2467431/proyecto_FIN, 2467431/proyecto_INICIO, 2467431/proyecto_FIN, 2467431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468118 | Proyecto de inversión | 3997884.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3997884.58, modificado:3997884.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE COATEPEC DE ARRIBA, CADENAMIENTO DEL KM 0 000 AL KM 2 900 - 395538 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acultzingo | 395538 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO COATEPEC DE ABAJO - COATEPEC DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 INTERIOR SN RANCHERIA COATEPEC DE ARRIBA, 94769 COATEPEC DE ARRIBA, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ORIGEN CAMINO COATE, lon:-97.25140217, lat:18.71120219}} | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 3997884.58 | 3997884.58 | 3997884.58 | 3997884.58 | 3997884.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300060005, contratista:ALELUYA HERNÁNDEZ RIGOBERTO RODOLFO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:3997884.58, importe_modificado:3997884.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13000.0}} | {2468118/proyecto_INICIO, 2468118/proyecto_FIN, 2468118/proyecto_INICIO, 2468118/proyecto_FIN, 2468118/proyecto_PROCESO, 2468118/proyecto_FIN, 2468118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468153 | Proyecto de inversión | 186315.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186315.48, modificado:186315.48}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE AV.VERACRUZ Y RIO CARBONERA EN LA COL. UNION Y PROGRESO Y SALVADOR G GARCIA DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO,VER. - 395651 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 395651 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE PABLO SIDAR COLONIA UNIÓN PROGRESO, 94734 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PABLO SIDAR Y AVENIDA VERACRUZ, CALLE RIO CARBONERA LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PABLO SIDAR ENTR, lon:-97.16010095, lat:18.83309269}} | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 186315.48 | 186315.48 | 186315.48 | 186315.48 | 186315.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380049, contratista:construcciones supervision y suministros favrelin s.a de c.v, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:186315.48, importe_modificado:186315.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2468153/proyecto_INICIO, 2468153/proyecto_PROCESO, 2468153/proyecto_INICIO, 2468153/proyecto_FIN, 2468153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469631 | Proyecto de inversión | 295004.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295004.5, modificado:295004.5}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, ENTRE CALLE CANDIDO AGUILAR Y LA CLÍNCA RURAL IMSS DE LA LOCALIDAD DE TECAMA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER. - 398732 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 186 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 398732 | S | 75 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO TECAMA, 94170 TECAMA, TOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CANDIDO AGUILAR Y CALLE LUIS REMIGIO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL INICIANDO EN LA, lon:-96.98461209, lat:19.00471215}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 295004.5 | 295004.5 | 295004.5 | 295004.5 | 295004.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301860006, contratista:LAURA CRUZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER., monto:295004.5, importe_modificado:295004.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}} | {2469631/proyecto_INICIO, 2469631/proyecto_FIN, 2469631/proyecto_PROCESO, 2469631/proyecto_FIN, 2469631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469645 | Proyecto de inversión | 788370.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788370.1, modificado:788370.1}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA COMUNIDAD TECAMALUCAN - 398758 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acultzingo | 398758 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:AVENIDA CAMINO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA TECAMALUCAN, 94762 TECAMALUCAN, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA CAMINO NACIONAL ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y B, lon:-97.22429691, lat:18.76303279}} | 2024-11-18 | 2024-12-15 | 788370.1 | 788370.1 | 788370.1 | 788370.1 | 788370.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300060002, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL VERASUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:788370.1, importe_modificado:788370.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2469645/proyecto_INICIO, 2469645/proyecto_PROCESO, 2469645/proyecto_FIN, 2469645/proyecto_INICIO, 2469645/proyecto_PROCESO, 2469645/proyecto_FIN, 2469645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471178 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:139904.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMA NUEVA, LOCALIDAD LA LIMA NUEVA - 356756 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Castillo de Teayo | 356756 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.68, meta_modificada:20.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA LA LIMA NUEVA, 92940 LA LIMA NUEVA, CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA A LA LIMA NUEVA, EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD LA LIMA NUEVA AUN , lon:-97.667686, lat:20.7508}} | 2024-11-11 | 2024-12-15 | 139904.87 | 139904.87 | 139904.87 | 139904.87 | 139904.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-157/DOP/FAISMUN-2024/IA3-2024301570005, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, contratista:DAVID CHAVEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO, monto:2798143.73, importe_modificado:2798143.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.68}} | {2471178/proyecto_FIN, 2471178/proyecto_INICIO, 2471178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471933 | Proyecto de inversión | 379310 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379310.0, modificado:364538.0}} | CONSTRCUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO BARRIENTOS Y BARRIENTOS - 404303 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 404303 | S | 82 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:22, direccion:CALLE JUQUILA RANCHERIA FRANCISCO BARRIENTOS Y BARRIENTOS, 93668 FRANCISCO BARRIENTOS Y BARRIENTOS (SANTA ANITA), JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL JALACINGO ALTOTONGA Y CALLE SANTA ANITA, , lon:-97.27731, lat:19.784951}} | 2024-06-26 | 2024-08-30 | 364538 | 364538 | 364538 | 364538 | 364538 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/59, contratista:URBANO AVILA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1072874.9, importe_modificado:1025794.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2471933/proyecto_FIN, 2471933/proyecto_PROCESO, 2471933/proyecto_INICIO, 2471933/proyecto_PROCESO, 2471933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471939 | Proyecto de inversión | 189655 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189655.0, modificado:186509.0}} | CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 404321 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 404321 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:11, direccion:CALLE NIÑO JESUS RANCHERIA IGNACIO ALLENDE, 93660 IGNACIO ALLENDE, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LA HERMITA, LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE HARAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD INIC, lon:-97.26019597, lat:19.79376388}} | 2024-06-26 | 2024-08-30 | 186509 | 186509 | 186509 | 186509 | 186509 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/59, contratista:URBANO AVILA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1072874.9, importe_modificado:1025794.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2471939/proyecto_INICIO, 2471939/proyecto_PROCESO, 2471939/proyecto_FIN, 2471939/proyecto_PROCESO, 2471939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471984 | Proyecto de inversión | 228508.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228508.12, modificado:228508.12}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON PACHECO ENTRE NIÑOS HEROES SUR Y CERRADA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. - 358790 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 358790 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:90.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLEJON PACHECO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 96330 OTEAPAN, OTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 260 METROS APROXIMADAMENTE DESPUES DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEP, lon:-94.65561207, lat:17.99313256}} | 2024-10-21 | 2024-11-16 | 228508.12 | 228508.12 | 228508.12 | 228508.12 | 228508.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-009, contratista:JOCABET ELIDA ESTEVA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:228508.12, importe_modificado:228508.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.4}} | {2471984/proyecto_INICIO, 2471984/proyecto_FIN, 2471984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462511 | Proyecto de inversión | 2971792.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2971792.14, modificado:2971792.14}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA AMPLIACION COJINILLO - 283059 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 174 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 283059 | S | 260 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE AL RIO PASO JULIETA COLONIA AMPLIACIÓN COJINILLO, 95160 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAÑERA AGUSTIN LARA Y , CALLE AMPLIACION CALLE DEL MAESTRO VINIENDO POR LA CALLE LUIS CORRO, lon:-96.366333, lat:18.435497}} | 2024-11-09 | 2024-12-31 | 2971792.14 | 2971792.14 | 2971792.14 | 2971792.14 | 2971792.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-FAISMUN-2024-DOP-2024301740007, contratista:PLANTA ALTA BUFETE DE ARQUITECTURA, S.C., convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA VERACRUZ, monto:2393915.61, importe_modificado:2393915.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1254.0}} | {2462511/proyecto_INICIO, 2462511/proyecto_FIN, 2462511/proyecto_PROCESO, 2462511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463061 | Proyecto de inversión | 2428430.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2428430.32, modificado:2428430.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TAMAZOLAPA, TERCERA ETAPA. - 383442 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 383442 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2793.4, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TAMAZOLAPA, 94144 TAMAZOLAPA, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y , LA LOCALDIAD DE TAMAZOLAPA SE ENCUENTRA A 8.3, lon:-97.10842259, lat:19.06743355}} | 2024-11-26 | 2024-12-26 | 2428430.32 | 2428430.32 | 2428430.32 | 2428430.32 | 2428430.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470032, contratista:MARISOL HEREDIA ARZABA, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:2428430.32, importe_modificado:2428430.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2463061/proyecto_FIN, 2463061/proyecto_PROCESO, 2463061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463082 | Proyecto de inversión | 570741.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570741.38, modificado:531629.97}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 2DA PRIVADA DE PASO CARRETAS EN LA COL. LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 383482 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 383482 | S | 65 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.7, meta_modificada:347.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA DE PASO CARRETAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 94733 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA 2DA PRIVADA DE PASO CARRETAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRIVADA PRIMERA DE PAS, lon:-97.12435404, lat:18.83378095}} | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 531629.97 | 531629.97 | 531629.97 | 531629.97 | 531629.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380031, contratista:YGR SOLUCIONES APLICADAS EN CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:570741.38, importe_modificado:531629.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.7}} | {2463082/proyecto_FIN, 2463082/proyecto_INICIO, 2463082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463841 | Proyecto de inversión | 244000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244000.2, modificado:244000.2}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS CALLE SIN NOMBRE ENTRE JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET Y EL ASILO MADRE TERESA DE CALCUTA DE LA COLONIA MANUEL I. AVILA VIVAH DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANUCO, VER. - 385464 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 385464 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.4, meta_modificada:204.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMNRE COLONIA VIVAH, 93994 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL DE KINDER JEAN PIAGET Y CALLE PRINCIPAL AL ACCESO DE ASILO MADRE TERESA DE CALCUTA, CAMINO LIBRAMIENTO AL INGENIO , lon:-98.18587266, lat:22.02716886}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 244000.2 | 244000.2 | 244000.2 | 244000.2 | 244000.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230338, contratista:PAVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:244000.2, importe_modificado:244000.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.4}} | {2463841/proyecto_INICIO, 2463841/proyecto_PROCESO, 2463841/proyecto_FIN, 2463841/proyecto_INICIO, 2463841/proyecto_FIN, 2463841/proyecto_PROCESO, 2463841/proyecto_INICIO, 2463841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464554 | Proyecto de inversión | 948449.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948449.86, modificado:948449.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DOMO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN LA COLONIA LAGUNA DE LA COSTA DE LA COMUNIDAD DE MORALILLO DE PANUCO, VER. SEGUNDA ETAPA. - 387045 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 387045 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLE REFORMA COLONIA LAGUNA DE LA COSTA, 92018 MORALILLO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE PRIV. OCTAVA, CALLE VERACRUZ SE LOCALIZA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LA NOVENA Y LA PRIV 8 OCTAVA EN LA , lon:-97.90910231, lat:22.2289709}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 948449.86 | 948449.86 | 948449.86 | 948449.86 | 948449.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230344, contratista:ALFONSO SAN MARTIN SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:948449.86, importe_modificado:948449.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:335.0}} | {2464554/proyecto_INICIO, 2464554/proyecto_PROCESO, 2464554/proyecto_FIN, 2464554/proyecto_INICIO, 2464554/proyecto_PROCESO, 2464554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465345 | Proyecto de inversión | 1458259.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1458259.58, modificado:1446500.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE LA ROSA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE POZO 300, COL. LAS ANIMAS, POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 339758 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 339758 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.35, meta_modificada:374.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROSA INTERIOR SN COLONIA LAS ANIMAS, 93294 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE POZO 300, CALLE BUGAMBILIAS LA CALLE DE LA ROSA UBICADA EN LA COL LA, lon:-97.42099554, lat:20.5073127}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 1446500.84 | 1446500.84 | 1446500.84 | 1446500.84 | 1446500.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0040, contratista:JORGE ALFONSO CLEMENTE SOSA, convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:1414858.27, importe_modificado:1414858.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.35}} | {2465345/proyecto_FIN, 2465345/proyecto_PROCESO, 2465345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466083 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FERROCARRIL DE LA LOCALIDAD DE TAMOS, MUNICIPIO DE PANUCO, VER. - 390486 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 390486 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:14, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA TAMOS, 92018 TAMOS, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EUSEBIO GARCIA NUÑEZ Y CALLE MACARIO SILVA, SE LOCALIZA EN LA CALLE FERROCARRIL EN ENTRE CALLE EUSEBIO GARCIA NUÑEZ Y MACARIO SIL, lon:-97.99672405, lat:22.2226863}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230358, contratista:GIOVANNY INES MAR GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2466083/proyecto_PROCESO, 2466083/proyecto_FIN, 2466083/proyecto_INICIO, 2466083/proyecto_PROCESO, 2466083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466099 | Proyecto de inversión | 3271539.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3271539.41, modificado:3271539.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 21 PONIENTE Y AVENIDA 21 BIS PONIENTE ENTRE CALLE 46 SUR Y CALLE 56 COLONIA RESERVA TERRITORIAL DE HUATUSCO, VER - 343795 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huatusco | 343795 | S | 1250 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1984.0, meta_modificada:1984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 PONIENTE COLONIA RESERVA TERRITORIAL, 94106 HUATUSCO DE CHICUELLAR, HUATUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 21 Y CALLE 46, CALLE 56 SUR LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DA ACCESO A LA AV. 13 QUE ES LA PR, lon:-96.979791, lat:19.14041989}} | 2024-10-25 | 2024-12-30 | 3271539.41 | 3271539.41 | 3271539.41 | 3271539.41 | 3271539.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIR/2024300710034/FAISMUN, contratista:JOSE LUIS MARQUEZ TEPATLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, monto:3330398.11, importe_modificado:3271539.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1984.0}} | {2466099/proyecto_PROCESO, 2466099/proyecto_INICIO, 2466099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466101 | Proyecto de inversión | 1315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315000.0, modificado:1365000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACION MARIANO ABASOLO, ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y EL RÍO PEXTLAN EN LA CABECERA MUNICIPAL - 343797 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xico | 343797 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PROLONGACION MARIANO ABASOLO PUEBLO XICO, 91240 XICO, XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AL CAMPO DE BEISBOL Y , EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROLONGACION MARIANO ABASOLO ENTRE EL CAMPO DE B, lon:-97.00728453, lat:19.41793355}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 1365000 | 1365000 | 1365000 | 1365000 | 1365000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0009-0010-0011, contratista:MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:1294630.93, importe_modificado:1365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2466101/proyecto_INICIO, 2466101/proyecto_PROCESO, 2466101/proyecto_FIN, 2466101/proyecto_PROCESO, 2466101/proyecto_FIN, 2466101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467517 | Proyecto de inversión | 1448879.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448879.02, modificado:1448879.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO BARRA DE PALMAS SAN ANTONIO DEL KM 0 000.00 AL KM 0 154.70, LOC. BARRA DE PALMAS - 346907 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 114 | Nautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nautla | 346907 | S | 272 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.5, meta_modificada:1261.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:6, direccion:CALLE BARRA DE PALMAS RANCHERIA BARRA DE LAS PALMAS, 93815 BARRA DE PALMAS, NAUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CARRETERA SAN ANTONIO, CARRETERA CARRETERA POZA RICA VERACRUZ 180 SE LOCALIZA ENTRA, lon:-96.72402722, lat:20.16328763}} | 2024-11-02 | 2024-12-31 | 1448879.02 | 1448879.02 | 1448879.02 | 1448879.02 | 1448879.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C12-FAISMUN-DF2024301140025, contratista:C. ANA DELIA HUESCA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NAUTLA, monto:1448879.02, importe_modificado:1448879.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.5}} | {2467517/proyecto_FIN, 2467517/proyecto_PROCESO, 2467517/proyecto_FIN, 2467517/proyecto_PROCESO, 2467517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467523 | Proyecto de inversión | 3326545.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3326545.98, modificado:3326545.98}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE COMOAPAN - 346934 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 346934 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.29, meta_modificada:1.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:26, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO COMOAPAN, 95805 COMOAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SALIENDO DE LA CABECERA SE DIRIGE AL SUROESTE POR FCO. I. MADERO HACIA CALL, lon:-95.17525148, lat:18.402383}} | 2024-10-30 | 2024-12-23 | 3326545.98 | 3326545.98 | 3326545.98 | 3326545.98 | 3326545.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0013, contratista:KAIROS INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3290365.4, importe_modificado:3326545.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.29}} | {2467523/proyecto_INICIO, 2467523/proyecto_FIN, 2467523/proyecto_PROCESO, 2467523/proyecto_FIN, 2467523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468175 | Proyecto de inversión | 1165800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165800.0, modificado:1165800.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GAVILAN - 395678 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 395678 | S | 289 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:PRIVADA CONOCIDO RANCHERIA GAVILÁN, 92270 GAVILÁN, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO GAVILAN AL CAMPO DEPORTIVO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-98.00548415, lat:21.21256732}} | 2024-11-21 | 2024-12-15 | 1165800 | 1165800 | 1165800 | 1165800 | 1165800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-IXCA-2024300780050, contratista:CELSO CHAVEZ TRINIDAD, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:1165800.0, importe_modificado:1165800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15000.0}} | {2468175/proyecto_INICIO, 2468175/proyecto_FIN, 2468175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468176 | Proyecto de inversión | 570770 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570770.0, modificado:570770.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER. - 348662 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 186 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 348662 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:3, direccion:PUERTO SAN MARTÍN, 94178 SAN MARTÍN, TOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE VEREDA RUMBO A IXHUATLAN DEL CAFE Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE SE ENCUENTRA ENTRE VEREDA RUMBO A IX, lon:-96.97526738, lat:19.02211838}} | 2024-10-28 | 2024-12-13 | 570770 | 570770 | 570770 | 570770 | 570770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301860023, contratista:MARCELA RAMIREZ RINCON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER., monto:570770.0, importe_modificado:570770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:489.0}} | {2468176/proyecto_INICIO, 2468176/proyecto_FIN, 2468176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468181 | Proyecto de inversión | 2713037.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2713037.2, modificado:2713037.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ADOQUÍN EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN EN SIERRA DE AGUA - 395697 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acultzingo | 395697 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN RANCHERIA SIERRA DE AGUA, 94766 SIERRA DE AGUA, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, CALLE FRANCISO I MADERO ENTRE CAMINO NACIONAL , lon:-97.24237925, lat:18.74904195}} | 2024-11-18 | 2024-12-29 | 2713037.2 | 2713037.2 | 2713037.2 | 2713037.2 | 2713037.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300060014, contratista:SAÚL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:2713037.2, importe_modificado:2713037.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2468181/proyecto_INICIO, 2468181/proyecto_PROCESO, 2468181/proyecto_FIN, 2468181/proyecto_PROCESO, 2468181/proyecto_FIN, 2468181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468195 | Proyecto de inversión | 1790440 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1790440.0, modificado:1790440.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA RANCHO DE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 395729 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 395729 | S | 130 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA SAN ISIDRO, 94430 SAN ISIDRO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA A LA PERLA Y CARRETERA SAN ISIDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN ISIDRO EN LA CALLE SAN I, lon:-97.12975265, lat:18.89852816}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1790440 | 1790440 | 1790440 | 1790440 | 1790440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810008, contratista:C. MIGUEL ANGEL NOLASCO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:1790440.0, importe_modificado:1790440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2468195/proyecto_INICIO, 2468195/proyecto_PROCESO, 2468195/proyecto_FIN, 2468195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468912 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820000.0, modificado:820000.0}} | ONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DTV1766Z LOCALIDAD SAN ANTONIO TAMIJUI LAS BREAS OZULUAMA VER - 350425 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 350425 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO SAN ANTONIO TAMIJUI, 92080 SAN ANTONIO TAMIJUI, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CE, lon:-97.74483816, lat:21.62106331}} | 2024-10-30 | 2024-12-15 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210087, contratista:NORVER CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:1190765.72, importe_modificado:1190765.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:523.0}} | {2468912/proyecto_FIN, 2468912/proyecto_PROCESO, 2468912/proyecto_FIN, 2468912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468920 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30ETV0255Q LOCALIDAD LA MINA - 350438 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 350438 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:53, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO LA MINA, 92080 LA MINA, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ARTURO M Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO FRENT, lon:-97.82499211, lat:21.82889587}} | 2024-10-30 | 2024-12-20 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210008, contratista:CESAR SANCHEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2468920/proyecto_PROCESO, 2468920/proyecto_INICIO, 2468920/proyecto_FIN, 2468920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468937 | Proyecto de inversión | 614076.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614076.91, modificado:614076.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE MANTE PLANADA - 397271 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 397271 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA MANTE PLANADA - CENTRO DE MANTE PLANADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 123 RANCHERIA MANTE PLANADA, 92270 MANTE PLANADA, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A LA PIMIENTA Y , , lon:-98.0301763, lat:21.18083753}} | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 614076.91 | 614076.91 | 614076.91 | 614076.91 | 614076.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-D-FAISMUN-IXCA-2024300780027, contratista:CONSTRUCTORA NORECK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:614076.91, importe_modificado:614076.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.0}} | {2468937/proyecto_INICIO, 2468937/proyecto_FIN, 2468937/proyecto_PROCESO, 2468937/proyecto_FIN, 2468937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470418 | Proyecto de inversión | 2630472.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2630472.95, modificado:2630472.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SERGIO VERA CERVANTES, MPIO. DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. - 354695 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 354695 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2464.8, meta_modificada:2464.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SERGIO VERA CERVANTES, 95636 EJIDO SERGIO VERA CERVANTES, SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA FEDERAL 147 TUXTEPEC-PALOMARES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ELADIO RAMIREZ SE, lon:-95.62807112, lat:17.60672964}} | 2024-10-21 | 2024-12-19 | 2630472.95 | 2630472.95 | 2630472.95 | 2630472.95 | 2630472.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/M212/22/2024, contratista:JOCABET ELIDA ESTEVA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:2630472.95, importe_modificado:2630472.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2464.8}} | {2470418/proyecto_INICIO, 2470418/proyecto_FIN, 2470418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471216 | Proyecto de inversión | 622383 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622383.0, modificado:622383.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE EL NOGAL Y PRIVADA EL NOGAL DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 402854 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 402854 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:21, direccion:CALLE EL NOGAL RANCHERIA VISTA HERMOSA, 93675 VISTA HERMOSA, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA DEL NOGAL Y , LA ELECTRIFICACION INICIARA EN LA CALLE EL NOGAL DE LAPARTE ALTA DE VISTA HERMOSA TERMINANDO , lon:-97.30288605, lat:19.72141396}} | 2024-05-17 | 2024-07-06 | 622383 | 622383 | 622383 | 622383 | 622383 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/40, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:705324.57, importe_modificado:622383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2471216/proyecto_PROCESO, 2471216/proyecto_FIN, 2471216/proyecto_INICIO, 2471216/proyecto_PROCESO, 2471216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471219 | Proyecto de inversión | 1765193.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1765193.3, modificado:1765193.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA - 356929 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 356929 | S | 350 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1322.4, meta_modificada:1322.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:13, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA PRIMO VERDAD (SAN MIGUEL), 92660 PRIMO VERDAD (SAN MIGUEL), BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HEROES DE NACOZARI, LA HUBICACION DE LA OBRA SE EN, lon:-98.21449897, lat:20.82280668}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 1765193.3 | 1765193.3 | 1765193.3 | 1765193.3 | 1765193.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270115, contratista:SERGIO RUBEN MARTINEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:1765193.3, importe_modificado:1765193.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1322.48}} | {2471219/proyecto_INICIO, 2471219/proyecto_FIN, 2471219/proyecto_INICIO, 2471219/proyecto_PROCESO, 2471219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471238 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435000.0, modificado:419854.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE MIXQUIAPAN - 402879 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 402879 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:15, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA MIXQUIAPAN, 93671 MIXQUIAPAN, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , A ELECTRIFICACON QUE SE PRETENDE AMPLIAR ESTA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE PASANDO DEL TEMPLO EVANGELICO RUMB, lon:-97.274849, lat:19.693639}} | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 419854 | 419854 | 419854 | 419854 | 419854 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/72, contratista:ARTURO CARRIZO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:434301.41, importe_modificado:419854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2471238/proyecto_INICIO, 2471238/proyecto_FIN, 2471238/proyecto_PROCESO, 2471238/proyecto_FIN, 2471238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471245 | Proyecto de inversión | 399645.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399645.52, modificado:399645.52}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CAMINO AL PANTEON EN JAMAPA, LOCALIDAD LA CHORRERA, MUNICIPIO DE JAMAPA - 356978 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 90 | Jamapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jamapa | 356978 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO JAMAPA - EL ZACATAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO LA CHORRERA, 94260 LA CHORRERA, JAMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ULTIMA CALLE CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.24559245, lat:19.03312981}} | 2024-10-28 | 2024-12-15 | 399645.52 | 399645.52 | 399645.52 | 399645.52 | 399645.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/AD/2024-30-090-0019, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL VELA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VERACRUZ, monto:399645.52, importe_modificado:399645.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2471245/proyecto_PROCESO, 2471245/proyecto_FIN, 2471245/proyecto_INICIO, 2471245/proyecto_PROCESO, 2471245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472010 | Proyecto de inversión | 2763762.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2763762.67, modificado:2763762.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 358835 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 358835 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.0, meta_modificada:1624.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:120, direccion:PUEBLO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 95809 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ HASTA LLEGAR AL BOULEVAR, lon:-95.16069832, lat:18.59370158}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2763762.67 | 2763762.67 | 2763762.67 | 2763762.67 | 2763762.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0076, contratista:ARA INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2763762.67, importe_modificado:2763762.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1624.25}} | {2472010/proyecto_INICIO, 2472010/proyecto_PROCESO, 2472010/proyecto_FIN, 2472010/proyecto_INICIO, 2472010/proyecto_PROCESO, 2472010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472030 | Proyecto de inversión | 2570964.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2570964.79, modificado:2570964.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HUITRÓN, EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR DÍAZ MIRÓN EL SALTO HUATUSCO - 358876 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 358876 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1549.5, meta_modificada:1502.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:39, direccion:PUEBLO SALVADOR DIAZ MIRON EL SALTO DE HUATUSCO, 95801 SALVADOR DÍAZ MIRÓN (EL SALTO HUATUSCO), SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SANTIAGO T, lon:-95.20852429, lat:18.6629526}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2570964.79 | 2570964.79 | 2570964.79 | 2570964.79 | 2570964.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0081, contratista:FRANCISCO JAVIER BECERRA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2570964.79, importe_modificado:2570964.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.43}} | {2472030/proyecto_PROCESO, 2472030/proyecto_FIN, 2472030/proyecto_PROCESO, 2472030/proyecto_INICIO, 2472030/proyecto_FIN, 2472030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472559 | Proyecto de inversión | 24978230.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.497823032E7, modificado:2.497823032E7}} | REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DEL CIRCUITO TERESA DE JESÚS, PEDRO GÓMEZ,RÍO PAPALOAPAN, COL. LOS RÍOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 405787 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 405787 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2518.5, meta_modificada:2518.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:120, direccion:CIRCUITO TERESA DE JESUS-PEDRO GOMEZ-RIO PAPALOAPAN INTERIOR SN COLONIA LOS RÍOS, 91966 BAJOS DEL JOBO (PUENTE MORENO), VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE RIO PAPALOAPAN, ESTA OBRA SE REALI, lon:-96.14772876, lat:19.12118203}} | 2024-02-29 | 2024-09-25 | 24978230.32 | 24978230.32 | 24978230.32 | 24978230.32 | 24978230.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVER-2024-RM-0101, contratista:MRG DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, monto:2.497823032E7, importe_modificado:2.497823032E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2518.5}} | {2472559/proyecto_PROCESO, 2472559/proyecto_INICIO, 2472559/proyecto_PROCESO, 2472559/proyecto_FIN, 2472559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472568 | Proyecto de inversión | 1626906.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:684851.83, modificado:684851.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:942055.09, modificado:942055.09}} | REHABILITACION DE CARRETERA ENTROQUE CARRET. FEDERAL 145 LOS TIGRES A BASE DE BACHEO EN TRAMOS AISLADOS - 360285 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 360285 | S | 2000 | 1841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 0+000 - 14+000 KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO LOS TIGRES, 95680 LOS TIGRES (SAN MARCOS), JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ENTORNQUE CARRETERA FEDERAL CD. ALEMAN SA, lon:-95.34732171, lat:17.89503282}} | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 1626906.92 | 1626906.92 | 1626906.92 | 1626906.92 | 1626906.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0060-2024, contratista:LUIS ANGEL QUINO CALVILLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:1301986.48, importe_modificado:1626906.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2472568/proyecto_FIN, 2472568/proyecto_PROCESO, 2472568/proyecto_FIN, 2472568/proyecto_INICIO, 2472568/proyecto_PROCESO, 2472568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472578 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IZTALCHIHUATL ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE MANUEL ALMANZA, CALLE CITLALTEPEC, ENTRE CALLE IZTALCIHUATELY CALLE POPOCATEPETL, CALLE MANUEL ALMANZA ENTRE CALLE IXTALCIHUATL Y CALLE POCPOCATEPETL EN LA COLONIA ARENALITO DE LA COMUNIDAD DE COSAMALOAPAN - 360345 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 360345 | S | 125 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.8, meta_modificada:1407.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE IZTALCIHUATL COLONIA ARENALILLO, 95390 COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GRACIANO SÁNCHEZ Y CALLE MANUAL ALMANZA, CALLE POPOCATEPETL A 300 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLO, lon:-95.802461, lat:18.352321}} | 2024-07-29 | 2024-09-28 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450007, contratista:AMADOR VERA HOMERO, convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1407.8}} | {2472578/proyecto_INICIO, 2472578/proyecto_PROCESO, 2472578/proyecto_FIN, 2472578/proyecto_INICIO, 2472578/proyecto_FIN, 2472578/proyecto_PROCESO, 2472578/proyecto_FIN, 2472578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462560 | Proyecto de inversión | 1976291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1976291.28, modificado:1976291.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SALIDA A CAMINO RINCON PANAL A CAMPO DEPORTIVO Y CALLE DEL SALON SOCIAL, DE CALLE PRINCIPAL A TELEBACHILLERATO HATO DE LA HIGUERA DE LA LOCALIDAD DE HATO DE LA HIGUERA - 381962 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 134 | Puente Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puente Nacional | 381962 | S | 415 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO HATO DE LA HIGUERA, 91658 HATO DE LA HIGUERA, PUENTE NACIONAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y CAMINO CAMINO A RINCON PANAL, CALLE DEL SALON LA OBRA SE, lon:-96.67000941, lat:19.24300345}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 1976291.28 | 1976291.28 | 1976291.28 | 1976291.28 | 1976291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PN/FAISMUN/IR-24/2024301340119, contratista:ANGEL GABRIEL HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, monto:1976291.28, importe_modificado:1976291.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.0}} | {2462560/proyecto_PROCESO, 2462560/proyecto_INICIO, 2462560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462577 | Proyecto de inversión | 1280493.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1280493.56, modificado:1280493.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FIDEL HERRERA ENTRE MALOAPAN Y 12 DE OCTRUBRE CALLE, COSTA ESMERALDA - 381989 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 381989 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL HERRERA COLONIA COSTA ESMERALDA, 93608 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE DIRÍGETE AL SUROEST, lon:-97.081072, lat:20.075818}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 1280493.56 | 1280493.56 | 1280493.56 | 1280493.56 | 1280493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020126, contratista:SERVICIOS EN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA S.Y.C.E, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1280493.56, importe_modificado:1280493.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {2462577/proyecto_FIN, 2462577/proyecto_INICIO, 2462577/proyecto_FIN, 2462577/proyecto_PROCESO, 2462577/proyecto_FIN, 2462577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463126 | Proyecto de inversión | 541810.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541810.46, modificado:541810.46}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL CAMPO DEPORTIVO Y ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN DE LA LOCALIDAD LOS ÓRGANOS - 383559 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 383559 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:16, direccion:RANCHERIA LOS ÓRGANOS, 92420 LOS ÓRGANOS, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE QUE BAJA AL CAM, lon:-97.63179336, lat:21.39024695}} | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 541810.46 | 541810.46 | 541810.46 | 541810.46 | 541810.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAIMUN_2024300601040_AD/18_C39, contratista:JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:541810.46, importe_modificado:541810.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2463126/proyecto_INICIO, 2463126/proyecto_PROCESO, 2463126/proyecto_FIN, 2463126/proyecto_INICIO, 2463126/proyecto_PROCESO, 2463126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463132 | Proyecto de inversión | 1197234.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197234.41, modificado:1197234.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HELECHALES - 383565 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 383565 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HELECHALES, 92600 HELECHALES, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HUAYACOCOTLA-SAN ALEJO Y CALLE AL PANTEON, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE HELECHALES SOBRE LA CARRETERA HUA, lon:-98.46898485, lat:20.60500012}} | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 1197234.41 | 1197234.41 | 1197234.41 | 1197234.41 | 1197234.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720038, contratista:GUILLERMO GERARDO ANDRADE ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:1197234.41, importe_modificado:1197234.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2463132/proyecto_PROCESO, 2463132/proyecto_FIN, 2463132/proyecto_INICIO, 2463132/proyecto_FIN, 2463132/proyecto_PROCESO, 2463132/proyecto_INICIO, 2463132/proyecto_FIN, 2463132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463878 | Proyecto de inversión | 236972.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236972.89, modificado:236972.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE CAMELIAS ENTRE AGUSTIN LARA Y PEDRO INFANTE, COLONIA LA ESTRELLA, EN LA LOCALIDAD DE CATEMACO - 311925 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 311925 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.31, meta_modificada:143.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CAMELIAS COLONIA LA ESTRELLA, 95870 CATEMACO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AGUSTIN LARA Y CALLE PEDRO INFANTE, CALLE AGALTEPEC EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA SAN JUAN ACALEPEC, lon:-95.119197, lat:18.435524}} | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 236972.89 | 236972.89 | 236972.89 | 236972.89 | 236972.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320104, contratista:EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:236972.89, importe_modificado:236972.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.31}} | {2463878/proyecto_INICIO, 2463878/proyecto_PROCESO, 2463878/proyecto_FIN, 2463878/proyecto_PROCESO, 2463878/proyecto_FIN, 2463878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463880 | Proyecto de inversión | 523826.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523826.61, modificado:523826.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRULICO EN CALLE LOS PINOS, EN LA COLONIA LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE CATEMACO - 311941 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 311941 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LOS PINOS, 95870 CATEMACO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y ANDADOR CONOCIDO, CALLE SAN ISIDRO A UN COSTADO DEL ALMACEN COMERCIAL SORIANA, lon:-95.121551, lat:18.424268}} | 2024-04-11 | 2024-05-02 | 523826.61 | 523826.61 | 523826.61 | 523826.61 | 523826.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320129, contratista:ANDREA ISABEL MIXTEGA POLITO, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:523826.61, importe_modificado:523826.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2463880/proyecto_INICIO, 2463880/proyecto_PROCESO, 2463880/proyecto_FIN, 2463880/proyecto_PROCESO, 2463880/proyecto_FIN, 2463880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464618 | Proyecto de inversión | 1800311.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800311.24, modificado:1800311.24}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LAGUNA ENCANTADA 3 SECCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TUXTLA - 333610 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 333610 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE PRIMITIVO R. VALENCIA CIUDAD LAGUNA ENCANTADA, 95750 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 12 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 7 DE SEPTIEMBRE, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE SALIENDO DE LA CABECER, lon:-95.19881029, lat:18.45091184}} | 2024-10-22 | 2024-12-30 | 1800311.24 | 1800311.24 | 1800311.24 | 1800311.24 | 1800311.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0022, contratista:MANUEL QUINTO CHONTAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1782055.58, importe_modificado:1782055.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.58}} | {2464618/proyecto_INICIO, 2464618/proyecto_PROCESO, 2464618/proyecto_FIN, 2464618/proyecto_INICIO, 2464618/proyecto_PROCESO, 2464618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465376 | Proyecto de inversión | 5471579.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5471579.14, modificado:5471579.14}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE PLAYA VICENTE A LA LOCALIDAD EL NIGROMANTE - 389131 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 130 | Playa Vicente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Playa Vicente | 389131 | S | 251 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8213.68, meta_modificada:8213.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO PLAYA VICENTE - EL NIGROMANTE KILÓMETRO 0 + 20 PUEBLO EL NIGROMANTE, 95607 PLAYA VICENTE, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EL NIGROMANTE Y CARRETERA CARRETERA EL NIGRO, lon:-95.80978891, lat:17.82573161}} | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 5471579.14 | 5471579.14 | 5471579.14 | 5471579.14 | 5471579.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301300035, contratista:RAMON TIRADO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VER, monto:5471579.14, importe_modificado:5471579.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8213.68}} | {2465376/proyecto_INICIO, 2465376/proyecto_FIN, 2465376/proyecto_PROCESO, 2465376/proyecto_FIN, 2465376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467479 | Proyecto de inversión | 2230065.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2230065.73, modificado:1972539.39}} | CONSTRUCCION DE TECHADO S EN AREA S DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE 30DPR0153V, COLONIA AGRARIA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 346774 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 346774 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.13, meta_modificada:416.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA AGRARIA, 96980 LAS CHOAPAS, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ABELARDO RODIGUEZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA ESCUELA ESTA ENTRE LA AVENIDA PRINCIPAL M, lon:-94.09604681, lat:17.9109832}} | 2024-10-28 | 2024-12-10 | 1972539.39 | 1972539.39 | 1972539.39 | 1972539.39 | 1972539.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LIR/0090/2024, contratista:C. JOSÉ CASTILLA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:1923947.49, importe_modificado:1972539.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:416.13}} | {2467479/proyecto_INICIO, 2467479/proyecto_PROCESO, 2467479/proyecto_INICIO, 2467479/proyecto_FIN, 2467479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467497 | Proyecto de inversión | 2068182.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2068182.92, modificado:2068182.92}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMALTECO - 346847 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espinal | 346847 | S | 476 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.5, meta_modificada:840.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE REFORMA EJIDO COMALTECO, 93190 COMALTECO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA GALEANA Y AVENIDA GALEANA, UBICADA EN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA GALEANA Y CALLEJON SIN NOMBRE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.4711286, lat:20.25299361}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 2068182.92 | 2068182.92 | 2068182.92 | 2068182.92 | 2068182.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0051-C-006, contratista:PRAGA INGENIERIA DE SUELOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:2068182.92, importe_modificado:2068182.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.5}} | {2467497/proyecto_PROCESO, 2467497/proyecto_INICIO, 2467497/proyecto_PROCESO, 2467497/proyecto_FIN, 2467497/proyecto_INICIO, 2467497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468238 | Proyecto de inversión | 547200.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547200.73, modificado:547200.73}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 5 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE 2 LA ESPERANZA, 2 COL. EL PORVENIR EL PANDILLO, 1 LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 348798 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 348798 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:7, direccion:AVENIDA 25 DE ABRIL PUEBLO LA ESPERANZA, 93900 LA ESPERANZA, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , 2 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA 2 BAÑOS EN COL. EL PORVENIR EL PANDILLO Y 1 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA , lon:-96.776082, lat:19.846328}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 547200.73 | 547200.73 | 547200.73 | 547200.73 | 547200.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-2024301970033-FAISMUNDF-2024/0033, contratista:ANGEL DE JESUS MOLINA SALGADO, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:547200.73, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2468238/proyecto_PROCESO, 2468238/proyecto_INICIO, 2468238/proyecto_FIN, 2468238/proyecto_PROCESO, 2468238/proyecto_FIN, 2468238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468241 | Proyecto de inversión | 545294.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545294.52, modificado:545294.52}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE ORIENTE 4 ENTRE CALLE PLACIDO MATA Y SUR 4 EN LA COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 395846 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 395846 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.16, meta_modificada:404.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 4 COLONIA RÍO BLANCO CENTRO, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ORIENTE 4 Y CALLE PLACIDO MATA, CALLE SUR 4 LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN CALLE ORIENTE 4 ENTRE CALLE PLACI, lon:-97.1536679, lat:18.8329415}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 545294.52 | 545294.52 | 545294.52 | 545294.52 | 545294.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380037, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CITLALTEPEC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:545294.52, importe_modificado:545294.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.16}} | {2468241/proyecto_INICIO, 2468241/proyecto_PROCESO, 2468241/proyecto_FIN, 2468241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468260 | Proyecto de inversión | 165310.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165310.16, modificado:217471.9}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE SEBASTIAN LERDODE TEJADA, ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ - 348841 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espinal | 348841 | S | 484 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.6, meta_modificada:151.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:13, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EJIDO MIGUEL ALEMÁN POBLADO, 93183 MIGUEL ALEMÁN VALDÉS, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA E, lon:-97.4501939, lat:20.25623918}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 217471.9 | 217471.9 | 217471.9 | 217471.9 | 217471.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0012-C-047, contratista:EDUARDO TOVAR AVILA, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:217471.9, importe_modificado:217471.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.6}} | {2468260/proyecto_INICIO, 2468260/proyecto_FIN, 2468260/proyecto_PROCESO, 2468260/proyecto_FIN, 2468260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468264 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO EN PROLONGACION CALLE BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER GOMEZ - 395883 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 395883 | S | 420 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:PROLONGACION CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, 93700 FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA PEROTE A TEZIUTLAN Y , SE UBICA EN CARRETERA PEROTE A TEZIUTLAN DE LADO DE, lon:-97.25493062, lat:19.77546309}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0027, contratista:MARISOL HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2468264/proyecto_INICIO, 2468264/proyecto_PROCESO, 2468264/proyecto_FIN, 2468264/proyecto_INICIO, 2468264/proyecto_PROCESO, 2468264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468270 | Proyecto de inversión | 2423264.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2423264.88, modificado:2423264.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROBLE ENTRE LAS CALLES TULIPAN Y ROSA. EN LA LOCALIDAD ANAHUAC - 395897 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 395897 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1844.0, meta_modificada:1844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE ROBLE COLONIA ANÁHUAC, 92035 ANÁHUAC, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE ROSA, CRUZANDO EL PUENTE ANAHUAC CONTINUAR SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DURANTE 1 KILOMETRO HASTA LLEGAR A , lon:-97.85788171, lat:22.20322543}} | 2024-09-04 | 2024-11-02 | 2423264.88 | 2423264.88 | 2423264.88 | 2423264.88 | 2423264.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330019/FAISMUN/0019, contratista:TECNOCAMINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:2423264.88, importe_modificado:2423264.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1844.0}} | {2468270/proyecto_FIN, 2468270/proyecto_PROCESO, 2468270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469042 | Proyecto de inversión | 113479.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113479.03, modificado:113479.03}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON ROMA ENTRE E. ZAPATA Y CERRADA DE LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. - 350895 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 350895 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:48.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLEJON ROMA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 96330 OTEAPAN, OTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA A 240 MTRS APROXIMADAMENTE ANTES DE LLEGAR AL CAMPO DE FUTBOL LA BOMBONERA, lon:-94.65815769, lat:17.9918695}} | 2024-10-14 | 2024-10-31 | 113479.03 | 113479.03 | 113479.03 | 113479.03 | 113479.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-014, contratista:JOCABET ELIDA ESTEVA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:113479.03, importe_modificado:113479.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.4}} | {2469042/proyecto_FIN, 2469042/proyecto_PROCESO, 2469042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469049 | Proyecto de inversión | 1036328.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1036328.95, modificado:1036328.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE CASTILLA - 397482 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 397482 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:758.26, meta_modificada:758.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ROSA DE CASTILLA, 92619 ROSA DE CASTILLA, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, LA REALIZACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD YA Q, lon:-98.45805721, lat:20.37294886}} | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 1036328.95 | 1036328.95 | 1036328.95 | 1036328.95 | 1036328.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720034, contratista:EDGAR ALBERTO VALDES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:1036328.95, importe_modificado:1036328.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:758.26}} | {2469049/proyecto_INICIO, 2469049/proyecto_PROCESO, 2469049/proyecto_INICIO, 2469049/proyecto_FIN, 2469049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469767 | Proyecto de inversión | 368893.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368893.14, modificado:377350.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CD. CUAUHTEMOC - 399108 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 399108 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CIUDAD CUAUHTÉMOC, 92030 CD. CUAUHTÉMOC, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE 5 DE MAYO, DEL CEMENTERIO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CAL, lon:-97.82908, lat:22.18817}} | 2024-10-07 | 2024-11-25 | 377350.52 | 377350.52 | 377350.52 | 377350.52 | 377350.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330038/0041/FAISMUN/0038, contratista:CONSTRUCTORA PONCE IL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1475350.76, importe_modificado:1475350.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2469767/proyecto_FIN, 2469767/proyecto_PROCESO, 2469767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469777 | Proyecto de inversión | 2372936.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2372936.08, modificado:2372936.08}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALVASÚCHIL DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO, VER. - 399136 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 399136 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANUCO - SALVASUCHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SALVASÚCHIL, 92020 EL BAICAL, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO BORDO DE LA CHIMALPOPOCA Y CAMINO TAMPACAS, SE LOCALIZA EN EL CA, lon:-98.19743122, lat:22.09990808}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 2372936.08 | 2372936.08 | 2372936.08 | 2372936.08 | 2372936.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230371, contratista:GIOVANNY INES MAR GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:2372936.08, importe_modificado:2372936.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2469777/proyecto_INICIO, 2469777/proyecto_FIN, 2469777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470510 | Proyecto de inversión | 2331631.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2331631.52, modificado:2331631.52}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES VERACRUZ ENTRE MARIANO ABASOLO Y PEDRO ASCENCIO, 5 DE MAYO Y 5 DE MAYO INTERIOR ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y PARCELAS, CRUZ VERDE,MANUEL PATRON Y CONSTITUCION ENTRE CALLEJON LAS BRUJAS Y CALLEJON CAMPO NUEVO, DANIEL PATRACA ENTRE PEDRO ASCENCIO Y 24 DE FEBRERO ENLA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHINAMECA VER. - 354869 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 59 | Chinameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinameca | 354869 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ5 DE MAYO, 5 DE MAYO INTERIOR,CRUZ VERDE,MANUEL PATRON, CONSTITUCION,DANIEL PATRACA COLONIA ARENAL HIDROELECTRICA Y LA CEIBA, 95980 CHINAMECA, CHINAMECA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CAL, lon:-94.6747867, lat:18.0327133}} | 2024-10-04 | 2024-12-02 | 2331631.52 | 2331631.52 | 2331631.52 | 2331631.52 | 2331631.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV-FAISMUN-2024-059-018, contratista:CONSTRUCCIONES Y FOMENTO ELECTRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMECA VER, monto:2331631.52, importe_modificado:2331631.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2470510/proyecto_FIN, 2470510/proyecto_PROCESO, 2470510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470514 | Proyecto de inversión | 265544 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265544.0, modificado:265544.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PALMAR ALTO 301210021 2 DORMITORIOS - 354881 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 354881 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.2, meta_modificada:37.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO PALMAR ALTO, 92080 PALMAR ALTO, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-98.0776259, lat:21.70722751}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 265544 | 265544 | 265544 | 265544 | 265544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210078, contratista:JESUS ZAMORA GUITIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:265544.0, importe_modificado:265544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.2}} | {2470514/proyecto_INICIO, 2470514/proyecto_FIN, 2470514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470524 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DEL CALLE DEL PANTEON CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO MIXTO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 354902 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totutla | 354902 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE PANTEON PUEBLO TOTUTLA, 94050 TOTUTLA, TOTUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PROLONGACION CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PANTEON, LA CALLE PARA CONSTRUIR SE UBICA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL LA CALLE LLEVA P, lon:-96.95869565, lat:19.20826219}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/LR/OP/EMPRÉSTITO FISM-DF /2024301880208, contratista:C. MARÍA CONCEPCIÓN VASQUEZ ROJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2470524/proyecto_INICIO, 2470524/proyecto_PROCESO, 2470524/proyecto_FIN, 2470524/proyecto_PROCESO, 2470524/proyecto_FIN, 2470524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470545 | Proyecto de inversión | 414680.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414680.62, modificado:414680.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PENDIENTES PRONUNCIADAS EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CHACALAPA. - 354967 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 354967 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CHACALAPA, 94140 CHACALAPA, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , COMO REFERENCIA SOBRE EL CAMINO QUE SE VA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EL RANCHO LA BEND, lon:-97.06131361, lat:19.07367092}} | 2024-11-01 | 2024-11-26 | 414680.62 | 414680.62 | 414680.62 | 414680.62 | 414680.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470068, contratista:JOSE CARLOS FLORES VILLANUEVA, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:414680.62, importe_modificado:414680.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {2470545/proyecto_FIN, 2470545/proyecto_PROCESO, 2470545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470552 | Proyecto de inversión | 531088 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531088.0, modificado:531088.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TAMPAJULAN 301210083 4 DORMITORIOS - 354974 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 354974 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.4, meta_modificada:74.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:83, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO TAMPAJULAN, 92080 TAMPAJULÁN, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y CALLE CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.82383836, lat:21.64862596}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 531088 | 531088 | 531088 | 531088 | 531088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210079, contratista:LEYDA GUERRERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:531088.0, importe_modificado:531088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.4}} | {2470552/proyecto_PROCESO, 2470552/proyecto_FIN, 2470552/proyecto_INICIO, 2470552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471250 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION DE SECUNDARIA U HOMOLOGO DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0715L1, EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, MUNICIPIO DE JAMAPA, VERACRUZ - 356991 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 90 | Jamapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jamapa | 356991 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:38, direccion:PUEBLO EL ZACATAL, 94265 EL ZACATAL, JAMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , A 200 METROS DE ACCESO PRINCIPAL SOBRE CARRETERA JAMAPA EL ZACATAL A 150 METROS DE ESCUELA PRIMARIA Y 100 METROS DE CENTRO DE SALUD, lon:-96.28461951, lat:18.95038114}} | 2024-10-28 | 2024-12-15 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/IR/2024-30-090-0013, contratista:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL GOLFO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VERACRUZ, monto:1231791.43, importe_modificado:1231791.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2471250/proyecto_INICIO, 2471250/proyecto_PROCESO, 2471250/proyecto_INICIO, 2471250/proyecto_FIN, 2471250/proyecto_INICIO, 2471250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471254 | Proyecto de inversión | 1849071.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849071.84, modificado:1849071.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA CONGREGACION DONATO GUERRA - 357003 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 74 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc | 357003 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1403.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA DONATO GUERRA, 94794 DONATO GUERRA, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA A 285 DE TALLER MUN, lon:-97.10296618, lat:18.8283894}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 1849071.84 | 1849071.84 | 1849071.84 | 1849071.84 | 1849071.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300740017, contratista:CONTRUCTORA ARTECCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER., monto:1849071.84, importe_modificado:1849071.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1403.31}} | {2471254/proyecto_PROCESO, 2471254/proyecto_INICIO, 2471254/proyecto_PROCESO, 2471254/proyecto_FIN, 2471254/proyecto_INICIO, 2471254/proyecto_PROCESO, 2471254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471259 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:510706.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES LA MODERNA Y PRIVADA LOS PERALES EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN - 402917 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 402917 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:5, direccion:CALLE LA MODERNA RANCHERIA CALPULALPAN, 93675 CALPULALPAN, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA LOS PERALES Y , LA ELECTRIFICACION SE HARA EN LA PRIVADA LOS PERALES QUE ESTA SUBIENDO POR LA CALLE LA MODERN, lon:-97.280832, lat:19.717088}} | 2024-05-06 | 2024-07-06 | 510706 | 510706 | 510706 | 510706 | 510706 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/35, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:492070.82, importe_modificado:510706.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2471259/proyecto_INICIO, 2471259/proyecto_PROCESO, 2471259/proyecto_FIN, 2471259/proyecto_PROCESO, 2471259/proyecto_FIN, 2471259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471970 | Proyecto de inversión | 3773653.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3773653.54, modificado:3773653.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES 23 DE JUNIO 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS - 358696 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 358696 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1829.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:61, direccion:CIRCUITO 23 DE JUNIO Y 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LOS ÓRGANOS, 95803 LOS ÓRGANOS, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SALIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-95.152997, lat:18.655853}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 3773653.54 | 3773653.54 | 3773653.54 | 3773653.54 | 3773653.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0075, contratista:JEMCIRO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3773653.54, importe_modificado:3773653.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1829.85}} | {2471970/proyecto_FIN, 2471970/proyecto_INICIO, 2471970/proyecto_FIN, 2471970/proyecto_PROCESO, 2471970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471983 | Proyecto de inversión | 599052.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599052.28, modificado:599052.28}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 404406 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 404406 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:34, direccion:CALLE CIRCUITO BUENA VISTA COLONIA BUENA VISTA, 94774 BUENA VISTA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CIRCUITO BUENA VISTA Y CARRETERA CARRETERA TEPEXPAN, SOBRE CIRCUITO BUENA VISTA. INICIANDO KILOMET, lon:-97.154416, lat:18.75015579}} | 2024-12-03 | 2024-12-20 | 599052.28 | 599052.28 | 599052.28 | 599052.28 | 599052.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470040, contratista:MAYRA ESCAMILLA MARCOS, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:599052.28, importe_modificado:599052.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2471983/proyecto_FIN, 2471983/proyecto_INICIO, 2471983/proyecto_PROCESO, 2471983/proyecto_INICIO, 2471983/proyecto_PROCESO, 2471983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471999 | Proyecto de inversión | 797668.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797668.41, modificado:797668.41}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TEOTLALCO - 404423 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 404423 | S | 197 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:26, direccion:CALLE 20 DE MAYO RANCHERIA TEOTLALCO, 94777 TEOTLALCO, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE MAYO Y CAMINO ACUAPA A TEOTLALCO, SOBRE LA CALLE 20 DE MAYO. INICIANDO EN EL KILOMETRO 0 000 JUSTO EN EL, lon:-97.16993521, lat:18.70800926}} | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 797668.41 | 797668.41 | 797668.41 | 797668.41 | 797668.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470057, contratista:MAYRA ESCAMILLA MARCOS, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:797668.41, importe_modificado:797668.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}} | {2471999/proyecto_INICIO, 2471999/proyecto_FIN, 2471999/proyecto_INICIO, 2471999/proyecto_FIN, 2471999/proyecto_PROCESO, 2471999/proyecto_FIN, 2471999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472007 | Proyecto de inversión | 1010489.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010489.23, modificado:1010489.23}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE ACUAPA - 404434 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 404434 | S | 192 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.0, meta_modificada:686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO ACUAPA A TEOTLALCO RANCHERIA ACUAPA, 94777 ACUAPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ACUAPA A TEOTLALCO Y , INICIANDO EN EL EXTRONQUE DEL LIBRAMIENTO ACUAPA ATEXCALCO SOBRE EL CAMINO A, lon:-97.17955205, lat:18.69863275}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 1010489.23 | 1010489.23 | 1010489.23 | 1010489.23 | 1010489.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470016, contratista:DANIEL MONTIEL TZITZIHUA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:1026922.47, importe_modificado:1010489.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:686.0}} | {2472007/proyecto_INICIO, 2472007/proyecto_PROCESO, 2472007/proyecto_FIN, 2472007/proyecto_PROCESO, 2472007/proyecto_FIN, 2472007/proyecto_INICIO, 2472007/proyecto_PROCESO, 2472007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472329 | Proyecto de inversión | 219716.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219716.4, modificado:219716.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDAN - 405091 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 405091 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA AQUILES SERDAN RIO BLANCO, 92420 AQUILES SERDÁN (RÍO BLANCO), CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AMPLIACION 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EL BENEFICI, lon:-97.69705114, lat:21.35109986}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 219716.4 | 219716.4 | 219716.4 | 219716.4 | 219716.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601028, 1029, 1030, 1046, 1061_IR/16_C44...., contratista:ANGEL MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:219716.4, importe_modificado:219716.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2472329/proyecto_INICIO, 2472329/proyecto_PROCESO, 2472329/proyecto_INICIO, 2472329/proyecto_FIN, 2472329/proyecto_PROCESO, 2472329/proyecto_FIN, 2472329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472332 | Proyecto de inversión | 549631.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549631.11, modificado:549631.11}} | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLEJON NIÑO PERDIDO ENTRE N. PERDIDO Y ARROYO BARRIO RANCHO ALEGRE, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. - 359683 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 359683 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:48.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLEJON NIÑO PERDIDO BARRIO RANCHO ALEGRE, 96330 OTEAPAN, OTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL COSTADO DE ABARRORES BERTHA UNOS 10 METROS ANTES DE TERMINAR EL PAV, lon:-94.6640201, lat:17.9927036}} | 2024-10-21 | 2024-11-30 | 549631.11 | 549631.11 | 549631.11 | 549631.11 | 549631.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-015, contratista:BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:549631.11, importe_modificado:549631.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.25}} | {2472332/proyecto_INICIO, 2472332/proyecto_FIN, 2472332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461787 | Proyecto de inversión | 4804723.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4804723.06, modificado:4804723.06}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL TLACUAPA A TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 379536 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 379536 | S | 8711 | 7653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA COSCOMATEPEC HACIA TETELZINGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COSCOMATEPEC DE BRAVO CENTRO, 94140 COSCOMATEPEC DE BRAVO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO ESTE PRO, lon:-97.05784982, lat:19.07093238}} | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 4804723.06 | 4804723.06 | 4804723.06 | 4804723.06 | 4804723.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470005, contratista:HILDA HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:4804723.06, importe_modificado:4804723.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1425.0}} | {2461787/proyecto_INICIO, 2461787/proyecto_FIN, 2461787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461802 | Proyecto de inversión | 434000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434000.0, modificado:434000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL CALLEJON JUAN ALOR DE LA COLONIA BARRIO SEGUNDO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 243678 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 243678 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.15, meta_modificada:0.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLEJON JUAN ALOR BARRIO SEGUNDO, 96353 COSOLEACAQUE, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CALLEJON JUAN ALOR DE LA COLONIA BARRIO SEGUNDO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE, lon:-94.63565993, lat:18.00017462}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 434000 | 434000 | 434000 | 434000 | 434000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0111, contratista:JOEM DEL ITSMO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, monto:434000.0, importe_modificado:434000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.15}} | {2461802/proyecto_INICIO, 2461802/proyecto_PROCESO, 2461802/proyecto_INICIO, 2461802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461810 | Proyecto de inversión | 823667.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823667.07, modificado:823667.07}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE COACOTLA MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 244159 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 244159 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.28, meta_modificada:0.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO COACOTLA, 96349 COACOTLA, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE COACOTLA MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, lon:-94.67011939, lat:17.93453637}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 823667.07 | 823667.07 | 823667.07 | 823667.07 | 823667.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0103-B, contratista:DORISELDA MATEO MATEO, convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, monto:823667.07, importe_modificado:823667.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.28}} | {2461810/proyecto_PROCESO, 2461810/proyecto_INICIO, 2461810/proyecto_FIN, 2461810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462522 | Proyecto de inversión | 2280673.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2280673.42, modificado:2280673.42}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 283170 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 174 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 283170 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1121.0, meta_modificada:1121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:123, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA VICTORIA (SAN JOAQUÍN), 95217 LA VICTORIA (SAN JOAQUÍN), TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, AVENIDA INGENIEROS VINIENDO EN LA CARRETERA, lon:-96.32398732, lat:18.45949636}} | 2024-09-14 | 2024-09-24 | 2280673.42 | 2280673.42 | 2280673.42 | 2280673.42 | 2280673.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-FAISMUN-2024-DOP-2024301740012, contratista:PLANTA ALTA BUFETE DE ARQUITECTURA, S.C., convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA VERACRUZ, monto:2280673.42, importe_modificado:2280673.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1121.0}} | {2462522/proyecto_FIN, 2462522/proyecto_PROCESO, 2462522/proyecto_INICIO, 2462522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462526 | Proyecto de inversión | 1163133.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1163133.23, modificado:1163133.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 381782 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 381782 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.45, meta_modificada:980.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 5 DE MAYO, 92600 HUAYACOCOTLA, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 10 DE ABRIL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE 10 DE ABRI, lon:-98.47114454, lat:20.54341231}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 1163133.23 | 1163133.23 | 1163133.23 | 1163133.23 | 1163133.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720006, contratista:SERGIO RUBEN MARTINEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:1163133.23, importe_modificado:1163133.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.45}} | {2462526/proyecto_INICIO, 2462526/proyecto_FIN, 2462526/proyecto_PROCESO, 2462526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462979 | Proyecto de inversión | 340736.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340736.09, modificado:340736.09}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE ABEXOTLAMPA LOS CAPULINES - 383235 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 383235 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:66, direccion:CALLE CAMINO ABEXOTLAMPA CAPULINES RANCHERIA ABEXOTLAMPA LOS CAPULINES, 94800 ABEXOTLAMPA (LOS CAPULINES), TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A LOMA DE XOCUAPA Y CARRETERA CARRETERA TLAQUILPA XOXOCOTLA,, lon:-97.13830032, lat:18.61813159}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 340736.09 | 340736.09 | 340736.09 | 340736.09 | 340736.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840027, contratista:CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS ISECCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:340736.09, importe_modificado:340736.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {2462979/proyecto_INICIO, 2462979/proyecto_PROCESO, 2462979/proyecto_FIN, 2462979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463758 | Proyecto de inversión | 2989109.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2989109.33, modificado:2989109.33}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 385250 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espinal | 385250 | S | 588 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.0, meta_modificada:1545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO MELCHOR OCAMPO, 93193 MELCHOR OCAMPO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES BENITO JUA, lon:-97.5363288, lat:20.34616275}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 2989109.33 | 2989109.33 | 2989109.33 | 2989109.33 | 2989109.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0047-C-025, contratista:ADAN JUAREZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:2989109.33, importe_modificado:2989109.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.0}} | {2463758/proyecto_INICIO, 2463758/proyecto_PROCESO, 2463758/proyecto_FIN, 2463758/proyecto_INICIO, 2463758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463769 | Proyecto de inversión | 1602200.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602200.02, modificado:1602200.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES MEDIANTE RODERAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO TEJOCOTAL PIEDRAS PINTAS EN LA LOCALIDAD DE TEJOCOTAL MUNICIPIO DE TONAYÁN VER - 308037 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonayán | 308037 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO TEJOCOTAL - PIEDRAS PINTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 040 TEJOCOTAL, 91360 PIEDRAS PINTAS, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEJOCOTAL ESTA UBICADA EN UNA ZONA RURAL Y CA, lon:-96.94817588, lat:19.73372977}} | 2024-08-13 | 2024-09-21 | 1602200.02 | 1602200.02 | 1602200.02 | 1602200.02 | 1602200.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-OP-FAISMUN-2024-30-187-0025, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DEL CAUCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONAYAN, VER., monto:1602200.02, importe_modificado:1602200.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {2463769/proyecto_INICIO, 2463769/proyecto_FIN, 2463769/proyecto_INICIO, 2463769/proyecto_FIN, 2463769/proyecto_PROCESO, 2463769/proyecto_FIN, 2463769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463772 | Proyecto de inversión | 444507.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444507.63, modificado:444507.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOMA EL DIAMANTE LOCALIDAD POXTLA - 385283 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | Tlaltetela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltetela | 385283 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CALLE LOMA DEL DIAMANTE PUEBLO POXTLA, 94021 RINCÓN DE POXTLA, TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO RINCON DE POXTLA Y , SE UBICA A 300 METROS DEL CAMINO QUE CONDUCE HACIA RINCON DE POXTLA, lon:-96.93689576, lat:19.27416353}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 444507.63 | 444507.63 | 444507.63 | 444507.63 | 444507.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAL/FAISMUN/IR/2024/0008/37, contratista:LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTETELA VER, monto:444507.63, importe_modificado:444507.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2463772/proyecto_INICIO, 2463772/proyecto_FIN, 2463772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463785 | Proyecto de inversión | 665119.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665119.57, modificado:665119.57}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CARLOS HUMBERTO SILVA GARCIA Y CALLE ALICIA ORTEGA PEREZ, COL. OBRERA CAMPESINA, NUEVO RENACIMIENTO 2000 - 308485 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 308485 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:124, direccion:CALLE CARLOS HUBERTO SILVA GARCIA RANCHERIA NUEVO RENACIMIENTO 2000, 93566 NUEVO RENACIMIENTO 2000, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALICIA ORTEGA PEREZ Y CALLE PRINCIPAL, EN CALLE CARLOS HUMBERTO , lon:-97.07156635, lat:20.43736709}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 665119.57 | 665119.57 | 665119.57 | 665119.57 | 665119.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-AD-2024300690118, contratista:TASKUYU CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:665119.57, importe_modificado:665119.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2463785/proyecto_INICIO, 2463785/proyecto_FIN, 2463785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465269 | Proyecto de inversión | 1597712.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597712.96, modificado:1595999.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DOS NORTE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y ESCUELA PRIMARIA ESTATAL INDEPENDENCIA COL. LIBERTAD, POZA RICA DE HIDALGO, VER - 339615 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 339615 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.4, meta_modificada:427.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE DOS NORTE INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 93280 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , LA CALLE DOS NORTE DE LA COL. LIBERTAD UBICADA EN LA PA, lon:-97.42025135, lat:20.51784374}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 1595999.7 | 1595999.7 | 1595999.7 | 1595999.7 | 1595999.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0039, contratista:VALEGE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:1538478.41, importe_modificado:1538478.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.4}} | {2465269/proyecto_INICIO, 2465269/proyecto_PROCESO, 2465269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465973 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVE. FELICIANO ROMAN DOMINGUEZ, PROLONGACION JULIO RODRIGUEZ MENDIOLA, MELCHOR OCAMPO, 10 DE MAYO, JULIO RODRIGUEZ RAMOS, CALLES NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA. - 343599 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 343599 | S | 93 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.6, meta_modificada:497.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE FELIANO ROMAN DOMIGUEZ PUEBLO LA PALMA, 95856 LA PALMA, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JULIO RODRIGUEZ MENDIOLA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO UBICADA A 7 KM DE LA CABECE, lon:-95.23032138, lat:18.11443603}} | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0045/24, contratista:OSCAR FRIAS DIONISIO, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:497.6}} | {2465973/proyecto_INICIO, 2465973/proyecto_PROCESO, 2465973/proyecto_FIN, 2465973/proyecto_INICIO, 2465973/proyecto_PROCESO, 2465973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465986 | Proyecto de inversión | 1147189.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147189.89, modificado:1146862.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INCLUYE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUSTO SIERRA, ENTRE EL LIBRAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FINAL DE CALLE, COL. AZTECA - 343607 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 189 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 343607 | S | 54 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:491.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA AZTECA, 92820 TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO, TUXPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA ADOLFOLOPEZ MATEOS Y CALLE FINAL DE CALLE, CALLE SEGUNDA JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CA, lon:-97.414107, lat:20.965181}} | 2024-10-21 | 2024-12-19 | 1146862.19 | 1146862.19 | 1146862.19 | 1146862.19 | 1146862.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_2024301890044_I3_C047, contratista:CLARA RIVERA LOZADA, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN, monto:1146862.19, importe_modificado:1146862.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.86}} | {2465986/proyecto_PROCESO, 2465986/proyecto_INICIO, 2465986/proyecto_FIN, 2465986/proyecto_INICIO, 2465986/proyecto_PROCESO, 2465986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466707 | Proyecto de inversión | 2046409.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2046409.69, modificado:2046409.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES LA ARENA, EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN,VER. - 392513 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 70 | Hidalgotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgotitlán | 392513 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.32, meta_modificada:146.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:206, direccion:EJIDO LA ARENA, 96944 LA ARENA, HIDALGOTITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO EL ROBALO Y CAMINO VIEJO MATRUSUR, CAMINO SAN PEDRO ELPUENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS CAMINOS PRINCIPALES ENTRE CAMINO EL ROBALO CAMI, lon:-94.63503098, lat:17.48776787}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 2046409.68 | 2046409.68 | 2046409.68 | 2046409.68 | 2046409.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHV/OP/FAISMUN/2024/0126, contratista:MARTHA CANSECO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGOTITLAN, VER, monto:2046409.68, importe_modificado:2046409.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.32}} | {2466707/proyecto_INICIO, 2466707/proyecto_PROCESO, 2466707/proyecto_FIN, 2466707/proyecto_PROCESO, 2466707/proyecto_INICIO, 2466707/proyecto_PROCESO, 2466707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466747 | Proyecto de inversión | 582121.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582121.94, modificado:582121.94}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE XONOTLA A BARRIO ACHIATLA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XONOTLA - 392565 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 392565 | S | 310 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO A BARRIO ACHIATLA RANCHERIA XONOTLA, 94774 XONOTLA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO A BARRIO ACHIATLA Y CALLE CAMINO A COLONIA MONTERREY, INICIANDO EN EL ENTRONQUE DE DEL CAMINO, lon:-97.15233063, lat:18.74139423}} | 2024-11-28 | 2024-12-20 | 582121.94 | 582121.94 | 582121.94 | 582121.94 | 582121.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470011, contratista:HECTOR OMAR URBANO DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:582121.94, importe_modificado:582121.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {2466747/proyecto_INICIO, 2466747/proyecto_PROCESO, 2466747/proyecto_FIN, 2466747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467509 | Proyecto de inversión | 742700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742700.0, modificado:742700.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAUILCO TRAMO ESCUELA PREESCOLAR TEMPLO DE ICZOTITLA UBICACION KM 0 300 EN LA LOCALIDAD DE ICZOTITLA - 346890 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 346890 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.15, meta_modificada:604.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ICZOTITLA - TEMPLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO ICZOTITLA, 95067 ICZOTITLA, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LOS REYES - ZONGOLICA Y , ESTA OBRA ESTA CERCA DEL JARDÍN DE NIÑO, lon:-97.02554906, lat:18.65372321}} | 2024-10-02 | 2024-11-15 | 742700 | 742700 | 742700 | 742700 | 742700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370014-I3, contratista:ADELAIDO CALIHUA TEMOXTLE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:742700.0, importe_modificado:742700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.15}} | {2467509/proyecto_INICIO, 2467509/proyecto_PROCESO, 2467509/proyecto_FIN, 2467509/proyecto_PROCESO, 2467509/proyecto_FIN, 2467509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467512 | Proyecto de inversión | 1354313.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1354313.58, modificado:1354313.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE POTRERO - 394282 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acultzingo | 394282 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.0, meta_modificada:1313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL POTRERO, 94769 EL POTRERO, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DE LA AGENCIA Y CALLE DEL ENCINO, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE DE LA AGENIA Y CALLA DEL ENCINO DE LA LOCALIDAD DE POTRE, lon:-97.25735465, lat:18.67623927}} | 2024-11-18 | 2024-12-27 | 1354313.58 | 1354313.58 | 1354313.58 | 1354313.58 | 1354313.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300060019, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL RAZORE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:1354313.58, importe_modificado:1354313.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1313.0}} | {2467512/proyecto_INICIO, 2467512/proyecto_PROCESO, 2467512/proyecto_INICIO, 2467512/proyecto_FIN, 2467512/proyecto_INICIO, 2467512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469086 | Proyecto de inversión | 1319829.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1319829.63, modificado:1319829.63}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, DE BENITO JUAREZ A LA UNION PROGRESO TATAHUICAPA, DEL KM 0.000 AL KM 7.500, EN LA UNION PROGRESO TATAHUICAPA, MPIO. DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. - 351022 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 351022 | S | 129 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - LA UNION PROGRESO TATAHUICAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO LA UNIÓN PROGRESO TATAHUICAPA, 95635 LA UNIÓN PROGRESO TATAHUICAPA, SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE C, lon:-95.580639, lat:17.643279}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 1319829.63 | 1319829.63 | 1319829.63 | 1319829.63 | 1319829.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/M212/08/2024, contratista:MINERVA HERNANDEZ TLATELPA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:1319829.63, importe_modificado:1319829.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7500.0}} | {2469086/proyecto_INICIO, 2469086/proyecto_PROCESO, 2469086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469088 | Proyecto de inversión | 1901892.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1901892.6, modificado:1901892.6}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CASA BLANCA - 397609 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 134 | Puente Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puente Nacional | 397609 | S | 915 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALLE CORREGIRORA PUEBLO CASA BLANCA, 91659 CASA BLANCA, PUENTE NACIONAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ABASOLO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLECORREGIDORA EN UN AREA D, lon:-96.56002563, lat:19.35226488}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 1901892.6 | 1901892.6 | 1901892.6 | 1901892.6 | 1901892.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PN/FAISMUN/IR-24/2024301340101, contratista:CONSTRUELECTRICA E INMOBILIARIA MARTZPOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, monto:1901892.6, importe_modificado:1901892.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2469088/proyecto_PROCESO, 2469088/proyecto_FIN, 2469088/proyecto_INICIO, 2469088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470573 | Proyecto de inversión | 1135651.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135651.1, modificado:1135651.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE 5 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y NIÑOS HEROES - 355021 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 355021 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.4, meta_modificada:637.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE DICIEMBRE 2 RÍOS, 94442 DOS RÍOS (TOCUILA), ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA A EJECUTAR ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO GUARN, lon:-97.03076869, lat:18.94879563}} | 2024-08-26 | 2024-09-29 | 1135651.1 | 1135651.1 | 1135651.1 | 1135651.1 | 1135651.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220034, contratista:C. EVA NOHEMI BAJONERO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:1335651.1, importe_modificado:1335651.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.4}} | {2470573/proyecto_INICIO, 2470573/proyecto_PROCESO, 2470573/proyecto_FIN, 2470573/proyecto_PROCESO, 2470573/proyecto_FIN, 2470573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470581 | Proyecto de inversión | 265544 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265544.0, modificado:265544.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE 301210325 2 DORMITORIOS - 355042 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 355042 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.2, meta_modificada:37.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:325, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO LLANO GRANDE, 92080 LLANO GRANDE, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-97.82013336, lat:21.59665502}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 265544 | 265544 | 265544 | 265544 | 265544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210060, contratista:NORVER CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:265544.0, importe_modificado:265544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.2}} | {2470581/proyecto_INICIO, 2470581/proyecto_FIN, 2470581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470607 | Proyecto de inversión | 675818.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675818.45, modificado:675818.45}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON LA CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO GUTIERREZ ZAMORA CAMINO ANTIGUO GUACAMAYA EN LA LOCALIDAD DE CHICONQUIACO - 355103 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconquiaco | 355103 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICONQUIACO, 93880 CHICONQUIACO, CHICONQUIACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA XALAPA-MISANTLA Y TERRACERIA GUTIERREZ ZAMORA, CAMINO ANTIGUO A GUACAMAYA LA UBICACION DE LA OBRA NO ESTA PRECISAMENTE EN LA , lon:-96.81649123, lat:19.74744408}} | 2024-02-21 | 2024-04-13 | 675818.45 | 675818.45 | 675818.45 | 675818.45 | 675818.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24 CH-DOP-FAISMUN-AD-0028/02, contratista:LUIS ALFREDO GÓMEZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:675818.45, importe_modificado:675818.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.0}} | {2470607/proyecto_INICIO, 2470607/proyecto_PROCESO, 2470607/proyecto_FIN, 2470607/proyecto_INICIO, 2470607/proyecto_FIN, 2470607/proyecto_PROCESO, 2470607/proyecto_FIN, 2470607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460658 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS - 194330 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 17 | Apazapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apazapan | 194330 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO TIGRILLOS, 91645 TIGRILLOS, APAZAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LAZARO CARDENAS DOMICILIO CONOCIDO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE, lon:-96.68835887, lat:19.37000859}} | 2024-08-08 | 2024-10-07 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300170021, contratista:MARIA GUADALUPE LEON HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.,, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} | {2460658/proyecto_INICIO, 2460658/proyecto_PROCESO, 2460658/proyecto_FIN, 2460658/proyecto_INICIO, 2460658/proyecto_PROCESO, 2460658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460672 | Proyecto de inversión | 3686511.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3686511.75, modificado:3686511.75}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAMINO CHILAPAN EN LA OCALIDAD BEZUAPAN ASENTAMIENTO BEZUAPAN - 376391 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 376391 | S | 347 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:12, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO BEZUAPAN, 95805 BEZUAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA NIÑOS HÉROES H, lon:-95.15362894, lat:18.41361255}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 3686511.75 | 3686511.75 | 3686511.75 | 3686511.75 | 3686511.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0001, contratista:ANTONIO ALEJANDRO CHAVEZ VIVEROS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3340072.1, importe_modificado:3686511.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:534.0}} | {2460672/proyecto_PROCESO, 2460672/proyecto_INICIO, 2460672/proyecto_PROCESO, 2460672/proyecto_FIN, 2460672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460689 | Proyecto de inversión | 1823375.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1823375.85, modificado:1823375.85}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES EN LA LOCALIDAD LOS MANANTIALES - 376465 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 376465 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.52, meta_modificada:0.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:48, direccion:PUEBLO LOS MANANTIALES, 95801 LOS MANANTIALES, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EULALIO PROMOTOR Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE AL SUROESTE POR FCO. I. MADERO HACIA LA CALLE ÁLVA, lon:-95.2382567, lat:18.667873}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 1823375.85 | 1823375.85 | 1823375.85 | 1823375.85 | 1823375.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0017, contratista:KAIROS INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1797184.51, importe_modificado:1823375.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.52}} | {2460689/proyecto_INICIO, 2460689/proyecto_FIN, 2460689/proyecto_PROCESO, 2460689/proyecto_FIN, 2460689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460691 | Proyecto de inversión | 1374415.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1374415.18, modificado:1374415.18}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTA NUEVA EN LA LOCALIDAD PUERTA NUEVA XOTEAPAN - 376467 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 376467 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.25, meta_modificada:0.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:67, direccion:PUEBLO PUERTA NUEVA XOTEAPAN PUERTA NUEVA, 95800 PUERTA NUEVA XOTEAPAN (PUERTA NUEVA), SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE AL SUROESTE POR FCO. I. MADERO , lon:-95.258675, lat:18.445126}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 1374415.18 | 1374415.18 | 1374415.18 | 1374415.18 | 1374415.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL MANGUITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1346090.39, importe_modificado:1374415.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.25}} | {2460691/proyecto_PROCESO, 2460691/proyecto_FIN, 2460691/proyecto_INICIO, 2460691/proyecto_FIN, 2460691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461086 | Proyecto de inversión | 1805160.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1805160.02, modificado:2247426.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. - 377533 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Actopan | 377533 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD PUEBLO CERRO GORDO, 91480 CERRO GORDO, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAGRADO CORAZON DE JESUS Y CALLE PRISCILIANO, CAMINO ACTOPAN A CERRO GORDO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRAND, lon:-96.65179099, lat:19.57007958}} | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 2247426.06 | 2247426.06 | 2247426.06 | 2247426.06 | 2247426.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP-021/FAISMUN-IR/2024300040013, contratista:SERGIO RETURETA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN,VER, monto:1623079.27, importe_modificado:2247426.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.0}} | {2461086/proyecto_FIN, 2461086/proyecto_INICIO, 2461086/proyecto_PROCESO, 2461086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461827 | Proyecto de inversión | 790056.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790056.19, modificado:790056.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD EL CRUCERO 0009 - 379595 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | Tlaltetela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltetela | 379595 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.39, meta_modificada:646.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CRUCERO, 94020 EL CRUCERO, TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A 20 METROS DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LADO DERECHO, lon:-96.9793158, lat:19.21751325}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 790056.19 | 790056.19 | 790056.19 | 790056.19 | 790056.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAL/FAISMUN/IR/2024/0009/12, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL VELA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALTETELA VER, monto:790056.19, importe_modificado:790056.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.39}} | {2461827/proyecto_FIN, 2461827/proyecto_INICIO, 2461827/proyecto_FIN, 2461827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461831 | Proyecto de inversión | 1000478.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000478.63, modificado:1000478.63}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE CASA REDONDA. - 245091 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 245091 | S | 184 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:210.0, meta_modificada:174.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:15, direccion:CALLE CASA REDONDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CASA REDONDA, 92640 CASA REDONDA, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CASA REDONDA JUNTO A LA CALLE SIN NOMBRE QUE , lon:-98.38010226, lat:20.59957531}} | 2024-10-26 | 2024-12-16 | 1000478.63 | 1000478.63 | 1000478.63 | 1000478.63 | 1000478.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700024, contratista:JESUS SANTIAGO BENITES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:1000478.63, importe_modificado:1000478.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:174.43}} | {2461831/proyecto_INICIO, 2461831/proyecto_PROCESO, 2461831/proyecto_INICIO, 2461831/proyecto_FIN, 2461831/proyecto_PROCESO, 2461831/proyecto_FIN, 2461831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461855 | Proyecto de inversión | 3991369.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3991369.24, modificado:3991369.24}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL RECREO AL MIRADOR. - 246231 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 246231 | S | 85 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2787.0, meta_modificada:2787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:PUEBLO EL MIRADOR, 94420 EL MIRADOR, MARIANO ESCOBEDO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PROCOPIO GONZALEZ Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMO LA CARRETERA A ORIZABA PASANDO POR EL CAMPO DEPORTIVO LA ERMITA TO, lon:-97.12084416, lat:18.90236905}} | 2024-07-02 | 2024-09-09 | 3991369.24 | 3991369.24 | 3991369.24 | 3991369.24 | 3991369.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0055, contratista:C. SAUL HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:3991369.24, importe_modificado:3991369.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2787.0}} | {2461855/proyecto_INICIO, 2461855/proyecto_PROCESO, 2461855/proyecto_FIN, 2461855/proyecto_PROCESO, 2461855/proyecto_FIN, 2461855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461859 | Proyecto de inversión | 901044.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901044.89, modificado:901044.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 7 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 246272 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 246272 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO VILLA YECUATLA CENTRO, 93910 YECUATLA, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRANCISCO FERRER, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES DENTRO DE LA CA, lon:-96.773969, lat:19.866063}} | 2024-07-25 | 2024-09-22 | 901044.89 | 901044.89 | 901044.89 | 901044.89 | 901044.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970017-FAISMUNDF-2024/0017, contratista:ARISBEL CASTILLO PARRA, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:901044.89, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2461859/proyecto_INICIO, 2461859/proyecto_FIN, 2461859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402455332 | Proyecto de inversión | 179318.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179318.55, modificado:179318.55}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PEREZ Y JIMNEZ - 351684 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 351684 | S | 87 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:77, direccion:CALLE CALLE PRINICIPAL A LAGUNA DE PAJARO Y CARRETERA FEDERAL PUEBLO PÉREZ Y JIMÉNEZ, 95468 PÉREZ Y JIMÉNEZ, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CARRETERA TLACOTALPAN A COSAMALOAPAN Y CALLE CALLE LAGUNA DE PAJ, lon:-95.71135536, lat:18.58271137}} | 2024-11-07 | 2024-11-09 | 179318.55 | 179318.55 | 179318.55 | 179318.55 | 179318.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2455332/proyecto_FIN, 2455332/proyecto_INICIO, 2455332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402455344 | Proyecto de inversión | 1713352.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1713352.36, modificado:1713352.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN 21 DE MARZO EN LA COL. REFORMA DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 351820 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 351820 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:599.89, meta_modificada:599.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO NACIONAL COLONIA REFORMA, 94734 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA CAMINO NACIONAL Y CALLE HIDALGO, AVENIDA FERROCARRIL MEXICANO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA AV. CAMINO NACIONAL EN, lon:-97.12246674, lat:18.8378195}} | 2024-11-11 | 2024-12-23 | 1713352.36 | 1713352.36 | 1713352.36 | 1713352.36 | 1713352.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380007, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL VELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:1713352.36, importe_modificado:1713352.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:599.89}} | {2455344/proyecto_INICIO, 2455344/proyecto_FIN, 2455344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402455366 | Proyecto de inversión | 232004.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232004.5, modificado:232004.5}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN PROLONGACION DE CALLE INDEPENDENCIA EN LA COL. ALVARO OBREGON DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 351954 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 351954 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.29, meta_modificada:21.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 94733 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE A. SANDINO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENC, lon:-97.11901252, lat:18.84133376}} | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 232004.5 | 232004.5 | 232004.5 | 232004.5 | 232004.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380009, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL VERASUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:232004.5, importe_modificado:232004.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.29}} | {2455366/proyecto_PROCESO, 2455366/proyecto_FIN, 2455366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463009 | Proyecto de inversión | 636872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636872.92, modificado:549872.92}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO, VERACRUZ. - 383337 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 383337 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:21, direccion:CALLE LOS REYES PUEBLO MONTE GRANDE, 94420 MONTE GRANDE, MARIANO ESCOBEDO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIANO ESCOBED, lon:-97.11931758, lat:18.89125345}} | 2024-10-08 | 2024-10-24 | 549872.92 | 549872.92 | 549872.92 | 549872.92 | 549872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0068, contratista:C. SAUL HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:549872.92, importe_modificado:549872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2463009/proyecto_INICIO, 2463009/proyecto_PROCESO, 2463009/proyecto_FIN, 2463009/proyecto_PROCESO, 2463009/proyecto_FIN, 2463009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463803 | Proyecto de inversión | 380815.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380815.53, modificado:480815.53}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 385387 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espinal | 385387 | S | 1632 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO EJIDO ESPINAL, 93180 ESPINAL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, UBICADA EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, lon:-97.39649571, lat:20.26015904}} | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 480815.53 | 480815.53 | 480815.53 | 480815.53 | 480815.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0057-C-046, contratista:LUIS EDGAR GOMEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:480815.53, importe_modificado:480815.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2463803/proyecto_INICIO, 2463803/proyecto_PROCESO, 2463803/proyecto_FIN, 2463803/proyecto_PROCESO, 2463803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464576 | Proyecto de inversión | 962405.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962405.9, modificado:962405.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD RODOLFO LOZADA VALLEJO PLAN DE SAN JOSE - 387079 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 387079 | S | 110 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO A AGANCIA MUNICIPAL CIUDAD RODOLFO LOZADA VALLEJO, 94703 RODOLFO LOZADA VALLEJO (PLAN DE SAN JOSÉ), MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A LOMA GRANDE Y CAMINO CAMINO HACIA LA ESCUELA, CAMINO , lon:-97.22394421, lat:18.91216447}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 962405.9 | 962405.9 | 962405.9 | 962405.9 | 962405.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990030, contratista:MANUEL FERNANDO LOYO LOYO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:962405.9, importe_modificado:962405.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1850.0}} | {2464576/proyecto_PROCESO, 2464576/proyecto_INICIO, 2464576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465274 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ CLAVE 30DPR1965Z EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZACUALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JESUS CARRANZA, VER. - 388867 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 91 | Jesús Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jesús Carranza | 388867 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:61, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO NUEVO ZACUALPAN, 96953 NUEVO ZACUALPAN, JESÚS CARRANZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO DE TECHADO EN AREA DE IMP, lon:-94.95100698, lat:17.46163617}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/FAISMUN/2024300910119, contratista:ANAYELI DOMINGUEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS CARRANZA, VER., monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:620.0}} | {2465274/proyecto_PROCESO, 2465274/proyecto_INICIO, 2465274/proyecto_FIN, 2465274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465308 | Proyecto de inversión | 1259141.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259141.28, modificado:1259141.28}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN BERNARDO NIÑO DEL MAR - 388945 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 388945 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:COLONIA SAN BERNARDO NIÑO DEL MAR, 93604 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , TENIENDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMINTO DE MARTINEZ DE LA TORRE DIRÍGETE AL SUROESTE POR PEDR, lon:-97.07017, lat:20.062341}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 1259141.28 | 1259141.28 | 1259141.28 | 1259141.28 | 1259141.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020187, contratista:JESUS ANTONIO LORD MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1259141.28, importe_modificado:1259141.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2465308/proyecto_INICIO, 2465308/proyecto_PROCESO, 2465308/proyecto_FIN, 2465308/proyecto_PROCESO, 2465308/proyecto_FIN, 2465308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465998 | Proyecto de inversión | 1498551.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498551.88, modificado:1498551.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS OTATES A CASA DE TEJA DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. - 390318 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Actopan | 390318 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO OTATES - CASA DE TEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 403 PUEBLO LOS OTATES, 91485 LOS OTATES, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CARRETERA ACTOPAN A XALAPA DESVIACION A OTATES SE CRUZA EL PUE, lon:-96.71698644, lat:19.51757757}} | 2024-11-11 | 2024-12-30 | 1498551.88 | 1498551.88 | 1498551.88 | 1498551.88 | 1498551.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP-011/FAISMUN-IR/2024300040024, contratista:LILIA VILLALVA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN,VER, monto:1498551.88, importe_modificado:1498551.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1412.0}} | {2465998/proyecto_FIN, 2465998/proyecto_INICIO, 2465998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466000 | Proyecto de inversión | 408085.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408085.88, modificado:408085.88}} | CONSTRUCCION DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR0513P UBICADA EN CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO ZARCO DE LA COL. SECTOR COATZINTLA, COATZINTLA, VER. - 390323 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 390323 | S | 134 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA SECTOR COATZINTLA CENTRO, 93160 COATZINTLA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y , AVENIDA INDEPENDENCIA LA PRIMARIA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA REFORMA JUSTO A UN COSTADO D, lon:-97.465053, lat:20.486544}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 408085.88 | 408085.88 | 408085.88 | 408085.88 | 408085.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400140, contratista:HÉCTOR FABIÁN GALLARDO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:408086.76, importe_modificado:408085.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2466000/proyecto_INICIO, 2466000/proyecto_PROCESO, 2466000/proyecto_FIN, 2466000/proyecto_PROCESO, 2466000/proyecto_FIN, 2466000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466035 | Proyecto de inversión | 139990.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139990.96, modificado:139990.96}} | CONSTRUCCION DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ELECTRICIDAD EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR5381X UBICADA EN CIRCUITO LATAMAT SUR ENTRE CALLES COATL Y QUIETA DEL FRACCIONAMIENTO KAWATZIN, COATZINTLA, VER. - 390392 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 390392 | S | 177 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CIRCUITO LATAMAT SUR FRACCIONAMIENTO KAWATZIN VALENCIA, 93164 COATZINTLA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE COATL Y CALLE QUIETA, LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA SOBRE EL CIRCUITO LATAMAT SUR MISMA QUE ES, lon:-97.451119, lat:20.47695}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 139990.96 | 139990.96 | 139990.96 | 139990.96 | 139990.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400141, contratista:HÉCTOR FABIÁN GALLARDO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:140000.01, importe_modificado:139990.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2466035/proyecto_INICIO, 2466035/proyecto_PROCESO, 2466035/proyecto_FIN, 2466035/proyecto_PROCESO, 2466035/proyecto_FIN, 2466035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466038 | Proyecto de inversión | 603651.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603651.3, modificado:603651.3}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO GONZALEZ ORTEGA - 390397 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 390397 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE PRIETO - EJIDO GONZALEZ ORTEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 97 EJIDO GONZÁLEZ ORTEGA, 92036 GONZÁLEZ ORTEGA, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DEL P, lon:-98.035499, lat:22.096844}} | 2024-09-04 | 2024-11-02 | 603651.3 | 603651.3 | 603651.3 | 603651.3 | 603651.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330002/FAISMUN/0002, contratista:IRAZEMA AMADA JIMENEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:603651.3, importe_modificado:603651.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6400.0}} | {2466038/proyecto_FIN, 2466038/proyecto_PROCESO, 2466038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466040 | Proyecto de inversión | 338635.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338635.73, modificado:338635.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS MINAS, MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER. - 390414 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Las Minas | 390414 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.54, meta_modificada:62.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO A LAS MINAS - LOCALIDAD DE LAS MINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA LAS MINAS, 93740 LAS MINAS, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A LAS MINAS Y TERRACERIA C, lon:-97.14645248, lat:19.68879373}} | 2024-07-29 | 2024-09-11 | 338635.73 | 338635.73 | 338635.73 | 338635.73 | 338635.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FAISMUN/2024/30/107/0015, contratista:VALVERDE LOPEZ RODRIGO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER., monto:338635.73, importe_modificado:338635.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.54}} | {2466040/proyecto_INICIO, 2466040/proyecto_FIN, 2466040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466778 | Proyecto de inversión | 811080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:811080.0, modificado:818413.13}} | CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA HEROES DE MEXICO EN LA LOCALIDAD LAS YAGUAS. - 344871 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 344871 | S | 362 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:46, direccion:CALLE AVENIDA 2 EJIDO EJIDO LAS YAGUAS, 95300 LAS YAGUAS, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE AVENIDA 2 ENTRADA POR CARRETERA FEDERAL CD.ALEMANTIERRA BLANCA. LETRERO EN CARRETE, lon:-96.22686218, lat:18.32195456}} | 2024-10-22 | 2024-12-22 | 818413.13 | 818413.13 | 818413.13 | 818413.13 | 818413.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070016, contratista:BRO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:818413.13, importe_modificado:818413.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2466778/proyecto_INICIO, 2466778/proyecto_FIN, 2466778/proyecto_PROCESO, 2466778/proyecto_INICIO, 2466778/proyecto_PROCESO, 2466778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467579 | Proyecto de inversión | 2401000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2401000.0, modificado:2401000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL CALIZO EN EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A COXOLICO, TRAMO BARRIO DE CUICUILA A LA SECCION COXOLICO DE SAN MIGUEL TLALPOALAN - 394382 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 394382 | S | 125 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11500.0, meta_modificada:11500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TLALPOALAN - COXOLICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL TLALPOALAN, 93700 COXOLICO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO COXOLICO Y CALLE SAN MIGUEL TLALPOALAN, , lon:-97.23354911, lat:19.73947883}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2401000 | 2401000 | 2401000 | 2401000 | 2401000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0056, contratista:MARTIN RAFAEL GONZALEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:2401000.0, importe_modificado:2401000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11500.0}} | {2467579/proyecto_INICIO, 2467579/proyecto_PROCESO, 2467579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468365 | Proyecto de inversión | 1755182.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755182.81, modificado:1755182.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CLAVE 30ETV0065Z - 349040 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 349040 | S | 54 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.5, meta_modificada:481.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:27, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO COSTA DE ORO ARROYO DE ORO, 95802 COSTA DE ORO (ARROYO DE ORO), SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y CALLE LAS FLORES, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS VAMO, lon:-95.176733, lat:18.687173}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 1755182.81 | 1755182.81 | 1755182.81 | 1755182.81 | 1755182.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0042, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TIKONKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1755182.81, importe_modificado:1755182.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.5}} | {2468365/proyecto_INICIO, 2468365/proyecto_PROCESO, 2468365/proyecto_INICIO, 2468365/proyecto_FIN, 2468365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469154 | Proyecto de inversión | 1456002.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456002.64, modificado:1456002.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BARRIO ARRIBA - 351151 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 351151 | S | 802 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:971.18, meta_modificada:971.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO BARRIO ARRIBA, 92150 CHICONAMEL, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN, CAMINO SALIDA A TANCAZAHUELA LA CALLE INICIA ENFRENTE DEL PAL, lon:-98.4594415, lat:21.226706}} | 2024-07-03 | 2024-12-31 | 1456002.64 | 1456002.64 | 1456002.64 | 1456002.64 | 1456002.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560008-FAISMUN, I.R.-014, contratista:12+1 PROYECON EDIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:1456002.64, importe_modificado:1456002.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.18}} | {2469154/proyecto_PROCESO, 2469154/proyecto_INICIO, 2469154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469165 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE ANDADOR URBANO OCAMPO AZUETA, EN LA COLONIA CENTRO DE LA COMUNIDAD COSAMALOAPAN. - 397723 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 397723 | S | 125 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.11, meta_modificada:399.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE JOSE AZUETA COLONIA COSAMALOAPAN DE CARPIO CENTRO, 95400 COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE AZUETA Y CALLE CABALLITO, CALLE MIGUEL ALEMAN EN CALLEJON JOSE AZUETA, lon:-95.793167, lat:18.364877}} | 2024-09-09 | 2024-10-26 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450035, contratista:GONZALEZ BAJANDO DOMINGO, convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.11}} | {2469165/proyecto_PROCESO, 2469165/proyecto_INICIO, 2469165/proyecto_PROCESO, 2469165/proyecto_INICIO, 2469165/proyecto_FIN, 2469165/proyecto_PROCESO, 2469165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470609 | Proyecto de inversión | 481841.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481841.67, modificado:481841.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES PEDRO RODRIGUEZ ROSALES, INES GONZALEZ PERALTA Y LA CALLE EMILIO GONZALEZ MERCADER EN LA COLONIA BALDOMERO ENRÍQUEZ - 355105 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 119 | Otatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otatitlán | 355105 | S | 45 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO RODRIGUEZ ROSALES PUEBLO OTATITLAN, 95500 OTATITLÁN, OTATITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HEMEREGILDO GALEANA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CARRETERA COSAMALOAPAN PAPALOAPAN OBRA QUE SE ENCUETRA UBICAD, lon:-96.03810614, lat:18.18009558}} | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 481841.67 | 481841.67 | 481841.67 | 481841.67 | 481841.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/FAISMUN/0016, contratista:CARLOS ALBERTO VERA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE OTATITLAN VER, monto:481841.67, importe_modificado:481841.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2470609/proyecto_PROCESO, 2470609/proyecto_FIN, 2470609/proyecto_PROCESO, 2470609/proyecto_INICIO, 2470609/proyecto_FIN, 2470609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470627 | Proyecto de inversión | 783329.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783329.68, modificado:783329.68}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTÍSTICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR - 401182 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 401182 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:49, direccion:CERRADA CONOCIDO RANCHERIA PALMAR, 92270 PALMAR, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PALMAR-TANCUBAN Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR AUN COSTADO DE EL CAMINO PALMAR A TANC, lon:-98.03243333, lat:21.23178998}} | 2024-11-25 | 2024-12-28 | 783329.68 | 783329.68 | 783329.68 | 783329.68 | 783329.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-IXCA-2024300780030, contratista:CONSTRUCTORA NORECK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:783329.68, importe_modificado:783329.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2470627/proyecto_FIN, 2470627/proyecto_INICIO, 2470627/proyecto_PROCESO, 2470627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471346 | Proyecto de inversión | 2855254.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2855254.14, modificado:2855254.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMPO DEPORTIVO HASTA EL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD SAN JOSÉ XUCHILT - 357166 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 357166 | S | 120 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON CIUDAD XUCHIL, 94700 SAN JOSÉ SÚCHIL, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO A AGUA ROSAS Y CALLE CAMINO HACIA LA LOMITA, CALLE RODOLFO LOZADA VALLEJO SE UBICA LLEGANDO POR EL CAMINO , lon:-97.2394333, lat:18.89074176}} | 2024-10-28 | 2024-12-30 | 2855254.14 | 2855254.14 | 2855254.14 | 2855254.14 | 2855254.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990010, contratista:VICENTE RODRIGUEZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:2855254.14, importe_modificado:2855254.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3800.0}} | {2471346/proyecto_PROCESO, 2471346/proyecto_INICIO, 2471346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460701 | Proyecto de inversión | 6551674.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6551674.95, modificado:6551674.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EJIDO TEPANCAN EN SAN ANDRES TUXTLA - 376487 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 376487 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.1, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TEPANCAN - EJIDO TEPANCAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 710 + 710 CIUDAD EJIDO TEPANCA, 95804 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE COCUITE Y CALLE SUCHIL, SALIENDO DEL , lon:-95.22978486, lat:18.46330412}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 6551674.95 | 6551674.95 | 6551674.95 | 6551674.95 | 6551674.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0034, contratista:GRUPO HERA DE LAS ALTAS MONTAÑAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:6551674.95, importe_modificado:6551674.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2460701/proyecto_INICIO, 2460701/proyecto_FIN, 2460701/proyecto_PROCESO, 2460701/proyecto_FIN, 2460701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460711 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LA VICTORIA CLAVE 30DPR0741K LOCALIDAD LA NUEVA VICTORIA - 376520 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 376520 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.66, meta_modificada:392.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:58, direccion:CALLE PEDRO ECHEVERRIA PUEBLO LA NUEVA VICTORIA, 95801 LA NUEVA VICTORIA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE LUIS CABILDO Y CALLE PEDRO ECHEVERRIA, CALLE PILAR ALVARADO SALIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-95.257766, lat:18.65358}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0047, contratista:ZUCRA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2023959.14, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.66}} | {2460711/proyecto_INICIO, 2460711/proyecto_PROCESO, 2460711/proyecto_FIN, 2460711/proyecto_INICIO, 2460711/proyecto_PROCESO, 2460711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461107 | Proyecto de inversión | 1496936.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1496936.4, modificado:1496936.4}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL DE CRUZ BLANCA A CALAQUIOCO - 377593 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 377593 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:8, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA CRUZ BLANCA, 94160 CRUZ BLANCA, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CAMINO CRUZ BLANCA, CAMINO CALAQUIOCO ESTE PROYECTO SE EUNCUETRA EN LA DESVIACION DE LA CARRETAR FED, lon:-97.02862429, lat:19.02513697}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 1496936.4 | 1496936.4 | 1496936.4 | 1496936.4 | 1496936.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620030, contratista:VEMADEC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:1496936.4, importe_modificado:1496936.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2461107/proyecto_INICIO, 2461107/proyecto_FIN, 2461107/proyecto_PROCESO, 2461107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461109 | Proyecto de inversión | 1439858.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439858.71, modificado:1439858.71}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL LIMITE PEMEX A SOCAVON SALIDA A JAZMIN - 377597 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 377597 | S | 350 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.5, meta_modificada:1223.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:COLONIA REVOLUCIÓN, 94447 REVOLUCIÓN, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA ATZACAN A ORIZABA Y , SE CONSTRUIRAN GUARNICIONES Y BANQUETAS AL LIMITE PEMEX A SOCAVON SALIDA A JAZMIN, lon:-97.09046873, lat:18.89058676}} | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 1439858.71 | 1439858.71 | 1439858.71 | 1439858.71 | 1439858.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220027, contratista:C. EVA NOHEMI BAJONERO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:1439858.71, importe_modificado:1439858.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.5}} | {2461109/proyecto_FIN, 2461109/proyecto_PROCESO, 2461109/proyecto_INICIO, 2461109/proyecto_PROCESO, 2461109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461882 | Proyecto de inversión | 1569582 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1569582.0, modificado:1569582.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA AMPLIACION COJINILLO IGUANARIO - 247155 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 174 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 247155 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CORRO COLONIA AMPLIACIÓN COJINILLO, 95160 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ENCINOS, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRANDO POR LA CALLE INSURGENTE QUE INICIA PO, lon:-96.366911, lat:18.435838}} | 2024-09-14 | 2024-11-14 | 1569582 | 1569582 | 1569582 | 1569582 | 1569582 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-FAISMUN-2024-DOP-2024301740008, contratista:RAQUEL BRAVO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA VERACRUZ, monto:1569582.0, importe_modificado:1569582.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:896.0}} | {2461882/proyecto_PROCESO, 2461882/proyecto_FIN, 2461882/proyecto_PROCESO, 2461882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461887 | Proyecto de inversión | 533454.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533454.54, modificado:533454.54}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA U HOMOLOGOS EN ESCUELA MIGUEL Z. CHAZARO - 379885 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 379885 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD TLACOTALPAN, 95460 TLACOTALPAN, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE PIPILA Y CALLE CALLE GARCIA BELTRAN, CALLE BOULEVARD MIGUEL CHAZARO LAGOS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL Z. , lon:-95.6547043, lat:18.6120184}} | 2024-11-28 | 2024-12-21 | 533454.54 | 533454.54 | 533454.54 | 533454.54 | 533454.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780049, contratista:ROSARIO NATOLI MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:533454.54, importe_modificado:533454.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2461887/proyecto_PROCESO, 2461887/proyecto_FIN, 2461887/proyecto_INICIO, 2461887/proyecto_PROCESO, 2461887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461904 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210000.0, modificado:1343714.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA - 379909 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 379909 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:47, direccion:CALLE CARRETERA FEDERA TEZIUTLAN TLAPACOYAN RANCHERIA CRUZ ALTA, 93660 CRUZ ALTA, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE VEREDA A NICOLAS BRAVO Y , LA ELECTRIFICACION DE CRUZ ALTA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA FEDR, lon:-97.253339, lat:19.890078}} | 2024-06-21 | 2024-08-08 | 1343714 | 1343714 | 1343714 | 1343714 | 1343714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/57, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1209998.84, importe_modificado:1343714.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2461904/proyecto_FIN, 2461904/proyecto_INICIO, 2461904/proyecto_FIN, 2461904/proyecto_PROCESO, 2461904/proyecto_FIN, 2461904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461917 | Proyecto de inversión | 342013.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342013.84, modificado:342013.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR MARIO HERNANDEZ CORTES DE LA LOCALIDAD COLONIA CUAUHTEMOC - 249065 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Espinal | 249065 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO CUAUHTÉMOC, 93180 COLONIA CUAUHTÉMOC, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE EL ORIENTE Y EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALID, lon:-97.48252014, lat:20.22245718}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 342013.84 | 342013.84 | 342013.84 | 342013.84 | 342013.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN-OP-0033-C-023, contratista:ALFREDO CASTILLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:342013.84, importe_modificado:342013.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2461917/proyecto_INICIO, 2461917/proyecto_FIN, 2461917/proyecto_PROCESO, 2461917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462564 | Proyecto de inversión | 1364879.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364879.29, modificado:1364879.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE NCIOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO ABASOLO, COLONIA CENTRO. - 381969 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 381969 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA MARTÍNEZ DE LA TORRE CENTRO, 93600 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO ABAZOLO, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYU, lon:-97.058142, lat:20.062116}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 1364879.29 | 1364879.29 | 1364879.29 | 1364879.29 | 1364879.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020147, contratista:GUERRA PROYECTOS CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1364879.29, importe_modificado:1364879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2462564/proyecto_PROCESO, 2462564/proyecto_FIN, 2462564/proyecto_INICIO, 2462564/proyecto_FIN, 2462564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462579 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD COSAMALOAPAN AL EJIDO CHICALPEXTLE. - 381990 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 381990 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:806.4, meta_modificada:806.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COSAMALOAPAN - CHICALPEXTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CAMINO A CERRO DE TORRES, 95400 COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO UNICO A LA LOCALIDAD DE , lon:-95.796438, lat:18.380866}} | 2024-10-28 | 2024-12-28 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450026, contratista:REYES VALLECILLO JUAN, convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:806.4}} | {2462579/proyecto_INICIO, 2462579/proyecto_PROCESO, 2462579/proyecto_INICIO, 2462579/proyecto_FIN, 2462579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463051 | Proyecto de inversión | 627390.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627390.01, modificado:627390.01}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TEPEPECHKO EN LA LOCALIDAD DE ATZOMPA - 383428 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 383428 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:501.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA DE ATZOMPA PUEBLO ATZOMPA, 94774 ATZOMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ACRRETERA DE ATZOMPA Y CAMINO CARRETERA A MEXCALA, INICIANDO EN EL ENTRONQUE DE CARRETERA DE ATZOMPA CON C, lon:-97.17790207, lat:18.73143886}} | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 627390.01 | 627390.01 | 627390.01 | 627390.01 | 627390.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470074, contratista:PRISCILIANO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:627390.01, importe_modificado:627390.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.25}} | {2463051/proyecto_PROCESO, 2463051/proyecto_FIN, 2463051/proyecto_INICIO, 2463051/proyecto_PROCESO, 2463051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463882 | Proyecto de inversión | 436136.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436136.02, modificado:436136.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A PENINSULA DE MORENO - 311957 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 311957 | S | 80 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO PENINSULA DE MORENO - VEREDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 EJIDO PENÍNSULA DE MORENO, 95883 PENÍNSULA DE MORENO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD PENINSULA , lon:-94.97642, lat:18.4522}} | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 436136.02 | 436136.02 | 436136.02 | 436136.02 | 436136.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320138, contratista:CHACHAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:436136.02, importe_modificado:436136.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2463882/proyecto_INICIO, 2463882/proyecto_PROCESO, 2463882/proyecto_FIN, 2463882/proyecto_INICIO, 2463882/proyecto_FIN, 2463882/proyecto_PROCESO, 2463882/proyecto_FIN, 2463882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464608 | Proyecto de inversión | 527270.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:527270.75, modificado:527270.75}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA EX VÍA DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE NACIONAL NORTE Y CALLE DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER. - 387151 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 186 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 387151 | S | 85 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:AVENIDA EX VIA DEL FERROCARRIL PUEBLO TOMATLAN, 94170 TOMATLÁN, TOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NACIONAL NORTE Y CALLE DOS, CALLE UNO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA AVENIDA EX VIA DEL FERROCARRIL ENTRE CAL, lon:-97.0090483, lat:19.03468811}} | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 527270.75 | 527270.75 | 527270.75 | 527270.75 | 527270.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301860017, contratista:SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA S&CE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER., monto:527270.75, importe_modificado:527270.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2464608/proyecto_INICIO, 2464608/proyecto_FIN, 2464608/proyecto_INICIO, 2464608/proyecto_FIN, 2464608/proyecto_PROCESO, 2464608/proyecto_FIN, 2464608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466047 | Proyecto de inversión | 1513357.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1513357.61, modificado:1512509.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TIHUATLAN, ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CALLE JORGE GUTIÉRREZ, COL. FAUSTO VEGA SANTANDER - 343708 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 189 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 343708 | S | 72 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.0, meta_modificada:1013.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE TIHUATLAN COLONIA FAUSTO VEGA SANTANDER, 92840 TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO, TUXPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JORGE GUTIÉRREZ, CALLE ANGEL SAQUI LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TIHU, lon:-97.380877, lat:20.959284}} | 2024-10-21 | 2024-12-19 | 1512509.82 | 1512509.82 | 1512509.82 | 1512509.82 | 1512509.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_2024301890045_13_C051, contratista:ARQUITECTOS TRES+UNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN, monto:1512509.82, importe_modificado:1512509.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.64}} | {2466047/proyecto_FIN, 2466047/proyecto_PROCESO, 2466047/proyecto_FIN, 2466047/proyecto_INICIO, 2466047/proyecto_PROCESO, 2466047/proyecto_INICIO, 2466047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466062 | Proyecto de inversión | 126946.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126946.5, modificado:126946.5}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA, COATZINTLA, VER. - 390461 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 390461 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA PALMA SOLA, 93175 PALMA SOLA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 21 DE MARZO EL TRAMO SE ENCUENTRA JUSTO FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL , lon:-97.551668, lat:20.44188}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 126946.5 | 126946.5 | 126946.5 | 126946.5 | 126946.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400142, contratista:HÉCTOR FABIÁN GALLARDO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:130000.01, importe_modificado:126946.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2466062/proyecto_PROCESO, 2466062/proyecto_FIN, 2466062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467653 | Proyecto de inversión | 179819.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179819.58, modificado:179819.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPOPOTE NÚÑEZ - 347237 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 347237 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:41, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA CHAPOPOTE NÚÑEZ, 92735 CHAPOPOTE NÚÑEZ, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMPECHE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AGUACALIENTES ENTRE LA CALLE INDE, lon:-97.683047, lat:20.930033}} | 2024-10-25 | 2024-12-25 | 179819.58 | 179819.58 | 179819.58 | 179819.58 | 179819.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-AD-FAISMUN-2024301600007-C066, contratista:ÁNGEL DAVID TAPIA ORTÍZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:179819.58, importe_modificado:179819.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}} | {2467653/proyecto_PROCESO, 2467653/proyecto_FIN, 2467653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469192 | Proyecto de inversión | 557000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557000.0, modificado:557000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN ZACATLA CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO ZACATLA ZOQUIAPA, UBICACION KM 0 300 - 351237 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 351237 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO ZACATLA - ZOQUIAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO ZACATLA, 95064 ZACATLA, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ZACATLA- ZOQUIAPA Y , ESTA OBRA ESTA UBICADA EM EL ACCESO DE LA LOCAL, lon:-97.05769313, lat:18.66463041}} | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 557000 | 557000 | 557000 | 557000 | 557000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370027-AD, contratista:LUIS CALIHUA PANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:557000.0, importe_modificado:557000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {2469192/proyecto_INICIO, 2469192/proyecto_FIN, 2469192/proyecto_PROCESO, 2469192/proyecto_FIN, 2469192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470669 | Proyecto de inversión | 1097075.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097075.25, modificado:1097075.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTÍSTICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POZA AZUL - 401295 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 401295 | S | 460 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:CERRADA CONOCIDO RANCHERIA POZA AZUL, 92270 POZA AZUL, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDO Y CAMINO AL TEBAEV, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POZA AZUL AUN COSTADO DE LA CAPILLA Y A UNOS MET, lon:-98.00554002, lat:21.17023053}} | 2024-11-26 | 2024-12-25 | 1097075.25 | 1097075.25 | 1097075.25 | 1097075.25 | 1097075.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-IXCA-2024300780016, contratista:3GNR GRUPO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NACIONALES, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:1097075.25, importe_modificado:1097075.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.0}} | {2470669/proyecto_INICIO, 2470669/proyecto_FIN, 2470669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471381 | Proyecto de inversión | 650609 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650609.0, modificado:650609.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA RURAL SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE AHUATEPEC EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC - 357248 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 357248 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ORIZABA-ZONGOLICA - AHUATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO AHUATEPEC, 95066 AHUATEPEC, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LOS REYES - AHUATEPEC Y , ESTA OBRA ESTA UBICA, lon:-97.02629619, lat:18.66386031}} | 2024-07-04 | 2024-09-04 | 650609 | 650609 | 650609 | 650609 | 650609 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370002-I3, contratista:maribel ramirez ruiz, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:650609.0, importe_modificado:650609.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2471381/proyecto_INICIO, 2471381/proyecto_PROCESO, 2471381/proyecto_FIN, 2471381/proyecto_PROCESO, 2471381/proyecto_FIN, 2471381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460758 | Proyecto de inversión | 484898.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484898.72, modificado:484898.72}} | REHABIITACIÓN DE CAMINOS RURALES EL POCHOTE LA REFORMA LA REPRESA DEL KM. 0 AL 100, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MIXTO, EN LA LOCALIDAD EL POCHOTE - 203125 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 200 | Zentla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zentla | 203125 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.1, meta_modificada:0.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL POCHOTE - LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA EL POCHOTE, 94220 LA REFORMA, ZENTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ZENTLA - PASO DEL CEDRO Y CAMINO LA REFORMA, CAMINO EL POCHOTE -, lon:-96.79585126, lat:19.09125822}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 484898.72 | 484898.72 | 484898.72 | 484898.72 | 484898.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZV-DOP-AD-004-FAISMUN-2024/0007, contratista:HERNÁN RAYÓN MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZENTLA, monto:484898.72, importe_modificado:484898.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2460758/proyecto_INICIO, 2460758/proyecto_PROCESO, 2460758/proyecto_INICIO, 2460758/proyecto_FIN, 2460758/proyecto_PROCESO, 2460758/proyecto_FIN, 2460758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460768 | Proyecto de inversión | 1285828.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285828.4, modificado:1285828.4}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. PROGRESO ENTRE TABASCO Y SALIDA A EL CONTENTO EN LA LOCALIDAD DE JOACHIN - 204641 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 174 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 204641 | S | 1300 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:42, direccion:AVENIDA PROGRESO COLONIA JOACHIN, 95200 JOACHÍN, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TABASCO Y CAMINO AL CONTENTO, ENTRANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL JOACHIN PIEDRAS NEGRA A ESCASOS 200 METROS A DELANTE DE, lon:-96.227777, lat:18.641744}} | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 1285828.4 | 1285828.4 | 1285828.4 | 1285828.4 | 1285828.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-FAISMUN-2024-DOP-2024301740031, contratista:ALVARO RODRIGUEZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA VERACRUZ, monto:1285828.4, importe_modificado:1285828.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2460768/proyecto_PROCESO, 2460768/proyecto_FIN, 2460768/proyecto_INICIO, 2460768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461165 | Proyecto de inversión | 421288.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421288.87, modificado:421288.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ABASOLO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 377788 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 377788 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD CHOCAMAN, 94160 CHOCAMÁN, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA MIGUEL H, lon:-97.03166101, lat:19.0120175}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 421288.87 | 421288.87 | 421288.87 | 421288.87 | 421288.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620046, contratista:JUAN ALEXIS RAYON SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:421288.87, importe_modificado:421288.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2461165/proyecto_PROCESO, 2461165/proyecto_FIN, 2461165/proyecto_INICIO, 2461165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461212 | Proyecto de inversión | 1413510.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413510.3, modificado:1413510.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y ANDADOR URBANO EN CALLEJON A ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE AYOTUXTLA. - 221502 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 221502 | S | 994 | 1062 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.3, meta_modificada:340.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:ANDADOR AYOTUXTLA PUEBLO AYOTUXTLA, 92640 AYOTUXTLA, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA ENTRE EL KINDER EVOLUCION Y LA ESCUELA PRIMARIA JA, lon:-98.30239126, lat:20.64868053}} | 2024-08-19 | 2024-11-18 | 1413510.3 | 1413510.3 | 1413510.3 | 1413510.3 | 1413510.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700023, contratista:ANA LAURA BENITEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:1413510.3, importe_modificado:1413510.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.49}} | {2461212/proyecto_INICIO, 2461212/proyecto_PROCESO, 2461212/proyecto_FIN, 2461212/proyecto_PROCESO, 2461212/proyecto_FIN, 2461212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461922 | Proyecto de inversión | 1361825.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361825.01, modificado:1361825.01}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CALLE PEDRO MARIA ANAYA ENTRE VICENTE GUERRERO Y LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PEDRO MARIA ANAYA Y FRANCISCO I MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DANTE DELGADO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE MAZOCO - 379952 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Isla | 379952 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PEDRO MARIA ANAYA PUEBLO MAZOCO, 95658 MAZOCO, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, OBRA QUE SE REALIZARA EN LA CALLE PEDRO MARIA ANAYA ENTRE VICENTE GUERRERO Y LAZA, lon:-95.61002229, lat:18.06732048}} | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 1361825.01 | 1361825.01 | 1361825.01 | 1361825.01 | 1361825.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0042-2024, contratista:LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:1361825.01, importe_modificado:1361825.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.12}} | {2461922/proyecto_INICIO, 2461922/proyecto_FIN, 2461922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462618 | Proyecto de inversión | 1621890.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621890.54, modificado:1621890.54}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE PASO BOBO - 284735 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 174 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 284735 | S | 155 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PASO BOBO, 95205 PASO BOBO, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CAMINO QUECHULEÑO, ENTRANDO POR EL CAMINO QUECHULEÑO LAS PRIETAS A ESCASOS 200 METROS SE ENCUENTRA EL CAM, lon:-96.465168, lat:18.582182}} | 2024-09-14 | 2024-11-14 | 1621890.54 | 1621890.54 | 1621890.54 | 1621890.54 | 1621890.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-FAISMUN-2024-DOP-2024301740006, contratista:ALEJANDRA ENRIQUEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA VERACRUZ, monto:1621890.54, importe_modificado:1621890.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:774.0}} | {2462618/proyecto_PROCESO, 2462618/proyecto_FIN, 2462618/proyecto_INICIO, 2462618/proyecto_PROCESO, 2462618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463094 | Proyecto de inversión | 624500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624500.0, modificado:624500.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE 4 Y AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7 DE LA LOCALIDAD DE TECAMILLA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER. - 383501 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 186 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 383501 | S | 165 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:5, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN PUEBLO TECAMILLA, 94170 TECAMILLA, TOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.98542993, lat:18.99731382}} | 2024-11-18 | 2024-12-15 | 624500 | 624500 | 624500 | 624500 | 624500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301860009, contratista:EDER VARGAS MATA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER., monto:624500.0, importe_modificado:624500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:554.0}} | {2463094/proyecto_INICIO, 2463094/proyecto_PROCESO, 2463094/proyecto_FIN, 2463094/proyecto_PROCESO, 2463094/proyecto_FIN, 2463094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464643 | Proyecto de inversión | 383312.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383312.05, modificado:383312.05}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL CRUCERO Y EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD POTRERO DEL LLANO - 387214 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 387214 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA POTRERO DEL LLANO, 92420 POTRERO DEL LLANO, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EN LA LOCALIDA NO SE CUENTA CON NOMBRES DE LA DISFERENTES CALLES LAS INES DE LOS , lon:-97.73975458, lat:21.40089206}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 383312.05 | 383312.05 | 383312.05 | 383312.05 | 383312.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAIMUN_2024300601041_AD/20_C40, contratista:JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:383312.05, importe_modificado:383312.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2464643/proyecto_PROCESO, 2464643/proyecto_INICIO, 2464643/proyecto_FIN, 2464643/proyecto_PROCESO, 2464643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464675 | Proyecto de inversión | 954311.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954311.21, modificado:954311.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE LAS CALLES DE 25 DE ABRIL Y REVOLUCION - 387263 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 211 | San Rafael | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Rafael | 387263 | S | 200 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:116, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO PUEBLO VEGA DE SAN MARCOS, 93625 VEGA DE SAN MARCOS, SAN RAFAEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VEINTICINCO DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5 DE FEBR, lon:-96.95096419, lat:20.18498254}} | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 954311.21 | 954311.21 | 954311.21 | 954311.21 | 954311.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR-FAISMUN-2024302110038, contratista:ING. ABEL JOVAN ORTEGA LANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, monto:954311.21, importe_modificado:954311.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2464675/proyecto_INICIO, 2464675/proyecto_PROCESO, 2464675/proyecto_FIN, 2464675/proyecto_PROCESO, 2464675/proyecto_FIN, 2464675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466111 | Proyecto de inversión | 831522.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831522.08, modificado:831522.08}} | CONSTRUCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA ENCANTADA, CAZONES DE HERRERA - 343821 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 33 | Cazones de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cazones de Herrera | 343821 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA ENCANTADA, 92974 LA ENCANTADA, CAZONES DE HERRERA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE LA BOLSA, CARRETERA SALIDA A COYOL NORTE-CHAPARRALES CON RUMBO DE LA CARRETERA C, lon:-97.26547194, lat:20.73302341}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 831522.08 | 831522.08 | 831522.08 | 831522.08 | 831522.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.CHV/LIR/FAISMUN/2024-0132, contratista:LUIS ALBERTO LEMUS PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA, monto:831522.08, importe_modificado:831522.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2466111/proyecto_INICIO, 2466111/proyecto_PROCESO, 2466111/proyecto_FIN, 2466111/proyecto_PROCESO, 2466111/proyecto_FIN, 2466111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466142 | Proyecto de inversión | 1499777.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499777.92, modificado:1499777.92}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENRONQUE CARRETERA LA BOCANA ACTOPAN A EL JICARO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER. - 390583 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Actopan | 390583 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2328.0, meta_modificada:2328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ACTOPAN A LA BOCANA - EL JICARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 406 PUEBLO EL JICARO, 91480 EL JÍCARO, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CARRETERA ACTOPAN A LA BOCANA DESVIA, lon:-96.6422097, lat:19.47735118}} | 2024-11-11 | 2024-12-30 | 1499777.92 | 1499777.92 | 1499777.92 | 1499777.92 | 1499777.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP-004/FAISMUN-IR/2024300040025, contratista:SERGIO RETURETA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN,VER, monto:1499777.92, importe_modificado:1499777.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2328.0}} | {2466142/proyecto_INICIO, 2466142/proyecto_PROCESO, 2466142/proyecto_FIN, 2466142/proyecto_PROCESO, 2466142/proyecto_FIN, 2466142/proyecto_PROCESO, 2466142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466865 | Proyecto de inversión | 5987479.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5987479.44, modificado:5987479.44}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO IXCATLAN - 392832 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 130 | Playa Vicente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Playa Vicente | 392832 | S | 139 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7007.0, meta_modificada:7007.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO ENTRADA A LOCALIDAD NUEVO IXCATLAN - CALLE FRANCICO I MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 EJIDO NUEVO IXCATLAN, 95628 NUEVO IXCATLÁN, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ENTRADA A, lon:-95.43858642, lat:17.63560002}} | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 5987479.44 | 5987479.44 | 5987479.44 | 5987479.44 | 5987479.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301300001, contratista:MARÍA ELENA VÁSQUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VER, monto:5987479.44, importe_modificado:5987479.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7007.0}} | {2466865/proyecto_PROCESO, 2466865/proyecto_INICIO, 2466865/proyecto_PROCESO, 2466865/proyecto_FIN, 2466865/proyecto_INICIO, 2466865/proyecto_PROCESO, 2466865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466888 | Proyecto de inversión | 151413.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151413.2, modificado:151413.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN CUARTA PRIVADA DE TENANGO EN LA COL. FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 392885 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 392885 | S | 110 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PRIVADA DE TENANGO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 94734 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUARTA PRIVADA DE TENANGO Y CALLE REFORMA, CALLE PASEOS DE TENAGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-97.15789171, lat:18.84333}} | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 151413.2 | 151413.2 | 151413.2 | 151413.2 | 151413.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380020, contratista:CONSTRUCTORA MIGCIN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:151413.2, importe_modificado:151413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2466888/proyecto_INICIO, 2466888/proyecto_FIN, 2466888/proyecto_PROCESO, 2466888/proyecto_FIN, 2466888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467673 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASAS VIEJAS - 347289 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 347289 | S | 34 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:24, direccion:CALLE CALLE 1 RANCHERIA CASAS VIEJAS, 95472 CASAS VIEJAS, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO BOCA DE SAN MIGUEL A CASAS VIEJAS Y CAMINO CAMINO DE SANTA JULIA A CASAS VIEJAS, CALLE PRINCIPAL DE CASA, lon:-95.55071296, lat:18.38500618}} | 2024-11-03 | 2024-11-06 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2467673/proyecto_PROCESO, 2467673/proyecto_INICIO, 2467673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467699 | Proyecto de inversión | 600300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600300.0, modificado:600300.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TOTOLATEMPA CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO PERALES OCOTEPEC TOTOLATEMPA, KM 4 500 - 347339 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 347339 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.5, meta_modificada:577.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LOS REYES - TOTOLATEMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO TOTOLATEMPA, 95065 TOTOLATEMPA, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LOS REYES - TOTOLATEMPA Y , ESTA OBRA ESTA CERCA DE LA ES, lon:-97.01478282, lat:18.69802686}} | 2024-06-17 | 2024-07-26 | 600300 | 600300 | 600300 | 600300 | 600300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370024-I3, contratista:silvestre ajactle xochicale, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:600300.0, importe_modificado:600300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.5}} | {2467699/proyecto_INICIO, 2467699/proyecto_FIN, 2467699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468472 | Proyecto de inversión | 5909889.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5909889.78, modificado:5909889.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD NUEVO IXCATLAN A NUEVO PESCADITO - 396262 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 130 | Playa Vicente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Playa Vicente | 396262 | S | 1857 | 1823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.1, meta_modificada:15.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD NUEVO IXCATLAN - LOCALIDAD NUEVO PESCADITO DE ARRIBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 20 PUEBLO NUEVO IXCATLAN, 95628 NUEVO IXCATLÁN, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO NUEVO IXCAT, lon:-95.44029062, lat:17.63451452}} | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 5909889.78 | 5909889.78 | 5909889.78 | 5909889.78 | 5909889.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301300020, contratista:GUILLERMO MENDOZA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VER, monto:5909889.78, importe_modificado:5909889.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.1}} | {2468472/proyecto_INICIO, 2468472/proyecto_PROCESO, 2468472/proyecto_FIN, 2468472/proyecto_PROCESO, 2468472/proyecto_FIN, 2468472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469235 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL BARRIO AXOXOHUILCO CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO DEL ENTRONQUE CAMINO LOS REYES ICZOTITLA AL CAMPO DE FUTBOL. - 351339 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 351339 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.5, meta_modificada:337.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LOS REYES - AXOXOHUILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO AXOXOHUILCO, 95060 AXOXOHUILCO, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LOS REYES - AXOXOHUILCO Y , ESTA OBRA ESTA CERCA DE LA CA, lon:-97.03790131, lat:18.66678175}} | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370031-AD, contratista:ELIZABETH DE LA PAZ ARBAIZA DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.5}} | {2469235/proyecto_FIN, 2469235/proyecto_INICIO, 2469235/proyecto_PROCESO, 2469235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469240 | Proyecto de inversión | 472265 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472265.0, modificado:472265.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, COATZINTLA, VER. - 397838 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 397838 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SANTA MARIA, 93176 SANTA MARÍA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA RIO CONSULADO LA REHABILITACION CONSTA DE 4 TRAMOS AISLADOS EN LA LO, lon:-97.559767, lat:20.471701}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 472265 | 472265 | 472265 | 472265 | 472265 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400165, contratista:JOSE JULIAN CASTILLO VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:472265.0, importe_modificado:472265.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {2469240/proyecto_INICIO, 2469240/proyecto_FIN, 2469240/proyecto_PROCESO, 2469240/proyecto_FIN, 2469240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469241 | Proyecto de inversión | 834821.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834821.87, modificado:834821.87}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO - 351361 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 351361 | S | 802 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO BARRIO ABAJO, 92150 CHICONAMEL, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE PROFIRIO DIAZ, CAMINO SALIDA A LA LOCALIDAD DE VENADOS EL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA O, lon:-98.4604896, lat:21.2341532}} | 2024-06-05 | 2024-12-31 | 834821.87 | 834821.87 | 834821.87 | 834821.87 | 834821.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560005-FAISMUN, I.R.-011, contratista:ARIEL ZAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:834821.87, importe_modificado:834821.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2469241/proyecto_FIN, 2469241/proyecto_PROCESO, 2469241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469965 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TONALIXCO MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER. - 399503 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 185 | Tlilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlilapan | 399503 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO RAFAEL DELGADO - TONALIXCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 BARRIO TONALIXCO, 94862 TONALIXCO, TLILAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO TONALIXCO- MAGDALENA Y , A 150 METROS DE LA AGENCIA MUN, lon:-97.05908522, lat:18.7847853}} | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/OP/2024/30/185/0015, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL GRISAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLILAPAN VER, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2469965/proyecto_FIN, 2469965/proyecto_INICIO, 2469965/proyecto_PROCESO, 2469965/proyecto_FIN, 2469965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470730 | Proyecto de inversión | 863220 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863220.0, modificado:863220.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD PLAN DE ARROYO - 401510 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 210 | Uxpanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uxpanapa | 401510 | S | 391 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.5, meta_modificada:223.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:113, direccion:CALLE 5 D EMAYO EJIDO PLAN DE ARROYO, 96997 PLAN DE ARROYO, UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE IXTACCIHUATL ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BEN, lon:-94.61260163, lat:17.24553295}} | 2024-12-02 | 2024-12-22 | 863220 | 863220 | 863220 | 863220 | 863220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUV/FAISMUN/2024/IR-08, contratista:ALLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UXPANAPA,VER., monto:863220.0, importe_modificado:863220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.5}} | {2470730/proyecto_INICIO, 2470730/proyecto_PROCESO, 2470730/proyecto_INICIO, 2470730/proyecto_PROCESO, 2470730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470749 | Proyecto de inversión | 1352825.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352825.77, modificado:1352825.77}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE REVOLUCION A CAJA EXISTENTE SOCAVON - 355471 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 355471 | S | 350 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:, 94440 REVOLUCIÓN, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA A CONSTRUIR ES LA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE REVOLUCION A CAJA EXISTENTE SOCAVON EN EL SALON DE EVENTOS SOCIALES QUINTA LUNA, lon:-97.09099342, lat:18.88833968}} | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 1352825.77 | 1352825.77 | 1352825.77 | 1352825.77 | 1352825.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220020, contratista:C. EVA NOHEMI BAJONERO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:1352825.77, importe_modificado:1352825.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2470749/proyecto_INICIO, 2470749/proyecto_PROCESO, 2470749/proyecto_FIN, 2470749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461234 | Proyecto de inversión | 2591247.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2591247.55, modificado:2591247.55}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LA LOMA. - 377955 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 377955 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO LA LOMA - CHICOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 PUEBLO LA LOMA, 94420 COLONIA EJIDAL, MARIANO ESCOBEDO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LA LOMA Y CAMINO CHICOLA, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.12264929, lat:18.91469741}} | 2024-10-02 | 2024-11-05 | 2591247.55 | 2591247.55 | 2591247.55 | 2591247.55 | 2591247.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0041, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA JUMONTSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:2591247.55, importe_modificado:2591247.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2461234/proyecto_INICIO, 2461234/proyecto_PROCESO, 2461234/proyecto_FIN, 2461234/proyecto_PROCESO, 2461234/proyecto_FIN, 2461234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461979 | Proyecto de inversión | 1027916.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027916.17, modificado:1027916.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA FEDERALIZADA FORD 148 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CLAVE 30DPR0053W, COL. DEL CARMEN, GUTIERREZ ZAMORA - 380135 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 380135 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.56, meta_modificada:226.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA DEL CARMEN, 93559 GUTIÉRREZ ZAMORA, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DANTE DELGADO, EN PRIMARIA FEDERALIZADA FORD 148 NIÑOS HEROES DE C, lon:-97.09250562, lat:20.44887939}} | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 1027916.17 | 1027916.17 | 1027916.17 | 1027916.17 | 1027916.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-LIR-2024300690112, contratista:ALEJANDRO FRANCISCO MANZANO SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:1046303.25, importe_modificado:1046303.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.56}} | {2461979/proyecto_INICIO, 2461979/proyecto_FIN, 2461979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461980 | Proyecto de inversión | 740853.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740853.76, modificado:740853.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POXTLA CENTRO - 258400 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | Tlaltetela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaltetela | 258400 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POXTLA, 94021 POXTLA, TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICAN EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRILLO Y ALGUNAS MAS SOBRE CALLE PRINCIPAL, lon:-96.94271122, lat:19.26759614}} | 2024-08-25 | 2024-10-25 | 740853.76 | 740853.76 | 740853.76 | 740853.76 | 740853.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAL/FAISMUN/IR/2024/0031/09, contratista:CONSTRUCTORA ESPINOZA M.A.R SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALTETELA VER, monto:740853.77, importe_modificado:740853.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2461980/proyecto_INICIO, 2461980/proyecto_PROCESO, 2461980/proyecto_FIN, 2461980/proyecto_INICIO, 2461980/proyecto_PROCESO, 2461980/proyecto_FIN, 2461980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463953 | Proyecto de inversión | 251615.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251615.39, modificado:251615.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO PACIENCIA Y AGUACATE - 313817 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 313817 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE PRIETO - EJIDO PACIENCIA Y AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 22 EJIDO PACIENCIA Y AGUACATE (SANTA FE), 92036 PACIENCIA Y AGUACATE (SANTA FE), PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y ,, lon:-98.06857, lat:22.10647}} | 2024-09-03 | 2024-11-02 | 251615.39 | 251615.39 | 251615.39 | 251615.39 | 251615.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330029/0031/0032/0034/0035/FAISMUN/0029, contratista:LUIS JULIAN ALVAREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1341981.04, importe_modificado:1341981.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2463953/proyecto_PROCESO, 2463953/proyecto_INICIO, 2463953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463962 | Proyecto de inversión | 291050.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291050.62, modificado:291050.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS PINOS HACIA PRIMARIA ACCION Y PROGRESO EN LA COMUNIDAD DEL MIRADOR AGUA ROSA - 385850 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 385850 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:3, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA EL MIRADOR AGUA ROSAS, 94704 EL MIRADOR AGUA ROSA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A SUCHUIL Y CAMINO CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA ACCION Y PROGRESO, LLEGANDO DEL XUCH, lon:-97.24304642, lat:18.86878242}} | 2024-11-11 | 2024-12-30 | 291050.62 | 291050.62 | 291050.62 | 291050.62 | 291050.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990029, contratista:VICENTE RODRIGUEZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:291050.62, importe_modificado:291050.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2463962/proyecto_FIN, 2463962/proyecto_PROCESO, 2463962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464737 | Proyecto de inversión | 2895380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2895380.0, modificado:2895380.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS PUBLICAS Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y JAVIER MINA EN CABECERA MUNICIPAL - 387379 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 387379 | S | 170 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JAVIER MINA, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA A AUNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL LLEGANDO A LAS , lon:-97.27641138, lat:18.80967642}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 2895380 | 2895380 | 2895380 | 2895380 | 2895380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990031, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL GRISAR S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:2895380.0, importe_modificado:2895380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2500.0}} | {2464737/proyecto_PROCESO, 2464737/proyecto_INICIO, 2464737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466152 | Proyecto de inversión | 383569.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383569.4, modificado:383569.4}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RÍO CLAVE 30ETV0190X SEGUNDA ETAPA - 390601 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 211 | San Rafael | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Rafael | 390601 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.11, meta_modificada:106.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:18, direccion:CALLE PORFIRIO MENDEZ LANDA EJIDO VEGA DE SAN MARCOS, 93628 EJIDO VEGA DE SAN MARCOS (CUERILLO), SAN RAFAEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ARNULFO MURRIETA Y CALLE APOLINAR ROCIO, CALLE GRACIANO ALARCON EL PROYECTO , lon:-96.93925673, lat:20.20024793}} | 2024-11-13 | 2024-12-31 | 383569.4 | 383569.4 | 383569.4 | 383569.4 | 383569.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR-FAISMUN-2024302110043, contratista:ING. ADÁN LÁZARO MARTÍNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, monto:383569.4, importe_modificado:383569.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.11}} | {2466152/proyecto_PROCESO, 2466152/proyecto_FIN, 2466152/proyecto_INICIO, 2466152/proyecto_FIN, 2466152/proyecto_INICIO, 2466152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466891 | Proyecto de inversión | 968125.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968125.74, modificado:968125.74}} | CONSTRUCCION DE CONEXION A LA RED DE DRENAJE DESCARGA DOMICILIARIA EN AVENIDA 21 PONIENTE Y AVENIDA 21 BIS PONIENTE ENTRE CALLE 46 SUR Y CALLE 56 COLONIA RESERVA TERRITORIAL DE HUATUSCO, VER - 345093 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 | Huatusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huatusco | 345093 | S | 210 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 PONIENTE COLONIA RESERVA TERRITORIAL, 94106 HUATUSCO DE CHICUELLAR, HUATUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 21 PONIENTE Y CALLE 46, CALLE 56 SUR LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DA CONTINUIDAD A LA OBRAS D, lon:-96.98002, lat:19.14049557}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 968125.74 | 968125.74 | 968125.74 | 968125.74 | 968125.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LIR/2024300710056/FAISMUN, contratista:JOSE LUIS MARQUEZ TEPATLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUATUSCO, monto:975035.94, importe_modificado:968125.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2466891/proyecto_INICIO, 2466891/proyecto_PROCESO, 2466891/proyecto_FIN, 2466891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466902 | Proyecto de inversión | 1318191.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1318191.37, modificado:1318191.37}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACANTILADO SAN JOSECITO - 392904 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 392904 | S | 107 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACANTILADO SAN JOSECITO, 92604 ACANTILADO (SAN JOSECITO), HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE A, lon:-98.52504656, lat:20.48388911}} | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 1318191.37 | 1318191.37 | 1318191.37 | 1318191.37 | 1318191.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720022, contratista:MOISES JAIR PEDRAZA ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:1318191.37, importe_modificado:1318191.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2466902/proyecto_INICIO, 2466902/proyecto_PROCESO, 2466902/proyecto_FIN, 2466902/proyecto_PROCESO, 2466902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467722 | Proyecto de inversión | 4964943.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4964943.38, modificado:4964943.38}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL TRAMO PASO DE OVEJAS A EL LIMON KM 3100 AL 5090 EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 394746 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 126 | Paso de Ovejas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Paso de Ovejas | 394746 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12300.0, meta_modificada:12300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO PASO DE OVEJAS - EL LIMON KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO EL LIMON, 91677 EL LIMÓN, PASO DE OVEJAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CARRETERA QUE SALE DE PASO DE OVEJAS A LA ALTURA DE , lon:-96.489863, lat:19.248408}} | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 4964943.38 | 4964943.38 | 4964943.38 | 4964943.38 | 4964943.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PASOOV-FAISMUN-IR-2024301260005, contratista:CONSTRUCTOR EPIPER S.A. DE C.V., convocante:municipio de paso de ovejas, monto:4643186.24, importe_modificado:4964943.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12300.0}} | {2467722/proyecto_INICIO, 2467722/proyecto_PROCESO, 2467722/proyecto_INICIO, 2467722/proyecto_PROCESO, 2467722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467729 | Proyecto de inversión | 304960.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304960.28, modificado:304960.28}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ORIENTE 14 ENTRE CALLE SUR 4 Y CALLE PLACIDO MATA EN LA COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 347401 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 347401 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 14 COLONIA RÍO BLANCO CENTRO, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ORIENTE 14 Y CALLE SUR 4, CALLE PLACIDO MATA SUR 6 EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE ORIENTE 14 ENTRE CALLE, lon:-97.15287017, lat:18.83194002}} | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 304960.28 | 304960.28 | 304960.28 | 304960.28 | 304960.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380027, contratista:EDIFICACIONES & CONSTRUCTORA ARVIARSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:304960.28, importe_modificado:304960.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2467729/proyecto_PROCESO, 2467729/proyecto_INICIO, 2467729/proyecto_FIN, 2467729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467737 | Acción | 675120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675120.0, modificado:675120.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 347427 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 347427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.090276, lat:17.909326}} | 2024-08-26 | 2024-12-10 | 675120 | 675120 | 675120 | 675120 | 675120 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LAD/0071/2024, contratista:C. MIRIAM MENDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:675120.0, importe_modificado:675120.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:13.0}} | {2467737/proyecto_INICIO, 2467737/proyecto_PROCESO, 2467737/proyecto_FIN, 2467737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467748 | Proyecto de inversión | 81216.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81216.12, modificado:81216.12}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL LIMON - 347441 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 347441 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:49, direccion:CALLE CALLE PRINICIPAL EL LIMON RANCHERIA EL LIMÓN (SAN JOSÉ DE CHÁZARO), 95473 EL LIMÓN (SAN JOSÉ DE CHÁZARO), TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO DE CHAPULTE AL LIMON Y CAMINO CAMINO DEL LIMON AL CIR, lon:-95.56656292, lat:18.37276529}} | 2024-11-07 | 2024-11-09 | 81216.12 | 81216.12 | 81216.12 | 81216.12 | 81216.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2467748/proyecto_FIN, 2467748/proyecto_PROCESO, 2467748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468518 | Proyecto de inversión | 3434500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3434500.0, modificado:3434500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES LOS LIRIOS, AZALEA, TULIPÁN Y VIOLETA DE LA COLONIA MAGNOLIAS. - 396339 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 396339 | S | 120 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3420.0, meta_modificada:3310.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:CALLE CALLE LIRIOS ASALEA, TULIPAN Y VIOLETAS COLONIA MAGNOLIAS, 94430 SAN ISIDRO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA IXHUATLANCILLO - ORIZABA Y CALLE CALLE TULIPAN, LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-97.13313601, lat:18.88660113}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 3434500 | 3434500 | 3434500 | 3434500 | 3434500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810014, contratista:CONSTRUCCION PROYECTOS Y DESARROLLOS MA PE C.S. DE R.L. C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:3434500.0, importe_modificado:3434500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3310.85}} | {2468518/proyecto_FIN, 2468518/proyecto_INICIO, 2468518/proyecto_PROCESO, 2468518/proyecto_INICIO, 2468518/proyecto_FIN, 2468518/proyecto_PROCESO, 2468518/proyecto_FIN, 2468518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468522 | Proyecto de inversión | 2763793.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2763793.66, modificado:2763793.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 10 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA LAGUNA ENCANTADA EN SAN ANDRES TUXTLA - 396349 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 396349 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.05, meta_modificada:906.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE SEPTIEMBRE CIUDAD LAGUNA ENCANTADA, 95750 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA AV. JUAREZ HACIA LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, lon:-95.196005, lat:18.452511}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 2763793.66 | 2763793.66 | 2763793.66 | 2763793.66 | 2763793.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/PI/0136-0137-0138, contratista:FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2546321.03, importe_modificado:2763793.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.05}} | {2468522/proyecto_INICIO, 2468522/proyecto_FIN, 2468522/proyecto_PROCESO, 2468522/proyecto_FIN, 2468522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469293 | Proyecto de inversión | 309064.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309064.6, modificado:309064.6}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 13 ENTRE AVENIDA 2 Y 6 DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER. - 351519 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 186 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 351519 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE TRECE PUEBLO TOMATLAN, 94170 TOMATLÁN, TOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA SEIS, CALLE ONCE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TRECE ENTRE AVENIDAS SEIS Y DOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO, D, lon:-97.00285803, lat:19.02636839}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 309064.6 | 309064.6 | 309064.6 | 309064.6 | 309064.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301860021, contratista:MONFA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER., monto:309064.6, importe_modificado:309064.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2469293/proyecto_INICIO, 2469293/proyecto_PROCESO, 2469293/proyecto_FIN, 2469293/proyecto_PROCESO, 2469293/proyecto_INICIO, 2469293/proyecto_PROCESO, 2469293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470755 | Proyecto de inversión | 2725809.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2725809.56, modificado:2725322.5}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB SERTOMA NÚM. 2 CLAVE 30DPR0184O, UBICADA EN CALLE HERNÁNDEZ ENTRE CALLE RAMÍREZ Y CALLE DE LA RUEDA, COL. LA RUEDA, POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 355477 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 355477 | S | 114 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE HERNANDEZ INTERIOR SN COLONIA LA RUEDA, 93306 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LA RUEDA Y CALLE RAMIREZ, LA ESCUELA PRIMARIA CLUB SERTOMA NÚM. 2 CLAVE 30DPR0184O SE U, lon:-97.44301442, lat:20.56397146}} | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 2725322.5 | 2725322.5 | 2725322.5 | 2725322.5 | 2725322.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0025, contratista:ARQUITECTOS DISEÑO Y CONSTRUCCION RAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:2725809.56, importe_modificado:2725809.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.68}} | {2470755/proyecto_INICIO, 2470755/proyecto_FIN, 2470755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470771 | Proyecto de inversión | 1068859.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1068859.61, modificado:1068859.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMOSILLO, ENTRE CALLE VERACRUZ Y CARRETERA FEDERAL 127, EN LA LOCALIDAD DE CHAPOPOTE NUÑEZ - 401692 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 401692 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:41, direccion:CALLE HERMOSILLO EJIDO CHAPOPOTE NÚÑEZ, 92735 CHAPOPOTE NÚÑEZ, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA FEDERAL 127 Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN A CALLE HERMOSILLO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CAR, lon:-97.681587, lat:20.931053}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 1068859.61 | 1068859.61 | 1068859.61 | 1068859.61 | 1068859.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-AD-FAISMUN-2024301600089-C074, contratista:ANA KAREN MELENDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1068859.61, importe_modificado:1068859.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {2470771/proyecto_INICIO, 2470771/proyecto_PROCESO, 2470771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470790 | Proyecto de inversión | 1106332.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1106332.04, modificado:1106332.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA A LA COLONIA ROCCO DE ARCANGELIS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 355587 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 164 | Teocelo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teocelo | 355587 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA A LA COLONIA ROCCO DE ARCANGELIS INTERIOR SN COLONIA ROCCO DE ARCANGELIS, 91615 TEOCELO, TEOCELO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA A MONTE BLANCO Y CALLE LOS TETELES, LA OBRA SE ENCUENTRA HACIA LA E, lon:-96.96644056, lat:19.38503748}} | 2024-09-25 | 2024-12-30 | 1106332.04 | 1106332.04 | 1106332.04 | 1106332.04 | 1106332.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024301640014/2024, contratista:Reingeniería en Construcción MESUX, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCELO, VER., monto:1106332.04, importe_modificado:1106332.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} | {2470790/proyecto_INICIO, 2470790/proyecto_PROCESO, 2470790/proyecto_INICIO, 2470790/proyecto_FIN, 2470790/proyecto_PROCESO, 2470790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470793 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO LA PEDRERA, CLAVE 30ETH0848H, EN LA LOCALIDAD DE LA PEDRERA CUICUINACO - 401746 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 401746 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:40, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO LA PEDRERA CUICUINACO, 92730 LA PEDRERA (CUICUINACO), ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TELEBACHILLERATO LA PEDRERA CLAVE 30ETH0848H, EN LA LOCALID, lon:-97.87601, lat:20.914888}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-AD-FAISMUN-2024301600090-C083, contratista:EMMANUEL MARES VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.0}} | {2470793/proyecto_FIN, 2470793/proyecto_INICIO, 2470793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471481 | Proyecto de inversión | 680608.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680608.63, modificado:680606.9}} | MANTENIMIENTO DE AUDITORIO ESCOLAR Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1702P UBICADA EN AV. CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE ACOPILCO Y CALLE TIBURON COL. PETROMEX POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 357479 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica | 357479 | S | 205 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.85, meta_modificada:1013.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE INTERIOR SN COLONIA PETROMEX, 93290 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TIBURON Y CALLE ACOPILCO, CALLE AZCAPOTZALCO LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ , lon:-97.4323803, lat:20.51329787}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 680606.9 | 680606.9 | 680606.9 | 680606.9 | 680606.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/AD-0012, contratista:RIVJA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:680608.63, importe_modificado:680606.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.85}} | {2471481/proyecto_INICIO, 2471481/proyecto_FIN, 2471481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471513 | Proyecto de inversión | 1433106.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1433106.03, modificado:1433106.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA EL PEDREGAL ENTRE CAMPO DEPORTIVO EL PEDREGAL Y PRIVADA EL PEDREGAL EN CABECERA MUNICIPAL - 357550 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 357550 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1591.8, meta_modificada:1591.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE PEDRO MORENO CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO AQUILA Y CALLE PRIVADA EL PEDREGAL, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CORREGIDORA O TA, lon:-97.28813777, lat:18.8031943}} | 2024-10-28 | 2024-12-30 | 1433106.03 | 1433106.03 | 1433106.03 | 1433106.03 | 1433106.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990016, contratista:JOSE ALBERTO CALIHUA CORTEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:1433106.03, importe_modificado:1433106.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1591.8}} | {2471513/proyecto_INICIO, 2471513/proyecto_FIN, 2471513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461286 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1512777.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 378114 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 378114 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:20, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO RANCHERIA SANTA ANA, 93666 SANTA ANA, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA Y LA LINEA DE AGUA VA , lon:-97.295317, lat:19.698447}} | 2024-07-24 | 2024-10-12 | 1512777 | 1512777 | 1512777 | 1512777 | 1512777 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/67, contratista:ADRIANA NAREDO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1498500.09, importe_modificado:1512777.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1473.0}} | {2461286/proyecto_INICIO, 2461286/proyecto_PROCESO, 2461286/proyecto_FIN, 2461286/proyecto_INICIO, 2461286/proyecto_PROCESO, 2461286/proyecto_FIN, 2461286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461300 | Proyecto de inversión | 1491394.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1491394.09, modificado:1491394.09}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 7 Y PUENTE MATZINGA, PRIMER BARRIO - 378135 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 135 | Rafael Delgado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rafael Delgado | 378135 | S | 95 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA RAFAEL DELGADO, 94410 RAFAEL DELGADO, RAFAEL DELGADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 7 Y AVENIDA 1, DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR 2 CUADRAS SOBRE AVENIDA BENITO JUÁREZ RUMBO AL PUENTE M, lon:-97.07358678, lat:18.81274102}} | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 1491394.09 | 1491394.09 | 1491394.09 | 1491394.09 | 1491394.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/IR/2024/0046/FAISMUNDF, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL VERASUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, monto:2284756.17, importe_modificado:2369165.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2461300/proyecto_PROCESO, 2461300/proyecto_FIN, 2461300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462063 | Proyecto de inversión | 1598000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598000.0, modificado:1598000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 13 DE LA COLONIA EL NARANJITO MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 263645 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 263645 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:138, direccion:CALLE 13 COLONIA SOLIDARIDAD EL NARANJITO, 96346 EL NARANJITO, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 13 DE LA COLONIA EL NARANJITO MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, lon:-94.60313302, lat:18.0002631}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 1598000 | 1598000 | 1598000 | 1598000 | 1598000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0104-A, contratista:DORISELDA MATEO MATEO, convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, monto:1589000.0, importe_modificado:1589000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2462063/proyecto_FIN, 2462063/proyecto_PROCESO, 2462063/proyecto_INICIO, 2462063/proyecto_PROCESO, 2462063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464757 | Proyecto de inversión | 1259772.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259772.44, modificado:1259772.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL TEJÓN - 387406 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 126 | Paso de Ovejas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paso de Ovejas | 387406 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TEJON, 91675 EL TEJÓN, PASO DE OVEJAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEJON DE EL CAMPO DEPORTIVO HASTA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.430605, lat:19.25417}} | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 1259772.44 | 1259772.44 | 1259772.44 | 1259772.44 | 1259772.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PASOOV-FAISMUN-IR-2024301260007, contratista:EDGAR OMAR SIMBRÓN ORTEGA, convocante:municipio de paso de ovejas, monto:1259772.44, importe_modificado:1259772.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1340.0}} | {2464757/proyecto_INICIO, 2464757/proyecto_PROCESO, 2464757/proyecto_FIN, 2464757/proyecto_PROCESO, 2464757/proyecto_INICIO, 2464757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465473 | Proyecto de inversión | 1299037.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299037.09, modificado:1299037.09}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DEL CAMPO CALLE PARCELAS CALLE CENTRAL CALLE DEL TANQUE Y LATERAL CARRETERA FORTINCONEJOS DE LA LOCALIDAD DE COLONIA BARRIOS - 340042 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 134 | Puente Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puente Nacional | 340042 | S | 93 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:28, direccion:CALLE FORTIN CONEJOS PUEBLO COLONIA BARRIOS, 91653 COLONIA BARRIOS, PUENTE NACIONAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA FORTIN CONEJOS Y CALLE CALLE 1, CALLE CALLE 7 LOCALIDAD DE COLONIA BARRIOS SOBRE CARRETERA FORTI, lon:-96.54468954, lat:19.27808471}} | 2024-10-05 | 2024-12-31 | 1299037.09 | 1299037.09 | 1299037.09 | 1299037.09 | 1299037.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PN/FAISMUN/IR-24/2024301340104, contratista:SAMANTA ALEJANDRA CARVAJAL RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, monto:1299037.09, importe_modificado:1299037.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2465473/proyecto_PROCESO, 2465473/proyecto_FIN, 2465473/proyecto_PROCESO, 2465473/proyecto_FIN, 2465473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466942 | Proyecto de inversión | 1610316.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1610316.21, modificado:1702279.7}} | ELECTRIFICACIÓN EN LÍNEA SUBTERRÁNEA EN EL ANDADOR CENTRAL DE TECAMALUCAN - 393029 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acultzingo | 393029 | S | 65 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1449.0, meta_modificada:1449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:ANDADOR CENTRAL INTERIOR SN COLONIA TECAMALUCAN, 94762 TECAMALUCAN, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ANDADOR CENTRAL ENTRE CALES BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA DE L, lon:-97.22327902, lat:18.7622911}} | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 1702279.7 | 1702279.7 | 1702279.7 | 1702279.7 | 1702279.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300060001, contratista:CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS ISECCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:1610316.21, importe_modificado:1702279.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1449.0}} | {2466942/proyecto_FIN, 2466942/proyecto_INICIO, 2466942/proyecto_PROCESO, 2466942/proyecto_FIN, 2466942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466946 | Proyecto de inversión | 688750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688750.0, modificado:688750.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHILACACO - 393040 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 393040 | S | 161 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13085.0, meta_modificada:13085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:5, direccion:PRIVADA CONOCIDO RANCHERIA CHILACACO, 92270 CHILACACO, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA IXCATEPEC-PIEDRAS CLAVADAS Y CAMINO CHILACACO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHILACACO AUN COSTADO DE LA C, lon:-97.99675836, lat:21.18101033}} | 2024-12-09 | 2024-12-28 | 688750 | 688750 | 688750 | 688750 | 688750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-D-FAISMUN-IXCA-2024300780004, contratista:CELSO CHAVEZ TRINIDAD, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:688750.0, importe_modificado:688750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13085.0}} | {2466946/proyecto_INICIO, 2466946/proyecto_FIN, 2466946/proyecto_PROCESO, 2466946/proyecto_FIN, 2466946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466957 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD EL PANATLAN SOBRE LADO DERECHO DE LA CARRETERA EL TROPICO A MONTEPIO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A CALLE EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA - 345211 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 345211 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:AVENIDA CARRETERA EL TROPICO MONTEPIO EJIDO EL PANATLÁN, 95846 EL PANATLÁN, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TROPICO A M, lon:-95.36385296, lat:18.65893415}} | 2024-10-25 | 2024-12-30 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150033, contratista:FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {2466957/proyecto_PROCESO, 2466957/proyecto_INICIO, 2466957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466972 | Proyecto de inversión | 1085412.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1085412.51, modificado:1085412.51}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO EN MACUALTZINGO - 393132 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acultzingo | 393132 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5661.0, meta_modificada:5661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 INTERIOR SN COLONIA MACUALTZINGO, 94767 PARAJE, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ORIGEN CUMBRES DE ACULTZINGO Y CAMINO DES, lon:-97.34503491, lat:18.72100529}} | 2024-11-18 | 2024-12-16 | 1085412.51 | 1085412.51 | 1085412.51 | 1085412.51 | 1085412.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300060006, contratista:EDIFICACIONES & CONSTRUCTORA ARVIARSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:1085412.51, importe_modificado:1085412.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5661.0}} | {2466972/proyecto_INICIO, 2466972/proyecto_PROCESO, 2466972/proyecto_FIN, 2466972/proyecto_INICIO, 2466972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466974 | Proyecto de inversión | 638713.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638713.24, modificado:638713.24}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA - 345249 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 345249 | S | 67 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CALLE ADALBERTO TEJEDA EJIDO LAGUNA VERDE, 95847 LAGUNA VERDE (LA ESPERANZA), ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-95.32980475, lat:18.62407611}} | 2024-10-25 | 2024-12-30 | 638713.24 | 638713.24 | 638713.24 | 638713.24 | 638713.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150035, contratista:EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:638713.24, importe_modificado:638713.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2466974/proyecto_INICIO, 2466974/proyecto_PROCESO, 2466974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467766 | Proyecto de inversión | 227365.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227365.3, modificado:227365.3}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN PRIV. DE LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SANTA JULIA EN LA COL. UNION OBRERA CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 347492 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 347492 | S | 45 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:PRIVADA LAZARO CARDENAS COLONIA UNIÓN OBRERA CAMPESINA, 94732 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA LAZARO CARDENAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SANTA JULIA LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN, lon:-97.13639941, lat:18.83930038}} | 2024-11-04 | 2024-12-04 | 227365.3 | 227365.3 | 227365.3 | 227365.3 | 227365.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380040, contratista:CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y SUMINISTROS FAVRELIN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:227365.3, importe_modificado:227365.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2467766/proyecto_INICIO, 2467766/proyecto_FIN, 2467766/proyecto_PROCESO, 2467766/proyecto_FIN, 2467766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467784 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CIRUELO - 347582 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 347582 | S | 27 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:28, direccion:CALLE CALLE EL CIRUELO RANCHERIA EL CIRUELO, 95473 EL CIRUELO, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO ZACAPEXCO AL CIRUELO Y CAMINO CAMINO DE SAN JOSE DE CHAZARO AL CIRUELO, CALLE PRINCIPAL DEL CIRUELO, lon:-95.56295953, lat:18.3946762}} | 2024-11-09 | 2024-11-11 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2467784/proyecto_INICIO, 2467784/proyecto_PROCESO, 2467784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467786 | Proyecto de inversión | 3967648.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3967648.56, modificado:3967222.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE PÍPILA COL. LOMAS DEL CARMEN, POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 347583 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 347583 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.63, meta_modificada:707.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA SANTA EMILIA, 93210 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE LINDA VISTA, CALLE MOCTEZUMA LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COL. SAN, lon:-97.44039671, lat:20.5554667}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 3967222.61 | 3967222.61 | 3967222.61 | 3967222.61 | 3967222.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0018, contratista:CRISANTO PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:3838038.64, importe_modificado:3838038.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.63}} | {2467786/proyecto_FIN, 2467786/proyecto_PROCESO, 2467786/proyecto_INICIO, 2467786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468577 | Proyecto de inversión | 671531.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671531.9, modificado:671531.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HIDALGO - 396460 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 396460 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.88, meta_modificada:42.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA HIDALGO CENTRO, 92037 HIDALGO, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOPEZ MATEOS, 650 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DEL PUENTE TAMPICO DOBLAR A , lon:-97.8295757, lat:22.2261044}} | 2024-10-07 | 2024-11-25 | 671531.9 | 671531.9 | 671531.9 | 671531.9 | 671531.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330025/FAISMUN/0025, contratista:ANDRES CASTILLO MORGADO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:671531.9, importe_modificado:671531.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.88}} | {2468577/proyecto_PROCESO, 2468577/proyecto_FIN, 2468577/proyecto_INICIO, 2468577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470043 | Proyecto de inversión | 398316 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398316.0, modificado:398316.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD CAHUAYOTES 301210108 3 DORMITORIOS - 353563 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 353563 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:109, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO CAHUAYOTES, 92080 CAHUAYOTES, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CERCA DE LA LOCA, lon:-97.93424712, lat:21.87259703}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 398316 | 398316 | 398316 | 398316 | 398316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210037, contratista:CESAR SANCHEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:398316.0, importe_modificado:398316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2470043/proyecto_INICIO, 2470043/proyecto_FIN, 2470043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470045 | Proyecto de inversión | 310520.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310520.35, modificado:310520.35}} | REHABILITACION DE AULAS EN PREPARATORIA U HOMOLOGO EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO CLAVE 30ETH0864Z UBICADO EN CARRETERA LEONA VICARIO YECUATLA - 353564 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 353564 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LEONA VICARIO, 93900 LEONA VICARIO, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TEBELACHILLERATO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LEONA VICAR, lon:-96.796904, lat:19.855734}} | 2024-11-03 | 2024-12-02 | 310520.35 | 310520.35 | 310520.35 | 310520.35 | 310520.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-2024301970030-FAISMUNDF-2024/0030, contratista:ARISBEL CASTILLO PARRA, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:310520.35, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2470045/proyecto_INICIO, 2470045/proyecto_PROCESO, 2470045/proyecto_FIN, 2470045/proyecto_INICIO, 2470045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470055 | Proyecto de inversión | 385989.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385989.07, modificado:385989.07}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DOMICILIARIO EN LA LOCALIDAD DE TALTAMAYA - 353585 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 353585 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TALTAMAYA, 92150 TALTAMAYA, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO DE TERRACERIA, lon:-98.4431983, lat:21.2711483}} | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 385989.07 | 385989.07 | 385989.07 | 385989.07 | 385989.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560019-FAISMUN, I.R.-016, contratista:JULIO CESAR RIVERA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:385989.07, importe_modificado:385989.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2470055/proyecto_INICIO, 2470055/proyecto_FIN, 2470055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470061 | Proyecto de inversión | 132772 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132772.0, modificado:132772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE 301210090 1 DORMITORIOS - 353590 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 353590 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:90, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO EL AGUACATE, 92080 EL AGUACATE, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD EL AGUACATE SE ENCUENTRA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CO, lon:-97.77743947, lat:21.65094802}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 132772 | 132772 | 132772 | 132772 | 132772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210041, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:132772.0, importe_modificado:132772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470061/proyecto_INICIO, 2470061/proyecto_FIN, 2470061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470067 | Proyecto de inversión | 1527000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1517000.0, modificado:1517000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LOS ARIAS A LA FLECHA, EN LA LOCALIDAD DE LOS ARIAS, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 399694 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 399694 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LOS ARIAS - LA FLECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHO LOS ARIAS, 95900 MIRADOR SALTILLO, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA FEDERAL 185 Y CAMINO LA FLECHA, CAMINO MIRADOR SALTILLO SE, lon:-94.8632835, lat:18.1634113}} | 2024-11-25 | 2024-12-27 | 1527000 | 1527000 | 1527000 | 1527000 | 1527000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN-INTERESES FAISMUN/0067/24, contratista:ANTONIO CABALLERO ESPONDA, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:1527000.0, importe_modificado:1527000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2470067/proyecto_INICIO, 2470067/proyecto_PROCESO, 2470067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470069 | Proyecto de inversión | 265544 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265544.0, modificado:265544.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL ESTRIBILLO 301210081 2 DORMITORIOS - 353616 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 353616 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:81, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO EL ESTRIBILLO, 92080 EL ESTRIBILLO, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.81005533, lat:21.66367006}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 265544 | 265544 | 265544 | 265544 | 265544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210042, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:265544.0, importe_modificado:265544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2470069/proyecto_PROCESO, 2470069/proyecto_INICIO, 2470069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470819 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 9 DE NOVIEMBRE - 401796 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 210 | Uxpanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uxpanapa | 401796 | S | 255 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:108, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PASO DEL MORAL, 96997 PASO DEL MORAL, UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 9 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDA, lon:-94.59726822, lat:17.23435775}} | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUV/FAISMUN/2024/AD-21, contratista:JAVIER ENRIQUE PEREZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE UXPANAPA,VER., monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2470819/proyecto_INICIO, 2470819/proyecto_FIN, 2470819/proyecto_PROCESO, 2470819/proyecto_FIN, 2470819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470821 | Proyecto de inversión | 4150159.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350159.45, modificado:1350159.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD TEPETZINTLILLA - 401800 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 401800 | S | 312 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPETZINTLILLA, 92750 TEPETZINTLILLA, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD DE TEPETZINTLILLA, lon:-97.69864677, lat:21.1849552}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 4150159.45 | 4150159.45 | 4150159.45 | 4150159.45 | 4150159.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600091-C080, contratista:EDIFICACIONES PÚBLICAS E INDUSTRIALES HERMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:4150159.45, importe_modificado:4150159.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {2470821/proyecto_INICIO, 2470821/proyecto_FIN, 2470821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471535 | Proyecto de inversión | 1083258.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083258.01, modificado:1083258.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. REAL ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA HERIBERTO JARA CORONA - 357619 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 357619 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:999.0, meta_modificada:999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:15, direccion:CALLE AVENIDA REAL COLONIA HERIBERTO JARA, 94700 HERIBERTO JARA CORONA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA LLEGANDO POR LA ANTIGUA, lon:-97.25497242, lat:18.81652165}} | 2024-10-28 | 2024-12-30 | 1083258.01 | 1083258.01 | 1083258.01 | 1083258.01 | 1083258.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990018, contratista:MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LAZARO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:1083258.01, importe_modificado:1083258.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:999.0}} | {2471535/proyecto_FIN, 2471535/proyecto_PROCESO, 2471535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461330 | Proyecto de inversión | 808900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808900.0, modificado:808900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS DE ESPESOR DE FC 250KG CM2 EN LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y GUILLERMO DIAZ, COLONIA CORREGIDORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PÁNUCO, VER. - 378163 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 378163 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 1 DE MAYO COLONIA CORREGIDORA, 93995 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GUILLERMO DIAZ GEA, CALLE PRIMERO DE MAYO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA 1 DE MAYO ENTR, lon:-98.18935479, lat:22.04726444}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 808900 | 808900 | 808900 | 808900 | 808900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230314, contratista:ANDRES CASTILLO MORGADO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:808900.0, importe_modificado:808900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2461330/proyecto_PROCESO, 2461330/proyecto_INICIO, 2461330/proyecto_PROCESO, 2461330/proyecto_FIN, 2461330/proyecto_PROCESO, 2461330/proyecto_INICIO, 2461330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461347 | Proyecto de inversión | 1038644.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038644.95, modificado:1038644.95}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN BARRIO EL PARAISO EN LA LOCALIDAD DE TEOTLALCO - 378203 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 378203 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:555.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:26, direccion:CALLE CALLE TEOTLALCO A MEXCALA RANCHERIA TEOTLALCO, 94777 EL PARAÍSO, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE TEOTLALCO A MEXCALA Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE TEOTLALCO A MEXCALA KILOMETRO 11 INICI, lon:-97.16162683, lat:18.70885555}} | 2024-11-22 | 2024-12-15 | 1038644.95 | 1038644.95 | 1038644.95 | 1038644.95 | 1038644.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470052, contratista:VICTOR MANUEL OLIVER TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:1038644.95, importe_modificado:1038644.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} | {2461347/proyecto_FIN, 2461347/proyecto_INICIO, 2461347/proyecto_FIN, 2461347/proyecto_PROCESO, 2461347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462071 | Proyecto de inversión | 2222453.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2222453.4, modificado:2222453.4}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ALMENDRITO - 380362 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 380362 | S | 187 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVARD GUILLERMO CHAZARO LAGOS CIUDAD TLACOTALPAN, 95460 TLACOTALPAN, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE MARIA ALEGRE Y CALLE NEGRETE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BOUL, lon:-95.6591862, lat:18.61081606}} | 2024-11-28 | 2024-12-27 | 2222453.4 | 2222453.4 | 2222453.4 | 2222453.4 | 2222453.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780051, contratista:EMIR CASTELLANOS CARRION, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:2222453.4, importe_modificado:2222453.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2462071/proyecto_INICIO, 2462071/proyecto_PROCESO, 2462071/proyecto_FIN, 2462071/proyecto_INICIO, 2462071/proyecto_PROCESO, 2462071/proyecto_FIN, 2462071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462080 | Proyecto de inversión | 2896500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2896500.0, modificado:2896500.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA TRANSISTMICA COSOLEACAQUE MINATITLAN DESDE CALLE FRANCISCO I MADERO HASTA EL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA EN EL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 264086 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 264086 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:73, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD CARRETERA TRANSISTMICA, 96348 MINATITLÁN, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA TRANSISTMICA COSOLEACAQUE MINATITLAN DESDE CALLE FRANCIS, lon:-94.59038026, lat:17.9999824}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2896500 | 2896500 | 2896500 | 2896500 | 2896500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0115, contratista:DCG AGENCIA CREATIVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, monto:2896500.0, importe_modificado:2896500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2462080/proyecto_INICIO, 2462080/proyecto_FIN, 2462080/proyecto_PROCESO, 2462080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462108 | Proyecto de inversión | 335497.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335497.13, modificado:335497.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO BENITO JUAREZ - 264770 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 264770 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE PRIETO - EJIDO BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 65 EJIDO BENITO JUÁREZ, 92036 BENITO JUÁREZ, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO RURAL QUE ESTA A MANO I, lon:-98.02635, lat:22.13365}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 335497.13 | 335497.13 | 335497.13 | 335497.13 | 335497.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330029/0031/0032/0034/0035/FAISMUN/0029, contratista:LUIS JULIAN ALVAREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1341981.04, importe_modificado:1341981.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2462108/proyecto_INICIO, 2462108/proyecto_FIN, 2462108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463236 | Proyecto de inversión | 783563.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783563.28, modificado:783563.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA - 383893 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 383893 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALTAMIRA, 92600 ALTAMIRA, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE PRINCIPAL, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO PRI, lon:-98.44990997, lat:20.47922924}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 783563.28 | 783563.28 | 783563.28 | 783563.28 | 783563.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720011, contratista:MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:783563.28, importe_modificado:783563.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {2463236/proyecto_PROCESO, 2463236/proyecto_INICIO, 2463236/proyecto_PROCESO, 2463236/proyecto_FIN, 2463236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464052 | Proyecto de inversión | 1118770.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118770.84, modificado:1118770.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE PAGES LLEGO ENTRE CALLE MANUEL B. TELLES Y CALLE VICTOR G. LOCELA Y VOCTOR G. LOCELA ENTRE CALLE JOSE PAGES LLERGO Y ROBERTO B. MOHENO, DE LA COLONIA FRANCISCO ZARCO - 317279 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 317279 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PAGES LLERGO COLONIA FRANCISCO ZARCO, 93606 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MANUEL B. TELLEZ Y CALLE VICTOR G. LOCELA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIEN, lon:-97.043118, lat:20.066561}} | 2024-10-16 | 2024-11-25 | 1118770.84 | 1118770.84 | 1118770.84 | 1118770.84 | 1118770.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020170, contratista:JOSE ADALIH REYES BARRIENTOS, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1118770.84, importe_modificado:1118770.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2464052/proyecto_INICIO, 2464052/proyecto_PROCESO, 2464052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464056 | Proyecto de inversión | 631342.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631342.47, modificado:631342.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MOCTEZUMA Y AZTECA, COL. SAN JUAN DE ARAGON - 317452 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 317452 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, 93605 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE AZTECA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MARTIE, lon:-97.03216, lat:20.072676}} | 2024-10-17 | 2024-11-25 | 631342.47 | 631342.47 | 631342.47 | 631342.47 | 631342.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020172, contratista:BLANCA YULI ALAVEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:631342.47, importe_modificado:631342.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.0}} | {2464056/proyecto_INICIO, 2464056/proyecto_PROCESO, 2464056/proyecto_FIN, 2464056/proyecto_PROCESO, 2464056/proyecto_FIN, 2464056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464058 | Proyecto de inversión | 454493.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454493.84, modificado:454493.5}} | MANTENIMIENTO DE AULA Y PINTURA DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30EJN1262R, GUTIERREZ ZAMORA - 386088 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 386088 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.06, meta_modificada:316.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS, 93559 GUTIÉRREZ ZAMORA, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE COLIMA, EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30EJN1262R GUTIERREZ ZA, lon:-97.09232839, lat:20.44238037}} | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 454493.5 | 454493.5 | 454493.5 | 454493.5 | 454493.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-AD-2024300690104, contratista:CARLOS ARTURO LOPEZ DROUAILLET, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:454493.5, importe_modificado:454493.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.06}} | {2464058/proyecto_PROCESO, 2464058/proyecto_FIN, 2464058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465515 | Proyecto de inversión | 4100142.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4100142.57, modificado:4100142.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GIARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COZUMEL ENTRE CALLE ESTEBAN GARCIA Y CALLE TULIPANES, COLONIA PARAISO - 389374 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 389374 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3175.0, meta_modificada:3175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE COZUMEL COLONIA PARAÍSO, 93603 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ESTEBAN GARCIA Y CALLE TULIPANES, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE , lon:-97.059573, lat:20.070204}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 4100142.57 | 4100142.57 | 4100142.57 | 4100142.57 | 4100142.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020150, contratista:RUDSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:4100142.57, importe_modificado:4100142.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3175.0}} | {2465515/proyecto_PROCESO, 2465515/proyecto_FIN, 2465515/proyecto_INICIO, 2465515/proyecto_PROCESO, 2465515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466254 | Proyecto de inversión | 1098058.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098058.02, modificado:1098058.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO - 390870 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 390870 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO DE LA LLAVE COLONIA MARTÍNEZ DE LA TORRE CENTRO, 93600 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMANDO COO REFERENCIA EL H. , lon:-97.056962, lat:20.063767}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 1098058.02 | 1098058.02 | 1098058.02 | 1098058.02 | 1098058.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020149, contratista:ZURELLI VILLA ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1098058.02, importe_modificado:1098058.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.0}} | {2466254/proyecto_PROCESO, 2466254/proyecto_INICIO, 2466254/proyecto_PROCESO, 2466254/proyecto_INICIO, 2466254/proyecto_FIN, 2466254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467008 | Proyecto de inversión | 1082427.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082427.32, modificado:1082427.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA IGLESIA EN ATITLA - 393229 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acultzingo | 393229 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO VAQUERIA - ATITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 INTERIOR SN COLONIA ATITLA (BARRIO DE GUADALUPE), 94768 ATITLA (BARRIO DE GUADALUPE), ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ORIGEN VAQUERIA Y CAMI, lon:-97.28962127, lat:18.68043691}} | 2024-11-18 | 2024-12-21 | 1082427.32 | 1082427.32 | 1082427.32 | 1082427.32 | 1082427.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300060010, contratista:CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y SUMINISTROS FAVRELIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:1082427.32, importe_modificado:1082427.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3250.0}} | {2467008/proyecto_INICIO, 2467008/proyecto_PROCESO, 2467008/proyecto_FIN, 2467008/proyecto_PROCESO, 2467008/proyecto_FIN, 2467008/proyecto_INICIO, 2467008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467021 | Proyecto de inversión | 223711.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223711.35, modificado:223711.35}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VILLAS DEL RIO EN LA COL. CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO,VER. - 393252 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 393252 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CUAUHTÉMOC, 94733 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VILLAS DEL RIO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y C, lon:-97.14571183, lat:18.83274807}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 223711.35 | 223711.35 | 223711.35 | 223711.35 | 223711.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380041, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA JUMONTSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:223711.35, importe_modificado:223711.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2467021/proyecto_FIN, 2467021/proyecto_INICIO, 2467021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467801 | Proyecto de inversión | 2884647.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2884647.44, modificado:2884647.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA RANCHOAPAN EN SAN ANDRES TUXTLA - 394894 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 394894 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:2060.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD RANCHOAPAN, 95797 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ANDADOR C, CALLE ANDADOR D SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRI, lon:-95.21909852, lat:18.42373857}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 2884647.44 | 2884647.44 | 2884647.44 | 2884647.44 | 2884647.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/PI/0124-0125-0126, contratista:GRUPO HERA DE LAS ALTAS MONTAÑAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2812495.95, importe_modificado:2884647.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2060.58}} | {2467801/proyecto_INICIO, 2467801/proyecto_FIN, 2467801/proyecto_PROCESO, 2467801/proyecto_FIN, 2467801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467802 | Proyecto de inversión | 1560292.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560292.51, modificado:1560292.51}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA. - 347619 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 347619 | S | 1331 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TECOLAPAN, 95847 TECOLAPAN, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ALREDEDOR DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE TECO, lon:-95.33842297, lat:18.57307027}} | 2024-10-25 | 2024-12-30 | 1560292.51 | 1560292.51 | 1560292.51 | 1560292.51 | 1560292.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150046, contratista:LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:1560292.51, importe_modificado:1560292.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2467802/proyecto_INICIO, 2467802/proyecto_PROCESO, 2467802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467815 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730000.0, modificado:729122.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE TRES CERO DPR CUATRO CERO CEIS UNO M - 394916 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Úrsulo Galván | 394916 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:3, direccion:AVENIDA RIO ACTOPAN PUEBLO BARRA DE CHACHALACAS, 91667 BARRA DE CHACHALACAS, URSULO GALVÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO TUXPAN, AVENIDA RIO ANTIGUA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA C, lon:-96.33930958, lat:19.40812269}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 729122.19 | 729122.19 | 729122.19 | 729122.19 | 729122.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUG/IR/FAISMUN/2024/0016, contratista:DAVID GALLARDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVAN, VER., monto:729122.19, importe_modificado:729122.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2467815/proyecto_PROCESO, 2467815/proyecto_FIN, 2467815/proyecto_INICIO, 2467815/proyecto_FIN, 2467815/proyecto_INICIO, 2467815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402467830 | Proyecto de inversión | 5020406.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5020406.94, modificado:5020406.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EJIDO BELEN GRANDE - 347720 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 347720 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.25, meta_modificada:7.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BELEN GRANDE - EJIDO BELEN GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 7 PUEBLO BELÉN GRANDE, 95786 BELÉN GRANDE, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-95.226218, lat:18.618856}} | 2024-10-30 | 2024-12-25 | 5020406.94 | 5020406.94 | 5020406.94 | 5020406.94 | 5020406.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0026, contratista:JUAN ALEXIS RAYON SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:5020406.94, importe_modificado:5020406.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.02}} | {2467830/proyecto_PROCESO, 2467830/proyecto_INICIO, 2467830/proyecto_FIN, 2467830/proyecto_INICIO, 2467830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468606 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:559632.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO XUCHITL, LOCALIDAD EL XUCHITL - 349745 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Castillo de Teayo | 349745 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:82.72, meta_modificada:82.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:26, direccion:CALLE HACIA EL TELEBACHILLERATO RANCHERIA EL XÚCHITL, 92943 EL XÚCHITL, CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL BACHILLERATO Y CALLE E. C. LA DEFENSA, EL CUARTO UNO SE UBICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-97.715539, lat:20.702714}} | 2024-11-11 | 2024-12-15 | 559632.05 | 559632.05 | 559632.05 | 559632.05 | 559632.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-157/DOP/FAISMUN-2024/IA3-2024301570005, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, contratista:DAVID CHAVEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO, monto:2798143.73, importe_modificado:2798143.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:82.72}} | {2468606/proyecto_FIN, 2468606/proyecto_PROCESO, 2468606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468620 | Proyecto de inversión | 548000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548000.0, modificado:548000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION PLUVIAL EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 349812 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papantla | 349812 | S | 29697 | 25755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BARRIO DE SAN JUAN, 93449 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE PINO SUAREZ A UN LADO DEL BANCO BBVA BANCOME, lon:-97.321394, lat:20.446861}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1000-IR, contratista:DRAF 19 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:6179966.59, importe_modificado:6179966.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2468620/proyecto_INICIO, 2468620/proyecto_PROCESO, 2468620/proyecto_FIN, 2468620/proyecto_PROCESO, 2468620/proyecto_FIN, 2468620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469395 | Proyecto de inversión | 360404.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360404.2, modificado:360404.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA EN LA CALLE XALAPA Y DIAZ MIRÓN COL. GONZALEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PÁNUCO, VER. - 398219 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 398219 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA GONZALEZ, 93998 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE XALAPA Y CALLE DIAZ MIRON, CALLE LUIS HARTMAN LUGO SE LOCALIZA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES XALAPA Y DIAZ M, lon:-98.18434771, lat:22.0627779}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 360404.2 | 360404.2 | 360404.2 | 360404.2 | 360404.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230370, contratista:SEBASTIAN DEL ANGEL ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:360404.2, importe_modificado:360404.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2469395/proyecto_FIN, 2469395/proyecto_INICIO, 2469395/proyecto_FIN, 2469395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469409 | Proyecto de inversión | 4750200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:4750200.0, modificado:4750200.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ATZACAN ORIZABA TRAMO DE COL. REVOLUCION A LA LOMA - 398236 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 398236 | S | 2570 | 2654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4985.5, meta_modificada:4985.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:RANCHERIA REVOLUCIÓN, 94447 REVOLUCIÓN, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA A ORIZABA A ATZACAN Y , LA OBRA SE REALIZARA RUMBO A LA CARRTERA PARA IR A ORIZABA A ATZACAN., lon:-97.09055354, lat:18.89007043}} | 2024-01-15 | 2024-02-28 | 4750200 | 4750200 | 4750200 | 4750200 | 4750200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220303, contratista:C. JORGE SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:4750200.0, importe_modificado:4750200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4985.5}} | {2469409/proyecto_FIN, 2469409/proyecto_INICIO, 2469409/proyecto_FIN, 2469409/proyecto_INICIO, 2469409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470087 | Proyecto de inversión | 3387851.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3387851.77, modificado:3882435.49}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CALLEJON CENTENARIO ENTRE CALLES CERRO DE LAS FLORES Y MOCTEZUMA, CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLES UVERO Y RODOLFO CURTI, CALLE ALBERTO GARCIA SOTO ENTRE CALLES MARIA DE LA LUZ LAFARJA Y RIVA PALACIO, CALLE VALENTINA ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MAGISTERIAL ENTRE CALLES JOSE MARIA GUTIERREZ Y S.N.T.E., Y CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ ENTRE CALLES CRUZ CHIQUITA Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ. - 353674 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papantla | 353674 | S | 9000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO GARCIA SOTO CIUDAD PAPANTLA CENTRO, 93400 PAPANTLA DE OLARTE, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIA DE LA LUZ LAFARJA Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MOCTEZUMA EN TODO EL CENTRO HISTORICO DE PAPAN, lon:-97.322701, lat:20.441239}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 3882435.49 | 3882435.49 | 3882435.49 | 3882435.49 | 3882435.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1101-IR, contratista:ESTHER ADRIANA PEREZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:3387851.77, importe_modificado:3387851.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2830.0}} | {2470087/proyecto_INICIO, 2470087/proyecto_PROCESO, 2470087/proyecto_FIN, 2470087/proyecto_PROCESO, 2470087/proyecto_FIN, 2470087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470108 | Proyecto de inversión | 605477.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605477.08, modificado:605477.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN LA CALLE SIN NOMBRE, ESQUINA CON PRIVADA DE LOS MISTERIOS, EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL LUCIO - 399823 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 136 | Rafael Lucio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rafael Lucio | 399823 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.75, meta_modificada:316.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:PUEBLO RAFAEL LUCIO, 91315 RAFAEL LUCIO, RAFAEL LUCIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PRIVADA DE LOS MISTERIOS Y , LA CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA SOBRE LA PRIVADA DE LOS MISTERIOS., lon:-96.990226, lat:19.590019}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 605477.08 | 605477.08 | 605477.08 | 605477.08 | 605477.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRL-FAISMUN/2024/IR-0021, contratista:ERICK ALI ORTIZ SAAVEDRA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO, monto:605477.08, importe_modificado:605477.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.75}} | {2470108/proyecto_PROCESO, 2470108/proyecto_FIN, 2470108/proyecto_INICIO, 2470108/proyecto_PROCESO, 2470108/proyecto_FIN, 2470108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470109 | Proyecto de inversión | 265544 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265544.0, modificado:265544.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN TANCEME 301210020 2 DORMITORIOS - 353719 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 353719 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.2, meta_modificada:37.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO ESTACION TANCEME, 92080 ESTACIÓN TANCEME, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y , TANCEME SE ENCUENTRA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CERCA DE P, lon:-97.99426943, lat:21.71557766}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 265544 | 265544 | 265544 | 265544 | 265544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210051, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:265544.0, importe_modificado:265544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.2}} | {2470109/proyecto_INICIO, 2470109/proyecto_FIN, 2470109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470123 | Proyecto de inversión | 132772 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132772.0, modificado:132772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA JACINTA 301210033 1 DORMITORIOS - 353743 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 353743 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO JACINTA, 92080 JACINTA, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.05335516, lat:21.75264528}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 132772 | 132772 | 132772 | 132772 | 132772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210054, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:132772.0, importe_modificado:132772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470123/proyecto_INICIO, 2470123/proyecto_FIN, 2470123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470126 | Proyecto de inversión | 1922681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1922681.83, modificado:1922681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SINALOA ENTRE LAS CALLES SONORA Y AVE. LAZARO CARDENAS EN LA COL. LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 399860 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 399860 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.3, meta_modificada:1428.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:17, direccion:CALLE SINALOA COLONIA PETROLERA LINDAVISTA, 92037 BENITO JUÁREZ, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SONORA Y CALLE AVE. LAZARO CARDENAS, 600 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DEL PUENTE TAMPICO CONTINUAR, lon:-97.83331029, lat:22.21295305}} | 2024-10-17 | 2024-11-25 | 1922681.83 | 1922681.83 | 1922681.83 | 1922681.83 | 1922681.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330058/FAISMUN/0058, contratista:OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1922681.83, importe_modificado:1922681.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.3}} | {2470126/proyecto_INICIO, 2470126/proyecto_FIN, 2470126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471569 | Proyecto de inversión | 4441709.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4441709.88, modificado:4441709.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE OJITE DE MATAMOROS - 403616 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 50 | Coxquihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxquihui | 403616 | S | 458 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4236.0, meta_modificada:4236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO OJITE DE MATAMOROS, 93071 OJITE DE MATAMOROS, COXQUIHUI VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EL CUAL S, lon:-97.49382277, lat:20.25234543}} | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 4441709.88 | 4441709.88 | 4441709.88 | 4441709.88 | 4441709.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-FAISMUN/2024-0015, contratista:GRUPO BESA-EV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXQUIHUI, monto:4441709.88, importe_modificado:4441709.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4236.0}} | {2471569/proyecto_PROCESO, 2471569/proyecto_INICIO, 2471569/proyecto_FIN, 2471569/proyecto_PROCESO, 2471569/proyecto_FIN, 2471569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461355 | Proyecto de inversión | 646288.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646288.98, modificado:646288.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA REFORMA ENTRE CALLES SERDAN Y CONSTITUCION - 378222 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 378222 | S | 2570 | 2654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:AVENIDA REFORMA COLONIA 2 RÍOS, 94442 DOS RÍOS (TOCUILA), ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SERDAN Y CALLE CONSTITUCIÓN, SE CONSTRUIRA EN LA AVENIDA REFORMA ENTRE CALLES SERDAN Y CONSTITUCION, lon:-97.03028745, lat:18.95373114}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 646288.98 | 646288.98 | 646288.98 | 646288.98 | 646288.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220039, contratista:C. VICENTE RODRIGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:646288.98, importe_modificado:646288.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2461355/proyecto_INICIO, 2461355/proyecto_FIN, 2461355/proyecto_PROCESO, 2461355/proyecto_FIN, 2461355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461365 | Proyecto de inversión | 1990518 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990518.0, modificado:1990518.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y CERRADA DE JALISCO COL. EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, VER. - 227457 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 108 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Minatitlán | 227457 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.15, meta_modificada:939.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA PALMAR, 96790 MINATITLÁN, MINATITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CERRADA JALISCO, NUNCA CASITEC Y MODELORAMA OLMOS, lon:-94.5573082, lat:17.98453215}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 1990518 | 1990518 | 1990518 | 1990518 | 1990518 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMUN-009/2024, contratista:YEZENIA FERNANDEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN,VER, monto:1990518.0, importe_modificado:1990518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.15}} | {2461365/proyecto_PROCESO, 2461365/proyecto_FIN, 2461365/proyecto_INICIO, 2461365/proyecto_PROCESO, 2461365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463294 | Proyecto de inversión | 2174195.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2174195.08, modificado:2174195.08}} | REHABILITACION DE PARQUE S PUBLICO EN LA LOCALIDAD NOVARA. - 297242 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 297242 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:431.4, meta_modificada:431.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:83, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD NOVARA, 95300 NOVARA, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE PRIMARIA POR EL KM XX DE LA CARRETERA FEDERAL CD. ALEMANTIERRRA BLAN, lon:-96.11183429, lat:18.20302197}} | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 2174195.08 | 2174195.08 | 2174195.08 | 2174195.08 | 2174195.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070027, contratista:COSTRUTTORI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:2174195.08, importe_modificado:2174195.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:431.4}} | {2463294/proyecto_FIN, 2463294/proyecto_PROCESO, 2463294/proyecto_INICIO, 2463294/proyecto_FIN, 2463294/proyecto_INICIO, 2463294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463309 | Proyecto de inversión | 699739.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699739.56, modificado:699739.56}} | CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO. - 297672 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 297672 | S | 135 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:139.2, meta_modificada:139.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:60, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 95300 EL CRUCERO, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , ENTRANDO POR EL ADO CRUZANDO LA VIA. DISTANCIA APROX. 8 KMS., lon:-96.1143473, lat:18.25171734}} | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 699739.56 | 699739.56 | 699739.56 | 699739.56 | 699739.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070036, contratista:ABEL CARDENAS CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:699739.56, importe_modificado:699739.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:139.2}} | {2463309/proyecto_INICIO, 2463309/proyecto_FIN, 2463309/proyecto_PROCESO, 2463309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463319 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195000.0, modificado:195000.0}} | INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y GUILLERMO PRIETO DE LA LOCALIDAD DE COACOTLA MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 298579 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 298579 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA COACOTLA, 96349 COACOTLA, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GUILLERMO PRIETO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE VENUSTIANO CA, lon:-94.67093314, lat:17.93028413}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0100, contratista:DCG AGENCIA CREATIVA S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2463319/proyecto_INICIO, 2463319/proyecto_FIN, 2463319/proyecto_PROCESO, 2463319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464094 | Proyecto de inversión | 1336619.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336619.57, modificado:1316756.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE RAFAEL CADENA EN LA LOCALIDAD DE TLALTETELA 0012 - 386149 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | Tlaltetela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltetela | 386149 | S | 45 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CADENA CORTES PUEBLO TLALTETELA, 94020 TLALTETELA, TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 19 DE JULIO Y CARRETERA HUATUSCO A XALAPA, SE UBICA EN HA 115 METROS DEL ARCO DE BIENVENIDA DEL ACCESO PRI, lon:-96.90997723, lat:19.31638093}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 1316756.33 | 1316756.33 | 1316756.33 | 1316756.33 | 1316756.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAL/FAISMUN/IR/2024/0012/38, contratista:JOSE LUIS CARDEÑA SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE TLALTETELA VER, monto:1316756.33, importe_modificado:1316756.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2464094/proyecto_INICIO, 2464094/proyecto_FIN, 2464094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464843 | Proyecto de inversión | 499883.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499883.21, modificado:499883.21}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLES MOCTEZUMA Y REFORMA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 387653 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 153 | Tancoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancoco | 387653 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO TANCOCO, 92540 TANCOCO, TANCOCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CONSTITUCION, CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC CONSTITUCIÓN , lon:-97.78883154, lat:21.28785478}} | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 499883.21 | 499883.21 | 499883.21 | 499883.21 | 499883.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTA/FAISMUN/2024/0013, contratista:JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE TANCOCO, monto:499883.21, importe_modificado:499883.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2464843/proyecto_INICIO, 2464843/proyecto_PROCESO, 2464843/proyecto_FIN, 2464843/proyecto_PROCESO, 2464843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465539 | Proyecto de inversión | 894693.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894693.77, modificado:894693.77}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS ENTRE CIRCUITO DAVID DE LA TORRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. PREDIO VISTA HERNOSA - 389415 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 389415 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO GUTIERRES BARRIOS COLONIA VISTA HERMOSA, 93608 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DAVID DE LA TORRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUN, lon:-97.068735, lat:20.073787}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 894693.77 | 894693.77 | 894693.77 | 894693.77 | 894693.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FAISMUN-D.F./2024301020122, contratista:ELOY GARCÍA POISOT, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:894693.77, importe_modificado:894693.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {2465539/proyecto_INICIO, 2465539/proyecto_FIN, 2465539/proyecto_INICIO, 2465539/proyecto_PROCESO, 2465539/proyecto_INICIO, 2465539/proyecto_PROCESO, 2465539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466284 | Proyecto de inversión | 3492529.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3492529.04, modificado:3492529.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE CAMINO A SAN SIMÓN EN LA LOCALIDAD DE TONALAPAN - 390947 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 390947 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2039.9, meta_modificada:1910.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:87, direccion:PUEBLO TONALAPAN, 95804 TONALAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE FRANCISCO ANTELE CAGAL, SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA AV. JUÁREZ HASTA LLEGAR A LA CARR, lon:-95.2180011, lat:18.47017398}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 3492529.04 | 3492529.04 | 3492529.04 | 3492529.04 | 3492529.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0098, contratista:ALBERTO MEDINA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3492529.04, importe_modificado:3492529.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1910.68}} | {2466284/proyecto_FIN, 2466284/proyecto_PROCESO, 2466284/proyecto_INICIO, 2466284/proyecto_PROCESO, 2466284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467041 | Proyecto de inversión | 2507518.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2507518.49, modificado:2507518.49}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE HACIA SOLEDAD ATZOMPA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y LIMITES CON TECAMALUCAN DE LA COMUNIDAD DE ACATLA - 393310 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acultzingo | 393310 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE HACIA SOLEDAD ATZOMPA INTERIOR SN COLONIA ACATLA, 94762 ACATLA, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LIMITES CON TECAMALUCAN, CALLE HACIA SOLEDAD ATZOMPA ENTRE CALLES VENUSTA, lon:-97.21774208, lat:18.75026155}} | 2024-11-18 | 2024-12-28 | 2507518.49 | 2507518.49 | 2507518.49 | 2507518.49 | 2507518.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300060011, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA JUMONTSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:2507518.49, importe_modificado:2507518.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2467041/proyecto_PROCESO, 2467041/proyecto_FIN, 2467041/proyecto_PROCESO, 2467041/proyecto_INICIO, 2467041/proyecto_PROCESO, 2467041/proyecto_FIN, 2467041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467841 | Proyecto de inversión | 1580188.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580188.72, modificado:1583895.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA SELVA - 394967 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 394967 | S | 345 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968.3, meta_modificada:1968.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SELVA, 92616 LA SELVA, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA SELVA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL KINDER TAL COMO SE IN, lon:-98.50652716, lat:20.56831282}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 1583895.28 | 1583895.28 | 1583895.28 | 1583895.28 | 1583895.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2024300720029, contratista:MALAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:1499831.56, importe_modificado:1499831.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1968.3}} | {2467841/proyecto_INICIO, 2467841/proyecto_FIN, 2467841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467861 | Proyecto de inversión | 963660.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963660.61, modificado:1074572.46}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE TLÁLOC Y CALLE PRESA COL. ANÁHUAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 347778 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 347778 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.16, meta_modificada:103.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA INTERIOR SN COLONIA ANÁHUAC, 93270 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE PRESA, LA CALLE AZTECA TRAMO ENTRE CALLES TLALOC Y PRESA DE LA COL. ANAHUAC, lon:-97.4343738, lat:20.51817142}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 1074572.46 | 1074572.46 | 1074572.46 | 1074572.46 | 1074572.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/AD-0007, contratista:CONSTRUCCIONES DEL TAJIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:963660.61, importe_modificado:963660.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.16}} | {2467861/proyecto_FIN, 2467861/proyecto_PROCESO, 2467861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468645 | Proyecto de inversión | 839414.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839414.86, modificado:839414.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 396593 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 396593 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.6, meta_modificada:53.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL BENITO JUAREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 92033 BENITO JUÁREZ, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CARRANZA, DEL MONUMENTO CUAUHTEMOC CONTINUAR DURANTE 2 KILOMETROS , lon:-97.83637, lat:22.20292}} | 2024-10-07 | 2024-11-25 | 839414.86 | 839414.86 | 839414.86 | 839414.86 | 839414.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330024/0026/FAISMUN/0024, contratista:CONSTRUCTORA PONCE IL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1427005.26, importe_modificado:1427005.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.6}} | {2468645/proyecto_INICIO, 2468645/proyecto_FIN, 2468645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468661 | Proyecto de inversión | 1999804.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999804.86, modificado:1999804.86}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN LORENZO TENOCHTITLAN A LAS CAMELIAS - 396616 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 172 | Texistepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Texistepec | 396616 | S | 98 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO TENOCHTITLAN - LAS CAMELIAS SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 PUEBLO LAS CAMELIAS SAN FRANCISCO, 96185 LAS CAMELIAS (SAN FRANCISCO), TEXISTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , , lon:-94.77932041, lat:17.68409685}} | 2024-11-23 | 2024-12-25 | 1999804.86 | 1999804.86 | 1999804.86 | 1999804.86 | 1999804.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301720061, contratista:ANTONIO ROBLEDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEXISTEPEC VER, monto:1999804.86, importe_modificado:1999804.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2468661/proyecto_INICIO, 2468661/proyecto_PROCESO, 2468661/proyecto_INICIO, 2468661/proyecto_FIN, 2468661/proyecto_INICIO, 2468661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468667 | Proyecto de inversión | 551332.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:551332.9, modificado:551332.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE LA PROMISIÓN - 396627 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 396627 | S | 61 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA LA PROMISION - DEPOSITO DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA LA PROMISION, 92270 LA PROMISIÓN, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO TAMALCUATITLA Y , LA OBRA , lon:-97.95634379, lat:21.22456474}} | 2024-11-25 | 2024-12-24 | 551332.9 | 551332.9 | 551332.9 | 551332.9 | 551332.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-D-FAISMUN-IXCA-2024300780017, contratista:FRANCO RAMOS REYNO, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:551332.9, importe_modificado:551332.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2468667/proyecto_INICIO, 2468667/proyecto_PROCESO, 2468667/proyecto_FIN, 2468667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470137 | Proyecto de inversión | 531088 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531088.0, modificado:531088.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA PIEDRA 301210401 4 DORMITORIOS - 353769 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 353769 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:401, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO LA PIEDRA, 92080 LA PIEDRA, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE EL CEPILLO, lon:-97.7140094, lat:21.69329202}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 531088 | 531088 | 531088 | 531088 | 531088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210058, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA, monto:531088.0, importe_modificado:531088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2470137/proyecto_INICIO, 2470137/proyecto_FIN, 2470137/proyecto_PROCESO, 2470137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470150 | Proyecto de inversión | 863407.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863407.49, modificado:863407.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE XOTLA 0011 - 399921 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | Tlaltetela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltetela | 399921 | S | 68 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO XOTLA, 94020 XOTLA, TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA UBICA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD COMO PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA ENTRE ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ANGEL, lon:-96.61261912, lat:19.33016177}} | 2024-12-03 | 2024-12-31 | 863407.49 | 863407.49 | 863407.49 | 863407.49 | 863407.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAL/FAISMUN/IR/2024/0011/32, contratista:HERNAN RAYON MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE TLALTETELA VER, monto:863407.49, importe_modificado:863407.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}} | {2470150/proyecto_INICIO, 2470150/proyecto_FIN, 2470150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470931 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTO DE LA CALLE ELIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CHINAMPA DE GOROSTIZA - 402115 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 402115 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ELIAS CALLES PUEBLO CHINAMPA DE GOROSTIZA, 92420 CHINAMPA DE GOROSTIZA, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EL JOBO Y CALLE AVENIDA AMATLAN, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA DE PAVIMENTACION DE , lon:-97.73548921, lat:21.35640867}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601063_AD/23_C43, contratista:CESAR SANCHEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.0}} | {2470931/proyecto_FIN, 2470931/proyecto_INICIO, 2470931/proyecto_PROCESO, 2470931/proyecto_FIN, 2470931/proyecto_PROCESO, 2470931/proyecto_FIN, 2470931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471612 | Proyecto de inversión | 829537.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829537.89, modificado:829537.89}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN OJOXAPAN - 403748 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 403748 | S | 125 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:345, direccion:CALLE DANIEL JIMENEZ GONZALEZ EJIDO OJOXAPAN, 95873 RANCHO NADADORES, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CELERIO GARCIA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE ROQUE ESPINOZA ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD OJO, lon:-95.018242, lat:18.418259}} | 2024-03-06 | 2024-04-04 | 829537.89 | 829537.89 | 829537.89 | 829537.89 | 829537.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320110, contratista:ANDREA ISABEL MIXTEGA POLITO, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:829537.89, importe_modificado:829537.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2471612/proyecto_INICIO, 2471612/proyecto_FIN, 2471612/proyecto_INICIO, 2471612/proyecto_PROCESO, 2471612/proyecto_FIN, 2471612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471614 | Proyecto de inversión | 386425.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386425.08, modificado:386425.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CLAVELES, ENTRE GERANIOS Y VIOLETAS, COLONA VILLAFLORES - 403749 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 403749 | S | 458 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES COLONIA VILLA FLORES, 95870 CATEMACO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE VIOLETAS, CALLE ORQUIDES CALLE DE LA COLONIA VILLA FLORES, lon:-95.12095, lat:18.430786}} | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 386425.08 | 386425.08 | 386425.08 | 386425.08 | 386425.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320113, contratista:DIANA LAURA GARCÍA GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:386425.08, importe_modificado:386425.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2471614/proyecto_INICIO, 2471614/proyecto_PROCESO, 2471614/proyecto_FIN, 2471614/proyecto_PROCESO, 2471614/proyecto_FIN, 2471614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471616 | Proyecto de inversión | 277028.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277028.17, modificado:277028.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE - 403752 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 403752 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA DOS ARROLLOS, 95870 DOS ARROYOS, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-95.06474088, lat:18.3504546}} | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 277028.17 | 277028.17 | 277028.17 | 277028.17 | 277028.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320125, contratista:EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:277028.17, importe_modificado:277028.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2471616/proyecto_INICIO, 2471616/proyecto_PROCESO, 2471616/proyecto_INICIO, 2471616/proyecto_FIN, 2471616/proyecto_INICIO, 2471616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471629 | Proyecto de inversión | 624600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624600.0, modificado:624600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 357828 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 357828 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLALTZINTLA, 92660 TLALTZINTLA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO BENITO JUAREZ TLALTZINTLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE HUBICA 2.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDA, lon:-98.1965132, lat:20.76801071}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 624600 | 624600 | 624600 | 624600 | 624600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-ad-2024300270110, contratista:MOISES JAIR PEDRAZA ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:624600.0, importe_modificado:624600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2471629/proyecto_INICIO, 2471629/proyecto_PROCESO, 2471629/proyecto_FIN, 2471629/proyecto_INICIO, 2471629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471633 | Proyecto de inversión | 4389573.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4389573.43, modificado:4389573.43}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO XOTEAPAN SAN ISIDRO TEXCALTITÁN - 357843 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 357843 | S | 796 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:76, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO XOTEAPAN SAN ISIDRO TEXCALTITÁN, 95800 SAN ISIDRO XOTEAPAN (SAN ISIDRO TEXCALTITÁN), SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS VAMOS HACIA LA AVENID, lon:-95.238145, lat:18.467209}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 4389573.43 | 4389573.43 | 4389573.43 | 4389573.43 | 4389573.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0057, contratista:INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:4389573.43, importe_modificado:4389573.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2471633/proyecto_INICIO, 2471633/proyecto_PROCESO, 2471633/proyecto_FIN, 2471633/proyecto_INICIO, 2471633/proyecto_PROCESO, 2471633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471644 | Proyecto de inversión | 1268243.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268243.02, modificado:1268243.02}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA CON LUMINARIA SOLAR EN LOS TRAMOS DE TRAMO CABECERA MUNICIPAL VICENTE GUERRERO, TRAMO CABECERA MUNICIPAL NECOXTLA Y TRAMO CABECERA MUNICIPAL BUENA VISTA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ATZOMPA - 403796 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 403796 | S | 775 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SOLEDAD ATZOMPA, 94774 SOLEDAD ATZOMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CERRADA CARRETERA TEPEXPAN, CALLE CALLE A NECOXTLA SOBRE CARRETERA TEPEXP, lon:-97.1530981, lat:18.75559662}} | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 1268243.02 | 1268243.02 | 1268243.02 | 1268243.02 | 1268243.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/IR/2024301470055, contratista:HECTOR OMAR URBANO DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:1268243.02, importe_modificado:1268243.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2471644/proyecto_PROCESO, 2471644/proyecto_FIN, 2471644/proyecto_INICIO, 2471644/proyecto_FIN, 2471644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471648 | Proyecto de inversión | 3345068.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3345068.02, modificado:3345068.02}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TRAZNOTLA EN LA LOCALIDAD DE ACULTZINAPA - 403804 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 403804 | S | 428 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.0, meta_modificada:2190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:2, direccion:CALLE CALLE A BARRIO TRAZNOTLA RANCHERIA AHUACUITLAPA, 94773 ACULTZINAPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE A BARRIO TRAZNOTLA Y CALLE CAMINO A ATEMPA, SOBRE EL CAMINO A BARRIO TRAZNOTLA INICIA, lon:-97.18296752, lat:18.68372513}} | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 3345068.02 | 3345068.02 | 3345068.02 | 3345068.02 | 3345068.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/IR/2024301470071, contratista:ROXANA MALDONADO DAVID, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:3345068.02, importe_modificado:3345068.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2190.0}} | {2471648/proyecto_INICIO, 2471648/proyecto_PROCESO, 2471648/proyecto_FIN, 2471648/proyecto_PROCESO, 2471648/proyecto_FIN, 2471648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471652 | Proyecto de inversión | 1259491.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259491.01, modificado:1259491.01}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE TETEL DE SAN RAFAEL ENTRE AV ÁLVARO OBREGÓN EN CABECERA MUNICIPAL - 357891 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 357891 | S | 50 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE TETEL DE SAN RAFAEL CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALVARO OBREGO Y CALLE REVOLUCION, CALLE PEDRO ANAYA LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA ENTRADA DEL PANTEÓN MUNICIPAL DO, lon:-97.28191505, lat:18.80532146}} | 2024-10-28 | 2024-12-30 | 1259491.01 | 1259491.01 | 1259491.01 | 1259491.01 | 1259491.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990023, contratista:JOSE LUIS DE LOS SANTOS HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:1259491.01, importe_modificado:1259491.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2471652/proyecto_PROCESO, 2471652/proyecto_INICIO, 2471652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461392 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE XALTEPEC, SAN ISIDRO XALTEPEC, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 378279 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 378279 | S | 674 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:18, direccion:CALLE AV. REVOLUCIÓN PUEBLO XALTEPEC SAN ISIDRO XALTEPEC, 91293 XALTEPEC (SAN ISIDRO XALTEPEC), PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HIDALGO OTE. Y CALLE ALBERTO TEJEDA PTE, CALLE 5 DE MAYO NTE. EL PARQUE PÚBLICO , lon:-97.35497094, lat:19.38094447}} | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/75, contratista:JOSÉ PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2461392/proyecto_PROCESO, 2461392/proyecto_INICIO, 2461392/proyecto_FIN, 2461392/proyecto_PROCESO, 2461392/proyecto_FIN, 2461392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461394 | Proyecto de inversión | 1608044.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608044.65, modificado:1608044.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAN RAFAEL ENTRE LA AVENIDA MINATITLAN Y CALLE 22 DE JULIO COL. BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, VER. - 228508 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 108 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Minatitlán | 228508 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.0, meta_modificada:1121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAFAEL COLONIA BENITO JUÁREZ, 96720 MINATITLÁN, MINATITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MINATITLAN Y CALLE 22 DE JULIO, NUNCA EXPENDIO DE TECATE Y FERRETERIA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION FORZA, lon:-94.58352282, lat:17.99163144}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 1608044.65 | 1608044.65 | 1608044.65 | 1608044.65 | 1608044.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMUN-004/2024, contratista:ROMAXI INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN,VER, monto:1608044.65, importe_modificado:1608044.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.0}} | {2461394/proyecto_INICIO, 2461394/proyecto_PROCESO, 2461394/proyecto_FIN, 2461394/proyecto_INICIO, 2461394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461415 | Proyecto de inversión | 496848.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496848.36, modificado:496848.36}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ, CLAVE 30DTV0871C, RAFAEL VALENZUELA - 378377 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 378377 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.6, meta_modificada:138.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:21, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA RAFAEL VALENZUELA, 93564 RAFAEL VALENZUELA, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 1 EN TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ , lon:-97.12737935, lat:20.40499805}} | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 496848.36 | 496848.36 | 496848.36 | 496848.36 | 496848.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-AD-2024300690111, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CALDEHER SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:496848.36, importe_modificado:496848.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.6}} | {2461415/proyecto_PROCESO, 2461415/proyecto_INICIO, 2461415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461431 | Proyecto de inversión | 490516.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490516.92, modificado:490516.92}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE FRANCISCA RODRIGUEZ DE LA COLONIA EL NARANJO MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 229212 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 229212 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.17, meta_modificada:0.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:73, direccion:CALLE FRANCISCA RODRIGUEZ COLONIA EL NARANJO, 96349 MINATITLÁN, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCA RODRIGUEZ DE LA COLONIA EL NARANJO MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, lon:-94.59717969, lat:17.98733039}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 490516.92 | 490516.92 | 490516.92 | 490516.92 | 490516.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0108, contratista:KARINA DEL CARMEN MARTINEZ OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, monto:490516.92, importe_modificado:490516.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}} | {2461431/proyecto_FIN, 2461431/proyecto_INICIO, 2461431/proyecto_PROCESO, 2461431/proyecto_INICIO, 2461431/proyecto_PROCESO, 2461431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462172 | Proyecto de inversión | 901003.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901003.13, modificado:901003.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RINCON QUEZADA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE POXTLA 0051 - 380695 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | Tlaltetela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltetela | 380695 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE RINCON QUEZADA PUEBLO RINCÓN DE POXTLA, 94021 RINCÓN DE POXTLA, TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL DE RINCON DE POXTLA Y , SE UBICAN EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE POXTLA , lon:-96.92898693, lat:19.27944427}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 901003.13 | 901003.13 | 901003.13 | 901003.13 | 901003.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAL/FAISMUN/IR/2024/0051/30, contratista:CANDELARIA MOCTEZUMA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALTETELA VER, monto:901003.13, importe_modificado:901003.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2462172/proyecto_FIN, 2462172/proyecto_PROCESO, 2462172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463383 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR3021X EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA URSULO GALVAN 0039 - 384288 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 384288 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA VEGA URSULO GALVAN, 93700 LA VEGA (ÚRSULO GALVÁN), ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN ACCESO PRINCIPAL ALA LOCALIDAD DE VEGA URSULO GALVAN, lon:-97.0144832, lat:19.81325123}} | 2024-12-01 | 2024-12-27 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0039, contratista:GYNEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2463383/proyecto_FIN, 2463383/proyecto_PROCESO, 2463383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464129 | Proyecto de inversión | 976333.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976333.14, modificado:976333.14}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE NOMPITA - 319428 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 319428 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.39, meta_modificada:0.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:323, direccion:PUEBLO NOMPITA, 95804 NOMPITA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE AL SUROESTE POR FCO. I. MADERO HACIA CALLE ÁLVAREZ UNOS 35 METROS DESPUÉS SE GIRA A LA , lon:-95.148151, lat:18.440185}} | 2024-10-22 | 2024-12-30 | 976333.14 | 976333.14 | 976333.14 | 976333.14 | 976333.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0019, contratista:CONSTRUCTORA EBZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:958747.97, importe_modificado:958747.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.39}} | {2464129/proyecto_FIN, 2464129/proyecto_INICIO, 2464129/proyecto_FIN, 2464129/proyecto_INICIO, 2464129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464137 | Proyecto de inversión | 485957.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485957.76, modificado:485957.76}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON DE LA RIVERA ESQUINA CON AVENIDA DE LA RIVERA, GUTIERREZ ZAMORA - 386204 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 386204 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.25, meta_modificada:105.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA RIVERA COLONIA HIDALGO, 93558 GUTIÉRREZ ZAMORA, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE MOCTEZUMA, EN CALLEJON DE LA RIVERA ESQUINA CON AVENIDA DE LA RIVERA GUTIERREZ ZAMORA EN, lon:-97.08440069, lat:20.44237221}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 485957.76 | 485957.76 | 485957.76 | 485957.76 | 485957.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-AD-2024300690103, contratista:JESUS ALFREDO CRUZ FERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:426786.83, importe_modificado:426786.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.25}} | {2464137/proyecto_INICIO, 2464137/proyecto_FIN, 2464137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464155 | Proyecto de inversión | 426400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:426400.0, modificado:426400.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALMENDROS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LA REFORMA. - 320082 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Misantla | 320082 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:219.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:286, direccion:CALLE ALMENDROS PUEBLO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 93830 AMPLIACIÓN LA REFORMA, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ACCESO A LA AMPLIACIÓN LA REFORMA Y CALLE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LOS TRONCONES, LA , lon:-96.92552669, lat:20.11698015}} | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 426400 | 426400 | 426400 | 426400 | 426400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0084, contratista:MARCO SEBASTIAN VIVEROS CERVANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:426400.0, importe_modificado:426400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.84}} | {2464155/proyecto_INICIO, 2464155/proyecto_FIN, 2464155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464168 | Proyecto de inversión | 1647873.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647873.5, modificado:1647873.5}} | CONSTRUCCION DE CALLE GARDENIAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA ROSA MISTICA FLOR DE LLANO - 320200 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 320200 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:CALLE GARDENIAS RANCHERIA LA FLOR DEL LLANO (ROSA MÍSTICA), 94160 LA FLOR DEL LLANO (ROSA MÍSTICA), CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GARDENIAS Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE PROL. DE GARDENIA LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-97.02601174, lat:19.01774108}} | 2024-09-20 | 2024-11-09 | 1647873.5 | 1647873.5 | 1647873.5 | 1647873.5 | 1647873.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620022, contratista:ALBERTO MEDINA ACOSTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:1647873.5, importe_modificado:1647873.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.0}} | {2464168/proyecto_INICIO, 2464168/proyecto_PROCESO, 2464168/proyecto_FIN, 2464168/proyecto_PROCESO, 2464168/proyecto_FIN, 2464168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464908 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:699165.23}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS CONSTRUCCION DE CANCHA Y MANTENIMIENTO AL TECHADO EXISTENTE, LOCALIDAD EL PITAL. - 338736 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Castillo de Teayo | 338736 | S | 85 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PITAL, 92943 EL PITAL, CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE DEL CAMPO, INGRESANDO DESDE CALLE A TEAYO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD SIGUIENDO POR, lon:-97.687842, lat:20.73116}} | 2024-11-11 | 2024-12-15 | 699165.23 | 699165.23 | 699165.23 | 699165.23 | 699165.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-157/DOP/FAISMUN-2024/AD-2024301570025, contratista:JOSE FRANCISCO ROCHA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO, monto:699165.23, importe_modificado:699165.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:312.0}} | {2464908/proyecto_INICIO, 2464908/proyecto_FIN, 2464908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464925 | Proyecto de inversión | 150102.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150102.82, modificado:150102.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER. - 338771 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Las Minas | 338771 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO A PUEBLO NUEVO - LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA LAS MINAS, 93740 PUEBLO NUEVO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A PUEBLO NUEVO Y , lon:-97.15700654, lat:19.70566096}} | 2024-07-30 | 2024-08-28 | 150102.82 | 150102.82 | 150102.82 | 150102.82 | 150102.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FAISMUN/2024/30/107/0011, contratista:LOPEZ RINCON PERLA CITLALY, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER., monto:150102.82, importe_modificado:150102.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2464925/proyecto_PROCESO, 2464925/proyecto_FIN, 2464925/proyecto_PROCESO, 2464925/proyecto_INICIO, 2464925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465584 | Proyecto de inversión | 398017.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398017.29, modificado:398017.29}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANOTARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE MAYTLATON ENTRE LA CALLE MALINCHE Y CALLE CUAUHTEMOC DE LA COLONIA VEGA REDONDA - 389462 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 389462 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:CALLE MAYTLATON COLONIA VEGA REDONDA, 93613 INDEPENDENCIA, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE CUAUHTEMOC, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE DIRÍG, lon:-97.042218, lat:20.060974}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 398017.29 | 398017.29 | 398017.29 | 398017.29 | 398017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020138, contratista:CONSTRUALVE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:398017.29, importe_modificado:398017.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {2465584/proyecto_FIN, 2465584/proyecto_PROCESO, 2465584/proyecto_INICIO, 2465584/proyecto_FIN, 2465584/proyecto_PROCESO, 2465584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466327 | Proyecto de inversión | 1052271.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052271.87, modificado:1052271.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONTINUACION LA PRESA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUAYACOCOTLA - 391068 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 391068 | S | 387 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.0, meta_modificada:965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE A LA PRESA PUEBLO 5 DE MAYO, 92600 HUAYACOCOTLA, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE A LA PRESA Y CALLE CONTINUACION LA PRESA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA PRESA RUMBO AL FRACCIONAMIENTO DEL B, lon:-98.47214435, lat:20.54424538}} | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 1052271.87 | 1052271.87 | 1052271.87 | 1052271.87 | 1052271.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720005, contratista:JESUS SANTIAGO BENITES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:1052271.87, importe_modificado:1052271.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.0}} | {2466327/proyecto_INICIO, 2466327/proyecto_PROCESO, 2466327/proyecto_FIN, 2466327/proyecto_INICIO, 2466327/proyecto_FIN, 2466327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467072 | Proyecto de inversión | 682689.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682689.09, modificado:682689.09}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES LIBERTAD ENTRE 1RO DE MAYO Y PROVIDENCIA Y REVOLUCION ENTRE 1RO DE MAYO Y PROVIDENCIA - 345444 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 345444 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.5, meta_modificada:438.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO PASO DEL INGENIO, 95847 PASO DEL INGENIO, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE PROVIDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL INGENIO , lon:-95.3631647, lat:18.60143232}} | 2024-10-25 | 2024-12-30 | 682689.09 | 682689.09 | 682689.09 | 682689.09 | 682689.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150036, contratista:LORENZO GABINO GARCIA GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:682689.09, importe_modificado:682689.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.5}} | {2467072/proyecto_PROCESO, 2467072/proyecto_FIN, 2467072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467073 | Proyecto de inversión | 417896.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417896.73, modificado:417896.73}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN, TRANSFORMADOR Y POSTE EN LA CALLE HILARIO C. GUTIÉRREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL - 393396 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 393396 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE HILARIO C. GUTIERREZ PUEBLO MECAYAPAN, 95930 MECAYAPAN, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PINO SUAREZ ESTA OBRASE UBICA ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-94.84097103, lat:18.2194482}} | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 417896.73 | 417896.73 | 417896.73 | 417896.73 | 417896.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0036, contratista:EDIFICACIONES FEYSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:417896.73, importe_modificado:417896.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2467073/proyecto_INICIO, 2467073/proyecto_FIN, 2467073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467079 | Proyecto de inversión | 2549935.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2549935.56, modificado:2666369.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ADOQUIN EN AVENIDA DIVISIÓN ENTRE CALLE CONSTANCIA Y CALLE ATITLA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 393410 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acultzingo | 393410 | S | 75 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2501.0, meta_modificada:2501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISIÓN INTERIOR SN COLONIA ACULTZINGO, 94760 ACULTZINGO, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONSTANCIA Y CALLE ATITLA, AVENIDA DIVISIÓN ENTRE CALLES CONSTANCIA Y ATITLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-97.30884919, lat:18.71989728}} | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 2666369.1 | 2666369.1 | 2666369.1 | 2666369.1 | 2666369.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300060013, contratista:EDIFICACIONES & CONSTRUCTORA ARVIARSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:2549935.56, importe_modificado:2666369.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2501.0}} | {2467079/proyecto_PROCESO, 2467079/proyecto_INICIO, 2467079/proyecto_PROCESO, 2467079/proyecto_FIN, 2467079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467906 | Proyecto de inversión | 353150.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353150.97, modificado:353150.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DTV0199P DE LA COMUNIDAD DE TULA - 348009 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 348009 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:24, direccion:CALLE OCCIDENTE EJIDO TULA, 95847 TULA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE GILBERTO FOMPEROSA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TULA A UN, lon:-95.37927527, lat:18.58966085}} | 2024-10-25 | 2024-12-30 | 353150.97 | 353150.97 | 353150.97 | 353150.97 | 353150.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150050, contratista:EVERARDO RODRIGUEZ ARRES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:353150.97, importe_modificado:353150.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2467906/proyecto_INICIO, 2467906/proyecto_FIN, 2467906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467929 | Proyecto de inversión | 412588.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412588.97, modificado:412588.97}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 18 DE JUNIO, BENITO JUAREZ, REVOLUCIÓN Y 1RO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 348071 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 348071 | S | 138 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JUNIO CIUDAD PERALVILLO, 95842 ÁNGEL R. CABADA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE JUAN JACOBO TORRES LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA , lon:-95.43953962, lat:18.59552072}} | 2024-10-25 | 2024-12-30 | 412588.97 | 412588.97 | 412588.97 | 412588.97 | 412588.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150054, contratista:EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:412588.97, importe_modificado:412588.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2467929/proyecto_INICIO, 2467929/proyecto_PROCESO, 2467929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468718 | Proyecto de inversión | 828955.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828955.64, modificado:828955.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES SERDAN Y CONSTITUCION - 350018 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 350018 | S | 2570 | 2654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA 2 RÍOS, 94442 DOS RÍOS (TOCUILA), ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE SERDAN, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA COMO PUNTO DE REFERE, lon:-97.03196328, lat:18.95216804}} | 2024-08-01 | 2024-08-20 | 828955.64 | 828955.64 | 828955.64 | 828955.64 | 828955.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220002, contratista:C. EVA NOHEMI BAJONERO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:828955.64, importe_modificado:828955.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {2468718/proyecto_INICIO, 2468718/proyecto_PROCESO, 2468718/proyecto_FIN, 2468718/proyecto_PROCESO, 2468718/proyecto_FIN, 2468718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470209 | Proyecto de inversión | 461333.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461333.02, modificado:461333.02}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU CLAVE 30EJN0394B EN LA LOCALIDAD DE CHINAMECA, MUNICIPIO DE CHINAMECA,VER. - 353986 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 59 | Chinameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chinameca | 353986 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.4, meta_modificada:111.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO LA CEIBA, 95980 CHINAMECA, CHINAMECA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MANUEL PATRON Y CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA A 700 METROS DEL MODELORAMA QUE SE ENCUENTR, lon:-94.67478, lat:18.032528}} | 2024-09-25 | 2024-11-23 | 461333.02 | 461333.02 | 461333.02 | 461333.02 | 461333.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV-FAISMUN-2024-059-013, contratista:ESMERALDA MARTINEZ OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMECA VER, monto:461333.02, importe_modificado:461333.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.4}} | {2470209/proyecto_INICIO, 2470209/proyecto_FIN, 2470209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470222 | Proyecto de inversión | 2497505.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2497505.78, modificado:2497505.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NETZAHUALCOYOLT ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LAS AREAS VERDES DE LA COLONIA SAN JUAN DE ARAGON - 400104 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 400104 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, 93605 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE DIRÍGETE AL SU, lon:-97.030771, lat:20.072465}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2497505.78 | 2497505.78 | 2497505.78 | 2497505.78 | 2497505.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/202401020173, contratista:CONSTRUALVE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:2497505.78, importe_modificado:2497505.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2470222/proyecto_FIN, 2470222/proyecto_INICIO, 2470222/proyecto_PROCESO, 2470222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470942 | Proyecto de inversión | 401983.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:17262.06, modificado:17262.06}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384721.24, modificado:384721.24}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS JUNTAS HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE. - 356065 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 164 | Teocelo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocelo | 356065 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO LAS JUNTAS - ORILLA DE RIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 330 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LLANO GRANDE, 91618 LAS JUNTAS, TEOCELO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO A LAS JUNTAS Y CAMINO A LAS CABA, lon:-96.84897359, lat:19.37081652}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 401983.3 | 401983.3 | 401983.3 | 401983.3 | 401983.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024301640015/2024, contratista:FEXARU, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCELO, VER., monto:401983.3, importe_modificado:401983.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {2470942/proyecto_PROCESO, 2470942/proyecto_FIN, 2470942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471654 | Proyecto de inversión | 1487200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487200.0, modificado:1487200.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO PARADERO A CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TENIXTEPEC. - 357893 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 357893 | S | 280 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL CAMPO DEPORTIVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TENIXTEPEC, 94140 TENIXTEPEC, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTE CAMINO ES EL QUE LLEVA AL CAMPO DEPORTIVO DE L, lon:-97.14593864, lat:19.02249281}} | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 1487200 | 1487200 | 1487200 | 1487200 | 1487200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470034, contratista:JOSE CARLOS SANTOS DIAZ, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:1487200.0, importe_modificado:1487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}} | {2471654/proyecto_INICIO, 2471654/proyecto_FIN, 2471654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471658 | Proyecto de inversión | 195851.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195851.63, modificado:195851.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CALLEJON LOS REYES ENTRE NACIONAL Y ZANJA DEL BARRIO NARANJAL, MUNICIPIO DE OTEAPAN. - 357920 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 357920 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS REYES BARRIO NARANJAL, 96330 OTEAPAN, OTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE CAMPESINO, LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA TIENDA DE ABARROTES HNOS RM DE, lon:-94.66767068, lat:17.99575857}} | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 195851.63 | 195851.63 | 195851.63 | 195851.63 | 195851.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-002, contratista:REYNA POLO TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:195851.63, importe_modificado:195851.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2471658/proyecto_FIN, 2471658/proyecto_INICIO, 2471658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471664 | Proyecto de inversión | 347378.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347378.22, modificado:347378.22}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN BARRIO ZACATLA EN LA LOCALIDAD DE ACULTZINAPA - 403829 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 403829 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A TRANZANOZTLA RANCHERIA ACULTZINAPA, 94773 ACULTZINAPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO A TRANZANOZTLA Y , INICIANDO A UN COSTADO DE LA ENTRADA A BARRIO TRANZANOZTLA CON DIREC, lon:-97.18371364, lat:18.68415943}} | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 347378.22 | 347378.22 | 347378.22 | 347378.22 | 347378.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470019, contratista:ROLANDO RAMIREZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:295874.22, importe_modificado:347378.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2471664/proyecto_PROCESO, 2471664/proyecto_FIN, 2471664/proyecto_INICIO, 2471664/proyecto_PROCESO, 2471664/proyecto_FIN, 2471664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471668 | Proyecto de inversión | 299876.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299876.94, modificado:299876.94}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN BARRIO ATZOMPA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ATZOMPA - 403843 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 403843 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA DE ATZOMPA PUEBLO ATZOMPA, 94770 ATZOMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CARRETERA DE ATZOMPA Y , INICIANDO A UN COSTADO DEL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE ATZOMPA Y A UN COSTADO DE, lon:-97.18663707, lat:18.72370394}} | 2024-12-03 | 2024-12-27 | 299876.94 | 299876.94 | 299876.94 | 299876.94 | 299876.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470035, contratista:JORGE MACUIXTLE CALIHUA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:299876.94, importe_modificado:299876.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:275.0}} | {2471668/proyecto_INICIO, 2471668/proyecto_PROCESO, 2471668/proyecto_FIN, 2471668/proyecto_PROCESO, 2471668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471677 | Proyecto de inversión | 1611237.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1611237.62, modificado:1611237.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE CALLE CINCO DE FEBRERO Y AV BENITO JUAREZ ENTRE MARIANO MATAMOROS Y ULTIMA CALLE EN LA COMUNIDAD SAN JOSE XUCHILT - 357946 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 357946 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2264.4, meta_modificada:2264.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO CIUDAD XUCHIL, 94700 SAN JOSÉ SÚCHIL, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE ULTIMA CALLE ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA A LA COMUNIDAD A, lon:-97.24074423, lat:18.88359533}} | 2024-10-28 | 2024-12-30 | 1611237.62 | 1611237.62 | 1611237.62 | 1611237.62 | 1611237.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990026, contratista:CESAR AUGUSTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:1611237.62, importe_modificado:1611237.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2264.4}} | {2471677/proyecto_FIN, 2471677/proyecto_PROCESO, 2471677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461030 | Proyecto de inversión | 2642373.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2642373.22, modificado:2642373.22}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA PRIVADAB LAS NIEVES EN LA LOCALIDAD LOMA GRANDE. - 377377 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 377377 | S | 58 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1859.0, meta_modificada:1859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:CALLE PRIVADA LOS NIEVES PUEBLO LOS NIEVES, 94420 LOMA GRANDE, MARIANO ESCOBEDO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE OAXACA ORIENTE, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE VA , lon:-97.22882146, lat:18.9205807}} | 2024-09-20 | 2024-11-03 | 2642373.22 | 2642373.22 | 2642373.22 | 2642373.22 | 2642373.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0056, contratista:C. IRMAGONZALEZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:2642373.22, importe_modificado:2642373.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1859.0}} | {2461030/proyecto_INICIO, 2461030/proyecto_PROCESO, 2461030/proyecto_FIN, 2461030/proyecto_PROCESO, 2461030/proyecto_FIN, 2461030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461041 | Proyecto de inversión | 714637.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714637.84, modificado:714637.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO KIOSCO Y CANCHA MULTIDEPORTIVA - 377403 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 211 | San Rafael | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Rafael | 377403 | S | 197 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:114, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO TRES ENCINOS, 93627 TRES ENCINOS, SAN RAFAEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 23 DE MARZO, CALLE CALLE GRABRIEL CORDOBA HERNANDEZ ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA, lon:-96.90611436, lat:20.23289401}} | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 714637.84 | 714637.84 | 714637.84 | 714637.84 | 714637.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR-FAISMUN-2024302110028, contratista:ING. SAMUEL HERNANDEZ DEGANTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, monto:714637.84, importe_modificado:714637.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2461041/proyecto_INICIO, 2461041/proyecto_FIN, 2461041/proyecto_PROCESO, 2461041/proyecto_INICIO, 2461041/proyecto_PROCESO, 2461041/proyecto_FIN, 2461041/proyecto_INICIO, 2461041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461435 | Proyecto de inversión | 872532 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872532.0, modificado:872532.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CM DE ESPESOR DE FC 250 KG CM2 DE LA CALLE AV. GOMEZ SADA ENTRE CALLE 11 DE JULIO Y 31 DE MARZO COLONIA UNIDAD OBRERA NAPOLEON GOMEZ SADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANUCO, VER. - 378433 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 378433 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE AV. GOMEZ SADA COLONIA NAPOLEÓN GÓMEZ SADA, 93998 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 31 DE MARZO Y CALLE 11 DE JULIO, CALLE MANGANESO SE LOCALIZA EN LA CALLE AV GOMEZ SADA ENTRE 31 DE MARZO Y 11 DE, lon:-98.19081716, lat:22.0618886}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 872532 | 872532 | 872532 | 872532 | 872532 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230315, contratista:ANDRES CASTILLO MORGADO, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:872532.0, importe_modificado:872532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {2461435/proyecto_INICIO, 2461435/proyecto_PROCESO, 2461435/proyecto_FIN, 2461435/proyecto_INICIO, 2461435/proyecto_FIN, 2461435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461441 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725000.0, modificado:549946.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE JALACINGO - 378452 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 378452 | S | 160 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CUARTEL PUEBLO JALACINGO, 93660 JALACINGO, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VISTA HERMOSA, LAS ESTUFAS QUE SE VAN A CONSTRUIR SE DISPERSARAN DESDE EL CUARTEL CUARTO HASTA, lon:-97.30975, lat:19.812421}} | 2024-06-07 | 2024-08-10 | 549946 | 549946 | 549946 | 549946 | 549946 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/51, contratista:GODOLFREDO ESPINOZA GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1083072.09, importe_modificado:549946.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2461441/proyecto_INICIO, 2461441/proyecto_PROCESO, 2461441/proyecto_FIN, 2461441/proyecto_INICIO, 2461441/proyecto_PROCESO, 2461441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461475 | Proyecto de inversión | 439039.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439039.83, modificado:439039.83}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE MARTIRES DEL 68 EN LA COLONIA EL ARENAL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 229774 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 229774 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.12, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:CALLE MARTIRES DEL 68 COLONIA EL ARENAL, 96349 SAN PEDRO MÁRTIR, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO EN LA CALLE MARTIRES DEL 68 EN LA COLONIA EL ARENAL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, lon:-94.62085552, lat:17.97716969}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 439039.83 | 439039.83 | 439039.83 | 439039.83 | 439039.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0109, contratista:KARINA DEL CARMEN MARTINEZ OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, monto:358684.39, importe_modificado:358684.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}} | {2461475/proyecto_INICIO, 2461475/proyecto_PROCESO, 2461475/proyecto_FIN, 2461475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462228 | Proyecto de inversión | 899680.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899680.75, modificado:899680.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA 0007 - 380808 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | Tlaltetela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltetela | 380808 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO BUENA VISTA, 94027 BUENA VISTA, TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MECHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE UBICAN EN CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA CON CALLES MELCHOR OCAMPO, lon:-96.77194149, lat:19.29994233}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 899680.75 | 899680.75 | 899680.75 | 899680.75 | 899680.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAL/FAISMUN/IR/2024/0007/36, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHAXA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALTETELA VER, monto:899680.75, importe_modificado:899680.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2462228/proyecto_INICIO, 2462228/proyecto_FIN, 2462228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462253 | Proyecto de inversión | 606880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606880.0, modificado:606880.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y VERACRUZ EN EL BARRIO SEGUNDO DE LA CABECERA ICIPAL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 270149 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 270149 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.36, meta_modificada:0.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO COLONIA SEGUNDO, 96353 COSOLEACAQUE, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VERACRUZ, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PROLONGANCION 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES , lon:-94.62818067, lat:18.00191378}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 606880 | 606880 | 606880 | 606880 | 606880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0125, contratista:ESTAQUITAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, monto:606880.0, importe_modificado:606880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}} | {2462253/proyecto_INICIO, 2462253/proyecto_PROCESO, 2462253/proyecto_FIN, 2462253/proyecto_INICIO, 2462253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462676 | Proyecto de inversión | 385253.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385253.87, modificado:1199806.17}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CM DE ESPESOR DE FC 250KGCM2, EN LA CALLE LOMA VERDE ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y ARBOLEDAS DE LA COLONIA UNIDAD MODELO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PÁNUCO, VER. - 382278 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 382278 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE COLONIA UNIDAD MODELO, 93998 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE LOMA BONITA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LOMA VERDE ENTRE LA CALLE FRAMBOYANES Y ARBOLE, lon:-98.19442481, lat:22.05755646}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1199806.17 | 1199806.17 | 1199806.17 | 1199806.17 | 1199806.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230331, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION BRALIZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:1199806.17, importe_modificado:1199806.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2462676/proyecto_PROCESO, 2462676/proyecto_FIN, 2462676/proyecto_INICIO, 2462676/proyecto_PROCESO, 2462676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463413 | Proyecto de inversión | 1085202.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1085202.62, modificado:1085202.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD EL NIGROMANTE AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES - 384367 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 130 | Playa Vicente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Playa Vicente | 384367 | S | 148 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.01, meta_modificada:3.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EL NIGTOMAANTE - ENTROQUE CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-PALOMARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 PUEBLO EL NIGROMANTE, 95607 EL NIGROMANTE, PLAYA VICENTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CAR, lon:-95.748141, lat:17.75506}} | 2024-11-28 | 2024-12-27 | 1085202.62 | 1085202.62 | 1085202.62 | 1085202.62 | 1085202.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301300038, contratista:REYNA POLO TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE VER, monto:1085202.62, importe_modificado:1085202.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.01}} | {2463413/proyecto_PROCESO, 2463413/proyecto_INICIO, 2463413/proyecto_FIN, 2463413/proyecto_PROCESO, 2463413/proyecto_FIN, 2463413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463427 | Proyecto de inversión | 595268.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595268.34, modificado:595268.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE XOCHIGUETZAL ENTRE GERANIOS Y SAN MARCOS, COLONIA SAN ANTONIO. - 301019 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 301019 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.23, meta_modificada:450.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIGUETZAL COLONIA SAN ANTONIO, 95870 CATEMACO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE SAN MARCOS, CALLE UVEROS CALLE XOCHIGUETZAL ENTRE CALLE GERANIOS Y SAN MARCOS COLONIA SAN ANTONIO, CAT, lon:-95.120635, lat:18.431934}} | 2024-06-03 | 2024-06-11 | 595268.34 | 595268.34 | 595268.34 | 595268.34 | 595268.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320101, contratista:ANDREA ISABEL MIXTEGA POLITO, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:595268.34, importe_modificado:595268.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.23}} | {2463427/proyecto_INICIO, 2463427/proyecto_PROCESO, 2463427/proyecto_FIN, 2463427/proyecto_INICIO, 2463427/proyecto_PROCESO, 2463427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464173 | Proyecto de inversión | 1196759.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196759.96, modificado:1196759.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PENDIENTES PRONUNCIADAS EN CAMINO EL ESPINAZO DEL DIABLO EN LA LOCALIDAD CUAHUTEPEC LA QUINA. - 386288 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 386288 | S | 269 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1352.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO EL ESPINAZO DEL DIABLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CUAHUTEPEC LA QUINA, 94145 CUAHUTEPEC LA QUINA, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO HACIA IXTEPEC Y , LA OBRA SE REALIZARA DENTRO, lon:-97.07739772, lat:19.0417878}} | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 1196759.96 | 1196759.96 | 1196759.96 | 1196759.96 | 1196759.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470013, contratista:JESUS YAMIR NAJERA LARA, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:1196759.96, importe_modificado:1196759.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2464173/proyecto_INICIO, 2464173/proyecto_FIN, 2464173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465639 | Proyecto de inversión | 303913.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303913.19, modificado:303913.19}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JALISCO Y ZACATECAS ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y AGUASCALIENTES EN LA COLONIA LEALTAD, MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. - 341845 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 145 | Soconusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soconusco | 341845 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.05, meta_modificada:162.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:25, direccion:CALLE JALISCO COLONIA LEALTAD, 96170 COLONIA LEALTAD, SOCONUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE ZACATECAS A 145 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROE DE NACOZARI, lon:-94.8990478, lat:17.9634562}} | 2024-10-14 | 2024-11-03 | 303913.19 | 303913.19 | 303913.19 | 303913.19 | 303913.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SOCONUSCO/2024301450002, contratista:SELENE GUADALUPE JUAN DURAN, convocante:MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER., monto:303913.19, importe_modificado:303913.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.05}} | {2465639/proyecto_INICIO, 2465639/proyecto_PROCESO, 2465639/proyecto_FIN, 2465639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466392 | Proyecto de inversión | 2696278.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2696278.42, modificado:2696278.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MANLIO FABIO ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE OCELOTA - 391211 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 391211 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.0, meta_modificada:1347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:59, direccion:CALLE MANLIO FABIO ALTAMIRANO PUEBLO OCELOTA, 95816 OCELOTA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ TOMA REVOLUCIÓN Y 5 DE MAYO HACIA AV. , lon:-95.28154962, lat:18.39892525}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 2696278.42 | 2696278.42 | 2696278.42 | 2696278.42 | 2696278.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/PI/0108-0109, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y REPARACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2671627.15, importe_modificado:2696278.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.0}} | {2466392/proyecto_INICIO, 2466392/proyecto_FIN, 2466392/proyecto_PROCESO, 2466392/proyecto_FIN, 2466392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467126 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPOZOTECO 0044 - 393474 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 393474 | S | 46 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON PUEBLO SANTA CRUZ TEPOZOTECO, 93700 SANTA CRUZ TEPOZOTECO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A 326 METROS LINEALES DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRA, lon:-97.22430248, lat:19.68705574}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0044, contratista:MARTIN RAFAEL GONZALEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2467126/proyecto_INICIO, 2467126/proyecto_PROCESO, 2467126/proyecto_FIN, 2467126/proyecto_INICIO, 2467126/proyecto_FIN, 2467126/proyecto_PROCESO, 2467126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467937 | Proyecto de inversión | 2570496.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2570496.8, modificado:2570496.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DTV0199P DE TULA - 348088 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 348088 | S | 83 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:24, direccion:CALLE OCCIDENTE EJIDO TULA, 95847 TULA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GILBERTO FOMPEROSA Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA TELESECUNDARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN EN LA , lon:-95.37951666, lat:18.58953374}} | 2024-10-25 | 2024-12-30 | 2570496.8 | 2570496.8 | 2570496.8 | 2570496.8 | 2570496.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150052, contratista:EDIFICACIONES PROYECTOS Y OBRA CIVIL DEL GOLFO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:2570496.8, importe_modificado:2570496.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2467937/proyecto_INICIO, 2467937/proyecto_PROCESO, 2467937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467988 | Proyecto de inversión | 457105.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457105.05, modificado:457105.05}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OSWALDO AHUMADA ENTRE LAS CALLES SOLIDARIDAD Y SUTEV, COL. ADAN CASTELAN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANUCO, VER. - 395234 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 395234 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE OSWALDO AHUMADA COLONIA ADÁN CASTELAN, 93994 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE SUTEV, CALLE SOLOBAC SE LOCALIZA EN LA CALLE OSWALDO AHUMADA ENTRE LA CALLE SOLIDARIDAD Y SUTEV DE, lon:-98.18942319, lat:22.04176367}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 457105.05 | 457105.05 | 457105.05 | 457105.05 | 457105.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230367, contratista:JOSE REYES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:457105.05, importe_modificado:457105.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {2467988/proyecto_FIN, 2467988/proyecto_PROCESO, 2467988/proyecto_INICIO, 2467988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468724 | Proyecto de inversión | 1697168.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1697168.98, modificado:1697168.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA RURAL RAFAEL RAMIREZ, CLAVE 30DPR5937O EN LA LOCALIDAD DE OJITAL LA GUADALUPE - 396713 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 396713 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:89, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO OJITAL LA GUADALUPE, 92730 OJITAL LA GUADALUPE, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA RURAL RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR5937O EN LA LOCALIDAD DE OJIT, lon:-97.861479, lat:20.889017}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 1697168.98 | 1697168.98 | 1697168.98 | 1697168.98 | 1697168.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600074-C050, contratista:JESÚS EDUARDO SALAS GARZA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1697168.98, importe_modificado:1697168.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:526.0}} | {2468724/proyecto_FIN, 2468724/proyecto_INICIO, 2468724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468752 | Proyecto de inversión | 2635887.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2635887.68, modificado:2635887.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN XOCHIAPA, MPIO. DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. - 350091 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 350091 | S | 1732 | 1621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2156.4, meta_modificada:2156.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO XOCHIAPAN, 95630 XOCHIAPA, SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA CHOAPAN Y AVENIDA SANTA CRUZ, AVENIDA XOCHITL LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE, lon:-95.738105, lat:17.670931}} | 2024-10-21 | 2024-12-20 | 2635887.68 | 2635887.68 | 2635887.68 | 2635887.68 | 2635887.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/M212/03/2024, contratista:COMERCIALIZADORA EN FERRETERIA MORALES ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:2635887.68, importe_modificado:2635887.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2156.4}} | {2468752/proyecto_INICIO, 2468752/proyecto_PROCESO, 2468752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468757 | Proyecto de inversión | 334839.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334839.54, modificado:334839.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CRUCE DE TRAMO PEMEX - 396783 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 396783 | S | 22500 | 22500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:COLONIA REVOLUCIÓN, 94447 REVOLUCIÓN, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA ORIZABA A ATZACAN Y , LA OBRA CORRESPONDE A LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CARRETERA DE ORIZABA A ATZACAN ES UN TRAMO DE PEQUEÑO , lon:-97.08992858, lat:18.89395822}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 334839.54 | 334839.54 | 334839.54 | 334839.54 | 334839.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220030, contratista:C. CITLALLI BAUTISTA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:334839.54, importe_modificado:334839.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2468757/proyecto_INICIO, 2468757/proyecto_FIN, 2468757/proyecto_PROCESO, 2468757/proyecto_FIN, 2468757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468763 | Proyecto de inversión | 1323000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1323000.0, modificado:1323000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL CALIZO EN EL CAMINO FRANCISCO JAVIER GOMEZ A TEXACAXCO, TRAMOS AISLADOS SANTA CRUZ A TEXACAXCO EN LA LOCALIDAD DE TEXACAXCO 0011 - 396786 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 396786 | S | 83 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5900.0, meta_modificada:5900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TEXACAXCO - FRANCISCO JAVIER GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 990 PUEBLO TEXACAXCO, 93700 TEXACAXCO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA A LA ALTURA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCAL, lon:-97.2594814, lat:19.7701421}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0011, contratista:DANIEL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1323000.0, importe_modificado:1323000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5900.0}} | {2468763/proyecto_FIN, 2468763/proyecto_INICIO, 2468763/proyecto_PROCESO, 2468763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470236 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800000.0, modificado:3789651.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA - 400127 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 400127 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:380, direccion:CAMINO TRAMO 0 000 - 5 000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 EJIDO LA GRANADILLA, 92730 LA GRANADILLA, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE LA GRANADILLA QUE COMU, lon:-97.6454, lat:20.93385203}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 3789651.94 | 3789651.94 | 3789651.94 | 3789651.94 | 3789651.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600084-C088, contratista:BLANCA MÓNICA MONTAÑO SOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:3789651.94, importe_modificado:3789651.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2470236/proyecto_PROCESO, 2470236/proyecto_FIN, 2470236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470239 | Proyecto de inversión | 1760574.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1760574.81, modificado:1760574.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE LOS MOLINOS, SAN JOSE, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 400131 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 400131 | S | 2251 | 1501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1322.8, meta_modificada:1322.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:12, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN PUEBLO LOS MOLINOS SAN JOSÉ, 91278 LOS MOLINOS (SAN JOSÉ), PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CA, lon:-97.21669706, lat:19.59397362}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 1760574.81 | 1760574.81 | 1760574.81 | 1760574.81 | 1760574.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/81, contratista:WALTER PAZOS VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1760574.81, importe_modificado:1760574.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1322.8}} | {2470239/proyecto_INICIO, 2470239/proyecto_PROCESO, 2470239/proyecto_FIN, 2470239/proyecto_INICIO, 2470239/proyecto_PROCESO, 2470239/proyecto_FIN, 2470239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470260 | Proyecto de inversión | 2035819.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2035819.58, modificado:2035819.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE OJITAL LA GUADALUPE - 400152 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 400152 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2058.0, meta_modificada:2058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJITAL LA GUADALUPE, 92730 OJITAL LA GUADALUPE, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE OJITAL LA GUADALUPE, lon:-97.859222, lat:20.890088}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 2035819.58 | 2035819.58 | 2035819.58 | 2035819.58 | 2035819.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600085-C068, contratista:JESÚS EDUARDO SALAS GARZA, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:2035819.58, importe_modificado:2035819.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2058.0}} | {2470260/proyecto_FIN, 2470260/proyecto_PROCESO, 2470260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470264 | Proyecto de inversión | 570334.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570334.32, modificado:570334.32}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO AURORA ALEJANDRE CLAVE 30DPR0498O EN LA LOCALIDAD ANAHUAC - 400156 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 400156 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.88, meta_modificada:464.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ANÁHUAC, 92035 ANÁHUAC, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RIBERA Y CALLE AURORA ALEXANDER, CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL PUENTE ANAHUAC CONTINUAMOS SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMB, lon:-97.849122, lat:22.205374}} | 2024-10-21 | 2024-11-29 | 570334.32 | 570334.32 | 570334.32 | 570334.32 | 570334.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330057/FAISMUN/0057, contratista:FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:570334.32, importe_modificado:570334.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.88}} | {2470264/proyecto_INICIO, 2470264/proyecto_FIN, 2470264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470987 | Proyecto de inversión | 1221190.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221190.32, modificado:1221190.32}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 402237 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 402237 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:262, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL OJITAL, 92660 EL OJITAL, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA BNENITO JUAREZ- EL OJITAL Y , LA OBRA SE HUBICA EN CARRETERA FEDERAL BENITO JUAREZ EL OJITAL ANTES DE LLEGAR A L, lon:-98.17187411, lat:20.84413944}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1221190.32 | 1221190.32 | 1221190.32 | 1221190.32 | 1221190.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270100, contratista:VIANA GUADALUPE TOLENTINO MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:1221190.32, importe_modificado:1221190.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470987/proyecto_INICIO, 2470987/proyecto_FIN, 2470987/proyecto_PROCESO, 2470987/proyecto_INICIO, 2470987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470993 | Proyecto de inversión | 5166160.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5166160.26, modificado:5166160.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DÍAZ ORDAZ, ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN - 402250 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 402250 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2221.0, meta_modificada:2221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:138, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ EJIDO LA UNIÓN, 92730 LA UNIÓN, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DÍAZ ORDAZ ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALID, lon:-97.66616151, lat:20.88985688}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 5166160.26 | 5166160.26 | 5166160.26 | 5166160.26 | 5166160.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600093-C082, contratista:PAOLA REYES GERVACIO, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:5166160.26, importe_modificado:5166160.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2221.0}} | {2470993/proyecto_PROCESO, 2470993/proyecto_INICIO, 2470993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471714 | Proyecto de inversión | 3373770.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3373770.61, modificado:3373770.61}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, UBICADO EN LA LOC. DE ESPERANZA MALOTA, MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER. - 358079 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acayucan | 358079 | S | 364 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ESPERANZA MALOTA, 96100 ESPERANZA MALOTA, ACAYUCAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARÁ AL INICIO DE LA CA, lon:-95.04623096, lat:18.0140714}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 3373770.61 | 3373770.61 | 3373770.61 | 3373770.61 | 3373770.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MAV/FAISMUN/2024/003/0049, contratista:MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS ALCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER., monto:3373770.61, importe_modificado:3373770.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2471714/proyecto_PROCESO, 2471714/proyecto_INICIO, 2471714/proyecto_FIN, 2471714/proyecto_PROCESO, 2471714/proyecto_INICIO, 2471714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472031 | Proyecto de inversión | 379310 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379310.0, modificado:457676.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE AHUACATÁN - 404461 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 404461 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA AHUACATÁN, 93660 AHUACATÁN, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE CONSTRUIRAN DISPERSAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE, lon:-97.29221578, lat:19.78245891}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 457676 | 457676 | 457676 | 457676 | 457676 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/33, contratista:ERIKA ARRUCHA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1094803.29, importe_modificado:1126587.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2472031/proyecto_INICIO, 2472031/proyecto_PROCESO, 2472031/proyecto_FIN, 2472031/proyecto_INICIO, 2472031/proyecto_PROCESO, 2472031/proyecto_FIN, 2472031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461502 | Proyecto de inversión | 1645653.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645653.13, modificado:1645653.13}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON COCNRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AV. AGUSTIN ACOSTA LAGUNES - 378707 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 135 | Rafael Delgado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rafael Delgado | 378707 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA JALAPILLA, 94410 JALAPILLA, RAFAEL DELGADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LIC. AGUSTIN ACOSTA LAGUNES, DE LA IGLESIA SAN JOSE DE JALAPILLA AVANZ, lon:-97.08594173, lat:18.82061901}} | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 1645653.13 | 1645653.13 | 1645653.13 | 1645653.13 | 1645653.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/IR/2024/0048/FAISMUNDF, contratista:CONSTRUCTORA NAMARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, monto:1656093.49, importe_modificado:1645653.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2461502/proyecto_INICIO, 2461502/proyecto_FIN, 2461502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461539 | Proyecto de inversión | 895147.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895147.64, modificado:895147.64}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE HUAYACANES. - 233238 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 233238 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:21, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO HUAYACANES, 95683 HUAYACANES, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MISMO TERRENO DEL DOMO DE, lon:-95.2769504, lat:17.91833758}} | 2024-08-08 | 2024-10-08 | 895147.64 | 895147.64 | 895147.64 | 895147.64 | 895147.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0007-2024, contratista:ROSALBA TORRES ALOR, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:895147.64, importe_modificado:895147.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2461539/proyecto_INICIO, 2461539/proyecto_PROCESO, 2461539/proyecto_FIN, 2461539/proyecto_INICIO, 2461539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462263 | Proyecto de inversión | 883628.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883628.25, modificado:883628.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ANDADORES URBANO EN CALLEJON FUENTE DE MANANTIALES Y AV. DE LOS CRISTALES, EN BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC. - 270457 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 270457 | S | 79 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.44, meta_modificada:172.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLEJON FUENTE DE MANANTIALES BARRIO CENTRO TEXCATEPEC, 92640 TEXCATEPEC, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC BARRIO CENTRO TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA , lon:-98.36526698, lat:20.58557618}} | 2024-08-12 | 2024-11-11 | 883628.25 | 883628.25 | 883628.25 | 883628.25 | 883628.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700030, contratista:OTONIEL PEREZ AZPEITIA, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:883628.25, importe_modificado:883628.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.35}} | {2462263/proyecto_INICIO, 2462263/proyecto_PROCESO, 2462263/proyecto_FIN, 2462263/proyecto_PROCESO, 2462263/proyecto_FIN, 2462263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462689 | Proyecto de inversión | 2385318.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2385318.41, modificado:2385318.41}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A PÉMEX A LA ALTURA DEL CAMINO PAVIMENTO, LOCALIDAD LA BOTA - 382293 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 382293 | S | 130 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO A PEMEX CIUDAD MALTRATA, 94700 LA BOTA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO FERROCARRIL MEXICANO Y , CALLE FERROCARRILES MEXICANOS LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL HASTA LA UNIVER, lon:-97.27445184, lat:18.8447104}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 2385318.41 | 2385318.41 | 2385318.41 | 2385318.41 | 2385318.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990011, contratista:GLORIA VASQUEZ GUTIERREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:2385318.41, importe_modificado:2385318.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}} | {2462689/proyecto_FIN, 2462689/proyecto_PROCESO, 2462689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463444 | Proyecto de inversión | 5096013.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5096013.24, modificado:5096013.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 301693 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 301693 | S | 69 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3768.0, meta_modificada:3768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA ZAPOAPAN DE CABAÑAS, 95877 ZAPOAPAN DE CABAÑAS, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ANGEL FERNANDEZ Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ANG, lon:-95.097298, lat:18.333312}} | 2024-03-11 | 2024-05-08 | 5096013.24 | 5096013.24 | 5096013.24 | 5096013.24 | 5096013.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320109, contratista:CHACHAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:5096013.24, importe_modificado:5096013.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3768.0}} | {2463444/proyecto_INICIO, 2463444/proyecto_PROCESO, 2463444/proyecto_FIN, 2463444/proyecto_PROCESO, 2463444/proyecto_FIN, 2463444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464252 | Proyecto de inversión | 300589.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300589.77, modificado:300589.77}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y MORELOS DE LA LOCALIDAD DE COLONIA REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER. - 322332 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 142 | San Juan Evangelista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista | 322332 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.16, meta_modificada:45.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:59, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA REFORMA AGRARIA, 96145 COLONIA REFORMA AGRARIA, SAN JUAN EVANGELISTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y M, lon:-95.15244421, lat:17.57366783}} | 2024-09-28 | 2024-10-30 | 300589.77 | 300589.77 | 300589.77 | 300589.77 | 300589.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJE/FAISMUN/2024301420022, contratista:DIANA LAURA GARCIA GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA VERACRUZ, monto:300589.77, importe_modificado:300589.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.16}} | {2464252/proyecto_INICIO, 2464252/proyecto_FIN, 2464252/proyecto_PROCESO, 2464252/proyecto_FIN, 2464252/proyecto_INICIO, 2464252/proyecto_PROCESO, 2464252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465030 | Proyecto de inversión | 712760.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712760.02, modificado:712760.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO - 338996 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 98 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 338996 | S | 140 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:TEPETZINGO, 94870 TEPETZINGO, MAGDALENA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 1.2 KM DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA VER., lon:-97.04082905, lat:18.7592846}} | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 712760.02 | 712760.02 | 712760.02 | 712760.02 | 712760.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-FAISMUN-MA-2024-0010, contratista:SILVIA ZARATE BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA, VER., monto:712760.02, importe_modificado:712760.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2465030/proyecto_PROCESO, 2465030/proyecto_INICIO, 2465030/proyecto_FIN, 2465030/proyecto_INICIO, 2465030/proyecto_PROCESO, 2465030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465675 | Proyecto de inversión | 2030605.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2030605.95, modificado:2030605.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE PLUVIAL, CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y VÍAS DEL FERROCARRIL EN LA COLONIA SIXTO GONZÁLEZ, DE LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMÁN, POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE ATOYAC, VER. - 342668 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 342668 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.4, meta_modificada:181.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO GRAL. MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA VIAS DEL FERROCARRIL, LA OBRA SE LLEVARA A CABO , lon:-96.789941, lat:18.898791}} | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2030605.95 | 2030605.95 | 2030605.95 | 2030605.95 | 2030605.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2024/009, contratista:FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VER., monto:2030605.95, importe_modificado:2030605.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.13}} | {2465675/proyecto_INICIO, 2465675/proyecto_FIN, 2465675/proyecto_PROCESO, 2465675/proyecto_FIN, 2465675/proyecto_PROCESO, 2465675/proyecto_FIN, 2465675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468001 | Proyecto de inversión | 594366 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594366.0, modificado:594366.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVENIDA 1 ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO Y LA CALLE 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL - 348204 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 186 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 348204 | S | 165 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:AVENIDA UNO PUEBLO TOMATLAN, 94170 TOMATLÁN, TOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CINCO Y CALLE NACIONAL NORTE, AVENIDA TRES LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA AVENIDA UNO ENTRE CALLES CINCO Y CALLE NACIONAL NORT, lon:-97.01046205, lat:19.03252486}} | 2024-10-21 | 2024-12-15 | 594366 | 594366 | 594366 | 594366 | 594366 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301860013, contratista:AN FUSION EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER., monto:594366.0, importe_modificado:594366.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2468001/proyecto_PROCESO, 2468001/proyecto_FIN, 2468001/proyecto_PROCESO, 2468001/proyecto_INICIO, 2468001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468010 | Proyecto de inversión | 2306861 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2306861.0, modificado:2306861.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VERACRUZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE PALA - 395282 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 395282 | S | 95 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:2304.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:CALLE CALLE VERACRUZ COLONIA RANCHO DE PALA, 94430 RANCHO DE PALA, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA IXHUATLANCILLO ORIZABA Y CALLE CALLE SONORA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE RAN, lon:-97.1340533, lat:18.88322766}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 2306861 | 2306861 | 2306861 | 2306861 | 2306861 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810029, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCTORA AVIARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:2306861.0, importe_modificado:2306861.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2304.5}} | {2468010/proyecto_INICIO, 2468010/proyecto_FIN, 2468010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468019 | Proyecto de inversión | 45540.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45540.56, modificado:45540.56}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAPULTEPEC - 348232 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 348232 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:34, direccion:CALLE CALLE 1 PUEBLO CHAPULTEPEC (CHAPULTES), 95474 CHAPULTEPEC (CHAPULTES), TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO SAN PEDRO A CHAPULTE Y CAMINO CAMINO CARLOS A CARRILLO A CHAPULTE, SE LLEGA POR EL CA, lon:-95.59240999, lat:18.36166825}} | 2024-11-08 | 2024-11-10 | 45540.56 | 45540.56 | 45540.56 | 45540.56 | 45540.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2468019/proyecto_FIN, 2468019/proyecto_PROCESO, 2468019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468021 | Proyecto de inversión | 4341880.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4341880.88, modificado:4341880.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD SANTA ISABEL EL ,MANGO - 348236 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Espinal | 348236 | S | 562 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:26, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SANTA ISABEL, 93194 SANTA ISABEL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE MANANTIAL, UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES LOS PINOS Y CALLE MANATIA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.52960053, lat:20.19298645}} | 2024-06-06 | 2024-12-22 | 4341880.88 | 4341880.88 | 4341880.88 | 4341880.88 | 4341880.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0054-C-009, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:4341880.88, importe_modificado:4341880.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2468021/proyecto_INICIO, 2468021/proyecto_PROCESO, 2468021/proyecto_FIN, 2468021/proyecto_INICIO, 2468021/proyecto_FIN, 2468021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468022 | Proyecto de inversión | 437809.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437809.9, modificado:437809.9}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD GENERAL EMILIANO ZAPATA EL PESCADITO - 395305 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 210 | Uxpanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uxpanapa | 395305 | S | 201 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:64, direccion:CALLE OAXACA EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA EL PESCADITO, 96997 GENERAL EMILIANO ZAPATA (EL PESCADITO), UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRATERNIDAD, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE OAXAC, lon:-94.5262938, lat:17.38094059}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 437809.9 | 437809.9 | 437809.9 | 437809.9 | 437809.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUV/FAISMUN/2024/AD-15, contratista:ANDRÉS ROMÁN AMBROCIO, convocante:MUNICIPIO DE UXPANAPA,VER., monto:437809.9, importe_modificado:437809.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2468022/proyecto_INICIO, 2468022/proyecto_PROCESO, 2468022/proyecto_INICIO, 2468022/proyecto_PROCESO, 2468022/proyecto_INICIO, 2468022/proyecto_FIN, 2468022/proyecto_PROCESO, 2468022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468027 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL HORNERO - 348245 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 348245 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:45, direccion:CALLE CALLE 1 PUEBLO EL HORNERO (FRANCISCO J. MORENO), 95478 EL HORNERO (FRANCISCO J. MORENO), TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO SALTABARRANCA A BOCA DE LA SIERRA Y CAMINO CAMINO BOCA DE LA SIERRA A , lon:-95.63090545, lat:18.55003103}} | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2468027/proyecto_INICIO, 2468027/proyecto_FIN, 2468027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468778 | Proyecto de inversión | 1121055.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121055.91, modificado:1121055.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLES SERDAN Y CONSTITUCION - 350156 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 350156 | S | 2250 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.15, meta_modificada:674.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:AVENIDA MARIANO ESCOBEDO RANCHERIA 2 RÍOS, 94442 DOS RÍOS (TOCUILA), ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SERDAN Y CALLE CONSTITUCION, CONSTRUCCION A REALIZAR EN AVENIDA MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE SERDAN Y CA, lon:-97.03153996, lat:18.95250012}} | 2024-08-01 | 2024-08-20 | 1121055.91 | 1121055.91 | 1121055.91 | 1121055.91 | 1121055.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220003, contratista:C. VICENTE RODRIGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:1121055.91, importe_modificado:1121055.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.15}} | {2468778/proyecto_PROCESO, 2468778/proyecto_INICIO, 2468778/proyecto_PROCESO, 2468778/proyecto_FIN, 2468778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469547 | Proyecto de inversión | 349991.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349991.8, modificado:349991.8}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE ANDADOR RIO COLORADO ENTRE CALLE RIO CANDELARIA Y RIO VERDE Y ANDADOR ALFONSO VIDAL ENTRE CALLE IRINEO NERI Y RIO GRIJALBA DE LA COLONIA SECCION 25 DE LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN POTRERO NUEVO MUNICIPIO DE ATOYAC - 398560 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 398560 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:55.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE ANDADOR RIO COLORADO COLONIA SECCIÓN 23, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RIO CANDELARIA Y CALLE RIO VERDE, SE UBICA EN PARQUE UNDIDO DE LA LOCALIDAD GENERA, lon:-96.79190766, lat:18.89230764}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 349991.8 | 349991.8 | 349991.8 | 349991.8 | 349991.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2024/013, contratista:TREXSA CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VER., monto:349992.8, importe_modificado:349992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.6}} | {2469547/proyecto_FIN, 2469547/proyecto_PROCESO, 2469547/proyecto_INICIO, 2469547/proyecto_FIN, 2469547/proyecto_INICIO, 2469547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469550 | Proyecto de inversión | 492675.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492675.02, modificado:492675.02}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LA GUADALUPE A LA DESVIACION A LA LAGUNA DEL KM 0.000 AL KM 2.800 EN LA GUADALUPE, MPIO. DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. - 352211 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 352211 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO LA GUADALUPE - DESVIACION A LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO LA GUADALUPE, 95636 LA GUADALUPE, SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO SALIDA DE LA GUADALUPE Y CAMINO DESVI, lon:-95.7252223, lat:17.585045}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 492675.02 | 492675.02 | 492675.02 | 492675.02 | 492675.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/M212/06/2024, contratista:OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS EMPRESARIALES OIPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:492675.02, importe_modificado:492675.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2469550/proyecto_INICIO, 2469550/proyecto_FIN, 2469550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469554 | Proyecto de inversión | 935115.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935115.55, modificado:935115.55}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, DE ARROYO SANTA MARIA A EL PARAISO Y DESVIACION A BENITO JUAREZ, DEL KM 0.000 AL KM 5.242 EN ARROYO SANTA MARIA, MPIO. DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. - 352215 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 352215 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5242.0, meta_modificada:5242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO SANTA MARIA - DESVIACION PARAISO-BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 242 PUEBLO ARROYO SANTA MARIA, 95634 ARROYO SANTA MARÍA, SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LA LAGUN, lon:-95.62338446, lat:17.67363914}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 935115.55 | 935115.55 | 935115.55 | 935115.55 | 935115.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/M212/07/2024, contratista:OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS EMPRESARIALES OIPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:935115.55, importe_modificado:935115.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5242.0}} | {2469554/proyecto_INICIO, 2469554/proyecto_FIN, 2469554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469560 | Proyecto de inversión | 1393061.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1393061.34, modificado:1393061.34}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DPB12855, EN LA COMUNIDAD DE XOCHIAPA, MPIO. DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. - 352218 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 352218 | S | 74 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:622.5, meta_modificada:622.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO XOCHIAPAN, 95630 XOCHIAPA, SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, AVENIDA CHOAPAN SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE S, lon:-95.739164, lat:17.667839}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 1393061.34 | 1393061.34 | 1393061.34 | 1393061.34 | 1393061.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/M212/17/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARANET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:1393061.34, importe_modificado:1393061.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:622.5}} | {2469560/proyecto_INICIO, 2469560/proyecto_FIN, 2469560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471023 | Proyecto de inversión | 679614.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679614.27, modificado:679614.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE TETEL DE SAN RAFAEL ENTRE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, EN CABECERA MUNICIPAL - 356250 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 356250 | S | 95 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE TETEL DE SAN RAFAEL CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y CALLE REVOLUCION, CALLE PEDRO ANAYA LA OBRA SE LOCALIZA LLEGANDO A LA SEGUNDA PUERTA DEL PANTEÓN MUNI, lon:-97.28254671, lat:18.80430584}} | 2024-10-28 | 2024-12-12 | 679614.27 | 679614.27 | 679614.27 | 679614.27 | 679614.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990005, contratista:CITLALLI BAUTISTA SANDOVAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:679614.27, importe_modificado:679614.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2471023/proyecto_PROCESO, 2471023/proyecto_INICIO, 2471023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471762 | Proyecto de inversión | 265191.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265191.37, modificado:265191.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE MARIANO ABASOLO Y CALLEJON ROMA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. - 358231 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 358231 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.9, meta_modificada:103.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 96330 OTEAPAN, OTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLEJON ROMA, LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE ABARROTES JIMENA DE L, lon:-94.65812754, lat:17.99252556}} | 2024-10-21 | 2024-11-16 | 265191.37 | 265191.37 | 265191.37 | 265191.37 | 265191.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-007, contratista:CONSTPROVER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:265191.37, importe_modificado:265191.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.5}} | {2471762/proyecto_FIN, 2471762/proyecto_PROCESO, 2471762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472086 | Proyecto de inversión | 807411.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:807411.07, modificado:800934.32}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLON, UBICADO ENTRE LAS CALLES SEGUNDA DE ZAMORA Y CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 358976 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 358976 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.8, meta_modificada:224.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE COLON COLONIA COATEPEC CENTRO, 91500 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SEGUNDA DE ZAMORA Y CALLE CONSTITUCION, SE UBICA ENTRE LAS CALLES DE SEGUNDA DE ZAMORA Y CONSTITUCION Y EN LA ESQUINA D, lon:-96.95713309, lat:19.45525559}} | 2024-11-11 | 2024-12-27 | 800934.32 | 800934.32 | 800934.32 | 800934.32 | 800934.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/MULT07/0035, contratista:ROSA ISABEL SENTECO PERALRA, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:800934.32, importe_modificado:800934.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.53}} | {2472086/proyecto_INICIO, 2472086/proyecto_PROCESO, 2472086/proyecto_INICIO, 2472086/proyecto_FIN, 2472086/proyecto_PROCESO, 2472086/proyecto_FIN, 2472086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472109 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:445438.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO ALBORADA DE LA CIUDAD DE JALACINGO - 404667 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 404667 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA PUEBLO JALACINGO, 93660 JALACINGO, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE OTOÑO Y CALLE ALBORADA, CALLE AURORA LA CANCHA SE CONSTRUIRA EN EL FRACCIONAMIENTO DE ALBORADA A UN LADO DE LA CAPILLA DE , lon:-97.300537, lat:19.79449}} | 2024-09-02 | 2024-10-25 | 445438 | 445438 | 445438 | 445438 | 445438 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/56, contratista:ERNESTO GAMINO TADEO, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:427359.0, importe_modificado:445438.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2472109/proyecto_INICIO, 2472109/proyecto_FIN, 2472109/proyecto_INICIO, 2472109/proyecto_FIN, 2472109/proyecto_PROCESO, 2472109/proyecto_FIN, 2472109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461554 | Proyecto de inversión | 781000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781000.0, modificado:781000.0}} | REHABILITACION DE UNIDADES MÉDICAS BARDA PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA. - 233415 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 233415 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:127, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON EJIDO SANTA ROSA, 95686 SANTA ROSA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA IGL, lon:-95.44006674, lat:17.92941719}} | 2024-08-08 | 2024-09-30 | 781000 | 781000 | 781000 | 781000 | 781000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0008-2024, contratista:CARMIN ANDREA DIAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:781000.0, importe_modificado:781000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {2461554/proyecto_PROCESO, 2461554/proyecto_FIN, 2461554/proyecto_INICIO, 2461554/proyecto_PROCESO, 2461554/proyecto_FIN, 2461554/proyecto_INICIO, 2461554/proyecto_PROCESO, 2461554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462307 | Proyecto de inversión | 1999997.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999997.98, modificado:1999997.98}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMONES 3RA ETAPA - 272198 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 46 | Cosautlán de Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosautlán de Carvajal | 272198 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1300.0, meta_modificada:1301.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO LIMONES, 91620 LIMONES, COSAUTLÁN DE CARVAJAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DANTE DELGADO Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, LA OBRA INICIA A 30 METROS DEL ENTRONQUE DANTE DELGADO, lon:-96.92226721, lat:19.33964659}} | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 1999997.98 | 1999997.98 | 1999997.98 | 1999997.98 | 1999997.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOP/IR-2024/0006, contratista:EDER URIEL ZAMORA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE COSAUTLAN DE CARVAJAL, monto:1999997.98, importe_modificado:1999997.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1301.44}} | {2462307/proyecto_PROCESO, 2462307/proyecto_INICIO, 2462307/proyecto_FIN, 2462307/proyecto_INICIO, 2462307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462321 | Proyecto de inversión | 731017.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:73984.08, modificado:73984.08}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657033.23, modificado:657033.23}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS. - 273190 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 273190 | S | 259 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CALLE LAS CANOAS PUEBLO LAS CANOAS, 92640 LAS CANOAS, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS TEXCATEPEC VER SE TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA CASA CAMPESINA, lon:-98.35038869, lat:20.59580781}} | 2024-10-28 | 2024-12-17 | 731017.31 | 731017.31 | 731017.31 | 731017.31 | 731017.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700035, contratista:ANA LAURA BENITEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:649991.4, importe_modificado:731017.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2462321/proyecto_INICIO, 2462321/proyecto_FIN, 2462321/proyecto_INICIO, 2462321/proyecto_FIN, 2462321/proyecto_PROCESO, 2462321/proyecto_FIN, 2462321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462322 | Proyecto de inversión | 1053615.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053615.31, modificado:1053615.31}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 381040 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 381040 | S | 142 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:995.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:33, direccion:CALLE CALLE A BENITO JUAREZ RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 94774 BENITO JUÁREZ, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE A BENITO JUAREZ Y , A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD DE BENITO JUAREZ SOBRE CALLE A , lon:-97.15753251, lat:18.75569019}} | 2024-11-16 | 2024-12-15 | 1053615.31 | 1053615.31 | 1053615.31 | 1053615.31 | 1053615.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470037, contratista:RAYMUNDO CALIHUA CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:1053615.31, importe_modificado:1053615.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2462322/proyecto_PROCESO, 2462322/proyecto_FIN, 2462322/proyecto_PROCESO, 2462322/proyecto_INICIO, 2462322/proyecto_FIN, 2462322/proyecto_INICIO, 2462322/proyecto_PROCESO, 2462322/proyecto_FIN, 2462322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462328 | Proyecto de inversión | 1384105.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1384105.38, modificado:1384105.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO EL PERICON AMAXAC, EN LA LOCALIDAD DE EL PERICON - 273655 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 273655 | S | 806 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.83, meta_modificada:961.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:19, direccion:CALLE EL PERICON PUEBLO EL PERICON, 92640 EL PERICÓN, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL PERICON TEXCATEPEC VER PASANDO LA LOCALIDAD DE AMAXAC ANTES DE LLEGAR A EL P, lon:-98.25575348, lat:20.64069056}} | 2024-08-26 | 2024-10-09 | 1384105.38 | 1384105.38 | 1384105.38 | 1384105.38 | 1384105.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700045, contratista:MOISES JAIR PEDRAZA ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:1384105.38, importe_modificado:1384105.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:961.83}} | {2462328/proyecto_INICIO, 2462328/proyecto_PROCESO, 2462328/proyecto_FIN, 2462328/proyecto_PROCESO, 2462328/proyecto_FIN, 2462328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462747 | Proyecto de inversión | 1899950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899950.0, modificado:1899950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. CARIDAD DE LA COL. ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC, VER. - 382428 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 382428 | S | 160 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1616.36, meta_modificada:1616.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CARIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COSCOMATEPEC DE BRAVO CENTRO, 94140 COSCOMATEPEC DE BRAVO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, AVENIDA HERMANOS , lon:-97.04747014, lat:19.07890175}} | 2024-11-22 | 2024-12-26 | 1899950 | 1899950 | 1899950 | 1899950 | 1899950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470001, contratista:VICTOR GUILLERNO NIETO PADILLA, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:1899950.0, importe_modificado:1899950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1616.36}} | {2462747/proyecto_INICIO, 2462747/proyecto_FIN, 2462747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463509 | Proyecto de inversión | 104186.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104186.59, modificado:104186.59}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TONAYÁN MUNICIPIO DE TONAYÁN VER - 303125 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonayán | 303125 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:PROLONGACION PROLONGACION HIDALGO PUEBLO TONAYAN, 91360 TONAYÁN, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA RANCHO SAN ANTONIO, LA OBRA SE ESTARA EJUCUTANDO EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO EN LA , lon:-96.91789604, lat:19.67858282}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 104186.59 | 104186.59 | 104186.59 | 104186.59 | 104186.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-OP-FAISMUN-2024-30-187-0019, contratista:C. JACINTO CELERINO URREA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER., monto:104186.59, importe_modificado:104186.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2463509/proyecto_INICIO, 2463509/proyecto_PROCESO, 2463509/proyecto_FIN, 2463509/proyecto_PROCESO, 2463509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463525 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TONAYÁN MUNICIPIO DE TONAYÁN VER - 303421 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonayán | 303421 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:PROLONGACION PROLONGACION HIDALGO PUEBLO TONAYAN, 91360 TONAYÁN, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA RANCHO SAN ANTONIO, LA OBRA SE ESTARA EJUCUTANDO EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO EN LA , lon:-96.91787726, lat:19.67862828}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-OP-FAISMUN-2024-30-187-0020, contratista:C. JACINTO CELERINO URREA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER., monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2463525/proyecto_INICIO, 2463525/proyecto_PROCESO, 2463525/proyecto_INICIO, 2463525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464286 | Proyecto de inversión | 466646.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466646.57, modificado:466646.57}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA LUZ. - 323398 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 323398 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:421.45, meta_modificada:421.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:72, direccion:EJIDO LA LUZ, 95300 LA LUZ, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL CD. ALEMANT.BLANCA EN EL KM XX., lon:-96.20245259, lat:18.34348776}} | 2024-09-15 | 2024-11-20 | 466646.57 | 466646.57 | 466646.57 | 466646.57 | 466646.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070019, contratista:CONSTRUCTORA CARIPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:1499154.05, importe_modificado:1499154.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:421.45}} | {2464286/proyecto_PROCESO, 2464286/proyecto_INICIO, 2464286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465057 | Proyecto de inversión | 575051.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575051.41, modificado:575051.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO LOS ARENALES, EN LA LOCALIDAD DE MOLINILLOS, MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER. - 339053 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Las Minas | 339053 | S | 380 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.18, meta_modificada:0.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO A MOLINILLOS - LOCALIDAD DE MOLINILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LAS MINAS, 93740 MOLINILLO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A CARBONERAS Y TERRACERIA , lon:-97.13868744, lat:19.70476564}} | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 575051.41 | 575051.41 | 575051.41 | 575051.41 | 575051.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FAISMUN/2024/30/107/0022, contratista:LARA PEDRAZA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER., monto:575051.41, importe_modificado:575051.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.18}} | {2465057/proyecto_INICIO, 2465057/proyecto_FIN, 2465057/proyecto_PROCESO, 2465057/proyecto_FIN, 2465057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465747 | Proyecto de inversión | 663860 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663860.0, modificado:398316.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES 301210178 5 DORMITORIOS - 343129 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 343129 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:178, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO BUENOS AIRES EL MANTE, 92080 BUENOS AIRES (EL MANTE), OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y CALLE CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM , lon:-97.77022952, lat:21.5967938}} | 2024-10-30 | 2024-12-15 | 398316 | 398316 | 398316 | 398316 | 398316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210036, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:398316.0, importe_modificado:398316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2465747/proyecto_INICIO, 2465747/proyecto_FIN, 2465747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466462 | Proyecto de inversión | 1315254.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315254.74, modificado:1315254.74}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MANTZANOSTLA EN LA LOCALIDAD DE ACULTZINAPA - 391354 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 391354 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:2, direccion:CALLE CALLE A BARRIO MANZANOSTLA RANCHERIA ACULTZINAPA, 94773 ACULTZINAPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A BARRIO MANZANOSTLA Y , SOBRE EL CAMINO A BARRIO MANZANOSTLA INICIANDO EN EL ENT, lon:-97.18129349, lat:18.68190597}} | 2024-11-28 | 2024-12-26 | 1315254.74 | 1315254.74 | 1315254.74 | 1315254.74 | 1315254.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/IR/2024301470068, contratista:ROXANA MALDONADO DAVID, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:1315254.74, importe_modificado:1315254.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2466462/proyecto_INICIO, 2466462/proyecto_PROCESO, 2466462/proyecto_FIN, 2466462/proyecto_INICIO, 2466462/proyecto_PROCESO, 2466462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466468 | Proyecto de inversión | 961605.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961605.27, modificado:961605.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CARRETERA NACIONA Y LAGUNA DE LAS MARGARITAS EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 391370 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 391370 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.6, meta_modificada:721.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:17, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA BENITO JUÁREZ, 92033 BENITO JUÁREZ, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CARRETERA NACIONAL BENITO JUAREZ Y CALLE LAGUNA LAS MARGARITAS, DEL MONUMENTO CUAUHTEMOC CONTINUAR SOBRE LA CAR, lon:-97.83894567, lat:22.19886587}} | 2024-10-17 | 2024-11-25 | 961605.27 | 961605.27 | 961605.27 | 961605.27 | 961605.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330011/FAISMUN/0011, contratista:FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:961605.27, importe_modificado:961605.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.6}} | {2466468/proyecto_INICIO, 2466468/proyecto_PROCESO, 2466468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468038 | Proyecto de inversión | 1440640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440640.0, modificado:1440640.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE CONCRETO HIDRÁULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COL. DE NUEVO AMANECER - 395340 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 395340 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA NUEVO AMANECER, 94430 SAN ISIDRO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL FONDO DE LA COLONIA NUEVO AMANECER EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESTA COLONIA SE ENC, lon:-97.13036797, lat:18.88515965}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1440640 | 1440640 | 1440640 | 1440640 | 1440640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810030, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL VERASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:1440640.0, importe_modificado:1440640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.0}} | {2468038/proyecto_PROCESO, 2468038/proyecto_FIN, 2468038/proyecto_INICIO, 2468038/proyecto_FIN, 2468038/proyecto_INICIO, 2468038/proyecto_PROCESO, 2468038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468828 | Proyecto de inversión | 604500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604500.0, modificado:604500.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER. - 350271 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 186 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 350271 | S | 109 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CRUZ VERDE, 94178 CRUZ VERDE, TOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE INICIANDO A DOSCIENTOS METROS DE LA CAJA , lon:-96.97345009, lat:19.01012802}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 604500 | 604500 | 604500 | 604500 | 604500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301860002, contratista:CONSTRUCTORA MIGCIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER., monto:604500.0, importe_modificado:604500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2468828/proyecto_INICIO, 2468828/proyecto_PROCESO, 2468828/proyecto_FIN, 2468828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468844 | Proyecto de inversión | 6414974.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6414974.68, modificado:6414974.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL CALIZO, CAMINO CHICHICAPA A MECACALCO, TRAMO CHICHICAPA A RAMAL VEGA CHICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAPA 0012 - 396959 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 396959 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25789.0, meta_modificada:25789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CHICHICAPA - RAMAL VEGA CHICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 285 PUEBLO CHICHICAPA, 93700 CHICHICAPA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN SALIDA DE LOCALIDAD DE CHICHICAPA HACIA , lon:-97.19526844, lat:19.75327102}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 6414974.68 | 6414974.68 | 6414974.68 | 6414974.68 | 6414974.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0012, contratista:CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:6414974.68, importe_modificado:6414974.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25789.0}} | {2468844/proyecto_INICIO, 2468844/proyecto_PROCESO, 2468844/proyecto_FIN, 2468844/proyecto_INICIO, 2468844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468852 | Proyecto de inversión | 1949065.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1949065.36, modificado:1749065.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEL PANTEON A PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PALO BENDITO - 396979 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 396979 | S | 602 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1756.0, meta_modificada:1756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:22, direccion:CALLE GASPAR M VELAZQUEZ PUEBLO PALO BENDITO, 92615 PALO BENDITO, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GASPAR M GARRIDO Y CALLE RAYMUNDO Y VELAZQUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE GASPAR M GARRIDO EN , lon:-98.49868104, lat:20.45531554}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 1749065.36 | 1749065.36 | 1749065.36 | 1749065.36 | 1749065.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720033, contratista:GUILLERMO GERARDO ANDRADE ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:1949065.36, importe_modificado:1749065.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1756.0}} | {2468852/proyecto_INICIO, 2468852/proyecto_PROCESO, 2468852/proyecto_FIN, 2468852/proyecto_INICIO, 2468852/proyecto_FIN, 2468852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta capturar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:raymundovargasbad, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:Falta capturar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:raymundovargasbad, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402468867 | Proyecto de inversión | 1031681.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031681.03, modificado:1031681.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. ROCHA ENTRE CALLES SERDAN Y CONSTITUCION - 350342 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 350342 | S | 560 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:AVENIDA ROCHA RANCHERIA 2 RÍOS, 94442 DOS RÍOS (TOCUILA), ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SERDAN Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA A CONSTRUIR SE REALIZARA EN LA AVENIDA ROCHA ENTRE CALLES SERDAN Y CONSTITUCIO, lon:-97.03112191, lat:18.95282776}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 1031681.03 | 1031681.03 | 1031681.03 | 1031681.03 | 1031681.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220004, contratista:C. CITLALLI BAUTISTA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:1031681.03, importe_modificado:1031681.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}} | {2468867/proyecto_INICIO, 2468867/proyecto_PROCESO, 2468867/proyecto_FIN, 2468867/proyecto_INICIO, 2468867/proyecto_FIN, 2468867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470337 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA COSAMALOAPEÑA EN LA COMUNIDAD DE COSAMALOAPAN - 400425 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 400425 | S | 128 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:312, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA COSAMALOAPAN DE CARPIO CENTRO, 95400 SAN MIGUEL CERRO VARILLA, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMPO DEPOTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA COSAMALOAPEÑA, lon:-95.77715, lat:18.367069}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450029, contratista:SERRANOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2470337/proyecto_INICIO, 2470337/proyecto_PROCESO, 2470337/proyecto_FIN, 2470337/proyecto_PROCESO, 2470337/proyecto_FIN, 2470337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470342 | Proyecto de inversión | 825123.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825123.32, modificado:825123.32}} | REHABILITACION DE ANDADOR URBANO EN LA COLONIA LA AMELIA INFONAVIT LAS MARIPOSAS, DE LA COMUNIDAD COSAMALOAPAN. - 400428 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 400428 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.34, meta_modificada:269.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PROLONGACION SANTOS DEGOLLADO COLONIA LAS MARIPOSAS, 95394 COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DE LA AMELIA Y BOULEVARD SAN CRISTOBAL, ANDADOR 3 PROLONGACION DE LA CALLE SANTOS DEGOLL, lon:-95.805411, lat:18.366084}} | 2024-09-09 | 2024-10-26 | 825123.32 | 825123.32 | 825123.32 | 825123.32 | 825123.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450036, contratista:VALERIO SOSA ROSENDO, convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:825123.32, importe_modificado:825132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.34}} | {2470342/proyecto_INICIO, 2470342/proyecto_PROCESO, 2470342/proyecto_FIN, 2470342/proyecto_PROCESO, 2470342/proyecto_FIN, 2470342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470345 | Proyecto de inversión | 1910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1910000.0, modificado:1910000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE TEOTIHUACANOS DE LA COLONIA ALFREDO V. BONFIL DE LA COMUNIDAD GABINO BARREDA. - 400432 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 400432 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CALLE TEOTIHUACANOS EJIDO GABINO BARREDA, 95429 GABINO BARREDA, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PROLONGACION TEOTIHUACANOS Y CALLE POPOLUCA, CALLE TABASQUEÑOS SE REALIZAR EN CALLE TEOTIHUACANOS ENTRE, lon:-96.089803, lat:18.187266}} | 2024-09-02 | 2024-09-21 | 1910000 | 1910000 | 1910000 | 1910000 | 1910000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450037, contratista:VASABRU COMPANY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:1910000.0, importe_modificado:1910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1582.0}} | {2470345/proyecto_INICIO, 2470345/proyecto_PROCESO, 2470345/proyecto_FIN, 2470345/proyecto_PROCESO, 2470345/proyecto_FIN, 2470345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470354 | Proyecto de inversión | 1079441.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079441.84, modificado:1079441.84}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE MEXCALA - 400467 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 400467 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA MEXCALA, 94777 MEXCALA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE A ATEMPA, SOBRE CALLE BENITO JUAEREZ INICIANDO EN EL ENTROQUE QUE COLINDA CON LA CALLE A , lon:-97.17104164, lat:18.69587655}} | 2024-11-30 | 2024-12-27 | 1079441.84 | 1079441.84 | 1079441.84 | 1079441.84 | 1079441.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470096, contratista:PANFILO CALIHUA TEMOXTLE, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:1079441.84, importe_modificado:1079441.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.0}} | {2470354/proyecto_INICIO, 2470354/proyecto_FIN, 2470354/proyecto_PROCESO, 2470354/proyecto_FIN, 2470354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471067 | Proyecto de inversión | 10510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.051E7, modificado:1.051E7}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CHICHIPILCO EN SAN ANDRES TUXTLA - 356359 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 356359 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4644.0, meta_modificada:4644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUE CIUDAD CHICHIPILCO, 95746 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUTIERREZ ZAMORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA ALEGRE SUBIENDO POR LA CALLE ZAMO, lon:-95.213112, lat:18.453618}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 10510000 | 10510000 | 10510000 | 10510000 | 10510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0055, contratista:CONSTRUCTORA ANTOMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:9996853.89, importe_modificado:9996853.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4644.0}} | {2471067/proyecto_PROCESO, 2471067/proyecto_FIN, 2471067/proyecto_PROCESO, 2471067/proyecto_INICIO, 2471067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471796 | Proyecto de inversión | 401348.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401348.11, modificado:401348.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL SAN JUAN SECO - 404112 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 404112 | S | 124 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:62, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SAN JUAN SECO DE VALENCIA, 95875 SAN JUAN SECO DE VALENCIA, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLEJON INDEPENDENCIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA AVENIDA PRINCIP, lon:-95.155239, lat:18.310954}} | 2024-08-08 | 2024-09-05 | 401348.11 | 401348.11 | 401348.11 | 401348.11 | 401348.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320163, contratista:EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:401348.11, importe_modificado:401348.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2471796/proyecto_INICIO, 2471796/proyecto_PROCESO, 2471796/proyecto_FIN, 2471796/proyecto_INICIO, 2471796/proyecto_PROCESO, 2471796/proyecto_FIN, 2471796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471800 | Proyecto de inversión | 846709.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846709.43, modificado:846709.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL CANDELARIA - 404114 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 404114 | S | 245 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:17, direccion:CALLE JOSE AZUETA EJIDO LA CANDELARIA, 95877 LA CANDELARIA, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 15 DE JUNIO, CALLE MIRADOR CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO LA CANDELARIA, lon:-95.130121, lat:18.32848}} | 2024-09-06 | 2024-10-18 | 846709.43 | 846709.43 | 846709.43 | 846709.43 | 846709.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320164, contratista:HECTOR HILARIO CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:846709.43, importe_modificado:846709.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2471800/proyecto_INICIO, 2471800/proyecto_PROCESO, 2471800/proyecto_FIN, 2471800/proyecto_PROCESO, 2471800/proyecto_FIN, 2471800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471819 | Proyecto de inversión | 1184643.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:134265.71, modificado:134265.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050378.26, modificado:1050378.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y LIMITE DE LAS PARCELAS EN LA LOCALIDAD EL CHAPOPOTE MUNICIPIO DE CHINAMECA VER. - 358326 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 59 | Chinameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinameca | 358326 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:689.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO EL CHAPOPOTE, 95993 EL CHAPOPOTE, CHINAMECA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA A LA COMUNIDAD DE CERR, lon:-94.65299124, lat:18.0717331}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 1184643.97 | 1184643.97 | 1184643.97 | 1184643.97 | 1184643.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV-FAISMUN-2024-059-015, contratista:ESMERALDA MARTINEZ OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMECA VER, monto:1050378.26, importe_modificado:1184643.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.12}} | {2471819/proyecto_INICIO, 2471819/proyecto_FIN, 2471819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472117 | Proyecto de inversión | 292300.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292300.02, modificado:292300.02}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS CON RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAISO CERRO DE ORO - 404675 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 404675 | S | 145 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CHAPOPOTE - CERRO DE ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 180 RANCHERIA CHAPOPOTE, 92420 CHAPOPOTE, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA ESTATAL BRECHA HUASTECA Y CAMINO CERRO DE ORO,, lon:-97.67569485, lat:21.38670223}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 292300.02 | 292300.02 | 292300.02 | 292300.02 | 292300.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601054_AD/19_C38, contratista:GLADIS ELIZABETH GOMEZ CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:292300.02, importe_modificado:292300.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2472117/proyecto_INICIO, 2472117/proyecto_FIN, 2472117/proyecto_PROCESO, 2472117/proyecto_INICIO, 2472117/proyecto_PROCESO, 2472117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462798 | Proyecto de inversión | 2798887.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2798887.22, modificado:2798887.22}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE E IGNACIO ALDAMA EN CABECARA MUNICIPAL - 382642 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 382642 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE A LA OFICONA OPERADORA DEL AGUA , lon:-97.27650677, lat:18.80948034}} | 2024-11-11 | 2024-12-30 | 2798887.22 | 2798887.22 | 2798887.22 | 2798887.22 | 2798887.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990015, contratista:VICTORIA MORALES GILBON, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:2798887.22, importe_modificado:2798887.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {2462798/proyecto_INICIO, 2462798/proyecto_FIN, 2462798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462808 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE TECHADO EXISTENTE EN PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, CLAVE 30EJN1417C 0033 - 382683 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 382683 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GUELLERMO PRIETO CIUDAD ALTOTONGA CENTRO, 93700 ALTOTONGA, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HEROES DE VERACRUZ Y , SE ACCESA POR CALLE HEROES DE VERACRUZ ESQUINA CON CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES, lon:-97.24214141, lat:19.75566136}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0033, contratista:MARTHA BEATRIZ AVILA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2462808/proyecto_FIN, 2462808/proyecto_PROCESO, 2462808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463557 | Proyecto de inversión | 585781.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585781.44, modificado:585781.44}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE TONAYÁN MUNICIPIO DE TONAYÁN VER - 304187 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonayán | 304187 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO TONAYAN, 91360 TONAYÁN, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ENRIQUEZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE ESTARA EJUCUTANDO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA L, lon:-96.92209631, lat:19.68259336}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 585781.44 | 585781.44 | 585781.44 | 585781.44 | 585781.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-OP-FAISMUN-2024-30-187-0023, contratista:C. ROSAURA ORTEGA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER., monto:585781.44, importe_modificado:585781.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2463557/proyecto_PROCESO, 2463557/proyecto_INICIO, 2463557/proyecto_PROCESO, 2463557/proyecto_FIN, 2463557/proyecto_INICIO, 2463557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463566 | Proyecto de inversión | 1846159.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1846159.06, modificado:1846159.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE BENITO JUAREZ Y LOMAS DEL PALMAR, COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA - 384826 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 384826 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA ANTORCHISTA, 93603 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOMAS DEL PALMAR, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MAR, lon:-97.032759, lat:20.085319}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 1846159.06 | 1846159.06 | 1846159.06 | 1846159.06 | 1846159.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020191, contratista:XOCHITL AGUILERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1846159.06, importe_modificado:1846159.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}} | {2463566/proyecto_INICIO, 2463566/proyecto_PROCESO, 2463566/proyecto_FIN, 2463566/proyecto_PROCESO, 2463566/proyecto_FIN, 2463566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463574 | Proyecto de inversión | 992254.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992254.5, modificado:992254.5}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO MOTOLTEPEC LA JOYA - 384839 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 384839 | S | 125 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO MOTOLTEPEC - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA MOTOLTEPEC, 92150 MOTOLTEPEC, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO SALIDA A ROMANTLA Y CAMINO SALIDA A LA JOYA, CAMINO SALIDA A HU, lon:-98.367112, lat:21.167088}} | 2024-06-24 | 2024-12-31 | 992254.5 | 992254.5 | 992254.5 | 992254.5 | 992254.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560017-FAISMUN, I.R.-012, contratista:GERARDO GUERRERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:992254.5, importe_modificado:992254.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2463574/proyecto_INICIO, 2463574/proyecto_FIN, 2463574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464318 | Proyecto de inversión | 865058.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:440999.2, modificado:440999.2}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424059.25, modificado:424051.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ABELARDO RODRIGUEZ COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 386589 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 386589 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA NACIONAL, 93220 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES UBI, lon:-97.43269596, lat:20.54733766}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 865050.92 | 865050.92 | 865050.92 | 865050.92 | 865050.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/AD-0011, contratista:COORPORATIVO MENAG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:865058.45, importe_modificado:865058.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2464318/proyecto_FIN, 2464318/proyecto_PROCESO, 2464318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464323 | Proyecto de inversión | 129517.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129517.75, modificado:129517.75}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE XALAPA ENTRE CALLE POZA RICA Y TUXPAN, CALLE TUXPAN ENTRE XALAPA Y PALMA SOLA DE LA COLONIA UNIDAD NACIONAL PARA EL PROGRESO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANUCO, VER. - 386596 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 386596 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.8, meta_modificada:109.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE XALAPA COLONIA UNIDAD NACIONAL PARA EL PROGRESO, 93998 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE POZA RICA Y CALLE TUXPAN, CALLE DIODORO BATALLA SE LOCALIZA EN LA CALLE XALAPA ENTRE LA CALLE POZARICA Y TU, lon:-98.19326625, lat:22.05578052}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 129517.75 | 129517.75 | 129517.75 | 129517.75 | 129517.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230340, contratista:PAVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:129517.75, importe_modificado:129517.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.8}} | {2464323/proyecto_INICIO, 2464323/proyecto_PROCESO, 2464323/proyecto_FIN, 2464323/proyecto_INICIO, 2464323/proyecto_PROCESO, 2464323/proyecto_FIN, 2464323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464353 | Proyecto de inversión | 1834761.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1834761.98, modificado:1806569.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO DEL KM 0 000.00 AL KM 0 191.49, COL. VICENTE HERRERA, POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 386659 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 386659 | S | 69 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.5, meta_modificada:1171.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN COLONIA VICENTE HERRERA, 93393 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , UBICADA EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE FRANCIS, lon:-97.42288226, lat:20.50159742}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1806569.89 | 1806569.89 | 1806569.89 | 1806569.89 | 1806569.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0051, contratista:ARQUITECTOS DISEÑO Y CONSTRUCCION RAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:1743354.42, importe_modificado:1806569.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.5}} | {2464353/proyecto_PROCESO, 2464353/proyecto_FIN, 2464353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465093 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799140.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD AMERICAS CHICAS - 339142 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castillo de Teayo | 339142 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AMERICAS CHICAS, 92949 AMÉRICAS CHICAS, CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL, EL TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL A PAVIMENTAR EN LA LOCALIDAD AME, lon:-97.62996, lat:20.81660443}} | 2024-11-11 | 2024-12-15 | 799140.76 | 799140.76 | 799140.76 | 799140.76 | 799140.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-157/DOP/FAISMUN-2024/AD-2024301570039, contratista:MARCO ANTONIO LUNA FOGLIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO, monto:799140.76, importe_modificado:799140.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2465093/proyecto_INICIO, 2465093/proyecto_PROCESO, 2465093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465756 | Proyecto de inversión | 2797200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2797200.0, modificado:2797200.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, ORION Y CENTAURO DE LA COLONIA GALAXIAS. - 389759 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 81 | Ixhuatlancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlancillo | 389759 | S | 245 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO ORION CENTAURO COLONIA SAN ISIDRO, 94430 SAN ISIDRO, IXHUATLANCILLO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A SAN ISIDRO Y CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA, lon:-97.11997178, lat:18.87748436}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300810027, contratista:CONSTRUCTORA NAMARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXUHATLANCILLO, VER., monto:2797200.0, importe_modificado:2797200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {2465756/proyecto_PROCESO, 2465756/proyecto_FIN, 2465756/proyecto_INICIO, 2465756/proyecto_FIN, 2465756/proyecto_INICIO, 2465756/proyecto_PROCESO, 2465756/proyecto_FIN, 2465756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466518 | Proyecto de inversión | 1545589.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545589.75, modificado:1545589.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AGRONOMÍA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 2DA. ETAPA EN SAN ANDRES TUXTLA - 391500 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 391500 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:522.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE AGRONOMIA CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 95760 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AGRICOLA Y CALLE CAMPIRANO, CALLE PIPILA SALIENDO FRENTE A PALACIO MUNICIPAL DE SAN ANDRES TUXTLA SE, lon:-95.197441, lat:18.441477}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 1545589.75 | 1545589.75 | 1545589.75 | 1545589.75 | 1545589.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/PI/0112-0113, contratista:BETSYS DANIELA PULIDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1531730.87, importe_modificado:1545589.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.38}} | {2466518/proyecto_INICIO, 2466518/proyecto_FIN, 2466518/proyecto_PROCESO, 2466518/proyecto_FIN, 2466518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466524 | Proyecto de inversión | 199965.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199965.1, modificado:199965.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA AVILA CAMACHO, ENTRE LA CALLE JOSE AZUETA Y RIBERA DEL RIO - 391526 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 211 | San Rafael | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Rafael | 391526 | S | 1222 | 1149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:35, direccion:AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO EL PITAL, 93624 EL PITAL, SAN RAFAEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE AZUETA Y CALLE RIBERA DEL RIO, AVENIDA BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA MANUEL , lon:-96.89716698, lat:20.15274977}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 199965.1 | 199965.1 | 199965.1 | 199965.1 | 199965.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR-FAISMUN-2024302110046, contratista:ING. ABEL JOVAN ORTEGA LANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, monto:199965.1, importe_modificado:199965.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {2466524/proyecto_PROCESO, 2466524/proyecto_INICIO, 2466524/proyecto_FIN, 2466524/proyecto_INICIO, 2466524/proyecto_PROCESO, 2466524/proyecto_INICIO, 2466524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467248 | Proyecto de inversión | 1614790.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614790.04, modificado:1614790.04}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE HUITZILA - 393788 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 393788 | S | 775 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:6, direccion:CALLE CUAHTEMOC PUEBLO HUITZILA, 94775 HUITZILA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CAMINO CARRETERA A MEXCALA, SOBRE CALLE CUAHTEMOC INICIANDO FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE HUITZILA CO, lon:-97.17027231, lat:18.71739463}} | 2024-11-30 | 2024-12-28 | 1614790.04 | 1614790.04 | 1614790.04 | 1614790.04 | 1614790.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/IR/2024301470098, contratista:CARLOS FRANCISCO DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:1614790.04, importe_modificado:1614790.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2467248/proyecto_PROCESO, 2467248/proyecto_INICIO, 2467248/proyecto_FIN, 2467248/proyecto_INICIO, 2467248/proyecto_PROCESO, 2467248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467269 | Proyecto de inversión | 214591.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214591.88, modificado:214591.88}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN CALLE PLACIDO MATA ENTRE AV. VERACRUZ Y CALLE ORIENTE 14 EN LA COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO,VER. - 393831 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 393831 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE PLACIDO MATA COLONIA RÍO BLANCO CENTRO, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PLACIDO MATA Y AVENIDA VERACRUZ, CALLE ORIENTE 14 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PLACIDO MATA ENTRE, lon:-97.15192513, lat:18.83304509}} | 2024-11-25 | 2024-12-16 | 214591.88 | 214591.88 | 214591.88 | 214591.88 | 214591.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380045, contratista:EDIFICACIONES & CONSTRUCTORA ARVIARSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:214591.88, importe_modificado:214591.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2467269/proyecto_INICIO, 2467269/proyecto_PROCESO, 2467269/proyecto_FIN, 2467269/proyecto_INICIO, 2467269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467271 | Proyecto de inversión | 2340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2340000.0, modificado:2340000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES MEDIANTE PAVIMENTACION ASFALTICA BACHEO EN CAMINO COLONIA LIBERTAD A SAN PEDRO TEPOZOTECO. 0053 - 393839 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 393839 | S | 45 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2318.0, meta_modificada:2318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO TEPOZOTECO - COLONIA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 318 PUEBLO SAN PEDRO TEPOZOTECO, 93700 SAN PEDRO TEPOZOTECO, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE MIGUEL A, lon:-97.2006745, lat:19.68957403}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0053, contratista:LUIS VELASCO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:2340000.0, importe_modificado:2340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2318.0}} | {2467271/proyecto_PROCESO, 2467271/proyecto_FIN, 2467271/proyecto_INICIO, 2467271/proyecto_PROCESO, 2467271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467295 | Proyecto de inversión | 175152.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175152.4, modificado:175152.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN CALLE NORTE 6 ENTRE AV. VERACRUZ Y CALLE ORIENTE 17 EN LA COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO,VER. - 393879 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 393879 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 6 COLONIA RÍO BLANCO CENTRO, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NORTE 6 Y AVENIDA AV. VERACRUZ, CALLE ORIENTE 17 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NORTE 6 ENTRE AVENIDA VE, lon:-97.15319332, lat:18.83508747}} | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 175152.4 | 175152.4 | 175152.4 | 175152.4 | 175152.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380046, contratista:COMERCIALIZADORA & OBRA CIVIL GRISAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:175152.4, importe_modificado:175152.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2467295/proyecto_PROCESO, 2467295/proyecto_INICIO, 2467295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468103 | Proyecto de inversión | 1201344.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201344.28, modificado:1201344.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FLORES TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 120.00 EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL HIDALGO MUNICIPIO DE YECUATLA, VERACRUZ. - 348488 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 348488 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.5, meta_modificada:661.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:3, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO CRISTÓBAL HIDALGO, 93900 CRISTÓBAL HIDALGO, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE AGUSTIN MELGAR, AVENIDA LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SERÁ REALIZADA EN LA CALLE LAS FL, lon:-96.757339, lat:19.846831}} | 2024-09-03 | 2024-11-06 | 1201344.28 | 1201344.28 | 1201344.28 | 1201344.28 | 1201344.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970027-FAISMUNDF-2024/0027, contratista:JOSE CARLOS HERNANDEZ GALICIA, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:1201344.28, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.5}} | {2468103/proyecto_INICIO, 2468103/proyecto_FIN, 2468103/proyecto_PROCESO, 2468103/proyecto_INICIO, 2468103/proyecto_PROCESO, 2468103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468113 | Proyecto de inversión | 4216764.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4216764.79, modificado:4216764.79}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TLALCONTENO - 348521 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 25 | Ayahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ayahualulco | 348521 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2757.8, meta_modificada:2757.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO TLALCONTENO, 91260 TLALCONTENO, AYAHUALULCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES LAS LOSAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIAS CALLES DE L, lon:-97.24772505, lat:19.44912613}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 4216764.79 | 4216764.79 | 4216764.79 | 4216764.79 | 4216764.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0001, contratista:GRUPO DE INGENIEROS PROFESIONALES ANTONIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, monto:4192679.54, importe_modificado:4192679.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2757.8}} | {2468113/proyecto_INICIO, 2468113/proyecto_PROCESO, 2468113/proyecto_FIN, 2468113/proyecto_PROCESO, 2468113/proyecto_FIN, 2468113/proyecto_INICIO, 2468113/proyecto_PROCESO, 2468113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468876 | Proyecto de inversión | 2507372.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2507372.99, modificado:2507372.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CONGREGACION ARMADILLO - 350369 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 161 | Tempoal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tempoal | 350369 | S | 65 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:844, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CONGREGACION ARMADILLO, 92075 CONGREGACIÓN ARMADILLO, TEMPOAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 17 DE MAYO, CALLE GUADALUPE VICTORIA SALIENDO DE TEMPOAL HACIA TANTOY, lon:-98.33772845, lat:21.47812653}} | 2024-10-20 | 2024-12-20 | 2507372.99 | 2507372.99 | 2507372.99 | 2507372.99 | 2507372.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-I3P-FAISMUN-2024301610045, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MACNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMPOAL VERACRUZ, monto:2507372.99, importe_modificado:2507372.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2346.0}} | {2468876/proyecto_INICIO, 2468876/proyecto_PROCESO, 2468876/proyecto_FIN, 2468876/proyecto_PROCESO, 2468876/proyecto_FIN, 2468876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468885 | Proyecto de inversión | 3841917.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3841917.18, modificado:3841917.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL 4TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIO - 397145 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 397145 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1838.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AXOCHIO, 95815 AXOCHIO, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ENRIQUE LOPEZ HUITRON Y CALLE COMONFORT, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA FRANCISCO I., lon:-95.29862046, lat:18.36956203}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 3841917.18 | 3841917.18 | 3841917.18 | 3841917.18 | 3841917.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/PI/0139-0141, contratista:EMILIO DIAZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3766270.58, importe_modificado:3841917.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1838.99}} | {2468885/proyecto_INICIO, 2468885/proyecto_PROCESO, 2468885/proyecto_FIN, 2468885/proyecto_INICIO, 2468885/proyecto_PROCESO, 2468885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468896 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:419723.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CASTILLO DE TEAYO, LOCALIDAD CASTILLO DE TEAYO. - 350405 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Castillo de Teayo | 350405 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.04, meta_modificada:62.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE MINATITLAN PUEBLO CASTILLO DE TEAYO, 92940 CASTILLO DE TEAYO, CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MINATITLAN Y CALLE COATZACOALCOS, CALLE AYUNTAMIENTO INGRESANSO A LA LOCALIDAD DESDE CALLE A TIHU, lon:-97.62778497, lat:20.74630705}} | 2024-11-11 | 2024-12-15 | 419723.1 | 419723.1 | 419723.1 | 419723.1 | 419723.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-157/DOP/FAISMUN-2024/IA3-2024301570005, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, contratista:DAVID CHAVEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO, monto:2798143.73, importe_modificado:2798143.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.04}} | {2468896/proyecto_INICIO, 2468896/proyecto_FIN, 2468896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469637 | Proyecto de inversión | 2118818.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2118818.54, modificado:2118818.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA NO. 141 CLAVE 30DST0141B EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA - 398745 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 398745 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:144, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VILLA HERMOSA, 92769 VILLA HERMOSA, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUÁRIA NO. 141 CLAVE 30DST0141B EN LA LOCALIDAD , lon:-97.58220351, lat:20.95735382}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 2118818.54 | 2118818.54 | 2118818.54 | 2118818.54 | 2118818.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600081-C076, contratista:ÁNGEL DAVID TAPIA ORTÍZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:2118818.54, importe_modificado:2118818.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:649.0}} | {2469637/proyecto_PROCESO, 2469637/proyecto_FIN, 2469637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469651 | Proyecto de inversión | 259439.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259439.51, modificado:259439.51}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE AZUETA DE CALLE CECILIO MURRIETA A CALLE ANTONIO MELLA DE LA LOCALIDAD DE CABEZAS - 352398 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 134 | Puente Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puente Nacional | 352398 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:3, direccion:CALLE JOSE AZUETA PUEBLO CABEZAS, 91653 CABEZAS, PUENTE NACIONAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE AZUETA Y CALLE CECILIO MURRIETA, CALLE ANTONIO MELLA LA OBRA SE EJECURA EN LA CALLE JOSE AZUETA ENTRE LAS CALLES C, lon:-96.38361471, lat:19.36477303}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 259439.51 | 259439.51 | 259439.51 | 259439.51 | 259439.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PN/FAISMUN/IR-24/2024301340106, contratista:JUAN MONTERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, monto:259439.51, importe_modificado:259439.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2469651/proyecto_INICIO, 2469651/proyecto_PROCESO, 2469651/proyecto_FIN, 2469651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469658 | Proyecto de inversión | 388443.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388443.06, modificado:388443.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN SECUNDARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30KTV03631 - 352405 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 134 | Puente Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puente Nacional | 352405 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:15, direccion:CALLE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS PUEBLO JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, 91658 JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ, PUENTE NACIONAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE JU, lon:-96.70852456, lat:19.23332016}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 388443.06 | 388443.06 | 388443.06 | 388443.06 | 388443.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PN/FAISMUN/IR-24/2024301340110, contratista:JUAN GERARDO DOMINGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, monto:388443.06, importe_modificado:388443.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2469658/proyecto_PROCESO, 2469658/proyecto_FIN, 2469658/proyecto_PROCESO, 2469658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470410 | Proyecto de inversión | 221200.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221200.33, modificado:221200.33}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON TRANSFORMADOR EN LA COLONIA ROSITA DE LA LOCALIDAD DE GAVILAN - 400585 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 78 | Ixcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcatepec | 400585 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:PEATONAL CONOCIDO RANCHERIA GAVILÁN, 92270 GAVILÁN, IXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO TLAQUEZTLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN SOBRE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO DE LA E, lon:-98.00516228, lat:21.21442766}} | 2024-11-25 | 2024-12-14 | 221200.33 | 221200.33 | 221200.33 | 221200.33 | 221200.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-D-FAISMUN-IXCA-2024300780045, contratista:ABDIAS NATANAEL MARTINEZ DOMINGO, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEPEC, monto:221200.33, importe_modificado:221200.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470410/proyecto_PROCESO, 2470410/proyecto_INICIO, 2470410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471112 | Proyecto de inversión | 391289.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391289.07, modificado:391289.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDO DO CALLEJÓN DE CORREGIDORA ENTRE PRIVADA DE IGNACIO DE LA LLAVE Y AV CORREGIDORA EN CABECERA MUNICIPAL - 356470 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 356470 | S | 75 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 2 DO CALLEJON DE CORREGIDORA CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CAMINO A QUILA U, lon:-97.28556285, lat:18.80306678}} | 2024-10-28 | 2024-12-01 | 391289.07 | 391289.07 | 391289.07 | 391289.07 | 391289.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990004, contratista:CITLALLI BAUTISTA SANDOVAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:391289.07, importe_modificado:391289.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2471112/proyecto_INICIO, 2471112/proyecto_FIN, 2471112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471138 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:139904.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TEAYO, LOCALIDAD TEAYO - 356617 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Castillo de Teayo | 356617 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.68, meta_modificada:20.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:25, direccion:CALLE EL ARROYO PUEBLO TEAYO, 92940 TEAYO, CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EL ARROYO Y , CALLE MANANTIAL INGRESANDO A LA LOCALIDAD TEAYO DESDE CARRETERA A CASTILLO DE TEAYO CONTINUAR POR CARRETERA, lon:-97.678037, lat:20.742583}} | 2024-11-11 | 2024-12-15 | 139904.86 | 139904.86 | 139904.86 | 139904.86 | 139904.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-157/DOP/FAISMUN-2024/IA3-2024301570005, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, contratista:DAVID CHAVEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO, monto:2798143.73, importe_modificado:2798143.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.68}} | {2471138/proyecto_INICIO, 2471138/proyecto_FIN, 2471138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471845 | Proyecto de inversión | 931509 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931509.0, modificado:883955.0}} | CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAS LOCALIDAD DE LOMA DE HIDALGO - 404156 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 404156 | S | 212 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:49, direccion:CALLEJON 24 DE FEBRERO RANCHERIA LOMA DE HIDALGO, 93660 LOMA DE HIDALGO, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LAS ESTUFAS SE CONSTURIRAN EN VRIOS HOGARES DE LOMA DE HIDALGO DE MANERA DISPE, lon:-97.29490034, lat:19.75129126}} | 2024-06-24 | 2024-08-31 | 883955 | 883955 | 883955 | 883955 | 883955 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/58, contratista:JOSE LUIS GAMINO TETELANO, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1072992.97, importe_modificado:1733913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:104.0}} | {2471845/proyecto_PROCESO, 2471845/proyecto_INICIO, 2471845/proyecto_PROCESO, 2471845/proyecto_FIN, 2471845/proyecto_INICIO, 2471845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471848 | Proyecto de inversión | 2065569.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2065569.94, modificado:2065569.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SECCION 5X4 MTS EN LA LOCALIDAD DE CHICONQUIACO - 358380 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiconquiaco | 358380 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CHICONQUIACO, 93880 CHICONQUIACO, CHICONQUIACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CLAVIJERO Y CALLE BUENA VISTA, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD DE CHICONQUIACO SE ENCUENTRA UBICACADA EN, lon:-96.8201927, lat:19.73952978}} | 2024-02-07 | 2024-04-27 | 2065569.94 | 2065569.94 | 2065569.94 | 2065569.94 | 2065569.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24 CH-DOP-FAISMUN-IR-0035/07, contratista:LIC. KASSANDRA LARA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:2065569.94, importe_modificado:2065569.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2471848/proyecto_INICIO, 2471848/proyecto_PROCESO, 2471848/proyecto_FIN, 2471848/proyecto_PROCESO, 2471848/proyecto_FIN, 2471848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471856 | Proyecto de inversión | 1747200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1747200.0, modificado:1747200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, INCLUYE, GUARNICIONES EN CALLE PARALELA A CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A ZACATLA EN LA LOCALIDAD DE RINCO DE TENIXTEPEC. - 358415 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 358415 | S | 89 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1497.4, meta_modificada:1054.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:25, direccion:CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TENIXTEPEC, 94140 TENIXTEPEC, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE T, lon:-97.14878774, lat:19.0156428}} | 2024-11-06 | 2024-12-12 | 1747200 | 1747200 | 1747200 | 1747200 | 1747200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470033, contratista:GERARDO FUNTES HEREDIA, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:1747200.0, importe_modificado:1747200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1054.46}} | {2471856/proyecto_INICIO, 2471856/proyecto_FIN, 2471856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471871 | Proyecto de inversión | 3782365.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3782365.91, modificado:3782365.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JESÚS TAPIA EN LA LOCALIDAD EL LAUREL - 358447 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 358447 | S | 100 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2436.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:46, direccion:CALLE JESUS TAPIA CIUDAD EL LAUREL, 95820 EL LAUREL, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LA GAVIOTA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EL LAUREL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL SUROESTE TOMAMOS LA , lon:-95.333738, lat:18.271171}} | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 3782365.91 | 3782365.91 | 3782365.91 | 3782365.91 | 3782365.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0066, contratista:FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3782365.91, importe_modificado:3782365.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2436.85}} | {2471871/proyecto_FIN, 2471871/proyecto_INICIO, 2471871/proyecto_PROCESO, 2471871/proyecto_FIN, 2471871/proyecto_PROCESO, 2471871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472189 | Proyecto de inversión | 1346062.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346062.06, modificado:1346062.06}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OLMECA ENTRE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO A COACOTLA DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO. - 404814 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jáltipan | 404814 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.91, meta_modificada:517.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OLMECA COLONIA PRIMERO DE MAYO, 96260 JÁLTIPAN DE MORELOS, JÁLTIPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO A COACOTLA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE UXMAL EL PROYECTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE REALIZARÁ EN LA C, lon:-94.70673904, lat:17.95325549}} | 2024-05-08 | 2024-07-06 | 1346062.06 | 1346062.06 | 1346062.06 | 1346062.06 | 1346062.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJV/FAISMUN/2024300890017, contratista:YEZENIA FERNANDEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER., monto:1346062.06, importe_modificado:1346062.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:517.91}} | {2472189/proyecto_INICIO, 2472189/proyecto_PROCESO, 2472189/proyecto_FIN, 2472189/proyecto_PROCESO, 2472189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462400 | Proyecto de inversión | 434804.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434804.47, modificado:434804.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CERRO DE LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CHIQUITO - 279031 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 279031 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.02, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:45, direccion:CALLE CERRO DE LA PALMA PUEBLO CERRO DE LA PALMA, 92640 CERRO CHIQUITO, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CERRO DE LA PALMA LOCALIDAD CERRO CHIQUITO TEXCATEPEC VER EN DIFERENTES PUNTO, lon:-98.35044596, lat:20.66757053}} | 2024-08-22 | 2024-11-05 | 434804.47 | 434804.47 | 434804.47 | 434804.47 | 434804.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700048, contratista:JESUS SANTIAGO BENITES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:434804.47, importe_modificado:434804.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2462400/proyecto_INICIO, 2462400/proyecto_PROCESO, 2462400/proyecto_FIN, 2462400/proyecto_PROCESO, 2462400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462407 | Proyecto de inversión | 1180468.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180468.41, modificado:1180468.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO DE CERRO GORDO - 279421 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 279421 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.93, meta_modificada:228.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:26, direccion:CALLE EL LINDERO DE CERRO GORDO PUEBLO EL LINDERO DE CERRO GORDO, 92640 EL LINDERO DE CERRO GORDO, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO DE CERRO GORDO TEXCATEP, lon:-98.32181888, lat:20.68537813}} | 2024-10-07 | 2024-12-16 | 1180468.41 | 1180468.41 | 1180468.41 | 1180468.41 | 1180468.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700049, contratista:JESUS SANTIAGO BENITES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:1180468.41, importe_modificado:1180468.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.93}} | {2462407/proyecto_INICIO, 2462407/proyecto_PROCESO, 2462407/proyecto_FIN, 2462407/proyecto_PROCESO, 2462407/proyecto_FIN, 2462407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462413 | Proyecto de inversión | 1590907.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1590907.68, modificado:1590907.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL TOMATE - 279837 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 279837 | S | 120 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.65, meta_modificada:193.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:13, direccion:CALLE EL TOMATE PUEBLO EL TOMATE, 92640 EL TOMATE, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL TOMATE TOMANDO COMO PUNTOS DE REFERENCIA AUN LADO DEL TANQUE DE AGUA ENFRENTE D, lon:-98.3809538, lat:20.57958967}} | 2024-10-07 | 2024-12-16 | 1590907.68 | 1590907.68 | 1590907.68 | 1590907.68 | 1590907.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700050, contratista:BUFFET DE ASESORIA Y CONSTRUCCION CARIBEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:1590907.68, importe_modificado:1590907.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.65}} | {2462413/proyecto_INICIO, 2462413/proyecto_PROCESO, 2462413/proyecto_FIN, 2462413/proyecto_PROCESO, 2462413/proyecto_FIN, 2462413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462415 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TRANCAS VIEJAS. - 279850 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 111 | Moloacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moloacán | 279850 | S | 113 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TRANCAS VIEJAS, 96375 TRANCAS VIEJAS, MOLOACÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CERRADA DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, PARA LLEGAR AL EJIDO TRANCAS VIEJAS SOBRE LA CARRETERA N, lon:-94.29623249, lat:17.9965527}} | 2024-10-01 | 2024-11-14 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MMV-0011/FAISMUN-2024, contratista:ROSALINO GOMEZ DURAN, convocante:MUNICIPIO DE MOLOACAN VERACRUZ, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2462415/proyecto_FIN, 2462415/proyecto_INICIO, 2462415/proyecto_FIN, 2462415/proyecto_PROCESO, 2462415/proyecto_FIN, 2462415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462419 | Proyecto de inversión | 678823.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678823.63, modificado:678823.63}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN CALLE MARCIAL TEODORO Y PASO DE SERVIDUMBRE NO. 2, EN EL BARRIO IMSS, EN LA LOCALIDAD DE TEXCATEPEC. - 279890 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 170 | Texcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcatepec | 279890 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:115.12, meta_modificada:115.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE MARCIAL TEODORO BARRIO IMSS COPLAMAR TEXCATEPEC, 92640 TEXCATEPEC, TEXCATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARCIAL TEODORO Y ANDADOR NO. 11, CALLE ADALBERTO TEJADA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEXCAT, lon:-98.36569825, lat:20.58389113}} | 2024-12-02 | 2024-12-25 | 678823.63 | 678823.63 | 678823.63 | 678823.63 | 678823.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MTE/IR/2024301700051, contratista:JESUS SANTIAGO BENITES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, monto:678823.63, importe_modificado:678823.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:115.12}} | {2462419/proyecto_INICIO, 2462419/proyecto_PROCESO, 2462419/proyecto_FIN, 2462419/proyecto_PROCESO, 2462419/proyecto_FIN, 2462419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462854 | Proyecto de inversión | 2177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2177000.0, modificado:2177000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES RAMPA CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ZACAMILOLA - 382913 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 20 | Atlahuilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlahuilco | 382913 | S | 360 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:AMPLIACION CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN RAMPAS PUEBLO ZACAMILOLA, 94833 ZACAMILOLA, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ZACAMILOLA Y CAMINO ZACAMILOLA, DEL PALACIO MUNICIPAL SE SIGUE HACIA LADERECHAP, lon:-97.07993992, lat:18.66929353}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 2177000 | 2177000 | 2177000 | 2177000 | 2177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP/2024/30/020/0011, contratista:LEOBARDO MEZHUA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAHUILCO, VER, monto:2177000.0, importe_modificado:2177000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1920.0}} | {2462854/proyecto_INICIO, 2462854/proyecto_FIN, 2462854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463615 | Proyecto de inversión | 3115037.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3115037.64, modificado:3115037.64}} | CONSTRUCCION DE CALLE JESUS AQUINO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PORFIRIO DIAZ COL. BARRIO DE TORREON CON PAVIMENTO HIDRAULICO - 305263 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 174 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 305263 | S | 1750 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.5, meta_modificada:1732.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE JESUS AQUINO BARRIO TORREÓN, 95120 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA ATRAVEZANDO LA VIA DEL FERROCARRIL POR LA CALLE , lon:-96.368494, lat:18.450764}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 3115037.64 | 3115037.64 | 3115037.64 | 3115037.64 | 3115037.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-FAISMUN-2024-DOP-2024301740019, contratista:DAMARIS NAHIOMY SOSA ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA VERACRUZ, monto:3115037.64, importe_modificado:1246015.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1732.5}} | {2463615/proyecto_INICIO, 2463615/proyecto_FIN, 2463615/proyecto_PROCESO, 2463615/proyecto_FIN, 2463615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464364 | Proyecto de inversión | 1619550.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1619550.81, modificado:1619550.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUISEPPE CAZASA BAVIERA ENTRE MIGUEL ANGEL CORTE SAHAR Y RAFAEL MARINEZ DE LA TORRE, COL. RICARDO FLORES MAGON - 325804 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 325804 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:30, direccion:CALLE GUISEPPE CAZASA COLONIA RICARDO FLORES MAGON, 93610 INDEPENDENCIA, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL COSRES SAHAR Y CALLE RAFAEL MARTINEZ DE LA TORRE, TOMA PEDRO BELLI HACIA A, lon:-97.046272, lat:20.05262}} | 2024-11-27 | 2024-12-27 | 1619550.81 | 1619550.81 | 1619550.81 | 1619550.81 | 1619550.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020176, contratista:GUERRA PROYECTOS CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1619550.81, importe_modificado:1619550.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2464364/proyecto_FIN, 2464364/proyecto_PROCESO, 2464364/proyecto_INICIO, 2464364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464367 | Proyecto de inversión | 881288.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881288.86, modificado:880853.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL BARRAGÁN, ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y PRIVADA MIGUEL BARRAGÁN, COL. EMILIANO ZAPATA, POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 386679 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 386679 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.79, meta_modificada:569.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BARRAGAN INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 93280 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y PRIVADA MIGUEL BARRAGAN, UBICADA EN CALLE MIGUEL BARRAGÁ, lon:-97.41649758, lat:20.52110566}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 880853.03 | 880853.03 | 880853.03 | 880853.03 | 880853.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/AD-0014, contratista:MACOLZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:880853.03, importe_modificado:880853.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.79}} | {2464367/proyecto_INICIO, 2464367/proyecto_FIN, 2464367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464369 | Proyecto de inversión | 1479234.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479234.74, modificado:1479234.74}} | CONSTRUCCION DE TEHCADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 326007 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 326007 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:51, direccion:COMUNIDAD EL PROGRESO, 93643 EL PROGRESO, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE DIRÍGETE AL SUROESTE POR PEDRO BELLI HACIA IGNACIO, lon:-97.012944, lat:20.112483}} | 2024-11-27 | 2024-12-27 | 1479234.74 | 1479234.74 | 1479234.74 | 1479234.74 | 1479234.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020181, contratista:GRUPO COMERCIAL JEDAJ S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1479234.74, importe_modificado:1479234.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {2464369/proyecto_INICIO, 2464369/proyecto_PROCESO, 2464369/proyecto_FIN, 2464369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464377 | Proyecto de inversión | 1671572.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671572.39, modificado:1671572.39}} | CONSTRUCCION DE TEHCADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA DE LA ESCUELA TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO - 326322 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 326322 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.0, meta_modificada:867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 93633 FELIPE CARRILLO PUERTO, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CERRADA MARTINEZ-SAN RAFAEL Y , TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DIRÍGETE , lon:-96.950414, lat:20.144407}} | 2024-11-27 | 2024-12-27 | 1671572.39 | 1671572.39 | 1671572.39 | 1671572.39 | 1671572.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020183, contratista:GRUPO COMERCIAL JEDAJ S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1671572.39, importe_modificado:1671572.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.0}} | {2464377/proyecto_PROCESO, 2464377/proyecto_FIN, 2464377/proyecto_INICIO, 2464377/proyecto_PROCESO, 2464377/proyecto_INICIO, 2464377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465116 | Proyecto de inversión | 849292.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849292.42, modificado:849292.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE ENMEDIO - 388404 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 153 | Tancoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tancoco | 388404 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:161.07, meta_modificada:161.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO E.C. ZACAMIXTLE - TANCOCO KILÓMETRO 2 + 700 PUEBLO LLANO DE ENMEDIO, 92544 LLANO DE ENMEDIO, TANCOCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CAMINO CAMINO LLANO DE ENMEDIO A CONGREGACION LLAN, lon:-97.75773773, lat:21.2530441}} | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 849292.42 | 849292.42 | 849292.42 | 849292.42 | 849292.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTA/FAISMUN/2024/0017, contratista:EDGAR VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCOCO, monto:849292.42, importe_modificado:849292.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:161.07}} | {2465116/proyecto_INICIO, 2465116/proyecto_PROCESO, 2465116/proyecto_FIN, 2465116/proyecto_PROCESO, 2465116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465820 | Proyecto de inversión | 895190 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895190.0, modificado:895190.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO TLAMANCA CUACABALLO UBICACION KM 1 600 EN LA LOCALIDAD DE CUACABALLO - 343349 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 343349 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TOTOLINGA- CUACABALLO - CUACABALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO CUACABALLO, 95065 NEXHUACA, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ENTRONQUE TOTOLINGA-CUACABALLO Y CAMINO TOTO, lon:-97.03075317, lat:18.6846629}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 895190 | 895190 | 895190 | 895190 | 895190 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370007-I3, contratista:LAURIANO TLAXCALA TLAXCALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:895190.0, importe_modificado:895190.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2465820/proyecto_INICIO, 2465820/proyecto_PROCESO, 2465820/proyecto_FIN, 2465820/proyecto_PROCESO, 2465820/proyecto_FIN, 2465820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465831 | Proyecto de inversión | 729028.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729028.68, modificado:729028.68}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME SABINES DE LA COL. MEXICO, COATZINTLA, VER. - 389965 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 389965 | S | 74 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:126.43, meta_modificada:126.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:196, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA MEXICO, 93164 COLONIA MÉXICO, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CARRETERA FAJA DE ORO, CALLE DISTRITO FEDERAL LA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR EL LIBRAMIE, lon:-97.43423, lat:20.478749}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 729028.68 | 729028.68 | 729028.68 | 729028.68 | 729028.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400169, contratista:SAUL PADILLA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:729028.68, importe_modificado:729028.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:126.43}} | {2465831/proyecto_INICIO, 2465831/proyecto_PROCESO, 2465831/proyecto_FIN, 2465831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466575 | Proyecto de inversión | 1385460.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385460.44, modificado:1149790.58}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL CARRETERA A XALAPA. - 344514 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Misantla | 344514 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:176, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL COLONIA KILÓMETRO TRES, 93843 KILÓMETRO TRES, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOIMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 847 M AL SUROESTE DE LA ES, lon:-96.9350693, lat:19.94640154}} | 2024-10-07 | 2024-11-22 | 1149790.58 | 1149790.58 | 1149790.58 | 1149790.58 | 1149790.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0016, contratista:ISIDRO LAVOIGNET RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:1149790.58, importe_modificado:1149790.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2466575/proyecto_INICIO, 2466575/proyecto_FIN, 2466575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466577 | Proyecto de inversión | 654650.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654650.24, modificado:704650.24}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA ANDADOR PEATONAL SOBRE UN COSTADO DE LA CARRETERA MISANTLA A MARTINEZ DE LA TORRE, FRENTE A LA COMUNIDAD DE LA SABANA. - 344515 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Misantla | 344515 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:97, direccion:CALLE MISANTLA - MARTINEZ DE LA TORRE COLONIA LA SABANA, 93835 LA SABANA, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA AOBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.38 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTACLARA Y A 144 KM AL ESTE D, lon:-96.87560692, lat:20.05014506}} | 2024-09-02 | 2024-10-27 | 704650.24 | 704650.24 | 704650.24 | 704650.24 | 704650.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0023, contratista:KAOKANA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:704650.24, importe_modificado:704650.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2466577/proyecto_PROCESO, 2466577/proyecto_INICIO, 2466577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466582 | Proyecto de inversión | 541268.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541268.23, modificado:541268.23}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO AZUL,MUNICIPIO DE CARRILLO PUERTO,VER. - 344532 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 31 | Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Carrillo Puerto | 344532 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:AVENIDA AV.1 CARRETERA ARROYO AZUL TAMARINDO MANZANA ARROYO AZUL, 94980 ARROYO AZUL, CARRILLO PUERTO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA AV. 1 Y AVENIDA AV.2, CALLE CALLE 1 18.823870 96.684806 A JUNTO A TELEBACHILLERA, lon:-96.68480129, lat:18.82376456}} | 2024-10-25 | 2024-12-12 | 541268.23 | 541268.23 | 541268.23 | 541268.23 | 541268.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCPV/FAISMUNDF/2024300310117/015, contratista:PABLO ALDAIR MARTINEZ CEVANTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE CARRILLO PUERTO VER, monto:524830.45, importe_modificado:541268.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2466582/proyecto_INICIO, 2466582/proyecto_PROCESO, 2466582/proyecto_FIN, 2466582/proyecto_PROCESO, 2466582/proyecto_INICIO, 2466582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466590 | Proyecto de inversión | 1105856.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105856.37, modificado:1105856.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN DE LA CALLE DE LAS CULTURAS ENTRE LAS CALLES 15 DE MAYO Y ACCESO AL PANTEÓN, EN LA COLONIA FUNDO LEGAL. - 344538 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Misantla | 344538 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:872.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:126, direccion:CALLE DE LAS CULTURAS PUEBLO PALPOALA IXCAN, 93833 CONGREGACIÓN FUNDO LEGAL PALPOALA IXCÁN, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE ACCESO AL PANTEÓN, CALLE DE LAS FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-96.94468669, lat:20.0644591}} | 2024-09-03 | 2024-09-27 | 1105856.37 | 1105856.37 | 1105856.37 | 1105856.37 | 1105856.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0087, contratista:ANTONIO HERNANDEZ DAVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:1105856.37, importe_modificado:1105856.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.93}} | {2466590/proyecto_FIN, 2466590/proyecto_INICIO, 2466590/proyecto_FIN, 2466590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468928 | Proyecto de inversión | 954382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954382.34, modificado:954382.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLES SERDAN Y CONSTITUCION - 350460 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 350460 | S | 2250 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.15, meta_modificada:577.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA 2 RÍOS, 94442 DOS RÍOS (TOCUILA), ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SERDAN Y CALLE CONSTITUCION, LA CONSTRUCCION A REALIZAR EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE SERDAN Y CALLE CONSTITUCIO, lon:-97.0307055, lat:18.95319344}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 954382.34 | 954382.34 | 954382.34 | 954382.34 | 954382.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220005, contratista:C. JULIA HERMINA HERNANDEZ ULLOSA, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:954382.34, importe_modificado:954382.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.15}} | {2468928/proyecto_FIN, 2468928/proyecto_INICIO, 2468928/proyecto_PROCESO, 2468928/proyecto_INICIO, 2468928/proyecto_FIN, 2468928/proyecto_PROCESO, 2468928/proyecto_INICIO, 2468928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468941 | Proyecto de inversión | 4826285.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4826285.77, modificado:4826285.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHUNIAPAN DE ARRIBA - 397284 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 397284 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1336.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:32, direccion:CALLE IGNACIO ALTAMIRANO PUEBLO CHUNIAPAN DE ARRIBA, 95805 CHUNIAPAN DE ARRIBA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE FRANCISCO I MADERO SALIENDO DE LA CABECERA , lon:-95.180082, lat:18.347912}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 4826285.77 | 4826285.77 | 4826285.77 | 4826285.77 | 4826285.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/PI/0142-0143-0144, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:4594708.5, importe_modificado:4826285.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1336.5}} | {2468941/proyecto_INICIO, 2468941/proyecto_FIN, 2468941/proyecto_PROCESO, 2468941/proyecto_FIN, 2468941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468943 | Proyecto de inversión | 1906409.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906409.91, modificado:1906409.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 350508 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 161 | Tempoal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tempoal | 350508 | S | 216 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:91, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LLANO GRANDE, 92075 LA REFORMA, TEMPOAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE REBOMBEO AGUA ENTUBADA SALIENDO DE TEMPOAL HACIA TANTOYUC, lon:-98.35197978, lat:21.49119414}} | 2024-10-20 | 2024-12-20 | 1906409.91 | 1906409.91 | 1906409.91 | 1906409.91 | 1906409.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-I3P-FAISMUN-2024301610046, contratista:PROYECCIONES RUAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMPOAL VERACRUZ, monto:1681409.91, importe_modificado:1906406.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.0}} | {2468943/proyecto_PROCESO, 2468943/proyecto_FIN, 2468943/proyecto_INICIO, 2468943/proyecto_PROCESO, 2468943/proyecto_FIN, 2468943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468954 | Proyecto de inversión | 1492302.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492302.19, modificado:1492302.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ORIENTE 11 ENTRE CALLES ORIENTE 13 Y NORTE 3 - 350618 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 350618 | S | 740 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.0, meta_modificada:869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 11 CIUDAD ATZACAN, 94440 ATZACAN, ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ORIENTE 13 Y CALLE NORTE 3, LA CONSTRUCCION A REALIZAR ES EN CALLE ORIENTE 11 ENTRE CALLE ORIENTE 13 Y NORTE 3 INICIANDO EN E, lon:-97.07753034, lat:18.91192174}} | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 1492302.19 | 1492302.19 | 1492302.19 | 1492302.19 | 1492302.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220015, contratista:C. JULIA HERMINA HERNANDEZ ULLOSA, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:1492302.19, importe_modificado:1492302.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.0}} | {2468954/proyecto_INICIO, 2468954/proyecto_PROCESO, 2468954/proyecto_FIN, 2468954/proyecto_PROCESO, 2468954/proyecto_FIN, 2468954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468975 | Proyecto de inversión | 351534.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351534.6, modificado:351534.6}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VISTA HERMOSA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y FRANCISCO VILLA COLONIA LA POZA - 397337 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 397337 | S | 154 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VILLA HERMOSA COLONIA LA POZA, 95870 CATEMACO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, CALLE 27 DE MARZO SOBRA LA CALLE PRINCIPAL DE LA COSTERA DEL GOLFO, lon:-95.12129913, lat:18.42760569}} | 2024-05-06 | 2024-05-29 | 351534.6 | 351534.6 | 351534.6 | 351534.6 | 351534.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320122, contratista:EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:351534.6, importe_modificado:351534.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2468975/proyecto_INICIO, 2468975/proyecto_PROCESO, 2468975/proyecto_FIN, 2468975/proyecto_PROCESO, 2468975/proyecto_INICIO, 2468975/proyecto_PROCESO, 2468975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469672 | Proyecto de inversión | 999321.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999321.16, modificado:999321.16}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AVENIDA DIVISIÓN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 398857 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acultzingo | 398857 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN INTERIOR SN COLONIA ACULTZINGO, 94760 ACULTZINGO, ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE PROLONGACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LA DISCORDIA, CALLE DIVISIÓN ENTRE PROLONGACIÓN DE EMILIANO ZAPA, lon:-97.29206324, lat:18.7263583}} | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 999321.16 | 999321.16 | 999321.16 | 999321.16 | 999321.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300060003, contratista:AEHR770905PQA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:999321.16, importe_modificado:999321.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2469672/proyecto_INICIO, 2469672/proyecto_FIN, 2469672/proyecto_PROCESO, 2469672/proyecto_FIN, 2469672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469676 | Proyecto de inversión | 4908775.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3930768.01, modificado:3912031.5}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978007.88, modificado:978007.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA PARA VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE LA REPRESA 0024 - 398871 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | Tlaltetela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaltetela | 398871 | S | 49 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA REPRESA, 94027 LA REPRESA, TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LAS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LADO DERECHO SE UBICAN 6 OBRAS Y SOBRE LA CALLE PRINCIP26 OBRAS QUE SE E, lon:-96.83056534, lat:19.31145618}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 4890039.38 | 4890039.38 | 4890039.38 | 4890039.38 | 4890039.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAL/PROAGUA-FAISMUN-LIR-0025/2024, contratista:HERNANDEZ HERNANDEZ CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLALTETELA VER, monto:4890039.38, importe_modificado:4890039.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2469676/proyecto_INICIO, 2469676/proyecto_FIN, 2469676/proyecto_PROCESO, 2469676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469702 | Proyecto de inversión | 1106679.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1106679.42, modificado:1098000.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 398957 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 398957 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL BENITO JUAREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 92033 BENITO JUÁREZ, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PUEBLA, DEL MONUMENTO A CUAUHTEMOC CONTINUAR SOBRE LA CARRETERA NA, lon:-97.83384, lat:22.21281}} | 2024-10-07 | 2024-11-25 | 1098000.23 | 1098000.23 | 1098000.23 | 1098000.23 | 1098000.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330038/0041/FAISMUN/0038, contratista:CONSTRUCTORA PONCE IL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1475350.76, importe_modificado:1475350.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2469702/proyecto_FIN, 2469702/proyecto_PROCESO, 2469702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470444 | Proyecto de inversión | 1312468.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1312468.32, modificado:1312468.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE HUMOTITLA - 354726 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 354726 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.8, meta_modificada:1534.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:44, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA HUMOTITLA, 92150 HUMOTITLA, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE FRANCISCO I MADERO LA LOCALIDAD SE UBICA A LIMTES DEL MUNICIPIO DE CHALMA, lon:-98.3687061, lat:21.1762591}} | 2024-04-03 | 2024-12-31 | 1312468.32 | 1312468.32 | 1312468.32 | 1312468.32 | 1312468.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560015-FAISMUN, I.R.-004, contratista:DISEÑO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL REYCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:1312468.32, importe_modificado:1312468.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.8}} | {2470444/proyecto_INICIO, 2470444/proyecto_FIN, 2470444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470445 | Proyecto de inversión | 1496223.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1496223.92, modificado:1496223.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES GUERRERO Y DURANGON EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ - 400634 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Perote | 400634 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1103.07, meta_modificada:1103.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA DONALDO COLOSIO, 91273 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DURANGON, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES GUERRERO Y DURANGON, lon:-97.24039603, lat:19.57509289}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 1496223.66 | 1496223.66 | 1496223.66 | 1496223.66 | 1496223.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/82, contratista:IVAN ANTONIO JUSTO, convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1496223.66, importe_modificado:1496223.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1103.07}} | {2470445/proyecto_INICIO, 2470445/proyecto_FIN, 2470445/proyecto_PROCESO, 2470445/proyecto_FIN, 2470445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470461 | Proyecto de inversión | 1765969.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1765969.52, modificado:1765969.52}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON, PRIMERA ETAPA - 354740 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 354740 | S | 51 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL RINCON, 92150 EL RINCÓN, CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON EL ESTADO DE HIDALGO, lon:-98.5310439, lat:21.2810472}} | 2024-04-12 | 2024-12-31 | 1765969.52 | 1765969.52 | 1765969.52 | 1765969.52 | 1765969.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560011-FAISMUN, I.R.-006, contratista:3GNR GRUPO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NACIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:1765969.52, importe_modificado:1765969.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2470461/proyecto_INICIO, 2470461/proyecto_FIN, 2470461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471155 | Proyecto de inversión | 1188629.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188629.55, modificado:1188629.55}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA DE PEDRO MORENO Y PRIVADA DE ÁLVARO OBREGÓN EN CABECERA MUNICIPAL - 356670 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 356670 | S | 140 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:998.51, meta_modificada:998.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE PEDRO MORENO CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRIVADA DE ALVARO DE ALVARO OBREGON Y CALLE CAMINO AQUILA, CALLE CAMINO A LAS GRANJAS LA OBRA SE UBICA LLEGANDO , lon:-97.28348146, lat:18.80198514}} | 2024-10-28 | 2024-12-12 | 1188629.55 | 1188629.55 | 1188629.55 | 1188629.55 | 1188629.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990008, contratista:LILIA HERNANDEZ TEMOXTLE, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:1188629.55, importe_modificado:1188629.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:998.51}} | {2471155/proyecto_INICIO, 2471155/proyecto_FIN, 2471155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471162 | Proyecto de inversión | 983943 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983943.0, modificado:983943.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS - 402768 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 402768 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO CUAUHTAMINGO, 93660 COLONIA LAS DELICIAS (EJIDO CUAUHTAMINGO), JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCION INICIA EN LA CAJA DE OPERACIONES QU ESTA ENTRANDO A L, lon:-97.327645, lat:19.708475}} | 2024-05-20 | 2024-07-20 | 983943 | 983943 | 983943 | 983943 | 983943 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/41, contratista:LUIS ARCADIO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:844020.73, importe_modificado:983943.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0}} | {2471162/proyecto_INICIO, 2471162/proyecto_PROCESO, 2471162/proyecto_INICIO, 2471162/proyecto_FIN, 2471162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471918 | Proyecto de inversión | 531035 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531035.0, modificado:474747.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDADE DE PLAN DE SAN LUIS - 404274 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 404274 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:45, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA PLAN DE SAN LUIS, 93660 PLAN DE SAN LUIS, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CARR FED. TEZIUTLAN ALTOTONGA Y CALLE NIÑOS HEROES, LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE HARAN EN DIFERENTE, lon:-97.266607, lat:19.782166}} | 2024-06-26 | 2024-08-30 | 474747 | 474747 | 474747 | 474747 | 474747 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/59, contratista:URBANO AVILA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1072874.9, importe_modificado:1025794.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2471918/proyecto_INICIO, 2471918/proyecto_PROCESO, 2471918/proyecto_INICIO, 2471918/proyecto_FIN, 2471918/proyecto_PROCESO, 2471918/proyecto_FIN, 2471918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461708 | Proyecto de inversión | 5995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5995000.0, modificado:5995000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS SEGUNDA ETAPA. - 379323 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 379323 | S | 12000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:BOULEVARD GUTIERREZ BARRIOS CIUDAD TRES VALLES CENTRO, 95300 TRES VALLES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ENRIQUE S. GONZALES ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNI, lon:-96.13940274, lat:18.23682811}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 5995000 | 5995000 | 5995000 | 5995000 | 5995000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070009, contratista:BRYAN EDUARDO ALVAREZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:5991400.0, importe_modificado:5991400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3700.0}} | {2461708/proyecto_INICIO, 2461708/proyecto_PROCESO, 2461708/proyecto_FIN, 2461708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462424 | Proyecto de inversión | 406901.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406901.13, modificado:406901.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SECCION 5X4 MTS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 381365 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiconquiaco | 381365 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:62, direccion:EJIDO VISTA HERMOSA, 93898 VISTA HERMOSA, CHICONQUIACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO EL NARANJAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LA CAPILLA LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SIERRA DE CHICONQUIACO , lon:-96.73384866, lat:19.76696018}} | 2024-07-09 | 2024-08-24 | 406901.13 | 406901.13 | 406901.13 | 406901.13 | 406901.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24 CH-DOP-FAISMUN-DF-IR 0054/11, contratista:ARQ. CATALINO DORANTES PORTILLA, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:406901.13, importe_modificado:406901.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2462424/proyecto_FIN, 2462424/proyecto_INICIO, 2462424/proyecto_PROCESO, 2462424/proyecto_FIN, 2462424/proyecto_INICIO, 2462424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462428 | Proyecto de inversión | 712447.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712447.94, modificado:712447.94}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. PAVÓN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANUCO, VER. - 381375 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Pánuco | 381375 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUREZ COLONIA GRAL. DESIDERIO PAVÓN, 93996 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IG. MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DESIDERIO PAVON SE LOCALIZA SOBRE LA CAL, lon:-98.18010822, lat:22.0486187}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 712447.94 | 712447.94 | 712447.94 | 712447.94 | 712447.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230327, contratista:JOSE REYES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:712447.94, importe_modificado:712447.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {2462428/proyecto_PROCESO, 2462428/proyecto_FIN, 2462428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462458 | Proyecto de inversión | 1449998.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1449998.5, modificado:1449998.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS - 280744 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 46 | Cosautlán de Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosautlán de Carvajal | 280744 | S | 150 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:974.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LAS LOMAS - BAXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LAS LOMAS, 91623 LAS LOMAS, COSAUTLÁN DE CARVAJAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA COMUNIDAD DE PALZOQUITIPA, lon:-96.99241731, lat:19.35570986}} | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 1449998.5 | 1449998.5 | 1449998.5 | 1449998.5 | 1449998.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOP/IR-2024/0009, contratista:ANTONIO GOMEZ Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COSAUTLAN DE CARVAJAL, monto:1449998.5, importe_modificado:1449998.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.26}} | {2462458/proyecto_INICIO, 2462458/proyecto_PROCESO, 2462458/proyecto_FIN, 2462458/proyecto_INICIO, 2462458/proyecto_PROCESO, 2462458/proyecto_FIN, 2462458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462462 | Proyecto de inversión | 881608.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881608.13, modificado:880129.81}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRANCISCO HERNANDEZ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MANUEL LEON SAN JOSE DE GRACIA - 281058 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 281058 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:AVENIDA FRANCISCO HERNANDEZ COLONIA MANUEL LEÓN (SAN JOSÉ DE GRACIA), 94953 MANUEL LEÓN (SAN JOSÉ DE GRACIA), AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA FRANCISCO HERNANDEZ Y CALLE ALVARO OBREGON, EN LA, lon:-96.868472, lat:18.850464}} | 2024-09-17 | 2024-11-27 | 880129.81 | 880129.81 | 880129.81 | 880129.81 | 880129.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140094, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y EDIFICACIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:880129.81, importe_modificado:880129.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2462462/proyecto_FIN, 2462462/proyecto_PROCESO, 2462462/proyecto_INICIO, 2462462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462468 | Proyecto de inversión | 528590.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528590.67, modificado:528590.67}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AVENIDA 5 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13 EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL - 281171 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 281171 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:AVENIDA 5 COLONIA CACAHUATAL, 94954 CACAHUATAL, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 5 Y CALLE 11, CALLE 13 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE FINAL DE LA LOCALIDAD DEL CACAHUATAL LLEGANDO A LA IGLESI, lon:-96.833906, lat:18.821902}} | 2024-09-26 | 2024-11-26 | 528590.67 | 528590.67 | 528590.67 | 528590.67 | 528590.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140095, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y EDIFICACIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:528590.67, importe_modificado:528590.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2462468/proyecto_FIN, 2462468/proyecto_PROCESO, 2462468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463686 | Proyecto de inversión | 815539.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815539.24, modificado:815539.24}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TIANAKA EN LA LOCALIDAD DE ATZOMPACARRETERA A MEXCALA - 385017 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 385017 | S | 84 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:CALLE CALLE TIANAKA PUEBLO ATZOMPA, 94770 ATZOMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE TIANAKA Y CAMINO CARRETERA A MEXCALA, INICIANDO 500 METROS ADELANTE DEL ENTRONQUE DE CARRETERA MEXCALA Y CAL, lon:-97.17780518, lat:18.74028653}} | 2024-11-22 | 2024-12-21 | 815539.24 | 815539.24 | 815539.24 | 815539.24 | 815539.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470027, contratista:VICTOR MANUEL OLIVER TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:815539.24, importe_modificado:815539.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2463686/proyecto_INICIO, 2463686/proyecto_PROCESO, 2463686/proyecto_FIN, 2463686/proyecto_INICIO, 2463686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463687 | Proyecto de inversión | 565284.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565284.66, modificado:565284.66}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN EN CALLE SELERINO GARCIA - 305953 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 305953 | S | 75 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.61, meta_modificada:120.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:48, direccion:CALLE CELERINO GARCIA RANCHERIA OJOXAPAN, 95873 OJOXAPAN, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUAN FONSECA CALLE CELERINO GARCIA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD SALIENDO RU, lon:-95.017256, lat:18.418316}} | 2024-03-07 | 2024-04-02 | 565284.66 | 565284.66 | 565284.66 | 565284.66 | 565284.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320105, contratista:CHACHAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:565284.66, importe_modificado:565284.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.61}} | {2463687/proyecto_PROCESO, 2463687/proyecto_INICIO, 2463687/proyecto_FIN, 2463687/proyecto_INICIO, 2463687/proyecto_PROCESO, 2463687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463693 | Proyecto de inversión | 436758.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436758.54, modificado:436758.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE AGUSTIN LARA ENTRE SAN MARCOS Y CAMELIAS, COLONIA LA ESTRELLA, EN LA LOCALIDAD DE CATEMACO - 305962 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 305962 | S | 45 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.77, meta_modificada:299.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN LARA COLONIA LA ESTRELLA, 95876 CATEMACO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE CAMELIAS, CALLE PEDRO INFANTE CALLE AGUSTIN LARA ENTRE SAN MARCOS Y CAMELIAS COLONIA LA ESTRELLA, lon:-95.121112, lat:18.436089}} | 2024-05-22 | 2024-06-10 | 436758.54 | 436758.54 | 436758.54 | 436758.54 | 436758.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320103, contratista:EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:436758.54, importe_modificado:436758.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.77}} | {2463693/proyecto_INICIO, 2463693/proyecto_PROCESO, 2463693/proyecto_FIN, 2463693/proyecto_INICIO, 2463693/proyecto_FIN, 2463693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464413 | Proyecto de inversión | 1131226.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131226.28, modificado:1131226.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INCLUYE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GERARDO REYES, ENTRE LAS CALLES PAVÓN Y PEDRO INFANTE, COL. LOMA LINDA - 327914 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 189 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 327914 | S | 50 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:704.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE GERARDO REYES COLONIA LOMA LINDA, 92840 TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO, TUXPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PAVÓN Y CALLE PEDRO INFANTE, CALLE LUCÍA MÉNDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. LOMA LINDA EN LA, lon:-97.389235, lat:20.956574}} | 2024-10-21 | 2024-12-19 | 1131226.28 | 1131226.28 | 1131226.28 | 1131226.28 | 1131226.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_2024301890017_I3_C038, contratista:PEDRO MERCADO VALLON, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN, monto:1131226.28, importe_modificado:1131226.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.68}} | {2464413/proyecto_INICIO, 2464413/proyecto_PROCESO, 2464413/proyecto_FIN, 2464413/proyecto_INICIO, 2464413/proyecto_FIN, 2464413/proyecto_PROCESO, 2464413/proyecto_FIN, 2464413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464444 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:515630.0}} | AMPLIACION DE ELECTRICFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE LAS CANOAS DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC - 329290 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 329290 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.27, meta_modificada:0.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:17, direccion:CALLE LAS CANOAS RANCHERIA OCOTEPEC, 93660 OCOTEPEC, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO A OCOTEPEC Y , LA CALLE LAS CANOAS SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPC Y LA LOCALIDAD DE PLA, lon:-97.2684028, lat:19.79598949}} | 2024-05-04 | 2024-06-15 | 515630 | 515630 | 515630 | 515630 | 515630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/34, contratista:ADRIANA NAREDO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:554612.01, importe_modificado:515630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} | {2464444/proyecto_INICIO, 2464444/proyecto_PROCESO, 2464444/proyecto_FIN, 2464444/proyecto_PROCESO, 2464444/proyecto_FIN, 2464444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465855 | Proyecto de inversión | 258338.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258338.3, modificado:258338.3}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE UNO Y DOS DE LA COLONIA LINDA VISTA, COATZINTLA, VER. - 390033 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 390033 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE UNO Y DOS COLONIA LINDA VISTA, 93164 COATZINTLA, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CIRCUITO BICENTENARIO Y CALLE XALAPA, CIRCUITO LATAMAT NORTE EL TRAMO DE LA AMPLIACION DE AGUA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES, lon:-97.44573, lat:20.484778}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 258338.3 | 258338.3 | 258338.3 | 258338.3 | 258338.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400107, contratista:JUAN HERNANDEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:258338.3, importe_modificado:258338.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.0}} | {2465855/proyecto_INICIO, 2465855/proyecto_FIN, 2465855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466599 | Proyecto de inversión | 335721.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335721.28, modificado:369755.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA SANTA CLARA. - 344552 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Misantla | 344552 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:62, direccion:PRIVADA SANTA CLARA PUEBLO SANTA CLARA, 93820 SANTA CLARA, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA MISANTLA A MARTINEZ DE LA TORRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 195 M AL NORTE DE LA ESCUELA NARCIZO MEND, lon:-96.87922402, lat:20.06369845}} | 2024-09-18 | 2024-10-02 | 369755.95 | 369755.95 | 369755.95 | 369755.95 | 369755.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0089, contratista:EDUARDO ALEJANDRO URREA MARAVERT, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:369755.95, importe_modificado:369755.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2466599/proyecto_INICIO, 2466599/proyecto_PROCESO, 2466599/proyecto_INICIO, 2466599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466601 | Proyecto de inversión | 967378.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:967378.85, modificado:1126028.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y JAIME NUNO. - 344553 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Misantla | 344553 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:876.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA EL CHORRO, 93840 IGNACIO ZARAGOZA (EL CHORRO), MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE JAIME NUNO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-96.94518375, lat:19.98388787}} | 2024-09-18 | 2024-10-21 | 1126028.85 | 1126028.85 | 1126028.85 | 1126028.85 | 1126028.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0090, contratista:MAYELI MIRANDA CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:1126028.85, importe_modificado:1126028.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.44}} | {2466601/proyecto_INICIO, 2466601/proyecto_FIN, 2466601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466622 | Proyecto de inversión | 770278.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770278.82, modificado:770278.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CALLEJÓN AV. JUÁREZ EN SAN ANDRES TUXTLA - 391904 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 391904 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.48, meta_modificada:262.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLEJON AVENIDA JUAREZ CIUDAD SAN PEDRO, 95730 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MALION FABIO ALTAMIRANO, CALLE MANUEL A. CABADA SALIENDO DEL PALACIO MUNICI, lon:-95.218396, lat:18.451097}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 770278.82 | 770278.82 | 770278.82 | 770278.82 | 770278.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/PI/0114-0115-0158, contratista:OCASA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:737231.98, importe_modificado:770278.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.48}} | {2466622/proyecto_INICIO, 2466622/proyecto_PROCESO, 2466622/proyecto_FIN, 2466622/proyecto_INICIO, 2466622/proyecto_PROCESO, 2466622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466624 | Proyecto de inversión | 454610.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454610.19, modificado:454610.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES PRIMERA Y CANAL LAS MARGARITAS DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 391912 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 391912 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.19, meta_modificada:394.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:17, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA BENITO JUÁREZ, 92033 BENITO JUÁREZ, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRIMERA Y CERRADA CANAL LAS MARGARITAS, DEL MONUMENTO CUAUHTEMOC CONTINUAR SOBRE LA CARRETERA BENITO JUAREZ, lon:-97.839676, lat:22.196172}} | 2024-10-17 | 2024-11-25 | 454610.19 | 454610.19 | 454610.19 | 454610.19 | 454610.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330014/FAISMUN/0014, contratista:JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:454610.19, importe_modificado:454610.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.19}} | {2466624/proyecto_PROCESO, 2466624/proyecto_FIN, 2466624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466640 | Proyecto de inversión | 1713597.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1713597.51, modificado:1713597.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO ALLENDE 1ER. ETAPA. EN SAN ANDRES TUXTLA. - 391974 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 391974 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:PROLONGACION IGNACIO ALLENDE CIUDAD AMPLIACIÓN BUENAVISTA, 95790 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE DEL FERROCARRIL, CALLE MORELOS SALIENDO DEL PALACIO, lon:-95.217925, lat:18.431167}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 1713597.51 | 1713597.51 | 1713597.51 | 1713597.51 | 1713597.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/PI/0118-0119, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ BRETON, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1684635.49, importe_modificado:1713597.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2466640/proyecto_INICIO, 2466640/proyecto_FIN, 2466640/proyecto_PROCESO, 2466640/proyecto_FIN, 2466640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468216 | Proyecto de inversión | 466070.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466070.47, modificado:466070.47}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PONIENTE 4 ENTRE SUR 1 Y 3 EN LA COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER. - 395787 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 138 | Río Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Río Blanco | 395787 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.19, meta_modificada:428.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 4 COLONIA RÍO BLANCO CENTRO, 94730 RÍO BLANCO, RÍO BLANCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PONIENTE 4 Y CALLE SUR 1, CALLE SUR 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE PONIENTE 4 ENTRE SUR 1 Y SUR 3 EN L, lon:-97.15492598, lat:18.83217389}} | 2024-11-18 | 2024-12-18 | 466070.47 | 466070.47 | 466070.47 | 466070.47 | 466070.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301380039, contratista:COMERCIALIZADORA & OBRA CIVIL GRISAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BLANCO, monto:466070.47, importe_modificado:466070.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.19}} | {2468216/proyecto_INICIO, 2468216/proyecto_PROCESO, 2468216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468993 | Proyecto de inversión | 1032621.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032621.29, modificado:1032621.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD HIDALGO - 397372 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 397372 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA HIDALGO CENTRO, 92037 HIDALGO, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE ABRIL, 650 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DEL PUENTE TAMPICO DOBLAR A M, lon:-97.8237, lat:22.23102}} | 2024-10-07 | 2024-11-25 | 1032621.29 | 1032621.29 | 1032621.29 | 1032621.29 | 1032621.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330039/FAISMUN/0039, contratista:VIRGINIA VIVEROS VIVEROS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1032621.29, importe_modificado:1032621.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}} | {2468993/proyecto_INICIO, 2468993/proyecto_FIN, 2468993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402468994 | Proyecto de inversión | 439816.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439816.6, modificado:999999.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARTICULO 3RO, ENTRE AVENIDA TEMPOAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA RICARDO FLORES MAGON EN TEMPOAL - 350706 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 161 | Tempoal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tempoal | 350706 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO TERCERO CIUDAD RICARDO FLORES MAGÓN, 92062 TEMPOAL DE SÁNCHEZ, TEMPOAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AVENIDA TEMPOAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PLUTON SALIENDO DE TEMPOAL HACIA TAMPICO EN LA SALI, lon:-98.384007, lat:21.52837617}} | 2024-10-10 | 2024-12-20 | 999999.52 | 999999.52 | 999999.52 | 999999.52 | 999999.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-I3P-FAISMUN-2024301610047, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS RIV-OC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMPOAL VERACRUZ, monto:938815.32, importe_modificado:999999.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.0}} | {2468994/proyecto_PROCESO, 2468994/proyecto_FIN, 2468994/proyecto_INICIO, 2468994/proyecto_FIN, 2468994/proyecto_INICIO, 2468994/proyecto_PROCESO, 2468994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469014 | Proyecto de inversión | 546492.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546492.4, modificado:546492.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 4 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE 3 PROGRESO DE JUAREZ, 1 NUEVA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 350763 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 350763 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:23, direccion:PUEBLO PROGRESO DE JUAREZ, 93900 PROGRESO DE JUÁREZ, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA CONSIDERA 3 CUARTOS DORMITORIO EN 3 PROGRESO DE JUAREZ Y 1 EN NUEVA REFORMA. CABE MENCIONAR QUE EN ESAS LOCALID, lon:-96.791181, lat:19.812776}} | 2024-08-14 | 2024-10-27 | 546492.4 | 546492.4 | 546492.4 | 546492.4 | 546492.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-2024301970011-FAISMUNDF-2024/0011, contratista:MASSTER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:546492.4, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2469014/proyecto_INICIO, 2469014/proyecto_FIN, 2469014/proyecto_PROCESO, 2469014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469035 | Proyecto de inversión | 1278106.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278106.79, modificado:1278106.79}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO BUENA VISTA - 397466 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 397466 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO BUENA VISTA, 92604 BUENA VISTA, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDO Y CARRETERA HUAYACOCOTLA SAN ALEJO, LA ELECTRIFICACION SE LOCALIZA EN BARRIO BUENA VISTA EN LA CALLE QUE , lon:-98.49063226, lat:20.54542447}} | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 1278106.79 | 1278106.79 | 1278106.79 | 1278106.79 | 1278106.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720031, contratista:VICTOR MANUEL LIBREROS CASTILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:1278106.79, importe_modificado:1278106.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2469035/proyecto_FIN, 2469035/proyecto_PROCESO, 2469035/proyecto_FIN, 2469035/proyecto_PROCESO, 2469035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402469718 | Proyecto de inversión | 2722162.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2722162.89, modificado:2722162.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AHUITZIQUE - 398986 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 6 | Acultzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acultzingo | 398986 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO MANANTIAL DE AHUITZIQUE - TANQUE DE REGULALIZACIÓN DE AHUTZIQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 INTERIOR SN RANCHERIA EL AHUITZIQUE, 94768 ATITLA (BARRIO DE GUADALUPE), ACULTZINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN, lon:-97.28819362, lat:18.67955551}} | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 2722162.89 | 2722162.89 | 2722162.89 | 2722162.89 | 2722162.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300060030, contratista:RAMIREZ RUIZ MARIBEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACULTZINGO, VER., monto:2722162.89, importe_modificado:2722162.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {2469718/proyecto_INICIO, 2469718/proyecto_PROCESO, 2469718/proyecto_FIN, 2469718/proyecto_PROCESO, 2469718/proyecto_FIN, 2469718/proyecto_INICIO, 2469718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470497 | Proyecto de inversión | 1349025.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349025.76, modificado:1349025.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, EN PROLONGACIÓN DE AVENIDA INSURGENTES HACIA SALIDA DE LOCALIDAD CERRITOS EN LA LOCALIDAD DE TETELZINGO. - 400833 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 400833 | S | 2848 | 2586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.0, meta_modificada:1306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:26, direccion:AVENIDA INSURGENTES SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TETELZINGO, 94140 TETELZINGO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARTHA MARTINEZ Y CALLE CANDIDO AGUILAR, AVENIDA REFORMA LA OBRA SE REALIZARA EN , lon:-97.14174455, lat:19.04935137}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1349025.76 | 1349025.76 | 1349025.76 | 1349025.76 | 1349025.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470038, contratista:LUZ DEL CARMEN GONZALEZ REYES, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:1349025.76, importe_modificado:1349025.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1306.0}} | {2470497/proyecto_FIN, 2470497/proyecto_PROCESO, 2470497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470498 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599999.09}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 30DPR05695 DE LA LOCALIDAD PUEBLILLO, MUNICIPIO DE PAPANTLA,VERACRUZ. - 354830 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 124 | Papantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Papantla | 354830 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:87, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO PUEBLILLO, 93545 PUEBLILLO, PAPANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-97.25311089, lat:20.25773701}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 599999.09 | 599999.09 | 599999.09 | 599999.09 | 599999.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA/FAISMUN2024/30/124/1102-AD, contratista:ZAYRA GUADALUPE JIMENEZ SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE PAPANTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:361.0}} | {2470498/proyecto_INICIO, 2470498/proyecto_PROCESO, 2470498/proyecto_FIN, 2470498/proyecto_INICIO, 2470498/proyecto_PROCESO, 2470498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470504 | Proyecto de inversión | 839332.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839332.78, modificado:839332.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ATLAQUECO - 354851 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 56 | Chiconamel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiconamel | 354851 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TACUBAYA ATLAQUECO, 92150 TACUBAYA (ATLAQUECO), CHICONAMEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO SALIDA A VENADOS Y CAMINO SALIDA A CHICONAMEL, CAMINO SALIDA A LA PEÑA TECHICOL LA LOCALIDAD SE UB, lon:-98.4637283, lat:21.2478067}} | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 839332.78 | 839332.78 | 839332.78 | 839332.78 | 839332.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CHI/2024300560012-FAISMUN, I.R.-017, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICONAMEL, monto:839332.78, importe_modificado:839332.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2470504/proyecto_PROCESO, 2470504/proyecto_FIN, 2470504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402470507 | Proyecto de inversión | 737542.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737542.77, modificado:737542.77}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA PEDIMENTO EN LA LOCALIDAD DE TETLA XTACAHUATITLA - 400872 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 400872 | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:37, direccion:CALLE CAMINO A PEDIMENTO RANCHERIA TETLA IXTACAHUATITLA, 94774 TETLA (IXTACAHUATITLA), SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A PEDIMENTO Y , SOBRE EL CAMINO AL PEDIMENTO INICIANDO A UN COSTADO D, lon:-97.14142266, lat:18.74588381}} | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 737542.77 | 737542.77 | 737542.77 | 737542.77 | 737542.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470105, contratista:HECTOR OMAR URBANO DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:737542.77, importe_modificado:737542.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2470507/proyecto_FIN, 2470507/proyecto_PROCESO, 2470507/proyecto_INICIO, 2470507/proyecto_PROCESO, 2470507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471192 | Proyecto de inversión | 1595615.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595615.54, modificado:1595615.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON LA CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LOMA PLAN COFRECILLO RECARGUE DE MATERIAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE COFRECILLO - 356852 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconquiaco | 356852 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL COFRESILLO, 93884 EL COFRESILLO, CHICONQUIACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA XALAPA-MISANTLA Y TERRACERIA DOS CAMINOS, CAMINO LAS CRUCES LA LOCALIDAD DE EL COFRECILLO SE ENCUENTRA CERCA DE LA CABEC, lon:-96.82288852, lat:19.71810249}} | 2024-02-12 | 2024-04-20 | 1595615.54 | 1595615.54 | 1595615.54 | 1595615.54 | 1595615.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24 CH-DOP-FAISMUN-IR-0002/03, contratista:ARQ. CATALINO DORANTES PORTILLA, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:1595615.54, importe_modificado:1595615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2471192/proyecto_PROCESO, 2471192/proyecto_INICIO, 2471192/proyecto_PROCESO, 2471192/proyecto_FIN, 2471192/proyecto_INICIO, 2471192/proyecto_PROCESO, 2471192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471207 | Proyecto de inversión | 276460.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276460.33, modificado:276460.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE LAS CALLES HILARIO C. SALAS Y REFORMA AGRARIA EN LA LOCALIDAD DE CHALCOMULCO, MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. - 402842 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 145 | Soconusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soconusco | 402842 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:9, direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO CHALCOMULCO, 96172 CHALCOMULCO, SOCONUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE HILARIO C. SALAS, CALLE 5 DE MAYO A 200 METROS DE LA ESC. PRIMARIA HILARIO C. SALAS Y DE LA I, lon:-94.78018894, lat:18.01934793}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 276460.33 | 276460.33 | 276460.33 | 276460.33 | 276460.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SOCONUSCO/2024301450026, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA, convocante:MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER., monto:276460.33, importe_modificado:276460.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2471207/proyecto_INICIO, 2471207/proyecto_FIN, 2471207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471931 | Proyecto de inversión | 787831.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787831.17, modificado:787831.17}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO EN TRAMOS AISLADOS UBICADOS ENTRE 7MO BATALLON DE INFANTERIA Y CARRETERA A PALMA SOLA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, COATZINTLA, VER. - 404299 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatzintla | 404299 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:136, direccion:AVENIDA GALEANA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 93169 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, COATZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO Y , EL MANTENIMIENTO CONSTA DE TRAMOS AISLADOS QUE SE ENCUENTRA, lon:-97.485582, lat:20.490755}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 787831.17 | 787831.17 | 787831.17 | 787831.17 | 787831.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FAISMUN2024/AD-2024300400160, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:787831.17, importe_modificado:787831.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2471931/proyecto_INICIO, 2471931/proyecto_PROCESO, 2471931/proyecto_FIN, 2471931/proyecto_PROCESO, 2471931/proyecto_FIN, 2471931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471942 | Proyecto de inversión | 338470.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338470.03, modificado:337584.22}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. - 358605 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 38 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 358605 | S | 180 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ, 91589 COATEPEC, COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CALLE GARDENIAS SE ENCUNTRA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-96.95911514, lat:19.44717564}} | 2024-11-08 | 2024-12-30 | 337584.22 | 337584.22 | 337584.22 | 337584.22 | 337584.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV/IR/FAISMUN/2024/MULT08/0034, contratista:REMIGIO RONZON BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC, VER., monto:337584.22, importe_modificado:337584.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}} | {2471942/proyecto_INICIO, 2471942/proyecto_FIN, 2471942/proyecto_PROCESO, 2471942/proyecto_FIN, 2471942/proyecto_PROCESO, 2471942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402471953 | Proyecto de inversión | 341380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341380.0, modificado:316853.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC - 404347 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 404347 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:17, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO RANCHERIA OCOTEPEC, 93660 OCOTEPEC, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO A COAPA Y CALLE EL ROSARIO, LAS ESTUFAS SE CONSTRUIRAN DE FORMA DISPERSA EN LAS DIFERENTES CALLES DE OCOTEC D, lon:-97.27297328, lat:19.801804}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 316853 | 316853 | 316853 | 316853 | 316853 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/33, contratista:ERIKA ARRUCHA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1094803.29, importe_modificado:1126587.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2471953/proyecto_PROCESO, 2471953/proyecto_FIN, 2471953/proyecto_PROCESO, 2471953/proyecto_INICIO, 2471953/proyecto_FIN, 2471953/proyecto_INICIO, 2471953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472274 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CARRETERA PRINCIPAL DEL POBLADO 10 AL POBLADO 11 - 404982 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 210 | Uxpanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uxpanapa | 404982 | S | 2155 | 2103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POBLADO 10 LA CHINANTLA, 96998 POBLADO 10, UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CARRETERA PRINCIPAL DE POBLA, lon:-94.45116, lat:17.280901}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUV/FAISMUN/2024/AD-17, contratista:LUCERO RAMOS ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE UXPANAPA,VER., monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2472274/proyecto_FIN, 2472274/proyecto_PROCESO, 2472274/proyecto_INICIO, 2472274/proyecto_FIN, 2472274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472277 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:559632.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PALMA NUEVA, LOCALIDAD PALMA NUEVA - 359546 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Castillo de Teayo | 359546 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:83.44, meta_modificada:82.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:18, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA PALMA NUEVA, 92948 PALMA NUEVA, CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE BENITO JUAREZ, INGRESANDO A LA LOCALIDAD DESDE CAMINO A PASO DE LAS FLORES CONTINUAR, lon:-97.60306566, lat:20.77844586}} | 2024-11-11 | 2024-12-15 | 559632.05 | 559632.05 | 559632.05 | 559632.05 | 559632.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-157/DOP/FAISMUN-2024/IA3-2024301570005, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, contratista:DAVID CHAVEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO, monto:2798143.73, importe_modificado:2798143.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:82.72}} | {2472277/proyecto_INICIO, 2472277/proyecto_PROCESO, 2472277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472295 | Proyecto de inversión | 212646.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212646.97, modificado:212646.97}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON LOS ALMENDROS ENTRE LAZARO CARDENAS Y CERRADA DEL BARRIO NARANJAL, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. - 359602 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 359602 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.2, meta_modificada:96.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS ALMENDROS BARRIO NARANJAL, 96330 OTEAPAN, OTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLEJON CERRADA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 MTRS APROXIMANDAMENTE ANTES DE LLEGAR AL POZO 2 DEL MISMO, lon:-94.67022009, lat:17.99965959}} | 2024-10-21 | 2024-11-16 | 212646.97 | 212646.97 | 212646.97 | 212646.97 | 212646.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-013, contratista:BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:212646.97, importe_modificado:212646.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.5}} | {2472295/proyecto_INICIO, 2472295/proyecto_FIN, 2472295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402472323 | Proyecto de inversión | 112380.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112380.43, modificado:112380.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE LA LOCALIDAD SALTILLO CHICO - 405087 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 405087 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:104, direccion:RANCHERIA SALTILLO CHICO, 92420 SALTILLO CHICO, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE MICROONDAS SALTILLO CHICO NO CUENTA CON EL NOMBRE CADA UNA DE LAS CALLES EN LA INE DEL BENE, lon:-97.7101797, lat:21.39461823}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 112380.43 | 112380.43 | 112380.43 | 112380.43 | 112380.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601028, 1029, 1030, 1046, 1061_IR/16_C44..., contratista:ANGEL MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:112380.43, importe_modificado:112380.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2472323/proyecto_FIN, 2472323/proyecto_PROCESO, 2472323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402461744 | Proyecto de inversión | 678633.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678633.26, modificado:678633.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SECCION 5X4 MTS EN LA LOCALIDAD DE GALLO DE ORO - 379452 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiconquiaco | 379452 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:EJIDO GALLO DE ORO, 93898 GALLO DE ORO, CHICONQUIACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LA CAPILLA, CAMINO CAMINO A LINDEROS LA LOCALIDAD DE GALLO DE ORO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SERRANA DE CHICONQUIAC, lon:-96.74279588, lat:19.77511745}} | 2024-07-09 | 2024-08-24 | 678633.26 | 678633.26 | 678633.26 | 678633.26 | 678633.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24 CH-DOP-FAISMUN-DF-IR 0032/11, contratista:ARQ. CATALINO DORANTES PORTILLA, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:678633.26, importe_modificado:678633.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2461744/proyecto_INICIO, 2461744/proyecto_PROCESO, 2461744/proyecto_FIN, 2461744/proyecto_INICIO, 2461744/proyecto_PROCESO, 2461744/proyecto_FIN, 2461744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462488 | Proyecto de inversión | 711036 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711036.0, modificado:711036.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CM DE ESPESOR DE FC 250 KGCM2, DE LA CALLE ARTICULO 123 ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE AYUNTAMIENTO DE LA COLONIA BUROCRATA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANUCO, VER. - 381614 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 381614 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 123 COLONIA BURÓCRATA, 93998 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ARTICULO 123 ENTRE CALLE ALLENDE Y AYU, lon:-98.1877994, lat:22.06181857}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 711036 | 711036 | 711036 | 711036 | 711036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230329, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION BRALIZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:711036.0, importe_modificado:711036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2462488/proyecto_FIN, 2462488/proyecto_INICIO, 2462488/proyecto_FIN, 2462488/proyecto_PROCESO, 2462488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462506 | Proyecto de inversión | 636694.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636694.8, modificado:636694.8}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 28 DE ENERO ENTRE 9 DE MAYO Y CAMILO CIEN FUEGOS DE LA COLONIA SAN VICENTE - 381685 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 381685 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE ENERO COLONIA SAN VICENTE, 93605 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 9 DE MAYO Y CALLE CAMILO CIEN FUEGOS, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ , lon:-97.072221, lat:20.065636}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 636694.8 | 636694.8 | 636694.8 | 636694.8 | 636694.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FAISMUN-D.F./2024301020106, contratista:JOSÉ DE JESÚS BAÑUELOS QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:636694.8, importe_modificado:636694.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2462506/proyecto_PROCESO, 2462506/proyecto_INICIO, 2462506/proyecto_FIN, 2462506/proyecto_PROCESO, 2462506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462517 | Proyecto de inversión | 1384608.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1384608.79, modificado:1384608.79}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE PASO JULIAN - 283144 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 174 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 283144 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PASO JULIÁN, 95205 PASO JULIÁN, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PASO JULIAN -CARRETERA FEDERAL LA TINAJA Y CAMINO PASO JULIAN - LAS PRIETAS, VINIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL LA , lon:-96.393308, lat:18.512946}} | 2024-09-14 | 2024-11-14 | 1384608.79 | 1384608.79 | 1384608.79 | 1384608.79 | 1384608.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-FAISMUN-2024-DOP-2024301740009, contratista:RICARDO VELA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA VERACRUZ, monto:1384608.79, importe_modificado:1384608.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:822.0}} | {2462517/proyecto_INICIO, 2462517/proyecto_FIN, 2462517/proyecto_INICIO, 2462517/proyecto_FIN, 2462517/proyecto_PROCESO, 2462517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462920 | Proyecto de inversión | 1099905.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099905.99, modificado:1099905.99}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EXISTENTE COSAUTLAN DE CARVAJAL SAN JOSE TLAPEXCATL TRAMO SAN JOSE A LA ENTRADA DE LA COLONIA 12 DE ABRIL. - 383106 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 46 | Cosautlán de Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosautlán de Carvajal | 383106 | S | 188 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COSAUTLÁN DE CARVAJAL - SAN JOSÉ TLAPEXCATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 211 PUEBLO COSAUTLÁN DE CARVAJAL, 91620 COSAUTLÁN DE CARVAJAL, COSAUTLÁN DE CARVAJAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y, lon:-96.99078525, lat:19.32815644}} | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 1099905.99 | 1099905.99 | 1099905.99 | 1099905.99 | 1099905.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOP/IR-2024/0016, contratista:EDER URIEL ZAMORA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE COSAUTLAN DE CARVAJAL, monto:1099905.99, importe_modificado:1099905.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}} | {2462920/proyecto_PROCESO, 2462920/proyecto_FIN, 2462920/proyecto_PROCESO, 2462920/proyecto_FIN, 2462920/proyecto_INICIO, 2462920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462924 | Proyecto de inversión | 653548.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653548.77, modificado:653548.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON DE LEONA VICARIO ENTRE PRIVADA LEONA VICARIO EN CABECERA MUNICIPAL - 383112 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 383112 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJO DE LEONO VICARIO CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRIVA LEONA VICARIO Y CALLE LEONO VICARIO, LA OBRA SE UBICA DE TRAS DEL ACERRADERO SAN MARTIN Y LA CAPILLA DE, lon:-97.28779244, lat:18.80610855}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 653548.77 | 653548.77 | 653548.77 | 653548.77 | 653548.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990017, contratista:MOISES MARTINEZ CITLAHUA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:653548.77, importe_modificado:653548.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {2462924/proyecto_INICIO, 2462924/proyecto_FIN, 2462924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402462936 | Proyecto de inversión | 281507.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281507.95, modificado:211907.95}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD LA LOMA - 383133 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 383133 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:46, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LA LOMA, 94420 LA LOMA, MARIANO ESCOBEDO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSAFAT Y CALLE BENITO JUAREZ, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIANO ESCOBEDO TOMAS LA CARRETERA EN D, lon:-97.12912012, lat:18.91972515}} | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 211907.95 | 211907.95 | 211907.95 | 211907.95 | 211907.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0066, contratista:C. ROBERTO BAUTISTA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:211907.95, importe_modificado:211907.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2462936/proyecto_INICIO, 2462936/proyecto_PROCESO, 2462936/proyecto_INICIO, 2462936/proyecto_FIN, 2462936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463712 | Proyecto de inversión | 1451445.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1451445.64, modificado:1451445.64}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE CUESTA AMARILLA - 306269 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 306269 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:29, direccion:CALLE URSULO GALVAN PUEBLO CUESTA AMARILLA, 95817 CUESTA AMARILLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE AL SUR, lon:-95.23474573, lat:18.34412658}} | 2024-10-23 | 2024-12-25 | 1451445.64 | 1451445.64 | 1451445.64 | 1451445.64 | 1451445.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0014, contratista:KAIROS INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1437581.89, importe_modificado:1437581.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} | {2463712/proyecto_PROCESO, 2463712/proyecto_FIN, 2463712/proyecto_INICIO, 2463712/proyecto_PROCESO, 2463712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463724 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82500.0, modificado:82500.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS EN LA CONGREGACION DE SAN PEDRO MARTIR MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 306567 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 306567 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 96349 SAN PEDRO MÁRTIR, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LA CA, lon:-94.61523877, lat:17.97717487}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0099, contratista:DCG AGENCIA CREATIVA S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VER, monto:82500.0, importe_modificado:82500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2463724/proyecto_INICIO, 2463724/proyecto_FIN, 2463724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463725 | Proyecto de inversión | 510147.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510147.14, modificado:510147.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VER. - 385106 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 186 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 385106 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE DOS PUEBLO TOMATLAN, 94170 TOMATLÁN, TOMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA SIETE Y CALLE CINCO, CALLE CUATRO LA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS MISMOS QUE SE REALIZARAN , lon:-97.00866239, lat:19.03437906}} | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 510147.14 | 510147.14 | 510147.14 | 510147.14 | 510147.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024301860018, contratista:GRUPO ELECTRICO Y CIVIL SERSUA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER., monto:510147.14, importe_modificado:510147.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.0}} | {2463725/proyecto_INICIO, 2463725/proyecto_FIN, 2463725/proyecto_PROCESO, 2463725/proyecto_FIN, 2463725/proyecto_PROCESO, 2463725/proyecto_INICIO, 2463725/proyecto_PROCESO, 2463725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463732 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PLUVIAL E INTRODUCCION DE RED DE GUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE LAS CALLES IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA COL GUSTAVO DIAZ ORDAZ DEL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 306696 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 306696 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:73, direccion:CALLE IGNACIO DE LA LLAVE COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 96344 MINATITLÁN, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO , lon:-94.56234025, lat:18.01073134}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0102, contratista:DCG AGENCIA CREATIVA S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {2463732/proyecto_PROCESO, 2463732/proyecto_FIN, 2463732/proyecto_PROCESO, 2463732/proyecto_INICIO, 2463732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402463750 | Proyecto de inversión | 1006541.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006541.28, modificado:1006541.28}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARITILLADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS, GUILERMO VELEZ, CEMENTERIO, CENTENARIO, INDEPENDENCIA, NIÑOS HEROES, JUVENTUD, BENITO JUAREZ COL. CENTRO, CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, SANTOS DEGOLLADO COL. PROVIDENCIA Y CALLE 2 DE ABRIL COL. CUAUHTEMOC, GUTIERREZ ZAMORA - 385241 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 385241 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.5, meta_modificada:46.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA GUTIÉRREZ ZAMORA CENTRO, 93556 GUTIÉRREZ ZAMORA, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUILLERMO VELEZ Y CALLE CEMENTERIO, CALLE NIÑOS HEROES EN CALLE JOSE MARIA MORELOS G, lon:-97.08470174, lat:20.44912686}} | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 1006541.28 | 1006541.28 | 1006541.28 | 1006541.28 | 1006541.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-LIR-2024300690101, contratista:VICTORIANO FRANCISCO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:1006541.28, importe_modificado:1006541.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.5}} | {2463750/proyecto_FIN, 2463750/proyecto_INICIO, 2463750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402464469 | Proyecto de inversión | 269830 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269830.0, modificado:424979.0}} | CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAS LOCALIDADE DE MORELOS - 330296 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 330296 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:12, direccion:CALLE AV MORELOS RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 93672 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IXCALAHUATE, LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE UBICAN EN DIFERENTES CALL, lon:-97.30059451, lat:19.73892027}} | 2024-06-24 | 2024-08-31 | 424979 | 424979 | 424979 | 424979 | 424979 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/58, contratista:JOSE LUIS GAMINO TETELANO, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1072992.97, importe_modificado:1733913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2464469/proyecto_INICIO, 2464469/proyecto_PROCESO, 2464469/proyecto_INICIO, 2464469/proyecto_FIN, 2464469/proyecto_INICIO, 2464469/proyecto_FIN, 2464469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465199 | Proyecto de inversión | 733798.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733798.55, modificado:733798.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE FRANCISCO HERNANDEZ OCHOA Y LA CALLE BUCARELI DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLOS - 388605 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 388605 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.8, meta_modificada:564.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA JÓSE LÓPEZ PORTILLO, 93607 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO HERNANDEZ OCHOA Y CALLE BUCARELLI, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTA, lon:-97.063983, lat:20.065884}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 733798.55 | 733798.55 | 733798.55 | 733798.55 | 733798.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020193, contratista:BLANCA YULI ALAVEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:733798.55, importe_modificado:733798.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.8}} | {2465199/proyecto_INICIO, 2465199/proyecto_PROCESO, 2465199/proyecto_FIN, 2465199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465215 | Proyecto de inversión | 410756.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:204002.01, modificado:204002.01}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206754.78, modificado:206754.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE SEGUNDO CALLEJON DE LEONA VICARIO, ENTRE PRIVADA DE LEONA VICARIO Y CALLEJO DE LEONA VICARIO, EN CABECERA MUNICIPAL - 388645 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 | Maltrata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maltrata | 388645 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 2 DO CALLEJO DE LEONA VICARIO CIUDAD MALTRATA, 94700 MALTRATA, MALTRATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRIVADA DLEONA VICARIO Y CALLE CALLEJO DE LEONA VICARIO, SE ENCUENTRA A TRAS DEL ACERRADERO Y LLEGANDO , lon:-97.28869366, lat:18.80613394}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 410756.79 | 410756.79 | 410756.79 | 410756.79 | 410756.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300990036, contratista:CITLALLI BAUTISTA SANDOVAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA VER., monto:410756.79, importe_modificado:410756.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2465215/proyecto_INICIO, 2465215/proyecto_FIN, 2465215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465224 | Proyecto de inversión | 547440.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547440.55, modificado:546787.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLES GUERRERO Y BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL - 388663 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 153 | Tancoco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancoco | 388663 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.88, meta_modificada:429.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJEDA PUEBLO TANCOCO, 92540 TANCOCO, TANCOCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE HERNANDEZ Y HERNANDEZ EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PENTEON MUNICIPAL ENTRE CALLES, lon:-97.79312276, lat:21.28494566}} | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 546787.16 | 546787.16 | 546787.16 | 546787.16 | 546787.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTA/FAISMUN/2024/0018, contratista:PATRICIA ADRIANA ALEJANDRE CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE TANCOCO, monto:546787.16, importe_modificado:546787.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.88}} | {2465224/proyecto_INICIO, 2465224/proyecto_PROCESO, 2465224/proyecto_INICIO, 2465224/proyecto_FIN, 2465224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465901 | Proyecto de inversión | 745356.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745356.85, modificado:745356.85}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL TELEBACHILLERATO GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30ETH0144S - 390109 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 211 | San Rafael | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Rafael | 390109 | S | 135 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.76, meta_modificada:239.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:53, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 93629 GUADALUPE VICTORIA, SAN RAFAEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AMPLIACION CALLE EMILIANO ZAPATA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TELEBAC, lon:-96.9135246, lat:20.16333104}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 745356.85 | 745356.85 | 745356.85 | 745356.85 | 745356.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR-FAISMUN-2024302110019, contratista:EDWARD ALEXIS HERNANDEZ HUERTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL, monto:745356.85, importe_modificado:745356.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.76}} | {2465901/proyecto_INICIO, 2465901/proyecto_FIN, 2465901/proyecto_INICIO, 2465901/proyecto_PROCESO, 2465901/proyecto_FIN, 2465901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465913 | Proyecto de inversión | 663860 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663860.0, modificado:663860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD CHACA GORDA 301210040 5 DORMITORIOS - 343489 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 343489 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO CHACA GORDA, 92080 CHACA GORDA, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-98.08339426, lat:21.6810938}} | 2024-10-15 | 2024-12-15 | 663860 | 663860 | 663860 | 663860 | 663860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210039, contratista:JESUS ZAMORA GUITIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:663860.0, importe_modificado:663860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2465913/proyecto_INICIO, 2465913/proyecto_FIN, 2465913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402465918 | Proyecto de inversión | 526200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526200.0, modificado:526200.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN BARRIO CRUZ VERDE CON CONCRETO HIDRAUILCO TRAMO CRUZ VERDE ATLANCA KM 0 500 - 343501 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 343501 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CARRETEARA ORIZABA - ZONGOLICA - ATLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO CRUZ VERDE, 95061 CRUZ VERDE, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CARRETERA ORIZABA - ZONGOLICA Y CAMINO CRUZ VER, lon:-97.05227734, lat:18.68632305}} | 2024-10-25 | 2024-11-26 | 526200 | 526200 | 526200 | 526200 | 526200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370010-AD, contratista:NEFTALI GARCIA PALACIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:526200.0, importe_modificado:526200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2465918/proyecto_INICIO, 2465918/proyecto_PROCESO, 2465918/proyecto_FIN, 2465918/proyecto_PROCESO, 2465918/proyecto_FIN, 2465918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466652 | Proyecto de inversión | 828819.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828819.53, modificado:378819.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO EN LA AGEB CERO DIECISEIS A EN LA LOCALIDAD DE TAMALIN - 391990 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamalín | 391990 | S | 55 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TAMALÍN, 92470 TAMALÍN, TAMALÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE ENTRA POR LOS ARCOS SUBIENDO LA CALLE 20, lon:-97.81343975, lat:21.33800441}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 378819.53 | 378819.53 | 378819.53 | 378819.53 | 378819.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_FAISMUN_2024301500033_AD_11_C24, contratista:JUAN JOSE LOREDO CURENIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMALIN, monto:378819.53, importe_modificado:378819.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2466652/proyecto_PROCESO, 2466652/proyecto_FIN, 2466652/proyecto_INICIO, 2466652/proyecto_FIN, 2466652/proyecto_INICIO, 2466652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466658 | Proyecto de inversión | 1259117.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259117.93, modificado:1259117.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL POBLADO CEDRAL - 392004 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamalín | 392004 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO EL CEDRAL POBLADO CEDRAL - EL CEDRAL POBLADO CEDRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL CEDRAL POBLADO CEDRAL, 92470 EL CEDRAL (POBLADO EL CEDRAL), TAMALÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA, lon:-97.7952717, lat:21.42447336}} | 2024-09-19 | 2024-12-02 | 1259117.93 | 1259117.93 | 1259117.93 | 1259117.93 | 1259117.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_FAISMUN_2024301500031_IR_12_C22, contratista:JAVIER ALEJANDRO SOLANO BLANCO, convocante:H. Ayuntamiento Constitucional de Tamalin, Ver, monto:1259117.93, importe_modificado:1259117.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2466658/proyecto_FIN, 2466658/proyecto_INICIO, 2466658/proyecto_FIN, 2466658/proyecto_PROCESO, 2466658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466660 | Proyecto de inversión | 1208793.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208793.72, modificado:1208793.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 19 DE DICIEMBRE, EN LA COLONIA LA MORERA EN SAN ANDRES TUXTLA - 392005 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 392005 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:618.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE DICIEMBRE CIUDAD LA MORERA, 95790 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 28 DE FEBRERO, CALLE AEROPUERTO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS VAMOS, lon:-95.21510136, lat:18.437302}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 1208793.72 | 1208793.72 | 1208793.72 | 1208793.72 | 1208793.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/PI/0120-0121, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARBBET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1181747.04, importe_modificado:1208793.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.68}} | {2466660/proyecto_INICIO, 2466660/proyecto_FIN, 2466660/proyecto_PROCESO, 2466660/proyecto_FIN, 2466660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402466664 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE TAMALIN - 392010 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamalín | 392010 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO TAMALÍN, 92470 TAMALÍN, TAMALÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL TAMALIN SE ENTRA POR , lon:-97.81339581, lat:21.33448849}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_FAISMUN_2024301500001_AD_10_C21, contratista:GLADIS ELIZABETH GÓMEZ CRISTÓBAL, convocante:H. Ayuntamiento Constitucional de Tamalin, Ver, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2466664/proyecto_PROCESO, 2466664/proyecto_INICIO, 2466664/proyecto_FIN, 2466664/proyecto_INICIO, 2466664/proyecto_PROCESO, 2466664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467420 | Proyecto de inversión | 1461817.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1461817.97, modificado:1461817.97}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES MEDIANTE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA SECCION 2, CAMINO EL NARANJO, TRAMO EL NARANJO A CALLE RAYON EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA 0054 - 394137 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 394137 | S | 38 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NARANJO - CALLE RAYON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 239 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA SECCIÓN, 93700 IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA SECCIÓN, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RAYON Y CAMINO NARA, lon:-97.22328703, lat:19.71184691}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1461817.97 | 1461817.97 | 1461817.97 | 1461817.97 | 1461817.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0054, contratista:MARTHA BEATRIZ AVILA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1461817.97, importe_modificado:1461817.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2467420/proyecto_INICIO, 2467420/proyecto_PROCESO, 2467420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402467435 | Proyecto de inversión | 2386748.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2386748.15, modificado:2386748.15}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 346641 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espinal | 346641 | S | 254 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO OJO DE AGUA, 93181 OJO DE AGUA, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, UBICADA EN CALLE MIGULE HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y BEN, lon:-97.52468359, lat:20.2690053}} | 2024-07-02 | 2024-09-29 | 2386748.15 | 2386748.15 | 2386748.15 | 2386748.15 | 2386748.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0046-C-017, contratista:APSA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:2386748.15, importe_modificado:2386748.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}} | {2467435/proyecto_INICIO, 2467435/proyecto_PROCESO, 2467435/proyecto_FIN, 2467435/proyecto_PROCESO, 2467435/proyecto_INICIO, 2467435/proyecto_PROCESO, 2467435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457133 | Proyecto de inversión | 2499200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499200.0, modificado:2499200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 361474 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 361474 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PRIMO VERDAD (SAN MIGUEL), 92660 PRIMO VERDAD (SAN MIGUEL), BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE HEROES DE NACOZARI, SE HUBICA A 7.1 KILÓMETROS EN DIRE, lon:-98.21557185, lat:20.82223508}} | 2024-10-03 | 2024-12-01 | 2499200 | 2499200 | 2499200 | 2499200 | 2499200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270139, contratista:ISRAEL RAMIREZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:2499200.0, importe_modificado:2499200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2457133/proyecto_INICIO, 2457133/proyecto_PROCESO, 2457133/proyecto_FIN, 2457133/proyecto_INICIO, 2457133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457921 | Proyecto de inversión | 552766.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552766.92, modificado:552766.92}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR DE DESCARGA EN LA COLONIA PARAISO, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC. - 366195 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 366195 | S | 62 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.14, meta_modificada:195.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COSCOMATEPEC DE BRAVO CENTRO, 94140 COSCOMATEPEC DE BRAVO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS LA OBRA SE REALI, lon:-97.04202227, lat:19.0785135}} | 2024-11-13 | 2024-12-26 | 552766.92 | 552766.92 | 552766.92 | 552766.92 | 552766.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470006, contratista:GRUPO ELECTRICO Y CIVIL SERSUA SA DE CV., convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:552766.92, importe_modificado:552766.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.14}} | {2457921/proyecto_PROCESO, 2457921/proyecto_FIN, 2457921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458682 | Acción | 203000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203000.0, modificado:203000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 369983 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 369983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.130024, lat:18.912886}} | 2024-04-19 | 2024-05-08 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0070, contratista:MIGUEL MARQUEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:203000.0, importe_modificado:203000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2458682/proyecto_PROCESO, 2458682/proyecto_INICIO, 2458682/proyecto_FIN, 2458682/proyecto_PROCESO, 2458682/proyecto_FIN, 2458682/proyecto_INICIO, 2458682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459450 | Proyecto de inversión | 1548863.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1548863.24, modificado:1548863.24}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CONSERVACION BACHEO Y RENIVELACION EN TRAMOS AISLADOS UBICADOS EN GEORREFERENCIACION INICIO DE AREA 18.776924 97.057738 Y TERMINO DE AREA 18.766824 97.045910, Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, UBICADO EN GEORREFERENCIACION 18.46173 97.03133, EN CAMINO PRINCIPAL MAGDALENA EN LA LOCALIDAD DE HELICOTLA. - 373083 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 98 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 373083 | S | 324 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3359.6, meta_modificada:3359.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:HELICOTLA, 94877 HELICOTLA, MAGDALENA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA ESTA A UNA DISTACION DE 2.2 KM DEL PALACIO MUNICIPAL DE MAGDALENA, lon:-97.04582356, lat:18.76685642}} | 2024-10-07 | 2024-12-07 | 1548863.24 | 1548863.24 | 1548863.24 | 1548863.24 | 1548863.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT-FAISMUN-MA-2024-0011, contratista:LUZ MARIA CORTES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA, VER., monto:1548863.24, importe_modificado:1548863.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3359.6}} | {2459450/proyecto_INICIO, 2459450/proyecto_PROCESO, 2459450/proyecto_FIN, 2459450/proyecto_INICIO, 2459450/proyecto_FIN, 2459450/proyecto_PROCESO, 2459450/proyecto_FIN, 2459450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459452 | Proyecto de inversión | 1344504.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1344504.65, modificado:1344504.65}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE RODRIGUEZ BELTRAN A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 373088 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 373088 | S | 2100 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE RODRIGUEZ BELTRAN CIUDAD TLACOTALPAN, 95460 TLACOTALPAN, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE MARIA ALEGRE Y CARRETERA CARRETERA TLACOTALPAN COSAMALOAPAN, SE LLEGA ENTRANDO A TLACOTALPAN POR EL B, lon:-95.6666154, lat:18.61527941}} | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 1344504.65 | 1344504.65 | 1344504.65 | 1344504.65 | 1344504.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780026, contratista:ROBERTO ANTONIO SANCHEZ FERREIRA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1344504.65, importe_modificado:1344504.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2459452/proyecto_FIN, 2459452/proyecto_INICIO, 2459452/proyecto_PROCESO, 2459452/proyecto_INICIO, 2459452/proyecto_PROCESO, 2459452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459462 | Proyecto de inversión | 1669060.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669060.86, modificado:1665518.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 81420 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 83 | Ixhuatlán de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán de Madero | 81420 | S | 88 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1238.6, meta_modificada:1238.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:156, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 92697 EMILIANO ZAPATA, IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.97960954, lat:20.64465533}} | 2024-05-05 | 2024-12-31 | 1665518 | 1665518 | 1665518 | 1665518 | 1665518 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-FAISMUN-2024-30-083-0003, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESOAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DE MADERO, monto:1665518.0, importe_modificado:1665518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1238.6}} | {2459462/proyecto_FIN, 2459462/proyecto_INICIO, 2459462/proyecto_PROCESO, 2459462/proyecto_FIN, 2459462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460222 | Proyecto de inversión | 1158055.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158055.58, modificado:1156532.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN AVENIDA 1, ENTRE CALLE DEL RÍO CAMPO DEPORTIVO Y CALLE SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ATOYAQUILLO. - 165403 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 165403 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:AVENIDA 1 COLONIA ATOYAQUILLO, 94944 ATOYAQUILLO, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIN NOMBRE 0 Y CALLE DEL RIO, EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE EL KINDER ELIZA OSORIO BOLIO Y LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.86011, lat:18.92544}} | 2024-07-18 | 2024-10-18 | 1156532.58 | 1156532.58 | 1156532.58 | 1156532.58 | 1156532.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140072, contratista:JESUS ISRAEL SORIANO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:1156532.58, importe_modificado:1156532.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2460222/proyecto_FIN, 2460222/proyecto_PROCESO, 2460222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460229 | Proyecto de inversión | 549317.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549317.01, modificado:549317.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHILPANAPA - 165727 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 165727 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:447.82, meta_modificada:447.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CHILPANAPA, 00000 CHILPANAPA, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA DE LA PATRONA HACIA LA COLONIA SAN MARTIN SOBR, lon:-96.944802, lat:18.823094}} | 2024-08-09 | 2024-10-09 | 549317.01 | 549317.01 | 549317.01 | 549317.01 | 549317.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140079, contratista:JOVANI GARCIA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:549317.01, importe_modificado:549317.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:447.82}} | {2460229/proyecto_PROCESO, 2460229/proyecto_INICIO, 2460229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450930 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES A BASE DE ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA CRUZ VERDE - 187935 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totutla | 187935 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4935.0, meta_modificada:4935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TOTOLAPA CRUZ VERDE - AVENIDA MEXICO TOTUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 COLONIA TOTOLAPA (CRUZ VERDE), 94050 TOTOLAPA (CRUZ VERDE), TOTUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MEXICO Y CAMINO CRUZ V, lon:-96.96324231, lat:19.20151168}} | 2024-04-22 | 2024-06-28 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/OP/FAISMUN/2024301880002, contratista:C. LAURA CRUZ PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:5400000.0, importe_modificado:5400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4935.0}} | {2450930/proyecto_INICIO, 2450930/proyecto_PROCESO, 2450930/proyecto_FIN, 2450930/proyecto_PROCESO, 2450930/proyecto_FIN, 2450930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450937 | Proyecto de inversión | 450889.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450889.77, modificado:450889.77}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL ,,PARA DAR SERVICIO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DPB0807B,, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHUMATLAN, VERACRUZ. 2024300640085 - 188341 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 64 | Chumatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chumatlán | 188341 | S | 62 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CHUMATLÁN, 93040 CHUMATLÁN, CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ESTA UBICADA AL NOROESTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHUMATLAN A 120M DE DISTANCIA, lon:-97.59509191, lat:20.20789179}} | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 450889.77 | 450889.77 | 450889.77 | 450889.77 | 450889.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCU-LIR-FAISMUN/2024300640085, contratista:JOSE FORTUNATO TIBURCIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHUMATLAN, VER., monto:450889.77, importe_modificado:450889.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2450937/proyecto_PROCESO, 2450937/proyecto_FIN, 2450937/proyecto_INICIO, 2450937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450939 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OTEAPA - 188499 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totutla | 188499 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LOS TUBOS - OTEAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO OTEAPA, 94054 OTEAPA (CALZADA AL RÍO), TOTUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO OTEAPA Y CAMINO LOS TUBOS, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL TOTUTL, lon:-96.89043383, lat:19.20403175}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/LR/OP/FAISMUN/2024301880022, contratista:C. ALEJANDRO JAHAZIEL MATHEIS APARICIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2450939/proyecto_FIN, 2450939/proyecto_PROCESO, 2450939/proyecto_INICIO, 2450939/proyecto_FIN, 2450939/proyecto_INICIO, 2450939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450954 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MATA OBSCURA - 189610 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totutla | 189610 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:AVENIDA COSTA VERDE EJIDO MATA OBSCURA, 94050 MATA OBSCURA, TOTUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA COSTA VERDE Y CALLEJON 1RO DE FEBRERO, CALLEJON DEL AMOR EL PARQUE SE UBICARA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCIS, lon:-96.85433885, lat:19.21869024}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/LR/OP/FAISMUN/2024301880006, contratista:C. HILDA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2450954/proyecto_INICIO, 2450954/proyecto_PROCESO, 2450954/proyecto_FIN, 2450954/proyecto_PROCESO, 2450954/proyecto_FIN, 2450954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302438117 | Proyecto de inversión | 1020801.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020801.54, modificado:1020801.54}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR1001X DE LA LOCALIDAD DE OTATAL - 329437 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 329437 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:91, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO OTATAL, 92730 OTATAL, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR1001, lon:-97.729578, lat:21.054091}} | 2024-09-23 | 2024-11-15 | 1020801.54 | 1020801.54 | 1020801.54 | 1020801.54 | 1020801.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-AD-FAISMUN-2024301600070-C047, contratista:JOSÉ MORALES DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1020801.54, importe_modificado:1020801.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2438117/proyecto_PROCESO, 2438117/proyecto_INICIO, 2438117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302438140 | Proyecto de inversión | 1671795.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671795.17, modificado:1671795.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO NUEVO JARDIN CLAVE 30ETH1014F DE LA LOCALIDAD ESTERO DEL ÍDOLO - 329496 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 329496 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:52, direccion:CALLE CORREGIDORA EJIDO ESTERO DEL ÍDOLO, 92730 ESTERO DEL ÍDOLO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TELEBACHILLERATO NUEVO JARDIN CLAVE 30, lon:-97.654879, lat:20.892214}} | 2024-09-12 | 2024-11-30 | 1671795.17 | 1671795.17 | 1671795.17 | 1671795.17 | 1671795.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600071-C049, contratista:PEDRO MARTÍNEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1671795.17, importe_modificado:1671795.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2438140/proyecto_PROCESO, 2438140/proyecto_FIN, 2438140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445569 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo |  | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 500 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CENTRO CP 95865, lon:-95.140141, lat:18.153911}} | 2024-07-15 | 2024-12-20 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459460 | Proyecto de inversión | 2038345.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2038345.05, modificado:1797731.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS - 81375 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 83 | Ixhuatlán de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán de Madero | 81375 | S | 43 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1198.5, meta_modificada:1198.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:188, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS MARAVILLAS, 92697 LAS MARAVILLAS, IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A PARTIR DEL ACCESO A LA MISMA, lon:-97.98403674, lat:20.63517173}} | 2024-05-05 | 2024-12-31 | 1797731.24 | 1797731.24 | 1797731.24 | 1797731.24 | 1797731.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-FAISMUN-2024-30-083-0002, contratista:RUTH VALERIA GARCIA NOCHEBUENA, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DE MADERO, monto:1797731.24, importe_modificado:1797731.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1198.5}} | {2459460/proyecto_INICIO, 2459460/proyecto_FIN, 2459460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459577 | Proyecto de inversión | 1090374.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090374.9, modificado:1090374.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 8 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE 4 CUAUTITLAN DEL PARRAL, 3 CRISTOBAL HIDALGO, 1 LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 373403 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 373403 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:5, direccion:CALLE CUERNAVACA PUEBLO CUAUTITLÁN DEL PARRAL, 93900 CUAUTITLÁN DEL PARRAL, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS LOCALIDADES DE CUAUTITLAN DEL PARRAL CRISTOBAL HIDALGO Y Y L, lon:-96.729725, lat:19.845096}} | 2024-11-07 | 2024-12-21 | 1090374.9 | 1090374.9 | 1090374.9 | 1090374.9 | 1090374.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970010-FAISMUNDF-2024/0010, contratista:JOSE ALEJANDRO GASPAR MORENO, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:1090374.9, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2459577/proyecto_FIN, 2459577/proyecto_PROCESO, 2459577/proyecto_INICIO, 2459577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459596 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO CASA DE CULTURA - 373468 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 373468 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:466.82, meta_modificada:466.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO CIUDAD OZULUAMA DE MASCAREÑAS, 92080 OZULUAMA DE MASCAREÑAS, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LOPEZ MATEO, LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO, lon:-97.85109941, lat:21.66000705}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210073, contratista:CESAR SANCHEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:466.82}} | {2459596/proyecto_PROCESO, 2459596/proyecto_INICIO, 2459596/proyecto_FIN, 2459596/proyecto_PROCESO, 2459596/proyecto_FIN, 2459596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457176 | Proyecto de inversión | 2320000.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320000.76, modificado:2320000.76}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA PASO BORREGO - 361783 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 148 | Soledad de Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Doblado | 361783 | S | 6858 | 6858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 6 DE ENERO COLONIA PASO BORREGO, 94244 SOLEDAD DE DOBLADO, SOLEDAD DE DOBLADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLEJON RUMBO AL RIO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO SUR, LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLANTA DE TRATAMIE, lon:-96.42840323, lat:19.04558177}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 2320000.76 | 2320000.76 | 2320000.76 | 2320000.76 | 2320000.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FAISMUN/2024301480006/014, contratista:SERVICIOS EN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA S&CE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO, VER, monto:2320000.76, importe_modificado:2320000.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2457176/proyecto_PROCESO, 2457176/proyecto_INICIO, 2457176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458723 | Acción | 237800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237800.0, modificado:237800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 370230 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 370230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.130024, lat:18.912886}} | 2024-04-19 | 2024-05-08 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0073, contratista:MIGUEL MARQUEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:237800.0, importe_modificado:237800.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2458723/proyecto_INICIO, 2458723/proyecto_PROCESO, 2458723/proyecto_FIN, 2458723/proyecto_PROCESO, 2458723/proyecto_FIN, 2458723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459475 | Proyecto de inversión | 1805260.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1805260.17, modificado:1805260.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GUILLERMO POUS LLINAS DE LA CEBECERA MUNICIPAL - 373152 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 373152 | S | 67 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO POUS LLINA CIUDAD TLACOTALPAN, 95460 TLACOTALPAN, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AVELINO BOLAÑOS Y CALLE SANTAGO MORENO, CALLE 5 DE MALLO LA CALLE GUILLERMO POUS LLINA SE ENCUENTRA EN LA , lon:-95.65233203, lat:18.61408795}} | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 1805260.17 | 1805260.17 | 1805260.17 | 1805260.17 | 1805260.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780027, contratista:BANI DIAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1805260.16, importe_modificado:1805260.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2459475/proyecto_INICIO, 2459475/proyecto_PROCESO, 2459475/proyecto_INICIO, 2459475/proyecto_PROCESO, 2459475/proyecto_FIN, 2459475/proyecto_INICIO, 2459475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459503 | Proyecto de inversión | 644000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644000.0, modificado:718731.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD AHUACATÁN - 83657 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 83657 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO AHUACATÁN, 93660 AHUACATÁN, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BRECHA BELIZARIO DOMINGUEZ, LOS TECHOS SE HARAN EN DIFERENTES CALLES DE AHUACATAN QUE ABRACA DESDE L, lon:-97.297531, lat:19.782881}} | 2024-06-17 | 2024-08-31 | 718731 | 718731 | 718731 | 718731 | 718731 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/68, contratista:MIGUEL ANGEL LANDERO BELLO, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:643115.77, importe_modificado:718731.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2459503/proyecto_INICIO, 2459503/proyecto_PROCESO, 2459503/proyecto_FIN, 2459503/proyecto_INICIO, 2459503/proyecto_PROCESO, 2459503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459505 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:1735376.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TERRERO COLATLAN - 84320 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 83 | Ixhuatlán de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán de Madero | 84320 | S | 485 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:89, direccion:RANCHERIA ARRIBA TERRERO, 92684 BARRIO ARRIBA TERRERO, IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , DE LA CALLE PRINCIPAL HASTA EL ALBERGUE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.1167166, lat:20.82020385}} | 2024-05-05 | 2024-12-31 | 1735376.43 | 1735376.43 | 1735376.43 | 1735376.43 | 1735376.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-FAISMUN-2024-30-083-0014, contratista:PEDRO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DE MADERO, monto:1496492.89, importe_modificado:1735376.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2459505/proyecto_PROCESO, 2459505/proyecto_FIN, 2459505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459512 | Proyecto de inversión | 1407671.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407671.5, modificado:1407671.5}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROLONGACION BOULEVARD GUILLERMO CHAZARO LAGOS ENTRE CALLE EL TREBOL Y LA FINCA EN CABECERA MUNICIPAL - 373219 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 373219 | S | 89 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CHAZARO LAGOS CIUDAD TLACOTALPAN, 95460 TLACOTALPAN, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA ALVARADO-TLACOTALPAN Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, SE LLEGA POR LA CARRETERA ALVARADOTLACOTALPA, lon:-95.64763939, lat:18.61318436}} | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 1407671.5 | 1407671.5 | 1407671.5 | 1407671.5 | 1407671.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780029, contratista:ROBERTO ANTONIO SANCHEZ FERREIRA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1407671.5, importe_modificado:1407671.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2459512/proyecto_INICIO, 2459512/proyecto_FIN, 2459512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459527 | Proyecto de inversión | 7706667 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4624000.0, modificado:4615677.42}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3082667.0, modificado:3077118.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN VER - 86279 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Úrsulo Galván | 86279 | S | 1601 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:962.1, meta_modificada:645.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:7, direccion:CALLE REVOLUCIÓN SUR PUEBLO LA GLORIA, 91663 LA GLORIA, URSULO GALVÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CAMINO VERACRUZ URSULO GALVAN- SANTA ROSA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-96.39627566, lat:19.42699761}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 7692795.7 | 7692795.7 | 7692795.7 | 7692795.7 | 7692795.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUG/LPN/FAISMUN/PROAGUA/2024/0001, contratista:MIGUEL MARQUEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVAN, VER., monto:7692795.7, importe_modificado:7692795.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.9}} | {2459527/proyecto_PROCESO, 2459527/proyecto_INICIO, 2459527/proyecto_FIN, 2459527/proyecto_INICIO, 2459527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402450997 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NARANJOS EL ROBLE - 196446 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 188 | Totutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totutla | 196446 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO NARANJOS - EL ROBLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 COLONIA NARANJOS, 94057 COLONIA LOS NARANJOS (EL ROBLE), TOTUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO NARANJOS EL ROBLE Y , EL TRAMNO A REHABILITAR , lon:-96.88842388, lat:19.19008686}} | 2024-07-17 | 2024-09-09 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTOT/LR/OP/FAISMUN/2024301880029, contratista:C. ÁNGEL CESAR MOGUEL DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA, VER., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2450997/proyecto_INICIO, 2450997/proyecto_PROCESO, 2450997/proyecto_FIN, 2450997/proyecto_PROCESO, 2450997/proyecto_FIN, 2450997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302438585 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE CAPOLUCA - 330963 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtaczoquitlán | 330963 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO CAPOLUCA, 94457 CAPOLUCA, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y , SE LLEGA POR CARRETERA VALLE DE TUXPAGO DESVIANDOSE POR CAMINO CAMPO GRANDE, lon:-97.024514, lat:18.803119}} | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300850021, contratista:MARKA INTERIORISMO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE IXTACZOQUITLAN VER., monto:1197088.05, importe_modificado:1197088.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2438585/proyecto_INICIO, 2438585/proyecto_FIN, 2438585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIION YA QUE SE REPROGRAMO PARA HACER UNA DE MAYOR IMPACTO SOCIAL Y SE REQUERIA CON MAYOR PRONTITUD, trimestre:4.0, usuario:bladimirgarcias, fecha:2025-01-02}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302438600 | Proyecto de inversión | 1957318.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1957318.09, modificado:1957318.09}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA 8, ENTRE CALLE 2 Y CALLE 12 A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YANGA, VER. - 331032 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 196 | Yanga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yanga | 331032 | S | 3173 | 2985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2499.0, meta_modificada:2499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:AVENIDA 8 INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIL, 94930 YANGA, YANGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 12-A, CALZADA DEL PUENTE AVENIDA 8 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 12A COL. EL CARRIL CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE YANGA V, lon:-96.79493951, lat:18.83325473}} | 2024-05-03 | 2024-06-10 | 1957318.09 | 1957318.09 | 1957318.09 | 1957318.09 | 1957318.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/FAISMUN-2024301960009, contratista:URIEL SANCHEZ LINARES, convocante:MUNICIPIO DE YANGA, VER., monto:1872883.8, importe_modificado:1957318.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2499.0}} | {2438600/proyecto_INICIO, 2438600/proyecto_PROCESO, 2438600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445675 | Proyecto de inversión | 1108711.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108711.85, modificado:1108711.85}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN EL PARQUE PRIMERO DE MAYO EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 2024301330126 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.21, meta_modificada:540.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:12, direccion:CALLE LAGUNA, LOC. PRIMERO DE MAYO, PUEBLO VIEJO, VER., lon:-97.821956, lat:22.226962}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 1108711.85 | 1108711.85 | 1108711.85 | 1108711.85 | 1108711.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330126/FORTAMUNDF/0126, contratista:OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:1108711.85, importe_modificado:1108711.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.05}} | {2445675/proyecto_INICIO, 2445675/proyecto_PROCESO, 2445675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445747 | Proyecto de inversión | 57482456.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.748245681E7, modificado:5.748245681E7}} | HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE EN EL ANP EL TEJAR GARNICA UBICADA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente | 01822023000014 | N | 0 | 0 | 443063 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:XALAPA, lon:-96.89, lat:19.51}} | 2023-12-26 | 2024-09-20 | 57482456.81 | 57482456.81 | 57482456.81 | 57482456.81 | 57482456.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-08-2023, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS DALIAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, monto:7.855815829E7, importe_modificado:7.855815829E7}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:25.0}} | {2445747/proyecto_INICIO, 2445747/proyecto_PROCESO, 2445747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445917 | Proyecto de inversión | 1881428.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881428.36, modificado:1881428.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO SAUCEDO LIMA DE LA COLONIA AZTECA DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750235 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:Tihuatlan, lon:-97.5321716, lat:20.7147028}} | 2024-06-12 | 2024-08-10 | 1881428.36 | 1881428.36 | 1881428.36 | 1881428.36 | 1881428.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FORTAMUN/2024/30/175/0235, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCIONES GORMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1621921.0, importe_modificado:1621921.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2445917/proyecto_INICIO, 2445917/proyecto_PROCESO, 2445917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445924 | Proyecto de inversión | 1272124.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272124.12, modificado:1272124.12}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE AYALA DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750244 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:52, direccion:PLAN DE AYALA, lon:-97.4768174, lat:20.5526881}} | 2024-10-02 | 2024-11-16 | 1272124.12 | 1272124.12 | 1272124.12 | 1272124.12 | 1272124.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FORTAMUN/2024/30/175/0243, contratista:ARQUITECTURA Y COMERCIO CHD S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1272124.12, importe_modificado:1272124.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2445924/proyecto_INICIO, 2445924/proyecto_PROCESO, 2445924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445930 | Proyecto de inversión | 3636480.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636480.47, modificado:3636480.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SALVADOR NOVO DE LA LOCALIDAD EL AGUILA, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750251 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:35, direccion:EL AGUILA, lon:-97.428902, lat:20.655763}} | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 3636480.47 | 3636480.47 | 3636480.47 | 3636480.47 | 3636480.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FORTAMUN/2024/30/175/0251, contratista:CRUZ GONZALEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:3636480.47, importe_modificado:3636480.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2445930/proyecto_INICIO, 2445930/proyecto_PROCESO, 2445930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445944 | Proyecto de inversión | 1187646.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187646.77, modificado:1187646.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SANTA INES, TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750305 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:536, direccion:SAN I8NES, lon:-97.5525035, lat:20.6985646}} | 2024-05-27 | 2024-06-28 | 1187646.77 | 1187646.77 | 1187646.77 | 1187646.77 | 1187646.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-AD-HIDROCARBUROS/2024/30/175/0305, contratista:ELDA CECILIA FLORES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1187646.77, importe_modificado:1187646.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2445944/proyecto_INICIO, 2445944/proyecto_FIN, 2445944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302445962 | Proyecto de inversión | 1428462.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428462.38, modificado:1428462.38}} | CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA), TIHUATLAN, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 2024301750311 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:20, direccion:EMILIANO ZAPATA LA BOMBA, lon:-97.5303472, lat:20.549048}} | 2024-09-17 | 2024-10-31 | 1428462.38 | 1428462.38 | 1428462.38 | 1428462.38 | 1428462.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-HIDROCARBUROS/2024/30/175/0311, contratista:JAVIER DE LUNA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:1428462.38, importe_modificado:1428462.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2445962/proyecto_INICIO, 2445962/proyecto_PROCESO, 2445962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459639 | Proyecto de inversión | 405520.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405520.52, modificado:404251.47}} | REHABILITACION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE PASO DE DOÑA JUANA - 102344 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Úrsulo Galván | 102344 | S | 327 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA SAN ISIDRO PUEBLO PASO DE DOÑA JUANA, 91660 PASO DE DOÑA JUANA, URSULO GALVÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE BUGANBILIAS, CALLE DALIAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNI, lon:-96.35699317, lat:19.47770891}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 404251.47 | 404251.47 | 404251.47 | 404251.47 | 404251.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUG/AD/FAISMUN/2024/0009, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVAN, VER., monto:404251.47, importe_modificado:404251.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2459639/proyecto_PROCESO, 2459639/proyecto_INICIO, 2459639/proyecto_FIN, 2459639/proyecto_INICIO, 2459639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402459680 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:318039.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOC. DE TATATILA - 107429 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 156 | Tatatila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tatatila | 107429 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:PUEBLO TATATILA, 93760 TATATILA, TATATILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CADA UNO DE LOS TECHOS SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CADA UNO CON DOMICILIO CONOCIDO POR TODOS LOS HABITANTES DE, lon:-97.11196396, lat:19.69326796}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 318039.69 | 318039.69 | 318039.69 | 318039.69 | 318039.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISMUN-2024301560009, contratista:MARTHA CLEMENTINA GARCIA HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TATATILA VER, monto:318039.69, importe_modificado:318039.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2459680/proyecto_INICIO, 2459680/proyecto_FIN, 2459680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459696 | Proyecto de inversión | 1103415.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103415.32, modificado:1103415.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO PALO QUEMADO RINCÓN FELIXTLA. - 107834 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 179 | Tlacotepec de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Mejía | 107834 | S | 40 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO PALO QUEMADO - RINCÓN FELIXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA PALO QUEMADO, 94080 PALO QUEMADO, TLACOTEPEC DE MEJÍA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PALO QUEMADO Y , LA REHABILITACIÓN , lon:-96.833513, lat:19.180977}} | 2024-06-06 | 2024-12-31 | 1103415.32 | 1103415.32 | 1103415.32 | 1103415.32 | 1103415.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/ITP-FAISMUN2024/0004, contratista:ALBERTO MONRAGA LANDA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA VER, monto:1103415.32, importe_modificado:1103415.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2459696/proyecto_PROCESO, 2459696/proyecto_INICIO, 2459696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459711 | Proyecto de inversión | 775009.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775009.13, modificado:775009.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 6 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE 2 COL. NARANJAL, 1 CUAUTITLAN DEL PARRAL, 1 COYOTITLAN, 1 YECUATLA Y 1 CRUZ DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 373742 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 373742 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:54, direccion:CALLE ARAUCARIAS COLONIA COL. LAZARO CARDENAS EL NARANJAL, 93910 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (EL NARANJAL), YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN 2 TECHOS EN LA COL. EL NAR, lon:-96.78077, lat:19.862579}} | 2024-11-04 | 2024-12-13 | 775009.13 | 775009.13 | 775009.13 | 775009.13 | 775009.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970021-FAISMUNDF-2024/0021, contratista:AXXAR S.A DE C.V., convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:775009.13, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2459711/proyecto_PROCESO, 2459711/proyecto_INICIO, 2459711/proyecto_FIN, 2459711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457238 | Proyecto de inversión | 359768.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359768.81, modificado:359768.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS MANGOS ENTRE JOSE DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO DE LA LLAVE. - 362193 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 148 | Soledad de Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Doblado | 362193 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGOS CIUDAD SOLEDAD DE DOBLADO CENTRO, 94240 SOLEDAD DE DOBLADO, SOLEDAD DE DOBLADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO E, lon:-96.4213429, lat:19.05086035}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 359768.81 | 359768.81 | 359768.81 | 359768.81 | 359768.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FAISMUN/2024301480019/016, contratista:FATIMA FERNANDEZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO, VER, monto:359768.81, importe_modificado:359768.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2457238/proyecto_INICIO, 2457238/proyecto_PROCESO, 2457238/proyecto_FIN, 2457238/proyecto_PROCESO, 2457238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457995 | Proyecto de inversión | 3445303.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3445303.36, modificado:3445303.36}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MANUEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MANUEL VELAZQUEZ ENTRE CALLES FRANCISCO I MADERO Y 12 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE IXTACAPA EL CHICO - 366513 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tezonapa | 366513 | S | 654 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:15, direccion:AVENIDA MANUEL VELAZQUEZ PUEBLO IXTACAPA EL CHICO, 95083 IXTACAPA EL CHICO, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y CALLE 12 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARA ABARCANDO 4 CUADRAS DE LA LOCALIDAD , lon:-96.74245143, lat:18.49032219}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 3445303.36 | 3445303.36 | 3445303.36 | 3445303.36 | 3445303.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN DF 2024301730021, contratista:Georgina Virginia Munguia Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TEZONAPA VER, monto:3445303.36, importe_modificado:3445303.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2457995/proyecto_PROCESO, 2457995/proyecto_FIN, 2457995/proyecto_INICIO, 2457995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459557 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770000.0, modificado:767909.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE TRES CERO EJN UNO TRES OCHO CUATRO B - 89742 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Úrsulo Galván | 89742 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.2, meta_modificada:163.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:20, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO VILLA ZEMPOALA, 91660 ZEMPOALA, URSULO GALVÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y AVENIDA PRINCIPAL FRANCISCO CANAL, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EL PROYECTO SE , lon:-96.39768223, lat:19.44356997}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 767909.62 | 767909.62 | 767909.62 | 767909.62 | 767909.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUG/IR/FAISMUN/2024/0003, contratista:CONSTRUCTORA MIGCIN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN, VER., monto:767909.62, importe_modificado:767909.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.2}} | {2459557/proyecto_PROCESO, 2459557/proyecto_FIN, 2459557/proyecto_INICIO, 2459557/proyecto_FIN, 2459557/proyecto_INICIO, 2459557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402459564 | Proyecto de inversión | 1702000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702000.0, modificado:1699484.24}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE LA VIA EN EL CIRUELO - 89969 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Úrsulo Galván | 89969 | S | 2878 | 2765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8050.75, meta_modificada:8050.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO VILLA VILLA ÚRSULO GALVAN, 91667 URSULO GALVÁN, URSULO GALVÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE LA VIA, CALLE PIPILA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL CIRUELO E, lon:-96.36312524, lat:19.40363789}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 1699484.24 | 1699484.24 | 1699484.24 | 1699484.24 | 1699484.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUG/IR/FAISMUN/2024/0005, contratista:CONUVER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVAN, VER., monto:1699484.24, importe_modificado:1699484.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8050.75}} | {2459564/proyecto_PROCESO, 2459564/proyecto_FIN, 2459564/proyecto_INICIO, 2459564/proyecto_FIN, 2459564/proyecto_INICIO, 2459564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402459574 | Proyecto de inversión | 2417355.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2417355.52, modificado:2417355.52}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ARENAL - 90942 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Espinal | 90942 | S | 795 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:34, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO ARENAL, 93184 ARENAL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CHOTE-COYUTLA Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-97.5873686, lat:20.26768662}} | 2024-08-26 | 2024-12-25 | 2417355.52 | 2417355.52 | 2417355.52 | 2417355.52 | 2417355.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0008-C-021, contratista:ALEYDA SOSA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:2417355.52, importe_modificado:2417355.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2459574/proyecto_INICIO, 2459574/proyecto_FIN, 2459574/proyecto_INICIO, 2459574/proyecto_PROCESO, 2459574/proyecto_FIN, 2459574/proyecto_PROCESO, 2459574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460318 | Proyecto de inversión | 538564.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538564.05, modificado:538564.05}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL CALLEJON EL MIRADOR DE LA COLONIA BARRIO PRIMERO DE LA CABECERA MUNICIPALO MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 171258 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 171258 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.23, meta_modificada:0.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR BARRIO PRIMERO, 96350 COSOLEACAQUE, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CALLEJON EL MIRADOR DE LA COLONIA BARRIO PRIMERO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE C, lon:-94.63605319, lat:17.99465912}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 538564.05 | 538564.05 | 538564.05 | 538564.05 | 538564.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0114, contratista:KARINA DEL CARMEN MARTINEZ OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER, monto:538564.05, importe_modificado:538564.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.23}} | {2460318/proyecto_INICIO, 2460318/proyecto_FIN, 2460318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460353 | Proyecto de inversión | 282301.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282301.74, modificado:282301.74}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN RAFAEL ENTRE EL CALLEJÓN SAN PEDRO Y PROLONGACIÓN REFORMA EN LA COLONIA SAN MANUEL PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER. - 174638 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 116 | Oluta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oluta | 174638 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAFAEL COLONIA SAN MANUEL, 96160 OLUTA, OLUTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE PROLONGACION REFORMA, SALIENDO DEL CENTRO DE OLUTA DIRIGIRSE A LA COLONIA SAN MANUEL POR LA CALLE SAN RAFAE, lon:-94.90029583, lat:17.92385083}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 282301.74 | 282301.74 | 282301.74 | 282301.74 | 282301.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOV/OP/FAISMUN/2024/0031, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JARES SA DE DV, convocante:MUNICIPIO DE OLUTA VER, monto:282301.74, importe_modificado:282301.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2460353/proyecto_INICIO, 2460353/proyecto_FIN, 2460353/proyecto_PROCESO, 2460353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434498 | Proyecto de inversión | 1199993.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199993.7, modificado:1199993.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD PLAN AGRARIO - 312853 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 104 | Mecayapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecayapan | 312853 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.6, meta_modificada:737.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:45, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA PLAN AGRARIO, 95947 PLAN AGRARIO, MECAYAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-94.81666675, lat:18.28727982}} | 2024-09-20 | 2024-12-13 | 1199993.7 | 1199993.7 | 1199993.7 | 1199993.7 | 1199993.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMEC/REST/FAISMUN/2024/0008, contratista:JORGE GUADALUPE CARMONA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE MECAYAPAN, monto:1199993.7, importe_modificado:1199993.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.6}} | {2434498/proyecto_INICIO, 2434498/proyecto_FIN, 2434498/proyecto_PROCESO, 2434498/proyecto_FIN, 2434498/proyecto_INICIO, 2434498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434513 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDA COL. FRACCIONAMIENTO PABLO LOPEZ SERNA DEL MUNICIPIO DE NARANJOS. - 312912 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 13 | Naranjos Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Naranjos-Amatlán | 312912 | S | 10328 | 8944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDA COLONIA FRACCIONAMIENTO PABLO LOPEZ SERNA, 92390 NARANJOS, NARANJOS AMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE FRESNO, CALLE ROBLE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE NARANJOS EN LA , lon:-97.68044981, lat:21.33312737}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA/FAISMUN/2024300130027, contratista:CAMINOS Y TERRACERIAS DE TAMIAHUA VERACRUZ S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO NARANJOS-AMATLAN, VER, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2434513/proyecto_FIN, 2434513/proyecto_INICIO, 2434513/proyecto_PROCESO, 2434513/proyecto_FIN, 2434513/proyecto_INICIO, 2434513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434537 | Proyecto de inversión | 167747.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167747.42, modificado:167748.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO EL JANITO - 313048 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 133 | Pueblo Viejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Viejo | 313048 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE PRIETO - EJIDO EL JANITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 48 EJIDO PACIENCIA Y AGUACATE (SANTA FE), 92036 EL JANITO, PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA CASETA D, lon:-98.04052, lat:22.10706}} | 2024-09-03 | 2024-11-02 | 167748.55 | 167748.55 | 167748.55 | 167748.55 | 167748.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-DOP-2024301330059/FAISMUN/0029, contratista:LUIS JULIAN ALVAREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, monto:167748.55, importe_modificado:167748.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2434537/proyecto_INICIO, 2434537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434549 | Proyecto de inversión | 596142.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596142.1, modificado:596142.1}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE ANGEL MONTERO, LOCALIDAD DE JALAPILLA - 313121 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 135 | Rafael Delgado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rafael Delgado | 313121 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:CALLE ANGEL MONTERO COLONIA JALAPILLA, 94410 JALAPILLA, RAFAEL DELGADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALZADA FRANCISCO VILLA, DE LA IGLESIA DE JALAPILLA AVANZAR 2 CUADRAS SOBRE LA AV. SAN JOS, lon:-97.08766958, lat:18.8247741}} | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 596142.1 | 596142.1 | 596142.1 | 596142.1 | 596142.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/IR/2024/0033/FAISMUNDF, contratista:ELECTRIFICACION DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, monto:596142.1, importe_modificado:596142.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2434549/proyecto_INICIO, 2434549/proyecto_FIN, 2434549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402451059 | Proyecto de inversión | 1060520.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060520.69, modificado:1060520.69}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FCO JAVIER MINA ENTRE BORGES Y CALLE DEL MAESTRO, COL. COLOSIO - 207411 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 174 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 207411 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1394.12, meta_modificada:1394.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA COLOSIO, 95110 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL MAESTRO Y CALLE BORGES, AVENIDA DEL SOLDADO ENTRANDO POR LA UNIDAD DEPORTIVA DE TIERRA BLANCA A MAN, lon:-96.36795, lat:18.45883}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1060520.69 | 1060520.69 | 1060520.69 | 1060520.69 | 1060520.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-FAISMUN-2024-DOP-2024301740030, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CASA MAGNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA VERACRUZ, monto:1528520.41, importe_modificado:1528520.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1394.12}} | {2451059/proyecto_PROCESO, 2451059/proyecto_FIN, 2451059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434580 | Proyecto de inversión | 647922.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647922.52, modificado:647922.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE A DISPENSARIO MÉDICO - 313261 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 198 | Zacualpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacualpan | 313261 | S | 67 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:365.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:9, direccion:CALLE FRENTE A DISPENSARIO MÉDICO PUEBLO CERRO CHATO, 92650 CERRO CHATO, ZACUALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, CALLE FRENTE A DISPENSARIO MÉDICO LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-98.29801244, lat:20.55651474}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 647922.52 | 647922.52 | 647922.52 | 647922.52 | 647922.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MZA/IR/2024301980039, contratista:CLEMENTE OLIVARES JOSÉ MARÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZACUALPAN, monto:647922.52, importe_modificado:647922.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.23}} | {2434580/proyecto_INICIO, 2434580/proyecto_PROCESO, 2434580/proyecto_FIN, 2434580/proyecto_PROCESO, 2434580/proyecto_FIN, 2434580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302438854 | Proyecto de inversión | 743120.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743120.23, modificado:822027.72}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A PUENTE CHICO LOCALIDAD TRAPICHE MEZA - 331902 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 53 | Cuitláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitláhuac | 331902 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:729.0, meta_modificada:729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CUITLAHUAC - TRAPICHE MEZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 243 COLONIA TRAPICHE MEZA, 94916 TRAPICHE MEZA, CUITLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA SEIS Y CARRETERA CUITLAHUAC TRAPICHE MEZA, SALI, lon:-96.71144654, lat:18.8165702}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 822027.72 | 822027.72 | 822027.72 | 822027.72 | 822027.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024300530019, contratista:YOLANDA VAZQUEZ SAAVEDRA, convocante:MUNICIPIO DE CUITLAHUAC, VER., monto:730208.21, importe_modificado:730208.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:729.0}} | {2438854/proyecto_PROCESO, 2438854/proyecto_INICIO, 2438854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439170 | Proyecto de inversión | 309930.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309930.03, modificado:309930.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, MESILLAS, LOS MANGOS, PALMILLAS, ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN JOSÉ DE ENMEDIO, LOMA DE GUADALUPE, JUAN JOSÉ BAZ SAN JOSÉ DEL CORRAL, GENERAL ALATRISTE SAN JOAQUIN Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YANGA, VER. - 333128 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 196 | Yanga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yanga | 333128 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO TRIANGULITO, 94930 YANGA, YANGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2, CALLE 9 CALLE 7 ENTRE AVENIDA 1 Y 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DE SANTA ANA MESILLAS LOS MANGOS,, lon:-96.80063742, lat:18.83448165}} | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 309930.03 | 309930.03 | 309930.03 | 309930.03 | 309930.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-2024301960001, contratista:DANIEL PEREZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE YANGA, VER., monto:309930.03, importe_modificado:309930.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:591.0}} | {2439170/proyecto_INICIO, 2439170/proyecto_FIN, 2439170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457251 | Proyecto de inversión | 1289449.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289449.59, modificado:1289449.59}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MIGUEL ZURITA CON SUBESTACION PARTICULAR PARA ILUMINACION GENERAL - 362249 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 148 | Soledad de Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Doblado | 362249 | S | 3415 | 3415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD SOLEDAD DE DOBLADO CENTRO, 94240 SOLEDAD DE DOBLADO, SOLEDAD DE DOBLADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE DEGOLLADO, CALLEJON FERTIVER LA OBRA SE R, lon:-96.42348682, lat:19.05304847}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 1289449.59 | 1289449.59 | 1289449.59 | 1289449.59 | 1289449.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FAISMUN/2024301480023/018, contratista:BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO, VER, monto:1289449.59, importe_modificado:1289449.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2457251/proyecto_PROCESO, 2457251/proyecto_FIN, 2457251/proyecto_INICIO, 2457251/proyecto_PROCESO, 2457251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457261 | Proyecto de inversión | 1329983.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1329983.82, modificado:1329983.82}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA MURILLO VIDAL - 362358 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jáltipan | 362358 | S | 1530 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 26 DE AGOSTO COLONIA MURILLO VIDAL, 96250 JÁLTIPAN DE MORELOS, JÁLTIPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 11 DE DICIEMBRE, CALLE SONORA EL PROYECTO DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO UBICADO EN LA , lon:-94.7021916, lat:17.97012762}} | 2024-04-25 | 2024-06-08 | 1329983.82 | 1329983.82 | 1329983.82 | 1329983.82 | 1329983.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJV/FAISMUN/2024300890032, contratista:NVA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER., monto:1329983.82, importe_modificado:1329983.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2457261/proyecto_FIN, 2457261/proyecto_INICIO, 2457261/proyecto_FIN, 2457261/proyecto_INICIO, 2457261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458040 | Proyecto de inversión | 531088 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531088.0, modificado:398316.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA NACIDA 301210150 4 DORMITORIOS - 366704 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 366704 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:150, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO CIUDAD AGUA NACIDA, 92080 AGUA NACIDA, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.79399141, lat:21.6223506}} | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 398316 | 398316 | 398316 | 398316 | 398316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210032, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:398316.0, importe_modificado:398316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2458040/proyecto_INICIO, 2458040/proyecto_FIN, 2458040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458068 | Proyecto de inversión | 796632 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796632.0, modificado:796632.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN CHAPANCAL 301210061 6 DORMITORIOS - 366835 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 366835 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:111.6, meta_modificada:111.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:61, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO ESTACION CHAPANCAL, 92080 ESTACIÓN CHAPANCAL, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA Y CERCA DE CE, lon:-98.03238032, lat:21.90765201}} | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 796632 | 796632 | 796632 | 796632 | 796632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210048, contratista:CESAR SANCHEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:796632.0, importe_modificado:796632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:111.6}} | {2458068/proyecto_INICIO, 2458068/proyecto_PROCESO, 2458068/proyecto_INICIO, 2458068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459583 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1040000.0, modificado:1039792.68}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ CLAVE TRES CERO EPR DOS CINCO CINCO SIETE Z - 93086 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Úrsulo Galván | 93086 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.2, meta_modificada:319.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:16, direccion:CALLE LAS GAVIOTAS PUEBLO PLAYA DE CHACHALACAS, 91666 PLAYA DE CHACHALACAS, URSULO GALVÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS Y CALLE PASEO DE LAS GAVIOTAS, CALLE LAS AGUILAS EL PROYECTO SE ENCUENTR, lon:-96.3241652, lat:19.4187793}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 1039792.68 | 1039792.68 | 1039792.68 | 1039792.68 | 1039792.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUG/IR/FAISMUN/2024/0007, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL AVGAR SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVAN, VER., monto:1039792.68, importe_modificado:1039792.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.2}} | {2459583/proyecto_PROCESO, 2459583/proyecto_FIN, 2459583/proyecto_INICIO, 2459583/proyecto_PROCESO, 2459583/proyecto_INICIO, 2459583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402459586 | Proyecto de inversión | 1874400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874400.0, modificado:1874400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 373438 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 373438 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTLAMALÁCATL, 92660 OTLAMALÁCATL, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, SE HUBICA A 6.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE BENITO JU, lon:-98.22614889, lat:20.83397503}} | 2024-07-26 | 2024-09-23 | 1874400 | 1874400 | 1874400 | 1874400 | 1874400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270104, contratista:MOISES JAIR PEDRAZA ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:1874400.0, importe_modificado:1874400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2459586/proyecto_INICIO, 2459586/proyecto_FIN, 2459586/proyecto_INICIO, 2459586/proyecto_FIN, 2459586/proyecto_PROCESO, 2459586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459595 | Proyecto de inversión | 799100.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799100.22, modificado:799100.22}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLLE EN CALLLES SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE NUEVO REMOLINO - 95132 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 95132 | S | 100 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:117, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO REMOLINO EJIDO NUEVO REMOLINO EL CINCUENTA, 95673 NUEVO REMOLINO (EL CINCUENTA), JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA ES EN LA CALLE PRINCIPA, lon:-95.37724344, lat:18.09643038}} | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 799100.22 | 799100.22 | 799100.22 | 799100.22 | 799100.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0035-2024, contratista:CARMIN ANDREA DIAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:799100.22, importe_modificado:799100.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {2459595/proyecto_FIN, 2459595/proyecto_INICIO, 2459595/proyecto_FIN, 2459595/proyecto_PROCESO, 2459595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459599 | Proyecto de inversión | 943906 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943906.0, modificado:943906.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO BARRIENTOS Y BARRIENTOS - 95780 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 95780 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PADRE JESUS PUEBLO SAN FRANCISCO BARRIENTOS, 93668 FRANCISCO BARRIENTOS Y BARRIENTOS (SANTA ANITA), JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CIPRECES, CALLE CARRETERA FEDERAL LOS TECHO, lon:-97.28162, lat:19.789881}} | 2024-08-03 | 2024-08-24 | 943906 | 943906 | 943906 | 943906 | 943906 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/36, contratista:URBANO AVILA MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:999957.14, importe_modificado:943906.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {2459599/proyecto_INICIO, 2459599/proyecto_PROCESO, 2459599/proyecto_FIN, 2459599/proyecto_PROCESO, 2459599/proyecto_FIN, 2459599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459601 | Proyecto de inversión | 1499000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499000.0, modificado:1497747.08}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA - 96454 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Úrsulo Galván | 96454 | S | 120 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:20, direccion:CALLE AGOSTADERO PONIENTE VILLA VILLA ZEMPOALA, 91660 ZEMPOALA, URSULO GALVÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE C.4 ORIZABA Y CALLE C.5 COATZACOALCOS, CALLE C.6 TUXPAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES DE, lon:-96.41671204, lat:19.44834218}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 1497747.08 | 1497747.08 | 1497747.08 | 1497747.08 | 1497747.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUG/IR/FAISMUN/2024/0012, contratista:LAURA OCHOA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVAN, VER., monto:1497747.08, importe_modificado:1497747.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2459601/proyecto_PROCESO, 2459601/proyecto_FIN, 2459601/proyecto_INICIO, 2459601/proyecto_FIN, 2459601/proyecto_INICIO, 2459601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402459605 | Proyecto de inversión | 704844 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704844.0, modificado:704844.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE ALMENDROS DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 96462 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 96462 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:16, direccion:CALLE ALMENDROS RANCHERIA MELCHOR OCAMPO, 93664 MELCHOR OCAMPO, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL A MELCHOR OCAMPO Y , LA CALLE ALMENDROS ESTA UBUCADA PASANDO EL CAMPO DEPORTIVO DE MELCHOR OACAM, lon:-97.301139, lat:19.8295}} | 2024-08-19 | 2024-10-19 | 704844 | 704844 | 704844 | 704844 | 704844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/53, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:749804.29, importe_modificado:704844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.34}} | {2459605/proyecto_INICIO, 2459605/proyecto_PROCESO, 2459605/proyecto_FIN, 2459605/proyecto_PROCESO, 2459605/proyecto_FIN, 2459605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460359 | Proyecto de inversión | 1440294.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:793067.88, modificado:793067.88}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647226.97, modificado:646611.07}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DR. RAFAEL CUERVO ENTRE AV. EJÉRCITO MEXICANO ORIENTE Y PATRIOTISMO, EN LA COL. LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE BOCA DEL RIO, VER. - 375630 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 28 | Boca del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Boca del Río | 375630 | S | 502 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2740.1, meta_modificada:2740.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:CALLE DR. RAFAEL CUERVO INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 94297 VERACRUZ, BOCA DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO ORIENTE Y CALLE PATRIOTISMO, LA CALLE DESEMBOCA A UNA DE LAS ARTERIAS PRINCIP, lon:-96.11443151, lat:19.14228278}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 1439678.95 | 1439678.95 | 1439678.95 | 1439678.95 | 1439678.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBR-FAISMUN-2024300280039, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR USUMACINTA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, monto:1439678.95, importe_modificado:1439678.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2740.1}} | {2460359/proyecto_PROCESO, 2460359/proyecto_INICIO, 2460359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460364 | Proyecto de inversión | 614998.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614998.47, modificado:614998.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES CIVICA E INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, LOC. Y MPIO. CERRO AZUL, VER. - 375632 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 34 | Cerro Azul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerro Azul | 375632 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.69, meta_modificada:494.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CAMPO 1RO DE MAYO, 92518 CERRO AZUL, CERRO AZUL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CIVICA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HEROES CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO SE, lon:-97.742207, lat:21.19196}} | 2024-09-27 | 2024-12-28 | 614998.47 | 614998.47 | 614998.47 | 614998.47 | 614998.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-DF-2024300340017-IR, contratista:LUX EDIFICACIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CERRO AZUL, monto:614998.46, importe_modificado:614998.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.69}} | {2460364/proyecto_PROCESO, 2460364/proyecto_INICIO, 2460364/proyecto_FIN, 2460364/proyecto_INICIO, 2460364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434648 | Proyecto de inversión | 524029.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524029.77, modificado:524029.77}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SAN MIGUEL - 313502 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 135 | Rafael Delgado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rafael Delgado | 313502 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA RAFAEL DELGADO, 94410 RAFAEL DELGADO, RAFAEL DELGADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y PRIVADA TERCERA DE SAN MIGUEL, LA PALACIO MUNICIPAL SOBRE AV BENITO JUAREZ AVANZAR 3 , lon:-97.07918478, lat:18.81202075}} | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 524029.77 | 524029.77 | 524029.77 | 524029.77 | 524029.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/IR/2024/0034/FAISMUNDF, contratista:ELECTRIFICACION DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, monto:524029.77, importe_modificado:524029.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2434648/proyecto_INICIO, 2434648/proyecto_FIN, 2434648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434661 | Proyecto de inversión | 2207568.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2207568.68, modificado:2207568.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN RED DE AGUA EN LA CALLE COSTA RICA, ENTRE LA CALLE PARAGUAY Y CALLE PANAMÁ DE LA COLONIA PANTEPEC. - 313548 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 313548 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1119.0, meta_modificada:1119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA COLONIA PANTEPEC, 92733 ÁLAMO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE PANAMÁ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE LA CALLE PARAGUAY Y CALLE PANAMÁ DE LA COLO, lon:-97.666067, lat:20.915389}} | 2024-09-25 | 2024-12-14 | 2207568.68 | 2207568.68 | 2207568.68 | 2207568.68 | 2207568.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600059-C009, contratista:GERARDO GUERRERO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:2207568.68, importe_modificado:2207568.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.0}} | {2434661/proyecto_INICIO, 2434661/proyecto_PROCESO, 2434661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439233 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUATIPANCA A LA LOCALIDAD DE ACUAYUCAN, ASTACINGA, VER. TRAMO 2 - 333495 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 19 | Astacinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Astacinga | 333495 | S | 84 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA PRINCIPAL - CENTRO DE LA COMUNIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA , 00000 CUATIPANCA, ASTACINGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO HACIA ACUAYUCAN Y , DESDE EL CENTRO DE CUATIPA, lon:-97.11393253, lat:18.54292263}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS/OP/RT/FAISMUNDF/2024/30/019/0039, contratista:MARCELINO ITEHUA QUIAHUA, convocante:MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER., monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2439233/proyecto_INICIO, 2439233/proyecto_PROCESO, 2439233/proyecto_FIN, 2439233/proyecto_INICIO, 2439233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439309 | Proyecto de inversión | 740671.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740671.87, modificado:740671.87}} | REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Misantla | 2024301091039 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:11, direccion:LOC. LA CONSTANCIA, lon:-96.945317, lat:20.126694}} | 2024-09-25 | 2024-11-08 | 740671.87 | 740671.87 | 740671.87 | 740671.87 | 740671.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FORTAMUNDF/109/1039, contratista:LUIS ENRIQUE REYES GUZMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:740671.87, importe_modificado:740671.87}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2439309/proyecto_INICIO, 2439309/proyecto_FIN, 2439309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439315 | Proyecto de inversión | 1830400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830400.0, modificado:1928400.0}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "AMADO ZACARIAS GONZALEZ", EN LA COLONIA MARCO ANTONIO MUÑOZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | Municipio de Misantla | 2024301091042 | N | 0 | 0 | 65761 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Av. Manuel Ávila Camacho, Marco Antonio Muñoz, 93829 Misantla, Ver., lon:-96.853674, lat:19.942723}} | 2024-08-05 | 2024-10-25 | 1928400 | 1928400 | 1928400 | 1928400 | 1928400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FORTAMUNDF/109/1042, contratista:MAYELI MIRANDA CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:1830400.0, importe_modificado:1928400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2439315/proyecto_PROCESO, 2439315/proyecto_INICIO, 2439315/proyecto_PROCESO, 2439315/proyecto_INICIO, 2439315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439480 | Proyecto de inversión | 5686712.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5686712.66, modificado:5686712.66}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO MANLIO FABIO ALTAMIRANO UBICADO EN CALLE HIDALGO ESQ. JUÁREZ COL. CENTRO, COATZINTLA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Coatzintla |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1867.58, meta_modificada:1867.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO ESQ. JUÁREZ COL. CENTRO, COATZINTLA, VER., lon:-97.460523, lat:20.482018}} | 2024-07-08 | 2024-11-04 | 5686712.66 | 5686712.66 | 5686712.66 | 5686712.66 | 5686712.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FORTAMUNDF2024/LIR-2024300400076, contratista:MANUEL GARCIA SANDRIA, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:5686712.66, importe_modificado:5686712.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1867.58}} | {2439480/proyecto_PROCESO, 2439480/proyecto_INICIO, 2439480/proyecto_PROCESO, 2439480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439517 | Proyecto de inversión | 208365.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208365.14, modificado:208365.14}} | CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA (PARADA DE CAMIONES) UBICADA EN AV. LUIS DONALDO COLOSIO ESQ. AV. INDEPENDENCIA COL. ADOLFO RUIZ CORTINES, COATZINTLA, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 40 | Coatzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coatzintla |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.46, meta_modificada:9.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AV. LUIS DONALDO COLOSIO ESQ. AV. INDEPENDENCIA COL. ADOLFO RUIZ CORTINES, COATZINTLA, VER., lon:-97.466577, lat:20.48796}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 208365.14 | 208365.14 | 208365.14 | 208365.14 | 208365.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.COAT./DOP/FORTAMUNDF2024/AD-2024300400077, contratista:JUAN HERNANDEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE COATZINTLA, monto:208365.14, importe_modificado:208365.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.46}} | {2439517/proyecto_INICIO, 2439517/proyecto_PROCESO, 2439517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460349 | Proyecto de inversión | 239224.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239224.27, modificado:239224.27}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA AGEB 3011600010064 ENTRE LAS CALLES 24 DE FEBRERO EL TEJÓN Y SANTANDER DE LA COLONIA SAN MANUEL, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER. - 174547 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 116 | Oluta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oluta | 174547 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN MANUEL, 96160 OLUTA, OLUTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE SANTANDER, SALIENDO DEL CENTRO DE OLUTA DIRIGIRSE A LA COLONIA SAN MANUEL POR LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-94.89828087, lat:17.92136975}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 239224.27 | 239224.27 | 239224.27 | 239224.27 | 239224.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOV/OP/FAISMUN/2024/0032, contratista:ELDA GRAFIRA TINOCO CABAÑAS, convocante:MUNICIPIO DE OLUTA VER, monto:239224.27, importe_modificado:239224.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2460349/proyecto_INICIO, 2460349/proyecto_PROCESO, 2460349/proyecto_FIN, 2460349/proyecto_INICIO, 2460349/proyecto_PROCESO, 2460349/proyecto_FIN, 2460349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460355 | Proyecto de inversión | 770085.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770085.29, modificado:770085.29}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 24 DE FEBRERO EL TEJON AGEB 3011600010098 ENTRE INDEPENDENCIA Y FINAL DE CALLE, COLONIA SAN MANUEL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OLUTA, VER. - 174657 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 116 | Oluta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oluta | 174657 | S | 79 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA SAN MANUEL, 96160 OLUTA, OLUTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , SALIENDO DEL CENTRO DE OLUTA DIRIGIRSE A LA COLONIA SAN MANUEL POR LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LAS CAL, lon:-94.89908812, lat:17.92204663}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 770085.29 | 770085.29 | 770085.29 | 770085.29 | 770085.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOV/OP/FAISMUN/2024/0029, contratista:VICTOR MORA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OLUTA VER, monto:770085.29, importe_modificado:770085.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2460355/proyecto_INICIO, 2460355/proyecto_FIN, 2460355/proyecto_PROCESO, 2460355/proyecto_FIN, 2460355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457304 | Proyecto de inversión | 301475.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301475.42, modificado:301475.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA, INCLUYE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3 ENTRE AVENIDA 2 Y 4 EN LA LOCALIDAD DE TOZONGO. - 362718 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 362718 | S | 804 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.75, meta_modificada:165.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:30, direccion:CALLE TRES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TOZONGO, 94140 TOZONGO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA CUATRO Y AVENIDA DOS, AVENIDA UNO LA LOCALIDAD DE TOZONGO SE ENCUENTRA A A 2.7 KILÓMETROS DE DIST, lon:-97.05957522, lat:19.10159889}} | 2024-11-18 | 2024-12-26 | 301475.42 | 301475.42 | 301475.42 | 301475.42 | 301475.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470046, contratista:VERONICA SANCHEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:301475.42, importe_modificado:301475.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.75}} | {2457304/proyecto_INICIO, 2457304/proyecto_FIN, 2457304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458084 | Proyecto de inversión | 487816.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487816.27, modificado:487816.27}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL TRAMO DEL KM 5 AL CAMINO QUE CONDUCE A LA COLMENA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. - 366959 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 145 | Soconusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soconusco | 366959 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO KILOMETRO 5 +000 HIPOLITO LANDEROS-LA VIRGEN - COLMENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO LA COLMENA, 96175 LA COLMENA, SOCONUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CAMINO INICIA A 1.5 KM , lon:-94.8382836, lat:17.99312025}} | 2024-11-18 | 2024-12-08 | 487816.27 | 487816.27 | 487816.27 | 487816.27 | 487816.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SOCONUSCO/2024301450014, contratista:YAZMIN CABRERA OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER., monto:487816.27, importe_modificado:487816.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2458084/proyecto_INICIO, 2458084/proyecto_PROCESO, 2458084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458842 | Proyecto de inversión | 493823.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493823.5, modificado:493823.5}} | MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN PRIMARIA REVOLUCION, CLAVE 30EPR2907O, HERMEGILDO GALEANA, GUTIERREZ ZAMORA - 370820 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 370820 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.74, meta_modificada:169.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA, 93553 HERMENEGILDO GALEANA, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE A LADO DEL KINDER Y CALLE ENFRENTE DEL TELEBACHILLERATO, EN PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 30E, lon:-97.15495411, lat:20.46448783}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 493823.5 | 493823.5 | 493823.5 | 493823.5 | 493823.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-AD-2024300690105, contratista:FABIOLA DEL CONSUELO LOPEZ GALICIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:428579.7, importe_modificado:493823.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.74}} | {2458842/proyecto_INICIO, 2458842/proyecto_FIN, 2458842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458877 | Proyecto de inversión | 338635.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338635.73, modificado:338635.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOLINILLOS, MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER. - 370979 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 107 | Las Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Las Minas | 370979 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOLINILLOS - CARBONERAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA LAS MINAS, 93740 MOLINILLO, LAS MINAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO A MOLINILLOS Y TERRACERIA CAMINO A CARBONERAS, lon:-97.12924734, lat:19.71077397}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 338635.73 | 338635.73 | 338635.73 | 338635.73 | 338635.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MLMV/FAISMUN/2024/30/107/0014, contratista:MAVISE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS MINAS, VER., monto:338635.73, importe_modificado:338635.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2458877/proyecto_INICIO, 2458877/proyecto_FIN, 2458877/proyecto_PROCESO, 2458877/proyecto_FIN, 2458877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459617 | Proyecto de inversión | 876174.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876174.88, modificado:876174.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO PALO QUEMADO RINCON SALCOTLA EN LA LOCALIDAD DE PALO QUEMADO - 97404 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 179 | Tlacotepec de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Mejía | 97404 | S | 40 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.34, meta_modificada:1.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO PALO QUEMADO - RINCON SALCOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 340 RANCHERIA , 94080 PALO QUEMADO, TLACOTEPEC DE MEJÍA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PALO QUEMADO Y CAMINO RINCON SALCOTLA, LA REHABI, lon:-96.830882, lat:19.187189}} | 2024-06-06 | 2024-12-31 | 876174.88 | 876174.88 | 876174.88 | 876174.88 | 876174.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/ITP-FAISMUN2024/0011, contratista:LOS ÚNICOS DEL PUERTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA VER, monto:876174.88, importe_modificado:876174.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.34}} | {2459617/proyecto_FIN, 2459617/proyecto_PROCESO, 2459617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459626 | Proyecto de inversión | 846407.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846407.28, modificado:846407.28}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CHICONQUIAQUILLO DEL KM 0.000 AL KM. 0.718 EN TRAMOS AISLADOS, INCLUYE CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 100346 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 100346 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada:0.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN DEL PARRAL - CHICONQUIAQUILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 430 PUEBLO CUAUTITLÁN DEL PARRAL, 93900 CUAUTITLÁN DEL PARRAL, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDE, lon:-96.732647, lat:19.843165}} | 2024-05-03 | 2024-06-16 | 846407.28 | 846407.28 | 846407.28 | 846407.28 | 846407.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970025-FAISMUNDF-2024/0025, contratista:ZAIRA JAMILETH ABURTO RAMIREZ, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:846407.28, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.43}} | {2459626/proyecto_PROCESO, 2459626/proyecto_INICIO, 2459626/proyecto_FIN, 2459626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459628 | Proyecto de inversión | 502845.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502845.33, modificado:502845.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PLATÓN SÁNCHEZ DIFERENTES COLONIAS. - 101145 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 129 | Platón Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Platón Sánchez | 101145 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:611.8, meta_modificada:611.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE TODAS LAS CALLES Y CALLEJONES DE LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA TODAS LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, 92130 PLATÓN SÁNCHEZ, PLATÓN SÁNCHEZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTR, lon:-98.37501912, lat:21.27512323}} | 2024-10-07 | 2024-12-30 | 502845.33 | 502845.33 | 502845.33 | 502845.33 | 502845.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SH-AD-2024301290025, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ, monto:502845.33, importe_modificado:502845.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:611.8}} | {2459628/proyecto_PROCESO, 2459628/proyecto_INICIO, 2459628/proyecto_FIN, 2459628/proyecto_INICIO, 2459628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459636 | Proyecto de inversión | 382013.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382013.28, modificado:380245.23}} | REHABILITACION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE J. GPE. RODRIGUEZ. - 102236 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Úrsulo Galván | 102236 | S | 408 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ DESPOBLADO, 91663 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (DESPOBLADO), URSULO GALVÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE ENTRONQUE A MONTE, lon:-96.41503208, lat:19.42140234}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 380245.23 | 380245.23 | 380245.23 | 380245.23 | 380245.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUG/AD/FAISMUN/2024/0008, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTRICAS E HIDRAULICAS EL LIMONCITO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN, VER., monto:380245.23, importe_modificado:380245.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2459636/proyecto_PROCESO, 2459636/proyecto_FIN, 2459636/proyecto_INICIO, 2459636/proyecto_FIN, 2459636/proyecto_INICIO, 2459636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:SE REPORTA PAGADO AL 100% (AVANCE FINANCIERO) Y EL AVANCE FÍSICO AL 0%, VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402459650 | Proyecto de inversión | 670340.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670340.49, modificado:670340.49}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR ALFONSO ARROYO FLORES DE LA LOCALIDAD NUEVO OJITE - 105201 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Espinal | 105201 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EJIDO LOCALIDAD NUEVO OJITE, 93180 NUEVO OJITE, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA COMALTECO A POZA LARGA MIRADORES Y , UBICADA EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CARRETERA DE COM, lon:-97.47475574, lat:20.21715406}} | 2024-08-09 | 2024-10-07 | 670340.49 | 670340.49 | 670340.49 | 670340.49 | 670340.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0032-C-012, contratista:ALFREDO CASTILLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:670340.5, importe_modificado:670340.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2459650/proyecto_FIN, 2459650/proyecto_INICIO, 2459650/proyecto_PROCESO, 2459650/proyecto_FIN, 2459650/proyecto_INICIO, 2459650/proyecto_PROCESO, 2459650/proyecto_FIN, 2459650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460447 | Proyecto de inversión | 920554 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920554.0, modificado:920554.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE CUJULIAPAN,EL MOSQUITO,VISTA HERMOSA,MACALLAS, PALO BLANCO Y LAS GARZAS - 182869 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Isla | 182869 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:307, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CUJULUAPAN EL GUAYABO, 95658 CUJULUAPAN (EL GUAYABO), ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE FRANCISCO I. MADERO OBRAS QUE SE REALIZARAN EN , lon:-95.60654716, lat:18.1725769}} | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 920554 | 920554 | 920554 | 920554 | 920554 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0039-2024, contratista:MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:920554.0, importe_modificado:920554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2460447/proyecto_INICIO, 2460447/proyecto_PROCESO, 2460447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450365 | Proyecto de inversión | 914532.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914532.49, modificado:914532.49}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE DESVIACION NUEVA REFORMA PROGRESO DE JUAREZ DEL KM 0.000 AL KM 0.940 EN TRAMOS AISLADOS, INCLUYE CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 72996 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 72996 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.66, meta_modificada:0.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA REFORMA - PROGRESO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 940 PUEBLO PROGRESO DE JUAREZ, 93900 PROGRESO DE JUÁREZ, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO NU, lon:-96.79325, lat:19.811981}} | 2024-03-22 | 2024-05-05 | 914532.49 | 914532.49 | 914532.49 | 914532.49 | 914532.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970007-FAISMUNDF-2024/0007, contratista:MARIO EDUARDO TRINIDAD TOLEDO, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:914532.49, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.66}} | {2450365/proyecto_PROCESO, 2450365/proyecto_FIN, 2450365/proyecto_INICIO, 2450365/proyecto_PROCESO, 2450365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450372 | Proyecto de inversión | 1934838.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1934838.43, modificado:1934838.43}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR CRUZ BLANCA DEL KM 0.000 AL KM 3.120, EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 74381 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 74381 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.65, meta_modificada:2.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO MIRAMAR - CRUZ BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 65 PUEBLO MIRAMAR, 93900 MIRAMAR, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL REVESTIMIENTO SE REALIZA EN EL TRAMO DEL CAMINO MIRAMAR A CRUZ BLAN, lon:-96.742999, lat:19.821787}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 1934838.43 | 1934838.43 | 1934838.43 | 1934838.43 | 1934838.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970006-FAISMUNDF-2024/0006, contratista:JOSE CARLOS HERNANDEZ GALICIA, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:1934838.43, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.65}} | {2450372/proyecto_INICIO, 2450372/proyecto_FIN, 2450372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434776 | Proyecto de inversión | 177552.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177552.26, modificado:177552.26}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ANGEL CARBAJAL BERNAL ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN VELAZCO Y PROPIEDAD PRIVADA, COL. MECÁNICOS DE PISO, POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 314002 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 314002 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.18, meta_modificada:113.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL CARBAJAL BERNAL INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS DE PISO, 93210 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN VELAZCO Y , LA CALLE ANEGL CARBAJAL BERNAL EN TRE , lon:-97.43234279, lat:20.55624877}} | 2024-09-16 | 2024-12-31 | 177552.26 | 177552.26 | 177552.26 | 177552.26 | 177552.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/AD-0006, contratista:MAXIMINA BLAS PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:177552.26, importe_modificado:177552.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.18}} | {2434776/proyecto_INICIO, 2434776/proyecto_FIN, 2434776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434781 | Proyecto de inversión | 387532.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387532.65, modificado:387532.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CANAL ORO VERDE DE LA COLONIA PANTEPEC. - 314015 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 314015 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PANTEPEC, 92733 ÁLAMO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE HERMANOS SERDÁN Y CALLE CANAL ORO VERDE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CANAL, lon:-97.66727913, lat:20.91546278}} | 2024-09-17 | 2024-10-31 | 387532.65 | 387532.65 | 387532.65 | 387532.65 | 387532.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-AD-FAISMUN-2024301600060-C007, contratista:GERARDO GUERRERO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:387532.65, importe_modificado:387532.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}} | {2434781/proyecto_FIN, 2434781/proyecto_PROCESO, 2434781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302439794 | Acción | 409218.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409218.8, modificado:409218.8}} | CREACION DE LA NORMATIVIDAD DE LA BIBLIOTECA, DIRECCION DE EDUCACION, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCION DE ARCHIVO Y DIRECCION DE PATRIMONIO - 81590 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 81590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.656311, lat:18.613272}} | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 409218.8 | 409218.8 | 409218.8 | 409218.8 | 409218.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTV2024301780039, contratista:BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES SC, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:409218.8, importe_modificado:409218.8}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:5.0}} | {2439794/proyecto_INICIO, 2439794/proyecto_FIN, 2439794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402447848 | Proyecto de inversión | 1881685.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1881685.2, modificado:1868678.99}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOTALPAN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TLACOTALPAN - 370297 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 370297 | S | 5582 | 9024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:AVENIDA VENISTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA , 95460 TLACOTALPAN, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE ANDADOR FELICIANO NOEL Y ANDADOR GENERAL ANAYA, CARRETERA ALVARADO A COSAMALOPAN ESTE PROYECTO SE UBICA EN AV, lon:-95.65675243, lat:18.61170165}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 1868678.99 | 1868678.99 | 1868678.99 | 1868678.99 | 1868678.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:370297, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN SALUD, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:1868678.99, importe_modificado:1868678.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447848/proyecto_INICIO, 2447848/proyecto_FIN, 2447848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402447869 | Proyecto de inversión | 2756685.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2756685.2, modificado:2743898.99}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉDICO ESPECIALIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAQUILPAN VISTA HERMOSA, , EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TLAQUILPAN - 370552 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Veracruz | 370552 | S | 31406 | 28869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO TEHUIPANGO - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN COLONIA , 94806 VISTA HERMOSA, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN CARRETERA TEHUIPANGOVISTA , lon:-97.12880769, lat:18.59131677}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 2743898.99 | 2743898.99 | 2743898.99 | 2743898.99 | 2743898.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:370552, contratista:LABORATORIOS SAAV, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, monto:2743898.99, importe_modificado:2743898.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447869/proyecto_INICIO, 2447869/proyecto_FIN, 2447869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Corregir el importe Modificado, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | VER240402458160 | Proyecto de inversión | 1499148.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499148.62, modificado:1499148.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCION Y LOSA ALCANTARILLA EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLES NARCISO MENDOZA Y MELCHOR OCAMPO, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 367292 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 367292 | S | 43 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO TEPETZINTLA, 92530 TEPETZINTLA, TEPETZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLES NARCISO MEN, lon:-97.85402256, lat:21.16959813}} | 2024-11-20 | 2024-12-15 | 1499148.62 | 1499148.62 | 1499148.62 | 1499148.62 | 1499148.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FAISMUN-13P-2024301670001, contratista:IRAZEMA AMADA JIMENEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, monto:1499148.62, importe_modificado:1499148.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2458160/proyecto_FIN, 2458160/proyecto_PROCESO, 2458160/proyecto_FIN, 2458160/proyecto_PROCESO, 2458160/proyecto_INICIO, 2458160/proyecto_PROCESO, 2458160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458175 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA COMUNIDAD COSAMALOAPAN. - 367344 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 367344 | S | 240 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.23, meta_modificada:821.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE ANGELES COLONIA LOS ANGELES, 95394 COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BOULEVARD SAN CRISTOBAL Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE CUAUHTEMOC SEGUNDO ACCESO DESDE EL TERRABLEN DEL BOULEVARD, lon:-95.809447, lat:18.349988}} | 2024-07-29 | 2024-09-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450009, contratista:GONZALEZ BAJANDO DOMINGO, convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.23}} | {2458175/proyecto_INICIO, 2458175/proyecto_PROCESO, 2458175/proyecto_INICIO, 2458175/proyecto_FIN, 2458175/proyecto_PROCESO, 2458175/proyecto_FIN, 2458175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459663 | Proyecto de inversión | 1266194 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1266194.0, modificado:1266194.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL BOSQUE DE LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 106276 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 106276 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:21, direccion:CALLE EL BOSQUE PUEBLO VISTA HERMOSA, 93675 VISTA HERMOSA, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO A VISTA HERMOSA Y , EL DRENAJE SANITARIO SE CONSTRUIRA EN LA CALLE EL BOSQUE QUE ESTA SUBIENDO POR EL CA, lon:-97.298501, lat:19.731952}} | 2024-05-23 | 2024-08-16 | 1266194 | 1266194 | 1266194 | 1266194 | 1266194 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/46, contratista:GILDARDO HERRERA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1429964.12, importe_modificado:1266194.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:653.0}} | {2459663/proyecto_INICIO, 2459663/proyecto_PROCESO, 2459663/proyecto_FIN, 2459663/proyecto_PROCESO, 2459663/proyecto_FIN, 2459663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459670 | Proyecto de inversión | 7068996 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7068996.0, modificado:7068996.0}} | 2024300800109 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE POTRERILLO - 373634 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 80 | Ixhuatlán del Café | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán del Café | 373634 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3547.0, meta_modificada:3547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:13, direccion:BRECHA TRAMO RIO JAMAPA IXHUATEQUILLA - POTRERILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO TLAMATOCA POTRERILLO, 94186 TLAMATOCA POTRERILLO, IXHUATLÁN DEL CAFÉ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ, lon:-96.93551165, lat:19.0694983}} | 2024-11-12 | 2024-12-28 | 7068996 | 7068996 | 7068996 | 7068996 | 7068996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FAISMUN/2024/080/0109, contratista:JORGE EMMANUEL GARCIA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL CAFE, monto:7068996.0, importe_modificado:7068996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3547.0}} | {2459670/proyecto_FIN, 2459670/proyecto_PROCESO, 2459670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459672 | Proyecto de inversión | 569785.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569785.84, modificado:569785.84}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLOGACIÓN VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. - 107011 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 107011 | S | 327 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:50, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO EL TERRERO, 91643 EL TERRERO, EMILIANO ZAPATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO, lon:-96.7998246, lat:19.53618235}} | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 569785.84 | 569785.84 | 569785.84 | 569785.84 | 569785.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650026, contratista:COMPLEMENTOS TECNOLOGICOS DE VERACRUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:499757.37, importe_modificado:569785.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:197.0}} | {2459672/proyecto_INICIO, 2459672/proyecto_PROCESO, 2459672/proyecto_FIN, 2459672/proyecto_PROCESO, 2459672/proyecto_FIN, 2459672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459678 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:384985.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA PRIVADA LAS BUGAMBILIAS DE LA COLONIA COFRADIA DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 107340 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 107340 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.25, meta_modificada:0.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:14, direccion:CALZADA BUGAMBILIAS PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 93671 MIGUEL HIDALGO, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LUZ SE HARA EN UNA PARTE DE LA CALLE BUGAMBILIAS EN LA SALIDA DE MIGUEL HIDALGO EN LA CO, lon:-97.281091, lat:19.747847}} | 2024-08-14 | 2024-10-05 | 384985 | 384985 | 384985 | 384985 | 384985 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/79, contratista:ADRIANA NAREDO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:384984.5, importe_modificado:384985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.25}} | {2459678/proyecto_FIN, 2459678/proyecto_INICIO, 2459678/proyecto_FIN, 2459678/proyecto_PROCESO, 2459678/proyecto_FIN, 2459678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450385 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:960137.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO CON CLAVE 30ETH0468Z EN LA LOCALIDAD DE POZO MATA RAMÍREZ - 77743 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 126 | Paso de Ovejas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Paso de Ovejas | 77743 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO POZO MATA RAMÍREZ, 91674 POZO DE MATA RAMÍREZ, PASO DE OVEJAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE POZO MATA RAMIREZ EN EL TELEBACHILLERATO DE LA L, lon:-96.40895, lat:19.200551}} | 2024-08-08 | 2024-10-08 | 960137.53 | 960137.53 | 960137.53 | 960137.53 | 960137.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PASOOV-FAISMUN-IR-2024301260015, contratista:CONCERA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS, monto:960137.53, importe_modificado:960137.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2450385/proyecto_PROCESO, 2450385/proyecto_FIN, 2450385/proyecto_INICIO, 2450385/proyecto_PROCESO, 2450385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450388 | Proyecto de inversión | 544102.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544102.94, modificado:544102.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 4 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE 3 LEONA VICARIO, 1 LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 79508 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 79508 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:11, direccion:CALLE MADERO PUEBLO LEONA VICARIO, 93900 LEONA VICARIO, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA 3 EN LEONA VICARIO EN CALLES MADERO MORELOS Y ZARAGOZA Y LA OTRA SE ENCUENTRA EN LA AURORA CALLE HI, lon:-96.8025, lat:19.852953}} | 2024-05-02 | 2024-06-20 | 544102.94 | 544102.94 | 544102.94 | 544102.94 | 544102.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-2024301970013-FAISMUNDF-2024/0013, contratista:MASSTER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:544102.94, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2450388/proyecto_INICIO, 2450388/proyecto_FIN, 2450388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450391 | Proyecto de inversión | 1182490.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1182490.56, modificado:1182490.56}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA MATAMBA, MUNICIPIO DE JAMAPA, VERACRUZ - 80898 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 90 | Jamapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jamapa | 80898 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.0, meta_modificada:898.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:25, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO LA MATAMBA HIGUERA DE LAS RAÍCES, 94267 LA MATAMBA (HIGUERA DE LAS RAÍCES), JAMAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO ALVAREZ, CALLE ALEMAN CALLE PRINCIPAL Q, lon:-96.30084955, lat:19.02020087}} | 2024-05-20 | 2024-07-05 | 1182490.56 | 1182490.56 | 1182490.56 | 1182490.56 | 1182490.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/IR/2024-30-090-0015, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VERACRUZ, monto:1182490.56, importe_modificado:1182490.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.23}} | {2450391/proyecto_INICIO, 2450391/proyecto_PROCESO, 2450391/proyecto_INICIO, 2450391/proyecto_FIN, 2450391/proyecto_PROCESO, 2450391/proyecto_FIN, 2450391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450397 | Proyecto de inversión | 680118.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680118.8, modificado:679563.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN BARRIO EL CALICHE, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 81705 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 83 | Ixhuatlán de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán de Madero | 81705 | S | 725 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.5, meta_modificada:435.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO IXHUATLAN DE MADERO, 92680 IXHUATLÁN DE MADERO, IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y , CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO, lon:-98.0099286, lat:20.6915081}} | 2024-05-05 | 2024-12-31 | 679563.3 | 679563.3 | 679563.3 | 679563.3 | 679563.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-FAISMUN-2024-30-083-0004, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DE MADERO, monto:679563.3, importe_modificado:679563.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.5}} | {2450397/proyecto_FIN, 2450397/proyecto_PROCESO, 2450397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402515139 | Proyecto de inversión | 229999.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229999.35, modificado:229999.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION EL DURAZNO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 2024300720124 | N | 0 | 0 | 4622 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.82, meta_modificada:162.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:calle prolongacion duraznos, lon:-98.48183, lat:20.54178}} | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 229999.35 | 229999.35 | 229999.35 | 229999.35 | 229999.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720124, contratista:GRUPO VALENCIA INGENIERIA CIVIL Y OBRA PESADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:229999.35, importe_modificado:229999.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.82}} | {2515139/proyecto_FIN, 2515139/proyecto_PROCESO, 2515139/proyecto_FIN, 2515139/proyecto_PROCESO, 2515139/proyecto_INICIO, 2515139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No coinside el Nombre de la Obra, trimestre:4.0, usuario:raymundovargasbad, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402450417 | Proyecto de inversión | 866460.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866460.5, modificado:866460.5}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CALLE RAFAEL BAIZABAL JUÁREZ ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE NICOLÁS REBOLLEDO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA CARRIZAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. - 84605 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 84605 | S | 113 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:14, direccion:CALLE RAFAEL BAIZABAL JUÁREZ PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA EL CARRIZAL, 91630 VILLA EMILIANO ZAPATA (EL CARRIZAL), EMILIANO ZAPATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LÁZARA CÁRDENAS Y CALLE NICOLÁS REBOLLEDO, CALLE VENUS, lon:-96.65299308, lat:19.36757764}} | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 866460.5 | 866460.5 | 866460.5 | 866460.5 | 866460.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650001, contratista:RUBÉN GARCÍA VILLA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:799540.83, importe_modificado:866460.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {2450417/proyecto_INICIO, 2450417/proyecto_PROCESO, 2450417/proyecto_FIN, 2450417/proyecto_INICIO, 2450417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450419 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1991285.92}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMELLÓN CENTRAL DE LA CARRETERA FEDERAL XALAPA VERACRUZ CADENAMIENTO 11 760.00 AL 12 680.00, EN LA LOCALIDAD DE DOS RÍOS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. - 85077 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 85077 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE D TRAMO XALAPA - VERACRUZ KILÓMETRO 11 + 760 PUEBLO DOS RÍOS, 91640 DOS RÍOS, EMILIANO ZAPATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CAMELLÓN CENTRAL DE LA CARRETERA FEDERAL XALAPA VERACRUZ CAD, lon:-96.80126412, lat:19.48435812}} | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 1991285.92 | 1991285.92 | 1991285.92 | 1991285.92 | 1991285.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650003, contratista:RUBÉN GARCÍA VILLA, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:1599426.44, importe_modificado:1991285.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}} | {2450419/proyecto_INICIO, 2450419/proyecto_PROCESO, 2450419/proyecto_FIN, 2450419/proyecto_PROCESO, 2450419/proyecto_FIN, 2450419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450428 | Proyecto de inversión | 1096141.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096141.33, modificado:1096141.33}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE CUATRO PONIENTE Y CALLE CINCO PONEINTE DE LA LOCALIDAD DE ENTABLADERO - 87715 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espinal | 87715 | S | 1807 | 1705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO ENTABLADERO, 93197 ENTABLADERO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, UBICADA EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE EN SALIDA A LA COMUNIDA, lon:-97.55610952, lat:20.27447103}} | 2024-09-06 | 2024-11-19 | 1096141.33 | 1096141.33 | 1096141.33 | 1096141.33 | 1096141.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0016-C-007, contratista:MARCELINO DIAZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:1096143.6, importe_modificado:1096143.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.0}} | {2450428/proyecto_PROCESO, 2450428/proyecto_FIN, 2450428/proyecto_INICIO, 2450428/proyecto_FIN, 2450428/proyecto_PROCESO, 2450428/proyecto_FIN, 2450428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434936 | Proyecto de inversión | 821850.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821850.46, modificado:821850.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES - 314635 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 198 | Zacualpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacualpan | 314635 | S | 146 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATIXTACA, 92650 ATIXTACA, ZACUALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PUERTO GRANDE-ATIXTACA-TEXCATEPEC Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO ATIXTACA-TEXCATEPEC LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE AT, lon:-98.39343729, lat:20.4971489}} | 2024-07-17 | 2024-09-30 | 821850.46 | 821850.46 | 821850.46 | 821850.46 | 821850.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MZA/IR/2024301980045, contratista:SARA GUADALUPE PELCASTRE AMARO, convocante:MUNICIPIO DE ZACUALPAN, monto:821850.46, importe_modificado:821850.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2434936/proyecto_INICIO, 2434936/proyecto_PROCESO, 2434936/proyecto_FIN, 2434936/proyecto_PROCESO, 2434936/proyecto_FIN, 2434936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302440322 | Proyecto de inversión | 16478130.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.647813001E7, modificado:1.647813001E7}} | MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. TRANSISTMICA ENTRE PUENTE VEHICULAR Y CALLE ANTIGUA AL BURRO; AV. MADERO ENTRE CALLE ANTIGUA AL BURRO Y TRANSISTMICA (COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 04812024090019 | N | 0 | 0 | 13595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9467.01, meta_modificada:9467.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA, lon:-94.152186, lat:18.1308889}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 16478130.01 | 16478130.01 | 16478130.01 | 16478130.01 | 16478130.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PF-018/2024-DGCOP, contratista:PBA & CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.948861634E7, importe_modificado:1.948861634E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9467.01}} | {2440322/proyecto_INICIO, 2440322/proyecto_PROCESO, 2440322/proyecto_INICIO, 2440322/proyecto_PROCESO, 2440322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302440630 | Proyecto de inversión | 119947.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119947.02, modificado:161315.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA (PARADA DE CAMIONES) EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN CHAVARRILLO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 2024300650143 | N | 0 | 0 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.28, meta_modificada:86.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD ESTACIÓN CHAVARRILLO, lon:-96.807051, lat:19.428028}} | 2024-07-10 | 2024-09-30 | 161315.89 | 161315.89 | 161315.89 | 161315.89 | 161315.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650130;0131;0140;0142;0143, contratista:JAIME ALEJANDRO AGUILAR CALLEJAS, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:806275.05, importe_modificado:806275.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:86.28}} | {2440630/proyecto_PROCESO, 2440630/proyecto_INICIO, 2440630/proyecto_PROCESO, 2440630/proyecto_INICIO, 2440630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457402 | Proyecto de inversión | 3369279.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3369279.17, modificado:3369279.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE 3ER. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XOTEAPAN - 363260 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 363260 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.0, meta_modificada:1831.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:92, direccion:CALLE PROLONGACION ALLENDE PUEBLO XOTEAPAN, 95800 XOTEAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A AV. BENITO JUÁREZ800 METROSGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A BLV, lon:-95.265949, lat:18.43062378}} | 2024-11-10 | 2024-12-30 | 3369279.17 | 3369279.17 | 3369279.17 | 3369279.17 | 3369279.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0100, contratista:INKM INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3369279.17, importe_modificado:3369279.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1831.64}} | {2457402/proyecto_INICIO, 2457402/proyecto_PROCESO, 2457402/proyecto_FIN, 2457402/proyecto_INICIO, 2457402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457429 | Proyecto de inversión | 865400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865400.0, modificado:865400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO TLALNEZTLA MUNICIPIO DE LOS REYES VERACRUZ - 363423 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 363423 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:20, direccion:PUEBLO TLAQUETZALA, 95060 TLANESTLA, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLANESTLA Y PARA CUALQUIER ACLARACIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL ESTA UBICADA, lon:-97.03099248, lat:18.6720405}} | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 865400 | 865400 | 865400 | 865400 | 865400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370020-I3, contratista:GUSTAVO IGNACIO ORTIZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:865400.0, importe_modificado:865400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2457429/proyecto_INICIO, 2457429/proyecto_FIN, 2457429/proyecto_PROCESO, 2457429/proyecto_FIN, 2457429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457441 | Proyecto de inversión | 1684959.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684959.98, modificado:1684959.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO DEL BARRIO SAN DIEGO DE LA LOCALIDAD DE IXHUACAN DE LOS REYES, DEL MPIO. DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER. - 363524 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 79 | Ixhuacán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuacán de los Reyes | 363524 | S | 1199 | 1361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.6, meta_modificada:850.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO IXHUACAN DE LOS REYES, 91250 IXHUACÁN DE LOS REYES, IXHUACÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE H. GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN, lon:-97.11823012, lat:19.35421367}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1684959.98 | 1684959.98 | 1684959.98 | 1684959.98 | 1684959.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIRVER-FAISMUN-IROP-2024-06, contratista:EDER URIEL ZAMORA GUERRA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER, monto:1684959.98, importe_modificado:1684959.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.19}} | {2457441/proyecto_INICIO, 2457441/proyecto_PROCESO, 2457441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458229 | Proyecto de inversión | 838326 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838326.0, modificado:838326.0}} | AMPLIACION DE ELECTIFICACION EN LA COLONIA EL COCAL DE LA COMUNIDAD COSAMALOAPAN. - 367531 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 367531 | S | 90 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA CUENCA DEL PAPALOAPAN COLONIA CIPRIANO VILLASAMA, 95399 COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUENTA DEL PAPALOAPAN Y CALLE OAXACA, CALLE MEXICO EN LA COLONIA CIPRIIANO VILLASAN, lon:-95.789858, lat:18.377683}} | 2024-10-21 | 2024-12-07 | 838326 | 838326 | 838326 | 838326 | 838326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450042, contratista:GRUPO ZURI ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:838326.0, importe_modificado:838326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {2458229/proyecto_INICIO, 2458229/proyecto_PROCESO, 2458229/proyecto_FIN, 2458229/proyecto_PROCESO, 2458229/proyecto_FIN, 2458229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458239 | Proyecto de inversión | 327981.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327981.04, modificado:327981.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLEJON ANTONIO NAVA ENTRE LAS CALLES MARIANO ARISTA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SOCONUSCO, VERACRUZ. - 367599 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 145 | Soconusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soconusco | 367599 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO NAVA PUEBLO SOCONUSCO, 96170 SOCONUSCO, SOCONUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO EL CALLEJON SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-94.87900034, lat:17.96447151}} | 2024-11-18 | 2024-12-27 | 327981.04 | 327981.04 | 327981.04 | 327981.04 | 327981.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SOCONUSCO/2024301450027, contratista:SICPEF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER., monto:327981.04, importe_modificado:327981.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {2458239/proyecto_INICIO, 2458239/proyecto_PROCESO, 2458239/proyecto_FIN, 2458239/proyecto_INICIO, 2458239/proyecto_FIN, 2458239/proyecto_PROCESO, 2458239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460507 | Proyecto de inversión | 152466.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152466.2, modificado:152466.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA COLONIA DE ACTOPAN - 185919 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 179 | Tlacotepec de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Mejía | 185919 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:119.1, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:3, direccion:COLONIA ACTOPAN, 94080 ACTOPAN, TLACOTEPEC DE MEJÍA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 4 TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS 19.193865 Y 96.858477 DE LA COLONIA DE ACTOPAN DEL MUNICI, lon:-96.858477, lat:19.193865}} | 2024-08-22 | 2024-12-31 | 152466.2 | 152466.2 | 152466.2 | 152466.2 | 152466.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/ITP-FAISMUN2024/0006, contratista:ALBERTO MONRAGA LANDA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA VER, monto:614370.93, importe_modificado:614370.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2460507/proyecto_INICIO, 2460507/proyecto_FIN, 2460507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450469 | Proyecto de inversión | 1274092.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1274092.75, modificado:1274092.75}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA - 96958 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Espinal | 96958 | S | 35 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.18, meta_modificada:162.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CALLE MOCTEZUMA EJIDO BUENAVISTA, 93182 BUENAVISTA, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SERAFIN OLARTE Y CALLE TAJIN, UBICADA EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE SERAFIN OLARTE Y CALLE TAJIN A UN COSTADO DEKL CAM, lon:-97.50302934, lat:20.29679707}} | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 1274092.75 | 1274092.75 | 1274092.75 | 1274092.75 | 1274092.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0030-C-020, contratista:JOSE ARMANDO PEREZ AQUINO, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:1274092.75, importe_modificado:1274092.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.18}} | {2450469/proyecto_INICIO, 2450469/proyecto_FIN, 2450469/proyecto_INICIO, 2450469/proyecto_FIN, 2450469/proyecto_PROCESO, 2450469/proyecto_FIN, 2450469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402515179 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL CAMINO CAMARONES - TENANTITLAN | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 2024300720125 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:camino camarones-tenantitlan, lon:-98.444212, lat:20.491866}} | 2024-11-18 | 2024-12-25 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720125, contratista:MARIBEL RAMIREZ OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.6}} | {2515179/proyecto_INICIO, 2515179/proyecto_PROCESO, 2515179/proyecto_INICIO, 2515179/proyecto_FIN, 2515179/proyecto_PROCESO, 2515179/proyecto_FIN, 2515179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302435174 | Proyecto de inversión | 2774254.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2774254.53, modificado:2774254.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ADALBERTO TEJEDA EN LA LOCALIDAD DE GONZALO VÁZQUEZ VELA. - 315831 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 315831 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1451.7, meta_modificada:1451.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:CALLE ADALBERTO TEJEDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GONZALO VÁZQUEZ VELA, 94143 GONZALO VÁZQUEZ VELA, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA CUITLAHUAC, CALLE EMILIANO ZAPATA. C, lon:-97.05039074, lat:19.05715347}} | 2024-09-18 | 2024-11-05 | 2774254.53 | 2774254.53 | 2774254.53 | 2774254.53 | 2774254.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470050, contratista:VERONICA SANCHEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:2774254.53, importe_modificado:2774254.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1451.7}} | {2435174/proyecto_INICIO, 2435174/proyecto_PROCESO, 2435174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302441825 | Proyecto de inversión | 319271.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319271.96, modificado:319271.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS CAMINO RURAL EL LLANO - NARANJAL SAN JOSE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 180 | Tlachichilco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlachichilco | 2024301800215 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:12, direccion:carretera el Llano a san Jose Naranjal, Tlachichilco, Veracruz, lon:-98.153493, lat:20.572082}} | 2024-06-15 | 2024-08-04 | 319271.96 | 319271.96 | 319271.96 | 319271.96 | 319271.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL_DOP_FORTAMUN-DF_2024301800215_AD_02_C02, contratista:ANDRES MALDONADO YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, monto:319271.96, importe_modificado:319271.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2441825/proyecto_INICIO, 2441825/proyecto_FIN, 2441825/proyecto_PROCESO, 2441825/proyecto_FIN, 2441825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450273 | Proyecto de inversión | 2044820.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2044820.07, modificado:1845612.65}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ALLENDITO, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 48014 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 48014 | S | 145 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:374.88, meta_modificada:374.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1117, direccion:CAMINO TRAMO LA TABASQUEÑA - GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 890 EJIDO GUADALLUPE VICTORIA, 96980 GUADALUPE VICTORIA, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CERRO DE NANCHITAL Y CAMINO A, lon:-93.98896243, lat:17.51031426}} | 2024-10-25 | 2024-12-12 | 1845612.65 | 1845612.65 | 1845612.65 | 1845612.65 | 1845612.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LIR/0087/2024, contratista:C. VICTOR MANUEL VALENZUELA MENESES, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:1845612.65, importe_modificado:1845612.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:374.88}} | {2450273/proyecto_INICIO, 2450273/proyecto_PROCESO, 2450273/proyecto_FIN, 2450273/proyecto_PROCESO, 2450273/proyecto_FIN, 2450273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450329 | Proyecto de inversión | 1191386.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191386.22, modificado:1188827.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLA - 61359 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 83 | Ixhuatlán de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán de Madero | 61359 | S | 135 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.15, meta_modificada:527.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:84, direccion:RANCHERIA ZIMATLA, 92697 ZIMATLA, IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , DIVERSAS CALLES CONCECTADAS A LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.02999494, lat:20.64069156}} | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 1188827 | 1188827 | 1188827 | 1188827 | 1188827 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-FAISMUN-2024-30-083-0001, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DE MADERO, monto:1188827.0, importe_modificado:1188827.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.15}} | {2450329/proyecto_INICIO, 2450329/proyecto_FIN, 2450329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450384 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1060998.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA CON CLAVE 30EPR1735F EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 77639 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 126 | Paso de Ovejas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Paso de Ovejas | 77639 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO O COATEPEC, 91676 RANCHO NUEVO, PASO DE OVEJAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESCUELA PRIMERIA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-96.591197, lat:19.182559}} | 2024-08-08 | 2024-10-08 | 1060998.59 | 1060998.59 | 1060998.59 | 1060998.59 | 1060998.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PASOOV-FAISMUN-IR-2024301260014, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA JUMONTSA S.A. DE C.V., convocante:municipio de paso de ovejas, monto:1060998.59, importe_modificado:1060998.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2450384/proyecto_PROCESO, 2450384/proyecto_FIN, 2450384/proyecto_PROCESO, 2450384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450418 | Proyecto de inversión | 2001759.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2001759.71, modificado:1901759.71}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO PARA LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL Y REHABILITACION POR SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION SEGUNDA ETAPA - 84675 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Espinal | 84675 | S | 96 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE JAVIER MINA EJIDO LOCALIDAD EL ZAPOTAL, 00000 EL ZAPOTAL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE , lon:-97.46054882, lat:20.31728442}} | 2024-07-29 | 2024-11-25 | 1901759.71 | 1901759.71 | 1901759.71 | 1901759.71 | 1901759.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0004-C-044, contratista:EDUARDO TOVAR AVILA, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:1901759.71, importe_modificado:1901759.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2450418/proyecto_INICIO, 2450418/proyecto_PROCESO, 2450418/proyecto_FIN, 2450418/proyecto_PROCESO, 2450418/proyecto_INICIO, 2450418/proyecto_PROCESO, 2450418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457475 | Acción | 3113277.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3113277.78, modificado:3113277.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 363754 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3 | Acayucan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acayucan | 363754 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.913871, lat:17.948823}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 3113277.78 | 3113277.78 | 3113277.78 | 3113277.78 | 3113277.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IR/MAV/FAISMUN/2024/003/0039, contratista:XALVER CONSULTORIA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER., monto:3113277.78, importe_modificado:3113277.78}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2457475/proyecto_INICIO, 2457475/proyecto_FIN, 2457475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459011 | Proyecto de inversión | 2637722.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2637722.87, modificado:2637722.86}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 30EPR1799Q, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CHAPULTEPEC, COL. DIVISIÓN DE ORIENTE, POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 371558 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 371558 | S | 132 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DE ORIENTE, 93350 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA LA ESCUELA PRIMARIA FRA, lon:-97.46907239, lat:20.51234856}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 2637722.86 | 2637722.86 | 2637722.86 | 2637722.86 | 2637722.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0031, contratista:MACOLZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:2637722.87, importe_modificado:2637722.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.68}} | {2459011/proyecto_INICIO, 2459011/proyecto_FIN, 2459011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459767 | Proyecto de inversión | 521384.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521384.7, modificado:521384.7}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA MANUEL AZUELA CLAVE 30ETV0256P DE PACHUQUILLA - 373845 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 134 | Puente Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Puente Nacional | 373845 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:21, direccion:CALLE CALLE ATRÁS DEL CAMPO DE LA LOCALIDAD PUEBLO PACHUQUILLA, 91657 PACHUQUILLA, PUENTE NACIONAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE ATRÁS DEL CAMPO DE LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUN, lon:-96.61278601, lat:19.23795562}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 521384.7 | 521384.7 | 521384.7 | 521384.7 | 521384.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PN/FAISMUN/IR-24/2024301340111, contratista:TERESA FALFAN ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, monto:521384.7, importe_modificado:521384.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2459767/proyecto_INICIO, 2459767/proyecto_PROCESO, 2459767/proyecto_FIN, 2459767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459777 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CUAJILOTE - 373862 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 134 | Puente Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puente Nacional | 373862 | S | 158 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO EL CUAJILOTE, 91658 EL CUAJILOTE, PUENTE NACIONAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA, lon:-96.5787962, lat:19.30379965}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PN/FAISMUN/IR-24/2024301340116, contratista:JOSE MANUEL MARTINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2459777/proyecto_INICIO, 2459777/proyecto_PROCESO, 2459777/proyecto_FIN, 2459777/proyecto_PROCESO, 2459777/proyecto_FIN, 2459777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459792 | Proyecto de inversión | 970052.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970052.82, modificado:970052.82}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE CHICO - 119283 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Espinal | 119283 | S | 88 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD ZAPOTE CHICO - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 90 EJIDO LOCALIDAD ZAPOTE CHICO, 93180 FINCA JUAN FERNÁNDEZ, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO HACIAM LAS PARCELAS Y , , lon:-97.56113695, lat:20.33239053}} | 2024-09-23 | 2024-12-06 | 970052.82 | 970052.82 | 970052.82 | 970052.82 | 970052.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0042-C-002, contratista:MAXIMINA BLAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:970052.82, importe_modificado:970052.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2459792/proyecto_PROCESO, 2459792/proyecto_INICIO, 2459792/proyecto_FIN, 2459792/proyecto_INICIO, 2459792/proyecto_FIN, 2459792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460583 | Proyecto de inversión | 1577452.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1577452.12, modificado:1577452.12}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE DOS ORIENTE Y CALLE CINCO ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE ENTABLADERO - 189046 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espinal | 189046 | S | 1807 | 1705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO ENTABLADERO, 93197 ENTABLADERO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE, UBICADA EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE ENTABLADE, lon:-97.54703292, lat:20.27496417}} | 2024-09-02 | 2024-12-30 | 1577452.12 | 1577452.12 | 1577452.12 | 1577452.12 | 1577452.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0050-C-016, contratista:MARCELINO DIAZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:1577456.47, importe_modificado:1577456.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2460583/proyecto_FIN, 2460583/proyecto_INICIO, 2460583/proyecto_PROCESO, 2460583/proyecto_FIN, 2460583/proyecto_PROCESO, 2460583/proyecto_INICIO, 2460583/proyecto_PROCESO, 2460583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460592 | Proyecto de inversión | 1858764.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858764.43, modificado:1858764.43}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. - 376214 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 145 | Soconusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soconusco | 376214 | S | 210 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1415.0, meta_modificada:1415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:110, direccion:CALLE SAN PATRICIO FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, 96170 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, SOCONUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SAN FELIPE DE JESUS Y CALLE SANTA ANA, CAMINO SOCONUSCO FRENTE AL DOMO DE USOS MULTIPLES DEL, lon:-94.89147814, lat:17.97116759}} | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 1858764.43 | 1858764.43 | 1858764.43 | 1858764.43 | 1858764.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SOCONUSCO/2024301450034, contratista:SICPEF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER., monto:1858764.43, importe_modificado:1858764.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1415.0}} | {2460592/proyecto_INICIO, 2460592/proyecto_PROCESO, 2460592/proyecto_FIN, 2460592/proyecto_INICIO, 2460592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450495 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:834706.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 106290 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 106290 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO, 93675 SAN ISIDRO, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LUZ SE HARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ISIDRO ENTRANDO ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE SAN ISID, lon:-97.29064197, lat:19.70745674}} | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 834706 | 834706 | 834706 | 834706 | 834706 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/70, contratista:ARTURO CARRIZO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:779127.0, importe_modificado:834706.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.39}} | {2450495/proyecto_PROCESO, 2450495/proyecto_FIN, 2450495/proyecto_PROCESO, 2450495/proyecto_INICIO, 2450495/proyecto_PROCESO, 2450495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450500 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470000.0, modificado:1453964.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE EL PORVENIR DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 107025 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 107025 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:70.0, meta_modificada:0.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:21, direccion:CALLE ENRIQUE FLORES MAGON PUEBLO VISTA HERMOSA, 93675 VISTA HERMOSA, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LUZ SE HARA EN LA CALLE ENRIQUE FLORES MAGON BAJANDO POR LA CASA DEL CAMPESINO Y SA, lon:-97.289098, lat:19.738002}} | 2024-06-16 | 2024-08-24 | 1453964 | 1453964 | 1453964 | 1453964 | 1453964 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ-DOP-2024/44, contratista:ADRIANA NAREDO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:1468531.74, importe_modificado:1453964.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.67}} | {2450500/proyecto_INICIO, 2450500/proyecto_PROCESO, 2450500/proyecto_FIN, 2450500/proyecto_PROCESO, 2450500/proyecto_FIN, 2450500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302435410 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE BENJAMÍN FRANKLIN ENTRE CINCO DE MAYO E INDEPENDENCIA CALLE PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA ENTRE C. BENJAMÍN FRANKLIN Y CAMINO A SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE - 317085 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 85 | Ixtaczoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtaczoquitlán | 317085 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2347.48, meta_modificada:2347.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE BENJAMIN FRANKLIN BARRIO CAMPO GRANDE, 94456 CAMPO GRANDE, IXTACZOQUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE PROLONGACION DE INDEPENCIA, SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA DE SAN JOSE, lon:-97.006955, lat:18.824267}} | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300850022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAMNIA, S.A. DE C,V,, convocante:H AYUNTAMIENTO DE IXTACZOQUITLAN VER., monto:1970717.04, importe_modificado:1970717.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2347.48}} | {2435410/proyecto_INICIO, 2435410/proyecto_PROCESO, 2435410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION YA QUE SE REPROGRAMO PARA EL SIGUIENTE ANO PARA PODER APERTURAR OTRA OBRA, trimestre:4.0, usuario:bladimirgarcias, fecha:2025-01-02}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450758 | Proyecto de inversión | 869560.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869560.8, modificado:867860.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE VIEJO - 164470 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 164470 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.59, meta_modificada:667.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA TRAPICHE VIEJO, 94959 TRAPICHE VIEJO, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL CAMPO DEPOR, lon:-96.946615, lat:18.843267}} | 2024-07-24 | 2024-09-24 | 867860.5 | 867860.5 | 867860.5 | 867860.5 | 867860.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140038, contratista:ANTONIO AVILA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:867860.5, importe_modificado:867860.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.59}} | {2450758/proyecto_INICIO, 2450758/proyecto_FIN, 2450758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450764 | Proyecto de inversión | 238417.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238417.19, modificado:238417.19}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO FRATERNIDAD - 164912 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 164912 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.89, meta_modificada:267.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:CALLE SIN NOMBRE 0 COLONIA SAN ANTONIO FRATERNIDAD, 94954 SAN LUIS, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO ENTRE EL ROBLE Y VENTA PARADA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA, lon:-96.846051, lat:18.849854}} | 2024-10-01 | 2024-12-02 | 238417.19 | 238417.19 | 238417.19 | 238417.19 | 238417.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140066, contratista:ROBERTO AVILA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:238417.19, importe_modificado:238417.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.45}} | {2450764/proyecto_INICIO, 2450764/proyecto_PROCESO, 2450764/proyecto_INICIO, 2450764/proyecto_FIN, 2450764/proyecto_PROCESO, 2450764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450924 | Proyecto de inversión | 96284.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96284.44, modificado:96284.44}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA, INCLUYE CARCAMO I DE CAPTACION, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE CHUMATLAN VERACRUZ. 2024300640081 - 187524 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 64 | Chumatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chumatlán | 187524 | S | 80 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.94, meta_modificada:50.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL ZAPOTE, 93040 EL ZAPOTE, CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ Y CALLE FOLRES MAGON, UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AUN COSTADO DE LA ESCUE, lon:-97.58628984, lat:20.21386992}} | 2024-11-07 | 2024-12-06 | 96284.44 | 96284.44 | 96284.44 | 96284.44 | 96284.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCU-AD-FAISMUN/2024300640081, contratista:JOCAVET DOLORES MENDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHUMATLAN, VER., monto:96284.44, importe_modificado:96284.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.94}} | {2450924/proyecto_INICIO, 2450924/proyecto_PROCESO, 2450924/proyecto_INICIO, 2450924/proyecto_FIN, 2450924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457558 | Proyecto de inversión | 838374.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838374.93, modificado:838374.93}} | CONSTRIUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE LAS FLORES - 364312 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 364312 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:33, direccion:PUEBLO LOMA DE LAS FLORES, 93646 LOMA DE LAS FLORES, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE FINAL DE LA CALLE, TOMANDO COMO REFERENCIA EL AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE NOS DIRIGUIMOS HACI , lon:-97.04853, lat:20.028693}} | 2024-11-25 | 2024-12-23 | 838374.93 | 838374.93 | 838374.93 | 838374.93 | 838374.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020180, contratista:JOSE ARMANDO CONDE HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:838374.93, importe_modificado:838374.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}} | {2457558/proyecto_INICIO, 2457558/proyecto_FIN, 2457558/proyecto_PROCESO, 2457558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458288 | Proyecto de inversión | 4557017.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4557017.22, modificado:4557017.22}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES VICENTE SUAREZ, MARIANO ESCOBEDO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, JOSE AZUETA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE CHICOLA. - 367796 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 367796 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3299.4, meta_modificada:3299.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CHICOLA, 94420 CHICOLA, MARIANO ESCOBEDO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JOSE AZUETA, CALLE VICENTE SUAREZ SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARI, lon:-97.10884924, lat:18.90250827}} | 2024-06-19 | 2024-09-26 | 4557017.22 | 4557017.22 | 4557017.22 | 4557017.22 | 4557017.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0064, contratista:C. LIDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:4557017.22, importe_modificado:4557017.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3299.4}} | {2458288/proyecto_INICIO, 2458288/proyecto_PROCESO, 2458288/proyecto_FIN, 2458288/proyecto_PROCESO, 2458288/proyecto_FIN, 2458288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459826 | Proyecto de inversión | 487584.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487584.06, modificado:487584.06}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD EL OJOCHAL - 120821 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 120821 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:27, direccion:EJIDO EL OJOCHAL, 95300 EL OJOCHAL, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL CD. ALEMANTIERRA BLANCA. EN EL KM. 145 . JUNTO A LA PRIMARIA HERIBERTO JARAS., lon:-96.24244241, lat:18.33699399}} | 2024-08-01 | 2024-10-30 | 487584.06 | 487584.06 | 487584.06 | 487584.06 | 487584.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070014, contratista:ALEJANDRO MARTIN BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:487584.06, importe_modificado:487584.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.0}} | {2459826/proyecto_INICIO, 2459826/proyecto_FIN, 2459826/proyecto_PROCESO, 2459826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459844 | Proyecto de inversión | 729773.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729773.39, modificado:729773.39}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE PEREZ Y JIMENEZ A LA BARRANCA - 374362 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 374362 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA BARRANCA - PEREZ Y JIMENEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHO LA BARRANCA, 95468 LA BARRANCA, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CARRETERA TLACOTALPAN-COSAMALOAPAN Y CAMINO LA BARR, lon:-95.7051206, lat:18.561315}} | 2024-11-28 | 2024-12-19 | 729773.39 | 729773.39 | 729773.39 | 729773.39 | 729773.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780037, contratista:CONSTRUCTORA NAGTUK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:729773.39, importe_modificado:729773.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2459844/proyecto_INICIO, 2459844/proyecto_PROCESO, 2459844/proyecto_FIN, 2459844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459847 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA Y ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, ESTADIO AMADO NERVO, EN LA COLONIA AMADO NERVO, MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ. - 374365 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 128 | Perote | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Perote | 374365 | S | 25471 | 16980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA AMADO NERVO, 91274 PEROTE, PEROTE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSEFA MURILLO Y CALLE RÍO NAUTLA, CALLE JUVENTINO ROSAS LA CANCHA PÚBLICA Y ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO AMADO NE, lon:-97.23872209, lat:19.56215667}} | 2024-11-21 | 2024-12-23 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPV-FAISMUN2024/74, contratista:CADIS CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEROTE, VERACRUZ, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2459847/proyecto_INICIO, 2459847/proyecto_PROCESO, 2459847/proyecto_FIN, 2459847/proyecto_PROCESO, 2459847/proyecto_FIN, 2459847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433840 | Proyecto de inversión | 1011999 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011999.0, modificado:1011999.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA Y REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS, 20 DE NOVIEMBRE, 16 DE SEPTIEMBRE Y FERNANDO LOPEZ ARIAS, EN LA MANZANA DOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER. - 309487 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 149 | Soteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soteapan | 309487 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SOTEAPAN, 95900 SOTEAPAN, SOTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS SE ENCUENTRA EN LA MANZANA DOS, lon:-94.871411, lat:18.230777}} | 2024-09-17 | 2024-11-07 | 1011999 | 1011999 | 1011999 | 1011999 | 1011999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTE/REST/FAISMUN/0064/24, contratista:KAREN YANETH RIQUER HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER., monto:1011999.0, importe_modificado:1011999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2433840/proyecto_INICIO, 2433840/proyecto_PROCESO, 2433840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457613 | Proyecto de inversión | 225715.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225715.14, modificado:225715.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA LOCALIDAD DE LA RAYA DEL MPIO. DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER. - 364575 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 79 | Ixhuacán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuacán de los Reyes | 364575 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:66, direccion:CALLE LAS FUENTES PUEBLO LA RAYA, 00000 LA RAYA, IXHUACÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALVARO SOTO MATLA Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO PRINCIPAL Y A LADO IZQUIERDO DE LA IGLE, lon:-97.01483178, lat:19.29187136}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 225715.14 | 225715.14 | 225715.14 | 225715.14 | 225715.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIRVER-FAISMUN-IROP-2024-12-B, contratista:C. LUDIVAN MORALES CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER, monto:225715.14, importe_modificado:225715.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2457613/proyecto_INICIO, 2457613/proyecto_PROCESO, 2457613/proyecto_FIN, 2457613/proyecto_INICIO, 2457613/proyecto_PROCESO, 2457613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457616 | Proyecto de inversión | 3017030.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3017030.28, modificado:3017030.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD CARAVACA - 364598 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 364598 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1573.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:272, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CARAVACA, 95814 CARAVACA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN JERONIMO, CALLE INDEPENDENCIA SALIENDO FRENTE A PALACIO MUNICIPAL DE SAN ANDRES TUX, lon:-95.18464567, lat:18.43581062}} | 2024-11-10 | 2024-12-30 | 3017030.28 | 3017030.28 | 3017030.28 | 3017030.28 | 3017030.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/PI/0101-0152, contratista:TREK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2986897.03, importe_modificado:2986897.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1573.37}} | {2457616/proyecto_INICIO, 2457616/proyecto_FIN, 2457616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460674 | Proyecto de inversión | 5937311.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5937311.99, modificado:5937311.99}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE COMOAPAN - 376393 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 376393 | S | 2726 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5301.5, meta_modificada:5301.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:26, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO COMOAPAN, 95805 COMOAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CELSO ORTIZ SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA C, lon:-95.170524, lat:18.407445}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 5937311.99 | 5937311.99 | 5937311.99 | 5937311.99 | 5937311.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0002, contratista:ANTONIO ALEJANDRO CHAVEZ VIVEROS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:5343311.99, importe_modificado:5937311.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5301.5}} | {2460674/proyecto_FIN, 2460674/proyecto_INICIO, 2460674/proyecto_FIN, 2460674/proyecto_PROCESO, 2460674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460678 | Proyecto de inversión | 1130113.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130113.49, modificado:1130113.49}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 3 DE MAYO EN SAN ANDRES TUXTLA - 376396 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 376396 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.1, meta_modificada:612.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ARTIGA CIUDAD 3 DE MAYO, 95730 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE LAS MARGARITAS, CALLE EL MULATO SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA AV. JUAREZ PASAN, lon:-95.22994845, lat:18.44848577}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 1130113.49 | 1130113.49 | 1130113.49 | 1130113.49 | 1130113.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0008, contratista:ARITILLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1026322.38, importe_modificado:1130113.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:612.1}} | {2460678/proyecto_INICIO, 2460678/proyecto_FIN, 2460678/proyecto_PROCESO, 2460678/proyecto_FIN, 2460678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460680 | Proyecto de inversión | 2273278.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2273278.41, modificado:2273278.41}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUADALUPE Y CONCEPCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MATACAPAN - 376429 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 376429 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:809.59, meta_modificada:809.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:50, direccion:CIRCUITO GUAGALUPE Y CONCEPCION PUEBLO MATACAPAN, 95804 MATACAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PLAYA HERMOSA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA SALIENDO FRENTE A PALACIO MUNICIPAL DE , lon:-95.166562, lat:18.437498}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 2273278.41 | 2273278.41 | 2273278.41 | 2273278.41 | 2273278.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0006, contratista:TREK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2065789.8, importe_modificado:2273278.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:809.59}} | {2460680/proyecto_INICIO, 2460680/proyecto_FIN, 2460680/proyecto_PROCESO, 2460680/proyecto_FIN, 2460680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460682 | Proyecto de inversión | 859658.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859658.98, modificado:859658.98}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, DE SANTA TERESA A NIÑOS HEROES Y CARRETERA FEDERAL 147, DEL KM 0.000 AL KM 4.659 EN SANTA TERESA, MPIO. DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER. - 376433 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 | Santiago Sochiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Sochiapan | 376433 | S | 640 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4659.0, meta_modificada:4659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA - CARRETERA FEDERAL 147 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 659 PUEBLO SANTA TERESA, 95634 SANTA TERESA, SANTIAGO SOCHIAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRET, lon:-95.66828243, lat:17.68163235}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 859658.98 | 859658.98 | 859658.98 | 859658.98 | 859658.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/M212/25/2024, contratista:ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VER., monto:859658.98, importe_modificado:859658.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4659.0}} | {2460682/proyecto_FIN, 2460682/proyecto_PROCESO, 2460682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450624 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CARRETERA FEDERAL TLAPACOYAN ATZALAN Y CALLE LUIS ESCOBAR TOLEDANO, COL. GUADALUPE VICTORIA - 128530 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 183 | Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapacoyan | 128530 | S | 441 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:20, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SANTA CRUZ, 93650 SANTA CRUZ, TLAPACOYAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA ALTOTONGA-TLAPACOYAN Y CALLE VICENTE LOMBARDO, CALLE VICENTE GUERRERO ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONI, lon:-97.21654711, lat:19.94721748}} | 2024-07-25 | 2024-10-18 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-DOP-FAISMUN-2024301830108, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESTEVEZ Y ASOCIADOS HYC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2450624/proyecto_PROCESO, 2450624/proyecto_FIN, 2450624/proyecto_INICIO, 2450624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450630 | Proyecto de inversión | 1663136.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1663136.88, modificado:1663136.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES MEDIANTE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO MONTERREAL LOS PEREZ EN LA LOCALIDAD DE MONTERREAL MUNICIPIO DE TONAYÁN VER - 129740 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 187 | Tonayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonayán | 129740 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO MONTERREAL - DOS POCITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 093 PUEBLO MONTE REAL, 91360 BARRIO DE SANTA CRUZ, TONAYÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MONTERREAL ESTA UBICADA EN UNA ZON, lon:-96.91645961, lat:19.72873262}} | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 1663136.88 | 1663136.88 | 1663136.88 | 1663136.88 | 1663136.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-OP-FAISMUN-2024-30-187-0009, contratista:CORPORATIVO PYRGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONAYAN, VER., monto:1663136.88, importe_modificado:1663136.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2450630/proyecto_INICIO, 2450630/proyecto_PROCESO, 2450630/proyecto_FIN, 2450630/proyecto_INICIO, 2450630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302443738 | Proyecto de inversión | 3149847.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149847.37, modificado:4267770.97}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 00132024000013 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:44, direccion:Laguneta, lon:-95.15093, lat:18.340006}} | 2024-07-08 | 2024-09-05 | 4267770.97 | 4267770.97 | 4267770.97 | 4267770.97 | 4267770.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF_2024_00132024000013_I3P, contratista:Xavier Alejandro Morales Medina, convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, monto:3149847.37, importe_modificado:3149847.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.06}} | {2443738/proyecto_INICIO, 2443738/proyecto_PROCESO, 2443738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457372 | Proyecto de inversión | 1012926.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1012926.48, modificado:1012926.48}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA CINTEPEC - 363061 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 363061 | S | 260 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1164.8, meta_modificada:1164.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:44, direccion:PUEBLO SANTA ROSA CINTEPEC, 95863 SANTA ROSA CINTEPEC, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA COSTERA FEDERAL DEL GOLFO 180 Y , EL PROYECTO SE UBICA SALIENDO DE LA COMUNIDAD RUMBO HACIA CATEMACO L, lon:-95.11129906, lat:18.30618637}} | 2024-11-10 | 2024-12-15 | 1012926.48 | 1012926.48 | 1012926.48 | 1012926.48 | 1012926.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0061/24, contratista:RAUL FRANCISCO RODRIGUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:1012926.48, importe_modificado:1012926.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1164.8}} | {2457372/proyecto_INICIO, 2457372/proyecto_FIN, 2457372/proyecto_PROCESO, 2457372/proyecto_FIN, 2457372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457639 | Proyecto de inversión | 1113622.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113622.74, modificado:1113622.74}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO Y LA CALLE PEDRO BELLI COL. CENTRO - 364773 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 364773 | S | 232 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA MARTÍNEZ DE LA TORRE CENTRO, 93600 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CALLE PEDRO BELLI, TOMANDO COMO REFERENCIA EL, lon:-97.053378, lat:20.06219}} | 2024-11-25 | 2024-12-27 | 1113622.74 | 1113622.74 | 1113622.74 | 1113622.74 | 1113622.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FAISMUN-D.F./2022301020102, contratista:RAFAEL IVAN RAMIREZ ALEJO, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:1113622.74, importe_modificado:1113622.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {2457639/proyecto_INICIO, 2457639/proyecto_FIN, 2457639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458396 | Proyecto de inversión | 679243.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679243.05, modificado:679243.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 5 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS 2 COL. EL NARANJAL, 2 COL. MIGUEL GARCIA, 1 LA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 368523 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 368523 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:54, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 93910 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (EL NARANJAL), YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN 3 COL. EL NARANJAL 1 COL. MIGUEL GARCIA Y 1 LA INDEPENDENCIA, lon:-96.780644, lat:19.862536}} | 2024-11-01 | 2024-12-10 | 679243.05 | 679243.05 | 679243.05 | 679243.05 | 679243.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970014-FAISMUNDF-2024/0014, contratista:JOSE ALEJANDRO GASPAR MORENO, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:679243.05, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2458396/proyecto_INICIO, 2458396/proyecto_FIN, 2458396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458397 | Proyecto de inversión | 3784006.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3784006.74, modificado:3784006.74}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO HACIA LA LOMA. - 368524 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 368524 | S | 65 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:46, direccion:CALLE LA LOMA PUEBLO LA LOMA, 94420 LA LOMA, MARIANO ESCOBEDO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CAMINO LA LOMA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS LA CARRETERA A LA PERLA P, lon:-97.12862914, lat:18.91867263}} | 2024-06-19 | 2024-09-01 | 3784006.74 | 3784006.74 | 3784006.74 | 3784006.74 | 3784006.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0046, contratista:C. LIDIA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:3784006.74, importe_modificado:3784006.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}} | {2458397/proyecto_INICIO, 2458397/proyecto_PROCESO, 2458397/proyecto_FIN, 2458397/proyecto_PROCESO, 2458397/proyecto_FIN, 2458397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459164 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MANO PERDIDA - 372163 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 372163 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:53, direccion:CALLE CALLE 1 PUEBLO MANO PERDIDA (LA NUEVA REFORMA), 95468 MANO PERDIDA (LA NUEVA REFORMA), TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO BUGAMBILIA A MANO PERDIDA Y CARRETERA CARRETERA TLACOTALPAN COSAMALOAPAN, lon:-95.75081008, lat:18.56557845}} | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2459164/proyecto_INICIO, 2459164/proyecto_FIN, 2459164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460709 | Proyecto de inversión | 9063395.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9063395.82, modificado:9242943.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES VISTA HERMOSA II A NUEVO PROGRESO LOCALIDAD VISTA HERMOSA II - 376514 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 376514 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.4, meta_modificada:7.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO VISTA HERMOSO II - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 840 + 840 PUEBLO VISTA HERMOSA II, 95826 VISTA HERMOSA II, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y CALLE ERNESTO MED, lon:-95.27435778, lat:18.23680601}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 9242943.67 | 9242943.67 | 9242943.67 | 9242943.67 | 9242943.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0035, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y REPARACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:9063395.82, importe_modificado:9063395.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.9}} | {2460709/proyecto_FIN, 2460709/proyecto_INICIO, 2460709/proyecto_FIN, 2460709/proyecto_PROCESO, 2460709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460717 | Proyecto de inversión | 5130271.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5130271.82, modificado:5130271.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES 2 DE ABRIL 21 DE MARZO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN SAN ANDRES TUXTLA - 376532 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 376532 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2870.0, meta_modificada:3350.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CIRCUITO 2 DE ABRIL Y 21 DE MARZO CIUDAD 20 DE NOVIEMBRE, 95775 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE 15 DE MAYO SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL N, lon:-95.221628, lat:18.43164}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 5130271.82 | 5130271.82 | 5130271.82 | 5130271.82 | 5130271.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0090, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DIRI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:5130271.82, importe_modificado:5130271.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3350.06}} | {2460717/proyecto_INICIO, 2460717/proyecto_PROCESO, 2460717/proyecto_FIN, 2460717/proyecto_INICIO, 2460717/proyecto_PROCESO, 2460717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450646 | Proyecto de inversión | 779216.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779216.44, modificado:779216.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 6 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE 4 LA VICTORIA, 2 CRISTOBAL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 133902 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 133902 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:26, direccion:SN PUEBLO LA VICTORIA, 93900 LA VICTORIA, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y ,, lon:-96.783066, lat:19.836532}} | 2024-05-02 | 2024-06-20 | 779216.44 | 779216.44 | 779216.44 | 779216.44 | 779216.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970018-FAISMUNDF-2024/0018, contratista:MARIO EDUARDO TRINIDAD TOLEDO, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:779216.44, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2450646/proyecto_PROCESO, 2450646/proyecto_INICIO, 2450646/proyecto_FIN, 2450646/proyecto_PROCESO, 2450646/proyecto_FIN, 2450646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450650 | Proyecto de inversión | 1855121.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1855121.32, modificado:1855121.32}} | 2024300800106 CONSTRUCCIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CRISTOBAL COLON, EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIO PRIMERA ETAPA - 137763 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 80 | Ixhuatlán del Café | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán del Café | 137763 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PRESIDIO, 94180 PRESIDIO, IXHUATLÁN DEL CAFÉ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES JOSE , lon:-96.97247397, lat:19.06773713}} | 2024-06-17 | 2024-08-16 | 1855121.32 | 1855121.32 | 1855121.32 | 1855121.32 | 1855121.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FAISMUN/2024/080/0106, contratista:DIEGO MARTINEZ ZAVALETA, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL CAFE, monto:1855121.32, importe_modificado:1855121.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2450650/proyecto_PROCESO, 2450650/proyecto_INICIO, 2450650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450672 | Proyecto de inversión | 1334000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1334000.0, modificado:1334000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD LOS MACUILES - 144367 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 144367 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:73, direccion:EJIDO EJIDO LOS MACUILES, 95300 LOS MACUILES, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE DEL PARQUE Y CAMINO LOS MACUILES LA GLORIOSA, CAMINO LOS MACUILES- LA GLORIOSA ENTRADA POR LA CARRETERA 145. CD.ALEMANT, lon:-96.18082681, lat:18.27065076}} | 2024-05-26 | 2024-08-23 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070032, contratista:ROAR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:1334000.0, importe_modificado:1334000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2450672/proyecto_PROCESO, 2450672/proyecto_INICIO, 2450672/proyecto_PROCESO, 2450672/proyecto_INICIO, 2450672/proyecto_FIN, 2450672/proyecto_PROCESO, 2450672/proyecto_FIN, 2450672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444034 | Proyecto de inversión | 1773510.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773510.45, modificado:1773510.45}} | REHABILITACION DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 50 | Coxquihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxquihui | 2024300500113 | N | 0 | 0 | 4160 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:LOC.COQUIHUI, lon:-97.585517, lat:20.192692}} | 2024-03-14 | 2024-05-12 | 1773510.45 | 1773510.45 | 1773510.45 | 1773510.45 | 1773510.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-FORTAMUNDF/2024-0113, contratista:LUIS ALBERTO VARGAS BARRA, convocante:MUNICIPIO DE COXQUIHUI, monto:1773510.45, importe_modificado:1773510.45}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:15.0}} | {2444034/proyecto_FIN, 2444034/proyecto_INICIO, 2444034/proyecto_FIN, 2444034/proyecto_PROCESO, 2444034/proyecto_FIN, 2444034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457609 | Proyecto de inversión | 948228.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948228.45, modificado:948228.45}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL TRAMO ENTRE LAS CALLES CENTENARIO Y NICOLAS BRAVO DEL BARRIO EL RINCON, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. - 364562 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 364562 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.2, meta_modificada:433.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:BARRIO EL RINCÓN, 96330 OTEAPAN, OTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CENTENARIO ESQUINA CON CALLE 1 DE FEBRERO SE ENTRA POR UNA PROPIEDAD., lon:-94.6662, lat:18.010894}} | 2024-11-07 | 2024-12-20 | 948228.45 | 948228.45 | 948228.45 | 948228.45 | 948228.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-010, contratista:BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:948228.45, importe_modificado:948228.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.9}} | {2457609/proyecto_FIN, 2457609/proyecto_PROCESO, 2457609/proyecto_INICIO, 2457609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457749 | Proyecto de inversión | 573511.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573511.3, modificado:573511.3}} | CONSTRUCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD MORISCO, CAZONES DE HERRERA - 365380 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 33 | Cazones de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cazones de Herrera | 365380 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MORISCO NÚMERO UNO SAN ROMÁN GRANDE, 92974 MORISCO NÚMERO UNO (SAN ROMÁN GRANDE), CAZONES DE HERRERA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO SALIDA A EL CAFETAL Y CAMINO SALIDA A MANLIO FABIO ALTAMIRAN, lon:-97.30408857, lat:20.73136293}} | 2024-11-04 | 2024-12-26 | 573511.3 | 573511.3 | 573511.3 | 573511.3 | 573511.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.CHV/ADJ/FAISMUN/2024-0140, contratista:GRUPO TOPOGRAFICO Y CONSTRUCTOR CHH S.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA, monto:573511.3, importe_modificado:573511.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2457749/proyecto_FIN, 2457749/proyecto_INICIO, 2457749/proyecto_FIN, 2457749/proyecto_PROCESO, 2457749/proyecto_FIN, 2457749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458473 | Proyecto de inversión | 849853.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849853.77, modificado:849853.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE XIXITLA, DEL MPIO. DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER. - 368945 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 79 | Ixhuacán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuacán de los Reyes | 368945 | S | 166 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.45, meta_modificada:464.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:17, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN PUEBLO XIXITLA, 00000 XIXITLA, IXHUACÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XIXITLA., lon:-97.03118322, lat:19.34113517}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 849853.77 | 849853.77 | 849853.77 | 849853.77 | 849853.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIRVER-FAISMUN-IROP-2024-09, contratista:VILLAS VERANDA RESIDENCIAL S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER., monto:849853.77, importe_modificado:849853.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.45}} | {2458473/proyecto_PROCESO, 2458473/proyecto_FIN, 2458473/proyecto_INICIO, 2458473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459184 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARBONERA - 372248 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 372248 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:23, direccion:CALLE CALLE LA CARBONERA PUEBLO LA CARBONERA, 95477 LA CARBONERA, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CARRETERA TLACOTALPAN-COSAMALOAPAN Y CAMINO CAMINO DOS BOCAS-ZACAPEXCO, CAMINO CAMINO REMOLINO DE PAVAN A , lon:-95.69682165, lat:18.50794694}} | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2459184/proyecto_INICIO, 2459184/proyecto_FIN, 2459184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459990 | Proyecto de inversión | 1157299.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1157299.13, modificado:1157299.13}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DRENAJE SANITARIO CONCRETO HIDRÁULICO GUARNICIONES BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE LOS NARDOS ENTRE AV DE LOS GERANIOS Y AV FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ATOYAC VER - 374685 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 374685 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.08, meta_modificada:63.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LOS NARDOS COLONIA ATOYAC CENTRO, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA DE LOS GENARIOS Y AVENIDA FRANCISCO I.MADERO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE DE LOS NARDOS ENTRE AVENIDA LOS, lon:-96.77988866, lat:18.91536247}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 1157299.13 | 1157299.13 | 1157299.13 | 1157299.13 | 1157299.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2024/006, contratista:AMERICA LANDEROS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VER., monto:1261553.95, importe_modificado:1261553.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.39}} | {2459990/proyecto_PROCESO, 2459990/proyecto_INICIO, 2459990/proyecto_FIN, 2459990/proyecto_INICIO, 2459990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460778 | Proyecto de inversión | 2713549 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2713549.0, modificado:2710491.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE Y BANQUETAS EN AVENIDA SAN MARCIAL, COLONIA LAS FUENTES , EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCIAL - 206074 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 68 | Fortín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fortín | 206074 | S | 142 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3613.63, meta_modificada:3613.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:98, direccion:AVENIDA SAN MARCIAL COLONIA LAS FUENTES, 94476 CÓRDOBA (SANTA LETICIA), FORTÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES ROSA Y CASUARINAS FRETE AL OXXO SHA, lon:-96.96231573, lat:18.90638372}} | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2710491.07 | 2710491.07 | 2710491.07 | 2710491.07 | 2710491.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-2024300680021, contratista:CONSTRUCCIONES ROYFRA S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FORTÍN, monto:2338489.25, importe_modificado:2713549.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3613.63}} | {2460778/proyecto_PROCESO, 2460778/proyecto_FIN, 2460778/proyecto_INICIO, 2460778/proyecto_PROCESO, 2460778/proyecto_INICIO, 2460778/proyecto_FIN, 2460778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460799 | Proyecto de inversión | 676999.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676999.61, modificado:676999.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 5 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE 3 PLAN DE ALMANZA,1 PAN ENRIQUEZ, 1 EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 207322 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 207322 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO PLAN DE ALMANZA, 93900 PLAN DE ALMANZA, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA CONSIDERA 3 LOCALIDADES 3 CUARTOS EN PLAN DE ALMANZA 1 EN PAZ ENRIQUEZ Y 1 E, lon:-96.795867, lat:19.887114}} | 2024-05-14 | 2024-06-27 | 676999.61 | 676999.61 | 676999.61 | 676999.61 | 676999.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970012-FAISMUNDF-2024/0012, contratista:PROYECTOS CAMINOS PUENTES PEMAX S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:676999.61, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2460799/proyecto_FIN, 2460799/proyecto_INICIO, 2460799/proyecto_PROCESO, 2460799/proyecto_FIN, 2460799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302436718 | Proyecto de inversión | 214346.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214346.41, modificado:214346.41}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICLA - 322981 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 24 | Tlaltetela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaltetela | 322981 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO CHICHICLA - POXTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 138 PUEBLO POXTLA, 94021 CHICHICLA, TLALTETELA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA HUATUSTCO A TLALTETELA Y , SE UBICAN EN ENTRONQUE DE CARRETERA, lon:-96.99692892, lat:19.22311607}} | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 214346.41 | 214346.41 | 214346.41 | 214346.41 | 214346.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAL/FAISMUN/AD/2024/0003/15, contratista:SEFERINO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALTETELA VER, monto:214346.41, importe_modificado:214346.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2436718/proyecto_INICIO, 2436718/proyecto_PROCESO, 2436718/proyecto_FIN, 2436718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444315 | Proyecto de inversión | 1785655.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785655.91, modificado:1785655.91}} | REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EJIDO LAS ANIMAS (CARRETERA PÁNUCO-CANOAS)EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO, VER. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.0, meta_modificada:1495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:201, direccion:CARRETERA PÁNUCO-CANOAS - EJIDO LAS ANIMAS, lon:-98.137873, lat:22.106281}} | 2024-06-24 | 2024-08-07 | 1785655.91 | 1785655.91 | 1785655.91 | 1785655.91 | 1785655.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230108, contratista:JACINTO CELERINO URREA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:1785655.91, importe_modificado:1785655.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.0}} | {2444315/proyecto_INICIO, 2444315/proyecto_PROCESO, 2444315/proyecto_INICIO, 2444315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444359 | Proyecto de inversión | 1198719.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198719.99, modificado:1395197.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOMA BONITA Y PRIVADA CAROLINO ANAYA | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 25 | Ayahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayahualulco | 2024300250127 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.05, meta_modificada:689.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:calle loma bonita, lon:-97.191318, lat:19.359705}} | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 1395197.93 | 1395197.93 | 1395197.93 | 1395197.93 | 1395197.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FORTAMUNDF/2024/0127, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KARDUPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, monto:1198719.99, importe_modificado:1198719.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.05}} | {2444359/proyecto_INICIO, 2444359/proyecto_PROCESO, 2444359/proyecto_INICIO, 2444359/proyecto_FIN, 2444359/proyecto_INICIO, 2444359/proyecto_PROCESO, 2444359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444395 | Proyecto de inversión | 497896.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497896.42, modificado:497896.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN(ES) (BARDA PERIMETRAL Y DESCANSO) EN JUAN RODRIGUEZ CLARA (PRIMERA ETAPA) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 2024300940124 | N | 0 | 0 | 38367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-95.393327, lat:17.983538}} | 2024-08-26 | 2024-10-28 | 497896.42 | 497896.42 | 497896.42 | 497896.42 | 497896.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FORTAMUNDF-0124-2024, contratista:JOSE LUIS TORREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:497896.42, importe_modificado:497896.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2444395/proyecto_PROCESO, 2444395/proyecto_INICIO, 2444395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457733 | Proyecto de inversión | 2487543.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2487543.35, modificado:2570461.49}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TENEXCALCO SOBRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 365289 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 365289 | S | 188 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENEXCALCO RANCHERIA TENEXCALCO, 94808 TENEXCALCO, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO TENEXCALCO TEPEPA Y CAMINO CAMINO TENEXCALCO ATEXCATL, CAMINO PRINICPAL, lon:-97.08522822, lat:18.58684625}} | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2570461.49 | 2570461.49 | 2570461.49 | 2570461.49 | 2570461.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840001, contratista:VICENTE RODRIGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:2570461.49, importe_modificado:2570461.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {2457733/proyecto_INICIO, 2457733/proyecto_FIN, 2457733/proyecto_PROCESO, 2457733/proyecto_FIN, 2457733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458503 | Proyecto de inversión | 905879.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:905879.59, modificado:905879.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 7 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 3 CABECERA MUNICIPAL, 1 COL. MURILLO VIDAL 1 LA ESPERANZA, 1 COL. EL PORVENIR EL PANDILLO Y 1 COL. MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 369137 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 369137 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLEJON ALCATRACES VILLA YECUATLA CENTRO, 93910 YECUATLA, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE LAS ROSAS, CALLE LAS JACARANDAS LA OBRA SE EFECTUA EN 3 EN LA CABECERA MUNICIPAL 1 EN , lon:-96.78112, lat:19.86486}} | 2024-11-04 | 2024-12-18 | 905879.59 | 905879.59 | 905879.59 | 905879.59 | 905879.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970019-FAISMUNDF-2024/0019, contratista:SOSTENES NEFI BLANCO VASQUEZ, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:905879.59, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2458503/proyecto_INICIO, 2458503/proyecto_FIN, 2458503/proyecto_INICIO, 2458503/proyecto_PROCESO, 2458503/proyecto_FIN, 2458503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460012 | Proyecto de inversión | 1345600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1345600.0, modificado:1345600.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD LUIS ECHEVERRIA - 143506 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 143506 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:18, direccion:EJIDO EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 95300 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALFONSO CASTILLO REYES Y AVENIDA SAN RAFAEL GUIZAR IVALENCIA, CALLE JUAN VELAZCO SORIANO ENTRADA POR LA, lon:-96.26869358, lat:18.34578382}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 1345600 | 1345600 | 1345600 | 1345600 | 1345600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070030, contratista:RICARDO VELA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:906185.45, importe_modificado:906185.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2460012/proyecto_INICIO, 2460012/proyecto_PROCESO, 2460012/proyecto_FIN, 2460012/proyecto_PROCESO, 2460012/proyecto_FIN, 2460012/proyecto_INICIO, 2460012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450759 | Proyecto de inversión | 400213.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400213.26, modificado:400213.26}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE VIEJO - 164659 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 164659 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA TRAPICHE VIEJO, 94959 TRAPICHE VIEJO, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN UN COSTADO DEL CA, lon:-96.945287, lat:18.84169}} | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 400213.26 | 400213.26 | 400213.26 | 400213.26 | 400213.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140039, contratista:ROBERTO AVILA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:400213.26, importe_modificado:400213.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {2450759/proyecto_INICIO, 2450759/proyecto_PROCESO, 2450759/proyecto_FIN, 2450759/proyecto_PROCESO, 2450759/proyecto_FIN, 2450759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450762 | Proyecto de inversión | 1088780.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088780.66, modificado:1086938.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 6 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO FRATERNIDAD - 164786 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 164786 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.0, meta_modificada:705.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:AVENIDA 6 COLONIA SAN ANTONIO FRATERNIDAD, 94954 SAN ANTONIO FRATERNIDAD, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LA IGLESIA Y EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCAL, lon:-96.839585, lat:18.845091}} | 2024-07-17 | 2024-10-17 | 1086938.47 | 1086938.47 | 1086938.47 | 1086938.47 | 1086938.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140065, contratista:JESUS ISRAEL SORIANO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:1086938.47, importe_modificado:1086938.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.72}} | {2450762/proyecto_INICIO, 2450762/proyecto_FIN, 2450762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458228 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA HECTOR MONTES PARRA EN LA COMUNIDAD NOPALTEPEC. - 367529 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 367529 | S | 95 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:25, direccion:CALLE FERROCARRIL PUEBLO NOPALTEPEC, 95420 NOPALTEPEC, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NOPALTEPEC Y CALLE SAN MATIAS, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE DE ACCESO A NOPALTEPEC, lon:-95.99456808, lat:18.27717087}} | 2024-06-03 | 2024-07-27 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450018, contratista:SERRANO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}} | {2458228/proyecto_PROCESO, 2458228/proyecto_FIN, 2458228/proyecto_INICIO, 2458228/proyecto_PROCESO, 2458228/proyecto_FIN, 2458228/proyecto_INICIO, 2458228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458254 | Proyecto de inversión | 611540.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611540.64, modificado:611540.64}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL TRAMO DE CHALCOMULCO A CUATRO CAMINOS , PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. - 367650 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 145 | Soconusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soconusco | 367650 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO CHALCOMULCO - CUATRO CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO CUATRO CAMINOS, 96172 CUATRO CAMINOS, SOCONUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE CHALCOMULCO , lon:-94.81840682, lat:18.02378814}} | 2024-11-25 | 2024-12-15 | 611540.64 | 611540.64 | 611540.64 | 611540.64 | 611540.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SOCONUSCO/2024301450032, contratista:JAVIER ENRIQUE PEREZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER., monto:611540.64, importe_modificado:611540.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}} | {2458254/proyecto_INICIO, 2458254/proyecto_FIN, 2458254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402456965 | Proyecto de inversión | 1650008.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650008.6, modificado:1650008.6}} | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR ENTRE CUAUHTEMOC Y CENTENARIO BARRIO ZAPOTAL, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. - 360518 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 360518 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:83.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO ZAPOTAL, 96330 OTEAPAN, OTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CENTENARIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SIOBRE EL PUENTE DE LA CALLE CUAUHTEMOC, lon:-94.6652364, lat:18.0017998}} | 2024-10-21 | 2024-12-10 | 1650008.6 | 1650008.6 | 1650008.6 | 1650008.6 | 1650008.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-027, contratista:ADOLFO ANGEL VAZQUEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:1650008.6, importe_modificado:1650008.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.35}} | {2456965/proyecto_INICIO, 2456965/proyecto_FIN, 2456965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402456975 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625000.0, modificado:625000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLES BENITO JUÁREZ Y CALLE JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD LOS ÓRGANOS - 360594 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 360594 | S | 204 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.9, meta_modificada:308.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y JUSTO SIERRA RANCHERIA LOS ÓRGANOS, 92420 LOS ÓRGANOS, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZENTRE EL CAMINO LAS P, lon:-97.63418589, lat:21.38929791}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601020_AD/07_C11, contratista:MARLETH BAUTISTA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:500000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.5}} | {2456975/proyecto_INICIO, 2456975/proyecto_PROCESO, 2456975/proyecto_FIN, 2456975/proyecto_INICIO, 2456975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402456995 | Proyecto de inversión | 624600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624600.0, modificado:624600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 360738 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 360738 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHILA, 92665 CHILA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AMPLIACION Y CALLE LICENCIADO ALEMAN, SE UBICA A 11.4 KILÓMETROS DE BENITO JUÁREZ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNI, lon:-98.18290353, lat:20.7875977}} | 2024-08-15 | 2024-10-13 | 624600 | 624600 | 624600 | 624600 | 624600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-ad-2024300270132, contratista:MOISES JAIR PEDRAZA ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:624600.0, importe_modificado:624600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2456995/proyecto_PROCESO, 2456995/proyecto_FIN, 2456995/proyecto_INICIO, 2456995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457787 | Proyecto de inversión | 1658362.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1658362.15, modificado:1658362.15}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TEPANTITLA SOBRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 365546 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 365546 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:61, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPANTITLA RANCHERIA TEPANTITLA, 94800 TEPANTITLA, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A TEPANTITLA CENTRO Y CAMINO CAMINO A TLAQUILPA CENTRO, CAMINO PRINCIP, lon:-97.12213961, lat:18.60699547}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 1658362.15 | 1658362.15 | 1658362.15 | 1658362.15 | 1658362.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840005, contratista:CITLALLI BAUTISTA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:1658362.15, importe_modificado:1658362.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2457787/proyecto_INICIO, 2457787/proyecto_FIN, 2457787/proyecto_PROCESO, 2457787/proyecto_FIN, 2457787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457797 | Proyecto de inversión | 2162203.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162203.11, modificado:2162203.11}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EYITEPEC SOBRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 365583 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 365583 | S | 139 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EYITEPEC RANCHERIA EYITEPEC, 94804 EYITEPEC, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A EYITEPEC CENTRO Y CAMINO CAMINO DE CORRALTITLA A EYITEPEC,, lon:-97.11121439, lat:18.63889547}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 2162203.11 | 2162203.11 | 2162203.11 | 2162203.11 | 2162203.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840007, contratista:JULIA HERMINIA HERNANDEZ ULLOSA, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:2162203.11, importe_modificado:2162203.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2457797/proyecto_INICIO, 2457797/proyecto_PROCESO, 2457797/proyecto_FIN, 2457797/proyecto_PROCESO, 2457797/proyecto_FIN, 2457797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457798 | Proyecto de inversión | 996061.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996061.24, modificado:996061.24}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TEPEPA SOBRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 365593 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 365593 | S | 115 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPEPA RANCHERIA TEPEPA, 94808 TEPEPA, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A TENEXCALCO LIMITES CON ASTACINGA Y CAMINO CAMINO DE TEPEPA CENTRO, EN CAMINO DE A, lon:-97.07707785, lat:18.58360831}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 996061.24 | 996061.24 | 996061.24 | 996061.24 | 996061.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840008, contratista:JORGE SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:996061.24, importe_modificado:996061.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2457798/proyecto_INICIO, 2457798/proyecto_FIN, 2457798/proyecto_PROCESO, 2457798/proyecto_FIN, 2457798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457804 | Proyecto de inversión | 2658171.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2658171.62, modificado:2585812.93}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TLAQUETZALTITLA SOBRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 365646 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 365646 | S | 312 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLAQUETZALTITLA RANCHERIA TLAQUETZALTITLA, 94805 TLAQUETZALTITLA, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A TLAQUETZALTITLA QUE VIENE DE CRUCERO, lon:-97.12344764, lat:18.63379649}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 2585812.93 | 2585812.93 | 2585812.93 | 2585812.93 | 2585812.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840009, contratista:VICENTE RODRIGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:2585812.93, importe_modificado:2585812.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2457804/proyecto_INICIO, 2457804/proyecto_PROCESO, 2457804/proyecto_FIN, 2457804/proyecto_PROCESO, 2457804/proyecto_FIN, 2457804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457808 | Proyecto de inversión | 378222.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378222.96, modificado:378222.96}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE ZACATLA SOBRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 365674 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 365674 | S | 77 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZACATLA RANCHERIA ZACATLA, 94800 ZACATLA, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINICPAL A LA LOCALIDAD DE ZACATLA DE TLAQUILPA CENTRO Y CAMINO CAMINO D, lon:-97.1192649, lat:18.60711004}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 378222.96 | 378222.96 | 378222.96 | 378222.96 | 378222.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840010, contratista:CITLALLI BAUTISTA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:378222.96, importe_modificado:378222.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2457808/proyecto_INICIO, 2457808/proyecto_PROCESO, 2457808/proyecto_FIN, 2457808/proyecto_PROCESO, 2457808/proyecto_FIN, 2457808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457815 | Proyecto de inversión | 2859355.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2859355.68, modificado:2859355.68}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE ATEXCATL SOBRE CAMINO QUE LLEVA A PITZCUAUTLA - 365729 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 365729 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3073.0, meta_modificada:3073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ATEXCATL RANCHERIA ATÉXCATL, 94803 ATÉXCATL, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO ATEXCATL - TLAQUILPA CENTRO Y CAMINO CAMINO ATEXCATL HACIA HACIA EL LUGAR CONOCI, lon:-97.09740492, lat:18.60915515}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 2859355.68 | 2859355.68 | 2859355.68 | 2859355.68 | 2859355.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840011, contratista:EVA NOHEMI BAJONERO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:2859355.68, importe_modificado:2859355.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3073.0}} | {2457815/proyecto_FIN, 2457815/proyecto_INICIO, 2457815/proyecto_FIN, 2457815/proyecto_PROCESO, 2457815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460879 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA XUCHITL - 376982 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 376982 | S | 167 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA XUCHITL, 94160 CHOCAMÁN, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 1 Y AVENIDA 1, AVENIDA 2 SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL XUCHILT CON DIRRECION DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES HACIA LAS GRANJAS DE SAN ANT, lon:-97.01950011, lat:19.00610674}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620049, contratista:CONSTRUCTORA MIGCIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}} | {2460879/proyecto_PROCESO, 2460879/proyecto_FIN, 2460879/proyecto_PROCESO, 2460879/proyecto_INICIO, 2460879/proyecto_FIN, 2460879/proyecto_INICIO, 2460879/proyecto_PROCESO, 2460879/proyecto_FIN, 2460879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460880 | Proyecto de inversión | 2675940.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2675940.17, modificado:2839071.29}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AREA EN MEDIA TENSION 2F 3H EN LA COLONIA FIDELIDAD, EN LA LOCALIDAD DE MONTE SALAS - 211848 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 68 | Fortín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fortín | 211848 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:12, direccion:AVENIDA 4 COLONIA MONTE SALAS, 94467 MONTE SALAS, FORTÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MONTE SALAS EN LA INTERSECCION DE LA CALLE 2 SOBRE LA AVENIDA 4 A 245 M, lon:-97.01341294, lat:18.93568407}} | 2024-07-15 | 2024-09-15 | 2839071.29 | 2839071.29 | 2839071.29 | 2839071.29 | 2839071.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-2024300680024, contratista:JOSÉ LUIS OLIVARES TAMAYO, convocante:MUNICIPIO DE FORTÍN, monto:2675940.17, importe_modificado:2675940.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2460880/proyecto_PROCESO, 2460880/proyecto_FIN, 2460880/proyecto_INICIO, 2460880/proyecto_PROCESO, 2460880/proyecto_FIN, 2460880/proyecto_INICIO, 2460880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450768 | Proyecto de inversión | 383488.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383488.46, modificado:383488.46}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE HERNAN CORTES EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES - 165333 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 165333 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.7, meta_modificada:322.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE HERNAN CORTEZ COLONIA LOS ÁNGELES, 94956 LOS ÁNGELES, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA AMATLAN CUICHAPA A DOSCIENTOS METROS DEPUES DE LA ENTRADA, lon:-96.909033, lat:18.795136}} | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 383488.46 | 383488.46 | 383488.46 | 383488.46 | 383488.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140071, contratista:JERONIMO ALVIZAR VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:383488.46, importe_modificado:383488.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.57}} | {2450768/proyecto_INICIO, 2450768/proyecto_FIN, 2450768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302433984 | Proyecto de inversión | 1278071.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278071.96, modificado:1278071.96}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GABINO GONZÁLEZ, ENTRE LA CALLE ISIDRO PARRA Y LA CALLE OCTAVIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ EN EL EJIDO DE PUEBLO NUEVO. - 310440 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 310440 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE GABINO GONZÁLEZ EJIDO PUEBLO NUEVO, 92736 ÁLAMO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ISIDRO PARRA Y CALLE OCTAVIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GABINO GONZÁLEZ ENTRE LA CALL, lon:-97.682051, lat:20.900731}} | 2024-09-14 | 2024-11-30 | 1278071.96 | 1278071.96 | 1278071.96 | 1278071.96 | 1278071.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600048-C012, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1278071.96, importe_modificado:1278071.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2433984/proyecto_PROCESO, 2433984/proyecto_FIN, 2433984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450774 | Proyecto de inversión | 113766.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113766.32, modificado:113766.32}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 10 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL - 165983 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 165983 | S | 8 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.35, meta_modificada:107.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:AVENIDA 10 COLONIA CACAHUATAL, 94954 CACAHUATAL, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE EL CACAHUATAL ENTRANDO A MANO DERECHA EN EL RESP, lon:-96.84001, lat:18.831872}} | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 113766.32 | 113766.32 | 113766.32 | 113766.32 | 113766.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140091, contratista:EMMANUEL MUÑOZ SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:113766.32, importe_modificado:113766.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.35}} | {2450774/proyecto_INICIO, 2450774/proyecto_FIN, 2450774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437309 | Proyecto de inversión | 1050256 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050256.0, modificado:1050256.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MOYOAPAN A LA LOCALIDAD DE MEXCALTITLA O CUAUHTLA - 325748 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 19 | Astacinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Astacinga | 325748 | S | 89 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE MOYOAPAN - ENTRONQUE MEXCALTITLA CUAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 RANCHERIA , 00000 MOYOAPAN, ASTACINGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL A MEXCALTITLA Y , HACIA ENTRONQU, lon:-97.09703404, lat:18.56037451}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 1050256 | 1050256 | 1050256 | 1050256 | 1050256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS/OP/RT/FAISMUNDF/2024/30/019/0038, contratista:HUGO RICO ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER., monto:1050256.0, importe_modificado:1050256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2437309/proyecto_INICIO, 2437309/proyecto_PROCESO, 2437309/proyecto_FIN, 2437309/proyecto_PROCESO, 2437309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437375 | Proyecto de inversión | 498784.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498784.5, modificado:498784.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL TEXIZAPAN - 326144 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 209 | Tatahuicapan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tatahuicapan de Juárez | 326144 | S | 185 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:54, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO OCOTAL TEXIZAPAN, 95950 OCOTAL TEXIZAPAN, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CONSTRUCCION DE LA OBR, lon:-94.80641181, lat:18.27863211}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 498784.5 | 498784.5 | 498784.5 | 498784.5 | 498784.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MTV-FAISMUN-2024302090012, contratista:MATILDE FERRES PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN. VER., monto:498784.5, importe_modificado:498784.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2437375/proyecto_FIN, 2437375/proyecto_INICIO, 2437375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437406 | Proyecto de inversión | 1655489.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1655489.51, modificado:2221658.07}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ AZUETA ENTRE CALLES DE 10 DE ABRIL Y NINOS HEROE, BARRIO TABASCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGOTITLÁN,VER. - 326305 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 70 | Hidalgotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgotitlán | 326305 | S | 2128 | 1978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2278.0, meta_modificada:2216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ AZUETA BARRIO TABASCO, 96930 HIDALGOTITLÁN, HIDALGOTITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSÉ AZUETA ENTRE LAS CALLES 10 DE ABRIL Y NINOS , lon:-94.64870111, lat:17.76991794}} | 2024-10-07 | 2024-12-06 | 2221658.07 | 2221658.07 | 2221658.07 | 2221658.07 | 2221658.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN, VER, monto:1737041.41, importe_modificado:2221658.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2216.0}} | {2437406/proyecto_INICIO, 2437406/proyecto_FIN, 2437406/proyecto_PROCESO, 2437406/proyecto_FIN, 2437406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458361 | Proyecto de inversión | 5672227.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5672227.12, modificado:5672227.12}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT ENTRE PICO DE ORIZABA Y CARRETERA A PASO CARRETAS - 368319 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 368319 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3451.0, meta_modificada:3451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA PUEBLO LOMA GRANDE, 94420 LOMA GRANDE, MARIANO ESCOBEDO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LIBRAMIENTO PINILLO Y CALLE LOMA GRANDE, CALLE JALISCO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARIANO ESCOBE, lon:-97.23178426, lat:18.92206247}} | 2024-06-30 | 2024-10-02 | 5672227.12 | 5672227.12 | 5672227.12 | 5672227.12 | 5672227.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0069, contratista:C. SEBASTIAN GERARDO MALAGON ROSILES, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:5672227.12, importe_modificado:5672227.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3451.0}} | {2458361/proyecto_INICIO, 2458361/proyecto_PROCESO, 2458361/proyecto_FIN, 2458361/proyecto_PROCESO, 2458361/proyecto_FIN, 2458361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457038 | Proyecto de inversión | 2847078.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2847078.37, modificado:2847078.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 360912 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 360912 | S | 443 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.1, meta_modificada:1309.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:10, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA HUEYCUATITLA, 92660 HUEYCUATITLA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE HUBICA A 3.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCAL, lon:-98.17507946, lat:20.86700598}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 2847078.37 | 2847078.37 | 2847078.37 | 2847078.37 | 2847078.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270116, contratista:JULIO CESAR DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:2548995.68, importe_modificado:2548995.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1309.16}} | {2457038/proyecto_FIN, 2457038/proyecto_INICIO, 2457038/proyecto_PROCESO, 2457038/proyecto_FIN, 2457038/proyecto_PROCESO, 2457038/proyecto_INICIO, 2457038/proyecto_PROCESO, 2457038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459357 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANDELARIA - 372910 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 372910 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:120, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CANDELARIA, 95477 LA CANDELARIA, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CARRETERA TLACOTALPAN-COSAMALOAPAN Y CAMINO CAMINO DOS BOCAS-ZACAPEXCO, CAMINO CAMINO ZACAPEXCO-LA CARBONER, lon:-95.6614007, lat:18.49703125}} | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2459357/proyecto_PROCESO, 2459357/proyecto_FIN, 2459357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459361 | Proyecto de inversión | 999400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999400.0, modificado:999400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 372914 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 372914 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COACHUMO COMÚN, 92660 COACHUMO COMÚN, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MORELOS, SE HUBICA A 2.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JU, lon:-98.22674958, lat:20.86728611}} | 2024-09-27 | 2024-11-25 | 999400 | 999400 | 999400 | 999400 | 999400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270138, contratista:JORGE RAFAEL MONTIEL ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:999400.0, importe_modificado:999400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2459361/proyecto_PROCESO, 2459361/proyecto_FIN, 2459361/proyecto_INICIO, 2459361/proyecto_FIN, 2459361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460137 | Proyecto de inversión | 699297.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699297.27, modificado:699297.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA - 375054 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Actopan | 375054 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A LA REFORMA - MATA DE CAÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO MATA DE CAÑA, 91482 MATA DE CAÑA, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE LLEGA TOMANDO LA CARRETERA ACTOPAN A LA, lon:-96.61526921, lat:19.56081516}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 699297.27 | 699297.27 | 699297.27 | 699297.27 | 699297.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP-020/FAISMUN-AD/2024300040023, contratista:LILIA VILLALVA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN,VER, monto:699297.27, importe_modificado:699297.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.0}} | {2460137/proyecto_PROCESO, 2460137/proyecto_INICIO, 2460137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450814 | Proyecto de inversión | 303765.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303765.72, modificado:303765.72}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE 18 DE OCTUBRE DE LA COLONIA BARRIO PRIMERO DE LA CABECERA MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER - 170854 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 48 | Cosoleacaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosoleacaque | 170854 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.21, meta_modificada:0.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE OCTUBRE BARRIO PRIMERO, 96350 COSOLEACAQUE, COSOLEACAQUE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 18 DE OCTUBRE DE LA COLONIA BARRIO PRIMERO DE LA CABECERA MUNICIPIO DE COSOLEAC, lon:-94.64276408, lat:17.99447417}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 303765.72 | 303765.72 | 303765.72 | 303765.72 | 303765.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-CQVZ/2024-0046, contratista:MANTENIMIENTO CIVIL, MECANICO Y LECTRICO DAMAR, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA DE C.V. DA DE, convocante:MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE,VER., monto:303765.72, importe_modificado:303765.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}} | {2450814/proyecto_INICIO, 2450814/proyecto_FIN, 2450814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302434121 | Proyecto de inversión | 1448968.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448968.76, modificado:1448968.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VERACRUZ, ENTRE LA CALLE CAMPECHE Y LA CALLE COLIMA EN LA LOCALIDAD DE CHAPOPOTE NUÑEZ - 311139 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 311139 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:41, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA CHAPOPOTE NÚÑEZ, 92735 CHAPOPOTE NÚÑEZ, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE COLIMA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE LA CALLE CAMPECHE Y LA CALLE C, lon:-97.68218, lat:20.931203}} | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 1448968.76 | 1448968.76 | 1448968.76 | 1448968.76 | 1448968.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-INV3P-FAISMUN-2024301600055-C030, contratista:ÁNGEL DAVID TAPIA ORTÍZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1448968.76, importe_modificado:1448968.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {2434121/proyecto_INICIO, 2434121/proyecto_PROCESO, 2434121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450837 | Proyecto de inversión | 319140.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319140.58, modificado:319140.58}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEDRO VALDEZ EN LA AGEB 3011600010045 ENTRE LAS CALLES ANDRÉS CÁNDIDO Y COMONFORT, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER. - 174695 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 116 | Oluta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oluta | 174695 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO VALDEZ COLONIA LOS LAURELES, 96160 OLUTA, OLUTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ANDRES CANDIDO Y CALLE COMONFORT, SALIENDO DEL CENTRO DE OLUTA DIRIGIRSE A LA COLONIA LOS LAURELES POR LA CALLE SAN PEDRO, lon:-94.89934, lat:17.93657225}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 319140.58 | 319140.58 | 319140.58 | 319140.58 | 319140.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOV/OP/FAISMUN/2024/0037, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MURAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OLUTA VER, monto:255312.46, importe_modificado:319140.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {2450837/proyecto_PROCESO, 2450837/proyecto_FIN, 2450837/proyecto_INICIO, 2450837/proyecto_PROCESO, 2450837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437452 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:546063.96}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAL EJIDO ESCOBAL - 326452 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 150 | Tamalín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamalín | 326452 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAMALIN - ESCOBAL (EJIDO ESCOBAL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA ESCOBAL EJIDO ESCOBAL, 92470 ESCOBAL (EJIDO ESCOBAL), TAMALÍN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA S, lon:-97.74780747, lat:21.45367287}} | 2024-08-19 | 2024-10-02 | 546063.96 | 546063.96 | 546063.96 | 546063.96 | 546063.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP_FAISMUN_2024301500028_AD_08_C16, contratista:LUZ MARÍA MÉNDEZ MARQUÉZ, convocante:H. Ayuntamiento Constitucional de Tamalin, Ver, monto:450000.0, importe_modificado:546063.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2437452/proyecto_INICIO, 2437452/proyecto_FIN, 2437452/proyecto_PROCESO, 2437452/proyecto_FIN, 2437452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458514 | Proyecto de inversión | 746735.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746735.99, modificado:746735.99}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES ROBERTO P. PRIETO, PRIMITIVO R. VALENCIA Y URSULO GALVAN EN LA CABECERA MUNICIPAL - 369188 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 15 | Angel R. Cabada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ángel R. Cabada | 369188 | S | 302 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PRIMITIVO R. VALENCIA CIUDAD ÁNGEL R. CABADA CENTRO, 95840 ÁNGEL R. CABADA, ANGEL R. CABADA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ROBERTO P. PRIETO Y CALLE URSULO GALVAN, BOULEVARD FRANCISCO J. MORENO LA OBRA SE ENCU, lon:-95.44586226, lat:18.59796376}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 746735.99 | 746735.99 | 746735.99 | 746735.99 | 746735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAB/FAISMUN/2024300150053, contratista:ANTONIO CONTRERAS VILLA, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER, monto:746735.99, importe_modificado:746735.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2458514/proyecto_INICIO, 2458514/proyecto_PROCESO, 2458514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457064 | Proyecto de inversión | 3597849.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3597849.4, modificado:3597849.4}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO JUAN RODRIGUEZ CLARA JIMBA KM 0246 - 361015 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 361015 | S | 8000 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION NARCIZO MENDOZA COLONIA LA BOMBA, 95694 JUAN RODRÍGUEZ CLARA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , EL PUENTE SE ENCUENTRA EN EL AROYO DE LA COLONOA LA BOMBA, lon:-95.40242124, lat:17.98409895}} | 2024-11-05 | 2024-12-28 | 3597849.4 | 3597849.4 | 3597849.4 | 3597849.4 | 3597849.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0058-2024, contratista:ADRIAN ERNESTO RODRIGUEZ PAZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:2997849.4, importe_modificado:3597849.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2457064/proyecto_INICIO, 2457064/proyecto_PROCESO, 2457064/proyecto_FIN, 2457064/proyecto_PROCESO, 2457064/proyecto_FIN, 2457064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457084 | Proyecto de inversión | 263628 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263628.0, modificado:263628.0}} | REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD ALTO DEL POZO VIEJO - 361113 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 361113 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1192, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO ALTO DEL POZO VIEJO, 92080 ALTO DEL POZO VIEJO, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-97.82498301, lat:21.55039702}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 263628 | 263628 | 263628 | 263628 | 263628 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210081, contratista:LUIS ANTONIO CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:263628.0, importe_modificado:263628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2457084/proyecto_FIN, 2457084/proyecto_PROCESO, 2457084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457878 | Proyecto de inversión | 178446.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178446.02, modificado:178446.02}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL ,,PARA DAR SERVICIO A EL CARCAMO II DE BOMBEO,, INCLUYE PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE CHUMATLAN VERACRUZ. 2024300640088 - 366040 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 64 | Chumatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chumatlán | 366040 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL ZAPOTE, 93040 EL ZAPOTE, CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ Y CALLE LAS FLORES, ESTA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1223M A UN COSTADO, lon:-97.58588695, lat:20.21380299}} | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 178446.02 | 178446.02 | 178446.02 | 178446.02 | 178446.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCU-AD-FAISMUN/2024300640088, contratista:JOCAVET DOLORES MENDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHUMATLAN, VER., monto:178446.02, importe_modificado:178446.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2457878/proyecto_INICIO, 2457878/proyecto_PROCESO, 2457878/proyecto_INICIO, 2457878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459388 | Proyecto de inversión | 1145444.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145444.53, modificado:1145444.53}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS - 372981 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 372981 | S | 2220 | 2049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.12, meta_modificada:463.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 95850 JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE OAXACA EL TANQUE DE AGUA QUE SE PRETENDE REHABILITAR ES, lon:-95.18065403, lat:18.16968695}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 1145444.53 | 1145444.53 | 1145444.53 | 1145444.53 | 1145444.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0037/24, contratista:JORGE JIMENEZ VELASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:1145444.53, importe_modificado:1145444.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.12}} | {2459388/proyecto_INICIO, 2459388/proyecto_PROCESO, 2459388/proyecto_FIN, 2459388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459411 | Proyecto de inversión | 27702.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27702.76, modificado:27702.76}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO - 373035 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 373035 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:97, direccion:CALLE CALLE 1 PUEBLO SAN PEDRO, 95474 SAN PEDRO, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CARRETERA TLACOTALPAN-COSAMALOAPAN Y CAMINO CAMINO DOS BOCAS-ZACAPEXCO, CAMINO CAMINO ZACAPEXCO-SAN PEDRO COSAMALOAPAN PAS, lon:-95.6272897, lat:18.38521762}} | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 27702.76 | 27702.76 | 27702.76 | 27702.76 | 27702.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2459411/proyecto_INICIO, 2459411/proyecto_FIN, 2459411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459425 | Proyecto de inversión | 624124.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624124.72, modificado:748074.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 373048 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 373048 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AMECATIPA, 92660 AMECATIPA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, SE HUBICA A 16.8 KILÓMETROS DE BENITO JUÁREZ EN DIRECCION NORESTE LAS VIVIENDAS SE , lon:-98.10132232, lat:20.77166168}} | 2024-10-07 | 2024-12-05 | 748074.38 | 748074.38 | 748074.38 | 748074.38 | 748074.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-ad-2024300270141, contratista:PEDRO ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:624124.72, importe_modificado:624124.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2459425/proyecto_FIN, 2459425/proyecto_INICIO, 2459425/proyecto_PROCESO, 2459425/proyecto_FIN, 2459425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460170 | Proyecto de inversión | 1265926.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265926.78, modificado:1258258.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN AVENIDA 8 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6 EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL - 160387 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 160387 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:1007.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:AVENIDA 8 COLONIA CACAHUATAL, 94954 CACAHUATAL, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON Y LA TIENDA DICONSA, lon:-96.839486, lat:18.830575}} | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 1258258.1 | 1258258.1 | 1258258.1 | 1258258.1 | 1258258.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140033, contratista:EMIGDIO MORAN MEDORIO, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:1264426.78, importe_modificado:1264426.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1007.33}} | {2460170/proyecto_INICIO, 2460170/proyecto_PROCESO, 2460170/proyecto_FIN, 2460170/proyecto_INICIO, 2460170/proyecto_PROCESO, 2460170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460213 | Proyecto de inversión | 757816.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757816.84, modificado:756159.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMILIANO ZAPATA - 165200 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 165200 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.6, meta_modificada:832.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:AVENIDA 3 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 94953 COLONIA EMILIANO ZAPATA, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ALBER, lon:-96.87129, lat:18.844454}} | 2024-09-28 | 2024-11-28 | 756159.83 | 756159.83 | 756159.83 | 756159.83 | 756159.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140070, contratista:MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:756159.83, importe_modificado:756159.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.06}} | {2460213/proyecto_INICIO, 2460213/proyecto_PROCESO, 2460213/proyecto_FIN, 2460213/proyecto_PROCESO, 2460213/proyecto_FIN, 2460213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460974 | Proyecto de inversión | 1332535.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1332535.88, modificado:1332535.88}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA TTE. JOSE AZUETA, CLAVE 30EPR1617R, EN CABECERA MUNICIPAL DE PÁNUCO, VER. - 377205 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 123 | Pánuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pánuco | 377205 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:619.97, meta_modificada:619.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO DE LA LLAVE COLONIA GRAL. DESIDERIO PAVÓN, 93996 PÁNUCO, PÁNUCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DESIDERIO PAVON Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE MÉXICO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE IGNACIO DE LA LLA, lon:-98.17618415, lat:22.05043599}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1332535.88 | 1332535.88 | 1332535.88 | 1332535.88 | 1332535.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301230311, contratista:BRAYAN CARREÑO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANUCO, monto:1332535.88, importe_modificado:1332535.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:619.97}} | {2460974/proyecto_INICIO, 2460974/proyecto_PROCESO, 2460974/proyecto_FIN, 2460974/proyecto_PROCESO, 2460974/proyecto_INICIO, 2460974/proyecto_PROCESO, 2460974/proyecto_FIN, 2460974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450915 | Proyecto de inversión | 285197.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285197.13, modificado:285197.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA COLONIA DE AMATITLA - 186082 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 179 | Tlacotepec de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Mejía | 186082 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:282.82, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:4, direccion:COLONIA AMATITLA, 94084 AMATITLA, TLACOTEPEC DE MEJÍA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LOS 8 TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LA COLONIA AMATITLA EN LAS COORDENADAS 19.181302 Y 96.821333 DEL MUNICIPIO DE LTACOTEPEC, lon:-96.821333, lat:19.181302}} | 2024-08-22 | 2024-12-31 | 285197.13 | 285197.13 | 285197.13 | 285197.13 | 285197.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/ITP-FAISMUN2024/0007, contratista:URBANIZACIONES IXTAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA VER, monto:559898.7, importe_modificado:559898.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2450915/proyecto_PROCESO, 2450915/proyecto_INICIO, 2450915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437942 | Proyecto de inversión | 2381366.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2381366.08, modificado:2438621.46}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA 7 ENTRE CALLES 6 Y 16 DE CABECERA MUNICIPAL - 328876 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 53 | Cuitláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitláhuac | 328876 | S | 214 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3486.3, meta_modificada:3486.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA SIETE CIUDAD CUITLAHUAC CENTRO, 94915 CUITLÁHUAC, CUITLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE DIECISEIS, AVENIDA NUEVE EL TRAMO SE ENCUENTRA PARTIENDO DESDE LA CALLE SEIS A MEDIA CUADRA DEL CENTR, lon:-96.72634999, lat:18.81196059}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2438621.46 | 2438621.46 | 2438621.46 | 2438621.46 | 2438621.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024300530025, contratista:FRANCO S CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITLAHUAC, VER., monto:2306670.0, importe_modificado:2306670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3486.3}} | {2437942/proyecto_INICIO, 2437942/proyecto_PROCESO, 2437942/proyecto_INICIO, 2437942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302437996 | Proyecto de inversión | 1161591.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161591.61, modificado:1150116.23}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA 21 DE MARZO EN CUITLAHUAC - 328994 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 53 | Cuitláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitláhuac | 328994 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN CUITLAHUAC COLONIA EL TAMARINDO, 94910 EL TAMARINDO, CUITLÁHUAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CORDOBA Y CALLE ONCE, EL TRAMO SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE CAMINO HACIA JARDIN CUITLAHUAC SALIENDO P, lon:-96.74028138, lat:18.81350425}} | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 1150116.23 | 1150116.23 | 1150116.23 | 1150116.23 | 1150116.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/2024300530007, contratista:BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES, convocante:MUNICIPIO DE CUITLAHUAC, VER., monto:1150116.23, importe_modificado:1150116.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}} | {2437996/proyecto_PROCESO, 2437996/proyecto_INICIO, 2437996/proyecto_PROCESO, 2437996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240302444760 | Proyecto de inversión | 847879.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847879.65, modificado:847879.65}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, CUNETAS, REVESTIMIENTO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE GLORIA DE CUAPA. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 2024300940204 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GLORIA DE CUAPA, lon:-95.405226, lat:17.903953}} | 2024-08-23 | 2024-10-21 | 847879.65 | 847879.65 | 847879.65 | 847879.65 | 847879.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FEFMPHT-0204-2024, contratista:GRISELDA RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:847879.65, importe_modificado:847879.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2444760/proyecto_INICIO, 2444760/proyecto_FIN, 2444760/proyecto_PROCESO, 2444760/proyecto_FIN, 2444760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458746 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA PIMIENTA QUEBRACHE - 370315 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 370315 | S | 1600 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PIMIENTA - QUEBRACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 RANCHERIA LA PIMIENTA, 92420 LA PIMIENTA, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA CAMINO CUESILLOS, , lon:-97.61300848, lat:21.3600206}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601022_AD/13_C24, contratista:JUAN JOSE LOREDO CURENIO, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2458746/proyecto_FIN, 2458746/proyecto_INICIO, 2458746/proyecto_PROCESO, 2458746/proyecto_INICIO, 2458746/proyecto_PROCESO, 2458746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458830 | Proyecto de inversión | 235185.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235185.21, modificado:235185.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE VICENTE GUERRERO , ENTRE LA CALLE NETZAHUATCOYOTL Y LA CALLE AZTECA DE LA COLONIA SAN JUAN DE ARAGON - 370771 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 370771 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, 93605 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE NETZAHUACTCOYOTL Y CALLE AZTECA, TOMANDO COMO REFERENCUA EL H. AYUNTAMIENTO DE MA, lon:-97.030815, lat:20.071904}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 235185.21 | 235185.21 | 235185.21 | 235185.21 | 235185.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FISM-DF/2024301020136, contratista:BLANCA YULI ALAVEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:235185.21, importe_modificado:235185.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2458830/proyecto_INICIO, 2458830/proyecto_PROCESO, 2458830/proyecto_FIN, 2458830/proyecto_INICIO, 2458830/proyecto_FIN, 2458830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457601 | Proyecto de inversión | 445500.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445500.25, modificado:445500.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CINCO DE MAYO Y BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD CABELLAL NUMERO TRES, CAZONES DE HERRERA. - 364506 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 33 | Cazones de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cazones de Herrera | 364506 | S | 211 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.79, meta_modificada:325.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:39, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO CABELLAL NUMERO TRES, 92975 CABELLAL NÚMERO TRES, CAZONES DE HERRERA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAZONES LIMITE MUNICIPAL- CARISTAY Y CALLE ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO Y ES. PRIMARIA, CAMINO , lon:-97.30726846, lat:20.68180499}} | 2024-11-04 | 2024-12-26 | 445500.25 | 445500.25 | 445500.25 | 445500.25 | 445500.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.CHV/ADJ/FAISMUN/2024-0139, contratista:LUIS ALBERTO LEMUS PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA, monto:445500.25, importe_modificado:445500.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.79}} | {2457601/proyecto_INICIO, 2457601/proyecto_PROCESO, 2457601/proyecto_FIN, 2457601/proyecto_PROCESO, 2457601/proyecto_FIN, 2457601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458277 | Proyecto de inversión | 1482205.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482205.28, modificado:1482205.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LADRILLO, EN LA COLONIA EL ARENAL EN SAN ANDRES TUXTLA - 367745 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 367745 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:522.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE LADRILLO CIUDAD EL ARENAL, 95740 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GOMEZ PEDRAZA Y CALLE ENRIQUE CARRION, CALLE LA ROCA SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA AV. JUAREZ H, lon:-95.202055, lat:18.453758}} | 2024-11-08 | 2024-12-30 | 1482205.28 | 1482205.28 | 1482205.28 | 1482205.28 | 1482205.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/PI/0110-0111, contratista:CONSTRUCTORA ROGIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1477526.58, importe_modificado:1482205.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.25}} | {2458277/proyecto_INICIO, 2458277/proyecto_PROCESO, 2458277/proyecto_FIN, 2458277/proyecto_PROCESO, 2458277/proyecto_INICIO, 2458277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458282 | Proyecto de inversión | 850000.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.64, modificado:850000.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN UN TRAMO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACUITLATILPAN, DEL MPIO. DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER. - 367779 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 79 | Ixhuacán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuacán de los Reyes | 367779 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:51, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACUITLATILPAN, 91250 ACUITLATIPAN, IXHUACÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLEPRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ACUITLATILPAN UBICADA A LADO IZQUIE, lon:-97.10389981, lat:19.34001297}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 850000.64 | 850000.64 | 850000.64 | 850000.64 | 850000.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIRVER-FAISMUN-IROP-2024-11, contratista:C. LUDIVAN MORALES CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER, monto:850000.64, importe_modificado:850000.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2458282/proyecto_INICIO, 2458282/proyecto_PROCESO, 2458282/proyecto_FIN, 2458282/proyecto_PROCESO, 2458282/proyecto_INICIO, 2458282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459042 | Proyecto de inversión | 1542617.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1542617.07, modificado:1517564.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA EN COLONIAS LOMAS VERDES, GUADALUPE VICTORIA, LIBERTAD, IGNACIO ZARAGOZA, FAUSTO DÁVILA SOLÍS, DE LA CIUDAD DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. - 371743 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 131 | Poza Rica de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poza Rica de Hidalgo | 371743 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1964.5, meta_modificada:1964.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE PINO INTERIOR SN COLONIA LOMAS VERDES, 93399 POZA RICA DE HIDALGO, POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE PRIMAVERA, CALLE LAURELES SE REALIZARAN 27 TECHOS DE LAMINA EN LAS SI, lon:-97.43767188, lat:20.50397155}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 1517564.08 | 1517564.08 | 1517564.08 | 1517564.08 | 1517564.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-131/DOP/FAISMUN 2024/IA3-0046, contratista:RUBEN EDUARDO ROMAN ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, monto:1542617.07, importe_modificado:1542617.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1964.5}} | {2459042/proyecto_INICIO, 2459042/proyecto_FIN, 2459042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459064 | Proyecto de inversión | 534134.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534134.68, modificado:534134.68}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 106.00 DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YECUATLA, VERACRUZ. - 371846 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 371846 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.3, meta_modificada:63.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES VILLA YECUATLA CENTRO, 93910 YECUATLA, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INSURGENTES DE LA C, lon:-96.777067, lat:19.86498}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 534134.68 | 534134.68 | 534134.68 | 534134.68 | 534134.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-2024301970001-FAISMUNDF-2024/0001, contratista:DISEÑOS ARCHIPIELAGOS S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:534134.68, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.9}} | {2459064/proyecto_PROCESO, 2459064/proyecto_FIN, 2459064/proyecto_INICIO, 2459064/proyecto_PROCESO, 2459064/proyecto_FIN, 2459064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459866 | Proyecto de inversión | 668245.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668245.5, modificado:668245.5}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE JUAREZ NUEVA REFORMA DEL KM 0.000 AL KM. 1.240 EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 374432 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 374432 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.24, meta_modificada:1.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:17, direccion:PUEBLO NUEVA REFORMA, 93900 NUEVA REFORMA, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA REFORMA A PROGRESO DE JUAREZ., lon:-96.79356207, lat:19.79980523}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 668245.5 | 668245.5 | 668245.5 | 668245.5 | 668245.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970035-FAISMUNDF-2024/0035, contratista:JOSE ALEJANDRO GASPAR MORENO, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:668245.5, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.24}} | {2459866/proyecto_INICIO, 2459866/proyecto_PROCESO, 2459866/proyecto_FIN, 2459866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459888 | Proyecto de inversión | 1134039.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134039.78, modificado:1134039.78}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LOS COCOS AL HATO - 374481 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 374481 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:244, direccion:CAMINO TRAMO LOS COCOS - EL HATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN FRANCISCO LOS COCOS, 95463 EL PARAÍSO, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EDUARDO LARA Y CAMINO LOS COCOS AL ESTERO, SE LL, lon:-95.67334818, lat:18.62711369}} | 2024-11-28 | 2024-12-20 | 1134039.78 | 1134039.78 | 1134039.78 | 1134039.78 | 1134039.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780040, contratista:CONSTRUCTORA NAGTUK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:805573.65, importe_modificado:1134039.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1}} | {2459888/proyecto_INICIO, 2459888/proyecto_FIN, 2459888/proyecto_PROCESO, 2459888/proyecto_FIN, 2459888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460616 | Proyecto de inversión | 1345295.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1345295.85, modificado:1345295.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SORGO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN SAN ANDRES TUXTLA - 376294 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 376294 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:899.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE SORGO CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 95760 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TRIGO Y CALLE ESPIGA, CALLE SOYA ACCESANDO POR EL BOULEVARD 5 DE FEBRERO ESTA LA CALLE EJIDATARIOS DE LA, lon:-95.1992795, lat:18.44137633}} | 2024-11-10 | 2024-12-30 | 1345295.85 | 1345295.85 | 1345295.85 | 1345295.85 | 1345295.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0159, contratista:CONSTRUCCIONES IET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1345295.85, importe_modificado:1345295.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.22}} | {2460616/proyecto_INICIO, 2460616/proyecto_FIN, 2460616/proyecto_PROCESO, 2460616/proyecto_FIN, 2460616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450890 | Proyecto de inversión | 1368314.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368314.41, modificado:1368314.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS HOJAS,LAS PITAS,SAN LUIS Y EL NACHE - 183947 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 77 | Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Isla | 183947 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL NANCHE, 95652 EL NANCHE, ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE UNO Y , OBRA QUE SE REALIZARA EN CADA DOMICILIO DE LOS 10 BENEFICIAREIOS DE LA LOCALIDAD DEL NANCHE, lon:-95.58328798, lat:18.30415547}} | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 1368314.41 | 1368314.41 | 1368314.41 | 1368314.41 | 1368314.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MIV-FAISMUN-0030-2024, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE ISLA, monto:1368314.41, importe_modificado:1368314.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2450890/proyecto_INICIO, 2450890/proyecto_FIN, 2450890/proyecto_PROCESO, 2450890/proyecto_FIN, 2450890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450925 | Proyecto de inversión | 274701.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274701.57, modificado:274701.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA COLONIA DE CHIXTLA - 187555 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 179 | Tlacotepec de Mejía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Mejía | 187555 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:214.62, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:2, direccion:COLONIA CHIXTLA, 94086 CHIXTLA, TLACOTEPEC DE MEJÍA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LOS 12 TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS COORDENADAS 19.180278 Y 96.855194 DE LA COLONIA CHIXTLA DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC D, lon:-96.855194, lat:19.180278}} | 2024-08-24 | 2024-12-31 | 274701.57 | 274701.57 | 274701.57 | 274701.57 | 274701.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/ITP-FAISMUN2024/0007, contratista:URBANIZACIONES IXTAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA VER, monto:559898.7, importe_modificado:559898.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2450925/proyecto_INICIO, 2450925/proyecto_FIN, 2450925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458343 | Proyecto de inversión | 1737015.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1737015.12, modificado:1737015.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1 ENTRE AVENIDA 2 Y ARROYO DE LA COLONIA PREDIO VIVEROS, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. - 368143 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 368143 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:716.53, meta_modificada:716.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:21, direccion:CALLE AVENIDA 1 COLONIA PREDIO VIVERO, 96330 PREDIO VIVEROS, OTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AVENIDA 2 Y , SE TIENE COMO PUNTO DE REFERENCIA EL KINDER DEL PREDIO VIVERO AVANZANDO HASTA ENCONTRARSE CON LA C, lon:-94.6913477, lat:17.971114}} | 2024-11-07 | 2024-12-20 | 1737015.12 | 1737015.12 | 1737015.12 | 1737015.12 | 1737015.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-012, contratista:REYNA POLO TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:1737015.12, importe_modificado:1737015.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:716.53}} | {2458343/proyecto_PROCESO, 2458343/proyecto_INICIO, 2458343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459133 | Proyecto de inversión | 824699.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:824699.68, modificado:763850.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA DE MIGUEL ALEMÁN, COLONIA LA AURORA DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 36401 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 61 | Las Choapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Las Choapas | 36401 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.82, meta_modificada:259.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL ALEMAN COLONIA LA AURORA, 96980 LAS CHOAPAS, LAS CHOAPAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JINICUIL Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE MIGUEL ALEMAN LA ENTRADA A LA CALLE ESTA SOBRE LA CALLE JINICUIL A , lon:-94.10413797, lat:17.90577015}} | 2024-10-25 | 2024-11-26 | 763850.64 | 763850.64 | 763850.64 | 763850.64 | 763850.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LASCHOAPAS/FAISMUN/LAD/0020/2024, contratista:C. HARBEY ISAAC ARAGON CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., monto:660447.68, importe_modificado:763850.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.82}} | {2459133/proyecto_INICIO, 2459133/proyecto_FIN, 2459133/proyecto_PROCESO, 2459133/proyecto_FIN, 2459133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459135 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SUCHIL DOS - 372028 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 372028 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:107, direccion:CALLE CALLE UNO PUEBLO EL SÚCHIL DOS, 95477 EL SÚCHIL DOS, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO LINDA VISTA AL SUCHIL DOS Y CAMINO CAMINO ZAPOTILLO AL SUCHIL DOS, SE LLEGA POR LA CARRETERA TLACOTALPA, lon:-95.65061126, lat:18.49816246}} | 2024-11-28 | 2024-12-10 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2459135/proyecto_INICIO, 2459135/proyecto_FIN, 2459135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459945 | Proyecto de inversión | 778313.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778313.03, modificado:778313.03}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO - 374596 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 374596 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD PUEBLO CERRO GORDO, 91480 CERRO GORDO, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRISCILIANO Y CAMINO A ACTOPAN, CALLE SAGRADO CORAZON DE JESUS TOMANDO EL CAMINO DE ACTOPAN CAB, lon:-96.65179732, lat:19.57014112}} | 2024-01-01 | 2024-12-28 | 778313.03 | 778313.03 | 778313.03 | 778313.03 | 778313.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP-014/FAISMUN-IR/2024300040003, contratista:GERALDO FRANCISCO MONTANO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN,VER, monto:677516.54, importe_modificado:778313.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2459945/proyecto_INICIO, 2459945/proyecto_FIN, 2459945/proyecto_PROCESO, 2459945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450931 | Proyecto de inversión | 532829.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532829.67, modificado:532829.67}} | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE ,,DEL CARCAMO II DE BOMBEO A EL TANQUE ELEVADO,, EN LA CALLE INDEPENDENCIA, INCLUYE CÁRCAMO II DE BOMBEO, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE CHUMATLAN VERACRUZ. 2024300640082 - 188015 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 64 | Chumatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chumatlán | 188015 | S | 80 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:101.46, meta_modificada:101.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL ZAPOTE, 93040 EL ZAPOTE, CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ Y CALLE LAS FLORES, UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AUN COSTADO DE LA ESCUENA, lon:-97.58587303, lat:20.21378314}} | 2024-11-05 | 2024-12-06 | 532829.67 | 532829.67 | 532829.67 | 532829.67 | 532829.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCU-LIR-FAISMUN/2024300640082, contratista:JOCAVET DOLORES MENDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHUMATLAN, VER., monto:532829.67, importe_modificado:532829.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:101.46}} | {2450931/proyecto_PROCESO, 2450931/proyecto_INICIO, 2450931/proyecto_FIN, 2450931/proyecto_PROCESO, 2450931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450934 | Proyecto de inversión | 294766.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294766.92, modificado:294766.92}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CALLE CAMINO ANTIGUA A COYUTLA, EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS ,,SANTANA,, MUNICIPIO DE CHUMATLAN VERACRUZ. 2024300640084 - 188175 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 64 | Chumatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chumatlán | 188175 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 93050 LÁZARO CÁRDENAS (SANTANA), CHUMATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, UBICADA AL NOROESWTE DE CHUMATLAN A 350M DE LA ZONA ESCO, lon:-97.59634995, lat:20.22641835}} | 2024-11-04 | 2024-12-05 | 294766.92 | 294766.92 | 294766.92 | 294766.92 | 294766.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCU-AD-FAISMUN/2024300640084, contratista:JOSE FORTUNATO TIBURCIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHUMATLAN, VER., monto:294766.92, importe_modificado:294766.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2450934/proyecto_INICIO, 2450934/proyecto_FIN, 2450934/proyecto_PROCESO, 2450934/proyecto_FIN, 2450934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450945 | Proyecto de inversión | 3205252.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3205252.92, modificado:3205252.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE DOS ORIENTE Y CALLE CINCO ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE ENTABLADERO - 188709 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espinal | 188709 | S | 1807 | 1705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO ENTABLADERO, 93197 ENTABLADERO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE, UBICADA EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE ENTABLADE, lon:-97.54703405, lat:20.27497211}} | 2024-09-02 | 2024-12-30 | 3205252.92 | 3205252.92 | 3205252.92 | 3205252.92 | 3205252.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0015-C-026, contratista:ADAN JUAREZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:3205252.92, importe_modificado:3205252.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2450945/proyecto_INICIO, 2450945/proyecto_PROCESO, 2450945/proyecto_FIN, 2450945/proyecto_PROCESO, 2450945/proyecto_FIN, 2450945/proyecto_INICIO, 2450945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402456994 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS - 360737 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 17 | Apazapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apazapan | 360737 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:476.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ PUEBLO TIGRILLOS, 91645 TIGRILLOS, APAZAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE LAZARO CARDENAS DOMICILIO CONOCIDO CALLE JOSE MARIA PIN, lon:-96.68874746, lat:19.36911605}} | 2024-11-15 | 2024-12-27 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300170001, contratista:EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:444.0}} | {2456994/proyecto_INICIO, 2456994/proyecto_PROCESO, 2456994/proyecto_FIN, 2456994/proyecto_PROCESO, 2456994/proyecto_INICIO, 2456994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458395 | Proyecto de inversión | 677142.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677142.69, modificado:677142.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA LOCALIDAD DE COMAXILHUATLA DEL MPIO. DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER. - 368520 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 79 | Ixhuacán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuacán de los Reyes | 368520 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE AGUSTIN ACOSTA LAGUNES PUEBLO COMALIXHUATLA, 00000 COMALIXHUATLA, IXHUACÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALVARO SOTO MATLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-97.02398524, lat:19.30147655}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 677142.69 | 677142.69 | 677142.69 | 677142.69 | 677142.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIRVER-FAISMUN-IROP-2024-12-A, contratista:C. LUDIVAN MORALES CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER, monto:677142.69, importe_modificado:677142.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2458395/proyecto_PROCESO, 2458395/proyecto_INICIO, 2458395/proyecto_PROCESO, 2458395/proyecto_FIN, 2458395/proyecto_INICIO, 2458395/proyecto_PROCESO, 2458395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459962 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:586550.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES GUILLERMO POUS LLINA, 5 DE MAYO, BENITO JUAREZ, PUERTO DE ALVARADO, JOSE MARIA IGLESIAS, EDUARDO LARA, JOSE ALACIO PERES, LERDO DE TEJADA, GUADALUPE VICTORIA, JOSE MARIA ALEGRE, BERNARDINO AGUIRRE, CALLE LIBERTAD ENTRE OTRAS - 374627 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 374627 | S | 89 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD TLACOTALPAN, 95460 TLACOTALPAN, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AVELINO BOLAÑOS Y CALLE POUS LLINA, CALLE PIPILA DIVERSAS CALLES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE ELL, lon:-95.65083886, lat:18.61377409}} | 2024-11-28 | 2024-12-25 | 586550 | 586550 | 586550 | 586550 | 586550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, monto:410000.0, importe_modificado:586550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2459962/proyecto_INICIO, 2459962/proyecto_PROCESO, 2459962/proyecto_FIN, 2459962/proyecto_INICIO, 2459962/proyecto_FIN, 2459962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459972 | Proyecto de inversión | 6277019.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6277019.01, modificado:6277019.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES VICENTE SUAREZ AZUCENAS EN LA LOCALIDAD DE SOYATA - 374645 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 374645 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:1314.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:82, direccion:CIRCUITO VICENTE SUAREZ Y AZUCENAS PUEBLO SOYATA, 95816 SOYATA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE JAIME NUNO TOMA REVOLUCIÓN Y 5 DE MAYO HACIA AV. AEROPUERTO, lon:-95.28280941, lat:18.3693071}} | 2024-11-08 | 2024-12-30 | 6277019.01 | 6277019.01 | 6277019.01 | 6277019.01 | 6277019.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/PI/0145-0146-0147-0150, contratista:OMAR EDUARDO ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:5803843.47, importe_modificado:6277019.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.74}} | {2459972/proyecto_INICIO, 2459972/proyecto_FIN, 2459972/proyecto_PROCESO, 2459972/proyecto_FIN, 2459972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457758 | Proyecto de inversión | 1564388.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564388.44, modificado:1564388.44}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PITZCUAHUTLA SOBRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 365420 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 365420 | S | 115 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PITZCUAUTLA RANCHERIA PITZCUAUTLA, 94808 PITZCUAUTLA, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO PITZCUAUTLA CENTRO Y CAMINO CAMINO A TLAQUILPA CENTRO, SOBRE CAMINO , lon:-97.10811817, lat:18.58660564}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 1564388.44 | 1564388.44 | 1564388.44 | 1564388.44 | 1564388.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840002, contratista:VICENTE RODRIGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:1564388.44, importe_modificado:1564388.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.0}} | {2457758/proyecto_INICIO, 2457758/proyecto_PROCESO, 2457758/proyecto_FIN, 2457758/proyecto_PROCESO, 2457758/proyecto_FIN, 2457758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457767 | Proyecto de inversión | 2621889.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2621889.56, modificado:2621889.56}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE ATEMPA SOBRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 365485 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 365485 | S | 566 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ATEMPA RANCHERIA ATEMPA, 94800 ATEMPA, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A TLAQUILPA CENTRO LIMITES CON EL LUGAR CONOCIDO COMO CORRALTITLA TLAQUILPA VER Y CAMI, lon:-97.1058402, lat:18.60374194}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 2621889.56 | 2621889.56 | 2621889.56 | 2621889.56 | 2621889.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840003, contratista:EVA NOHEMI BAJONERO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:2621889.56, importe_modificado:2621889.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2457767/proyecto_INICIO, 2457767/proyecto_FIN, 2457767/proyecto_PROCESO, 2457767/proyecto_FIN, 2457767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457775 | Proyecto de inversión | 1105574.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105574.68, modificado:1105574.68}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OCOTITLA SOBRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 365507 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 365507 | S | 77 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO PRINICPAL A LA LOCALIDAD DE OCOTITLA RANCHERIA OCOTITLA, 94806 OCOTITLA, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA Y CAMINO CAMINO AL CENTRO DE SALUD UBIC, lon:-97.12246022, lat:18.58974341}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 1105574.68 | 1105574.68 | 1105574.68 | 1105574.68 | 1105574.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840004, contratista:JULIA HERMINIA HERNANDEZ ULLOSA, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:1105574.68, importe_modificado:1105574.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2457775/proyecto_INICIO, 2457775/proyecto_PROCESO, 2457775/proyecto_FIN, 2457775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458405 | Proyecto de inversión | 306939.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306939.13, modificado:306939.13}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILAS - 368573 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 165 | Tepatlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco | 368573 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.09, meta_modificada:22.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO ALTA LUZ DEL CASTILLO - LAS AGUILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO LAS AGUILAS, 94190 LAS ÁGUILAS, TEPATLAXCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL UNICO S/N S/N Y , EL MURO DE CONTEN, lon:-96.85035479, lat:19.03464961}} | 2024-11-15 | 2024-12-27 | 306939.13 | 306939.13 | 306939.13 | 306939.13 | 306939.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/2024301650024/FAISMUN, contratista:CUAUHTOCHCO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER., monto:306939.13, importe_modificado:306939.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.09}} | {2458405/proyecto_INICIO, 2458405/proyecto_PROCESO, 2458405/proyecto_FIN, 2458405/proyecto_PROCESO, 2458405/proyecto_FIN, 2458405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458411 | Proyecto de inversión | 320209.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320209.95, modificado:320209.95}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROF. FRANCISCO TREJO LOPEZ ENTRE CALLE BELEN ARBONA HERNANDEZ Y FELIPE DOMINGUEZ GARCIA, COL. CUAUHTLAN, GUTIERREZ ZAMORA - 368596 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 368596 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.05, meta_modificada:143.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE PROF FRANCISCO TREJO LOPEZ COLONIA CUAUHTLAN, 93559 GUTIÉRREZ ZAMORA, GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BELEN ARMONA HERNANDEZ Y CALLE FELIPE DOMNGUEZ GARCIA, EN CALLE PROF. FRANCISCO TREJO LO, lon:-97.09117959, lat:20.43804027}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 320209.95 | 320209.95 | 320209.95 | 320209.95 | 320209.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-AD-2024300690102, contratista:LORENZO HERNANDEZ VICENTE, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:320209.95, importe_modificado:320209.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.05}} | {2458411/proyecto_FIN, 2458411/proyecto_PROCESO, 2458411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458433 | Proyecto de inversión | 821722.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821722.71, modificado:821722.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 368771 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Espinal | 368771 | S | 1632 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ESPINAL, 93180 ESPINAL, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MARIANO ABASOLO, UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MARIANO ABASOLO DE LA CABECERA M, lon:-97.39791728, lat:20.25586624}} | 2024-10-07 | 2024-11-30 | 821722.71 | 821722.71 | 821722.71 | 821722.71 | 821722.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0005-C-043, contratista:LUIS EDGAR GOMEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:821722.71, importe_modificado:821722.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2458433/proyecto_INICIO, 2458433/proyecto_PROCESO, 2458433/proyecto_FIN, 2458433/proyecto_PROCESO, 2458433/proyecto_FIN, 2458433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459219 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE S PUBLICO S EN LA COMUNIDAD DE OCOTEPEC - 372444 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 372444 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.9, meta_modificada:1330.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LOS REYES - OCOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO OCOTEPEC, 95065 OCOTEPEC, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA UBICADA JUSTO EN LA COLONIA LLAMADA LA COLONIA DE LA, lon:-97.0202428, lat:18.67979734}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370029-I3, contratista:ELIZABETH DE LA PAZ ARBAIZA DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.9}} | {2459219/proyecto_INICIO, 2459219/proyecto_FIN, 2459219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460025 | Proyecto de inversión | 649183.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649183.63, modificado:649183.63}} | REHABILITACION DE CASA DE CULTURA AGUSTIN LARA - 374732 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 374732 | S | 93 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD TLACOTALPAN, 95460 TLACOTALPAN, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FELICIANO NOEL Y CALLE GARCIA BELTRAN, BOULEVARD GUILLERMO CHAZARO SE ENCUENTRA LA OBRA EN LA CALLE VENUST, lon:-95.65614058, lat:18.61177836}} | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 649183.63 | 649183.63 | 649183.63 | 649183.63 | 649183.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780046, contratista:ROSARIO NATOLI MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:649183.63, importe_modificado:649183.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2460025/proyecto_FIN, 2460025/proyecto_INICIO, 2460025/proyecto_FIN, 2460025/proyecto_PROCESO, 2460025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457055 | Proyecto de inversión | 1807167.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1807167.1, modificado:1807167.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA LOCALIDAD DE SIHUAPAN - 360968 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 360968 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1073.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:81, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO SIHUAPAN CENTRO, 95810 SIHUAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LOS CRISANTEMOS Y CALLE CLAVEL, CALLE GERANIOS ESTA CALLE NO CUENTA CON SISTEMA DE AGUA POTABLE NO C, lon:-95.17293714, lat:18.44105537}} | 2024-11-10 | 2024-12-30 | 1807167.1 | 1807167.1 | 1807167.1 | 1807167.1 | 1807167.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0094, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y REPARACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1807167.1, importe_modificado:1807167.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.65}} | {2457055/proyecto_INICIO, 2457055/proyecto_PROCESO, 2457055/proyecto_FIN, 2457055/proyecto_INICIO, 2457055/proyecto_PROCESO, 2457055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460047 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:598370.21}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 9 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE COYOLILLO - 374783 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Actopan | 374783 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE 9 DE ENERO PUEBLO COYOLILLO, 91486 COYOLILLO, ACTOPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 4 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COYOLIL, lon:-96.74224329, lat:19.56611029}} | 2024-11-01 | 2024-12-28 | 598370.21 | 598370.21 | 598370.21 | 598370.21 | 598370.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/OP-015/FAISMUN-IR/2024300040004, contratista:RAYMUNDO LEAL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN,VER, monto:598370.21, importe_modificado:598370.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2460047/proyecto_PROCESO, 2460047/proyecto_FIN, 2460047/proyecto_PROCESO, 2460047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460071 | Proyecto de inversión | 384269.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384269.24, modificado:384269.24}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SALVADOR ESQUER DE LA LOCALIDAD DE SALTABARRANCA - 374848 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 139 | Saltabarranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltabarranca | 374848 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE INGENIO SANTA ROSALIA E INGENIO SAN FRANCISCO VILLA COLONIA SALVADOR ESQUER, 95480 SALTABARRANCA, SALTABARRANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CAMINO A LAS BLANCAS, CALLE CIRCUNVALACION LA OB, lon:-95.53256581, lat:18.59597933}} | 2024-11-06 | 2024-11-30 | 384269.24 | 384269.24 | 384269.24 | 384269.24 | 384269.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/2024/0105, contratista:BANI DIAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SALTABARRANCA, monto:384269.24, importe_modificado:384269.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}} | {2460071/proyecto_INICIO, 2460071/proyecto_PROCESO, 2460071/proyecto_FIN, 2460071/proyecto_PROCESO, 2460071/proyecto_FIN, 2460071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457118 | Proyecto de inversión | 263628 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263628.0, modificado:263628.0}} | REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SAN GREGORIO - 361368 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 361368 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO BELISARIO DOMINGUEZ SAN GREGORIO, 92080 BELISARIO DOMÍNGUEZ (SAN GREGORIO), OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20 , lon:-97.69761449, lat:21.68523629}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 263628 | 263628 | 263628 | 263628 | 263628 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2024301210082, contratista:CESAR SANCHEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:263628.0, importe_modificado:263628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.0}} | {2457118/proyecto_PROCESO, 2457118/proyecto_INICIO, 2457118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457121 | Proyecto de inversión | 2110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2110000.0, modificado:1780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LA PEDRERA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y EL CORRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LEÓN - 361385 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xico | 361385 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.1, meta_modificada:1248.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:12, direccion:CALLE LA PEDRERA PUEBLO SAN MARCOS DE LEÓN SAN MARCOS, 91247 SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL CORRAL, CALLE ALDAMA EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA U, lon:-96.96146822, lat:19.42525013}} | 2024-11-11 | 2024-12-30 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0020-0021-0022, contratista:MANUEL ESCOBAR GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:1711011.18, importe_modificado:1780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.1}} | {2457121/proyecto_INICIO, 2457121/proyecto_PROCESO, 2457121/proyecto_FIN, 2457121/proyecto_PROCESO, 2457121/proyecto_FIN, 2457121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457124 | Proyecto de inversión | 263628 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263628.0, modificado:263628.0}} | REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD ESTACION TANCEME - 361390 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 361390 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO ESTACION TANCEME, 92080 ESTACIÓN TANCEME, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA CERCA DE ESTACIO, lon:-97.9942833, lat:21.71557152}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 263628 | 263628 | 263628 | 263628 | 263628 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210083, contratista:LUIS ANTONIO CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:263628.0, importe_modificado:263628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.0}} | {2457124/proyecto_INICIO, 2457124/proyecto_PROCESO, 2457124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457793 | Proyecto de inversión | 1812389.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1812389.75, modificado:1812389.75}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TETLISTAGKA SOBRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 365566 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 365566 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:25, direccion:CALLEJON CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TETLISTAKA RANCHERIA TETLISTAKA, 94803 TLETLISTAKA, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A TETLISTAKA Y CAMINO CAMINO DE TETLISTAKA CENTRO, EN CAMINO DE ACC, lon:-97.10127837, lat:18.61692495}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 1812389.75 | 1812389.75 | 1812389.75 | 1812389.75 | 1812389.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840006, contratista:EVA NOHEMI BAJONERO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:1812389.75, importe_modificado:1812389.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {2457793/proyecto_INICIO, 2457793/proyecto_FIN, 2457793/proyecto_PROCESO, 2457793/proyecto_FIN, 2457793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459373 | Proyecto de inversión | 45540.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45540.46, modificado:45540.46}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN MODESTO - 372952 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 | Tlacotalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotalpan | 372952 | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:95, direccion:CALLE CALLE 1 PUEBLO SAN MODESTO, 95475 SAN MODESTO, TLACOTALPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CARRETERA TLACOTALPAN-COSAMALOAPAN Y CAMINO CAMINO DOS BOCAS-ZACAPEXCO, CAMINO CAMINO ZACAPEXCO-SAN MODESTO SE LLEGA P, lon:-95.64430039, lat:18.47094659}} | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 45540.46 | 45540.46 | 45540.46 | 45540.46 | 45540.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV2024301780001-A, contratista:DISEÑO ARCHIPIELAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTALPAN VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2459373/proyecto_PROCESO, 2459373/proyecto_INICIO, 2459373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459375 | Proyecto de inversión | 999600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999600.0, modificado:999600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 372958 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 372958 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:263, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLATLAPANGO GRANDE, 92660 TLATLAPANGO GRANDE, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE HUBICA A 8.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, CARRETERA BENITO, lon:-98.15248485, lat:20.82489383}} | 2024-09-27 | 2024-11-25 | 999600 | 999600 | 999600 | 999600 | 999600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270140, contratista:SERGIO RUBEN MARTINEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:999600.0, importe_modificado:999600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2459375/proyecto_INICIO, 2459375/proyecto_FIN, 2459375/proyecto_INICIO, 2459375/proyecto_PROCESO, 2459375/proyecto_INICIO, 2459375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450368 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:2131614.87}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE, CALLE 1, CALLE 2 Y CALLE 3 EN LA COLONIA LA LIMA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE JULA - 73319 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 126 | Paso de Ovejas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paso de Ovejas | 73319 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:35, direccion:PUEBLO PUENTE DE JULA, 91674 PUENTE JULA, PASO DE OVEJAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y , CALLE 1 2 Y 3 EN COLONIA LIMA ACCESANDO POR CALLE RAMON LOPEZ VELARDE., lon:-96.343965, lat:19.201226}} | 2024-10-07 | 2024-11-11 | 2131614.87 | 2131614.87 | 2131614.87 | 2131614.87 | 2131614.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PASOOV-FAISMUN-IR-2024301260001, contratista:NOHÈ RAMÌREZ GARCÌA, convocante:MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS, monto:2131614.87, importe_modificado:2131614.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2450368/proyecto_FIN, 2450368/proyecto_INICIO, 2450368/proyecto_FIN, 2450368/proyecto_PROCESO, 2450368/proyecto_FIN, 2450368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458605 | Proyecto de inversión | 757590.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757590.39, modificado:757590.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN TRAMO AISLADO RODADAS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, DEL MPIO. DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER. - 369540 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 79 | Ixhuacán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuacán de los Reyes | 369540 | S | 462 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO MONTE GRANDE, 00000 MONTE GRANDE, IXHUACÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 314 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA MA, lon:-97.07417507, lat:19.40197602}} | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 757590.39 | 757590.39 | 757590.39 | 757590.39 | 757590.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIRVER-FAISMUNDF-IROP-2024-08, contratista:C. LUDIVAN MORALES CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER, monto:757590.39, importe_modificado:757590.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2458605/proyecto_PROCESO, 2458605/proyecto_FIN, 2458605/proyecto_INICIO, 2458605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459405 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499120.18}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RAMPA PASO DE LAS FLORES A LA ESPERANZA VIEJA, LOCALIDAD LA ESPERANZA VIEJA. - 373020 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 157 | Castillo de Teayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castillo de Teayo | 373020 | S | 397 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE LAS FLORES - LA ESPERANZA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 RANCHERIA LA ESPERANZA VIEJA, 92949 LA ESPERANZA VIEJA, CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BRECHA A SANTA CRUZ Y CAMINO A, lon:-97.62713625, lat:20.82205505}} | 2024-11-18 | 2024-12-18 | 1499120.18 | 1499120.18 | 1499120.18 | 1499120.18 | 1499120.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-157/DOP/FAISMUN -2024/IA3-2024301570050, contratista:GUADALUPE MATILDE HERNANDEZ SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO, monto:1499120.18, importe_modificado:1499120.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2459405/proyecto_INICIO, 2459405/proyecto_FIN, 2459405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460217 | Proyecto de inversión | 125656.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125656.25, modificado:125656.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE 2 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 3 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMILIANO ZAPATA - 165277 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 165277 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.87, meta_modificada:103.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:CALLE 2 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 94953 COLONIA EMILIANO ZAPATA, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO PER, lon:-96.871529, lat:18.845044}} | 2024-08-14 | 2024-10-14 | 125656.25 | 125656.25 | 125656.25 | 125656.25 | 125656.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140078, contratista:MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:125656.25, importe_modificado:125656.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.7}} | {2460217/proyecto_PROCESO, 2460217/proyecto_INICIO, 2460217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450404 | Acción | 2003383.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2003383.35, modificado:2003383.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 81973 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Misantla | 81973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.852736, lat:19.928634}} | 2024-03-14 | 2024-12-11 | 2003383.35 | 2003383.35 | 2003383.35 | 2003383.35 | 2003383.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0001, contratista:RAQUEL JIMENEZ SALAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:2003383.35, importe_modificado:2003383.35}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2450404/proyecto_INICIO, 2450404/proyecto_FIN, 2450404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450416 | Proyecto de inversión | 898420 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898420.0, modificado:898420.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUEAS EN LA LOCALIDAD PLAN DE ALLENDE - 84473 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 207 | Tres Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tres Valles | 84473 | S | 185 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:733.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:32, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PLAN DE ALLENDE, 95300 PLAN DE ALLENDE, TRES VALLES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AV. GUADALUPE VICTORIA. Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA., CALLE AV. JOSE MARIA Y PA, lon:-96.25158187, lat:18.32653758}} | 2024-05-02 | 2024-07-15 | 898420 | 898420 | 898420 | 898420 | 898420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024302070012, contratista:JUAN REYES VALLECILLO, convocante:MUNICIPIO DE TRES VALLES, monto:898420.0, importe_modificado:898420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:880.0}} | {2450416/proyecto_PROCESO, 2450416/proyecto_FIN, 2450416/proyecto_INICIO, 2450416/proyecto_FIN, 2450416/proyecto_INICIO, 2450416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450424 | Proyecto de inversión | 1321778.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321778.52, modificado:1321778.52}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ZACATE LIMON - 86101 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Espinal | 86101 | S | 299 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ZACATE LIMÓN, 93190 ZACATE LIMÓN, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUST, lon:-97.52400215, lat:20.22478793}} | 2024-08-06 | 2024-10-29 | 1321778.52 | 1321778.52 | 1321778.52 | 1321778.52 | 1321778.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0022-C-004, contratista:APSA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:1321778.97, importe_modificado:1321778.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2450424/proyecto_PROCESO, 2450424/proyecto_INICIO, 2450424/proyecto_FIN, 2450424/proyecto_PROCESO, 2450424/proyecto_FIN, 2450424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450427 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:486053.77}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. - 86481 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 86481 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:555.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:50, direccion:CALLE EL TERRERO PUEBLO EL TERRERO, 91643 EL TERRERO, EMILIANO ZAPATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPAT, lon:-96.79939008, lat:19.53635428}} | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 486053.77 | 486053.77 | 486053.77 | 486053.77 | 486053.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650004, contratista:ISRAEL BAEZ ROJANO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:486053.77, importe_modificado:486053.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:555.02}} | {2450427/proyecto_INICIO, 2450427/proyecto_PROCESO, 2450427/proyecto_FIN, 2450427/proyecto_PROCESO, 2450427/proyecto_FIN, 2450427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450429 | Proyecto de inversión | 595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595000.0, modificado:594950.86}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE TRES CERO D T V CERO CERO SIETE SEIS F - 88784 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Úrsulo Galván | 88784 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL JAREROS PUEBLO JAREROS, 91660 JAREROS, URSULO GALVÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL JAREROS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA, lon:-96.47543863, lat:19.44351215}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 594950.86 | 594950.86 | 594950.86 | 594950.86 | 594950.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUG/AD/FAISMUN/2024/0002, contratista:COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL AVGAR SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVAN, VER., monto:594950.86, importe_modificado:594950.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2450429/proyecto_PROCESO, 2450429/proyecto_FIN, 2450429/proyecto_PROCESO, 2450429/proyecto_INICIO, 2450429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REPORTA UN AVANCE DE 0% Y ESTÁ REPORTANDO AL 100% PAGADO, VERIFICA Y EN SU CASO CORRIGE, trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:SE REPORTA UN AVANCE DE 0% Y ESTÁ REPORTANDO AL 100% PAGADO, VERIFICA Y EN SU CASO CORRIGE, trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:SE REPORTA UN AVANCE DE 0% Y ESTÁ REPORTANDO AL 100% PAGADO, VERIFICA Y EN SU CASO CORRIGE, trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:SE REPORTA UN AVANCE DE 0% Y ESTÁ REPORTANDO AL 100% PAGADO, VERIFICA Y EN SU CASO CORRIGE, trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402457229 | Proyecto de inversión | 1296368.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296368.45, modificado:1296368.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MORELOS ESTE EN LA LOCALIDAD DE TILAPAN - 362153 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 362153 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:838.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:86, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO TILAPAN, 95815 TILAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE 12 DE NOVIEMBRE, SALIENDO POR RANCHOAPAN SE TOMA LA CARRETERA SAN ANDRESTILAPAN LLEGANDO A, lon:-95.324233, lat:18.352747}} | 2024-11-10 | 2024-12-30 | 1296368.45 | 1296368.45 | 1296368.45 | 1296368.45 | 1296368.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/AD/FAISMUN/2024/0097, contratista:JOSE ADRIAN GUILLEN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1296368.45, importe_modificado:1296368.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.27}} | {2457229/proyecto_INICIO, 2457229/proyecto_PROCESO, 2457229/proyecto_INICIO, 2457229/proyecto_PROCESO, 2457229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457232 | Proyecto de inversión | 338507.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338507.77, modificado:338507.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 6 DE ENERO ENTRE MATAMOROS E IGNACIO DE LA LLAVE DE LA COLONIA SANTA CATARINA. - 362165 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 148 | Soledad de Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad de Doblado | 362165 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO CIUDAD SOLEDAD DE DOBLADO CENTRO, 94240 SOLEDAD DE DOBLADO, SOLEDAD DE DOBLADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MATAMOROS SUR Y AVENIDA GERENAL IGNACIO DE LA LLAVE SUR, CALLE 10 DE ABRIL LA OBRA SE, lon:-96.42195022, lat:19.04176115}} | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 338507.77 | 338507.77 | 338507.77 | 338507.77 | 338507.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FAISMUN/2024301480008/008, contratista:SERVICIOS EN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA S&CE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO, VER, monto:472200.0, importe_modificado:472200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2457232/proyecto_PROCESO, 2457232/proyecto_INICIO, 2457232/proyecto_FIN, 2457232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457240 | Proyecto de inversión | 842864.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842864.99, modificado:842864.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOS MANGOS ENTRE JOSE DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO DE LA LLAVE. - 362218 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 148 | Soledad de Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Doblado | 362218 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:645.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGOS CIUDAD SOLEDAD DE DOBLADO CENTRO, 94240 SOLEDAD DE DOBLADO, SOLEDAD DE DOBLADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JOSE DEGOLLADO Y CALLE GERENAL IGNACIO DE LA LLAVE SUR, CALLE LA HACIENDA LA OBRA SE LL, lon:-96.42122488, lat:19.05085021}} | 2024-11-03 | 2024-12-31 | 842864.99 | 842864.99 | 842864.99 | 842864.99 | 842864.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FAISMUN/2024301480020/017, contratista:FATIMA FERNANDEZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO, VER, monto:842864.99, importe_modificado:842864.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:622.0}} | {2457240/proyecto_INICIO, 2457240/proyecto_PROCESO, 2457240/proyecto_FIN, 2457240/proyecto_PROCESO, 2457240/proyecto_FIN, 2457240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457244 | Proyecto de inversión | 1879719.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1879719.82, modificado:1879719.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON FERTIVER ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y BENITO JUAREZ EN LA COLONIA SONORA - 362237 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 148 | Soledad de Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Doblado | 362237 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1321.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLEJON FERTIVER CIUDAD SOLEDAD DE DOBLADO CENTRO, 94240 SOLEDAD DE DOBLADO, SOLEDAD DE DOBLADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PROL. FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PROL BENITO JUAREZ, AVENIDA ALFONSO VELA LA OBRA S, lon:-96.42470103, lat:19.05211279}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 1879719.82 | 1879719.82 | 1879719.82 | 1879719.82 | 1879719.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FAISMUN/2024301480022/019, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL VELA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO, VER, monto:1879719.82, importe_modificado:1879719.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1242.0}} | {2457244/proyecto_INICIO, 2457244/proyecto_PROCESO, 2457244/proyecto_FIN, 2457244/proyecto_PROCESO, 2457244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458677 | Proyecto de inversión | 483522.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483522.23, modificado:483522.23}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA - 369932 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 165 | Tepatlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco | 369932 | S | 750 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE TENEJAPA - PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN JOSÉ TENEJAPA, 94190 SAN JOSÉ TENEJAPA, TEPATLAXCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO UNICO Y PRINCIPAL Y , LA OBRA ESTARA U, lon:-96.83507249, lat:19.006119}} | 2024-11-15 | 2024-12-25 | 483522.23 | 483522.23 | 483522.23 | 483522.23 | 483522.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/2024301650025/FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA JUMONTSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER., monto:483522.23, importe_modificado:483522.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2458677/proyecto_INICIO, 2458677/proyecto_PROCESO, 2458677/proyecto_FIN, 2458677/proyecto_PROCESO, 2458677/proyecto_FIN, 2458677/proyecto_INICIO, 2458677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458680 | Proyecto de inversión | 2257287.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2257287.29, modificado:2257287.29}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESICUALES EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO - 369963 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Espinal | 369963 | S | 472 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO EL CIRUELO, 93193 EL CIRUELO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , UBICADA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON SIN NOMBRE ENTRANDO A, lon:-97.475949, lat:20.30362174}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2257287.29 | 2257287.29 | 2257287.29 | 2257287.29 | 2257287.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0006-C-040, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:2257287.29, importe_modificado:2257287.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2458680/proyecto_PROCESO, 2458680/proyecto_FIN, 2458680/proyecto_INICIO, 2458680/proyecto_FIN, 2458680/proyecto_PROCESO, 2458680/proyecto_FIN, 2458680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459466 | Proyecto de inversión | 499600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499600.0, modificado:499600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 373141 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 373141 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DOROTEO ARANGO, 92660 DOROTEO ARANGO, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE FRANCISCO VILLA, SE HUBICA A 1.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCAL, lon:-98.22421533, lat:20.88833378}} | 2024-06-21 | 2024-08-19 | 499600 | 499600 | 499600 | 499600 | 499600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-ad-2024300270102, contratista:VANESSA SARAHI RODRIGUEZ POZOS, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:499600.0, importe_modificado:499600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2459466/proyecto_INICIO, 2459466/proyecto_PROCESO, 2459466/proyecto_INICIO, 2459466/proyecto_FIN, 2459466/proyecto_PROCESO, 2459466/proyecto_FIN, 2459466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459481 | Proyecto de inversión | 1101170.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101170.35, modificado:1101170.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS. - 373161 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 373161 | S | 64 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:722.4, meta_modificada:722.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 95850 JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CHETUMAL Y CALLE JALISCO, CALLE NAYARIT LA COLONIA JUAREZ SE UBICA PASANDO EL PUENTE SE RIO , lon:-95.18220143, lat:18.16700688}} | 2024-11-14 | 2024-12-11 | 1101170.35 | 1101170.35 | 1101170.35 | 1101170.35 | 1101170.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0066/24, contratista:NAYELY DE LOS ANGELES HERNANDEZ PASCUAL, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:1101170.35, importe_modificado:1101170.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:722.4}} | {2459481/proyecto_INICIO, 2459481/proyecto_PROCESO, 2459481/proyecto_FIN, 2459481/proyecto_INICIO, 2459481/proyecto_PROCESO, 2459481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460224 | Proyecto de inversión | 872213.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872213.33, modificado:871084.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL, ENTRE CALLE 3 Y CAMINO HACIA LA MAQUINARIA, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA GRANDE - 165465 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 165465 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.89, meta_modificada:783.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA , 94943 OJO DE AGUA GRANDE, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 3 Y CAMINO A LA MAQUINARIA, EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL QUE VA HACIA EL RIO LA MAQUI, lon:-96.868705, lat:18.912279}} | 2024-08-26 | 2024-11-26 | 871084.85 | 871084.85 | 871084.85 | 871084.85 | 871084.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140075, contratista:FRANCISCO DE MIGUEL TONTLE AVELIZAPA, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:871084.85, importe_modificado:871084.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.31}} | {2460224/proyecto_INICIO, 2460224/proyecto_FIN, 2460224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460257 | Proyecto de inversión | 195606.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195606.71, modificado:195606.71}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO NUM 24 UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES PERICLES Y NICOLAS BRAVO COL EJIDO TACOTENO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN VER - 168830 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 108 | Minatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Minatitlán | 168830 | S | 7000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA TACOTENO, 96870 MINATITLÁN, MINATITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PERICLES Y CALLE NICOLAS BRAVO, NUNCA A LADO TIENDA DE ABARROTES, lon:-94.52512378, lat:17.99678233}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 195606.71 | 195606.71 | 195606.71 | 195606.71 | 195606.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMUN-007/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN,VER, monto:2701854.84, importe_modificado:195606.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2460257/proyecto_INICIO, 2460257/proyecto_PROCESO, 2460257/proyecto_FIN, 2460257/proyecto_PROCESO, 2460257/proyecto_FIN, 2460257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450445 | Proyecto de inversión | 1168500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168500.0, modificado:1168500.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE JIMBA. - 90191 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 90191 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:24, direccion:EJIDO JIMBA, 95680 JIMBA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CERCA DEL BAR LA BOMBA EN LA LOCALIDAD DE JIMBA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA VE, lon:-95.37868011, lat:17.93766361}} | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 1168500 | 1168500 | 1168500 | 1168500 | 1168500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FAISMUN-0004-2024, contratista:ABEL MOLINA LIMON, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:1168500.0, importe_modificado:1168500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:661.0}} | {2450445/proyecto_INICIO, 2450445/proyecto_PROCESO, 2450445/proyecto_FIN, 2450445/proyecto_INICIO, 2450445/proyecto_FIN, 2450445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450451 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1768210.49}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE TRES HIGUERAS Y CALLE CARLOS DEL ÁNGEL, Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE PACHO NUEVO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. - 92178 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 92178 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:31, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO PACHO NUEVO, 91637 PACHO NUEVO, EMILIANO ZAPATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARLOS DEL ANGEL, CALLE 3 HIGUERAS AMPLIACIÓN DE DRENAJE S, lon:-96.87797964, lat:19.47404496}} | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 1768210.49 | 1768210.49 | 1768210.49 | 1768210.49 | 1768210.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650044, contratista:SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA S&CE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:1883973.39, importe_modificado:1768210.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2450451/proyecto_INICIO, 2450451/proyecto_PROCESO, 2450451/proyecto_FIN, 2450451/proyecto_INICIO, 2450451/proyecto_PROCESO, 2450451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450456 | Proyecto de inversión | 857418.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857418.3, modificado:857418.3}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TRES CAMINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 93475 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Úrsulo Galván | 93475 | S | 2878 | 2765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE CON DIRECION A EL PARAISO VILLA VILLA ÚRSULO GALVAN, 91667 URSULO GALVÁN, URSULO GALVÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PLAYA DE CHACHALACAS, CALLE CEDRO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA, lon:-96.3599726, lat:19.41167957}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 857418.3 | 857418.3 | 857418.3 | 857418.3 | 857418.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUG/IR/FAISMUN/2024/0011, contratista:JHC408 SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVAN, VER., monto:857418.3, importe_modificado:857418.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2450456/proyecto_FIN, 2450456/proyecto_PROCESO, 2450456/proyecto_INICIO, 2450456/proyecto_PROCESO, 2450456/proyecto_INICIO, 2450456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402450466 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1839221.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORQUIDEA, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LLANO ENMEDIO - 96690 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 83 | Ixhuatlán de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán de Madero | 96690 | S | 884 | 834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:37, direccion:CALLE ORQUIDEA RANCHERIA LLANO ENMEDIO, 92684 LLANO ENMEDIO, IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, ENTRADA POR CALLE INDEPENDENCIA POR DONDE SE UBICA UN TALLER MECANIC, lon:-98.00989091, lat:20.78447106}} | 2024-05-05 | 2024-12-31 | 1839221.01 | 1839221.01 | 1839221.01 | 1839221.01 | 1839221.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-FAISMUN-2024-30-083-0030, contratista:ENRIQUE MAYA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DE MADERO, monto:1694642.03, importe_modificado:1839221.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2450466/proyecto_PROCESO, 2450466/proyecto_FIN, 2450466/proyecto_INICIO, 2450466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450481 | Proyecto de inversión | 2129637.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2129637.82, modificado:2129637.82}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL KM 0.000 AL KM. 1.920 EN TRAMOS AISLADOS, INCLUYE CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA, VER. - 102240 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 102240 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO YECUATLA - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 430 PUEBLO LA ESPERANZA, 93900 LA ESPERANZA, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL TRAMO A REVESTIR SE ENCUENTRA DESDE DONDE INICIA LA ENT, lon:-96.775091, lat:19.842108}} | 2024-05-03 | 2024-07-01 | 2129637.82 | 2129637.82 | 2129637.82 | 2129637.82 | 2129637.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970023-FAISMUNDF-2024/0023, contratista:JACQUELINE MAYO CARVAJAL, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:2129637.82, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1340.0}} | {2450481/proyecto_INICIO, 2450481/proyecto_FIN, 2450481/proyecto_PROCESO, 2450481/proyecto_INICIO, 2450481/proyecto_PROCESO, 2450481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457264 | Proyecto de inversión | 549344.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549344.07, modificado:549344.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VERDE DEL KM 1000 AL KM 1050 DE LA COLONIA LAS TINAS - 362389 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89 | Jáltipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jáltipan | 362389 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VERDE COLONIA LAS TINAS, 96220 JÁLTIPAN DE MORELOS, JÁLTIPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ANDADOR CAMINO VERDE EL PROYECTO DE PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA CALLE C, lon:-94.70776528, lat:17.97838954}} | 2024-07-22 | 2024-09-04 | 549344.07 | 549344.07 | 549344.07 | 549344.07 | 549344.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJV/FAISMUN/2024300890036, contratista:ESTEBAN JUAN FIGUEROA AMORES, convocante:MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER., monto:549344.07, importe_modificado:549344.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2457264/proyecto_INICIO, 2457264/proyecto_PROCESO, 2457264/proyecto_INICIO, 2457264/proyecto_FIN, 2457264/proyecto_PROCESO, 2457264/proyecto_FIN, 2457264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457940 | Proyecto de inversión | 1603089.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1603089.97, modificado:1603089.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JALISCO Y ZACATECAS ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y AGUASCALIENTES EN LA COLONIA LEALTAD, MPIO. DE SOCONUSCO, VER. - 366275 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 145 | Soconusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soconusco | 366275 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:25, direccion:CALLE JALISCO COLONIA LEALTAD, 96170 COLONIA LEALTAD, SOCONUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE ZACATECAS A 145 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROE DE NACOZARI, lon:-94.89905317, lat:17.9634613}} | 2024-11-11 | 2024-12-25 | 1603089.97 | 1603089.97 | 1603089.97 | 1603089.97 | 1603089.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SOCONUSCO/2024301450029, contratista:MARCO ANTONIO CARRASCO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER., monto:1603089.97, importe_modificado:1603089.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2457940/proyecto_INICIO, 2457940/proyecto_PROCESO, 2457940/proyecto_FIN, 2457940/proyecto_PROCESO, 2457940/proyecto_FIN, 2457940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457952 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, modificado:315000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LA PEDRERA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y EL CORRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LEÓN - 366326 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xico | 366326 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:12, direccion:CALLE LA PEDRERA PUEBLO SAN MARCOS DE LEÓN SAN MARCOS, 91247 SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL CORRAL, CALLE ALDAMA EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA U, lon:-96.96208889, lat:19.42493171}} | 2024-11-11 | 2024-12-30 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0020-0021-0022_2, contratista:MANUEL ESCOBAR GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:308510.87, importe_modificado:315000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2457952/proyecto_INICIO, 2457952/proyecto_FIN, 2457952/proyecto_PROCESO, 2457952/proyecto_FIN, 2457952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457960 | Proyecto de inversión | 200717.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200717.58, modificado:200717.58}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALEANA ENTRE AVENIDA 21 DE MAYO Y AVENIDA PASCUAL DE LOS SANTOS Y EN AVENIDA 21 DE MAYO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE LOS REYES - 366360 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 14 | Amatlán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de los Reyes | 366360 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA COLONIA CENTRO, 94950 AMATLÁN DE LOS REYES, AMATLÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 21 DE MAYO Y AVENIDA PASCUAL DE LOS SANTOS, CALLE MATAMOROS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CUADR, lon:-96.9151, lat:18.843695}} | 2024-11-30 | 2024-12-28 | 200717.58 | 200717.58 | 200717.58 | 200717.58 | 200717.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300140109, contratista:CRISTHIAN ULISES BAUTISTA PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, monto:200717.58, importe_modificado:200717.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2457960/proyecto_INICIO, 2457960/proyecto_FIN, 2457960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457978 | Proyecto de inversión | 1184277.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1184277.56, modificado:1184277.56}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA PARA LA LOCALIDAD SAN JOSE XITECO, MPIO. DE CALCAHUALCO, VER. - 366457 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 29 | Calcahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calcahualco | 366457 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:21, direccion:RANCHERIA SAN JOSE XITECO, 94120 SAN JOSÉ XITECO, CALCAHUALCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VARIOAS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XITECO, lon:-97.11250753, lat:19.15812071}} | 2024-06-17 | 2024-11-01 | 1184277.56 | 1184277.56 | 1184277.56 | 1184277.56 | 1184277.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLS/CALCAVZ/OP/2024/011, contratista:INGENIERIA SERVISIOS Y CONSTRUCCION ALT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALCAHUALCO, monto:5921387.78, importe_modificado:5921387.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2457978/proyecto_PROCESO, 2457978/proyecto_FIN, 2457978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458689 | Acción | 133400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133400.0, modificado:133400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 370056 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 370056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.130024, lat:18.912886}} | 2024-04-19 | 2024-05-08 | 133400 | 133400 | 133400 | 133400 | 133400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0071, contratista:MIGUEL MARQUEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2458689/proyecto_INICIO, 2458689/proyecto_FIN, 2458689/proyecto_INICIO, 2458689/proyecto_FIN, 2458689/proyecto_PROCESO, 2458689/proyecto_FIN, 2458689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458715 | Acción | 125423 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125423.0, modificado:133400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 370193 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 101 | Mariano Escobedo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mariano Escobedo | 370193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.130024, lat:18.912886}} | 2024-04-19 | 2024-05-08 | 133400 | 133400 | 133400 | 133400 | 133400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MME/OP/2024/30/101/0072, contratista:MIGUEL MARQUEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VER., monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2458715/proyecto_INICIO, 2458715/proyecto_FIN, 2458715/proyecto_PROCESO, 2458715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458737 | Proyecto de inversión | 900977.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900977.66, modificado:900977.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN EL CRUCERO DE LOMA ALTA CON REFERENCIA A LA LOCALIDAD DE CALTZONTEPC, DEL MPIO. DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER. - 370282 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 79 | Ixhuacán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuacán de los Reyes | 370282 | S | 143 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CALTZONTEPEC, 91252 CALTZONTEPEC, IXHUACÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO Y , SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO DE LOMA ALTA CON REFERNCIA A CALZONTEPEC A COSTADO DE, lon:-97.14244186, lat:19.38795137}} | 2024-07-02 | 2024-12-31 | 900977.66 | 900977.66 | 900977.66 | 900977.66 | 900977.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIRVER-FAISMUN-IROP-2024-07, contratista:VILLAS VERANDA RESIDENCIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER, monto:900977.66, importe_modificado:900977.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2458737/proyecto_PROCESO, 2458737/proyecto_FIN, 2458737/proyecto_INICIO, 2458737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459496 | Proyecto de inversión | 1874200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874200.0, modificado:1874200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 373191 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 373191 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALMA REAL, 92660 PALMA REAL, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 3 DE MAYO, SE HUBICA A 11.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ E, lon:-98.1353019, lat:20.80672855}} | 2024-05-16 | 2024-08-10 | 1874200 | 1874200 | 1874200 | 1874200 | 1874200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270103, contratista:VIANA GUADALUPE TOLENTINO MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:1874200.0, importe_modificado:1874200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2459496/proyecto_INICIO, 2459496/proyecto_PROCESO, 2459496/proyecto_FIN, 2459496/proyecto_PROCESO, 2459496/proyecto_INICIO, 2459496/proyecto_FIN, 2459496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457779 | Proyecto de inversión | 813287.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813287.67, modificado:813287.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ,GUARNICIONES Y BANQUETAS, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUAREZ Y NIÑO PERDIDO, DE LA COLONIA LA TINA DEL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER. - 365515 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 120 | Oteapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oteapan | 365515 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:611.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA TINA, 96330 OTEAPAN, OTEAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑO PERDIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TIENDA ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS LA FE DE, lon:-94.68019973, lat:18.00382617}} | 2024-11-08 | 2024-12-07 | 813287.67 | 813287.67 | 813287.67 | 813287.67 | 813287.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/OTVZ-2024/CTO-022, contratista:NV PRO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER., monto:813287.67, importe_modificado:813287.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.76}} | {2457779/proyecto_FIN, 2457779/proyecto_PROCESO, 2457779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450493 | Proyecto de inversión | 1034980.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034980.84, modificado:1034980.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA CALLE ANTONIO M QUIRASCO Y CALLE MIGUEL GÓMEZ JIMENEZ, EN LA LOCALIDAD DE PINOLTEPEC, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. - 106197 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 65 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 106197 | S | 223 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL GÓMEZ JIMENEZ PUEBLO PINOLTEPEC, 91636 PINOLTEPEC, EMILIANO ZAPATA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ANTONIO M QUIRASCO Y CALLE MIGUEL GÓMEZ JIMENEZ, CALLE FRANCISCO BAIZABAL CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATO, lon:-96.75270202, lat:19.44053379}} | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 1034980.84 | 1034980.84 | 1034980.84 | 1034980.84 | 1034980.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GEZ/DOP/2024300650024, contratista:LOGISTICA VILLA&LEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, monto:899983.34, importe_modificado:899983.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:352.0}} | {2450493/proyecto_INICIO, 2450493/proyecto_PROCESO, 2450493/proyecto_FIN, 2450493/proyecto_INICIO, 2450493/proyecto_PROCESO, 2450493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450515 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190000.0, modificado:190000.0}} | EQUIPAMIENTO DE AULAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS MIGUEL MARIA GUZMAN, LEONA VICARIO, MIGUEL HIDALGO Y JAIME NUNO EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO - 108286 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 86 | Jalacingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jalacingo | 108286 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:21, direccion:AVENIDA VISTA HERMOSA PUEBLO VISTA HERMOSA, 93675 VISTA HERMOSA, JALACINGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE EQUIPARAN VARIAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO PONIENDO COMO REFERENCIA LA PRIMARI, lon:-97.295859, lat:19.731635}} | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJV/2024/53, contratista:ANA PAOLA SANTIAGO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALACINGO, VER., monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {2450515/proyecto_INICIO, 2450515/proyecto_PROCESO, 2450515/proyecto_FIN, 2450515/proyecto_PROCESO, 2450515/proyecto_FIN, 2450515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457988 | Proyecto de inversión | 1062176 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062176.0, modificado:1062176.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ALTO DEL TIGRE 301210022 8 DORMITORIOS - 366483 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 366483 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:148.8, meta_modificada:148.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO CIUDAD ALTO DEL TIGRE, 92080 ALTO DEL TIGRE, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE BELISARIO DOMINGUEZ Y LA LAJA Y ESTA, lon:-97.67016732, lat:21.64202926}} | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 1062176 | 1062176 | 1062176 | 1062176 | 1062176 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210035, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:1062176.0, importe_modificado:1062176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:148.8}} | {2457988/proyecto_INICIO, 2457988/proyecto_FIN, 2457988/proyecto_PROCESO, 2457988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458739 | Proyecto de inversión | 460414.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460414.94, modificado:460414.94}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR RURAL EN BARRIO TLAMANCA A CUACABALLO DE LA LOCALIDAD CUACABALLO - 370289 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 370289 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO TLAMANCA - CUACABALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO TLAMANCA, 95065 TLAMANCA, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE ANDADOR ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TLAMANCA, lon:-97.03892018, lat:18.68249159}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 460414.94 | 460414.94 | 460414.94 | 460414.94 | 460414.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370032-AD, contratista:NEFTALI GARCIA PALACIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:460414.94, importe_modificado:460414.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2458739/proyecto_INICIO, 2458739/proyecto_FIN, 2458739/proyecto_PROCESO, 2458739/proyecto_FIN, 2458739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460326 | Proyecto de inversión | 1526760.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1526760.07, modificado:1526760.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y FRONTERA, EN LA COLONIA 17 DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER. - 375566 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 34 | Cerro Azul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerro Azul | 375566 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84065.0, meta_modificada:84065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA 17 DE MAYO, 92513 CERRO AZUL, CERRO AZUL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO , lon:-97.73051666, lat:21.1970361}} | 2024-07-15 | 2024-12-30 | 1526760.07 | 1526760.07 | 1526760.07 | 1526760.07 | 1526760.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-FAISMUN-DF-2024300340004-IR, contratista:RIGOBERTO ORTIZ TRINIDAD, convocante:MUNICIPIO DE CERRO AZUL, monto:1526760.07, importe_modificado:1526760.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84065.0}} | {2460326/proyecto_INICIO, 2460326/proyecto_PROCESO, 2460326/proyecto_FIN, 2460326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460351 | Proyecto de inversión | 651569.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651569.87, modificado:651569.87}} | AMPLIACION DRENAJE PLUVIAL EN LA AGEB 3011600010064 ENTRE LAS CALLES PUEBLA Y TAMAULIPAS DE LA COLONIA BENITO JUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OLUTA, VER. - 174618 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 116 | Oluta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oluta | 174618 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.3, meta_modificada:50.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUAREZ, 96160 OLUTA, OLUTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TAMAULIPAS, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA COLONIA BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE PUEBLA Y TAMAULIPAS DE LA CABECE, lon:-94.89155788, lat:17.92215383}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 651569.87 | 651569.87 | 651569.87 | 651569.87 | 651569.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOV/OP/FAISMUN/2024/0017, contratista:ANDRES ALFONSO MORALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OLUTA VER, monto:651569.87, importe_modificado:651569.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.3}} | {2460351/proyecto_FIN, 2460351/proyecto_INICIO, 2460351/proyecto_PROCESO, 2460351/proyecto_FIN, 2460351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457864 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:149694.26}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE LA CALLE ZEMPOALA Y ORIZABA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE OVEJAS - 365945 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 126 | Paso de Ovejas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paso de Ovejas | 365945 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CALVARIO, 91670 PASO DE OVEJAS, PASO DE OVEJAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ZEMPOALA Y CALLE ORIZABA, CARRETERA PRINCIPAL ENTRE CALLE ZEMPOALA Y CALLE ORIZABA, COLONIA EL CALVARIO EN L, lon:-96.44332, lat:19.288021}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 149694.26 | 149694.26 | 149694.26 | 149694.26 | 149694.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PASOOV-FAISMUN-AD-2024301260032, contratista:CONCERA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS, monto:149694.26, importe_modificado:149694.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2457864/proyecto_PROCESO, 2457864/proyecto_FIN, 2457864/proyecto_PROCESO, 2457864/proyecto_FIN, 2457864/proyecto_INICIO, 2457864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402457909 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, modificado:520000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LA PEDRERA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y EL CORRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LEÓN - 366156 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92 | Xico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xico | 366156 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:12, direccion:CALLE LA PEDRERA PUEBLO SAN MARCOS DE LEÓN SAN MARCOS, 91247 SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS), XICO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL CORRAL, CALLE ALDAMA EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA U, lon:-96.96140224, lat:19.42525043}} | 2024-11-11 | 2024-12-30 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV-OP-FAISMUN-2024/0020-0021-0022_1, contratista:MANUEL ESCOBAR GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICO, monto:516404.01, importe_modificado:520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2457909/proyecto_INICIO, 2457909/proyecto_PROCESO, 2457909/proyecto_FIN, 2457909/proyecto_INICIO, 2457909/proyecto_PROCESO, 2457909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402450549 | Proyecto de inversión | 319474.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319474.83, modificado:319474.83}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 117899 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Espinal | 117899 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD ESPINAL - HACIA LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO ESPINAL, 93180 LOS ÁNGELES, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BRECHA HACIA LAS PARCELAS Y , UBICADA A UN COSTADO DE LA, lon:-97.40507341, lat:20.25522709}} | 2024-07-04 | 2024-08-02 | 319474.83 | 319474.83 | 319474.83 | 319474.83 | 319474.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0038-C-003, contratista:EDUARDO TOVAR AVILA, convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:319474.83, importe_modificado:319474.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2450549/proyecto_INICIO, 2450549/proyecto_PROCESO, 2450549/proyecto_FIN, 2450549/proyecto_PROCESO, 2450549/proyecto_INICIO, 2450549/proyecto_PROCESO, 2450549/proyecto_INICIO, 2450549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458052 | Proyecto de inversión | 531088 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531088.0, modificado:531088.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LOS MORALES 301210028 4 DORMITORIOS - 366759 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 366759 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.4, meta_modificada:74.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO LOS MORALES, 92080 LOS MORALES, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ESTA CERCA DE M, lon:-97.71989117, lat:21.66554418}} | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 531088 | 531088 | 531088 | 531088 | 531088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210061, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:531088.0, importe_modificado:531088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.4}} | {2458052/proyecto_FIN, 2458052/proyecto_INICIO, 2458052/proyecto_FIN, 2458052/proyecto_PROCESO, 2458052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458058 | Proyecto de inversión | 1229103.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:128703.06, modificado:128703.06}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100400.0, modificado:1100400.0}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE MOTZORONGO - 366781 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 | Tezonapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tezonapa | 366781 | S | 2097 | 1940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:25, direccion:CALLE GENERAL CARLOS A. PACHECO CIUDAD MOTZORONGO, 95094 MOTZORONGO, TEZONAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE VIA CENTRAL MOTZORONGO SUR, LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONI, lon:-96.73179853, lat:18.64361365}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 1229103.06 | 1229103.06 | 1229103.06 | 1229103.06 | 1229103.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN DF 2024301730026, contratista:IRMA GONZALEZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE TEZONAPA VER, monto:1100000.0, importe_modificado:1229103.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2458058/proyecto_INICIO, 2458058/proyecto_FIN, 2458058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458072 | Proyecto de inversión | 531088 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531088.0, modificado:531088.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN CORONEL MASCAREÑAS 301210007 4 DORMITORIOS - 366864 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 366864 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.4, meta_modificada:74.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO ESTACION CORONEL MASCAREÑAS, 92080 ESTACIÓN CORONEL MASCAREÑAS, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABE, lon:-97.98686247, lat:21.67670872}} | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 531088 | 531088 | 531088 | 531088 | 531088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210064, contratista:JOSE LUIS CASTILLO VILLALON, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:531088.0, importe_modificado:531088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.4}} | {2458072/proyecto_INICIO, 2458072/proyecto_FIN, 2458072/proyecto_PROCESO, 2458072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458826 | Proyecto de inversión | 719047.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719047.28, modificado:719047.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 370694 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 165 | Tepatlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco | 370694 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:9, direccion:CALLE SIN NOMBRE Y SIN NUMERO PUEBLO EL TRIUNFO, 94195 EL TRIUNFO, TEPATLAXCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE POR EL CAMPO DEPORTIVO LOS CUARTOS ESTARAN UBICADOS EN DIVERSAS UBICACIONES DO, lon:-96.87026149, lat:19.07289945}} | 2024-11-15 | 2024-12-25 | 719047.28 | 719047.28 | 719047.28 | 719047.28 | 719047.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2024301650011/FAISMUN, contratista:DAVID COLORADO NEXTLE, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER., monto:719047.28, importe_modificado:719047.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2458826/proyecto_FIN, 2458826/proyecto_INICIO, 2458826/proyecto_PROCESO, 2458826/proyecto_FIN, 2458826/proyecto_INICIO, 2458826/proyecto_PROCESO, 2458826/proyecto_FIN, 2458826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458849 | Proyecto de inversión | 1029051.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1029051.83, modificado:1029051.83}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA ALTA DE LA LOCALIDAD DE CALAQUIOCO - 370831 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 62 | Chocamán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chocamán | 370831 | S | 180 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CALAQUIOCO, 94160 CALAQUIOCO, CHOCAMÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ZONA ALTA CALAQUIOCO Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE COSCO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHOCA, lon:-97.03482528, lat:19.03422211}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 1029051.83 | 1029051.83 | 1029051.83 | 1029051.83 | 1029051.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300620002, contratista:MARIA CONCEPCION VASQUEZ ROSAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMAN, VER., monto:1029051.83, importe_modificado:1029051.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.0}} | {2458849/proyecto_FIN, 2458849/proyecto_INICIO, 2458849/proyecto_PROCESO, 2458849/proyecto_INICIO, 2458849/proyecto_FIN, 2458849/proyecto_INICIO, 2458849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458862 | Proyecto de inversión | 319416.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319416.89, modificado:319416.89}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD LA REFORMA DE HERRERA, KM 19, CAZONES DE HERRERA. - 370892 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 33 | Cazones de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cazones de Herrera | 370892 | S | 97 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.6, meta_modificada:153.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA REFORMA DE HERRERA KM 19, 92978 LA REFORMA DE HERRERA (KILÓMETRO 19), CAZONES DE HERRERA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO SALIDA A LAS PARCELAS Y CARRETERA SALIDA A CAZONES, CARRETERA SALIDA , lon:-97.31323024, lat:20.77924558}} | 2024-11-11 | 2024-12-26 | 319416.89 | 319416.89 | 319416.89 | 319416.89 | 319416.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO.CHV/ADJ/FAISMUN/2024-0145, contratista:ALDAIR DEL ANGEL GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CAZONES DE HERRERA, VER., monto:319416.89, importe_modificado:319416.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.6}} | {2458862/proyecto_INICIO, 2458862/proyecto_PROCESO, 2458862/proyecto_FIN, 2458862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459606 | Proyecto de inversión | 1570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570000.0, modificado:1570000.0}} | CONSTRUCCION DE GRADAS BAÑOS Y VESTIDORES EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL 7 - 373499 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 121 | Ozuluama de Mascareñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ozuluama | 373499 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL HIDALGO CIUDAD OZULUAMA DE MASCAREÑAS, 92080 OZULUAMA DE MASCAREÑAS, OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y COMO , lon:-97.85809041, lat:21.65184331}} | 2024-11-20 | 2024-12-24 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301210074, contratista:NORVER CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OZULUAMA VER, monto:1570000.0, importe_modificado:1570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2459606/proyecto_INICIO, 2459606/proyecto_FIN, 2459606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459622 | Proyecto de inversión | 2624370 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2624370.0, modificado:2624370.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 373516 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 373516 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TENANTITLA, 92660 TENANTITLA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA, SE HUBICA A 14.2 KILÓMETROS DE BENITO JUÁREZ EN DIRECCIÓN, lon:-98.14330782, lat:20.77125438}} | 2024-07-26 | 2024-10-08 | 2624370 | 2624370 | 2624370 | 2624370 | 2624370 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270105, contratista:VIANA GUADALUPE TOLENTINO MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:2499400.0, importe_modificado:2499400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2459622/proyecto_INICIO, 2459622/proyecto_PROCESO, 2459622/proyecto_INICIO, 2459622/proyecto_FIN, 2459622/proyecto_PROCESO, 2459622/proyecto_FIN, 2459622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459635 | Proyecto de inversión | 837128.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837128.03, modificado:837128.03}} | EQUIPAMIENTO DE CIRTERNA S EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TERCERA MANZANA - 373534 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 165 | Tepatlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco | 373534 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO TERCERA MANZANA, 94195 TERCERA MANZANA, TEPATLAXCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CONOCIDO DESVIACION HACIA LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, LAS CISTERNAS ESTA EN DISTINTAS UBICACIONES PERO AL , lon:-96.8580609, lat:19.0588016}} | 2024-11-15 | 2024-12-25 | 837128.03 | 837128.03 | 837128.03 | 837128.03 | 837128.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2024301650027/FAISMUN, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MARIDI S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER., monto:837128.03, importe_modificado:837128.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2459635/proyecto_INICIO, 2459635/proyecto_FIN, 2459635/proyecto_PROCESO, 2459635/proyecto_FIN, 2459635/proyecto_PROCESO, 2459635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458168 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1398238.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES ENRIQUE S CRISTOBAL Y NARCISO MENDOZA Y CALLE ENRIQUE S CRISTOBAL ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 367329 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 367329 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO TEPETZINTLA, 92530 TEPETZINTLA, TEPETZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ENRIQUE S CRISTOBAL Y CALLE NARCISO MENDOZA, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EL CU, lon:-97.84818607, lat:21.16780725}} | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 1398238.89 | 1398238.89 | 1398238.89 | 1398238.89 | 1398238.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FAISMUN-I3P-2024301670003, contratista:JOSE FRANCISCO ROCHA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, monto:1398238.89, importe_modificado:1398238.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2458168/proyecto_PROCESO, 2458168/proyecto_FIN, 2458168/proyecto_INICIO, 2458168/proyecto_PROCESO, 2458168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458105 | Proyecto de inversión | 1299355.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299355.33, modificado:1291795.88}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE TLAQUILPA UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PARROQUIA SANTA MARIA MAGDALENA - 367059 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 367059 | S | 441 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TLAQUILPA, 94800 TLAQUILPA, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LUIS CABRERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LUIS CABRERA CON EMILIANO ZAPATA EN TLAQUILPA CENTRO, EN LA PART, lon:-97.11617028, lat:18.61052542}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 1291795.88 | 1291795.88 | 1291795.88 | 1291795.88 | 1291795.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840012, contratista:JULIA HERMINIA HERNANDEZ ULLOSA, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:1291795.88, importe_modificado:1291795.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2458105/proyecto_INICIO, 2458105/proyecto_FIN, 2458105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458106 | Proyecto de inversión | 599782.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599782.87, modificado:599782.87}} | COSTRUCCION DE 4 TANQUES DE 15000 LTRS EN LA COMUNIDAD DE TENEXCALCO - 367062 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 367062 | S | 312 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120000.0, meta_modificada:120000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO A TENEXCALCO RANCHERIA TENEXCALCO, 94808 TENEXCALCO, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA QUE LLEVA A TANQUE Y TERRACERIA CAMINO QUE LLEVA A TENEXCALCO CENTRO, CAMINO QU, lon:-97.086146, lat:18.59337}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 599782.87 | 599782.87 | 599782.87 | 599782.87 | 599782.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840018, contratista:JORGE SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:599782.87, importe_modificado:599782.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120000.0}} | {2458106/proyecto_INICIO, 2458106/proyecto_FIN, 2458106/proyecto_PROCESO, 2458106/proyecto_FIN, 2458106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458109 | Proyecto de inversión | 1257242.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257242.14, modificado:1257242.14}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE 15,OOO LITROS EN LA COMUNIDAD DE TLAQUETZALTITLA - 367068 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 367068 | S | 312 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO UNICO DE TLAQUIETZALTITLA RANCHERIA TLAQUETZALTITLA, 94805 TLAQUETZALTITLA, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A TLAQUETZALTITLA Y CAMINO CAMINO QUE LLEVA A XOXOCOTLA, CAMINO TLAQUETZAL, lon:-97.123824, lat:18.637617}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 1257242.14 | 1257242.14 | 1257242.14 | 1257242.14 | 1257242.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840019, contratista:JORGE SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:1257242.14, importe_modificado:1257242.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2458109/proyecto_INICIO, 2458109/proyecto_PROCESO, 2458109/proyecto_INICIO, 2458109/proyecto_FIN, 2458109/proyecto_INICIO, 2458109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458111 | Proyecto de inversión | 1669811.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669811.39, modificado:1669811.39}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE ITZOTITLA SOBRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 367074 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | Tlaquilpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaquilpa | 367074 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1813.0, meta_modificada:1813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:73, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO PRINICPAL A ITZOTITLA RANCHERIA ITZOTITLA, 94800 ITZOTITLA, TLAQUILPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO CAMINO A TLALTENANGO Y CAMINO CAMINO A ITZOTITLA CENTRO, SOBRE CAMINO DE ACCESO PRINICPA, lon:-97.11549843, lat:18.61995417}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 1669811.39 | 1669811.39 | 1669811.39 | 1669811.39 | 1669811.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301840022, contratista:VICENTE RODRIGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUILPA VER, monto:1669811.39, importe_modificado:1669811.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1813.0}} | {2458111/proyecto_INICIO, 2458111/proyecto_PROCESO, 2458111/proyecto_FIN, 2458111/proyecto_PROCESO, 2458111/proyecto_FIN, 2458111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458118 | Acción | 459037.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459037.2, modificado:459037.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 367099 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 191 | Ursulo Galván |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Úrsulo Galván | 367099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.35996, lat:19.406446}} | 2024-03-27 | 2024-12-31 | 459037.2 | 459037.2 | 459037.2 | 459037.2 | 459037.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAUG/AD/FAISMUN/2024/0014, contratista:ISLAS Y TECONOLOGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVAN, VER., monto:459037.2, importe_modificado:459037.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2458118/proyecto_INICIO, 2458118/proyecto_FIN, 2458118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:SE REPORTA 100% PAGADO Y EN AVANCE FÍSICO 0%, FAVOR DE VERIFICAR Y EN SU CASO, CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:antoniomvazquezfe, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | VER240402458892 | Proyecto de inversión | 837128.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837128.03, modificado:837128.03}} | EQUIPAMIENTO DE CIRTERNA S EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ DEL CASTILLO - 371105 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 165 | Tepatlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco | 371105 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALTA LUZ DEL CASTILLO, 94190 ALTA LUZ DEL CASTILLO, TEPATLAXCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y , CALLE HACIA LAS CURVAS PARA LLEGAR A LA PALMA LAS CISTERNAS ESTARAN UBIC, lon:-96.84342332, lat:19.02969173}} | 2024-11-15 | 2024-12-25 | 837128.03 | 837128.03 | 837128.03 | 837128.03 | 837128.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/2024301650026/FAISMUN, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MARIDI S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER., monto:837128.03, importe_modificado:837128.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2458892/proyecto_INICIO, 2458892/proyecto_PROCESO, 2458892/proyecto_FIN, 2458892/proyecto_PROCESO, 2458892/proyecto_FIN, 2458892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458896 | Proyecto de inversión | 775522.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775522.13, modificado:775522.13}} | SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD SAN JOSE XITECO, MPIO DE CALCAHUALCO, VER. - 371133 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 29 | Calcahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calcahualco | 371133 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN JOSE XITECO, 94120 SAN JOSÉ XITECO, CALCAHUALCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XITECO, lon:-97.11237604, lat:19.15421376}} | 2024-06-17 | 2024-11-01 | 775522.13 | 775522.13 | 775522.13 | 775522.13 | 775522.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLS/CALCAVZ/OP/2024/012- BJX, contratista:MENTES DE INGENIERIA DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALCAHUALCO, monto:3877610.66, importe_modificado:3877610.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2458896/proyecto_INICIO, 2458896/proyecto_FIN, 2458896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459649 | Proyecto de inversión | 499800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499800.0, modificado:499800.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 373572 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 373572 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REVANCHA, 92665 LA REVANCHA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SE HUBICA A 9.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JU, lon:-98.19784054, lat:20.80059917}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 499800 | 499800 | 499800 | 499800 | 499800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-ad-2024300270106, contratista:VIANA GUADALUPE TOLENTINO MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:499800.0, importe_modificado:499800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2459649/proyecto_INICIO, 2459649/proyecto_FIN, 2459649/proyecto_INICIO, 2459649/proyecto_PROCESO, 2459649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459679 | Proyecto de inversión | 1097608.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097608.76, modificado:1097608.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRACISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE LA CALLE CARRETERA ANTIGUA ÁLAMO TIHUATLÁN Y LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD ESTERO DEL ÍDOLO - 373686 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | Álamo Temapache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Álamo Temapache | 373686 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:52, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ESTERO DEL ÍDOLO, 92730 ESTERO DEL ÍDOLO, ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CARRETERA ANTIGUA ÁLAMO-TIHUATLÁN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALL, lon:-97.662447, lat:20.892118}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1097608.76 | 1097608.76 | 1097608.76 | 1097608.76 | 1097608.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP-AD-FAISMUN-2024301600046-C025, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALAMO TEMAPACHE, monto:1097608.76, importe_modificado:1097608.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.0}} | {2459679/proyecto_INICIO, 2459679/proyecto_PROCESO, 2459679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459687 | Proyecto de inversión | 4003490.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4003490.18, modificado:4003490.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA 1O DE MAYO - 373702 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 373702 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.52, meta_modificada:1892.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE CIUDAD PRIMERO DE MAYO, 95710 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALMENDRO Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-95.214337, lat:18.456044}} | 2024-11-08 | 2024-12-30 | 4003490.18 | 4003490.18 | 4003490.18 | 4003490.18 | 4003490.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/PI/0127-0128-0129, contratista:CONSTRUCCIONES IET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3914935.05, importe_modificado:4003490.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1892.05}} | {2459687/proyecto_INICIO, 2459687/proyecto_PROCESO, 2459687/proyecto_FIN, 2459687/proyecto_PROCESO, 2459687/proyecto_FIN, 2459687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458161 | Proyecto de inversión | 899526.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899526.19, modificado:899526.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON SIN NOMBRE, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 367295 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 367295 | S | 89 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ PUEBLO TEPETZINTLA, 92530 TEPETZINTLA, TEPETZINTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE EMILIANO , lon:-97.84744519, lat:21.15969795}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 899526.19 | 899526.19 | 899526.19 | 899526.19 | 899526.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FAISMUN-I3P-2024301670004, contratista:HECTOR MALDONADO AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, monto:899526.19, importe_modificado:899526.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}} | {2458161/proyecto_FIN, 2458161/proyecto_INICIO, 2458161/proyecto_PROCESO, 2458161/proyecto_INICIO, 2458161/proyecto_PROCESO, 2458161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458176 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA ALEJO BALDERAS DE LA COMUNIDAD COSAMALOAPAN - 367348 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 367348 | S | 92 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.43, meta_modificada:301.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE COLONIA SAN FELIPE, 95390 COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ELOY CHUNTI Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE ROBERTO BALDERAS PRIMERA CALLE DE LA COLONIA SAN FELIPE, lon:-95.80641, lat:18.36081}} | 2024-07-29 | 2024-09-28 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450010, contratista:SARMIENTO HERNANDEZ LONIM, convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.43}} | {2458176/proyecto_INICIO, 2458176/proyecto_PROCESO, 2458176/proyecto_FIN, 2458176/proyecto_PROCESO, 2458176/proyecto_FIN, 2458176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458177 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LA PLAYA DE LA COMUNIDAD DE COSAMALOAPAN. - 367354 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 367354 | S | 35 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.85, meta_modificada:124.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE GENOVEVO DE LA O COLONIA LA PLAYA, 95390 COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA LA PLAYA, lon:-95.799427, lat:18.351959}} | 2024-08-26 | 2024-10-19 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450040, contratista:SARMIENTO HERNANDEZ LONIM, convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.85}} | {2458177/proyecto_PROCESO, 2458177/proyecto_INICIO, 2458177/proyecto_FIN, 2458177/proyecto_PROCESO, 2458177/proyecto_FIN, 2458177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458178 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA MARTIRES DE VERACRUZ DE LA COMUNIDAD COSAMALOAPAN. - 367356 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 45 | Cosamaloapan de Carpio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosamaloapan | 367356 | S | 95 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MÁRTIRES DE VERACRUZ, 95395 COSAMALOAPAN, COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PALMA, lon:-95.7865665, lat:18.3694275}} | 2024-06-03 | 2024-07-27 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300450013, contratista:SERRANOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:541.0}} | {2458178/proyecto_INICIO, 2458178/proyecto_PROCESO, 2458178/proyecto_FIN, 2458178/proyecto_PROCESO, 2458178/proyecto_FIN, 2458178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459695 | Proyecto de inversión | 3940918.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3940918.19, modificado:3940918.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PINO SUÁREZ, EN LA COLONIA CENTRO - 373722 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 373722 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ CIUDAD SAN ANDRES TUXTLA CENTRO, 95700 SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MORELOS SALIENDO FRENTE A PALACIO , lon:-95.210544, lat:18.448638}} | 2024-11-08 | 2024-12-30 | 3940918.19 | 3940918.19 | 3940918.19 | 3940918.19 | 3940918.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/PI/0130-0131-0132, contratista:BETSYS DANIELA PULIDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3825896.83, importe_modificado:3940918.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.0}} | {2459695/proyecto_INICIO, 2459695/proyecto_FIN, 2459695/proyecto_PROCESO, 2459695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458521 | Proyecto de inversión | 614290.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614290.64, modificado:614290.64}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, ROCA DE ORO, LAS LAJAS, LA DEFENSA, SANTA RITA, COL. BENITO JUAREZ Y CHALAHUITE DEL MUNICIPIO DE YECUATLA,VER. - 369219 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 197 | Yecuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yecuatla | 369219 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:27, direccion:CALLE MANANTIALES PUEBLO LA AURORA, 93900 LA AURORA, YECUATLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CANDELARIA, CALLE 2 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE 6 LOCALIDADES Y 1 COLONIA DEL MUN, lon:-96.792013, lat:19.846382}} | 2024-09-09 | 2024-10-13 | 614290.64 | 614290.64 | 614290.64 | 614290.64 | 614290.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR-2024301970031-FAISMUNDF-2024/0031, contratista:BRENDA LIZETH RIVERA JAIMES, convocante:Ayuntamiento del municipio de Yecuatla, monto:614290.64, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:99.0}} | {2458521/proyecto_PROCESO, 2458521/proyecto_INICIO, 2458521/proyecto_FIN, 2458521/proyecto_PROCESO, 2458521/proyecto_FIN, 2458521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458185 | Proyecto de inversión | 390387.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390387.7, modificado:483416.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLES GUADALUPE VICTORIA Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO ESTACIÓN APAZAPÁN - 367382 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 17 | Apazapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apazapan | 367382 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:580.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA Y ALDAMA PUEBLO CERRO COLORADO, 91647 CERRO COLORADO (ESTACIÓN APAZAPÁN), APAZAPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE INDEPENDENCIA DOMICILIO CONOCID, lon:-96.70832959, lat:19.35512561}} | 2024-11-11 | 2024-12-26 | 483416.57 | 483416.57 | 483416.57 | 483416.57 | 483416.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300170012, contratista:ROSA ISABEL SENTECO PERALTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, monto:478922.7, importe_modificado:483416.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:675.0}} | {2458185/proyecto_INICIO, 2458185/proyecto_FIN, 2458185/proyecto_INICIO, 2458185/proyecto_FIN, 2458185/proyecto_PROCESO, 2458185/proyecto_INICIO, 2458185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458215 | Proyecto de inversión | 3100749.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100749.1, modificado:3100749.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA EN LA LOCALIDAD DEL SALTO DE EYIPANTLA - 367458 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 367458 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1570.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:75, direccion:CALLE VICTORIANO HUERTA PUEBLO SALTO DE EYIPANTLA, 95805 SALTO DE EYIPANTLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SIHUAPAN Y CALLE JAIME NUNO, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL SUR TOMAMOS LA, lon:-95.195605, lat:18.389957}} | 2024-11-08 | 2024-12-30 | 3100749.1 | 3100749.1 | 3100749.1 | 3100749.1 | 3100749.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0104, contratista:EVERARDO RODRIGUEZ ARRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3100749.1, importe_modificado:3100749.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.68}} | {2458215/proyecto_INICIO, 2458215/proyecto_FIN, 2458215/proyecto_PROCESO, 2458215/proyecto_INICIO, 2458215/proyecto_PROCESO, 2458215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458955 | Proyecto de inversión | 1434209.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1434209.24, modificado:1434209.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE 30DTV0829N DE EL CRUCERO - 371476 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 134 | Puente Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puente Nacional | 371476 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:10, direccion:CALLE SOBRE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CRUCERO, 91652 EL CRUCERO, PUENTE NACIONAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LAESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO I MADERO, lon:-96.5188244, lat:19.31617228}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 1434209.24 | 1434209.24 | 1434209.24 | 1434209.24 | 1434209.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PN/FAISMUN/IR-24/2024301340112, contratista:TERESA FALFAN ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, monto:1434209.24, importe_modificado:1434209.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2458955/proyecto_FIN, 2458955/proyecto_PROCESO, 2458955/proyecto_INICIO, 2458955/proyecto_FIN, 2458955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458726 | Proyecto de inversión | 647600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647600.0, modificado:647600.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR RURAL EN BARRIO TLALQUETZALA, VEREDA TLALQUETZALA CUACABALLO. - 370244 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 137 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 370244 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.2, meta_modificada:619.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:18, direccion:ANDADOR TLALQUETZALA PUEBLO TLAQUETZALA, 95060 TLAQUETZALA, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO JUNTO A LA CARETERA FEDERAL Y SE DIRIGE A LA COMUNIDAD DE LA ZONA BAJA, lon:-97.03738185, lat:18.67377741}} | 2024-07-09 | 2024-08-17 | 647600 | 647600 | 647600 | 647600 | 647600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRV-FAISMUN-2024301370021-I3, contratista:JESUS DOMINGUEZ MARIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES VERACRUZ, monto:647600.0, importe_modificado:647600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.2}} | {2458726/proyecto_INICIO, 2458726/proyecto_FIN, 2458726/proyecto_PROCESO, 2458726/proyecto_FIN, 2458726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458249 | Proyecto de inversión | 539593.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539593.42, modificado:539593.42}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES JUAN J CALDELAS, MIGUEL ALEMAN, VICENTE GUERRERO, GUADALUPE VICTORIA Y MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA DANTE EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO - 367639 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 73 | Hueyapan de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueyapan de Ocampo | 367639 | S | 71 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JUAN J CALDELAS COLONIA DANTE DELGADO RANAURO, 95865 HUEYAPAN DE OCAMPO, HUEYAPAN DE OCAMPO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CUAHTEMOC UBICANDO LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.14617407, lat:18.14783439}} | 2024-11-06 | 2024-11-21 | 539593.42 | 539593.42 | 539593.42 | 539593.42 | 539593.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEY/FAISMUN/0068/24, contratista:OSCAR FRIAS DIONISIO, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, monto:539593.42, importe_modificado:539593.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2458249/proyecto_PROCESO, 2458249/proyecto_FIN, 2458249/proyecto_INICIO, 2458249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402459846 | Proyecto de inversión | 346378.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346378.51, modificado:346378.51}} | REHABILITACION PINTURA EN AULAS Y BARDA PERIMETRAL Y DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO, CLAVE 30DJN1361S, IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL - 374364 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 69 | Gutiérrez Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gutiérrez Zamora | 374364 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.45, meta_modificada:148.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:11, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO PUEBLO IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL, 93552 IGNACIO MUÑOZ (ZAPOTAL), GUTIÉRREZ ZAMORA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN R, lon:-97.16388861, lat:20.44644287}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 346378.51 | 346378.51 | 346378.51 | 346378.51 | 346378.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-FAISMUN-AD-2024300690106, contratista:MANUEL ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., monto:346378.51, importe_modificado:346378.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.45}} | {2459846/proyecto_FIN, 2459846/proyecto_INICIO, 2459846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402460602 | Proyecto de inversión | 1749721.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1749721.7, modificado:1749721.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DTV1945K EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLA GRANDE - 376253 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 376253 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.26, meta_modificada:347.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:19, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO CEBADILLA GRANDE, 95805 CEBADILLA GRANDE, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE CALLEJON DEPORTIVO, CALLE LEYES DE REFORMA SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-95.180061, lat:18.373726}} | 2024-11-08 | 2024-12-30 | 1749721.7 | 1749721.7 | 1749721.7 | 1749721.7 | 1749721.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0157, contratista:JUAN CARLOS VASCONCELOS GIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:1749721.7, importe_modificado:1749721.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.26}} | {2460602/proyecto_INICIO, 2460602/proyecto_PROCESO, 2460602/proyecto_FIN, 2460602/proyecto_INICIO, 2460602/proyecto_PROCESO, 2460602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458865 | Proyecto de inversión | 475764.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475764.28, modificado:475764.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE AZTECA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y TERMINACION DE CALLE DE LA COLONIA SAN JUAN DE ARAGON - 370922 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 102 | Martínez de la Torre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Martínez de la Torre | 370922 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, 93605 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MARTÍNEZ DE LA TORRE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TERMINACION, TOMANDO COMO REFERENCIA EL H. AYUNTAMIENTO DE MARTINE, lon:-97.030583, lat:20.071185}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 475764.28 | 475764.28 | 475764.28 | 475764.28 | 475764.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPSM/FAISMUN-D.F./2024301020137, contratista:BLANCA YULI ALAVEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, monto:475764.28, importe_modificado:475764.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2458865/proyecto_INICIO, 2458865/proyecto_PROCESO, 2458865/proyecto_FIN, 2458865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458898 | Proyecto de inversión | 391869.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391869.05, modificado:391869.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AVENIDA SEIS, DE LA COLONIA SAN PEDRO, DE LA LOCALIDAD CHINAMPA DE GOROSTIZA - 371156 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 60 | Chinampa de Gorostiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinampa de Gorostiza | 371156 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.86, meta_modificada:120.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA SEIS PUEBLO CHINAMPA DE GOROSTIZA, 92420 CHINAMPA DE GOROSTIZA, CHINAMPA DE GOROSTIZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AV, lon:-97.73971277, lat:21.36269226}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 391869.05 | 391869.05 | 391869.05 | 391869.05 | 391869.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH_FAISMUN_2024300601024,1025_IR/08_C18., contratista:SARA GUADALUPE PELCASTRE AMARO, convocante:MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, monto:391869.05, importe_modificado:391869.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.05}} | {2458898/proyecto_PROCESO, 2458898/proyecto_FIN, 2458898/proyecto_PROCESO, 2458898/proyecto_INICIO, 2458898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402458903 | Proyecto de inversión | 2132299.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132299.39, modificado:2132299.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES NIÑOS HÉROES JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE MATACAPAN - 371186 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 371186 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1113.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:50, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO MATACAPAN, 95804 MATACAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A MATACAPAN Y CALLE ABASOLO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO FRENTE A PALACIO MUNICIPAL DE SAN , lon:-95.164301, lat:18.434105}} | 2024-11-08 | 2024-12-30 | 2132299.39 | 2132299.39 | 2132299.39 | 2132299.39 | 2132299.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/PI/0116-0117, contratista:LUIS PEREZ XALA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2103903.73, importe_modificado:2132299.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1113.02}} | {2458903/proyecto_INICIO, 2458903/proyecto_PROCESO, 2458903/proyecto_FIN, 2458903/proyecto_PROCESO, 2458903/proyecto_FIN, 2458903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492617 | Proyecto de inversión | 624600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624600.0, modificado:624600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 411949 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 411949 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENITO JUÁREZ, 92660 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , LA OBRA SE HUBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.21117723, lat:20.88752866}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 624600 | 624600 | 624600 | 624600 | 624600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-ad-2024300270109, contratista:ISRAEL RAMIREZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:624600.0, importe_modificado:624600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2492617/proyecto_INICIO, 2492617/proyecto_PROCESO, 2492617/proyecto_FIN, 2492617/proyecto_PROCESO, 2492617/proyecto_INICIO, 2492617/proyecto_PROCESO, 2492617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492626 | Proyecto de inversión | 752364.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:752364.25, modificado:904047.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE 7A Y CALLE 7B RUMBO A CAMINO NUEVO A TONALIXCO, QUINTO BARRIO - 448509 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 135 | Rafael Delgado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rafael Delgado | 448509 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:COLONIA RAFAEL DELGADO, 94410 RAFAEL DELGADO, RAFAEL DELGADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 7A Y CALLE 7B, DE LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONSELOS RUMBO A CAMINO NUEVO A TONALIXCO AVANZAR UNA CUADRA Y A MANO IZQUIER, lon:-97.06309007, lat:18.81495264}} | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 904047.27 | 904047.27 | 904047.27 | 904047.27 | 904047.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/IR/2024/0201/INTFAISMUNDF, contratista:ANGELES NAOMI VALIENTE MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, monto:904047.27, importe_modificado:904047.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2492626/proyecto_FIN, 2492626/proyecto_INICIO, 2492626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492644 | Proyecto de inversión | 775739.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775739.7, modificado:775739.7}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL TRAMO DE PALMARILLO A LA LOC. CHALCOMULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. - 448548 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 145 | Soconusco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soconusco | 448548 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3685.0, meta_modificada:3685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO PALMARILLO - CHALCOMULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 690 EJIDO PALMARILLO, 96176 PALMARILLO, SOCONUSCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ALLENDE Y , EL CAMINO INICIA EN LA CALLE ALLENDE DE LA LOCAL, lon:-94.79934341, lat:17.98790331}} | 2024-12-16 | 2024-12-29 | 775739.7 | 775739.7 | 775739.7 | 775739.7 | 775739.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SOCONUSCO/2024301450033, contratista:MANRIQUE GAEL SURIANO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER., monto:775739.7, importe_modificado:775739.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3685.0}} | {2492644/proyecto_FIN, 2492644/proyecto_INICIO, 2492644/proyecto_FIN, 2492644/proyecto_PROCESO, 2492644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402493314 | Proyecto de inversión | 2512076.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2512076.52, modificado:2512076.52}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 12, ENTRE LA AVENIDA 10 Y LA AVENIDA 22, COLONIA MÉXICO, CÓRDOBA, VER. - 449609 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 44 | Córdoba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Córdoba | 449609 | S | 750 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3911.36, meta_modificada:3911.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA MÉXICO, 94520 CÓRDOBA, CÓRDOBA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 12 Y AVENIDA 10, AVENIDA 22 CALLE 12 ENTRE AVENIDA 10 Y AVENIDA 22 COL. MEXICO, lon:-96.93659756, lat:18.90101678}} | 2024-04-22 | 2024-06-05 | 2512076.52 | 2512076.52 | 2512076.52 | 2512076.52 | 2512076.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VER-COR-OP24-012-IR, contratista:ALBERTO MEDINA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CÓRDOBA, monto:2512076.52, importe_modificado:2512076.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3911.36}} | {2493314/proyecto_FIN, 2493314/proyecto_INICIO, 2493314/proyecto_FIN, 2493314/proyecto_PROCESO, 2493314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402493323 | Proyecto de inversión | 1894390.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1894390.27, modificado:1894390.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PENDIENTES PRONUNCIADAS EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS MAPULIXHUATLA. - 449622 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 449622 | S | 17 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:73, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CERRITOS MAPULIXHUATLA, 94140 CERRITOS MAPULIXHUATLA, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO, lon:-97.12134548, lat:19.0506773}} | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 1894390.27 | 1894390.27 | 1894390.27 | 1894390.27 | 1894390.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INT.FAISMUND-DF/2024300470200, contratista:VERONICA SANCHEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:1894390.27, importe_modificado:1894390.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} | {2493323/proyecto_INICIO, 2493323/proyecto_FIN, 2493323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402493328 | Proyecto de inversión | 4734305.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2740339.24, modificado:2740339.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1993966.65, modificado:1993966.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5 DE MAYO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNETA - 413466 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 413466 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:44, direccion:CALLE LINDA VISTA PUEBLO LAGUNETA, 95818 LAGUNETA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 15 DE JUNIO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL ABORDANDO FCO. I MADERO HA, lon:-95.153026, lat:18.341955}} | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 4734305.89 | 4734305.89 | 4734305.89 | 4734305.89 | 4734305.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUNeINTFAISMUN/2024/0164, contratista:JULIO CESAR ORTEGA ROSARIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:3534305.89, importe_modificado:4734305.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2930.0}} | {2493328/proyecto_FIN, 2493328/proyecto_INICIO, 2493328/proyecto_FIN, 2493328/proyecto_INICIO, 2493328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402494776 | Proyecto de inversión | 257841.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257841.07, modificado:257841.07}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE NIÑOS HEROES LOS JUANES - 451950 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 210 | Uxpanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Uxpanapa | 451950 | S | 585 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.91, meta_modificada:2.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO NIÑOS HEROES LOS JUANES - NIÑOS HEROES LOS JUANES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 91 EJIDO NIÑOS HÉROES (LOS JUANES), 96998 NIÑOS HÉROES (LOS JUANES), UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO FRANCISCO I, lon:-94.49766303, lat:17.43027645}} | 2024-12-02 | 2024-12-08 | 257841.07 | 257841.07 | 257841.07 | 257841.07 | 257841.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUV/FAISMUN/2024/AD-12, contratista:LUCERO RAMOS ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE UXPANAPA,VER., monto:257841.07, importe_modificado:257841.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.91}} | {2494776/proyecto_INICIO, 2494776/proyecto_FIN, 2494776/proyecto_PROCESO, 2494776/proyecto_FIN, 2494776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402494799 | Proyecto de inversión | 1246823.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246823.68, modificado:1246823.68}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR2947Q EN LA LOCALIDAD DE MALACATEPEC 0030 - 417023 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10 | Altotonga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altotonga | 417023 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MALACATEPEC, 93700 MALACATEPEC, ALTOTONGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE ACCESA POR EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN CAMINO A PLAN DE ARROYOS Y PASTOR DE VEGARAY SE DIRIGE HACIA RANCHO VIEJO , lon:-97.10604266, lat:19.82571509}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1246823.68 | 1246823.68 | 1246823.68 | 1246823.68 | 1246823.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/FAISMUN/2024/0030, contratista:MARIEL RAMIREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER, monto:1246823.68, importe_modificado:1246823.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} | {2494799/proyecto_PROCESO, 2494799/proyecto_FIN, 2494799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402496316 | Proyecto de inversión | 342405.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342405.18, modificado:342405.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES CIRCUITO CAMPANARIO Y ESCALINATA EN LA LOCALIDAD DE COAHUITLAN. - 455356 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 37 | Coahuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coahuitlán | 455356 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:145.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO COAHUITLÁN, 93122 COAHUITLÁN, COAHUITLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CIRCUITO CAMPANARIO Y CALLE ESCALINATA, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA SE UBICA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES CAMPANARIO Y ES, lon:-97.73005786, lat:20.2606213}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 342405.18 | 342405.18 | 342405.18 | 342405.18 | 342405.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOA/FAISMUN/INTEGRAL-2024-008-B, contratista:JOSE JULIAN CASTILLO VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE COAHUITLAN, monto:342405.18, importe_modificado:342405.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.5}} | {2496316/proyecto_PROCESO, 2496316/proyecto_FIN, 2496316/proyecto_INICIO, 2496316/proyecto_PROCESO, 2496316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402496320 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COETZAPOTITLA - 455360 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 41 | Coetzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coetzala | 455360 | S | 512 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COETZAPOTITLA - HACIA COETZALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 COLONIA COETZAPOTITLA, 94893 COETZAPOTITLA, COETZALA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO DE COETZALA A ZONGOLI, lon:-96.93279933, lat:18.7586787}} | 2024-09-02 | 2024-12-12 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCV-OP/2024300410011, contratista:HILDA HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:MUNICPIO DE COETZALA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2496320/proyecto_INICIO, 2496320/proyecto_FIN, 2496320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402496330 | Proyecto de inversión | 1010777.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010777.31, modificado:1010777.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA REFORMA ENTRE CONSTITUCION Y MARIANO ESCOBEDO - 421029 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 421029 | S | 1020 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.3, meta_modificada:828.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA 2 RÍOS, 94442 DOS RÍOS (TOCUILA), ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y MARIANO ESCOBEDO COMO PUNTO, lon:-97.0300909, lat:18.95196853}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 1010777.31 | 1010777.31 | 1010777.31 | 1010777.31 | 1010777.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02024300220040, contratista:C. EVA NOHEMI BAJONERO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:845654.6, importe_modificado:845654.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.3}} | {2496330/proyecto_FIN, 2496330/proyecto_INICIO, 2496330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402485728 | Proyecto de inversión | 149806.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149806.43, modificado:149806.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA A BASE DE CISTERNA EN EL TELEBACHILLERATO COSAUTLÁN DE CARVAJAL, VER TEBAEV CLAVE 30ETH0712U - 436482 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 46 | Cosautlán de Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cosautlán de Carvajal | 436482 | S | 48 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO COSAUTLÁN DE CARVAJAL, 91620 COSAUTLÁN DE CARVAJAL, COSAUTLÁN DE CARVAJAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA CA, lon:-96.9961266, lat:19.33367378}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 149806.43 | 149806.43 | 149806.43 | 149806.43 | 149806.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOP/AD-2024/0012, contratista:LISANDRO ORTIZ DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE COSAUTLAN DE CARVAJAL, monto:149806.43, importe_modificado:149806.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485728/proyecto_INICIO, 2485728/proyecto_FIN, 2485728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402485729 | Proyecto de inversión | 1728584.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1728584.97, modificado:1728584.97}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE YEGUAS - 436483 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 436483 | S | 180 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1456.3, meta_modificada:1456.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LOMA DE YEGUAS, 92600 LOMA DE YEGUAS, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE YEGUAS YA QUE SE TRATA DE UNA REH, lon:-98.51290886, lat:20.39325702}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 1728584.97 | 1728584.97 | 1728584.97 | 1728584.97 | 1728584.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720028, contratista:ANDRES MALDONADO YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:1487133.38, importe_modificado:1487133.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1456.3}} | {2485729/proyecto_FIN, 2485729/proyecto_INICIO, 2485729/proyecto_FIN, 2485729/proyecto_PROCESO, 2485729/proyecto_INICIO, 2485729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402486915 | Proyecto de inversión | 1997350.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1997350.18, modificado:1997350.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEOPANCAHUATL - 438445 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 83 | Ixhuatlán de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán de Madero | 438445 | S | 239 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEOPANCAHUAC, 92686 TEOPANCAHUATL, IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL CERCA DEL SALON DE USOS MULTIPLES, lon:-98.01129141, lat:20.87659356}} | 2024-07-11 | 2024-09-23 | 1997350.18 | 1997350.18 | 1997350.18 | 1997350.18 | 1997350.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-FAISMUN-2024-30-083-0009, contratista:JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DE MADERO, monto:1997350.18, importe_modificado:1997350.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2486915/proyecto_PROCESO, 2486915/proyecto_FIN, 2486915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402486944 | Proyecto de inversión | 994430.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994430.23, modificado:2574774.06}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO RINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ENTABLADERO - 438498 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 66 | Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Espinal | 438498 | S | 105 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CALLE AVIACION EJIDO ENTABLADERO, 93197 ENTABLADERO, ESPINAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 1 PONIENTE Y CALLE 2 PONIENTE, UBICADA EN CALLE AVIACION ENTRE CALLE 1 PONIENTEY CALLE 2 PONIENTE, lon:-97.55307862, lat:20.27590768}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2574774.06 | 2574774.06 | 2574774.06 | 2574774.06 | 2574774.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESP-FAISMUN 2024-OP-0010-C-031, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPINAL, monto:2574774.06, importe_modificado:2574774.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2486944/proyecto_INICIO, 2486944/proyecto_PROCESO, 2486944/proyecto_INICIO, 2486944/proyecto_FIN, 2486944/proyecto_PROCESO, 2486944/proyecto_FIN, 2486944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402488409 | Proyecto de inversión | 285430.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:285430.2, modificado:285430.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y ANDADORES EN SOCHIAPA LOCALIDAD LA RAYA RANCHO VIEJO ASENTAMIENTO RANCHO VIEJO - 440956 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 146 | Sochiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sochiapa | 440956 | S | 234 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO G. VICTORIA - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 185 RANCHERIA RANCHO VIEJO, 94060 LA RAYA (RANCHO VIEJO), SOCHIAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL MARGEN DEL CAMINO QU, lon:-96.88986819, lat:19.15134889}} | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 285430.2 | 285430.2 | 285430.2 | 285430.2 | 285430.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EMPRESTITO FISMDF(BANOBRAS)-2024301460202, contratista:DAVID COLORADO NEXTLE, convocante:MUNICIPIO DE SOCHIAPA, VER., monto:285430.2, importe_modificado:285430.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2488409/proyecto_INICIO, 2488409/proyecto_PROCESO, 2488409/proyecto_INICIO, 2488409/proyecto_FIN, 2488409/proyecto_PROCESO, 2488409/proyecto_FIN, 2488409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402491844 | Proyecto de inversión | 1935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1935000.0, modificado:1935000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA CALETON PRIMERA ETAPA - 446948 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 139 | Saltabarranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Saltabarranca | 446948 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:5, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO ZAMORA CALETON, 95485 ZAMORA CALETÓN, SALTABARRANCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MEOLC, lon:-95.48358691, lat:18.58167196}} | 2024-11-03 | 2024-12-31 | 1935000 | 1935000 | 1935000 | 1935000 | 1935000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/FAISMUN/2024/0115, contratista:ABDIEL JOSUE IX RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTABARRANCA, monto:1935000.0, importe_modificado:1935000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2491844/proyecto_INICIO, 2491844/proyecto_PROCESO, 2491844/proyecto_FIN, 2491844/proyecto_PROCESO, 2491844/proyecto_FIN, 2491844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402489122 | Proyecto de inversión | 1497846.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497846.43, modificado:1497846.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA GUADA - 442287 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 83 | Ixhuatlán de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán de Madero | 442287 | S | 116 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA GUADA, 92685 LA GUADA, IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , CERCA DE SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE EL LIMON, lon:-98.06245527, lat:20.83237611}} | 2024-07-15 | 2024-09-27 | 1497846.43 | 1497846.43 | 1497846.43 | 1497846.43 | 1497846.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-FAISMUN-2024-30-083-0028, contratista:RUTH VALERIA GARCIA NOCHEBUENA, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DE MADERO, monto:1497846.43, importe_modificado:1497846.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2489122/proyecto_FIN, 2489122/proyecto_PROCESO, 2489122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402489138 | Proyecto de inversión | 644241.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644241.91, modificado:644241.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJON LAS FLORES EN LA AGEBS 3011600010064 ENTRE LAS CALLES MANUEL R. GUTIÉRREZ Y FINAL DE CALLE, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER. - 442314 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 116 | Oluta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oluta | 442314 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLEJON LAS FLORES COLONIA SANTA LUCÍA, 96160 OLUTA, OLUTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MANUEL R GUTIERREZ Y CERRADA FINAL DE CALLE, NOS UBICAMOS SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS HASTA LLEGAR A ESQUINA LAZARO, lon:-94.89000366, lat:17.92344117}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 644241.91 | 644241.91 | 644241.91 | 644241.91 | 644241.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOV/OP/FAISMUN/2024/0041, contratista:ANDRES ALFONSO MORALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OLUTA VER, monto:547393.53, importe_modificado:644241.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}} | {2489138/proyecto_INICIO, 2489138/proyecto_PROCESO, 2489138/proyecto_FIN, 2489138/proyecto_INICIO, 2489138/proyecto_PROCESO, 2489138/proyecto_FIN, 2489138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402489846 | Proyecto de inversión | 398302.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398302.98, modificado:398302.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO OBRA EN CALLE VICENTE GUERRERO, MIGUEL HIDALGO, IGNACIO ALLENDE Y COLON DE LA CABECERA MUNICIPAL - 443589 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 18 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquila | 443589 | S | 1049 | 929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA AQUILA, 94750 AQUILA, AQUILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE COLON EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.30941942, lat:18.7950834}} | 2024-05-27 | 2024-06-27 | 398302.98 | 398302.98 | 398302.98 | 398302.98 | 398302.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153435, contratista:, convocante:AQUILA VER., monto:398302.98, importe_modificado:398302.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2489846/proyecto_INICIO, 2489846/proyecto_PROCESO, 2489846/proyecto_FIN, 2489846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492225 | Proyecto de inversión | 225587 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225587.0, modificado:225587.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA LOCALIDAD DE XIXITLA, DEL MPIO. DE IXHUACAN DE LOS REYES, V ER. - 447739 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 79 | Ixhuacán de los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuacán de los Reyes | 447739 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.07, meta_modificada:42.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:17, direccion:CALLE CALLE SALÓN SOCIAL PUEBLO XIXITLA, 00000 XIXITLA, IXHUACÁN DE LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RETORNO NUEVA VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL APROXIMADAMENTE A 10 MTRS DE, lon:-97.035564, lat:19.340571}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 225587 | 225587 | 225587 | 225587 | 225587 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIRVER-FAISMUN-ADOP-2024-19-B, contratista:MENTES DE INGENIERIA, DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXHUACAN DE LOS REYES, VER, monto:225587.0, importe_modificado:225587.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.14}} | {2492225/proyecto_FIN, 2492225/proyecto_PROCESO, 2492225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402490542 | Proyecto de inversión | 11517511.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.151751148E7, modificado:1.151751148E7}} | REHABILITACIÓN EN CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE GUACAMAYA, DE CALLE ÑANDU A CALLE PELICANO, FRACCIONAMIENTO ALBATROS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 406762 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 406762 | S | 675 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261702.0, meta_modificada:261702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE GUACAMAYA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALBATROS, 91726 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ÑANDU Y CALLE PELICANO, CALLE ARBOL DEL VIAJERO ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE GUACAMAYA ENTRE LA , lon:-96.17972423, lat:19.1759085}} | 2024-04-04 | 2024-09-30 | 11517511.48 | 11517511.48 | 11517511.48 | 11517511.48 | 11517511.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVER-2024-RM-0112, contratista:JAIME PÉREZ ÁLVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, monto:1.151751148E7, importe_modificado:1.128590569E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261702.0}} | {2490542/proyecto_INICIO, 2490542/proyecto_PROCESO, 2490542/proyecto_FIN, 2490542/proyecto_INICIO, 2490542/proyecto_PROCESO, 2490542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA META REAL FUE DE 2617.02M2, LA QUE SE CAPTURO FUE ERROR DE DEDO, trimestre:4.0, usuario:raymundogsantosa, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402490552 | Proyecto de inversión | 8285061.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8285061.52, modificado:8285061.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ORQUÍDEAS, DE CALLE PLÁCIDO DOMINGO A CALLE CLAVEL, COLONIA DOS CAMINOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - 406779 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 193 | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Veracruz | 406779 | S | 240 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS INTERIOR SN COLONIA 2 CAMINOS, 91726 VERACRUZ, VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PLACIDO DOMINGO Y CALLE CLAVEL, CALLE JAZMIN ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE ORQUIDEAS ENTRE LA CALLE PLA, lon:-96.16514783, lat:19.18090508}} | 2024-02-20 | 2024-08-20 | 8285061.52 | 8285061.52 | 8285061.52 | 8285061.52 | 8285061.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVER-2024-RM-0105, contratista:ARITILLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, monto:9018235.15, importe_modificado:8285061.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2490552/proyecto_INICIO, 2490552/proyecto_FIN, 2490552/proyecto_INICIO, 2490552/proyecto_FIN, 2490552/proyecto_PROCESO, 2490552/proyecto_FIN, 2490552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402491240 | Proyecto de inversión | 4541733.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4541733.24, modificado:4341733.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEJOCOTES - 408641 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 408641 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3758.8, meta_modificada:3758.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 3+897 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 897 PUEBLO TEJOCOTES, 92600 TEJOCOTES, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO AL CARCAMO DE BOMBEO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOC, lon:-98.53007314, lat:20.50915348}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 4341733.24 | 4341733.24 | 4341733.24 | 4341733.24 | 4341733.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720035, contratista:DOHAIVA GLADIOLA TOLENTINO MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:4341733.24, importe_modificado:4341733.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3758.8}} | {2491240/proyecto_INICIO, 2491240/proyecto_PROCESO, 2491240/proyecto_FIN, 2491240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402491252 | Proyecto de inversión | 600084.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600084.48, modificado:600084.48}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BARRIO CRUZTITLA EN LA LOCALIDAD DE ATZOMPA - 445833 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 147 | Soledad Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Atzompa | 445833 | S | 78 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A CRUZTITLA PUEBLO ATZOMPA, 94770 ATZOMPA, SOLEDAD ATZOMPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO A CRUZTITLA Y CARRETERA CARR. DE ATZOMPA, SOBRE CAMINO A BARRIO CRUZTITLA A UN COSTADO DEL TEMPLO LA LUZ DEL , lon:-97.19377801, lat:18.71897803}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 600084.48 | 600084.48 | 600084.48 | 600084.48 | 600084.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/AD/2024301470030, contratista:MAYRA ESCAMILLA MARCOS, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, monto:600084.48, importe_modificado:600084.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2491252/proyecto_INICIO, 2491252/proyecto_PROCESO, 2491252/proyecto_FIN, 2491252/proyecto_INICIO, 2491252/proyecto_PROCESO, 2491252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402491257 | Proyecto de inversión | 950898.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950898.6, modificado:950898.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEAGUA BENDITA - 408682 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 408682 | S | 65 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.32, meta_modificada:865.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA BENDITA, 92600 AGUA BENDITA, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECUNDARIA, LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD ASI CONO DEL AUDITORIO COM, lon:-98.52304314, lat:20.36146559}} | 2024-12-01 | 2024-12-25 | 950898.6 | 950898.6 | 950898.6 | 950898.6 | 950898.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720036, contratista:PEDRO ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:950898.6, importe_modificado:950898.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.32}} | {2491257/proyecto_INICIO, 2491257/proyecto_PROCESO, 2491257/proyecto_INICIO, 2491257/proyecto_FIN, 2491257/proyecto_INICIO, 2491257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492028 | Proyecto de inversión | 1999200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999200.0, modificado:1999200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN COL. SANTA CRUZ TERCERA ETAPA - 447358 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 447358 | S | 902 | 801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.76, meta_modificada:222.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VENUZTIANO CARRANZA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 92660 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BERRIOZABAL Y CALLE CONSTITUCION, SE HUBICA ATRAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CALLE , lon:-98.20416088, lat:20.88741683}} | 2024-08-16 | 2024-11-13 | 1999200 | 1999200 | 1999200 | 1999200 | 1999200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-i3p-2024300270125, contratista:EDGAR ALBERTO VALDES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:1999200.0, importe_modificado:1999200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.76}} | {2492028/proyecto_PROCESO, 2492028/proyecto_FIN, 2492028/proyecto_INICIO, 2492028/proyecto_PROCESO, 2492028/proyecto_FIN, 2492028/proyecto_INICIO, 2492028/proyecto_FIN, 2492028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492661 | Proyecto de inversión | 798100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798100.0, modificado:798100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 Y 2 EN COLONIA AMOTITITLA. - 448585 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 448585 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:74, direccion:CALLE UNO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMOTITITLA, 94140 COLONIA AMOTITITLA, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DOS Y CARRETERA COSCOMATEPEC HACIA VAZQUEZ VELA., ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COLON, lon:-97.04460244, lat:19.05636557}} | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 798100 | 798100 | 798100 | 798100 | 798100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470077, contratista:ADA SARAY FUENTES ROSAS, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:798100.0, importe_modificado:798100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.0}} | {2492661/proyecto_INICIO, 2492661/proyecto_FIN, 2492661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492679 | Proyecto de inversión | 1496800.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1496800.91, modificado:1496800.91}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PITA - 448605 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 83 | Ixhuatlán de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán de Madero | 448605 | S | 283 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA PITA, 92685 LA PITA, IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.05470058, lat:20.78527819}} | 2024-06-25 | 2024-08-13 | 1496800.91 | 1496800.91 | 1496800.91 | 1496800.91 | 1496800.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-FAISMUN-2024-30-083-0080, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CALDEHER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DE MADERO, monto:1496800.91, importe_modificado:1496800.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.0}} | {2492679/proyecto_PROCESO, 2492679/proyecto_INICIO, 2492679/proyecto_FIN, 2492679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402493360 | Proyecto de inversión | 499990.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499990.54, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 413532 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 413532 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO YUPILTITLA, 92660 YUPILTITLA, BENITO JUÁREZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO A TLAZOLACO Y , LA OBRA SE HUBICA EN UN ARROLLO DE LA LOCALIDAD ANTES DE LLEGAR A LA GALERA PUBLICA, lon:-98.25153809, lat:20.84337867}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mbj-faismun-ad-2024300270112, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {2493360/proyecto_INICIO, 2493360/proyecto_FIN, 2493360/proyecto_PROCESO, 2493360/proyecto_INICIO, 2493360/proyecto_FIN, 2493360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402493379 | Proyecto de inversión | 246234.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246234.27, modificado:246234.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SECCION 5X4 MTS EN LA LOCALIDAD EL TECOJOTAL - 413621 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 57 | Chiconquiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiconquiaco | 413621 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:44, direccion:RANCHERIA EL TEJOCOTAL, 93880 EL TEJOCOTAL, CHICONQUIACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LOS GAVILANES Y TERRACERIA LOS HILITES, TERRACERIA BUENA VISTA LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTAL SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA C, lon:-96.8090281, lat:19.73820412}} | 2024-06-04 | 2024-07-27 | 246234.27 | 246234.27 | 246234.27 | 246234.27 | 246234.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24 CH-DOP-FAISMUN-AD-0052/13, contratista:ING.RICARDO GOMEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, monto:246234.27, importe_modificado:246234.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2493379/proyecto_INICIO, 2493379/proyecto_FIN, 2493379/proyecto_INICIO, 2493379/proyecto_FIN, 2493379/proyecto_PROCESO, 2493379/proyecto_FIN, 2493379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402493389 | Proyecto de inversión | 2031265.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2031265.35, modificado:2031265.35}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS BARRANCA BLANCA LOS PLANES EN LA LOCALIDAD DE CUESTA AMARILLA - 413633 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 413633 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO BARRANCA BLANCA - LOS PLANES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 130 + 130 PUEBLO CUESTA AMARILLA, 95817 CUESTA AMARILLA, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SIGUE POR FCO. I. MADERO HACIA IN, lon:-95.23466007, lat:18.34435962}} | 2024-11-27 | 2024-12-30 | 2031265.35 | 2031265.35 | 2031265.35 | 2031265.35 | 2031265.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0030, contratista:TOLOMEO ALEJANDRINO RINCON NAMORADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:2031265.35, importe_modificado:2031265.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.81}} | {2493389/proyecto_INICIO, 2493389/proyecto_PROCESO, 2493389/proyecto_FIN, 2493389/proyecto_INICIO, 2493389/proyecto_PROCESO, 2493389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402494098 | Proyecto de inversión | 1258404.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258404.55, modificado:1258404.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, 07, EN LA LOCALIDAD DE, ZAPUPE, PECERO. - 450924 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 155 | Tantoyuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tantoyuca | 450924 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:424, direccion:RANCHERIA ZAPUPE PECERO, 92100 ZAPUPE, TANTOYUCA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN DIFERENTES CALLES Y DIFERENTES DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS UBI, lon:-98.15381908, lat:21.482867}} | 2024-09-20 | 2024-12-08 | 1258404.55 | 1258404.55 | 1258404.55 | 1258404.55 | 1258404.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN-FAISMUN-2024301550157, contratista:COMSER DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANTOYUCA, monto:1258404.55, importe_modificado:1258404.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {2494098/proyecto_INICIO, 2494098/proyecto_FIN, 2494098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402494108 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE COMOLICA A CABECERA MUNICIPAL DE ASTACING - 450940 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 19 | Astacinga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Astacinga | 450940 | S | 128 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA COMUNIDAD - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA , 00000 COMOLICA, ASTACINGA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA CABECERA MUNICIPAL Y , EN CAMINO , lon:-97.10517559, lat:18.56327472}} | 2024-09-05 | 2024-10-05 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS/OP/RT/2024/30/019/0044, contratista:ABIMAEL ROMERO TZOMPAXTLE, convocante:MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER., monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2494108/proyecto_PROCESO, 2494108/proyecto_FIN, 2494108/proyecto_PROCESO, 2494108/proyecto_INICIO, 2494108/proyecto_FIN, 2494108/proyecto_INICIO, 2494108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402494841 | Proyecto de inversión | 459408.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459408.09, modificado:459408.09}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA 17, ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, COLONIA SAN IGNACIO, CÓRDOBA, VER. - 452055 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 44 | Córdoba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Córdoba | 452055 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.86, meta_modificada:838.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 17 COLONIA SAN IGNACIO, 94660 CÓRDOBA, CÓRDOBA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 17 Y CALLE 37, CALLE 39 AVENIDA 17 ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39 COLONIA SAN IGNACIO, CÓRDOBA, VER., lon:-96.92811601, lat:18.87700698}} | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 459408.09 | 459408.09 | 459408.09 | 459408.09 | 459408.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VER-COR-OP24-017-AD, contratista:SERAFIN GONZÁLEZ SAAVEDRA, convocante:MUNICIPIO DE CÓRDOBA, monto:459408.09, importe_modificado:459408.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.86}} | {2494841/proyecto_INICIO, 2494841/proyecto_PROCESO, 2494841/proyecto_FIN, 2494841/proyecto_PROCESO, 2494841/proyecto_FIN, 2494841/proyecto_INICIO, 2494841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402494853 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE COXITITLA OCOTZOCOTLA - 452070 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 168 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 452070 | S | 153 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:37, direccion:OCOTZOCOTLA, 94842 XALXOCOTLA, TEQUILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , A 4KM DEL PALACIO MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE OCOTZOCOTLA, lon:-96.9659439, lat:18.74637017}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/FAISMUN/MT/2024/0006, contratista:GUSTAVO GALICIA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA VER, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.0}} | {2494853/proyecto_INICIO, 2494853/proyecto_PROCESO, 2494853/proyecto_FIN, 2494853/proyecto_PROCESO, 2494853/proyecto_FIN, 2494853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402495651 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE POLIETILENO ADQUISICION Y SUMINISTRO EN LA LOCALIDAD DE ZINCALCO - 454219 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 168 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tequila | 454219 | S | 267 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:33, direccion:ZINCALCO, 94840 ZINCALCO, TEQUILA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , AH 5.5 KM DE DISTANCIA APROX DEL H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.031845, lat:18.708169}} | 2024-10-07 | 2024-12-27 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/FAISMUN/MT/2024/0029, contratista:NORMA HERNANDEZ GINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA VER, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2495651/proyecto_INICIO, 2495651/proyecto_PROCESO, 2495651/proyecto_INICIO, 2495651/proyecto_FIN, 2495651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402484998 | Proyecto de inversión | 195273.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195273.48, modificado:195273.48}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LOS ANTONIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ESTRIBILLAL, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER. - 433885 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 199 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 433885 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.42, meta_modificada:0.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO LOS MORALES - HACIA CAMINO LOS ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 420 COLONIA ZARAGOZA, 96320 SAN MARTÍN (ESTRIBILLAL), ZARAGOZA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO LOS MORALES Y , ESTE CAMIN, lon:-94.62195731, lat:17.94507369}} | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 195273.48 | 195273.48 | 195273.48 | 195273.48 | 195273.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/OP-MZV/2024-012, contratista:JORGE GUADALUPE CARMONA VENEGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, VER., monto:195273.48, importe_modificado:195273.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.42}} | {2484998/proyecto_INICIO, 2484998/proyecto_FIN, 2484998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402485003 | Proyecto de inversión | 668410.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668410.72, modificado:668410.72}} | REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA 1 DE LA CALLE 8 A LA AGUJA TALACHERA, EN LA LOCALIDAD DE CUICHAPA 1RA. ETAPA - 433887 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 52 | Cuichapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuichapa | 433887 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.66, meta_modificada:585.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:19, direccion:AVENIDA 1 COLONIA LA AGUJA, 94920 LA AGUJA, CUICHAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 8 Y CALLE LA AGUJA, EL PROYECTO DE OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 1 SIENDO LA VIALIDAD PRINCIPAL DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPA, lon:-96.87523597, lat:18.77639633}} | 2024-04-16 | 2024-07-15 | 668410.72 | 668410.72 | 668410.72 | 668410.72 | 668410.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2024300520019, contratista:SERAFIN GONALEZ SAAVEDRA, convocante:MUNICIPIO DE CUICHAPA VER, monto:604426.54, importe_modificado:604426.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:585.05}} | {2485003/proyecto_INICIO, 2485003/proyecto_FIN, 2485003/proyecto_INICIO, 2485003/proyecto_FIN, 2485003/proyecto_PROCESO, 2485003/proyecto_FIN, 2485003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402473411 | Proyecto de inversión | 1606686.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606686.98, modificado:1806888.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JASPE E IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y NIÑOS HÉROES, EN LAS COLONIAS LOMA BONITA Y LOMA DE LAS FLORES. - 408031 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 109 | Misantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Misantla | 408031 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE JASPE COLONIA LOMA BONITA, 93833 MISANTLA, MISANTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400 M AL NORTE DE LA CIUDAD JUDIC, lon:-96.8544572, lat:19.94554156}} | 2024-11-06 | 2024-12-13 | 1806888.78 | 1806888.78 | 1806888.78 | 1806888.78 | 1806888.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2024/FAISMUN/109/0092, contratista:MAYELI MIRANDA CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA, monto:1806888.78, importe_modificado:1806888.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {2473411/proyecto_PROCESO, 2473411/proyecto_FIN, 2473411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402486981 | Proyecto de inversión | 939038.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939038.99, modificado:939038.99}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE 2 FASES A 3 FASES EN MEDIA TENSION EN CALLE JAVIER SANTA MARÍA PARA SERVICIO DE UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ EN CABECERA MUNICIPAL. - 438581 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 438581 | S | 145 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER SANTA MARIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COSCOMATEPEC DE BRAVO CENTRO, 94140 COSCOMATEPEC DE BRAVO, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MIGUEL LERDO Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CALLE JOSEF, lon:-97.05228266, lat:19.07631644}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 939038.99 | 939038.99 | 939038.99 | 939038.99 | 939038.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470084, contratista:HILDA HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:939038.99, importe_modificado:939038.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {2486981/proyecto_FIN, 2486981/proyecto_INICIO, 2486981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402487719 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:91108.71}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON ALUMBRADO, EN LA LOCALIDAD DE COBOS GARCIA - 439861 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 52 | Cuichapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cuichapa | 439861 | S | 410 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:CALLE CULTIVOS O DE LA TELESECUNDARIA CONJUNTO HABITACIONAL COBOS GARCÍA (SAN NICOLÁS), 94920 COBOS GARCÍA (SAN NICOLÁS), CUICHAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO,, lon:-96.89097561, lat:18.78490757}} | 2024-10-16 | 2024-11-11 | 91108.71 | 91108.71 | 91108.71 | 91108.71 | 91108.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2024300520028, contratista:CANDELARIA ROSAS MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE CUICHAPA VER, monto:93162.99, importe_modificado:91108.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2487719/proyecto_INICIO, 2487719/proyecto_PROCESO, 2487719/proyecto_FIN, 2487719/proyecto_INICIO, 2487719/proyecto_PROCESO, 2487719/proyecto_FIN, 2487719/proyecto_INICIO, 2487719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402488444 | Proyecto de inversión | 799600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799600.0, modificado:799600.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PENDIENTES PRONUNCIADAS EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZACATAL. - 441052 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 47 | Coscomatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coscomatepec | 441052 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ZACATAL, 94140 ZACATAL, COSCOMATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ZACATAL LA CUAL SE ENCUENTRA A 8.2 KI, lon:-97.10464336, lat:19.06325903}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 799600 | 799600 | 799600 | 799600 | 799600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUND-DF/2024300470086, contratista:ANGEL DE JESUS OLMOS CASTILLO, convocante:Municipio de Coscomatepec, monto:799600.0, importe_modificado:799600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.0}} | {2488444/proyecto_FIN, 2488444/proyecto_PROCESO, 2488444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402488468 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO COMPLEJO DEPORTIVO EL MEXICANO, UBICADO EN CALLE 6, COLONIA SAN FRANCISCO TOXPAN, CÓRDOBA, VER. - 441099 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 44 | Córdoba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Córdoba | 441099 | S | 104721 | 100000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.6, meta_modificada:1814.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA TOXPAN BEISBORAMA, 94515 CÓRDOBA, CÓRDOBA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE SEIS Y AVENIDA 22, AVENIDA 34 CALLE SEIS ENTRE AV. 22 Y 34 COL TOXPANA UN COSTADO DE LA ARENA CORDOBA Y ATRAS DEL CAMPO MUR, lon:-96.9294873, lat:18.9036246}} | 2024-05-13 | 2024-07-31 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VER-COR-OP24-015-IR, contratista:DAC PROYECTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CÓRDOBA, monto:3304057.27, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.6}} | {2488468/proyecto_INICIO, 2488468/proyecto_PROCESO, 2488468/proyecto_FIN, 2488468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492238 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760000.0, modificado:760000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO EL TEJON AGEB 3011600010098 ENTRE INDEPENDENCIA Y FINAL DE CALLE, COLONIA SAN MANUEL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OLUTA, VER. - 447757 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 116 | Oluta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oluta | 447757 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.91, meta_modificada:659.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA SEGUNDO, 96160 OLUTA, OLUTA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CERRADA FINAL DE CALLE, NOS DIRIJIMOS EN TODA LA CALLE INDEPENDENCIA CRUZANDO LA CALLE MANUEL R GUTIERREZ POS, lon:-94.89918038, lat:17.92206143}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOV/OP/FAISMUN/2024/0060, contratista:ANAYELI DOMINGUEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OLUTA VER, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.91}} | {2492238/proyecto_PROCESO, 2492238/proyecto_INICIO, 2492238/proyecto_PROCESO, 2492238/proyecto_FIN, 2492238/proyecto_INICIO, 2492238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492930 | Proyecto de inversión | 696722.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696722.25, modificado:696722.25}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PASO DE OVEJAS ENTRE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON - 412591 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 412591 | S | 165 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.14, meta_modificada:400.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE OVEJAS COLONIA GRANJA, 95870 CATEMACO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO, CALLE 27 DE MAYO CALLE PASO DE OVEJAS A 300 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-95.109574, lat:18.428194}} | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 696722.25 | 696722.25 | 696722.25 | 696722.25 | 696722.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320150, contratista:ISAIAS ANTEMATE GOLPE, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:696722.25, importe_modificado:696722.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.14}} | {2492930/proyecto_FIN, 2492930/proyecto_INICIO, 2492930/proyecto_FIN, 2492930/proyecto_PROCESO, 2492930/proyecto_FIN, 2492930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402489159 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD SATURNINO CEDILLO - 442338 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 210 | Uxpanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uxpanapa | 442338 | S | 228 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.06, meta_modificada:538.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:136, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO SATURNINO CEDILLO POBLADO UNO, 96997 SATURNINO CEDILLO (POBLADO UNO), UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CA, lon:-94.714955, lat:17.218356}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUV/FAISMUN/2024/IR-10, contratista:RAYMUNDO PANTOJA PIOQUINTO, convocante:MUNICIPIO DE UXPANAPA,VER., monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.06}} | {2489159/proyecto_INICIO, 2489159/proyecto_PROCESO, 2489159/proyecto_INICIO, 2489159/proyecto_FIN, 2489159/proyecto_PROCESO, 2489159/proyecto_FIN, 2489159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402515197 | Proyecto de inversión | 478669.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478669.65, modificado:478669.65}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO TENANTITLAN, MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, VERACRUZ. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 2024300720129 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.7, meta_modificada:199.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:tenantitlan, lon:-98.434115, lat:20.491753}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 478669.65 | 478669.65 | 478669.65 | 478669.65 | 478669.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720129, contratista:GRUPO VALENCIA INGENIERIA CIVIL Y OBRA PESADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:478669.65, importe_modificado:478669.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.7}} | {2515197/proyecto_INICIO, 2515197/proyecto_FIN, 2515197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402489886 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA ETAPA, LOCALIDAD APETLACO - 443654 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 180 | Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlachichilco | 443654 | S | 170 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APETLACO, 92673 APETLACO, TLACHICHILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL ARROYO, DENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE APOSTOLES, lon:-98.17881712, lat:20.69722205}} | 2024-12-04 | 2024-12-30 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL_DOP_FAISMUN_2024301800001_IR_14_C24, contratista:DG INCON INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION S A S, convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2489886/proyecto_INICIO, 2489886/proyecto_FIN, 2489886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402489890 | Proyecto de inversión | 2699398.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699398.67, modificado:2699398.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLES CORREGIDORA Y TIERRA Y LIBERTAD - 443658 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 210 | Uxpanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uxpanapa | 443658 | S | 2155 | 2103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1859.8, meta_modificada:1859.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO POBLADO 10 (LA CHINANTLA), 96998 POBLADO 10, UXPANAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRA LA, lon:-94.452337, lat:17.279804}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2699398.67 | 2699398.67 | 2699398.67 | 2699398.67 | 2699398.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUV/FAISMUN/2024/IR-25, contratista:ANA GABRIELA LÓPEZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE UXPANAPA,VER., monto:2699398.67, importe_modificado:2699398.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1859.83}} | {2489890/proyecto_PROCESO, 2489890/proyecto_INICIO, 2489890/proyecto_FIN, 2489890/proyecto_PROCESO, 2489890/proyecto_FIN, 2489890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402489904 | Proyecto de inversión | 656908.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:6306.33, modificado:6306.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650602.05, modificado:650602.05}} | REHABILITACION DE CAMINO DE REVESTIMIENTO EN CAMINO PASO CARRETAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CONTINUACION CON CAMINO PASO CARRETAS CONGREGACION SAN CRITOBAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC - 443670 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 74 | Huiloapan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc | 443670 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:SAN CRISTOBAL, 94793 SAN CRISTÓBAL, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CONTINUACION PASO CARRETAS, CONTINUACION PASO CARRETAS UBICADA EN CAMINO PASO CARRETAS INICIANDO A 111 M, lon:-97.11564784, lat:18.82792598}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 656908.38 | 656908.38 | 656908.38 | 656908.38 | 656908.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300740019, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA DE CORDOBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER., monto:656908.38, importe_modificado:656908.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2489904/proyecto_INICIO, 2489904/proyecto_FIN, 2489904/proyecto_PROCESO, 2489904/proyecto_INICIO, 2489904/proyecto_PROCESO, 2489904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402515219 | Proyecto de inversión | 564192.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564192.11, modificado:564192.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN ZONA NORESTE INCLUYE LOS SIGUIENTES CIRCUITOS: JUAN RODRIGUEZ CLARA - NUEVA ESPERANZA -EL CIRUELO. EL BLANCO - LA CAÑADA - NOPALAPAN. EL BLANCO - ENTRONQUE LA CAÑADA. LA CAÑADA - ENTRONQUE - CARRETERA NOPALAPAN. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94 | Juan Rodríguez Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Rodríguez Clara | 2024300940202 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Maurilio cortes, lon:-95.403607, lat:17.988884}} | 2024-10-01 | 2024-10-25 | 564192.11 | 564192.11 | 564192.11 | 564192.11 | 564192.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-JRC-FEFMPHT-0202-2024, contratista:ROSARIO NATOLI MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, monto:564192.11, importe_modificado:564192.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.0}} | {2515219/proyecto_FIN, 2515219/proyecto_INICIO, 2515219/proyecto_PROCESO, 2515219/proyecto_FIN, 2515219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402490606 | Proyecto de inversión | 4099171.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4099171.62, modificado:4099171.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE OHUILAPAN - 406958 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 141 | San Andrés Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tuxtla | 406958 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:2008.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:60, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO OHUILAPAN, 95800 OHUILAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS TOMA REVOLUCIÓN Y 5 DE MAYO HACIA AV. AE, lon:-95.26403336, lat:18.40242009}} | 2024-11-21 | 2024-12-30 | 4099171.62 | 4099171.62 | 4099171.62 | 4099171.62 | 4099171.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASAT/IR/FAISMUN/2024/0162, contratista:RDESS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER, monto:4099171.62, importe_modificado:4099171.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2008.93}} | {2490606/proyecto_INICIO, 2490606/proyecto_PROCESO, 2490606/proyecto_FIN, 2490606/proyecto_PROCESO, 2490606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402490615 | Proyecto de inversión | 1217347.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1217347.27, modificado:1217347.27}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA GRANDE LA SIERRA LAS MARAVILLAS - 444754 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 83 | Ixhuatlán de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán de Madero | 444754 | S | 198 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:51, direccion:RANCHERIA PIEDRA GRANDE LA SIERRA, 92697 PIEDRA GRANDE LA SIERRA, IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO PIEDRA GRANDE LA SIERRA HACIA LAS MARAVILLAS, lon:-98.00289404, lat:20.62506207}} | 2024-09-25 | 2024-11-13 | 1217347.27 | 1217347.27 | 1217347.27 | 1217347.27 | 1217347.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-FAISMUN-2024-30-083-0055, contratista:CARLOS SADDAM MARTINEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DE MADERO, monto:1217347.27, importe_modificado:1217347.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2490615/proyecto_INICIO, 2490615/proyecto_PROCESO, 2490615/proyecto_FIN, 2490615/proyecto_INICIO, 2490615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402491293 | Proyecto de inversión | 686350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686350.0, modificado:686350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICHAPALA - 408759 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 72 | Huayacocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huayacocotla | 408759 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHICHAPALA, 92600 CHICHAPALA, HUAYACOCOTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMIN, lon:-98.39169659, lat:20.66134872}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 686350 | 686350 | 686350 | 686350 | 686350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300720039, contratista:SERGIO RUBEN MARTINEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, monto:588300.0, importe_modificado:686350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:468.0}} | {2491293/proyecto_FIN, 2491293/proyecto_INICIO, 2491293/proyecto_PROCESO, 2491293/proyecto_FIN, 2491293/proyecto_INICIO, 2491293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492038 | Proyecto de inversión | 789864.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789864.28, modificado:789864.28}} | ELECTRIFICACION EN EL MERCADO MUNICIPAL SUBESTACION - 410509 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 172 | Texistepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texistepec | 410509 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ PUEBLO TEXISTEPEC, 96180 TEXISTEPEC, TEXISTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CEDI Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENR, lon:-94.81771054, lat:17.89910715}} | 2024-12-09 | 2024-12-24 | 789864.28 | 789864.28 | 789864.28 | 789864.28 | 789864.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301720062, contratista:JOSE ANGEL DURAN GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TEXISTEPEC VER, monto:789864.28, importe_modificado:789864.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2492038/proyecto_INICIO, 2492038/proyecto_FIN, 2492038/proyecto_INICIO, 2492038/proyecto_FIN, 2492038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492044 | Proyecto de inversión | 1676930.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676930.34, modificado:1676930.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUAGUACO - 447390 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 83 | Ixhuatlán de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatlán de Madero | 447390 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:RANCHERIA GUAGUACO, 92684 GUAGUACO, IXHUATLÁN DE MADERO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , SE UBICARAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.07220657, lat:20.78269873}} | 2024-09-09 | 2024-11-22 | 1676930.34 | 1676930.34 | 1676930.34 | 1676930.34 | 1676930.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-FAISMUN-2024-30-083-0070, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LOPGAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXHUATLAN DE MADERO, monto:1676930.34, importe_modificado:1676930.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}} | {2492044/proyecto_FIN, 2492044/proyecto_PROCESO, 2492044/proyecto_INICIO, 2492044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492063 | Proyecto de inversión | 253353.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253353.91, modificado:253353.91}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EJIDO TEXISTEPEC - 410580 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 172 | Texistepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Texistepec | 410580 | S | 4879 | 4776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:95, direccion:EJIDO , 00000 EJIDO TEXISTEPEC, TEXISTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA AL EJIDO TEXISTEPEC SOBRE EL LADO IZQUIERDO JUNTO A LA CASA DEL SEÑOR MAGDALENO. EN ES, lon:-94.7958542, lat:17.85323093}} | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 253353.91 | 253353.91 | 253353.91 | 253353.91 | 253353.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301720005, contratista:ANDRES ALFONSO MORALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TEXISTEPEC VER, monto:253353.91, importe_modificado:253353.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2492063/proyecto_INICIO, 2492063/proyecto_FIN, 2492063/proyecto_INICIO, 2492063/proyecto_PROCESO, 2492063/proyecto_FIN, 2492063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492709 | Proyecto de inversión | 634002.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634002.4, modificado:634002.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 448653 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 448653 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA DON PEDRO, 95870 CATEMACO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIA TERESA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE MELCHOR OCAMPO CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE MARIA TERESA Y JUAN DE LA , lon:-95.106736, lat:18.424695}} | 2024-09-02 | 2024-10-03 | 634002.4 | 634002.4 | 634002.4 | 634002.4 | 634002.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320189, contratista:NAYELY DE LOS ANGELES HERNANDEZ PASCUAL, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:634002.4, importe_modificado:634002.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2492709/proyecto_INICIO, 2492709/proyecto_FIN, 2492709/proyecto_PROCESO, 2492709/proyecto_FIN, 2492709/proyecto_PROCESO, 2492709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492721 | Proyecto de inversión | 358557.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358557.47, modificado:358557.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y AGUA EN AV MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y AV. REFORMA - 412164 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 412164 | S | 2570 | 2654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.8, meta_modificada:220.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:AVENIDA MARIANO ESCOBEDO RANCHERIA 2 RÍOS, 94442 DOS RÍOS (TOCUILA), ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS DOS CALLES DE MARIANO ESCOBEDO , lon:-97.03034626, lat:18.95118577}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 358557.47 | 358557.47 | 358557.47 | 358557.47 | 358557.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220010, contratista:C. SEBASTIAN GERARDO MALAGON ROSILES, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:309101.27, importe_modificado:309101.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.8}} | {2492721/proyecto_INICIO, 2492721/proyecto_PROCESO, 2492721/proyecto_FIN, 2492721/proyecto_PROCESO, 2492721/proyecto_FIN, 2492721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402492747 | Proyecto de inversión | 2087966.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2087966.01, modificado:2087966.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y CUAUHTEMOC - 412207 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 22 | Atzacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzacan | 412207 | S | 2570 | 2654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1571.4, meta_modificada:1571.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:AVENIDA ZARAGOZA RANCHERIA 2 RÍOS, 94442 DOS RÍOS (TOCUILA), ATZACAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CUAUTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES CUAUTEMOC Y BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFER, lon:-97.02637734, lat:18.94576098}} | 2024-10-07 | 2024-11-20 | 2087966.01 | 2087966.01 | 2087966.01 | 2087966.01 | 2087966.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300220014, contratista:C. MARIA MAGDALENA FERNANDEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE ATZACAN VER, monto:2087966.01, importe_modificado:2087966.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1571.4}} | {2492747/proyecto_PROCESO, 2492747/proyecto_INICIO, 2492747/proyecto_PROCESO, 2492747/proyecto_INICIO, 2492747/proyecto_FIN, 2492747/proyecto_INICIO, 2492747/proyecto_FIN, 2492747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402494148 | Proyecto de inversión | 1166912.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166912.56, modificado:1166912.56}} | APLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TRES DE MAYO EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO - 451023 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 32 | Catemaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catemaco | 451023 | S | 25 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:PRIVADA CONOCIDA EJIDO 3 DE MAYO, 95870 TRES DE MAYO, CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , EJIDO 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD 3 DE MAYO, lon:-95.064069, lat:18.537935}} | 2024-05-08 | 2024-07-05 | 1166912.56 | 1166912.56 | 1166912.56 | 1166912.56 | 1166912.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024300320153, contratista:NELLY DEL CARMEN CANUTO CARMONA, convocante:MUNICIPIO DE CATEMACO, monto:1166912.56, importe_modificado:1166912.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}} | {2494148/proyecto_INICIO, 2494148/proyecto_FIN, 2494148/proyecto_INICIO, 2494148/proyecto_PROCESO, 2494148/proyecto_FIN, 2494148/proyecto_INICIO, 2494148/proyecto_PROCESO, 2494148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402494881 | Proyecto de inversión | 2210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2210000.0, modificado:2210000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CUATECÓMETL CAMOTIPAN - 452108 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 58 | Chicontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicontepec | 452108 | S | 194 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:226, direccion:CALLE INDEPENDENCA PUEBLO CUATECOMETL CAMOTIPAN, 92716 CUATECÓMETL CAMOTIPAN, CHICONTEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CUATECOMETL SE, lon:-97.95662623, lat:20.91046899}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI-FAISMUN-2024-30-058-OP-0104, contratista:COSNTRUCTORA ROSAEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, monto:1986797.07, importe_modificado:1989797.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1680.0}} | {2494881/proyecto_INICIO, 2494881/proyecto_PROCESO, 2494881/proyecto_FIN, 2494881/proyecto_PROCESO, 2494881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402495675 | Proyecto de inversión | 3411406.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3411406.85, modificado:3411406.85}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, RED MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO, PLAN DE AYALA E IGNACIO ZARAGOZA DE LA CABECERA - 454268 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 103 | Mecatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mecatlán | 454268 | S | 87 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.55, meta_modificada:0.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO MECATLAN, 93080 MECATLÁN, MECATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE REFORMA 100 M AL NORTE SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.68086132, lat:20.20997121}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 3411406.85 | 3411406.85 | 3411406.85 | 3411406.85 | 3411406.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024301030041, contratista:JUAN HERNANDEZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE MECATLÁN, VER, monto:1884400.08, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.55}} | {2495675/proyecto_FIN, 2495675/proyecto_PROCESO, 2495675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402485794 | Proyecto de inversión | 999473.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999473.05, modificado:999473.05}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRINCIPALES CALLES SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD PASO LA UNO I, TIHUATLAN, VER. - 436645 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 436645 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PASO LA UNO I, 92900 PASO LA UNO, TIHUATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PASANDO LA IGLESIA Y CALLE PASANDO TALLER MECANICO, A 15 MIN 74 KM DE LA CABECERA MUNICIPALPOR NAL MÉXICOTUXPANVIAD., lon:-97.52309814, lat:20.74564775}} | 2024-08-15 | 2024-09-20 | 999473.05 | 999473.05 | 999473.05 | 999473.05 | 999473.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-AD-FAISMUN/2024/30/175/0046, contratista:CARLOS AGUILAR PALESTINA, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:999473.05, importe_modificado:999473.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:549.0}} | {2485794/proyecto_PROCESO, 2485794/proyecto_INICIO, 2485794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402485800 | Proyecto de inversión | 795445.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795445.03, modificado:795445.03}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD ZIPATLAN, TIHUATLAN, VER. - 436650 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 436650 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:579.1, meta_modificada:579.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ZIPATLAN, 92900 ZIPATLÁN, TIHUATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ZIPATLAN Y CALLE TECOXTEMPA, A 25 MIN 175 KM DE LA CABECERA MUNICIPALPOR VIAD. LA PROVIDENCIAMÉXICO 130, lon:-97.50057582, lat:20.8159797}} | 2024-09-02 | 2024-12-15 | 795445.03 | 795445.03 | 795445.03 | 795445.03 | 795445.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-AD-FAISMUN/2024/30/175/0050, contratista:BRENDA NAYELI HERNANDEZ OVIEDO, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:795445.03, importe_modificado:795445.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:579.1}} | {2485800/proyecto_INICIO, 2485800/proyecto_FIN, 2485800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | VER240402485804 | Proyecto de inversión | 3081661.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3081661.61, modificado:3015221.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MERCED GOMEZ DE LA LOCALIDAD DE ACONTITLA, TIHUATLAN, VER. - 436652 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 175 | Tihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tihuatlán | 436652 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1696.0, meta_modificada:1696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:CALLE JOSE MERCED GOMEZ EJIDO ACONTITLA, 92903 ACONTITLA, TIHUATLÁN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE PASANDO LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, A 37 MIN 301 KM DE LA CABECERA MUNICIPALPOR MÉXICO 130DMÉXICO 180D, lon:-97.38427988, lat:20.68321275}} | 2024-08-19 | 2024-12-15 | 3015221.08 | 3015221.08 | 3015221.08 | 3015221.08 | 3015221.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTI-IR-FAISMUN/2024/30/175/0051, contratista:GUSTAVO ERNESTO DE LA HOZ ZUGASTI, convocante:MUNICIPIO DE TIHUATLAN, monto:3015221.08, importe_modificado:3015221.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1696.0}} | {2485804/proyecto_INICIO, 2485804/proyecto_FIN, 2485804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones